## 1 Г ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2023 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 70415.0167 | 0 | 14666.0768 | 55748.9399 | 11905.1115 | 0 | 0 | 5688.1515 | 6216.96 | 9975.5853 | 0 | 0 | 4399.1791 | 5576.4062 | 46229.0131 | -2394.5106 | -20.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1326.2885 | -23.32% | -1068.2221 | -17.18% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 6123.045 | 0 | 916.3912 | 5206.6538 | 1497.045 | 0 | 0 | 146.561 | 1350.484 | 1573.8699 | 0 | 0 | 83.0581 | 1490.8119 | 3681.1182 | 28.4906 | 1.903% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.5029 | -43.33% | 91.9935 | 6.812% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 17458.1201 | 0 | 1993.0139 | 15465.1062 | 1072.5842 | 0 | 0 | 754.6046 | 317.9795 | 1206.9086 | 0 | 0 | 944.4032 | 262.5055 | 14317.071 | 75.451 | 7.035% | 0 | 0% | 0 | 0% | 186.2909 | 24.69% | -110.8399 | -34.86% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 28072.4496 | 0 | 7103.6726 | 20968.7771 | 7133.9276 | 0 | 0 | 3352.9496 | 3780.978 | 5510.911 | 0 | 0 | 2207.12 | 3303.791 | 15710.3227 | -1884.7992 | -26.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1170.8241 | -34.92% | -713.9752 | -18.88% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 605.8348 | 0 | 21.6389 | 584.1959 | 46.068 | 0 | 0 | 38.39 | 7.678 | 67.473 | 0 | 0 | 56.2275 | 11.2455 | 516.7229 | 21.405 | 46.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.8375 | 46.46% | 3.5675 | 46.46% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 14209.6098 | 0 | 3627.4446 | 10582.1652 | 482.4659 | 0 | 0 | 169.0292 | 313.4367 | 240.0311 | 0 | 0 | 138.3297 | 101.7014 | 10342.1341 | -242.4348 | -50.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -30.6995 | -18.16% | -211.7353 | -67.55% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3945.9573 | 0 | 1003.9156 | 2942.0417 | 1673.0208 | 0 | 0 | 1226.617 | 446.4037 | 1376.3917 | 0 | 0 | 970.0407 | 406.351 | 1661.6441 | -392.6232 | -23.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -265.3904 | -21.64% | -127.2328 | -28.5% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 31889.7501 | 0 | 7164.4067 | 24725.3433 | 5708.0165 | 0 | 0 | 2941.7513 | 2766.2652 | 4760.7049 | 0 | 0 | 2301.277 | 2459.4279 | 20023.8439 | -1010.1212 | -17.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -660.8497 | -22.46% | -349.2715 | -12.63% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 3236.2537 | 0 | 526.7333 | 2709.5204 | 217.6681 | 0 | 0 | 3.0015 | 214.6666 | 548.2406 | 0 | 0 | 1.9501 | 546.2905 | 2161.2797 | 330.5725 | 151.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0514 | -35.03% | 331.6239 | 154.5% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 57.8907 | 0 | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6673 | -100% | -0.73347 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 57.8907 | 0 | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6673 | -100% | -0.73347 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 57.8907 | нд | 53.4899 | 4.4008 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | -4.4008 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6673 | -100% | -0.73347 | -100% | Перенос работ на 2024 год
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3178.363 | 0 | 473.2435 | 2705.1195 | 213.2673 | 0 | 0 | -0.66588 | 213.9332 | 548.2406 | 0 | 0 | 1.9501 | 546.2905 | 2156.8789 | 334.9733 | 157.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.616 | -392.9% | 332.3573 | 155.4% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1652.5226 | 0 | 0 | 1652.5226 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 429.6733 | 0 | 0 | 0 | 429.6733 | 1222.8493 | 367.1053 | 586.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367.1053 | 586.7% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1652.5226 | нд | 0 | 1652.5226 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 429.6733 | 0 | 0 | 0 | 429.6733 | 1222.8493 | 367.1053 | 586.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 367.1053 | 586.7% | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1525.8404 | 0 | 473.2435 | 1052.597 | 150.6993 | 0 | 0 | -0.66588 | 151.3652 | 118.5674 | 0 | 0 | 1.9501 | 116.6173 | 934.0296 | -32.132 | -21.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.616 | -392.9% | -34.7479 | -22.96% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 459.8255 | нд | 460.5632 | -0.73772 | -0.79905 | 0 | 0 | -0.66588 | -0.13318 | 2.3111 | 0 | 0 | 1.9501 | 0.36104 | -3.0489 | 3.1102 | -389.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.616 | -392.9% | 0.49421 | -371.1% | Отражен факт оплаты КЗ за 2022 год (возврат гарантийных удержаний)
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | нд | 9.6465 | 506.2778 | 96.8495 | 0 | 0 | 0 | 96.8495 | 81.705 | 0 | 0 | 0 | 81.705 | 424.5728 | -15.1445 | -15.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.1445 | -15.64% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | нд | 0 | 91.7739 | 32.6038 | 0 | 0 | 0 | 32.6038 | 28.4503 | 0 | 0 | 0 | 28.4503 | 63.3236 | -4.1535 | -12.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1535 | -12.74% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | нд | 0 | 454.9459 | 21.708 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 5.7638 | 449.182 | -15.9442 | -73.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.9442 | -73.45% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» №30/ХТС-23 от 31.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не принят 5 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | 3.3709 | нд | 3.0338 | 0.33709 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0.33709 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3788.2851 | 0 | 824.1343 | 2964.1508 | 552.4591 | 0 | 0 | 389.6862 | 162.7729 | 430.943 | 0 | 0 | 360.0974 | 70.8456 | 2533.2077 | -121.5161 | -22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.5888 | -7.593% | -91.9273 | -56.48% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1103.669 | 0 | 193.5878 | 910.0812 | 297.3929 | 0 | 0 | 248.2727 | 49.1202 | 314.6043 | 0 | 0 | 263.3368 | 51.2676 | 595.4769 | 17.2115 | 5.787% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.0641 | 6.068% | 2.1474 | 4.372% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 268.4439 | нд | 0 | 268.4439 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 1.285 | 0 | 0 | 1.0708 | 0.21416 | 267.1589 | -9.515 | -88.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.9292 | -88.1% | -1.5858 | -88.1% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 304.0034 | нд | 1.368 | 302.6354 | 47.408 | 0 | 0 | 39.63 | 7.778 | 53.7869 | 0 | 0 | 44.9458 | 8.8412 | 248.8484 | 6.3789 | 13.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.3158 | 13.41% | 1.0632 | 13.67% | ГУ, запланированное к оплате в 2024 году, выплачено в 2023 по факту предоставления банковской гарантии
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 286.0508 | нд | 71.7642 | 214.2866 | 178.6077 | 0 | 0 | 149.1617 | 29.446 | 189.0571 | 0 | 0 | 158.5202 | 30.5369 | 25.2295 | 10.4494 | 5.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.3585 | 6.274% | 1.0909 | 3.705% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 245.1709 | нд | 120.4556 | 124.7153 | 60.5771 | 0 | 0 | 50.481 | 10.0962 | 70.4753 | 0 | 0 | 58.8 | 11.6753 | 54.24 | 9.8982 | 16.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.319 | 16.48% | 1.5791 | 15.64% | Оплата за поставленных МТР и выполненные работы согласно договорным условиям
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 56.4946 | 0 | 36.9206 | 19.574 | 11.7444 | 0 | 0 | 9.9502 | 1.7942 | 4.2985 | 0 | 0 | 4.297 | 0.001452 | 15.2756 | -7.446 | -63.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6532 | -56.81% | -1.7928 | -99.92% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 56.4946 | нд | 36.9206 | 19.574 | 11.7444 | 0 | 0 | 9.9502 | 1.7942 | 4.2985 | 0 | 0 | 4.297 | 0.001452 | 15.2756 | -7.446 | -63.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6532 | -56.81% | -1.7928 | -99.92% | Отставание подрядчика от графика работ, пролонгация Договора на 2024 год
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 472.8653 | 0 | 198.0838 | 274.7815 | 80.9032 | 0 | 0 | 3.4713 | 77.4318 | 60.8046 | 0 | 0 | 51.4366 | 9.368 | 213.977 | -20.0986 | -24.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.9652 | 1382% | -68.0638 | -87.9% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 389.6784 | нд | 198.0838 | 191.5946 | 4.1656 | 0 | 0 | 3.4713 | 0.69427 | -9.7261 | 0 | 0 | -7.4005 | -2.3256 | 201.3206 | -13.8917 | -333.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.8718 | -313.2% | -3.0199 | -435% | Перенос сроков реализации проекта в связи с расторжением договора с подрядчиком. Проведение обследования объекта и актуализации ПСД. Возврат гарантийного удержания.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 83.187 | нд | 0 | 83.187 | 76.7375 | 0 | 0 | 0 | 76.7375 | 70.5306 | 0 | 0 | 58.837 | 11.6936 | 12.6563 | -6.2069 | -8.089% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58.837 | 100% | -65.0439 | -84.76% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2155.2562 | 0 | 395.5421 | 1759.714 | 162.4187 | 0 | 0 | 127.9919 | 34.4267 | 51.2357 | 0 | 0 | 41.0271 | 10.2086 | 1708.4783 | -111.183 | -68.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -86.9649 | -67.95% | -24.2181 | -70.35% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 98.9002 | нд | 10.9301 | 87.9701 | 80.4826 | 0 | 0 | 67.7454 | 12.7372 | 12.8229 | 0 | 0 | 11.7871 | 1.0358 | 75.1472 | -67.6597 | -84.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.9583 | -82.6% | -11.7014 | -91.87% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 427.165 | нд | 370.9983 | 56.1667 | 56.1667 | 0 | 0 | 47.147 | 9.0197 | 20.5969 | 0 | 0 | 18.0129 | 2.584 | 35.5698 | -35.5698 | -63.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.1341 | -61.79% | -6.4357 | -71.35% | Экономия по договору
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1430.5149 | нд | 8.895 | 1421.6199 | 9.0601 | 0 | 0 | 7.5501 | 1.51 | 7.3968 | 0 | 0 | 7.3968 | 0 | 1414.2231 | -1.6633 | -18.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15332 | -2.031% | -1.51 | -100% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 132.4498 | нд | 0 | 132.4498 | 10.0498 | 0 | 0 | 0 | 10.0498 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 126.4998 | -4.0998 | -40.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.0998 | -40.8% | Финансирование ГУ в 2024 году
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.365 | нд | 1.5334 | 2.8315 | 2.8315 | 0 | 0 | 2.3596 | 0.47192 | 2.6135 | 0 | 0 | 2.284 | 0.32945 | 0.21806 | -0.21806 | -7.701% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075586 | -3.203% | -0.14248 | -30.19% | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 61.8613 | нд | 3.1853 | 58.6759 | 3.8278 | 0 | 0 | 3.1898 | 0.63797 | 1.8555 | 0 | 0 | 1.5463 | 0.30926 | 56.8204 | -1.9722 | -51.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6435 | -51.52% | -0.32871 | -51.52% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 17079.2232 | 0 | 3453.5697 | 13625.6535 | 3725.2729 | 0 | 0 | 1705.508 | 2019.7649 | 2784.9008 | 0 | 0 | 1216.3056 | 1568.5952 | 10861.0771 | -964.3007 | -25.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -505.9238 | -29.66% | -458.3769 | -22.69% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2860.8335 | 0 | 1032.3085 | 1828.525 | 641.809 | 0 | 0 | 514.8771 | 126.9319 | 340.7225 | 0 | 0 | 270.8808 | 69.8417 | 1487.8025 | -300.8277 | -46.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -243.7807 | -47.35% | -57.047 | -44.94% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 199.821 | нд | 201.4918 | -1.6707 | -1.6707 | 0 | 0 | -1.3923 | -0.27846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6707 | 1.6707 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3923 | -100% | 0.27846 | -100% | Финансирование по объекту будет скорректированно в 2024 году
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 64.1885 | нд | 17.778 | 46.4105 | 46.4105 | 0 | 0 | 38.6754 | 7.7351 | 45.7097 | 0 | 0 | 38.2124 | 7.4973 | 0.70077 | -0.70077 | -1.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46302 | -1.197% | -0.23775 | -3.074% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 601.8843 | нд | 24.7436 | 577.1406 | 47.0611 | 0 | 0 | 39.2176 | 7.8435 | 31.3828 | 0 | 0 | 26.1523 | 5.2305 | 545.7579 | -15.6783 | -33.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.0653 | -33.31% | -2.6131 | -33.31% | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (утв. Приказом ДГК от 30.12.2021): изменение стоимости по результатам проведения закупок в соответствии с протоколом Центральной закупочной комиссии № 941 от 10.11.2021. В процессе формирования технического задания на проектирование в состав необходимых работ были включены предпроектные обследования, гидрометеорологические изыскания, получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей. Для оценки актуальной стоимости выполнения ПИР в июле 2021 года был проведен ценовой мониторинг. Утвержденная проектная документация отсутствует. Начало реализации проекта в 2022 году. Заключен договор на разработку ПИР №216/ХГ-22 от 17.03.2022г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 51.0742 | нд | 51.0742 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.25878 | 0 | 0 | -0.21565 | -0.04313 | 0.25878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 9.7083 | нд | 10.1122 | -0.40389 | -0.40389 | 0 | 0 | -0.33657 | -0.067314 | -0.40389 | 0 | 0 | -0.33657 | -0.067314 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 40.1225 | нд | 46.4651 | -6.3426 | -6.3426 | 0 | 0 | -5.2855 | -1.0571 | -6.7094 | 0 | 0 | -5.5027 | -1.2067 | 0.36681 | -0.36681 | 5.783% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21722 | 4.11% | -0.14959 | 14.15% | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 46.8928 | нд | 34.9117 | 11.9811 | 11.9811 | 0 | 0 | 9.9843 | 1.9969 | 12.0629 | 0 | 0 | 10.327 | 1.7359 | -0.08178 | 0.08178 | 0.6826% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34273 | 3.433% | -0.26095 | -13.07% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 13.9981 | нд | 5.0524 | 8.9458 | 8.9458 | 0 | 0 | 7.4937 | 1.4521 | -0.34006 | 0 | 0 | -0.28255 | -0.057511 | 9.2858 | -9.2858 | -103.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7762 | -103.8% | -1.5096 | -104% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 524.942 | нд | 104.7617 | 420.1803 | 347.2437 | 0 | 0 | 289.9532 | 57.2905 | 211.9383 | 0 | 0 | 177.6502 | 34.2881 | 208.242 | -135.3054 | -38.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -112.303 | -38.73% | -23.0024 | -40.15% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.7665 | нд | 535.9177 | 517.8488 | 71.5 | 0 | 0 | 59.5833 | 11.9167 | 0.37351 | 0 | 0 | 0.31119 | 0.06232 | 517.4753 | -71.1265 | -99.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.2721 | -99.48% | -11.8543 | -99.48% | По факту заключенного договора работы ПИР будут реализованы в 2023-2024 гг.
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | 27.1917 | нд | 0 | 27.1917 | 27.1917 | 0 | 0 | 0.6 | 26.5917 | 18.9121 | 0 | 0 | 0.058366 | 18.8537 | 8.2796 | -8.2796 | -30.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54163 | -90.27% | -7.738 | -29.1% | Экономия по СМР в результате закупочных процедур
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 86.3914 | нд | 0 | 86.3914 | 70.0864 | 0 | 0 | 58.9619 | 11.1244 | 25.099 | 0 | 0 | 21.5505 | 3.5486 | 61.2923 | -44.9873 | -64.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.4115 | -63.45% | -7.5759 | -68.1% | Пролонгация договора подряда на 2024 год
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 137.5525 | нд | 0 | 137.5525 | 16.5063 | 0 | 0 | 14.6723 | 1.834 | 2.8415 | 0 | 0 | 2.8415 | 0 | 134.7109 | -13.6647 | -82.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.8307 | -80.63% | -1.834 | -100% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.2998 | нд | 0 | 3.2998 | 3.2998 | 0 | 0 | 2.7498 | 0.54996 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.11485 | 0 | 3.1849 | -3.1849 | -96.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.635 | -95.82% | -0.54996 | -100% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 60 | 0 | 0 | 60 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.2525 | 0.2708 | 57.4767 | -1.0767 | -29.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7475 | -24.92% | -0.3292 | -54.87% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 60 | нд | 0 | 60 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 2.5233 | 0 | 0 | 2.2525 | 0.2708 | 57.4767 | -1.0767 | -29.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7475 | -24.92% | -0.3292 | -54.87% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2915.6583 | 0 | 1423.7294 | 1491.929 | 889.4902 | 0 | 0 | 464.0398 | 425.4504 | 760.4013 | 0 | 0 | 513.7844 | 246.6169 | 731.5276 | -129.0888 | -14.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49.7446 | 10.72% | -178.8335 | -42.03% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | нд | 9.5815 | 215.4185 | 215.4185 | 0 | 0 | 0 | 215.4185 | 148.5082 | 0 | 0 | 1.2369 | 147.2713 | 66.9102 | -66.9102 | -31.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2369 | 100% | -68.1472 | -31.63% | Финансирование согласно договорным условиям
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | нд | 96.3017 | 75.2492 | 17.8557 | 0 | 0 | 15.0193 | 2.8364 | 18.9207 | 0 | 0 | 15.9057 | 3.0149 | 56.3285 | 1.0649 | 5.964% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8864 | 5.902% | 0.17854 | 6.295% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во II кв. 2023 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 314.7146 | нд | 209.7827 | 104.9318 | 40.5896 | 0 | 0 | 34.2097 | 6.38 | 40.2933 | 0 | 0 | 33.8978 | 6.3955 | 64.6385 | -0.29636 | -0.7301% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31189 | -0.9117% | 0.015534 | 0.2435% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.0938 | нд | 88.4356 | 97.6582 | 26.355 | 0 | 0 | 22.0578 | 4.2972 | 26.8434 | 0 | 0 | 22.582 | 4.2614 | 70.8148 | 0.48842 | 1.853% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52418 | 2.376% | -0.035758 | -0.8321% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | нд | 166.1495 | 48.8635 | 15.3807 | 0 | 0 | 12.8851 | 2.4956 | 14.1651 | 0 | 0 | 11.8721 | 2.293 | 34.6984 | -1.2156 | -7.904% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.013 | -7.862% | -0.2026 | -8.118% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 162.8595 | нд | 115.2739 | 47.5856 | 0.015125 | 0 | 0 | 0.012604 | 0.0025208 | 0.015125 | 0 | 0 | 0.015125 | 0 | 47.5705 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0025208 | 20% | -0.0025208 | -100% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 68.021 | нд | 0 | 68.021 | 11.4183 | 0 | 0 | 9.6128 | 1.8055 | 10.0263 | 0 | 0 | 8.4322 | 1.5941 | 57.9947 | -1.3919 | -12.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1805 | -12.28% | -0.2114 | -11.71% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во III кв. 2023 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 8.645 | нд | 0 | 8.645 | 8.453 | 0 | 0 | 7.129 | 1.324 | 7.5652 | 0 | 0 | 6.3731 | 1.1922 | 1.0797 | -0.88775 | -10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75595 | -10.6% | -0.1318 | -9.955% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа. Фактиечское завершение работ и ввод объекта во III кв. 2023 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 143.2343 | нд | 141.0863 | 2.148 | 2.148 | 0 | 0 | 1.79 | 0.358 | 2.148 | 0 | 0 | 1.79 | 0.358 | -3.9968e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 543.3247 | нд | 355.2274 | 188.0972 | 110.0475 | 0 | 0 | 91.9491 | 18.0984 | 95.6497 | 0 | 0 | 79.8668 | 15.7829 | 92.4475 | -14.3978 | -13.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.0823 | -13.14% | -2.3155 | -12.79% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные и финансовые обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.5755 | нд | 22.3025 | 108.273 | 81.5131 | 0 | 0 | 68.2301 | 13.2829 | 69.1636 | 0 | 0 | 57.7916 | 11.372 | 39.1094 | -12.3494 | -15.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.4385 | -15.3% | -1.9109 | -14.39% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 334.4281 | нд | 117.7174 | 216.7106 | 112.9833 | 0 | 0 | 94.5876 | 18.3957 | 87.624 | 0 | 0 | 73.2413 | 14.3827 | 129.0867 | -25.3594 | -22.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.3463 | -22.57% | -4.013 | -21.82% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 246.973 | нд | 101.8708 | 145.1023 | 93.6035 | 0 | 0 | 78.2783 | 15.3253 | 91.1415 | 0 | 0 | 77.0548 | 14.0867 | 53.9608 | -2.462 | -2.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2235 | -1.563% | -1.2385 | -8.082% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с увеличением (удорожанием) стоимости проекта ввиду проведения дополнительных работ по договору подряда (заключено дополнительное соглашение) и уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 36.813 | нд | 0 | 36.813 | 33.934 | 0 | 0 | 28.2784 | 5.6557 | 34.7768 | 0 | 0 | 28.9987 | 5.778 | 2.0363 | 0.84271 | 2.483% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.72036 | 2.547% | 0.12235 | 2.163% | Отражен факт оплаты, Подрядчик выполнил работы досрочно, в янв.2024 была запланирована выплата ГУ
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 80.7093 | нд | 0 | 80.7093 | 74.8467 | 0 | 0 | 0 | 74.8467 | 76.7872 | 0 | 0 | 63.9961 | 12.7911 | 3.9221 | 1.9405 | 2.593% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.9961 | 100% | -62.0555 | -82.91% | Отражен факт оплаты, Подрядчик выполнил работы досрочно, в янв.2024 была запланирована выплата ГУ
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 47.7027 | нд | 0 | 47.7027 | 44.9282 | 0 | 0 | 0 | 44.9282 | 36.7732 | 0 | 0 | 30.7302 | 6.043 | 10.9295 | -8.1549 | -18.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.7302 | 100% | -38.8851 | -86.55% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию. Возврат гарантийных удержаний - январь 2024.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11242.7314 | 0 | 997.5319 | 10245.1995 | 2190.3738 | 0 | 0 | 723.5911 | 1466.7826 | 1681.2536 | 0 | 0 | 429.3879 | 1251.8657 | 8584.2703 | -533.3075 | -24.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -311.1402 | -43% | -222.1672 | -15.15% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | нд | 77.4134 | 216.1401 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.28425 | 0 | 0 | 0.28425 | 0 | 215.8559 | -0.070395 | -19.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.070395 | -19.85% | 0 | 0% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 396.7028 | нд | 99.9451 | 296.7578 | 34.1923 | 0 | 0 | 28.8241 | 5.3682 | 29.9851 | 0 | 0 | 25.3052 | 4.6799 | 266.7726 | -4.2071 | -12.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5189 | -12.21% | -0.68822 | -12.82% | Экономия по СМР в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 188.5777 | нд | 109.3078 | 79.2699 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.1223 | 0.5425 | 3.5908 | 0 | 0 | 3.0483 | 0.5425 | 75.6791 | -0.073999 | -2.019% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.073999 | -2.37% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 152.2432 | нд | 43.1202 | 109.123 | 33.3682 | 0 | 0 | 28.3202 | 5.048 | 0.097392 | 0 | 0 | 0.32113 | -0.22373 | 109.0256 | -33.2708 | -99.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -27.9991 | -98.87% | -5.2717 | -104.4% | Договор подряда 2022 года расторгнут
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 207.793 | нд | 130.0847 | 77.7083 | 67.828 | 0 | 0 | 57.0493 | 10.7788 | 77.2567 | 0 | 0 | 64.9013 | 12.3555 | 0.45154 | 9.4287 | 13.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.852 | 13.76% | 1.5767 | 14.63% | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 184.2527 | нд | 38.8998 | 145.3529 | 91.1901 | 0 | 0 | 76.6411 | 14.549 | 32.9048 | 0 | 0 | 27.6903 | 5.2144 | 112.4481 | -58.2854 | -63.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -48.9508 | -63.87% | -9.3346 | -64.16% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 147.1972 | нд | 58.9395 | 88.2577 | 28.0899 | 0 | 0 | 23.6966 | 4.3933 | 7.1755 | 0 | 0 | 6.3474 | 0.82813 | 81.0821 | -20.9144 | -74.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.3492 | -73.21% | -3.5652 | -81.15% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 423.2561 | нд | 127.7435 | 295.5127 | 70.3963 | 0 | 0 | 59.0683 | 11.328 | 9.1599 | 0 | 0 | 7.8203 | 1.3397 | 286.3527 | -61.2363 | -86.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -51.248 | -86.76% | -9.9883 | -88.17% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 63.2256 | нд | 0.037936 | 63.1877 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.3752 | 0.27504 | 1.062 | 0 | 0 | 0.88912 | 0.17293 | 62.1256 | -0.58821 | -35.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.4861 | -35.35% | -0.10211 | -37.13% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.268 | нд | 0.0045267 | 47.2635 | 1.0623 | 0 | 0 | 0.88524 | 0.17705 | 0.47734 | 0 | 0 | 0.40789 | 0.069451 | 46.7861 | -0.58495 | -55.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47735 | -53.92% | -0.1076 | -60.77% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 88.0549 | нд | 0.15715 | 87.8978 | 4.6508 | 0 | 0 | 3.8757 | 0.77514 | 4.5025 | 0 | 0 | 3.7715 | 0.73097 | 83.3953 | -0.14838 | -3.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10421 | -2.689% | -0.044165 | -5.698% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.2613 | нд | 0 | 59.2613 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2613 | -0.72 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6 | -100% | -0.12 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 50.395 | нд | 0 | 50.395 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.395 | -0.72 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6 | -100% | -0.12 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.5308 | нд | 0 | 50.5308 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5308 | -0.36 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3 | -100% | -0.06 | -100% | Экономия по ПИРам в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 3.0568 | нд | 1.1302 | 1.9266 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 1.9021 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.7016 | нд | 0 | 1.7016 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.714 | 0 | 0 | 0.595 | 0.119 | 0.9876 | -0.006 | -0.8333% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.005 | -0.8333% | -0.001 | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.4472 | нд | 0 | 1.4472 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.714 | 0 | 0 | 0.595 | 0.119 | 0.7332 | -0.006 | -0.8333% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.005 | -0.8333% | -0.001 | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1.7184 | нд | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | 1.6978 | 0 | 0 | 1.4148 | 0.28296 | 0.020638 | -0.020638 | -1.201% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017199 | -1.201% | -0.0034397 | -1.201% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1.7184 | нд | 0 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | 1.7247 | 0 | 0 | 1.4372 | 0.28745 | -0.0062836 | 0.0062836 | 0.3657% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0052363 | 0.3657% | 0.0010473 | 0.3657% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1.7078 | нд | 0 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 0 | 1.432 | 0.27577 | 2.2418 | 0 | 0 | 1.9443 | 0.2975 | -0.53399 | 0.53399 | 31.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51226 | 35.77% | 0.02173 | 7.88% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1.6456 | нд | 0 | 1.6456 | 1.6456 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.27427 | 1.785 | 0 | 0 | 1.4875 | 0.2975 | -0.13938 | 0.13938 | 8.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11615 | 8.47% | 0.023231 | 8.47% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.813 | нд | 1.7354 | 1.0776 | 1.0776 | 0 | 0 | 0.89796 | 0.17959 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.054 | 0.0108 | 1.0128 | -1.0128 | -93.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.84396 | -93.99% | -0.16879 | -93.99% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7496 | нд | 1.8924 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8309 | 0 | 0 | 2.3591 | 0.47182 | 0.026264 | -0.026264 | -0.9192% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.021887 | -0.9192% | -0.0043773 | -0.9192% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8572 | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.198 | 0.0396 | 2.6196 | -2.6196 | -91.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.183 | -91.68% | -0.4366 | -91.68% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.1484 | нд | 0 | 1.1484 | 1.1484 | 0 | 0 | 0.963 | 0.18545 | 0.5363 | 0 | 0 | 0.5239 | 0.0124 | 0.61215 | -0.61215 | -53.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.4391 | -45.6% | -0.17305 | -93.31% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8572 | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 2.6772 | -2.6772 | -93.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.231 | -93.7% | -0.4462 | -93.7% | Поставка декабря будет оплачена в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.2024 | нд | 1.0671 | 1.1353 | 1.1353 | 0 | 0 | 0.952 | 0.18333 | 1.5731 | 0 | 0 | 1.3851 | 0.18803 | -0.43776 | 0.43776 | 38.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.43306 | 45.49% | 0.0046964 | 2.562% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 2.9376 | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.776 | 0 | 0 | 2.3134 | 0.46267 | 0.16157 | -0.16157 | -5.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13464 | -5.5% | -0.026928 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 2.9388 | нд | 0 | 2.9388 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 2.7772 | 0 | 0 | 2.3143 | 0.46286 | 0.16163 | -0.16163 | -5.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1347 | -5.5% | -0.026939 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 2.9376 | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.776 | 0 | 0 | 2.3134 | 0.46267 | 0.16157 | -0.16157 | -5.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13464 | -5.5% | -0.026928 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.4238 | нд | 2.5634 | 0.8604 | 0.8604 | 0 | 0 | 0.717 | 0.1434 | 0.85226 | 0 | 0 | 0.71021 | 0.14204 | 0.008142 | -0.008142 | -0.9463% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.006785 | -0.9463% | -0.001357 | -0.9463% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 3.6648 | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6298 | 0 | 0 | 3.0248 | 0.60496 | 0.03504 | -0.03504 | -0.9561% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0292 | -0.9561% | -0.00584 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 3.6421 | нд | 0 | 3.6421 | 3.6421 | 0 | 0 | 3.054 | 0.58812 | 4.1301 | 0 | 0 | 3.5252 | 0.60489 | -0.48795 | 0.48795 | 13.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47118 | 15.43% | 0.016768 | 2.851% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 3.6648 | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6298 | 0 | 0 | 3.0248 | 0.60496 | 0.03504 | -0.03504 | -0.9561% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0292 | -0.9561% | -0.00584 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 222.9365 | нд | 1.3007 | 221.6358 | 4.5663 | 0 | 0 | 3.8052 | 0.76105 | 0.30153 | 0 | 0 | 0.25128 | 0.050255 | 221.3343 | -4.2647 | -93.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.554 | -93.4% | -0.71079 | -93.4% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 308.7512 | нд | 0 | 308.7512 | 32 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.3333 | 2.5998 | 0 | 0 | 2.5998 | 0 | 306.1514 | -29.4002 | -91.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.0668 | -90.25% | -5.3333 | -100% | Период реализации договора ПИР 2023-2024 гг.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 45.5718 | нд | 38.7981 | 6.7737 | 6.7737 | 0 | 0 | 5.6612 | 1.1126 | 7.3512 | 0 | 0 | 6.3887 | 0.96254 | -0.57748 | 0.57748 | 8.525% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.72749 | 12.85% | -0.15001 | -13.48% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.6154 | нд | 2.3198 | 9.2957 | 9.2957 | 0 | 0 | 7.7804 | 1.5153 | 8.464 | 0 | 0 | 7.3492 | 1.1147 | 0.8317 | -0.8317 | -8.947% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43113 | -5.541% | -0.40057 | -26.43% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.4584 | нд | 2.6879 | 5.7704 | 5.7704 | 0 | 0 | 4.8109 | 0.95954 | 5.5524 | 0 | 0 | 4.9095 | 0.64287 | 0.21802 | -0.21802 | -3.778% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.098646 | 2.05% | -0.31667 | -33% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 12.0037 | нд | 2.4885 | 9.5153 | 9.5153 | 0 | 0 | 7.9798 | 1.5355 | 9.2496 | 0 | 0 | 8.1169 | 1.1327 | 0.26566 | -0.26566 | -2.792% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13713 | 1.718% | -0.40279 | -26.23% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 9.6643 | нд | 1.9469 | 7.7175 | 7.7175 | 0 | 0 | 6.4472 | 1.2702 | 6.7798 | 0 | 0 | 6.1789 | 0.60089 | 0.93763 | -0.93763 | -12.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26828 | -4.161% | -0.66935 | -52.69% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 29.7166 | нд | 2.6786 | 27.0379 | 27.0379 | 0 | 0 | 22.7216 | 4.3164 | 23.2712 | 0 | 0 | 21.7617 | 1.5095 | 3.7667 | -3.7667 | -13.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.9599 | -4.225% | -2.8068 | -65.03% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 17.8117 | нд | 0.11709 | 17.6946 | 17.6946 | 0 | 0 | 14.7971 | 2.8974 | 13.5775 | 0 | 0 | 11.3146 | 2.2629 | 4.1171 | -4.1171 | -23.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4826 | -23.54% | -0.63451 | -21.9% | ГУ будет оплачено в 2024 году согласно договорным условиям
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 14.0761 | нд | 0.13102 | 13.9451 | 10.752 | 0 | 0 | 9.1293 | 1.6227 | 6.2578 | 0 | 0 | 5.2843 | 0.97351 | 7.6873 | -4.4942 | -41.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.845 | -42.12% | -0.64916 | -40.01% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 7.9412 | нд | 0.13422 | 7.807 | 7.0263 | 0 | 0 | 5.8552 | 1.171 | 4.1134 | 0 | 0 | 4.1134 | 0 | 3.6936 | -2.9129 | -41.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7418 | -29.75% | -1.171 | -100% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 28.9918 | нд | 0.13308 | 28.8587 | 18.6635 | 0 | 0 | 15.7881 | 2.8754 | 27.6116 | 0 | 0 | 23.4945 | 4.1171 | 1.2471 | 8.9481 | 47.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.7064 | 48.81% | 1.2417 | 43.19% | Финансирование работ 2022 года
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 8.1896 | нд | 0.18219 | 8.0074 | 7.2314 | 0 | 0 | 6.0677 | 1.1637 | 2.4172 | 0 | 0 | 2.0143 | 0.40287 | 5.5902 | -4.8142 | -66.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.0534 | -66.8% | -0.76082 | -65.38% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.2162 | нд | 0.31101 | 55.9052 | 50.6469 | 0 | 0 | 42.3072 | 8.3398 | 3.508 | 0 | 0 | 2.9233 | 0.58467 | 52.3972 | -47.1389 | -93.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.3838 | -93.09% | -7.7551 | -92.99% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | 0.26049 | нд | 0 | 0.26049 | 0.26049 | 0 | 0 | 0.21708 | 0.043416 | 0.24205 | 0 | 0 | 0.24205 | 0 | 0.018444 | -0.018444 | -7.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024972 | 11.5% | -0.043416 | -100% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 34.826 | нд | 0 | 34.826 | 8.952 | 0 | 0 | 7.46 | 1.492 | 9.3284 | 0 | 0 | 7.8364 | 1.492 | 25.4975 | 0.37645 | 4.205% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.37645 | 5.046% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 1.8743 | нд | 0 | 1.8743 | 1.771 | 0 | 0 | 1.4759 | 0.29517 | 1.4749 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 0.39943 | -0.29618 | -16.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010106 | -0.06848% | -0.29517 | -100% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 468.834 | нд | 0 | 468.834 | 11.5002 | 0 | 0 | 9.5835 | 1.9167 | 8.8327 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 460.0013 | -2.6675 | -23.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75078 | -7.834% | -1.9167 | -100% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 45.9364 | нд | 0 | 45.9364 | 1.5857 | 0 | 0 | 1.3214 | 0.26428 | 1.5841 | 0 | 0 | 1.3201 | 0.26401 | 44.3523 | -0.0016312 | -0.1029% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0013593 | -0.1029% | -0.00027185 | -0.1029% | нд
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 68.627 | нд | 0 | 68.627 | 33.764 | 0 | 0 | 1.8855 | 31.8785 | 19.4702 | 0 | 0 | 1.1102 | 18.36 | 49.1567 | -14.2937 | -42.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77524 | -41.12% | -13.5185 | -42.41% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.2327 | нд | 82.8489 | 0.38378 | 0.38378 | 0 | 0 | 0.31982 | 0.063963 | 0.38378 | 0 | 0 | 0.32504 | 0.058739 | -4.885e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.005224 | 1.633% | -0.005224 | -8.167% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 71.7446 | нд | 20.9364 | 50.8082 | 19.0399 | 0 | 0 | 16.2738 | 2.766 | 0.41649 | 0 | 0 | 0.41649 | 0 | 50.3917 | -18.6234 | -97.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.8573 | -97.44% | -2.766 | -100% | Не состоялась закупочная процедура по причине отсутствия участников
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 129.646 | нд | 0 | 129.646 | 3.62 | 0 | 0 | 3.0167 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.646 | -3.62 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0167 | -100% | -0.60333 | -100% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 9.3073 | нд | 2.0105 | 7.2968 | 7.2968 | 0 | 0 | 6.0807 | 1.2161 | 7.0838 | 0 | 0 | 6.2131 | 0.87064 | 0.21302 | -0.21302 | -2.919% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13247 | 2.179% | -0.34549 | -28.41% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 12.2495 | нд | 2.2322 | 10.0173 | 10.0173 | 0 | 0 | 8.4234 | 1.5939 | 9.1166 | 0 | 0 | 7.9088 | 1.2077 | 0.9007 | -0.9007 | -8.991% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51455 | -6.109% | -0.38614 | -24.23% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 21.0818 | нд | 2.8761 | 18.2057 | 18.2057 | 0 | 0 | 15.1714 | 3.0343 | 18.4131 | 0 | 0 | 15.6612 | 2.7518 | -0.20738 | 0.20738 | 1.139% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.48982 | 3.229% | -0.28244 | -9.308% | Отражен факт оплаты за поставку оборудования и за выполнение СМР в соответствии с заключенными договорами подряда и поставки.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | нд | 61.5496 | 250.2849 | 11.4689 | 0 | 0 | 9.6086 | 1.8603 | 0.89189 | 0 | 0 | 0.74324 | 0.14865 | 249.3931 | -10.577 | -92.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.8654 | -92.26% | -1.7117 | -92.01% | Отражен факт оплаты за выполнение проектно-изыскательских работ в рамках исполнения договора с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не приняты 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Подписано дополнительное соглашение к договору подряда на изменение срока выполнения ПИР. В связи с этим, выполнение СМР смещено на 2024 год
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 91.8516 | нд | 11.4535 | 80.3982 | 17.1602 | 0 | 0 | 14.352 | 2.8082 | 15.6695 | 0 | 0 | 13.062 | 2.6075 | 64.7286 | -1.4907 | -8.687% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.29 | -8.988% | -0.20065 | -7.145% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 81.2012 | нд | 62.8446 | 18.3566 | 18.3566 | 0 | 0 | 15.5512 | 2.8055 | 16.0143 | 0 | 0 | 14.5335 | 1.4808 | 2.3423 | -2.3423 | -12.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0176 | -6.544% | -1.3246 | -47.22% | Уменьшение стоимости проекта по закупочной процедуре
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 172.1926 | нд | 0 | 172.1926 | 15.4687 | 0 | 0 | 0.48153 | 14.9872 | 19.2742 | 0 | 0 | 0.5547 | 18.7195 | 152.9184 | 3.8055 | 24.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.073175 | 15.2% | 3.7324 | 24.9% | Финансирование поставки/работ 2022 года
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 200.9857 | нд | 0 | 200.9857 | 134.1024 | 0 | 0 | 0 | 134.1024 | 143.0823 | 0 | 0 | 0 | 143.0823 | 57.9035 | 8.9799 | 6.696% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.9799 | 6.696% | нд
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 32.4154 | нд | 0 | 32.4154 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 28.5525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 39.6678 | нд | 0 | 39.6678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3244 | 0 | 0 | 16.937 | 3.3874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование согласно договорным условиям
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 28.4805 | нд | 0 | 28.4805 | 28.4805 | 0 | 0 | 23.8033 | 4.6772 | 0.28914 | 0 | 0 | 0.28914 | 0 | 28.1914 | -28.1914 | -98.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.5142 | -98.79% | -4.6772 | -100% | Перенос работ на 2024 год в связи с отставанием проектировщика от графика работ
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | 1.356 | нд | 0 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.2074 | 0 | 0 | 0 | 1.2074 | 0.14858 | -0.14858 | -10.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14858 | -10.96% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | 18.6765 | нд | 0 | 18.6765 | 18.6765 | 0 | 0 | 0.048 | 18.6285 | 10.0524 | 0 | 0 | 0.048 | 10.0044 | 8.6241 | -8.6241 | -46.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6241 | -46.3% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | 7.1375 | нд | 0 | 7.1375 | 7.1375 | 0 | 0 | 0.054 | 7.0835 | 9.4911 | 0 | 0 | 0 | 9.4911 | -2.3536 | 2.3536 | 32.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.054 | -100% | 2.4076 | 33.99% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 59.5761 | нд | 0 | 59.5761 | 21.0602 | 0 | 0 | 0.075832 | 20.9843 | 20.3517 | 0 | 0 | 0 | 20.3517 | 39.2245 | -0.70851 | -3.364% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075832 | -100% | -0.63268 | -3.015% | нд
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 11.0211 | нд | 0 | 11.0211 | 4.9825 | 0 | 0 | 0.08 | 4.9025 | 4.3126 | 0 | 0 | 0 | 4.3126 | 6.7085 | -0.66992 | -13.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08 | -100% | -0.58992 | -12.03% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 294.8957 | нд | 0 | 294.8957 | 230.6833 | 0 | 0 | 0 | 230.6833 | 41.225 | 0 | 0 | 0 | 41.225 | 253.6707 | -189.4583 | -82.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -189.4583 | -82.13% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | 7.63 | нд | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 6.3583 | 1.2717 | 7.63 | 0 | 0 | 6.3583 | 1.2717 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -5.242e-08% | 3.3333e-09 | 2.621e-07% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 116.49 | нд | 0 | 116.49 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 1.6965 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 | 114.7935 | -11.1735 | -86.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.1735 | -86.82% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | 6.0667 | нд | 0 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 5.754 | 0 | 0 | 0 | 5.754 | 0.31274 | -0.31274 | -5.155% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31274 | -5.155% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.6564 | нд | 0 | 70.6564 | 0.93578 | 0 | 0 | 0 | 0.93578 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 69.8164 | -0.095781 | -10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.095781 | -10.24% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 36.907 | нд | 0 | 36.907 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | -36.907 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.907 | -100% | Позднее заключение договора подряда, работы запланированы на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 199.4075 | нд | 0 | 199.4075 | 169.4964 | 0 | 0 | 0 | 169.4964 | 54.6784 | 0 | 0 | 0 | 54.6784 | 144.7291 | -114.818 | -67.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -114.818 | -67.74% | Длительная поставка оборудования, ожидается поступление в 2024 году
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 12.9944 | нд | 0 | 12.9944 | 12.9944 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0.066503 | 0 | 0 | 0 | 0.066503 | 12.9278 | -12.9278 | -99.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.9278 | -99.49% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 202.0248 | нд | 0 | 202.0248 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0248 | -16.9824 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.9824 | -100% | Перенос реализации проекта на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 36.8532 | нд | 0 | 36.8532 | 4.0716 | 0 | 0 | 0 | 4.0716 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0.35851 | 36.4947 | -3.7131 | -91.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7131 | -91.19% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 18.5228 | нд | 0 | 18.5228 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 5.3901 | 0 | 0 | 0 | 5.3901 | 13.1327 | -13.1327 | -70.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.1327 | -70.9% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 239.844 | нд | 0 | 239.844 | 216.844 | 0 | 0 | 0 | 216.844 | 486.1509 | 0 | 0 | 0.47938 | 485.6715 | -246.3069 | 269.3069 | 124.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47938 | 100% | 268.8275 | 124% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 475.5972 | нд | 0 | 475.5972 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5972 | -22.56 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.56 | -100% | Расторжение договора по причине изменения гидрологической ситуации в районе производства работ
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 24.6354 | нд | 0 | 24.6354 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 | 24.5235 | -2.6691 | -95.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6691 | -95.98% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 492.7764 | нд | 0 | 492.7764 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.7764 | -12.87 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.87 | -100% | Отмена закупки
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 4.3431 | нд | 0 | 4.3431 | 4.3431 | 0 | 0 | 0.429 | 3.9141 | 3.4194 | 0 | 0 | 0.73561 | 2.6838 | 0.92365 | -0.92365 | -21.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30661 | 71.47% | -1.2303 | -31.43% | Уменьшение стоимости проекта в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогооблажени
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 33.4522 | нд | 0 | 33.4522 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 19.7989 | 0 | 0 | 0 | 19.7989 | 13.6533 | 19.1979 | 3194% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.1979 | 3194% | Оплата поставленного оборудования, монтаж в 2024
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 682.4075 | нд | 0 | 682.4075 | 64.5275 | 0 | 0 | 53.773 | 10.7546 | 19.7817 | 0 | 0 | 16.4847 | 3.2969 | 662.6259 | -44.7459 | -69.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.2882 | -69.34% | -7.4576 | -69.34% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 257.4 | нд | 0 | 257.4 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 11.7762 | 0 | 0 | 0 | 11.7762 | 245.6238 | -9.1638 | -43.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.1638 | -43.76% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» (договор № 93/ХТС-23 от 14.06.2023). Договорные обязательства не выполнены (не принят 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.0224 | нд | 0 | 4.0224 | 4.0224 | 0 | 0 | 0.3138 | 3.7086 | 0.16619 | 0 | 0 | 0 | 0.16619 | 3.8563 | -3.8563 | -95.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3138 | -100% | -3.5425 | -95.52% | Ввиду невыполнения проектно-изыскательских работ по договору подряда с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 выход на закупочные процедуры по выполнению СМР смещен на 2024 год
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 147.0556 | нд | 0 | 147.0556 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0556 | -7.8957 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.8957 | -100% | Отмена закупки
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1169.905 | нд | 1.9657 | 1167.9393 | 15.8143 | 0 | 0 | 0 | 15.8143 | 9.7591 | 0 | 0 | 0 | 9.7591 | 1158.1802 | -6.0552 | -38.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0552 | -38.29% | Выполнение декабря будет оплачено в январе 2024 года согласно договорным условиям
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 50.1013 | нд | 0.60696 | 49.4943 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 47.1613 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 1189.2384 | нд | 0.936 | 1188.3024 | 30.864 | 0 | 0 | 0 | 30.864 | 29.4409 | 0 | 0 | 0 | 29.4409 | 1158.8615 | -1.4231 | -4.611% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4231 | -4.611% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 278.3977 | нд | 0 | 278.3977 | 278.3977 | 0 | 0 | 28.8314 | 249.5663 | 317.2594 | 0 | 0 | 30.9396 | 286.3199 | -38.8617 | 38.8617 | 13.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1081 | 7.312% | 36.7536 | 14.73% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4906.0649 | 0 | 1722.1412 | 3183.9237 | 209.0219 | 0 | 0 | 95.5534 | 113.4685 | 117.3753 | 0 | 0 | 70.6913 | 46.684 | 3066.5484 | -91.6466 | -43.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.8621 | -26.02% | -66.7845 | -58.86% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 925.6417 | 0 | 835.8681 | 89.7737 | 89.7737 | 0 | 0 | 47.6241 | 42.1495 | 87.4889 | 0 | 0 | 45.7201 | 41.7687 | 2.2848 | -2.2848 | -2.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.904 | -3.998% | -0.3808 | -0.9034% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 925.6417 | нд | 835.8681 | 89.7737 | 89.7737 | 0 | 0 | 47.6241 | 42.1495 | 87.4889 | 0 | 0 | 45.7201 | 41.7687 | 2.2848 | -2.2848 | -2.545% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.904 | -3.998% | -0.3808 | -0.9034% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 736.4776 | 0 | 136.7751 | 599.7025 | 27.3206 | 0 | 0 | 22.7671 | 4.5534 | 18.8405 | 0 | 0 | 15.7412 | 3.0993 | 580.862 | -8.4801 | -31.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.026 | -30.86% | -1.4541 | -31.93% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 588.0216 | нд | 0 | 588.0216 | 15.6397 | 0 | 0 | 13.0331 | 2.6066 | 7.6841 | 0 | 0 | 6.4034 | 1.2807 | 580.3375 | -7.9556 | -50.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6297 | -50.87% | -1.3259 | -50.87% | Период реализации договора пир 2023-2024 гг.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 148.456 | нд | 136.7751 | 11.6809 | 11.6809 | 0 | 0 | 9.7341 | 1.9468 | 11.1564 | 0 | 0 | 9.3378 | 1.8187 | 0.52446 | -0.52446 | -4.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3963 | -4.071% | -0.12816 | -6.583% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3243.9456 | 0 | 749.4981 | 2494.4476 | 91.9276 | 0 | 0 | 25.1621 | 66.7655 | 11.046 | 0 | 0 | 9.23 | 1.8159 | 2483.4016 | -80.8817 | -87.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.9321 | -63.32% | -64.9496 | -97.28% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | нд | 75.4028 | 1715.5978 | 79.2729 | 0 | 0 | 16.0608 | 63.2122 | 5.3225 | 0 | 0 | 5.3225 | 0 | 1710.2753 | -73.9504 | -93.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.7383 | -66.86% | -63.2122 | -100% | Позднее заключение договора подряда,реализация в 2024 году
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 458.5641 | нд | 450.7071 | 7.857 | 7.7537 | 0 | 0 | 6.6336 | 1.12 | 1.2218 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 6.6352 | -6.5319 | -84.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4118 | -81.58% | -1.12 | -100% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | нд | 59.4111 | 216.7848 | 0.36359 | 0 | 0 | 0.36359 | 0 | 0.16941 | 0 | 0 | 0.16941 | 0 | 216.6154 | -0.19418 | -53.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19418 | -53.41% | 0 | 0% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 528.5903 | нд | 156.3236 | 372.2667 | 0.23011 | 0 | 0 | 0.20893 | 0.021178 | 0.24543 | 0 | 0 | 0.20793 | 0.0375 | 372.0212 | 0.015319 | 6.657% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010034 | -0.4803% | 0.016322 | 77.07% | нд
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 13.4895 | нд | 0 | 13.4895 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 2.0331 | 1.8126 | 0 | 0 | 0.034149 | 1.7784 | 11.6769 | -0.22054 | -10.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.034149 | 100% | -0.25468 | -12.53% | Экономия в результате закупочных процедур
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 176.1052 | нд | 7.6535 | 168.4518 | 2.2743 | 0 | 0 | 1.8952 | 0.37904 | 2.2743 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 | 166.1775 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.37904 | 20% | -0.37904 | -100% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2879.9231 | 0 | 637.8282 | 2242.095 | 1003.5944 | 0 | 0 | 748.0022 | 255.5922 | 879.2452 | 0 | 0 | 652.2326 | 227.0126 | 1401.731 | -163.2304 | -16.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -99.4237 | -13.29% | -63.8067 | -24.96% | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | 0.79637 | нд | 0 | 0.79637 | 0.79637 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.13273 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.15637 | -0.15637 | -19.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.023646 | -3.563% | -0.13273 | -100% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 1.92 | нд | 1.272 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 17.6674 | нд | 0 | 17.6674 | 17.6674 | 0 | 0 | 0 | 17.6674 | 16.5405 | 0 | 0 | 0 | 16.5405 | 1.1269 | -1.1269 | -6.378% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1269 | -6.378% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 0.57959 | нд | 0 | 0.57959 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.48299 | 0.096598 | 0.546 | 0 | 0 | 0.455 | 0.091 | 0.03359 | -0.03359 | -5.795% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027991 | -5.795% | -0.0055983 | -5.795% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 48.922 | нд | 0 | 48.922 | 24.461 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 46.7382 | -22.2772 | -91.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.2772 | -91.07% | По факту заключенного договора работы ПИР будут реализованы в 2023-2024 гг.
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | 63.4368 | нд | 0 | 63.4368 | 63.4368 | 0 | 0 | 52.864 | 10.5728 | 63.4368 | 0 | 0 | 52.864 | 10.5728 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1e-08 | -1.892e-08% | 1e-08 | 9.458e-08% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 24 | нд | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.6501 | 0 | 0 | 0 | 2.6501 | 21.3499 | -21.3499 | -88.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.3499 | -88.96% | Отражен факт оплаты по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Электротехнические системы» №134/ХТС-23 от 03.08.2023. Договорные обязательства не выполнены.С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 46.8 | нд | 6.5945 | 40.2055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | 0.39138 | нд | 0 | 0.39138 | 0.39138 | 0 | 0 | 0.32615 | 0.065229 | 0.47805 | 0 | 0 | 0.39837 | 0.079674 | -0.08667 | 0.08667 | 22.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072225 | 22.14% | 0.014445 | 22.14% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | 2.6992 | нд | 0 | 2.6992 | 2.6992 | 0 | 0 | 2.2493 | 0.44987 | 2.3904 | 0 | 0 | 1.992 | 0.39839 | 0.30886 | -0.30886 | -11.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25738 | -11.44% | -0.051477 | -11.44% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | 5.5037 | нд | 0 | 5.5037 | 5.5037 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.91728 | 5.7504 | 0 | 0 | 4.792 | 0.9584 | -0.24672 | 0.24672 | 4.483% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2056 | 4.483% | 0.04112 | 4.483% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | 50.6084 | нд | 0 | 50.6084 | 50.6084 | 0 | 0 | 42.1737 | 8.4347 | 50.6084 | 0 | 0 | 42.1737 | 8.4347 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 7.904e-09% | -3.3333e-09 | -3.952e-08% | нд
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | 6.2225 | нд | 0 | 6.2225 | 6.2225 | 0 | 0 | 5.1854 | 1.0371 | 6.2225 | 0 | 0 | 5.1854 | 1.0371 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | 10.99 | нд | 0 | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 9.1583 | 1.8317 | 11.0031 | 0 | 0 | 9.1692 | 1.8338 | -0.013086 | 0.013086 | 0.1191% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.010905 | 0.1191% | 0.002181 | 0.1191% | нд
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | 10.3 | нд | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 8.5833 | 1.7167 | 10.936 | 0 | 0 | 9.1133 | 1.8227 | -0.63602 | 0.63602 | 6.175% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53002 | 6.175% | 0.106 | 6.175% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | 62.6298 | нд | 0 | 62.6298 | 62.6298 | 0 | 0 | 52.1915 | 10.4383 | 62.6298 | 0 | 0 | 52.1915 | 10.4383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | 4.5127 | нд | 0 | 4.5127 | 4.5127 | 0 | 0 | 3.7606 | 0.75212 | 4.5127 | 0 | 0 | 3.7606 | 0.75213 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -4.432e-08% | 1.6667e-09 | 2.216e-07% | нд
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 5.964 | нд | 0 | 5.964 | 5.964 | 0 | 0 | 4.97 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | -5.964 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.97 | -100% | -0.994 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 5.9667 | нд | 0 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 0 | 4.9722 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | -5.9667 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.9722 | -100% | -0.99444 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | 11.1575 | нд | 0 | 11.1575 | 11.1575 | 0 | 0 | 9.2979 | 1.8596 | 11.0701 | 0 | 0 | 9.2251 | 1.845 | 0.087337 | -0.087337 | -0.7828% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.072781 | -0.7828% | -0.014556 | -0.7828% | нд
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | 7.7781 | нд | 0 | 7.7781 | 7.7781 | 0 | 0 | 6.4818 | 1.2964 | 7.7781 | 0 | 0 | 6.4818 | 1.2964 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | 20.58 | нд | 0 | 20.58 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | -2e-09 | 2e-09 | 9.718e-09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2e-09 | 9.718e-09% | нд
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 7.44 | нд | 0 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 6.2 | 1.24 | 7.04 | 0 | 0 | 5.8667 | 1.1733 | 0.4 | -0.4 | -5.376% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.33333 | -5.376% | -0.066667 | -5.376% | нд
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | 20.1 | нд | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 16.75 | 3.35 | 20.13 | 0 | 0 | 16.775 | 3.355 | -0.03 | 0.03 | 0.1493% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.025 | 0.1493% | 0.005 | 0.1493% | нд
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | 13.45 | нд | 0 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 11.2083 | 2.2417 | 19.9956 | 0 | 0 | 16.663 | 3.3326 | -6.5456 | 6.5456 | 48.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.4547 | 48.67% | 1.0909 | 48.67% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | 0.41004 | нд | 0 | 0.41004 | 0.41004 | 0 | 0 | 0.3417 | 0.06834 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.3108 | 0.06216 | 0.03708 | -0.03708 | -9.043% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0309 | -9.043% | -0.00618 | -9.043% | нд
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | 0.2448 | нд | 0 | 0.2448 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.204 | 0.0408 | 0.18835 | 0 | 0 | 0.15696 | 0.031391 | 0.056452 | -0.056452 | -23.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.047043 | -23.06% | -0.0094086 | -23.06% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | 0.25516 | нд | 0 | 0.25516 | 0.25516 | 0 | 0 | 0.21263 | 0.042526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25516 | -0.25516 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21263 | -100% | -0.042526 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | 5.5162 | нд | 0 | 5.5162 | 5.5162 | 0 | 0 | 4.5968 | 0.91937 | 5.5162 | 0 | 0 | 4.5968 | 0.91937 | 2e-09 | -2e-09 | -3.626e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-09 | -2.175e-07% | нд
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | 9.1368 | нд | 0 | 9.1368 | 9.1368 | 0 | 0 | 7.614 | 1.5228 | 9.1368 | 0 | 0 | 7.614 | 1.5228 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | 18.049 | нд | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | 0.49236 | нд | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.4103 | 0.08206 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.4103 | 0.08206 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.8956 | нд | 0 | 14.8956 | 14.8956 | 0 | 0 | 12.413 | 2.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | -14.8956 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.413 | -100% | -2.4826 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.524 | нд | 0 | 31.524 | 31.524 | 0 | 0 | 26.27 | 5.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.524 | -31.524 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.27 | -100% | -5.254 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | 0.75096 | нд | 0 | 0.75096 | 0.75096 | 0 | 0 | 0.6258 | 0.12516 | 0.75103 | 0 | 0 | 0.62586 | 0.12517 | -7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.009588% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6e-05 | 0.009588% | 1.2e-05 | 0.009588% | нд
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | 0.3276 | нд | 0 | 0.3276 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.273 | 0.0546 | 0.3276 | 0 | 0 | 0.273 | 0.0546 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | 0.88128 | нд | 0 | 0.88128 | 0.88128 | 0 | 0 | 0.7344 | 0.14688 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.408 | 0.0816 | 0.39168 | -0.39168 | -44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3264 | -44.44% | -0.06528 | -44.44% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка полуавтоматического двухколонного ленточного станка METAL MASTER MGH-400, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | 1.673 | нд | 0 | 1.673 | 1.673 | 0 | 0 | 1.3941 | 0.27883 | 1.673 | 0 | 0 | 1.3941 | 0.27883 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 1.195e-07% | -1.6667e-09 | -5.977e-07% | нд
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | 0.25276 | нд | 0 | 0.25276 | 0.25276 | 0 | 0 | 0.21064 | 0.042127 | 0.25276 | 0 | 0 | 0.21064 | 0.042127 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.583e-06% | 3.3333e-09 | 7.913e-06% | нд
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | 0.12502 | нд | 0 | 0.12502 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.10419 | 0.020837 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.10419 | 0.020837 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | 0.27489 | нд | 0.09345 | 0.18144 | 0.18144 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.030239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | -0.18144 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1512 | -100% | -0.030239 | -100% | Отмена закупки
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 6.3 | нд | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -6.3 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.25 | -100% | -1.05 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | 2.799 | нд | 0.66 | 2.139 | 2.139 | 0 | 0 | 1.7825 | 0.3565 | 2.139 | 0 | 0 | 1.7825 | 0.3565 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | 0.25 | нд | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | -4e-09 | 4e-09 | 1.6e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 9.6e-06% | нд
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | 0.7295 | нд | 0 | 0.7295 | 0.7295 | 0 | 0 | 0.60792 | 0.12158 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.327 | 0.0654 | 0.3371 | -0.3371 | -46.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28092 | -46.21% | -0.056184 | -46.21% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | 0.24708 | нд | 0 | 0.24708 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.2059 | 0.04118 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.2059 | 0.04118 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | 0.34636 | нд | 0 | 0.34636 | 0.34636 | 0 | 0 | 0.28863 | 0.057727 | 0.34636 | 0 | 0 | 0.28863 | 0.057727 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | 1.9 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31667 | 1.3776 | 0 | 0 | 1.148 | 0.22959 | 0.52245 | -0.52245 | -27.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43537 | -27.5% | -0.087074 | -27.5% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | 0.32 | нд | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.053333 | 0.54204 | 0 | 0 | 0.4517 | 0.09034 | -0.22204 | 0.22204 | 69.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18503 | 69.39% | 0.037007 | 69.39% | Удорожание по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | 12.0835 | нд | 0 | 12.0835 | 12.0835 | 0 | 0 | 10.0696 | 2.0139 | 10.7076 | 0 | 0 | 8.923 | 1.7846 | 1.376 | -1.376 | -11.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1466 | -11.39% | -0.22933 | -11.39% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | 0.1206 | нд | 0 | 0.1206 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.1005 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | -0.1206 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1005 | -100% | -0.0201 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка стола для совещания, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1432 | 0 | 0 | 0.11933 | 0.023867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4975 | 0 | 0 | 0.41458 | 0.082916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2632 | 0 | 0 | 0.21934 | 0.043867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30623 | 0 | 0 | 0.2552 | 0.051039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25944 | 0 | 0 | 0.2162 | 0.04324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внесение в программу на основании Письма АО "ДГК" №01.8/9922 от 06.06.22 о о закупке сецтехники в 2023году
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | 0.19875 | нд | 0 | 0.19875 | 0.19875 | 0 | 0 | 0.16563 | 0.033125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | -0.19875 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16563 | -100% | -0.033125 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 1.3512 | нд | 0 | 1.3512 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | 0.90016 | 0 | 0 | 0.75013 | 0.15003 | 0.45102 | -0.45102 | -33.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37585 | -33.38% | -0.075169 | -33.38% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.28892 | нд | 0.144 | 0.14492 | 0.14492 | 0 | 0 | 0.12077 | 0.024153 | 0.17836 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.029726 | -0.033438 | 0.033438 | 23.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.027865 | 23.07% | 0.005573 | 23.07% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | 0.20582 | нд | 0 | 0.20582 | 0.20582 | 0 | 0 | 0.17152 | 0.034303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | -0.20582 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17152 | -100% | -0.034303 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | 0.15912 | нд | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | 0.15912 | нд | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | 0.15912 | нд | 0 | 0.15912 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0.15912 | 0 | 0 | 0.1326 | 0.02652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | 0.31824 | нд | 0 | 0.31824 | 0.31824 | 0 | 0 | 0.2652 | 0.05304 | 0.31824 | 0 | 0 | 0.2652 | 0.05304 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | 0.13029 | нд | 0 | 0.13029 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.10857 | 0.021715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13029 | -0.13029 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10857 | -100% | -0.021715 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | 0.15413 | нд | 0 | 0.15413 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.12845 | 0.025689 | 0.15413 | 0 | 0 | 0.12845 | 0.025689 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | 0.17212 | нд | 0 | 0.17212 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.14344 | 0.028687 | 0.17212 | 0 | 0 | 0.14344 | 0.028687 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | 2.28 | нд | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38 | 2.28 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | нд | 0 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0.881 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | -1.0572 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.881 | -100% | -0.1762 | -100% | Задержка поставки, отгрузка в январе 2024 года
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | 0.4288 | нд | 0 | 0.4288 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.35734 | 0.071467 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.35734 | 0.071467 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 9.328e-07% | -3.3333e-09 | -4.664e-06% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | 0.85761 | нд | 0 | 0.85761 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.71467 | 0.14293 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.71467 | 0.14293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -2.332e-07% | 1.6667e-09 | 1.166e-06% | нд
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | 0.15121 | нд | 0 | 0.15121 | 0.15121 | 0 | 0 | 0.12601 | 0.025201 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 8.904e-06 | -8.904e-06 | -0.005889% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.42e-06 | -0.005889% | -1.484e-06 | -0.005889% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 1.6168 | нд | 0 | 1.6168 | 1.6168 | 0 | 0 | 1.3473 | 0.26947 | 1.3729 | 0 | 0 | 1.144 | 0.22881 | 0.24394 | -0.24394 | -15.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20328 | -15.09% | -0.040656 | -15.09% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | 1.6174 | нд | 0 | 1.6174 | 1.6174 | 0 | 0 | 1.3478 | 0.26956 | 1.6174 | 0 | 0 | 1.3478 | 0.26956 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | 0.2159 | нд | 0 | 0.2159 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.17992 | 0.035984 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.17992 | 0.035984 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -9.263e-07% | 1.6667e-09 | 4.632e-06% | нд
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | 0.234 | нд | 0 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | 9.8071 | нд | 0 | 9.8071 | 9.8071 | 0 | 0 | 8.1726 | 1.6345 | 9.8071 | 0 | 0 | 8.1726 | 1.6345 | -4e-09 | 4e-09 | 4.079e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 2.447e-07% | нд
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | 7.14 | нд | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 5.95 | 1.19 | 7.14 | 0 | 0 | 5.95 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | 0.62698 | нд | 0 | 0.62698 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.52248 | 0.1045 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.52248 | 0.1045 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | 1.096 | нд | 0 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 7e-08 | -7e-08 | -6.387e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6e-08 | -6.569e-06% | -1e-08 | -5.474e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | 1.096 | нд | 0 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 7e-08 | -7e-08 | -6.387e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6e-08 | -6.569e-06% | -1e-08 | -5.474e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | 0.723 | нд | 0 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | 0.723 | нд | 0 | 0.723 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | 3.9801 | нд | 0 | 3.9801 | 3.9801 | 0 | 0 | 3.3167 | 0.66335 | 3.9801 | 0 | 0 | 3.3167 | 0.66335 | 3.65e-06 | -3.65e-06 | -9.171e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.04e-06 | -9.166e-05% | -6.1e-07 | -9.196e-05% | нд
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | 1.8284 | нд | 0 | 1.8284 | 1.8284 | 0 | 0 | 1.5236 | 0.30473 | 1.8284 | 0 | 0 | 1.5236 | 0.30473 | 2.4e-06 | -2.4e-06 | -0.0001313% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-06 | -0.0001313% | -4e-07 | -0.0001313% | нд
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | 0.14881 | нд | 0 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 0.12401 | 0.024802 | 0.14881 | 0 | 0 | 0.12401 | 0.024802 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | 0.69609 | нд | 0 | 0.69609 | 0.69609 | 0 | 0 | 0.58008 | 0.11602 | 0.19517 | 0 | 0 | 0.16264 | 0.032528 | 0.50092 | -0.50092 | -71.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41744 | -71.96% | -0.083487 | -71.96% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | 0.67697 | нд | 0 | 0.67697 | 0.67697 | 0 | 0 | 0.56414 | 0.11283 | 0.67697 | 0 | 0 | 0.56414 | 0.11283 | -1.1e-07 | 1.1e-07 | 1.625e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9e-08 | 1.595e-05% | 2e-08 | 1.773e-05% | нд
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | 0.132 | нд | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | 0.6594 | нд | 0 | 0.6594 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.5495 | 0.1099 | 0.6594 | 0 | 0 | 0.5495 | 0.1099 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 15.7673 | нд | 0 | 15.7673 | 15.7673 | 0 | 0 | 13.1394 | 2.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7673 | -15.7673 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.1394 | -100% | -2.6279 | -100% | Ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 2 квартал 2024 года. Проект включен в ИПР 2024-2029 как переходящий с 2023 года.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.9399 | нд | 0 | 6.9399 | 5.1368 | 0 | 0 | 4.2807 | 0.85613 | 4.8276 | 0 | 0 | 4.023 | 0.8046 | 2.1123 | -0.30921 | -6.019% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25767 | -6.019% | -0.051534 | -6.019% | нд
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 16.0955 | нд | 0 | 16.0955 | 16.0955 | 0 | 0 | 13.4129 | 2.6826 | 0.14805 | 0 | 0 | 0.12337 | 0.024675 | 15.9475 | -15.9475 | -99.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.2896 | -99.08% | -2.6579 | -99.08% | Отражен факт оплаты агентского вознаграждения за проведение закупочных процедур АО «РГС» в соответствии с заключенным договором № 361/82-22 от 10.03.2022. Ввиду длительных закупочных процедур срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | 15.7673 | нд | 0 | 15.7673 | 15.7673 | 0 | 0 | 13.1394 | 2.6279 | 20.3901 | 0 | 0 | 16.9918 | 3.3984 | -4.6229 | 4.6229 | 29.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8524 | 29.32% | 0.77048 | 29.32% | Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Торговый дом ИТЦПТМ" № 1434/81-23 от 04.12.2023. Удорожание ОС Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | 12.8129 | нд | 0 | 12.8129 | 12.8129 | 0 | 0 | 10.6774 | 2.1355 | 0.07001 | 0 | 0 | 0.058342 | 0.011668 | 12.7429 | -12.7429 | -99.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.6191 | -99.45% | -2.1238 | -99.45% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования в 2024 г.
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | 7.6242 | нд | 0 | 7.6242 | 7.6242 | 0 | 0 | 6.3535 | 1.2707 | 8.5555 | 0 | 0 | 7.1295 | 1.4259 | -0.93126 | 0.93126 | 12.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.77605 | 12.21% | 0.15521 | 12.21% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования. Удорожание ОС
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | 2.8308 | нд | 0 | 2.8308 | 2.8308 | 0 | 0 | 2.359 | 0.4718 | 2.8308 | 0 | 0 | 2.359 | 0.4718 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.1062e-16 | 1.294e-13% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | 0.16956 | нд | 0 | 0.16956 | 0.16956 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.028261 | 0.16956 | 0 | 0 | 0.1413 | 0.028261 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | 0.40901 | нд | 0 | 0.40901 | 0.40901 | 0 | 0 | 0.34084 | 0.068168 | 0.41634 | 0 | 0 | 0.34695 | 0.06939 | -0.0073333 | 0.0073333 | 1.793% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0061111 | 1.793% | 0.0012222 | 1.793% | нд
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | 1.182 | нд | 0 | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 0.985 | 0.197 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.985 | -100% | 0.985 | 500% | нд
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | 1.2345 | нд | 0 | 1.2345 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0.20648 | -0.20648 | -16.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20648 | -16.73% | Фактическое заключение договоров на покупку оборудования
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | 2.7694 | нд | 1.5334 | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | 1.03 | 0.206 | 1.236 | 0 | 0 | 1.03 | 0.206 | -4.29e-06 | 4.29e-06 | 0.0003471% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5767e-06 | 0.0003473% | 7.1333e-07 | 0.0003463% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | 27.4354 | нд | 7.752 | 19.6834 | 19.6834 | 0 | 0 | 16.4028 | 3.2806 | 19.9435 | 0 | 0 | 16.6196 | 3.3239 | -0.26012 | 0.26012 | 1.322% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.21677 | 1.322% | 0.043354 | 1.322% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7862 | нд | 7.6329 | 4.1533 | 4.1533 | 0 | 0 | 3.4611 | 0.69222 | 4.1533 | 0 | 0 | 3.4611 | 0.69222 | -2.76e-06 | 2.76e-06 | 6.645e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3e-06 | 6.645e-05% | 4.6e-07 | 6.645e-05% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | 18.234 | нд | 0 | 18.234 | 18.234 | 0 | 0 | 15.195 | 3.039 | 18.234 | 0 | 0 | 15.195 | 3.039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка машины для резки труб,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33652 | 0 | 0 | 0.28044 | 0.056087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя вибрации,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | 0 | 0 | 1.0164 | 0.20328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.31591 | нд | 0 | 0.31591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | 0 | 0 | 0 | 4.7688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка весов аналитических 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0.1554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка кондиционера потолочного типа 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4752 | 0 | 0 | 0.396 | 0.0792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка измерителя параметров электроизоляции 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12822 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.021369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка снегоуборщика 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-45-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12715 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.021192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование по факту поставненного оборудования
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняеться статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Технотрейд» №1575/24-23 от 27.12.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесного HITACHI ZX170W-5A c обьемом ковша V-0.7м3 для земляных работ или аналог –LGCE E7150F(Китай) с обьемом ковша V-0.6м3, 1шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2898 | 0 | 0 | 0 | 13.2898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО «Спецмаш» № 1414/81-23 от 30.11.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14281 | 0 | 0 | 0.11901 | 0.023802 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Сибирская инструментальная компания" № 966/81-23 от 14.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка измельчителя веток, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4785 | 0 | 0 | 0 | 0.4785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за поставку оборудования в соответствии с заключенным договором с ООО "Промснаб-ДВ" № 972/81-23 от 17.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика Амкодор 332В (ковш 3 м3), 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3104 | 0 | 0 | 0 | 6.3104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик Амкодор 732-02, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 7.4639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка машины для резки труб, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16826 | 0 | 0 | 0.14022 | 0.028044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка воздуходувки, 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1357 | 0 | 0 | 0.11308 | 0.022616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0315 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 299.9447 | нд | 117.9214 | 182.0232 | 180.4032 | 0 | 0 | 150.336 | 30.0672 | 180.4032 | 0 | 0 | 150.336 | 30.0672 | 1.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 72.6 | нд | 0 | 72.6 | 37.68 | 0 | 0 | 31.4 | 6.28 | 22.17 | 0 | 0 | 18.475 | 3.695 | 50.43 | -15.51 | -41.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.925 | -41.16% | -2.585 | -41.16% | Финансирование согласно условиям заключенного договора
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.225 | нд | 88.3261 | 1.8989 | 1.8989 | 0 | 0 | 1.5824 | 0.31648 | 1.9348 | 0 | 0 | 1.6183 | 0.31648 | -0.0359 | 0.0359 | 1.891% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0359 | 2.269% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.6836 | нд | 30.696 | 0.9876 | 0.9876 | 0 | 0 | 0.823 | 0.1646 | 1.0256 | 0 | 0 | 0.8616 | 0.164 | -0.038 | 0.038 | 3.848% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0386 | 4.69% | -0.0006 | -0.3645% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат (оплата госпошлины)
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | нд | 371.0281 | 1267.4828 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 1135.1751 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3333e-08 | 1.209e-08% | -1.3333e-08 | -6.047e-08% | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | 4.1742 | нд | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0.095175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты за приобретение объектов основных средств (Продавец ООО «Восток ДВ», дог. 53/ХТС-23 от 20.04.2023).
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0.11024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
2 | Амурская область | Г | 10314.5191 | 0 | 632.7176 | 9681.8015 | 1217.4807 | 0 | 0 | 914.7766 | 302.7041 | 934.4913 | 0 | 0 | 596.1532 | 338.3381 | 8886.1657 | -421.845 | -34.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -322.9861 | -35.31% | -98.8589 | -32.66% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 0 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 124.1562 | 0 | 0 | 0 | 124.1562 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 0 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 124.1562 | 0 | 0 | 0 | 124.1562 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 163.6779 | 0 | 7.3963 | 156.2816 | 124.6361 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 124.1562 | 0 | 0 | 0 | 124.1562 | 79.4454 | -47.7999 | -38.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.7999 | -38.35% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 61.4764 | нд | 0 | 61.4764 | 29.8309 | 0 | 0 | 0 | 29.8309 | 7.6471 | 0 | 0 | 0 | 7.6471 | 53.8293 | -22.1838 | -74.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.1838 | -74.37% | Закупка СМР признана несостоявшейся в результате отсутствия участников
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | 1.3097 | нд | 0 | 1.3097 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | 3.3418 | нд | 0 | 3.3418 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 2.0791 | 0 | 0 | 0 | 2.0791 | 1.2627 | -1.2627 | -37.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2627 | -37.78% | Заключено ДС со смещением точки приссоединения (снижение стоимости договора)
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 5.1968 | нд | 0 | 5.1968 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | -5.1968 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.1968 | -100% | Заключено ДС с переносом сроков работ на 2024г
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | 59.4385 | нд | 0 | 59.4385 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 2.6186 | нд | 0 | 2.6186 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | -2.6186 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6186 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | нд | 0 | 14.8251 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | -14.8251 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.8251 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 5.7783 | нд | 0 | 5.7783 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 4.0655 | 0 | 0 | 0 | 4.0655 | 1.7128 | -1.7128 | -29.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7128 | -29.64% | Изменение стоимости работ на основании принятой проектно-сметной документации
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | 1.4745 | нд | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 2e-09 | -2e-09 | -1.356e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-09 | -1.356e-07% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта :Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 1 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-31тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.4424 | 0 | 0 | 0 | 36.4424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Два многоквартирных жилых дома в квартале 17 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-32тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8775 | 0 | 0 | 0 | 10.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | 8.2181 | нд | 7.3963 | 0.82181 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 2.1094e-15 | -1.4433e-15 | -1.756e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4433e-15 | -1.756e-13% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 252.2887 | 0 | 56.1871 | 196.1016 | 74.2987 | 0 | 0 | 62.1303 | 12.1685 | 119.0142 | 0 | 0 | 53.9274 | 65.0869 | 135.9608 | -14.158 | -19.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.7105 | -18.85% | -2.4474 | -20.11% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 74.6406 | 0 | 17.2311 | 57.4095 | 45.1713 | 0 | 0 | 37.6427 | 7.5285 | 33.1723 | 0 | 0 | 27.7502 | 5.422 | 24.2372 | -11.999 | -26.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8925 | -26.28% | -2.1065 | -27.98% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 11.7382 | нд | 0 | 11.7382 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 11.0982 | -1.76 | -73.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.36 | -68% | -0.4 | -100% | Экономия по закупочным процедурам
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 31.2352 | нд | 1.368 | 29.8672 | 29.8672 | 0 | 0 | 24.8893 | 4.9779 | 30.7381 | 0 | 0 | 25.6151 | 5.123 | -0.87084 | 0.87084 | 2.916% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7257 | 2.916% | 0.14514 | 2.916% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 16.522 | нд | 15.8631 | 0.65892 | 0.65892 | 0 | 0 | 0.5491 | 0.10982 | 0.65892 | 0 | 0 | 0.5491 | 0.10982 | -1.3323e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -3.035e-07% | 1.6667e-09 | 1.518e-06% | нд
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 15.1452 | нд | 0 | 15.1452 | 12.2452 | 0 | 0 | 10.2043 | 2.0409 | 1.1353 | 0 | 0 | 0.94609 | 0.18922 | 14.0098 | -11.1098 | -90.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.2582 | -90.73% | -1.8516 | -90.73% | В связи со смещением сроков заключения договора, смещение выполнения работ
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.957 | 0 | 0 | 8.957 | 8.0835 | 0 | 0 | 6.7731 | 1.3104 | 67.7012 | 0 | 0 | 10.9009 | 56.8003 | 0.12924 | 0.74426 | 9.207% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.62022 | 9.157% | 0.12404 | 9.466% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 8.957 | нд | 0 | 8.957 | 8.0835 | 0 | 0 | 6.7731 | 1.3104 | 8.8278 | 0 | 0 | 7.3933 | 1.4345 | 0.12924 | 0.74426 | 9.207% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.62022 | 9.157% | 0.12404 | 9.466% | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика реализации из-за необеспеченности источником финансирования. К учету приняты затраты в соответствии сзаключенным договором на выполнение работ.
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.8735 | 0 | 0 | 3.5076 | 55.3658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в реализации проекта возникла после процедуры выкупа имущества,находящегося в собственности КУМИ г. Благовещенска, согласно протоколу АО "ДГК" от 09.06.2023 с целью переключени потребителей котельной "РЖД" г. Благовещенска на Благовещенскую ТЭЦ. В связи со сжатыми сроками реализация проекта ведётся хоз.способом.В освоении отражены затраты на аренду техники, смонтированные материалы и оплату работ по договорам ГПХ.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 168.6911 | 0 | 38.956 | 129.7351 | 21.0439 | 0 | 0 | 17.7144 | 3.3295 | 18.1407 | 0 | 0 | 15.2762 | 2.8645 | 111.5944 | -2.9032 | -13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4382 | -13.76% | -0.46497 | -13.97% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.76 | нд | 18.3726 | 68.3874 | 4.96 | 0 | 0 | 4.22 | 0.74 | 4.3721 | 0 | 0 | 3.682 | 0.69014 | 64.0153 | -0.58786 | -11.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.538 | -12.75% | -0.049863 | -6.738% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.0255 | нд | 13.6184 | 0.40706 | 0.40706 | 0 | 0 | 0.33921 | 0.067843 | 0.40706 | 0 | 0 | 0.33921 | 0.067843 | -4e-09 | 4e-09 | 9.827e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -4.913e-07% | 5.6667e-09 | 8.353e-06% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 11.8906 | нд | 0 | 11.8906 | 10.7869 | 0 | 0 | 9.0802 | 1.7067 | 10.9151 | 0 | 0 | 9.2135 | 1.7016 | 0.97552 | 0.12822 | 1.189% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13333 | 1.468% | -0.005106 | -0.2992% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 8.015 | нд | 6.965 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0.875 | 0.175 | 1.0664 | 0 | 0 | 0.89143 | 0.175 | -0.016428 | 0.016428 | 1.565% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01643 | 1.878% | -2.07e-06 | -0.001183% | нд
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | 48 | нд | 0 | 48 | 3.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0.64 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 46.62 | -2.46 | -64.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.05 | -64.06% | -0.41 | -64.06% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2155.8474 | 0 | 371.0435 | 1784.804 | 712.1566 | 0 | 0 | 587.7676 | 124.389 | 382.4951 | 0 | 0 | 322.2247 | 60.2704 | 1402.3088 | -329.6615 | -46.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -265.5429 | -45.18% | -64.1186 | -51.55% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 410.3588 | 0 | 198.879 | 211.4798 | 138.3852 | 0 | 0 | 115.8342 | 22.551 | 107.7154 | 0 | 0 | 92.3333 | 15.3821 | 103.7645 | -30.6698 | -22.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.5009 | -20.29% | -7.1689 | -31.79% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 165.56 | нд | 114.5121 | 51.0479 | 51.0479 | 0 | 0 | 42.8985 | 8.1494 | 43.3845 | 0 | 0 | 36.4593 | 6.9252 | 7.6634 | -7.6634 | -15.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4392 | -15.01% | -1.2242 | -15.02% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | 0.35981 | нд | 0 | 0.35981 | 0.35981 | 0 | 0 | 0.29984 | 0.059968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35981 | -0.35981 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29984 | -100% | -0.059968 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | 26.796 | нд | 24.4344 | 2.3616 | 2.3616 | 0 | 0 | 1.968 | 0.3936 | 2.3616 | 0 | 0 | 1.968 | 0.3936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 39.402 | нд | 35.9807 | 3.4213 | 3.4213 | 0 | 0 | 2.851 | 0.57021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 | -3.4213 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.851 | -100% | -0.57021 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 3.2548 | нд | 0.65927 | 2.5955 | 2.5955 | 0 | 0 | 2.1629 | 0.43259 | 1.5383 | 0 | 0 | 1.2819 | 0.25638 | 1.0572 | -1.0572 | -40.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88101 | -40.73% | -0.1762 | -40.73% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | нд | 0 | 22.5206 | 18.7616 | 0 | 0 | 15.6347 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5206 | -18.7616 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.6347 | -100% | -3.1269 | -100% | Перенос работ на будущий период 2024г.
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 68.2801 | нд | 0 | 68.2801 | 3.9125 | 0 | 0 | 3.2604 | 0.65208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2801 | -3.9125 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2604 | -100% | -0.65208 | -100% | Перенос работ на будущий период: ПИР на 2024г., СМР на 2025г.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 22.3923 | нд | 23.2925 | -0.90017 | -5.8683 | 0 | 0 | -4.8902 | -0.97805 | 5.0997 | 0 | 0 | 4.2498 | 0.84996 | -5.9999 | 10.968 | -186.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.14 | -186.9% | 1.828 | -186.9% | Смещение сроков выполнения работ с 2022г. на 2023г.
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 61.7932 | нд | 0 | 61.7932 | 61.7932 | 0 | 0 | 51.649 | 10.1442 | 55.3312 | 0 | 0 | 48.3743 | 6.9569 | 6.462 | -6.462 | -10.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2747 | -6.34% | -3.1873 | -31.42% | Экономия стоимости материалов за счет использования меньшего количества латунной трубки
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 102.2235 | 0 | 0 | 102.2235 | 59.5133 | 0 | 0 | 50.8592 | 8.6541 | 22.2067 | 0 | 0 | 21.0318 | 1.1749 | 80.0168 | -37.3066 | -62.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.8274 | -58.65% | -7.4792 | -86.42% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 102.2235 | нд | 0 | 102.2235 | 59.5133 | 0 | 0 | 50.8592 | 8.6541 | 22.2067 | 0 | 0 | 21.0318 | 1.1749 | 80.0168 | -37.3066 | -62.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.8274 | -58.65% | -7.4792 | -86.42% | Реализация внепланового проекта согласно протокола №742 ПР от 09.12.2022 рабочего совещания о рассмотрении вариантов обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения пгт. Прогресс. По факту распределение затрат ОКС.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 80.88 | 0 | 0 | 80.88 | 61.5053 | 0 | 0 | 51.2544 | 10.2509 | 66.888 | 0 | 0 | 55.74 | 11.148 | 13.992 | 5.3827 | 8.752% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.4856 | 8.752% | 0.89711 | 8.752% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 80.88 | нд | 0 | 80.88 | 61.5053 | 0 | 0 | 51.2544 | 10.2509 | 66.888 | 0 | 0 | 55.74 | 11.148 | 13.992 | 5.3827 | 8.752% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.4856 | 8.752% | 0.89711 | 8.752% | Выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии. По факту закуплена трубная продукция, оплачены работы принятые по АОВР.
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1562.3851 | 0 | 172.1645 | 1390.2206 | 452.7528 | 0 | 0 | 369.8199 | 82.933 | 185.685 | 0 | 0 | 153.1196 | 32.5654 | 1204.5356 | -267.0678 | -58.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -216.7002 | -58.6% | -50.3676 | -60.73% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 204.0098 | нд | 39.4378 | 164.572 | 35.2636 | 0 | 0 | 29.9872 | 5.2764 | 34.9202 | 0 | 0 | 29.5517 | 5.3686 | 129.6517 | -0.34336 | -0.9737% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43549 | -1.452% | 0.092129 | 1.746% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 116.2426 | нд | 2.8 | 113.4426 | 27.2506 | 0 | 0 | 23.0666 | 4.184 | 30.6117 | 0 | 0 | 26.0682 | 4.5435 | 82.831 | 3.361 | 12.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0015 | 13.01% | 0.35949 | 8.592% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г. ООО "ОРТЭС", график реалиазции проекта скорректирован. Ввиду уточнения состава, объемов работ и стоимости материалов скорректировалась сметная стоимость инвестиционного проекта.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 51.436 | нд | 1.2 | 50.236 | 42.936 | 0 | 0 | 36.1526 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.236 | -42.936 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.1526 | -100% | -6.7833 | -100% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.0105 | нд | 2.8499 | 24.1606 | 24.1606 | 0 | 0 | 20.3004 | 3.8602 | 21.9198 | 0 | 0 | 19.0097 | 2.9101 | 2.2408 | -2.2408 | -9.274% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2907 | -6.358% | -0.9501 | -24.61% | нд
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 696.8205 | нд | 9.5955 | 687.225 | 188.5314 | 0 | 0 | 157.1095 | 31.4219 | 2.7094 | 0 | 0 | 2.2578 | 0.45156 | 684.5156 | -185.8221 | -98.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -154.8517 | -98.56% | -30.9703 | -98.56% | В результате длительной процедуры Главгосэкспертизы, смещение сроков закупочных процедур для заключения договоров на СМР
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 197.3466 | нд | 71.5158 | 125.8308 | 41.6069 | 0 | 0 | 35.0246 | 6.5823 | 17.6017 | 0 | 0 | 14.7694 | 2.8323 | 108.229 | -24.0052 | -57.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.2552 | -57.83% | -3.7499 | -56.97% | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 56.9945 | нд | 0 | 56.9945 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9945 | -3.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3 | -100% | -0.6 | -100% | Позднее заключение договора, выполнение работ планируется в 3кв. 2024г.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 56.929 | нд | 0 | 56.929 | 4.1316 | 0 | 0 | 3.443 | 0.6886 | 3.7116 | 0 | 0 | 3.093 | 0.6186 | 53.2174 | -0.42 | -10.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35 | -10.17% | -0.07 | -10.17% | Отставания по выполнению работ от графика
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 9.9324 | нд | 8.9851 | 0.9473 | 0.9473 | 0 | 0 | 0.78942 | 0.15788 | 0.9473 | 0 | 0 | 0.9473 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15788 | 20% | -0.15788 | -100% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 21.5496 | нд | 1.2 | 20.3496 | 18.3146 | 0 | 0 | 15.2622 | 3.0524 | 15.457 | 0 | 0 | 12.8808 | 2.5762 | 4.8926 | -2.8577 | -15.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3814 | -15.6% | -0.47628 | -15.6% | Пересчет сметы за счет удешевления оборудования. Заключение договора по новым расчетам
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 13.6013 | нд | 2.5625 | 11.0388 | 11.0388 | 0 | 0 | 9.2248 | 1.814 | 10.1436 | 0 | 0 | 8.7824 | 1.3612 | 0.89516 | -0.89516 | -8.109% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.44241 | -4.796% | -0.45275 | -24.96% | нд
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 45.2109 | нд | 25.4797 | 19.7311 | 19.7311 | 0 | 0 | 16.4426 | 3.2885 | 19.7311 | 0 | 0 | 16.5188 | 3.2124 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07615 | 0.4631% | -0.07615 | -2.316% | нд
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 10.3823 | нд | 5.3552 | 5.0271 | 5.0271 | 0 | 0 | 4.1893 | 0.83786 | 5.3389 | 0 | 0 | 4.5025 | 0.83635 | -0.31174 | 0.31174 | 6.201% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31324 | 7.477% | -0.0015051 | -0.1796% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 4.524 | нд | 0 | 4.524 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 2.1546 | 0 | 0 | 0 | 2.1546 | 2.3694 | -2.3694 | -52.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3694 | -52.37% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 10.861 | нд | 0 | 10.861 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 9.961 | -0.18 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18 | -100% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 18.6601 | нд | 0.49568 | 18.1644 | 16.4344 | 0 | 0 | 13.8154 | 2.6191 | 13.6953 | 0 | 0 | 13.6953 | 0 | 4.4691 | -2.7391 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12004 | -0.8689% | -2.6191 | -100% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | 6.84 | нд | 0 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 5.8427 | 0 | 0 | 0.14274 | 5.7 | 0.99726 | -0.99726 | -14.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14274 | 100% | -1.14 | -16.67% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 14.034 | нд | 0.68718 | 13.3469 | 1.3347 | 0 | 0 | 1.1122 | 0.22245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3469 | -1.3347 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1122 | -100% | -0.22245 | -100% | Смещение сроков выполнения работ в связи с поздней поставкой оборудования
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 605.8348 | 0 | 21.6389 | 584.1959 | 46.068 | 0 | 0 | 38.39 | 7.678 | 67.473 | 0 | 0 | 56.2275 | 11.2455 | 516.7229 | 21.405 | 46.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.8375 | 46.46% | 3.5675 | 46.46% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 599.8348 | 0 | 16.2389 | 583.5959 | 45.468 | 0 | 0 | 37.89 | 7.578 | 66.873 | 0 | 0 | 55.7275 | 11.1455 | 516.7229 | 21.405 | 47.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.8375 | 47.08% | 3.5675 | 47.08% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 599.8348 | 0 | 16.2389 | 583.5959 | 45.468 | 0 | 0 | 37.89 | 7.578 | 66.873 | 0 | 0 | 55.7275 | 11.1455 | 516.7229 | 21.405 | 47.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.8375 | 47.08% | 3.5675 | 47.08% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 291.916 | нд | 6.9129 | 285.0031 | 25.92 | 0 | 0 | 21.6 | 4.32 | 36.6587 | 0 | 0 | 30.5489 | 6.1098 | 248.3444 | 10.7387 | 41.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.9489 | 41.43% | 1.7898 | 41.43% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении.
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 307.9188 | нд | 9.326 | 298.5928 | 19.548 | 0 | 0 | 16.29 | 3.258 | 30.2143 | 0 | 0 | 25.1785 | 5.0357 | 268.3785 | 10.6663 | 54.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.8885 | 54.56% | 1.7777 | 54.56% | Выполнение внепланового проекта в рамках реализации Программы по снижению потерь тепловой энергии.
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 6 | 0 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.11e-13% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 6 | 0 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.11e-13% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | 6 | нд | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.11e-13% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6932.0762 | 0 | 176.4519 | 6755.6243 | 55.5272 | 0 | 0 | 47.1038 | 8.4233 | 55.1239 | 0 | 0 | 47.0249 | 8.099 | 6700.5004 | -0.40324 | -0.7262% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.078916 | -0.1675% | -0.32433 | -3.85% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 57.14 | 0 | 0 | 57.14 | 54.64 | 0 | 0 | 46.2167 | 8.4233 | 52.0711 | 0 | 0 | 43.9721 | 8.099 | 5.0689 | -2.5689 | -4.702% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2446 | -4.857% | -0.32433 | -3.85% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 57.14 | нд | 0 | 57.14 | 54.64 | 0 | 0 | 46.2167 | 8.4233 | 52.0711 | 0 | 0 | 43.9721 | 8.099 | 5.0689 | -2.5689 | -4.702% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2446 | -4.857% | -0.32433 | -3.85% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 0 | 176.4519 | 6698.4843 | 0.88717 | 0 | 0 | 0.88717 | 0 | 3.0529 | 0 | 0 | 3.0529 | 0 | 6695.4314 | 2.1657 | 244.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1657 | 244.1% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | нд | 176.4519 | 6698.4843 | 0.88717 | 0 | 0 | 0.88717 | 0 | 3.0529 | 0 | 0 | 3.0529 | 0 | 6695.4314 | 2.1657 | 244.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1657 | 244.1% | 0 | 0% | Изменение объемов финансировния обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 204.7941 | 0 | 0 | 204.7941 | 204.7941 | 0 | 0 | 179.3849 | 25.4092 | 186.2289 | 0 | 0 | 116.7487 | 69.4801 | 51.2274 | -51.2274 | -25.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.4912 | -35.39% | 12.2638 | 48.27% | нд
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | 0.425 | нд | 0 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.35416 | 0.070833 | 0.425 | 0 | 0 | 0.35416 | 0.070833 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 9.043 | нд | 0 | 9.043 | 9.043 | 0 | 0 | 7.5358 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.043 | -9.043 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.5358 | -100% | -1.5072 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | 5.9 | нд | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 4.9167 | 0.98333 | 5.9 | 0 | 0 | 4.9167 | 0.98333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 6.78e-08% | -3.3333e-09 | -3.39e-07% | нд
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | 1.2654 | нд | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 0 | 0 | 1.0545 | 0.21089 | 1.2654 | 0 | 0 | 1.0545 | 0.21089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 10.6728 | нд | 0 | 10.6728 | 10.6728 | 0 | 0 | 8.894 | 1.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6728 | -10.6728 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.894 | -100% | -1.7788 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | 15.71 | нд | 0 | 15.71 | 15.71 | 0 | 0 | 13.0917 | 2.6183 | 20.9341 | 0 | 0 | 17.4451 | 3.489 | -5.2241 | 5.2241 | 33.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3534 | 33.25% | 0.87069 | 33.25% | Досрочная поставка оборудования. Оплата согласно условиям договора
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | 100.044 | нд | 0 | 100.044 | 100.044 | 0 | 0 | 83.37 | 16.674 | 100.044 | 0 | 0 | 83.37 | 16.674 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | 0.5337 | нд | 0 | 0.5337 | 0.5337 | 0 | 0 | 0.44475 | 0.08895 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.408 | 0.0816 | 0.0441 | -0.0441 | -8.263% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03675 | -8.263% | -0.00735 | -8.263% | нд
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | 0.384 | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.064 | -0.064 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.064 | -100% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | 0.33673 | нд | 0 | 0.33673 | 0.33673 | 0 | 0 | 0.28061 | 0.056122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33673 | -0.33673 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28061 | -100% | -0.056122 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | 0.15109 | нд | 0 | 0.15109 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.12591 | 0.025182 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.12591 | 0.025182 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -2.647e-06% | 3.3333e-09 | 1.324e-05% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 3.4139 | нд | 0 | 3.4139 | 3.4139 | 0 | 0 | 2.8449 | 0.56898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4139 | -3.4139 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8449 | -100% | -0.56898 | -100% | Поздняя поставка техники, оплата перенесена на 2024г.
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | 3.5472 | нд | 0 | 3.5472 | 3.5472 | 0 | 0 | 2.956 | 0.5912 | 8.7425 | 0 | 0 | 7.2854 | 1.4571 | -5.1953 | 5.1953 | 146.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3294 | 146.5% | 0.86588 | 146.5% | По договору предусмотрена предоплата 30%, фактически техника пришла ранее, оплата полной стоимости по договору
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.43276 | нд | 0 | 0.43276 | 0.43276 | 0 | 0 | 0.36063 | 0.072126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43276 | -0.43276 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36063 | -100% | -0.072126 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | 0.2256 | нд | 0 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | 0.14119 | нд | 0 | 0.14119 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.11766 | 0.023531 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.11766 | 0.023531 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 2.833e-06% | -3.3333e-09 | -1.417e-05% | нд
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | 0.22878 | нд | 0 | 0.22878 | 0.22878 | 0 | 0 | 0.19065 | 0.03813 | 0.22878 | 0 | 0 | 0.30831 | -0.079527 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11766 | 61.71% | -0.11766 | -308.6% | нд
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24875 | 0 | 0 | 0.2079 | 0.040848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25623 | 0 | 0 | 0.21353 | 0.042705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка стоимостью свыше 100тыс.руб, преобретение данной закупки за счет ИПР
2.7 | Покупка плоттера,1 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29161 | 0 | 0 | 0.24301 | 0.048602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка выравнивателя фланцев, механического ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2808 | 0 | 0 | 0.19065 | 0.090151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0619 | 0 | 0 | 0 | 11.0619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 52.339 | нд | 0 | 52.339 | 52.339 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 0 | 14.6994 | 37.6396 | -37.6396 | -71.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -52.339 | -100% | 14.6994 | 100% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 18.5453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом г. Благовещенка, согласно протоколу АО «ДГК» от 09.06.2023. Реализация проекта направлена на увеличение диаметра квартальных тепловых сетей и реконструкцию ПНСС с целью переключения потребителей тепловой энергии с котельной «РЖД» на Благовещенскую ТЭЦ, улучшение качества теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения г. Благовещенска
3 | Приморский край | Г | 10856.7604 | 0 | 3835.8002 | 7020.9602 | 2860.7499 | 0 | 0 | 1361.5536 | 1499.1962 | 1850.8809 | 0 | 0 | 799.4349 | 1051.446 | 5424.1436 | -1269.655 | -44.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -573.9347 | -42.15% | -695.7203 | -46.41% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1999.0273 | 0 | 301.1056 | 1697.9217 | 993.503 | 0 | 0 | 142.3389 | 851.1641 | 562.792 | 0 | 0 | 81.108 | 481.684 | 1136.1442 | -431.7254 | -43.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.2309 | -43.02% | -370.4945 | -43.53% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1999.0273 | 0 | 301.1056 | 1697.9217 | 993.503 | 0 | 0 | 142.3389 | 851.1641 | 562.792 | 0 | 0 | 81.108 | 481.684 | 1136.1442 | -431.7254 | -43.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.2309 | -43.02% | -370.4945 | -43.53% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 9.806 | 0 | 2.4577 | 7.3484 | 7.3179 | 0 | 0 | 5.1745 | 2.1434 | 7.3681 | 0 | 0 | 5.2164 | 2.1517 | -0.019751 | 0.050177 | 0.6857% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.041814 | 0.8081% | 0.0083629 | 0.3902% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | 1.9334 | нд | 1.8416 | 0.091808 | 0.091808 | 0 | 0 | 0.076506 | 0.015301 | 0.091808 | 0 | 0 | 0.076506 | 0.015301 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3878e-17 | 9.07e-14% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | 2.9253 | нд | 0.30205 | 2.6233 | 2.6233 | 0 | 0 | 1.9676 | 0.65567 | 2.6233 | 0 | 0 | 1.9676 | 0.65567 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 1.694e-07% | -3.3333e-09 | -5.084e-07% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 4.3388 | нд | 0.31409 | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 0 | 3.0713 | 0.95347 | 4.0247 | 0 | 0 | 3.0713 | 0.95347 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.085e-07% | 3.3333e-09 | 3.496e-07% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.60853 | нд | 0 | 0.60853 | 0.5781 | 0 | 0 | 0.059162 | 0.51894 | 0.62828 | 0 | 0 | 0.10098 | 0.5273 | -0.019751 | 0.050177 | 8.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.041814 | 70.68% | 0.0083629 | 1.612% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2.9758 | 0 | 0 | 2.9758 | 2.6981 | 0 | 0 | 0.09 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | -2.6981 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.09 | -100% | -2.6081 | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2.9758 | нд | 0 | 2.9758 | 2.6981 | 0 | 0 | 0.09 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | -2.6981 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.09 | -100% | -2.6081 | -100% | Перенос работ на 2024г. В связи с неоплатой со стороны заявителя на подключение (тех прес).
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1063.8993 | 0 | 13.3155 | 1050.5838 | 939.4963 | 0 | 0 | 120.6655 | 818.8308 | 530.8317 | 0 | 0 | 59.3545 | 471.4772 | 520.7665 | -409.6791 | -43.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.311 | -50.81% | -348.3681 | -42.54% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 97.2757 | нд | 3.3764 | 93.8992 | 84.7027 | 0 | 0 | 0 | 84.7027 | 33.8946 | 0 | 0 | 0 | 33.8946 | 60.0046 | -50.8081 | -59.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -50.8081 | -59.98% | Перенос финансирования по статье СМР на 2024г. В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 145.5527 | нд | 4.056 | 141.4967 | 129.0789 | 0 | 0 | 0 | 129.0789 | 10.3911 | 0 | 0 | 0 | 10.3911 | 131.1056 | -118.6878 | -91.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -118.6878 | -91.95% | Перенос финансирования по статье СМР на 2024г. В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 177.649 | нд | 5.858 | 171.791 | 153.9897 | 0 | 0 | 47.5684 | 106.4213 | 155.7207 | 0 | 0 | 51.2854 | 104.4352 | 16.0704 | 1.731 | 1.124% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.7171 | 7.814% | -1.9861 | -1.866% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 163.5595 | нд | 0 | 163.5595 | 147.2032 | 0 | 0 | 8.207 | 138.9962 | 25.3769 | 0 | 0 | 0.0625 | 25.3144 | 138.1826 | -121.8263 | -82.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.1445 | -99.24% | -113.6818 | -81.79% | Перенос СМР на 2024г. в связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 33.1127 | нд | 0 | 33.1127 | 25.8475 | 0 | 0 | 0 | 25.8475 | 31.6699 | 0 | 0 | 0.0625 | 31.6074 | 1.4429 | 5.8224 | 22.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0625 | 100% | 5.7599 | 22.28% | Оплата за фактическое выполнение работ, с учетом непредвиденных затрат по договору
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 56.4806 | нд | 0 | 56.4806 | 47.465 | 0 | 0 | 16.4982 | 30.9668 | 28.9726 | 0 | 0 | 1.0878 | 27.8848 | 27.508 | -18.4924 | -38.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.4104 | -93.41% | -3.0821 | -9.953% | Перенос СМР на 2024г. В связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 4.3339 | нд | 0 | 4.3339 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 4.3339 | 0.60446 | 0 | 0 | 0.0025615 | 0.6019 | 3.7294 | -3.7294 | -86.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0025615 | 0% | -3.732 | -86.11% | Заявитель своими силами выполнилнил работы по строительсу тепловой сети на территории земельного участка школы №1
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 1.1877 | нд | 0 | 1.1877 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.061767 | 0.057004 | 5.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.057004 | 5.333% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 71.6689 | нд | 0.025 | 71.6439 | 63.8435 | 0 | 0 | 15.5857 | 48.2578 | 52.6854 | 0 | 0 | 6.2872 | 46.3982 | 18.9585 | -11.1581 | -17.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.2985 | -59.66% | -1.8596 | -3.854% | Выполнение и оплата работ согласно условиям договора
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 10.7126 | нд | 0 | 10.7126 | 9.6414 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 1.4636 | -0.39237 | -4.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39237 | -4.07% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 167.2009 | нд | 0 | 167.2009 | 150.4898 | 0 | 0 | 27.2235 | 123.2663 | 89.7104 | 0 | 0 | 0.56647 | 89.1439 | 77.4905 | -60.7794 | -40.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.657 | -97.92% | -34.1224 | -27.68% | Перенесение работ на 2024г в связи с прохождением историко-культурной экспертизы
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 3.1246 | нд | 0 | 3.1246 | 2.9684 | 0 | 0 | 1.0771 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | -2.9684 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0771 | -100% | -1.8913 | -100% | Поздняя подача подрядчиков документов по выполнениею работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, произведено авансирование, выполнение работ планируется в 2024г
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 42.4546 | нд | 0 | 42.4546 | 38.2182 | 0 | 0 | 0 | 38.2182 | 22.0865 | 0 | 0 | 0 | 22.0865 | 20.3681 | -16.1317 | -42.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.1317 | -42.21% | Поздняя сдача подрядчиков документов по выполнению работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 47.8586 | нд | 0 | 47.8586 | 43.0818 | 0 | 0 | 2.7438 | 40.3379 | 35.5242 | 0 | 0 | 0 | 35.5242 | 12.3344 | -7.5575 | -17.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7438 | -100% | -4.8137 | -11.93% | Гарантийное удержание,будет выплачено в 2024
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 30.1829 | нд | 0 | 30.1829 | 27.1736 | 0 | 0 | 1.7619 | 25.4117 | 22.1451 | 0 | 0 | 0 | 22.1451 | 8.0378 | -5.0285 | -18.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7619 | -100% | -3.2666 | -12.85% | Гарантийное удержание,будет выплачено в 2024
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 11.5443 | нд | 0 | 11.5443 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 10.6606 | 0 | 0 | 0 | 10.6606 | 0.88376 | 0.27056 | 2.604% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27056 | 2.604% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 787.5 | 0 | 170.1769 | 617.3231 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 4.9015 | 0 | 0 | 0 | 4.9015 | 612.4215 | -19.3985 | -79.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.3985 | -79.83% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 787.5 | нд | 170.1769 | 617.3231 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 4.9015 | 0 | 0 | 0 | 4.9015 | 612.4215 | -19.3985 | -79.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.3985 | -79.83% | В связи с длительным выполнением работ по ПИР, работы по СМР будут осуществлены в 2024
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 134.8462 | 0 | 115.1555 | 19.6907 | 19.6907 | 0 | 0 | 16.4089 | 3.2818 | 19.6907 | 0 | 0 | 16.5372 | 3.1535 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12828 | 0.7818% | -0.12828 | -3.909% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 27.9382 | нд | 22.969 | 4.9692 | 4.9692 | 0 | 0 | 4.141 | 0.8282 | 4.9692 | 0 | 0 | 4.1982 | 0.771 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0572 | 1.381% | -0.0572 | -6.907% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 62.1143 | нд | 52.6896 | 9.4247 | 9.4247 | 0 | 0 | 7.8539 | 1.5708 | 9.4247 | 0 | 0 | 7.8925 | 1.5322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.038554 | 0.4909% | -0.038554 | -2.454% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 43.0028 | нд | 37.8626 | 5.1401 | 5.1401 | 0 | 0 | 4.2834 | 0.85669 | 5.1401 | 0 | 0 | 4.316 | 0.82416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.032526 | 0.7593% | -0.032526 | -3.797% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.7909 | нд | 1.6343 | 0.15665 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.13055 | 0.026109 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.13055 | 0.026109 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2554.0591 | 0 | 906.253 | 1647.8062 | 149.9066 | 0 | 0 | 53.8558 | 96.0508 | 28.3223 | 0 | 0 | 2.9091 | 25.4132 | 1619.4839 | -121.5843 | -81.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -50.9468 | -94.6% | -70.6376 | -73.54% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 755.88 | 0 | 0 | 755.88 | 61.776 | 0 | 0 | 51.48 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.88 | -61.776 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -51.48 | -100% | -10.296 | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 755.88 | нд | 0 | 755.88 | 61.776 | 0 | 0 | 51.48 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.88 | -61.776 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -51.48 | -100% | -10.296 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1798.1791 | 0 | 906.253 | 891.9262 | 88.1306 | 0 | 0 | 2.3758 | 85.7548 | 28.3223 | 0 | 0 | 2.9091 | 25.4132 | 863.6039 | -59.8083 | -67.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53324 | 22.44% | -60.3416 | -70.37% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 674.1708 | нд | 671.8077 | 2.3631 | 2.3631 | 0 | 0 | 1.9692 | 0.39385 | 2.3631 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | -4.5741e-14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.39385 | 20% | -0.39385 | -100% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 542.3681 | нд | 211.321 | 331.0471 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.5918 | нд | 23.1242 | 0.46754 | 0.46754 | 0 | 0 | 0.38962 | 0.077923 | 0.46754 | 0 | 0 | 0.46754 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.077923 | 20% | -0.077923 | -100% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 479.2569 | нд | 0 | 479.2569 | 48.0474 | 0 | 0 | 0 | 48.0474 | 4.5568 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 474.7 | -43.4906 | -90.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.4906 | -90.52% | Выполнены проектно-изыскательные работы, договор СМР будет заключен в 2024г.
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 78.7916 | нд | 0 | 78.7916 | 37.2526 | 0 | 0 | 0.016955 | 37.2356 | 20.9348 | 0 | 0 | 0.078426 | 20.8564 | 57.8567 | -16.3177 | -43.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.061471 | 362.6% | -16.3792 | -43.99% | Экономия стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3719.0049 | 0 | 755.5106 | 2963.4944 | 1403.6815 | 0 | 0 | 930.1444 | 473.5371 | 1032.2357 | 0 | 0 | 565.5201 | 466.7157 | 2163.3909 | -609.2999 | -43.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -372.8975 | -40.09% | -236.4023 | -49.92% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 927.4912 | 0 | 7.1986 | 920.2926 | 404.1541 | 0 | 0 | 91.3709 | 312.7833 | 183.4462 | 0 | 0 | 39.565 | 143.8812 | 741.0523 | -224.9139 | -55.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.3108 | -60.53% | -169.6031 | -54.22% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 12.1 | нд | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 10.0833 | 2.0167 | 10.9944 | 0 | 0 | 9.162 | 1.8324 | 1.1056 | -1.1056 | -9.137% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92136 | -9.137% | -0.18427 | -9.137% | нд
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 2.8827 | нд | 0 | 2.8827 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 76.0366 | нд | 5.0513 | 70.9853 | 62.5619 | 0 | 0 | 52.3886 | 10.1733 | 4.2166 | 0 | 0 | 3.5139 | 0.70277 | 66.7687 | -58.3453 | -93.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -48.8748 | -93.29% | -9.4705 | -93.09% | Смещение сроков выполнения работ, ведется претензионная работа, сдан 1АОВР
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 368.9705 | нд | 2.1474 | 366.8231 | 108.8024 | 0 | 0 | 22.1639 | 86.6385 | 74.4854 | 0 | 0 | 22.1232 | 52.3621 | 292.3377 | -34.317 | -31.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.040622 | -0.1833% | -34.2764 | -39.56% | Куплено оборудование, работы по турбине 5 перенесены на 2024г. по причине внеплановой остановки турбины 8 (пробой обмотки статора) по инициативе СОРДУ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 73.9931 | нд | 0 | 73.9931 | 8.0268 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3378 | 1.5132 | 0 | 0 | 1.261 | 0.2522 | 72.4799 | -6.5136 | -81.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.428 | -81.15% | -1.0856 | -81.15% | Заключено ДС на изменение сроков выполнения работ
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 12.1882 | нд | 0 | 12.1882 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819 изменено название проекта.
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 381.3202 | нд | 0 | 381.3202 | 212.663 | 0 | 0 | 0.046038 | 212.617 | 88.0307 | 0 | 0 | 0 | 88.0307 | 293.2895 | -124.6323 | -58.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.046038 | -100% | -124.5863 | -58.6% | Недопоставка оборудования в связи с длительным изготовлением, смещение выполнения строительно-монтажных работ
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.206 | 0 | 0 | 3.505 | 0.70099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование за выполнение ПИР в соответствии с графиком выполнения работ по договору № 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 84.1657 | 0 | 21.1573 | 63.0084 | 56.5145 | 0 | 0 | 47.4752 | 9.0393 | 47.1167 | 0 | 0 | 39.8242 | 7.2925 | 15.8917 | -9.3978 | -16.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.651 | -16.12% | -1.7468 | -19.32% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 50.4031 | нд | 6.1573 | 44.2458 | 39.8217 | 0 | 0 | 33.1847 | 6.6369 | 43.7552 | 0 | 0 | 36.4626 | 7.2925 | 0.49064 | 3.9335 | 9.878% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.2779 | 9.878% | 0.65558 | 9.878% | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 24.489 | нд | 15 | 9.489 | 8.3466 | 0 | 0 | 7.3353 | 1.0113 | 3.3615 | 0 | 0 | 3.3615 | 0 | 6.1275 | -4.985 | -59.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9737 | -54.17% | -1.0113 | -100% | Смещение графика выполнения работ.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 9.2736 | нд | 0 | 9.2736 | 8.3462 | 0 | 0 | 6.9552 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2736 | -8.3462 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.9552 | -100% | -1.391 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1111.5567 | 0 | 463.6752 | 647.8814 | 405.2594 | 0 | 0 | 340.3914 | 64.868 | 317.8676 | 0 | 0 | 268.7187 | 49.1489 | 330.0138 | -93.1136 | -22.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -76.4409 | -22.46% | -16.6727 | -25.7% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 10.1311 | нд | 4.5643 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 4.639 | 0.92779 | 5.5667 | 0 | 0 | 4.639 | 0.92779 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 43.0217 | нд | 0 | 43.0217 | 38.3639 | 0 | 0 | 32.5616 | 5.8023 | 7.0937 | 0 | 0 | 6.3054 | 0.78832 | 35.928 | -31.2701 | -81.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.2562 | -80.64% | -5.014 | -86.41% | Смещение выполнения работ в связи с отказом разрешениея земляных работ по решению администрации г.Владивостока исх 1-3/4239 от 29.09.23
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 38.5042 | нд | 32.2439 | 6.2603 | 6.2771 | 0 | 0 | 5.2309 | 1.0462 | 6.2603 | 0 | 0 | 5.4165 | 0.84377 | 0 | -0.016849 | -0.2684% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18557 | 3.547% | -0.20241 | -19.35% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 25.6851 | нд | 24.6582 | 1.0269 | 1.0269 | 0 | 0 | 0.85571 | 0.17114 | 1.0269 | 0 | 0 | 0.90144 | 0.12542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.045723 | 5.343% | -0.045723 | -26.72% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 62.8993 | нд | 33.7264 | 29.1728 | 26.904 | 0 | 0 | 22.42 | 4.484 | 28.1685 | 0 | 0 | 23.6813 | 4.4871 | 1.0044 | 1.2644 | 4.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2613 | 5.626% | 0.0031239 | 0.06967% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0143 | нд | 4.6238 | 0.39059 | 0.39059 | 0 | 0 | 0.3255 | 0.065099 | 0.39059 | 0 | 0 | 0.3255 | 0.065099 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 80.7577 | нд | 70.061 | 10.6967 | 8.3861 | 0 | 0 | 6.9884 | 1.3977 | 3.2381 | 0 | 0 | 3.1711 | 0.066994 | 7.4586 | -5.1481 | -61.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.8174 | -54.62% | -1.3307 | -95.21% | Гарантийное удержание будет выплачено в 2024г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 17.977 | нд | 2.6813 | 15.2958 | 13.8965 | 0 | 0 | 11.7971 | 2.0994 | 0.18742 | 0 | 0 | 0.19208 | -0.004654 | 15.1083 | -13.7091 | -98.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.605 | -98.37% | -2.1041 | -100.2% | Невыполнение СМР со стороны подрядчика, идет процедура расторжения договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | нд | 0 | 10.497 | 9.4992 | 0 | 0 | 7.916 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.497 | -9.4992 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.916 | -100% | -1.5832 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 47.649 | нд | 0 | 47.649 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8.3985 | 0 | 0 | 6.9988 | 1.3998 | 39.2505 | -15.6015 | -65.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.0012 | -65.01% | -2.6002 | -65.01% | В 2023г. произведена оплата материалов, договор СМР не заключен в виду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 22.3363 | нд | 0 | 22.3363 | 20.7064 | 0 | 0 | 17.5818 | 3.1246 | 19.2755 | 0 | 0 | 16.3202 | 2.9554 | 3.0608 | -1.4309 | -6.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2617 | -7.176% | -0.16921 | -5.416% | Экономия по материалам в результате закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 64.8083 | нд | 0 | 64.8083 | 37.3237 | 0 | 0 | 31.2541 | 6.0695 | 9.4273 | 0 | 0 | 8.036 | 1.3912 | 55.381 | -27.8964 | -74.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.2181 | -74.29% | -4.6783 | -77.08% | Поздний срок объявления закупочных процедур в связи с изменением объма работ и выходом на ЦЗК. Договор СМР заключен сроком на 2года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | 43.6122 | нд | 0 | 43.6122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 68.6313 | нд | 64.6784 | 3.9529 | 3.9529 | 0 | 0 | 3.2941 | 0.65881 | 3.9529 | 0 | 0 | 3.2941 | 0.65881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 5.06e-08% | -1.6667e-09 | -2.53e-07% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 18.2633 | нд | 0 | 18.2633 | 16.6045 | 0 | 0 | 14.0819 | 2.5226 | 19.6856 | 0 | 0 | 16.6535 | 3.0321 | -1.4223 | 3.0811 | 18.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5716 | 18.26% | 0.50949 | 20.2% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 54.0485 | нд | 0 | 54.0485 | 49.8587 | 0 | 0 | 41.7392 | 8.1195 | 44.5915 | 0 | 0 | 37.4619 | 7.1296 | 9.457 | -5.2671 | -10.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2772 | -10.25% | -0.9899 | -12.19% | Экономия по стоимости давальческого материала и перенос выплаты гарантийного удержжания на 2024г
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 61.9761 | нд | 0 | 61.9761 | 34.9892 | 0 | 0 | 29.1576 | 5.8315 | 33.0304 | 0 | 0 | 27.7639 | 5.2665 | 28.9457 | -1.9588 | -5.598% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3937 | -4.78% | -0.56504 | -9.689% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 26.0432 | нд | 0 | 26.0432 | 23.295 | 0 | 0 | 19.7284 | 3.5666 | 19.0036 | 0 | 0 | 16.0862 | 2.9174 | 7.0397 | -4.2914 | -18.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6422 | -18.46% | -0.64922 | -18.2% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | 57.1935 | нд | 54.3711 | 2.8224 | 2.8224 | 0 | 0 | 2.352 | 0.47039 | 2.8224 | 0 | 0 | 2.352 | 0.47039 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 91.5029 | нд | 83.4913 | 8.0116 | 8.0116 | 0 | 0 | 6.6764 | 1.3353 | 14.4084 | 0 | 0 | 12.1351 | 2.2732 | -6.3967 | 6.3967 | 79.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.4588 | 81.76% | 0.93797 | 70.25% | Финансирование прочих затрат
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 8.0379 | нд | 7.1602 | 0.87765 | 0.87765 | 0 | 0 | 0.73138 | 0.14628 | 0.87765 | 0 | 0 | 0.73138 | 0.14628 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 2.279e-07% | -1.6667e-09 | -1.139e-06% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 9.079 | нд | 7.279 | 1.8 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.7985 | 0 | 0 | 1.4987 | 0.29975 | 0.0015216 | 0.17848 | 11.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14873 | 11.02% | 0.029746 | 11.02% | Возврат ГУ
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 104.0532 | нд | 74.1362 | 29.917 | 27.044 | 0 | 0 | 22.7367 | 4.3073 | 29.2763 | 0 | 0 | 24.6159 | 4.6605 | 0.64065 | 2.2323 | 8.254% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8792 | 8.265% | 0.35312 | 8.198% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 27.9449 | нд | 0 | 27.9449 | 10.4715 | 0 | 0 | 8.8596 | 1.6119 | 16.8555 | 0 | 0 | 14.2465 | 2.609 | 11.0894 | 6.384 | 60.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.3869 | 60.8% | 0.99711 | 61.86% | Новый проект включен в ИПР на основании акта б/н от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключения №224/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 10-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 25.0763 | нд | 0 | 25.0763 | 9.3877 | 0 | 0 | 7.9565 | 1.4313 | 16.0095 | 0 | 0 | 13.5176 | 2.4918 | 9.0668 | 6.6217 | 70.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5612 | 69.9% | 1.0605 | 74.1% | Новый проект включен в ИПР на основании акта от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключеня №223/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 13-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 60.2797 | нд | 0 | 60.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7218 | 0 | 0 | 4.7682 | 0.95363 | 54.5579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 26.5336 | нд | 0 | 26.5336 | 23.9833 | 0 | 0 | 20.1577 | 3.8256 | 20.8002 | 0 | 0 | 17.6064 | 3.1938 | 5.7335 | -3.1831 | -13.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5513 | -12.66% | -0.63181 | -16.52% | Экономия в связи со снижением стоимости давальческого материала
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1595.7914 | 0 | 263.4794 | 1332.3119 | 537.7535 | 0 | 0 | 450.907 | 86.8465 | 483.8052 | 0 | 0 | 217.4122 | 266.393 | 1076.433 | -281.8746 | -52.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -233.4948 | -51.78% | -48.3797 | -55.71% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 28.1435 | нд | 0 | 28.1435 | 25.3726 | 0 | 0 | 21.2161 | 4.1565 | 3.5176 | 0 | 0 | 3.0593 | 0.45833 | 24.6259 | -21.855 | -86.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.1568 | -85.58% | -3.6981 | -88.97% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 11.523 | нд | 0 | 11.523 | 10.3885 | 0 | 0 | 8.6867 | 1.7018 | 1.5156 | 0 | 0 | 1.3281 | 0.18756 | 10.0074 | -8.8729 | -85.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3586 | -84.71% | -1.5143 | -88.98% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 8.6051 | нд | 0 | 8.6051 | 7.7577 | 0 | 0 | 6.487 | 1.2708 | 1.07 | 0 | 0 | 0.93291 | 0.13709 | 7.5351 | -6.6877 | -86.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5541 | -85.62% | -1.1337 | -89.21% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 22.3187 | нд | 3.0732 | 19.2455 | 17.3872 | 0 | 0 | 14.5998 | 2.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2455 | -17.3872 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.5998 | -100% | -2.7874 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | нд | 25.998 | 211.4064 | 10.5366 | 0 | 0 | 8.8516 | 1.6849 | 13.5547 | 0 | 0 | 11.4157 | 2.139 | 197.8517 | 3.0181 | 28.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5641 | 28.97% | 0.45407 | 26.95% | Выполнение работ с опережением графика
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | нд | 37.8979 | 238.2106 | 5.6006 | 0 | 0 | 4.7549 | 0.84572 | 5.0288 | 0 | 0 | 4.252 | 0.77677 | 233.1818 | -0.57183 | -10.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.50289 | -10.58% | -0.068945 | -8.152% | Оплата работ согласно условиям договора
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 19.7861 | нд | 0.78973 | 18.9964 | 15.5526 | 0 | 0 | 13.0067 | 2.5459 | 16.6626 | 0 | 0 | 13.9615 | 2.7011 | 2.3338 | 1.11 | 7.137% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.95482 | 7.341% | 0.15517 | 6.095% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 47.3379 | нд | 1.7989 | 45.539 | 40.56 | 0 | 0 | 34.0718 | 6.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.539 | -40.56 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.0718 | -100% | -6.4882 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 41.6894 | нд | 0 | 41.6894 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 41.0394 | -2.95 | -81.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.35 | -78.33% | -0.6 | -100% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 2.0761 | нд | 1.9582 | 0.11782 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.098185 | 0.019637 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.098185 | 0.019637 | -1.9429e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 63.7129 | нд | 5.9986 | 57.7143 | 52.1862 | 0 | 0 | 43.8939 | 8.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7143 | -52.1862 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.8939 | -100% | -8.2922 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 16.2404 | нд | 13.494 | 2.7463 | 2.7463 | 0 | 0 | 2.2886 | 0.45772 | 2.344 | 0 | 0 | 1.9592 | 0.38475 | 0.40239 | -0.40239 | -14.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32941 | -14.39% | -0.072978 | -15.94% | Оплата за фактическое выполнение работ
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 133.1646 | нд | 56.1393 | 77.0253 | 23.6914 | 0 | 0 | 19.8678 | 3.8236 | 3.4217 | 0 | 0 | 2.9225 | 0.49929 | 73.6035 | -20.2696 | -85.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.9454 | -85.29% | -3.3243 | -86.94% | Невыполнение работ со стороны подрядчика, идет расторжение договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.678 | нд | 19.2516 | 62.4264 | 20.6372 | 0 | 0 | 17.2393 | 3.3979 | 8.7391 | 0 | 0 | 7.3412 | 1.3979 | 53.6873 | -11.898 | -57.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8981 | -57.42% | -2 | -58.86% | Гашение задолженности по договору 22г., новый договор СМР не заключен в связи с отсутствием участника закупочных процедур
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 34.7031 | нд | 1.3518 | 33.3512 | 27.1456 | 0 | 0 | 22.7216 | 4.424 | 30.4261 | 0 | 0 | 25.3551 | 5.071 | 2.9251 | 3.2806 | 12.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6335 | 11.59% | 0.64702 | 14.63% | Смещение графика выполнения работ, перенос оплаты ГУ на 2024г
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 51.9897 | нд | 43.2409 | 8.7488 | 8.7488 | 0 | 0 | 7.2907 | 1.4581 | 8.2883 | 0 | 0 | 6.9355 | 1.3529 | 0.46049 | -0.46049 | -5.263% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35522 | -4.872% | -0.10527 | -7.22% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 15.0448 | нд | 0 | 15.0448 | 0.8134 | 0 | 0 | 0.67783 | 0.13557 | 0.13192 | 0 | 0 | 0.13192 | 0 | 14.9129 | -0.68148 | -83.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54592 | -80.54% | -0.13557 | -100% | Выполнение работ с отставанием графика
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.9642 | нд | 0 | 5.9642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 81.4906 | нд | 1.8 | 79.6906 | 72.1844 | 0 | 0 | 60.9248 | 11.2596 | 58.3245 | 0 | 0 | 49.129 | 9.1956 | 21.366 | -13.8599 | -19.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.7959 | -19.36% | -2.064 | -18.33% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 12.8958 | нд | 0 | 12.8958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | 10.4164 | нд | 0 | 10.4164 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 227.9263 | 0 | 0 | 0 | 227.9263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, связан с переводом на работу с использованием дизельного топлива
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 5.0841 | нд | 0.92682 | 4.1573 | 4.1573 | 0 | 0 | 3.4644 | 0.69288 | 4.1573 | 0 | 0 | 3.4644 | 0.69288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5e-09 | 1.443e-07% | -5e-09 | -7.216e-07% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 8.9373 | нд | 2.6489 | 6.2884 | 6.2353 | 0 | 0 | 5.2222 | 1.013 | 5.6527 | 0 | 0 | 4.9945 | 0.65824 | 0.63573 | -0.58255 | -9.343% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22776 | -4.361% | -0.35479 | -35.02% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 30.9979 | нд | 0 | 30.9979 | 27.2145 | 0 | 0 | 22.8551 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9979 | -27.2145 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.8551 | -100% | -4.3594 | -100% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 23.4585 | нд | 23.1033 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.296 | 0.0592 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.296 | 0.0592 | 1.6653e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5511e-17 | 9.377e-14% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 0.78966 | нд | 0.75254 | 0.037125 | 0.037125 | 0 | 0 | 0.030938 | 0.0061875 | 0.037125 | 0 | 0 | 0.030938 | 0.0061875 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.78231 | нд | 0 | 0.78231 | 0.7432 | 0 | 0 | 0.61933 | 0.12387 | 0.804 | 0 | 0 | 0.67375 | 0.13026 | -0.02169 | 0.060806 | 8.182% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.054417 | 8.786% | 0.0063888 | 5.158% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 70.9544 | нд | 10.4385 | 60.5159 | 54.5188 | 0 | 0 | 45.4323 | 9.0865 | 10.5851 | 0 | 0 | 8.9177 | 1.6674 | 49.9307 | -43.9337 | -80.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.5146 | -80.37% | -7.419 | -81.65% | Смещения графика выполнения работ, согласно ДС
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 13.0025 | нд | 7.57 | 5.4325 | 5.1609 | 0 | 0 | 4.3008 | 0.86015 | 5.1609 | 0 | 0 | 4.3008 | 0.86015 | 0.27163 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.8995 | нд | 3.0009 | 24.8987 | 24.7269 | 0 | 0 | 20.7261 | 4.0008 | 20.9401 | 0 | 0 | 19.5892 | 1.3509 | 3.9586 | -3.7868 | -15.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1369 | -5.485% | -2.6499 | -66.23% | Смещение сроков поставки материалов, в результате позднего заключения договора
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.2407 | нд | 1.9386 | 6.3021 | 4.112 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.68534 | 3.9128 | 0 | 0 | 3.2606 | 0.65213 | 2.3894 | -0.19928 | -4.846% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16607 | -4.846% | -0.033214 | -4.846% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 3.6006 | нд | 0.21258 | 3.388 | 3.2861 | 0 | 0 | 2.8191 | 0.467 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 2.526 | -2.4241 | -73.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9571 | -69.42% | -0.467 | -100% | Оплата ПИР, договор на СМР не заключен ввиду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.666 | нд | 0.095235 | 1.5707 | 1.5072 | 0 | 0 | 1.3062 | 0.20103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5707 | -1.5072 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3062 | -100% | -0.20103 | -100% | СМР перенесены на 2025г в связи с необходимостью выполнения корректировки проектной документации (замена импортного оборудования на российские аналоги)
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 24.6483 | нд | 0 | 24.6483 | 6.348 | 0 | 0 | 5.29 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6483 | -6.348 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.29 | -100% | -1.058 | -100% | Перенос ПИР на 2025г, в связи с возможностью вывода ТЭЦ Восточной как объекта диспетчирезации из эксплуатации Письмо №ДГК-01.2/19394 от 09.10.23
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 13.8537 | нд | 0 | 13.8537 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 13.0837 | -0.43 | -35.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23 | -23% | -0.2 | -100% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 6.454 | нд | 0 | 6.454 | 5.8086 | 0 | 0 | 4.8405 | 0.9681 | 6.454 | 0 | 0 | 5.3783 | 1.0757 | 0 | 0.64542 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53785 | 11.11% | 0.10757 | 11.11% | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №35 "О необходимости реконструкции узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1" вцелях исполнения требований федерального закона об энергосбережении №261-ФЗ от 22.11.2009. По проекту выполнены СМР. Выплачено ГУ
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 22.4139 | нд | 0 | 22.4139 | 9.2095 | 0 | 0 | 7.7266 | 1.4829 | 4.872 | 0 | 0 | 4.0894 | 0.78258 | 17.5419 | -4.3375 | -47.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6372 | -47.07% | -0.70034 | -47.23% | Преобретено оборудование, недофинансирование проекта связяно с отсутствием договора по СМР (торги не состоялись, отсутствие участников закупочных процедур)
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 65 | нд | 0 | 65 | 2.47 | 0 | 0 | 2.0583 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -2.47 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0583 | -100% | -0.41167 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 38.9439 | нд | 0 | 38.9439 | 32.9887 | 0 | 0 | 27.5373 | 5.4513 | 36.9888 | 0 | 0 | 30.8675 | 6.1212 | 1.9551 | 4.0001 | 12.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3302 | 12.09% | 0.66991 | 12.29% | Оплата за фактическое выполнение работ
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 2.2975 | нд | 0 | 2.2975 | 2.1108 | 0 | 0 | 1.8307 | 0.28003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | -2.1108 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8307 | -100% | -0.28003 | -100% | Проект отменен в виду реконструкции ТЭЦ Восточной на данной территории
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 24.4732 | нд | 0 | 24.4732 | 0.53642 | 0 | 0 | 0.44702 | 0.089404 | 0.534 | 0 | 0 | 0.445 | 0.089 | 23.9392 | -0.0024229 | -0.4517% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0020191 | -0.4517% | -0.00040381 | -0.4517% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 0 | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 24.5471 | 0 | 0 | 20.6134 | 3.9337 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8176 | -8.103% | -0.34353 | -8.032% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 0 | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 24.5471 | 0 | 0 | 20.6134 | 3.9337 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8176 | -8.103% | -0.34353 | -8.032% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | нд | 1522.2698 | 394.2671 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 24.5471 | 0 | 0 | 20.6134 | 3.9337 | 369.72 | -2.1611 | -8.092% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8176 | -8.103% | -0.34353 | -8.032% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 668.1322 | 0 | 350.6613 | 317.4709 | 286.9505 | 0 | 0 | 212.7834 | 74.1671 | 202.9838 | 0 | 0 | 129.2843 | 73.6995 | 135.4047 | -104.8843 | -36.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -87.0419 | -40.91% | -17.8424 | -24.06% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 248.8562 | нд | 227.9214 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | -1e-08 | 1e-08 | 4.777e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 4.777e-08% | нд
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 52.9988 | нд | 0 | 52.9988 | 23.09 | 0 | 0 | 19.2416 | 3.8483 | 9.3232 | 0 | 0 | 7.7693 | 1.5539 | 43.6756 | -13.7667 | -59.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.4723 | -59.62% | -2.2945 | -59.62% | Отставание от графика выполнения в связи с длительным выполнением ПИР
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.348 | 0 | 0 | 2.79 | 0.558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект в рамках реконструкции ТЭЦ Восточная
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | 0.46902 | нд | 0 | 0.46902 | 0.46902 | 0 | 0 | 0.39085 | 0.07817 | 0.40639 | 0 | 0 | 0.33866 | 0.067732 | 0.062629 | -0.062629 | -13.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052191 | -13.35% | -0.010438 | -13.35% | Экономия по результататм закупочным процедурам
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | 0.92417 | нд | 0 | 0.92417 | 0.92417 | 0 | 0 | 0.77014 | 0.15403 | 0.87754 | 0 | 0 | 0.73129 | 0.14626 | 0.046623 | -0.046623 | -5.045% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.038853 | -5.045% | -0.0077705 | -5.045% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | 0.91088 | нд | 0 | 0.91088 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.75907 | 0.15181 | 0.86011 | 0 | 0 | 0.71676 | 0.14335 | 0.050766 | -0.050766 | -5.573% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.042305 | -5.573% | -0.008461 | -5.573% | нд
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | 2.4866 | нд | 0 | 2.4866 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.0722 | 0.41443 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.0721 | 0.41443 | 4.8e-06 | -4.8e-06 | -0.000193% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4e-06 | -0.000193% | -8e-07 | -0.000193% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 106.6659 | нд | 106.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | 0.97015 | нд | 0 | 0.97015 | 0.97015 | 0 | 0 | 0.80846 | 0.16169 | 0.97015 | 0 | 0 | 0.80846 | 0.16169 | 1e-08 | -1e-08 | -1.031e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -4.123e-07% | -6.6667e-09 | -4.123e-06% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | нд | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2.025 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | -2.43 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.025 | -100% | -0.405 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | 0.27274 | нд | 0 | 0.27274 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.045457 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.045457 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | 0.2604 | нд | 0 | 0.2604 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.217 | 0.0434 | 0.2604 | 0 | 0 | 0.217 | 0.0434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | 0.9852 | нд | 0 | 0.9852 | 0.9852 | 0 | 0 | 0.821 | 0.1642 | 0.9852 | 0 | 0 | 0.821 | 0.1642 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.82631 | нд | 0 | 0.82631 | 0.82631 | 0 | 0 | 0.68859 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82631 | -0.82631 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.68859 | -100% | -0.13772 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.61429 | нд | 0 | 0.61429 | 0.61429 | 0 | 0 | 0.51191 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61429 | -0.61429 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51191 | -100% | -0.10238 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.52099 | нд | 0 | 0.52099 | 0.52099 | 0 | 0 | 0.43416 | 0.086832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52099 | -0.52099 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43416 | -100% | -0.086832 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | 0.132 | нд | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.37867 | нд | 0 | 0.37867 | 0.37867 | 0 | 0 | 0.31556 | 0.063112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37867 | -0.37867 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31556 | -100% | -0.063112 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | нд | 0 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0.445 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | -0.534 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.445 | -100% | -0.089 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | 0.57404 | нд | 0 | 0.57404 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.095673 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.095673 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -6.968e-07% | 3.3333e-09 | 3.484e-06% | нд
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | 0.12433 | нд | 0 | 0.12433 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.10361 | 0.020721 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.10361 | 0.020721 | 2e-09 | -2e-09 | -1.609e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-09 | -9.652e-06% | нд
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | 2.3801 | нд | 0 | 2.3801 | 2.3801 | 0 | 0 | 1.9834 | 0.39668 | 2.3801 | 0 | 0 | 1.9834 | 0.39668 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | 0.60867 | нд | 0 | 0.60867 | 0.60867 | 0 | 0 | 0.50723 | 0.10145 | 0.60867 | 0 | 0 | 0.50723 | 0.10145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | 0.25688 | нд | 0 | 0.25688 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.21407 | 0.042814 | 0.25688 | 0 | 0 | 0.21407 | 0.042814 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | 0.23112 | нд | 0 | 0.23112 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038519 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038519 | 2e-09 | -2e-09 | -8.654e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-09 | -5.192e-06% | нд
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | 0.81241 | нд | 0 | 0.81241 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.677 | 0.1354 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.677 | 0.1354 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | 1.0136 | нд | 0 | 1.0136 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.84466 | 0.16893 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.84466 | 0.16893 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | 0.18233 | нд | 0 | 0.18233 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.15194 | 0.030388 | 0.18233 | 0 | 0 | 0.15194 | 0.030388 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | 1.85 | нд | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.5417 | 0.30833 | 1.85 | 0 | 0 | 1.5417 | 0.30833 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 2.162e-07% | -3.3333e-09 | -1.081e-06% | нд
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | 0.2964 | нд | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0 | 0 | 0.247 | 0.0494 | 0.2964 | 0 | 0 | 0.247 | 0.0494 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | 0.24 | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.116 | нд | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0.096667 | 0.019333 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019333 | 20% | -0.019333 | -100% | нд
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | 0.23376 | нд | 0 | 0.23376 | 0.23376 | 0 | 0 | 0.1948 | 0.03896 | 0.32506 | 0 | 0 | 0.27088 | 0.054176 | -0.091296 | 0.091296 | 39.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07608 | 39.06% | 0.015216 | 39.06% | Оплата согласно заключенному договору
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | 3.8738 | нд | 0 | 3.8738 | 3.8738 | 0 | 0 | 3.2282 | 0.64563 | 3.8738 | 0 | 0 | 3.2282 | 0.64563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -5.163e-08% | 1.6667e-09 | 2.581e-07% | нд
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | 1.008 | нд | 0 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0.84 | 0.168 | 1.008 | 0 | 0 | 0.84 | 0.168 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | 2.376 | нд | 0 | 2.376 | 2.376 | 0 | 0 | 1.98 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | -2.376 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.98 | -100% | -0.396 | -100% | В связи с высоким ростом стоимости проект исключен из ИПР
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | 0.63107 | нд | 0 | 0.63107 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.52589 | 0.10518 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.52589 | 0.10518 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1102e-16 | -1.056e-13% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | 10.6756 | нд | 0 | 10.6756 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 10.6756 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.29659 | нд | 0.144 | 0.15259 | 0.15259 | 0 | 0 | 0.12715 | 0.025431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15259 | -0.15259 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12715 | -100% | -0.025431 | -100% | Исключение из ИПР в связи со стоимостью оборудования ниже 100тыс.руб.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 0.25771 | нд | 0 | 0.25771 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.21476 | 0.042951 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.21476 | 0.042951 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.552e-06% | 3.3333e-09 | 7.761e-06% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | 1.1028 | нд | 0 | 1.1028 | 1.1028 | 0 | 0 | 0.919 | 0.1838 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.5073 | 0.10146 | 0.49404 | -0.49404 | -44.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.4117 | -44.8% | -0.08234 | -44.8% | Экономия в связи со снижением стоимости
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.48836 | нд | 0 | 0.48836 | 0.15538 | 0 | 0 | 0.12948 | 0.025896 | 0.15538 | 0 | 0 | 0.12948 | 0.025896 | 0.33299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7756e-17 | 1.072e-13% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | 0.71425 | нд | 0 | 0.71425 | 0.71425 | 0 | 0 | 0.59521 | 0.11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | -0.71425 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59521 | -100% | -0.11904 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | 0.3084 | нд | 0 | 0.3084 | 0.3084 | 0 | 0 | 0.257 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3084 | -0.3084 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.257 | -100% | -0.0514 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | 0.11648 | нд | 0 | 0.11648 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.097067 | 0.019413 | 0.17952 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.02992 | -0.06304 | 0.06304 | 54.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.052533 | 54.12% | 0.010507 | 54.12% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | 0.2556 | нд | 0 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 0.213 | 0.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | -0.2556 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.213 | -100% | -0.0426 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | 0.14168 | нд | 0 | 0.14168 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.11806 | 0.023613 | 0.14168 | 0 | 0 | 0.11806 | 0.023613 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | 0.16006 | нд | 0 | 0.16006 | 0.16006 | 0 | 0 | 0.13338 | 0.026676 | 0.16006 | 0 | 0 | 0.13338 | 0.026676 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -2.499e-06% | 3.3333e-09 | 1.25e-05% | нд
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | 0.1835 | нд | 0 | 0.1835 | 0.1835 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.030583 | 0.1835 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.030583 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7756e-17 | -9.075e-14% | нд
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | 3.6155 | нд | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.0129 | 0.60258 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.0129 | 0.60258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -5.532e-08% | 1.6667e-09 | 2.766e-07% | нд
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | 0.23243 | нд | 0 | 0.23243 | 0.23243 | 0 | 0 | 0.19369 | 0.038738 | 0.24895 | 0 | 0 | 0.20746 | 0.041492 | -0.016522 | 0.016522 | 7.108% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013768 | 7.108% | 0.0027537 | 7.108% | нд
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 3.3565 | нд | 0 | 3.3565 | 3.3565 | 0 | 0 | 2.7971 | 0.55942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | -3.3565 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7971 | -100% | -0.55942 | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | 0.34944 | нд | 0 | 0.34944 | 0.34944 | 0 | 0 | 0.2912 | 0.05824 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.07044 | -0.07044 | -20.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0122 | -4.19% | -0.05824 | -100% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | нд | 0 | 1.0715 | 1.0715 | 0 | 0 | 0.89294 | 0.17859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | -1.0715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89294 | -100% | -0.17859 | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | 1.9859 | нд | 0 | 1.9859 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.6549 | 0.33098 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.6549 | 0.33098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | 0.70142 | нд | 0 | 0.70142 | 0.70142 | 0 | 0 | 0.58452 | 0.1169 | 0.5755 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0.12592 | -0.12592 | -17.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00902 | -1.543% | -0.1169 | -100% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | 0.33673 | нд | 0 | 0.33673 | 0.33673 | 0 | 0 | 0.28061 | 0.056122 | 0.279 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.057732 | -0.057732 | -17.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00161 | -0.5738% | -0.056122 | -100% | Экономия по закупочным процедурам, поставщик использует УСН
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | 0.89658 | нд | 0 | 0.89658 | 0.89658 | 0 | 0 | 0.74715 | 0.14943 | 1.356 | 0 | 0 | 1.13 | 0.226 | -0.45942 | 0.45942 | 51.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.38285 | 51.24% | 0.076569 | 51.24% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | 0.6696 | нд | 0 | 0.6696 | 0.6696 | 0 | 0 | 0.558 | 0.1116 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.1116 | -0.1116 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1116 | -100% | Оплата согласно условиям договора
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | нд | 0 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 0.21425 | 0.04285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2571 | -0.2571 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21425 | -100% | -0.04285 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
3.7 | Покупка помпы ручной пневматической ЭЛЕМЕР PV-60, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-5 | 0.16765 | нд | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0.13971 | 0.027942 | 0.16765 | 0 | 0 | 0.13971 | 0.027942 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | 0.50749 | нд | 0 | 0.50749 | 0.50749 | 0 | 0 | 0.42291 | 0.084582 | 0.50749 | 0 | 0 | 0.42291 | 0.084582 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | 0.17345 | нд | 0 | 0.17345 | 0.17345 | 0 | 0 | 0.14454 | 0.028908 | 0.17345 | 0 | 0 | 0.14454 | 0.028908 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7756e-17 | 9.601e-14% | нд
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | нд | 0 | 0.37766 | 0.37766 | 0 | 0 | 0.31472 | 0.062944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37766 | -0.37766 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31472 | -100% | -0.062944 | -100% | Поздняя поставка оборудования, финансирование планируется в 2024г.
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | 1.38 | нд | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в программу ИПР для обеспечения процесса современным оборудованием
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | 4.8223 | нд | 0 | 4.8223 | 4.8223 | 0 | 0 | 4.0186 | 0.80372 | 5.1333 | 0 | 0 | 4.2778 | 0.85556 | -0.31103 | 0.31103 | 6.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.25919 | 6.45% | 0.051838 | 6.45% | Оплата по фактически заключенному договору
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | 0.24106 | нд | 0 | 0.24106 | 0.24106 | 0 | 0 | 0.20088 | 0.040176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24106 | -0.24106 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20088 | -100% | -0.040176 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | 1.7275 | нд | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 0 | 0 | 1.4396 | 0.28792 | 1.8329 | 0 | 0 | 1.5274 | 0.30549 | -0.10542 | 0.10542 | 6.103% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.087852 | 6.103% | 0.01757 | 6.103% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.84325 | нд | 0 | 0.84325 | 0.5647 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.094117 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0.48085 | -0.2023 | -35.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10819 | -22.99% | -0.094117 | -100% | Экономия по закупочным процедурам
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 12.1776 | нд | 0 | 12.1776 | 12.1776 | 0 | 0 | 10.148 | 2.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1776 | -12.1776 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.148 | -100% | -2.0296 | -100% | Позднее заключение договора (27.12.23)по причине отсутствия участников закупочных процедур, в связи с непредвиденным ростом цен
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | 11.8855 | нд | 0 | 11.8855 | 11.8855 | 0 | 0 | 9.9046 | 1.9809 | 11.2043 | 0 | 0 | 9.3369 | 1.8674 | 0.68123 | -0.68123 | -5.732% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.56769 | -5.732% | -0.11354 | -5.732% | нд
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | 33.066 | нд | 0 | 33.066 | 33.066 | 0 | 0 | 27.555 | 5.511 | 33.066 | 0 | 0 | 27.555 | 5.511 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 9.032 | нд | 0 | 9.032 | 9.032 | 0 | 0 | 7.5267 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | -9.032 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.5267 | -100% | -1.5053 | -100% | По условиям договора поставка осуществляется в течении 180 дней, договор заключен в июле 2023г.
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | 1.5021 | нд | 0 | 1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.2517 | 0.25034 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.2517 | 0.25034 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | 0.72558 | нд | 0 | 0.72558 | 0.72558 | 0 | 0 | 0.60465 | 0.12093 | 0.3924 | 0 | 0 | 0.327 | 0.0654 | 0.33318 | -0.33318 | -45.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27765 | -45.92% | -0.05553 | -45.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | 1.2708 | нд | 0 | 1.2708 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.059 | 0.21179 | 0.8838 | 0 | 0 | 0.7365 | 0.1473 | 0.38695 | -0.38695 | -30.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32246 | -30.45% | -0.064492 | -30.45% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | 2.042 | нд | 0 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 1.7017 | 0.34034 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.1955 | 0.2391 | 0.60744 | -0.60744 | -29.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5062 | -29.75% | -0.10124 | -29.75% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | 0.32995 | нд | 0 | 0.32995 | 0.32995 | 0 | 0 | 0.27496 | 0.054992 | 0.32995 | 0 | 0 | 0.27496 | 0.054992 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5511e-17 | 1.009e-13% | нд
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | 0.90506 | нд | 0 | 0.90506 | 0.90506 | 0 | 0 | 0.75422 | 0.15084 | 0.4896 | 0 | 0 | 0.408 | 0.0816 | 0.41546 | -0.41546 | -45.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34622 | -45.9% | -0.069244 | -45.9% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | 0.72753 | нд | 0 | 0.72753 | 0.72753 | 0 | 0 | 0.60628 | 0.12126 | 0.60876 | 0 | 0 | 0.5073 | 0.10146 | 0.11877 | -0.11877 | -16.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.098975 | -16.33% | -0.019795 | -16.33% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0.23746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12437 | 0 | 0 | 0.10365 | 0.020729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка бульдозера 1шт,СП ВТЭЦ-2 | O_505-ВлТЭЦ-2-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014089 | 0 | 0 | 0 | 0.014089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25944 | 0 | 0 | 0.2162 | 0.04324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14734 | 0 | 0 | 0.12278 | 0.024556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка системы центровки валов со стрелочным индикатором, 1 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37224 | 0 | 0 | 0.3102 | 0.06204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8959 | 0 | 0 | 0 | 15.8959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка экскаватора, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | 0.45412 | нд | 0 | 0.45412 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.37843 | 0.075687 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.37843 | 0.075686 | 1.188e-06 | -1.188e-06 | -0.0002616% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.9e-07 | -0.0002616% | -1.98e-07 | -0.0002616% | нд
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | 4.9812 | нд | 0 | 4.9812 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.151 | 0.8302 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.151 | 0.8302 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | 4.0939 | нд | 0 | 4.0939 | 4.0939 | 0 | 0 | 3.4116 | 0.68232 | 4.0939 | 0 | 0 | 3.4116 | 0.68232 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | нд | 15.93 | 92.07 | 92.07 | 0 | 0 | 76.725 | 15.345 | 39.2954 | 0 | 0 | 32.7462 | 6.5492 | 52.7746 | -52.7746 | -57.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.9788 | -57.32% | -8.7958 | -57.32% | В соответствии с Протоколом заседания Коммитета по инновационному развитию Группы РусГидро №35-КИ от 20.03.23 принято решение об изменении объема выполнении работ по дог. №280/23-22 от 25.02.22, заключено ДС
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 16337.4437 | 0 | 2656.927 | 13680.5167 | 2055.5169 | 0 | 0 | 435.2602 | 1620.2567 | 2390.5698 | 0 | 0 | 669.3008 | 1721.269 | 11292.8314 | 332.1684 | 16.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 233.8192 | 53.72% | 98.3492 | 6.07% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 338.1928 | 0 | 0 | 0 | 338.1928 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 338.1928 | 0 | 0 | 0 | 338.1928 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 0 | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 338.1928 | 0 | 0 | 0 | 338.1928 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.9596 | 137.8% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 340.9059 | нд | 0.14347 | 340.7624 | 142.2332 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 338.1928 | 0 | 0 | 0 | 338.1928 | 2.5696 | 195.9596 | 137.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 195.9596 | 137.8% | Возникновение оплаты на основании заключенных договоров о компенсации затрат и комплексного договора подряда. Не все денежные средства поступили для оплаты счета.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10863.4872 | 0 | 206.4396 | 10657.0477 | 295.9197 | 0 | 0 | 248.9324 | 46.9873 | 628.6291 | 0 | 0 | 527.4693 | 101.1598 | 10028.4186 | 332.7094 | 112.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278.5369 | 111.9% | 54.1725 | 115.3% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 86.9652 | 0 | 86.5608 | 0.40438 | 0.40438 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.067397 | 0.90443 | 0 | 0 | 0.90443 | 0 | -0.50004 | 0.50004 | 123.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56744 | 168.4% | -0.067397 | -100% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 86.9652 | нд | 86.5608 | 0.40438 | 0.40438 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.067397 | 0.90443 | 0 | 0 | 0.90443 | 0 | -0.50004 | 0.50004 | 123.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56744 | 168.4% | -0.067397 | -100% | Изменение условий оплаты по фактически сложившейся кредиторской задолженности
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 857.9032 | 0 | 93.2409 | 764.6623 | 53.2101 | 0 | 0 | 45.1648 | 8.0453 | 53.2494 | 0 | 0 | 45.0809 | 8.1685 | 711.413 | 0.039261 | 0.07378% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.083935 | -0.1858% | 0.1232 | 1.531% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 857.9032 | нд | 93.2409 | 764.6623 | 53.2101 | 0 | 0 | 45.1648 | 8.0453 | 53.2494 | 0 | 0 | 45.0809 | 8.1685 | 711.413 | 0.039261 | 0.07378% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.083935 | -0.1858% | 0.1232 | 1.531% | НД
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9918.6188 | 0 | 26.6379 | 9891.981 | 242.3052 | 0 | 0 | 203.4305 | 38.8747 | 574.4753 | 0 | 0 | 481.4839 | 92.9913 | 9317.5057 | 332.1701 | 137.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278.0534 | 136.7% | 54.1167 | 139.2% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9918.6188 | нд | 26.6379 | 9891.981 | 242.3052 | 0 | 0 | 203.4305 | 38.8747 | 574.4753 | 0 | 0 | 481.4839 | 92.9913 | 9317.5057 | 332.1701 | 137.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278.0534 | 136.7% | 54.1167 | 139.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения догорных условий. В связи с пережением графика работ подрядчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4755.5861 | 0 | 2433.4666 | 2322.1194 | 1256.7768 | 0 | 0 | 102.0996 | 1154.6772 | 1276.4336 | 0 | 0 | 73.0601 | 1203.3735 | 1045.6858 | 19.6568 | 1.564% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.0395 | -28.44% | 48.6963 | 4.217% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3362.564 | 0 | 2192.8025 | 1169.7615 | 684.3708 | 0 | 0 | 2.289 | 682.0818 | 1014.7106 | 0 | 0 | 2.5122 | 1012.1984 | 155.0509 | 330.3398 | 48.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22322 | 9.752% | 330.1166 | 48.4% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1311.9766 | нд | 487.3095 | 824.667 | 573.0987 | 0 | 0 | 0 | 573.0987 | 554.2907 | 0 | 0 | 0 | 554.2907 | 270.3763 | -18.808 | -3.282% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.808 | -3.282% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 550.3572 | нд | 693.9954 | -143.6381 | -143.6381 | 0 | 0 | 0 | -143.6381 | -28.5034 | 0 | 0 | 9.3146 | -37.818 | -115.1347 | 115.1347 | -80.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.3146 | 100% | 105.8201 | -73.67% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 421.563 | нд | 261.8127 | 159.7503 | 85.0631 | 0 | 0 | 0 | 85.0631 | 28.7769 | 0 | 0 | 0 | 28.7769 | 130.9735 | -56.2863 | -66.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -56.2863 | -66.17% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 947.361 | нд | 691.2535 | 256.1075 | 149.1003 | 0 | 0 | 0 | 149.1003 | 450.9845 | 0 | 0 | -9.1568 | 460.1413 | -194.877 | 301.8842 | 202.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.1568 | 100% | 311.041 | 208.6% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 97.1781 | нд | 58.4313 | 38.7468 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.289 | 0.4578 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.3336 | 0.41317 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.044628 | 1.95% | -0.044628 | -9.748% | нд
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 34.128 | нд | 0 | 34.128 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.4151 | 0 | 0 | 0.0208 | 6.3943 | 27.7128 | -11.5848 | -64.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0208 | 100% | -11.6056 | -64.48% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 11.1025 | 0 | 0 | 11.1025 | 10.8867 | 0 | 0 | 9.2156 | 1.6711 | 2.2726 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.36044 | 8.83 | -8.6141 | -79.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3034 | -79.25% | -1.3107 | -78.43% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 11.1025 | нд | 0 | 11.1025 | 10.8867 | 0 | 0 | 9.2156 | 1.6711 | 2.2726 | 0 | 0 | 1.9121 | 0.36044 | 8.83 | -8.6141 | -79.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3034 | -79.25% | -1.3107 | -78.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительного соглашения
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1381.9196 | 0 | 240.6642 | 1141.2554 | 561.5194 | 0 | 0 | 90.5951 | 470.9243 | 259.4505 | 0 | 0 | 68.6358 | 190.8147 | 881.8049 | -302.0689 | -53.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.9592 | -24.24% | -280.1096 | -59.48% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 65.1676 | нд | 36.1261 | 29.0415 | 5.2932 | 0 | 0 | 4.4616 | 0.83153 | 5.5818 | 0 | 0 | 4.7022 | 0.87963 | 23.4597 | 0.28862 | 5.453% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24052 | 5.391% | 0.048103 | 5.785% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 276.465 | нд | 38.3731 | 238.0919 | 17.4282 | 0 | 0 | 14.8542 | 2.574 | 7.7761 | 0 | 0 | 6.4801 | 1.296 | 230.3158 | -9.6522 | -55.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3742 | -56.38% | -1.278 | -49.65% | В связи с поздним заключением договора по причине подготовки проектной документации, затянулось начало работ.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.3625 | нд | 32.6884 | 42.6741 | 5.2892 | 0 | 0 | 4.4965 | 0.79269 | 5.5235 | 0 | 0 | 5.2658 | 0.25767 | 37.1505 | 0.23435 | 4.431% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.76938 | 17.11% | -0.53503 | -67.49% | нд
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 42.2031 | нд | 0 | 42.2031 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2031 | -1.2 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -100% | -0.2 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 12.1034 | нд | 2.7107 | 9.3926 | 9.3926 | 0 | 0 | 7.8272 | 1.5654 | 9.3926 | 0 | 0 | 7.9078 | 1.4849 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.080566 | 1.029% | -0.080566 | -5.147% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 14.245 | нд | 11.6553 | 2.5897 | 2.5897 | 0 | 0 | 2.1581 | 0.43161 | 2.5897 | 0 | 0 | 2.2247 | 0.36495 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066667 | 3.089% | -0.066667 | -15.45% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 17.4395 | нд | 15.8259 | 1.6136 | 1.6136 | 0 | 0 | 1.3447 | 0.26893 | 1.6136 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.24911 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019827 | 1.474% | -0.019827 | -7.372% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 24.938 | нд | 22.496 | 2.442 | 2.442 | 0 | 0 | 2.035 | 0.407 | 2.442 | 0 | 0 | 2.035 | 0.407 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.6978 | нд | 10.5978 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | -0.71 | 0.71 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.71 | 10% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 30.0739 | нд | 3.0047 | 27.0692 | 26.9202 | 0 | 0 | 22.6366 | 4.2836 | 22.1133 | 0 | 0 | 20.6168 | 1.4965 | 4.9559 | -4.8069 | -17.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0197 | -8.922% | -2.7871 | -65.07% | Изменение графика производства в связи с поздней поставкой оборудования Заказчика.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 24.0696 | нд | 16.8647 | 7.2049 | 7.2049 | 0 | 0 | 6.0041 | 1.2008 | 6.8701 | 0 | 0 | 5.8366 | 1.0335 | 0.33474 | -0.33474 | -4.646% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16743 | -2.789% | -0.16732 | -13.93% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 11.512 | нд | 0 | 11.512 | 10.562 | 0 | 0 | 8.9403 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | -10.562 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.9403 | -100% | -1.6217 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.73 | нд | 0 | 2.73 | 2.457 | 0 | 0 | 2.0475 | 0.4095 | 0.24356 | 0 | 0 | 0.20296 | 0.040593 | 2.4864 | -2.2134 | -90.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8445 | -90.09% | -0.36891 | -90.09% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 76.1223 | нд | 0.25281 | 75.8695 | 5.0272 | 0 | 0 | 4.1893 | 0.83786 | 5.0272 | 0 | 0 | 4.1893 | 0.83786 | 70.8423 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -7.957e-08% | 3.3333e-09 | 3.978e-07% | нд
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 104.2473 | нд | 0 | 104.2473 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2473 | -1.8 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5 | -100% | -0.3 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 387.1687 | нд | 47.385 | 339.7837 | 327.9351 | 0 | 0 | 0 | 327.9351 | 71.3416 | 0 | 0 | 0 | 71.3416 | 268.4421 | -256.5935 | -78.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -256.5935 | -78.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 75.2859 | нд | 0.62475 | 74.6611 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 70.4259 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 117.6 | нд | 2.0587 | 115.5413 | 115.5413 | 0 | 0 | 0 | 115.5413 | 99.5464 | 0 | 0 | 0 | 99.5464 | 15.9949 | -15.9949 | -13.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.9949 | -13.84% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР с целью резервирования выдачи тепловой мощности с целью обеспечения вывода т/а ст. №3.5.6. из эксплуатации. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания АО "ДГК" от 07.04.2022 №258пр.
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | 7.488 | нд | 0 | 7.488 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 7.3437 | 0 | 0 | 0 | 7.3437 | 0.14425 | -0.14425 | -1.926% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14425 | -1.926% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 187.9873 | 0 | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 42.9847 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -143.5514 | -76.96% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 187.9873 | 0 | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 42.9847 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -143.5514 | -76.96% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 187.9873 | нд | 1.4512 | 186.5361 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 42.9847 | 0 | 0 | 0 | 42.9847 | 143.5514 | -143.5514 | -76.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -143.5514 | -76.96% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 189.4771 | 0 | 15.4261 | 174.051 | 174.051 | 0 | 0 | 84.2282 | 89.8228 | 104.3295 | 0 | 0 | 68.7714 | 35.5581 | 72.6061 | -72.6061 | -41.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.6783 | -18.61% | -56.9278 | -63.38% | нд
4.7 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | 8.712 | нд | 0.7181 | 7.9939 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 7.9939 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 7.9939 | 1e-08 | -1e-08 | -1.251e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1e-08 | -1.251e-07% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | нд | 0 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | -5.2918 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.2918 | -100% | Отсутствие источника финансирования ППН-2, перенос оплаты в 2024 год. Заключено соглашение об оплате в январе 2024.
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 74.3995 | нд | 14.708 | 59.6915 | 59.6915 | 0 | 0 | 0 | 59.6915 | 11.9311 | 0 | 0 | 0 | 11.9311 | 47.7604 | -47.7604 | -80.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.7604 | -80.01% | Изменение графика выполнения работ в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Стороны решили прекратить действие договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №779/НГ-22 от 27.05.2022 г. с 29.12.2023 г.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | 4.5 | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.8 | -0.8 | -17.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05 | -1.333% | -0.75 | -100% | Экономия в связи с упращенной системой налогооблаждения, применяемой подрядной организацией.
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | 8.2687 | нд | 0 | 8.2687 | 8.2687 | 0 | 0 | 6.8906 | 1.3781 | 8.3437 | 0 | 0 | 6.9531 | 1.3906 | -0.075 | 0.075 | 0.907% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0625 | 0.907% | 0.0125 | 0.907% | нд
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | 16.5375 | нд | 0 | 16.5375 | 16.5375 | 0 | 0 | 13.7812 | 2.7562 | 16.7121 | 0 | 0 | 13.9267 | 2.7853 | -0.1746 | 0.1746 | 1.056% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1455 | 1.056% | 0.0291 | 1.056% | нд
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | 4.41 | нд | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 3.675 | 0.735 | 4.41 | 0 | 0 | 3.675 | 0.735 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | 1.6537 | нд | 0 | 1.6537 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.3781 | 0.27562 | 1.6537 | 0 | 0 | 1.3781 | 0.27562 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 4.41 | нд | 0 | 4.41 | 4.41 | 0 | 0 | 3.675 | 0.735 | 6.2842 | 0 | 0 | 5.2369 | 1.0474 | -1.8742 | 1.8742 | 42.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5619 | 42.5% | 0.31237 | 42.5% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.6645 | нд | 0 | 1.6645 | 1.6645 | 0 | 0 | 1.3871 | 0.27742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | -1.6645 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3871 | -100% | -0.27742 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | нд | 0 | 1.8742 | 1.8742 | 0 | 0 | 1.5619 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | -1.8742 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5619 | -100% | -0.31237 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | 0.25868 | нд | 0 | 0.25868 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.21557 | 0.043113 | 0.25868 | 0 | 0 | 0.21557 | 0.043113 | 4e-09 | -4e-09 | -1.546e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4e-09 | -9.278e-06% | нд
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | 1.624 | нд | 0 | 1.624 | 1.624 | 0 | 0 | 1.3534 | 0.27067 | 1.5335 | 0 | 0 | 1.2779 | 0.25559 | 0.090514 | -0.090514 | -5.573% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075428 | -5.573% | -0.015086 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | 0.12834 | нд | 0 | 0.12834 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.10695 | 0.02139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | -0.12834 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10695 | -100% | -0.02139 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | 4.2 | нд | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | 0.85145 | нд | 0 | 0.85145 | 0.85145 | 0 | 0 | 0.70954 | 0.14191 | 0.85145 | 0 | 0 | 0.70954 | 0.14191 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 6.9126 | нд | 0 | 6.9126 | 6.9126 | 0 | 0 | 5.7605 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9126 | -6.9126 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7605 | -100% | -1.1521 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | 0.4591 | нд | 0 | 0.4591 | 0.4591 | 0 | 0 | 0.38258 | 0.076516 | 0.4591 | 0 | 0 | 0.38258 | 0.076516 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | 0.14697 | нд | 0 | 0.14697 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.12247 | 0.024495 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.12247 | 0.024495 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2.6049 | нд | 0 | 2.6049 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.1708 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | -2.6049 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1708 | -100% | -0.43416 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | 0.67 | нд | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0.55833 | 0.11167 | 0.67 | 0 | 0 | 0.55833 | 0.11167 | -4e-09 | 4e-09 | 5.97e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 3.582e-06% | нд
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | 0.70727 | нд | 0 | 0.70727 | 0.70727 | 0 | 0 | 0.5894 | 0.11788 | 0.70727 | 0 | 0 | 0.5894 | 0.11788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 2.828e-07% | -1.6667e-09 | -1.414e-06% | нд
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | 1.5534 | нд | 0 | 1.5534 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.2945 | 0.2589 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.2945 | 0.2589 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4409e-16 | -1.715e-13% | нд
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | 0.5496 | нд | 0 | 0.5496 | 0.5496 | 0 | 0 | 0.458 | 0.0916 | 0.5496 | 0 | 0 | 0.458 | 0.0916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | 1.6307 | нд | 0 | 1.6307 | 1.6307 | 0 | 0 | 1.3589 | 0.27179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | -1.6307 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3589 | -100% | -0.27179 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | 1.2326 | нд | 0 | 1.2326 | 1.2326 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.20543 | 1.2326 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.20543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 3.245e-07% | -3.3333e-09 | -1.623e-06% | нд
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | 0.13293 | нд | 0 | 0.13293 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.11077 | 0.022155 | 0.12552 | 0 | 0 | 0.1046 | 0.02092 | 0.0074087 | -0.0074087 | -5.573% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0061739 | -5.573% | -0.0012348 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.0763 | нд | 0 | 7.0763 | 7.0763 | 0 | 0 | 5.8969 | 1.1794 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.064833 | 0.012967 | 6.9985 | -6.9985 | -98.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8321 | -98.9% | -1.1664 | -98.9% | Изменение графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | 10.7724 | нд | 0 | 10.7724 | 10.7724 | 0 | 0 | 8.977 | 1.7954 | 13.8847 | 0 | 0 | 11.5706 | 2.3141 | -3.1123 | 3.1123 | 28.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5936 | 28.89% | 0.51871 | 28.89% | Изменением графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | 11.7412 | нд | 0 | 11.7412 | 11.7412 | 0 | 0 | 9.7843 | 1.9569 | 11.3115 | 0 | 0 | 9.4263 | 1.8853 | 0.4297 | -0.4297 | -3.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35808 | -3.66% | -0.071617 | -3.66% | нд
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.79872 | нд | 0 | 0.79872 | 0.79872 | 0 | 0 | 0.6656 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79872 | -0.79872 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6656 | -100% | -0.13312 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | 0.13908 | нд | 0 | 0.13908 | 0.13908 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.02318 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | -0.028922 | 0.028922 | 20.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024102 | 20.8% | 0.0048203 | 20.8% | Изменение в связи с экономией по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.15143 | нд | 0 | 0.15143 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.12619 | 0.025238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15143 | -0.15143 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12619 | -100% | -0.025238 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | 0.28379 | нд | 0 | 0.28379 | 0.28379 | 0 | 0 | 0.23649 | 0.047298 | 0.346 | 0 | 0 | 0.28833 | 0.057667 | -0.06221 | 0.06221 | 21.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.051842 | 21.92% | 0.010368 | 21.92% | Изменение (увеличение) стоимости оборудования по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | 2.783 | нд | 0 | 2.783 | 2.783 | 0 | 0 | 2.3192 | 0.46384 | 2.34 | 0 | 0 | 1.95 | 0.39 | 0.44301 | -0.44301 | -15.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36918 | -15.92% | -0.073835 | -15.92% | Изменение в связи с экономией по результатам торговых процедур.
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | 0.13689 | нд | 0 | 0.13689 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.11408 | 0.022815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | -0.13689 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11408 | -100% | -0.022815 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.20967 | нд | 0 | 0.20967 | 0.20967 | 0 | 0 | 0.17472 | 0.034944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20967 | -0.20967 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17472 | -100% | -0.034944 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка разгонщика с ремкомплектом, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14577 | 0 | 0 | 0.12147 | 0.024294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 1.2439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4365 | 0 | 0 | 0 | 0.4365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
5 | Еврейская автономная область | Г | 1016.5436 | 0 | 376.2253 | 640.3182 | 63.3475 | 0 | 0 | 34.8098 | 28.5377 | 38.9384 | 0 | 0 | 33.0132 | 5.9252 | 602.0284 | -25.0577 | -39.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3371 | -6.714% | -22.7206 | -79.62% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 0 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2206 | -100% | -17.2956 | -97.25% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 0 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2206 | -100% | -17.2956 | -97.25% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 0 | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2206 | -100% | -17.2956 | -97.25% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | нд | 81.0125 | 302.1677 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0.48836 | 301.6793 | -18.5163 | -97.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2206 | -100% | -17.2956 | -97.25% | Отсутствие заключенного договора подряда в связи с несостоявшейся закупкой
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 362.788 | 0 | 90.0822 | 272.7058 | 36.0397 | 0 | 0 | 27.4299 | 8.6098 | 34.8457 | 0 | 0 | 30.0096 | 4.8361 | 237.8601 | -1.194 | -3.313% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5796 | 9.404% | -3.7736 | -43.83% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 362.788 | 0 | 90.0822 | 272.7058 | 36.0397 | 0 | 0 | 27.4299 | 8.6098 | 34.8457 | 0 | 0 | 30.0096 | 4.8361 | 237.8601 | -1.194 | -3.313% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5796 | 9.404% | -3.7736 | -43.83% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 170.9009 | нд | 33.5951 | 137.3058 | 4.6903 | 0 | 0 | 3.9537 | 0.73655 | 4.4441 | 0 | 0 | 3.7976 | 0.64647 | 132.8617 | -0.24622 | -5.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15613 | -3.949% | -0.090084 | -12.23% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 84.6458 | нд | 38.8501 | 45.7957 | 5.3831 | 0 | 0 | 4.5382 | 0.84492 | 5.1631 | 0 | 0 | 4.4123 | 0.75078 | 40.6326 | -0.22005 | -4.088% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12592 | -2.775% | -0.094138 | -11.14% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 98.3797 | нд | 17.6371 | 80.7426 | 22.2896 | 0 | 0 | 18.7896 | 3.4999 | 22.3034 | 0 | 0 | 18.8645 | 3.4389 | 58.4392 | 0.013827 | 0.06203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.074884 | 0.3985% | -0.061057 | -1.745% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.5457 | нд | 0 | 2.5457 | 2.5457 | 0 | 0 | 0.14831 | 2.3974 | 2.0463 | 0 | 0 | 2.0463 | 0 | 0.49947 | -0.49947 | -19.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.898 | 1280% | -2.3974 | -100% | Уменьшение стоимости проекта в связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогооблажени
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 6.3159 | нд | 0 | 6.3159 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0.88885 | 0 | 0 | 0.88885 | 0 | 5.4271 | -0.24208 | -21.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.88885 | 100% | -1.1309 | -100% | Новый проект. Реализация программы по снижению потерь тепловой энергии АО «ДГК» на 2023-2023гг.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 0 | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9409 | -100% | -0.73155 | -100% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 0 | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9409 | -100% | -0.73155 | -100% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 266.9446 | нд | 205.1306 | 61.814 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.814 | -4.6725 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9409 | -100% | -0.73155 | -100% | Отказано в получении разрешительной документации на строительство
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.6307 | 0 | 0 | 3.6307 | 3.6307 | 0 | 0 | 2.2183 | 1.4124 | 3.6043 | 0 | 0 | 3.0036 | 0.60072 | 0.675 | -0.675 | -18.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2448 | 11.04% | -0.9198 | -65.12% | нд
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | 0.6001 | нд | 0 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 0 | 0.50008 | 0.10002 | 0.6001 | 0 | 0 | 0.50008 | 0.10002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.11e-13% | нд
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | 0.24696 | нд | 0 | 0.24696 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.041161 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.041161 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8149 | нд | 0 | 1.8149 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.5124 | 0.30249 | 1.8149 | 0 | 0 | 1.5124 | 0.30249 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -2.204e-07% | 3.3333e-09 | 1.102e-06% | нд
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | 0.29376 | нд | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 0 | 0 | 0 | 0.29376 | 0.29376 | 0 | 0 | 0.2448 | 0.04896 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2448 | 100% | -0.2448 | -83.33% | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.675 | нд | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | -0.675 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.675 | -100% | Поздняя поставки оборудования (оплата в январе 2024г.)
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12747 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.021245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка амперметра, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13736 | 0 | 0 | 0.11446 | 0.022893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38376 | 0 | 0 | 0.3198 | 0.06396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)