## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18594.2259 | 18594.2259 | 14226.5182 | 64669.4619 | 2124.654 | 46099.7714 | 12798.5258 | 3646.5108 | 65558.892 | 5192.8971 | 45417.971 | 11576.4138 | 3371.5624 | нд | 49505.3776 | нд | 41386.6769 | нд | 43668.6182 | 3573.0493 | 3573.0493 | 5483.2176 | 4090.7063 | 5148.3336 | 5665.037 | 3820.3566 | 4260.0198 | 3614.3351 | 4675.1776 | 3024.3296 | 3154.6536 | 21090.5724 | 21845.5943 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2737.8225 | 2737.8225 | 1811.6167 | 5364.3055 | 194.6891 | 4148.3539 | 695.1551 | 326.1074 | 5437.6318 | 194.5891 | 4229.5288 | 689.5172 | 323.9968 | нд | 3122.3241 | нд | 2259.5921 | нд | 2412.0915 | 533.4358 | 533.4358 | 759.6609 | 680.4878 | 274.2421 | 230.7779 | 276.514 | 276.514 | 152.0413 | 349.4536 | 118.0188 | 118.0188 | 1580.4771 | 1655.2521 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 9057.8039 | 9057.8039 | 6797.9118 | 14580.0924 | 486.2408 | 10282.6172 | 2822.2271 | 989.0073 | 12914.8275 | 460.6085 | 8716.806 | 2778.3241 | 959.0889 | нд | 7877.9492 | нд | 6536.799 | нд | 5088.416 | 555.2398 | 555.2398 | 690.1418 | 473.26 | 1451.8576 | 1356.1045 | 382.7712 | 334.6993 | 500.6107 | 349.8209 | 517.2248 | 509.9585 | 3542.606 | 3023.8432 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2067.464 | 2067.464 | 2743.8773 | 24891.7654 | 325.5756 | 17545.8085 | 6107.8893 | 912.492 | 25173.4684 | 3311.6606 | 16265.3105 | 4832.4405 | 764.0568 | нд | 21769.5308 | нд | 18783.4569 | нд | 19334.5202 | 1550.4407 | 1550.4407 | 1813.9904 | 1544.6301 | 2571.7073 | 2461.0954 | 2654.0214 | 3047.4895 | 1885.8435 | 3115.8265 | 1861.2511 | 2037.2435 | 10786.8138 | 12206.2851 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 730.6224 | 34.9656 | 583.6357 | 44.0882 | 67.9329 | 2960.2698 | 34.9656 | 2813.2831 | 44.0882 | 67.9329 | нд | 625.6065 | нд | 624.255 | нд | 2853.6622 | 0.8141 | 0.8141 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4731.1356 | 4731.1356 | 2475.4946 | 15592.562 | 344.9567 | 13539.356 | 948.521 | 759.7284 | 15404.5756 | 338.272 | 13370.5894 | 948.521 | 747.1933 | нд | 13284.5788 | нд | 11438.7182 | нд | 11718.1461 | 382.3153 | 382.3153 | 1296.034 | 828.6196 | 407.34 | 856.7588 | 162.5805 | 174.8206 | 522.4802 | 331.1826 | 159.9852 | 46.7709 | 2548.4198 | 2238.1525 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 293.1656 | 3510.1142 | 738.2263 | 0 | 2180.6451 | 591.2428 | 3668.1189 | 852.8014 | 22.4531 | 2283.5229 | 509.2938 | нд | 2825.3881 | нд | 1743.8556 | нд | 2261.7822 | 550.8035 | 550.8035 | 922.2895 | 562.3677 | 443.1866 | 760.3004 | 344.4696 | 426.4963 | 532.4704 | 508.2452 | 364.7207 | 439.5329 | 2607.1367 | 2696.9423 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 6870.7352 | 6870.7352 | 5324.0902 | 30603.7452 | 957.1329 | 21548.171 | 6308.5018 | 1789.9394 | 30700.9169 | 3938.7224 | 18773.0316 | 6220.553 | 1768.6098 | нд | 24159.685 | нд | 20542.9428 | нд | 21352.0079 | 1612.5804 | 1612.5804 | 3124.1318 | 2412.2384 | 3213.6153 | 3608.227 | 1942.5925 | 2003.6238 | 1928.9892 | 2133.0499 | 1570.1586 | 1709.1557 | 11779.4875 | 11866.2948 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1817.8075 | 1817.8075 | 1183.201 | 2984.4765 | 150.5033 | 2465.6799 | 155.5745 | 212.7188 | 3053.6845 | 150.4032 | 2540.5619 | 152.0462 | 210.6732 | нд | 1463.7257 | нд | 1312.0889 | нд | 1383.3764 | 328.1374 | 328.1374 | 161.0492 | 158.9697 | 108.948 | 105.206 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 597.3513 | 668.0081 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | Параметры проекта не корректируются
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1762.3136 | 1762.3136 | 1138.3571 | 2929.2656 | 148.4923 | 2447.721 | 122.7575 | 210.2948 | 2998.4736 | 148.3922 | 2522.603 | 119.2292 | 208.2492 | нд | 1453.7286 | нд | 1301.7219 | нд | 1373.0094 | 328.1374 | 328.1374 | 161.0492 | 158.9697 | 98.581 | 94.839 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 586.9843 | 657.6411 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 38.9079 | 4.1178 | 33.8075 | 0 | 0.98263 | 35.1659 | 4.0177 | 31.1481 | 0 | 0 | нд | 41.5732 | нд | 3.742 | нд | 0 | 31.1481 | 31.1481 | 1.9287 | 1.9287 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6707 | 1.9287 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 33.2371 | 2.089 | 30.1655 | 0 | 0.98263 | 33.2371 | 2.089 | 31.1481 | 0 | 0 | нд | 35.9055 | нд | 0 | нд | 0 | 31.1481 | 31.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение объема затрат по СМР и прочих затрат, не облагаемых НДС без изменения других параметров проекта
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.6707 | 2.0288 | 3.642 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | нд | 5.6677 | нд | 3.742 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6707 | 1.9287 | Изменение сметной стоимости по факту сложившихся затрат. В связи с отсутствием источника финансирования (платы за технологическое присоединение), проект исключен из инвестпрограммы в рамках горизонта планирования. Финансирование в 2021 году сложившейся на 01.01.2021 кредиторской задолженности
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7743 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | З | 2013 | 2020 | 2020 | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7743 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1459.2378 | 1459.2378 | 902.9767 | 2632.292 | 139.544 | 2182.1555 | 122.7575 | 187.8351 | 2705.2421 | 139.544 | 2259.6968 | 119.2292 | 186.7721 | нд | 1388.174 | нд | 1297.9798 | нд | 1373.0094 | 272.215 | 272.215 | 159.1205 | 157.041 | 94.839 | 94.839 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 581.3136 | 655.7124 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2028 | 2028 | 781.6636 | 781.6636 | 388.9041 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | нд | 443.576 | нд | 209.9329 | нд | 209.1325 | 133.3382 | 133.3382 | 100.3049 | 101.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3049 | 101.1053 | Корректировка объемов освоения в 2020 году с учетом экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | З | 2010 | 2021 | 2021 | 162.4896 | 162.4896 | 82.5995 | 120.9973 | 11.3972 | 12.17 | 81.4786 | 15.9515 | 117.4691 | 11.3972 | 12.17 | 77.9503 | 15.9515 | нд | 43.313 | нд | 0 | нд | 0 | 16.2649 | 16.2649 | 22.133 | 18.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.133 | 18.6047 | Корректировка объемов освоения в 2020 году с учетом экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2021 | 515.0846 | 515.0846 | 283.0132 | 316.6693 | 25.739 | 263.9046 | 1.7257 | 25.3 | 316.6693 | 25.739 | 263.9046 | 1.7257 | 25.3 | нд | 41.652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.6561 | 33.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6561 | 33.6561 | Корректировка срока реализации проекта в связи с изменением графика гашения кредиторской задолженности.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 148.46 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | нд | 506.238 | нд | 431.8966 | нд | 431.8966 | 74.3413 | 74.3413 | 0 | 0 | 94.839 | 94.839 | 74.364 | 74.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.203 | 169.203 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 46.8668 | 0 | 45.8038 | 0 | 1.063 | 46.8668 | 0 | 46.8668 | 0 | 0 | нд | 50.624 | нд | 0 | нд | 0 | 46.8668 | 46.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение между прочими затратами, не облагаемыми НДС и СМР без изменения полной сметной стоимости с учетом факта затрат 2020 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования 2020 года по факту сложившейся кредиторской задолженности на 01.01.2020.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | нд | 194.428 | нд | 190.9594 | нд | 190.3111 | 0.44213 | 0.44213 | 3.0264 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3673 | 20.3673 | 70 | 70 | 93.3938 | 94.0421 | Корректировка объемов освоения в 2020 году с учетом экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 429.9369 | 35 | 377.9103 | 0 | 17.0266 | 429.9369 | 35 | 377.9103 | 0 | 17.0266 | нд | 72.124 | нд | 429.9369 | нд | 429.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 22.93 | 76.42 | 76.42 | 28.0188 | 28.0188 | 127.3688 | 127.3688 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 76.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенных договоров на технологическое присоединение.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | нд | 36.219 | нд | 35.254 | нд | 35.254 | 0.96169 | 0.96169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.254 | 35.254 | 0 | 0 | 35.254 | 35.254 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2116.2528 | 2116.2528 | 1884.6472 | 4973.7587 | 172.9497 | 3544.326 | 1057.7379 | 198.7452 | 4768.9422 | 161.509 | 3351.1722 | 1057.7379 | 198.5232 | нд | 3123.191 | нд | 2720.3906 | нд | 2603.5004 | 81.729 | 81.729 | 286.992 | 199.0657 | 1128.2888 | 992.2442 | 184.7572 | 193.2107 | 224.4645 | 222.0465 | 152.078 | 155.3811 | 1976.5804 | 1761.9482 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1161.3376 | 1161.3376 | 1710.0016 | 2346.3339 | 90.4768 | 1246.1556 | 927.4656 | 82.2359 | 2363.0237 | 90.4768 | 1262.8454 | 927.4656 | 82.2359 | нд | 690.9047 | нд | 537.1846 | нд | 599.1061 | 18.5948 | 18.5948 | 80.5529 | 35.3212 | 238.9607 | 300.8822 | 71.1825 | 71.1825 | 104.4075 | 104.4075 | 122.634 | 122.634 | 617.7375 | 634.4273 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | З | 2005 | 2019 | 2019 | 1002.0845 | 1002.0845 | 1703.3016 | 1703.3016 | 37.6399 | 821.3593 | 775.9757 | 68.3267 | 1703.3016 | 37.6399 | 821.3593 | 775.9757 | 68.3267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | нд | 81 | нд | 81 | нд | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 71 | 71 | 81 | 81 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 4.781 | 44.7597 | 44.7597 | 0 | 0 | 49.5407 | 49.5407 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.15 | 197.9806 | 22.489 | 87.9598 | 83.1519 | 4.38 | 214.6705 | 22.489 | 104.6496 | 83.1519 | 4.38 | нд | 195.8306 | нд | 142.4698 | нд | 204.3913 | 2.1494 | 2.1494 | 51.2114 | 5.9798 | 142.4698 | 204.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6812 | 210.371 | Увеличение сметной стоимости по факту разработки ПСД. Изменение объемов КВЛ по годам реализации в связи с нарушением проектировщиком договорных отношений в 2020 года.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 69.8334 | 11.0169 | 26.4444 | 29.33 | 3.042 | 69.8334 | 11.0169 | 26.4444 | 29.33 | 3.042 | нд | 228.0272 | нд | 66.4015 | нд | 66.4015 | 0.74212 | 0.74212 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 66.4015 | 66.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0912 | 69.0912 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2020 | 2020 | 159.2531 | 159.2531 | 4.55 | 46.9049 | 4.55 | 41.6257 | 0 | 0.72925 | 46.9049 | 4.55 | 41.6257 | 0 | 0.72925 | нд | 40.0153 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7033 | 15.7033 | 26.6517 | 26.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6517 | 26.6517 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 197.7727 | 0 | 196.0447 | 0 | 1.728 | 197.7727 | 0 | 196.0447 | 0 | 1.728 | нд | 96.4909 | нд | 197.7727 | нд | 197.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4909 | 96.4909 | 0 | 0 | 49.6478 | 49.6478 | 51.634 | 51.634 | 197.7727 | 197.7727 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.1047 | 76.1047 | 4.7142 | 196.9954 | 3.777 | 127.9865 | 59.3582 | 5.8737 | 271.4507 | 3.777 | 202.4418 | 59.3582 | 5.8737 | нд | 171.666 | нд | 140.5638 | нд | 216.7143 | 17.2825 | 17.2825 | 34.435 | 32.7397 | 1.5 | 74.1988 | 110.936 | 114.3878 | 0 | 0 | 28.1278 | 28.1278 | 174.9988 | 249.454 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | И | 2016 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.97547 | 35.4105 | 0 | 13.8734 | 20.561 | 0.97606 | 33.3402 | 0 | 11.8031 | 20.561 | 0.97606 | нд | 34.435 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 32.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 32.3647 | Изменение сроков реализации проекта, оценки полной сметной стоимости, объема затрат по годам реализации в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года. Объем затрат 2020 года скорректирован с учетом экономии, сложившейся по результатам закупочных процедур. Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.6278 | 0 | 18.443 | 10.4424 | 0.74238 | 29.6278 | 0 | 18.443 | 10.4424 | 0.74238 | нд | 26.106 | нд | 29.6278 | нд | 29.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1278 | 28.1278 | 29.6278 | 29.6278 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 113.4193 | 2.4833 | 80.154 | 28.3548 | 2.4272 | 113.4193 | 2.4833 | 80.154 | 28.3548 | 2.4272 | нд | 21.74 | нд | 110.936 | нд | 110.936 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.936 | 110.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.936 | 110.936 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | нд | 2021 | 15.8544 | 15.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | нд | 37.8838 | нд | 0 | нд | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | Объект включен в ИП для обеспечения гарантированного теплоснабжения жилых домов поселков «Некрасовка» и «Дружба», также объектов АО «СК «Агроэнерго» ,создания резерва мощности для дальнейшего развития Хабаровского района.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | нд | 2022 | 60.2503 | 60.2503 | 3.7387 | 18.5379 | 1.2937 | 15.5161 | 0 | 1.728 | 57.1796 | 1.2937 | 54.1579 | 0 | 1.728 | нд | 51.5012 | нд | 0 | нд | 38.2668 | 14.7992 | 14.7992 | 0 | 0.375 | 0 | 34.815 | 0 | 3.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6418 | Объект включен в ИП для обеспечения гарантированного теплоснабжения жилых домов поселков «Некрасовка» и «Дружба», также объектов АО «СК «Агроэнерго» ,создания резерва мощности для дальнейшего развития Хабаровского района.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 315.2583 | 315.2583 | 49.5894 | 409.4992 | 2.11 | 381.45 | 19.9918 | 5.9473 | 325.2467 | 2.11 | 297.1976 | 19.9918 | 5.9473 | нд | 359.9098 | нд | 286.0309 | нд | 263.4981 | 1.3275 | 1.3275 | 72.5513 | 10.8317 | 286.0309 | 263.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5823 | 274.3298 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 315.2583 | 315.2583 | 44.4917 | 404.4015 | 2.11 | 376.4127 | 19.9918 | 5.887 | 320.1491 | 2.11 | 292.1602 | 19.9918 | 5.887 | нд | 359.9098 | нд | 286.0309 | нд | 263.4981 | 1.3275 | 1.3275 | 72.5513 | 10.8317 | 286.0309 | 263.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5823 | 274.3298 | Изменение полной стоимости проекта, объемов затрат в 2020-2021 годах обусловлено изменением графика реализации проекта с учетом фактических затрат 2020 года, измененных по результатам торговых процедур.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.0977 | 5.0977 | 0 | 5.0374 | 0 | 0.060299 | 5.0977 | 0 | 5.0374 | 0 | 0.060299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.5522 | 563.5522 | 120.3421 | 2020.9303 | 76.5859 | 1788.7339 | 50.9222 | 104.6883 | 1809.2211 | 65.1452 | 1588.6874 | 50.9222 | 104.4663 | нд | 1900.7106 | нд | 1756.6112 | нд | 1524.1818 | 44.5242 | 44.5242 | 99.4528 | 120.173 | 601.7971 | 353.6652 | 2.6387 | 7.6404 | 120.0571 | 117.639 | 1.3162 | 4.6194 | 825.2619 | 603.737 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2024 | 65.5312 | 65.5312 | 7.4857 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | нд | 73.0454 | нд | 70.9041 | нд | 71.6409 | 1.3812 | 1.3812 | 0.75997 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0.75416 | 70.9041 | 70.8867 | 0 | 0 | 71.6641 | 71.6641 | Изменение объемов затрат по годам реализации связано с уточнением суммы затрат, не облагаемых НДС. Затраты 2020 года сформированы по факту затрат аренды земельного участка.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 412.4768 | 412.4768 | 10.9173 | 597.521 | 25 | 515.233 | 0 | 57.288 | 384.6319 | 25 | 302.3439 | 0 | 57.288 | нд | 586.6037 | нд | 524.3895 | нд | 258.838 | 2.5031 | 2.5031 | 59.7111 | 112.3735 | 524.3895 | 258.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.1006 | 371.2115 | Изменение стоимости проекта ( материалы в составе СМР) в связи с корректировкой стоимости. Изменение затрат по годам реализации в связи с изменением объема СМР в стоимости проекта.
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.8654 | 11.4407 | 8.4247 | 0 | 0 | 19.8654 | 0 | 19.8654 | 0 | 0 | нд | 18.4832 | нд | 0 | нд | 0 | 19.8654 | 19.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение между затратами на ПИР и СМР без изменения общей стоимости
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | нд | 991.0206 | нд | 977.9084 | нд | 984.3747 | 6.6459 | 6.6459 | 6.4663 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 6.4663 | 4.6194 | 2.2187 | 1.3162 | 4.6194 | 14.6206 | 13.3044 | Изменение объемов инвестиций по годам реалзиции проекта связано с уточнением прочих затрат и переносом выполнения ПИР на 2022 год. Перенос ПИР с 2020 года на 2022 год в связи с изменением Генплана города.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2020 | 2020 | 85.5442 | 85.5442 | 97.2397 | 97.9377 | 6.3414 | 78.386 | 0 | 13.2103 | 97.9377 | 6.3414 | 78.386 | 0 | 13.2103 | нд | 0.18881 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69793 | 0.69793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.2944 | 0 | 6.0724 | 0 | 0.222 | 6.2944 | 0 | 6.2944 | 0 | 0 | нд | 8.308 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2944 | 6.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение между затратами на СМР и прочими без изменения общей стоимости
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1.9999 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | нд | 172.8057 | нд | 136.3159 | нд | 162.2349 | 7.1364 | 7.1364 | 29.3534 | 3.4344 | 77.4076 | 94.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.761 | 98.2615 | Изменение объемов инвестиций связано с учетом фактических затрат 2020 года. Запланированный объем капиталовложений в 2020 году не освоен по причине недопущения простоя баков в отопительный период.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.662 | 0 | 0.64324 | 0 | 0.018764 | 0.62747 | 0 | 0.60871 | 0 | 0.018764 | нд | 0.662 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.4291 | 0 | 0.070862 | 3.7144 | 0 | 3.6435 | 0 | 0.070862 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7144 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Н | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Срок реализации проекта сдвинут влево в связи с приоритетностью.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.6994 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | Параметры проекта не корректируются.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.2307 | 563.2307 | 1412.6523 | 15372.4165 | 181.0361 | 10731.9805 | 3914.1894 | 545.2105 | 15636.7704 | 3180.851 | 8105.9294 | 3811.3173 | 538.6727 | нд | 13326.4478 | нд | 12076.7915 | нд | 12506.5168 | 705.169 | 705.169 | 1177.8038 | 1012.4324 | 1480.309 | 1547.6311 | 1401.2316 | 1409.1672 | 885.5062 | 1101.7137 | 989.3121 | 1184.0652 | 5934.1627 | 6255.0095 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.0531 | 389.0531 | 239.7801 | 2797.6031 | 55.6459 | 1763.832 | 840.9341 | 137.191 | 2960.9262 | 3055.646 | -995.9827 | 764.4289 | 136.834 | нд | 1876.1973 | нд | 1628.7409 | нд | 1845.6206 | 328.9078 | 328.9078 | 600.1743 | 546.6177 | 507.8003 | 527.8445 | 571.015 | 386.2995 | 65 | 252.7155 | 122.912 | 316.7475 | 1866.9016 | 2030.2247 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 107.2541 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | 107.2541 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 107.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 107.2541 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8355 | 3000 | -2803.1645 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 196.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193.8355 | 0 | 196.8355 | Новый проект. Включен на основании письма 3№ Р60-61-IV-19-1595 от 21.10.2020 года от РДУ АО "СО ЕЭС"
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 50.397 | 150.443 | 0 | 108.59 | 41.853 | 0 | 133.9377 | 0 | 92.0847 | 41.853 | 0 | нд | 62.254 | нд | 0 | нд | 23.734 | 0 | 0 | 100.046 | 59.8067 | 0 | 23.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.046 | 83.5407 | Изменение стоимости проекта ( материалы в составе СМР) в связи с корректировкой объема фактически списанного объема материалов в 2020 году. Изменение затрат по годам реализации в связи с переносом затрат с 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 69.399 | 69.399 | 0 | 23.325 | 45.0301 | 1.044 | 69.399 | 0 | 23.325 | 45.0301 | 1.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 235.6 | нд | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 155.7 | нд | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | Изменение года реализации в связи с изменением графика финансирования проекта.
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 120 | нд | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1926 | нд | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | Изменение сроков реализации проета обусловлено изменением графика финансирования.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 60.7282 | 0 | 10.0682 | 50.5 | 0.16 | 60.7282 | 0 | 60.7282 | 0 | 0 | нд | 61.989 | нд | 0 | нд | 0 | 60.7282 | 60.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР, прочими и оборудованием без изменения общей сметной стоимости по уточнению ПСД
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3857 | 0 | 6.1307 | 6.204 | 0.051 | 12.3857 | 0 | 12.3857 | 0 | 0 | нд | 12.3699 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3857 | 12.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР, прочими и оборудованием без изменения общей сметной стоимости по факту 2020 года.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3477 | 0 | 6.0297 | 6.204 | 0.114 | 12.3477 | 0 | 12.3477 | 0 | 0 | нд | 12.3698 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3477 | 12.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР, прочими и оборудованием без изменения общей сметной стоимости по факту 2020 года.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.7258 | 0 | 2.8948 | 6.799 | 0.032 | 9.7258 | 0 | 9.7258 | 0 | 0 | нд | 10.8756 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7258 | 9.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР, прочими и оборудованием без изменения общей сметной стоимости по факту 2020 года.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.0355 | 0 | 0 | 5.0355 | 0 | 5.0355 | 0 | 5.0355 | 0 | 0 | нд | 6.1081 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0355 | 5.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР, прочими и оборудованием без изменения общей сметной стоимости по факту 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 75.6725 | 0 | 35.6521 | 39.845 | 0.17539 | 64.7477 | 0 | 24.7274 | 39.845 | 0.17539 | нд | 78.0866 | нд | 0 | нд | 20.0442 | 34.1453 | 34.1453 | 41.5272 | 10.5583 | 0 | 20.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5272 | 30.6025 | Изменение сроков реализации проекта в связи с поздней поставкой материально-технических ресурсов для реализации проекта. Строительно-монтажные работы решено перенести на 2021 год. Изменение оценки полной стоимости в связи с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 171.1646 | 0 | 169.0806 | 0 | 2.084 | 166.8451 | 0 | 164.7611 | 0 | 2.084 | нд | 192.5355 | нд | 58.1197 | нд | 58.1197 | 58.8557 | 58.8557 | 54.1893 | 49.8697 | 58.1197 | 58.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3089 | 107.9894 | Изменение оценки полной стоимости и затрат 2020 года в связи с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 126.4755 | 0 | 22.3131 | 100.9892 | 3.1731 | 124.7127 | 0 | 22.3131 | 99.2265 | 3.1731 | нд | 127.0247 | нд | 48.278 | нд | 24.544 | 32.42 | 32.42 | 45.7776 | 67.7488 | 48.278 | 24.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0555 | 92.2927 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом фактических затрат 2020 года. В 2020 году фактические затраты по материалам превышают плановые.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | нд | 6.0078 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9184 | 5.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | нд | 350.9907 | нд | 332.3553 | нд | 332.3553 | 0 | 0 | 18.6354 | 18.6354 | 144.6397 | 144.6397 | 187.7155 | 0 | 0 | 187.7155 | 0 | 0 | 350.9907 | 350.9907 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением затрат, облагаемых НДС по результатам полученной ПСД.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 389.0531 | 389.0531 | 119.984 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | нд | 760.016 | нд | 429.9255 | нд | 429.9255 | 97.3457 | 97.3457 | 232.7447 | 232.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 2.912 | 2.912 | 300.6567 | 300.6567 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 733.2598 | 8881.5255 | 0 | 6366.1573 | 2296.9393 | 218.4289 | 9074.3788 | 0 | 6563.985 | 2294.755 | 215.6388 | нд | 8304.6728 | нд | 7596.2175 | нд | 7820.3894 | 253.9603 | 253.9603 | 298.088 | 266.7695 | 442.487 | 534.1938 | 380.0153 | 491.6209 | 452.6955 | 440.3316 | 478.4089 | 478.4089 | 2051.6947 | 2211.3247 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань | L_505-ХГ-173 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3124 | 0 | 203.3124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 203.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5402 | 0 | 111.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3124 | Новый проект. Включен в программу на основании включения в Схему теплоснабжения городского поселения "Город Советская Гавань", утвержденную распоряжением Министрества ЖКХ Хабаровского края от 04.06.2020 №703-р, в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2026 | 2028 | нд | нд | 66.2368 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | нд | 77.8262 | нд | 57.7765 | нд | 57.7765 | 20.0497 | 20.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | Изменение срока реализации проекта обусловлено недостаточностью источника
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | 28.445 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4832 | 9.709 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4833 | 9.709 | нд | 233.488 | нд | 207.975 | нд | 210.5983 | 0 | 0 | 25.513 | 22.8897 | 91.036 | 91.036 | 35.668 | 35.668 | 31.0343 | 31.0343 | 0 | 0 | 183.2513 | 180.6279 | Изменение объема инвестиций по годам реализации обусловлено фактическими затратами 2020 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.394 | 15.417 | 0 | 8.267 | 3.8542 | 3.2958 | 14.1504 | 0 | 7.317 | 3.5376 | 3.2958 | нд | 86.494 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 12.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 12.7564 | Изменение стоимости проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта и фактическими затратами в 2020году. В 2020 году завершено выполнение работ по проекту.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 33.3283 | 33.3283 | 0 | 23.7265 | 8.3321 | 1.2698 | 33.3283 | 0 | 23.7265 | 8.3321 | 1.2698 | нд | 13.801 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | 14.7732 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | нд | 140.8148 | нд | 132.2918 | нд | 132.9641 | 0 | 0 | 8.523 | 7.8507 | 37.062 | 37.062 | 17.123 | 17.123 | 19.498 | 19.498 | 0 | 0 | 82.206 | 81.5337 | Изменение объема затрат в 2020 году в связи с экономией, сложившейся в результате закупочной деятельности и уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2026 | 2028 | нд | нд | 67.9481 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | нд | 112.3619 | нд | 48.7394 | нд | 48.9963 | 35.5908 | 35.5908 | 28.0317 | 27.7748 | 0 | 0 | 10.578 | 10.578 | 10.442 | 10.442 | 0 | 0 | 49.0517 | 48.7948 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года. Корректировка плана 2020 года в связи с уточнение прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 37.0317 | 68.5388 | 0 | 49.0637 | 17.1347 | 2.3404 | 68.5388 | 0 | 49.0637 | 17.1347 | 2.3404 | нд | 31.964 | нд | 16.163 | нд | 16.163 | 15.3441 | 15.3441 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | Изменение сроков реализации проекта в связи с прогнозируемой КЗ на 01.01.2022.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.9598 | 33.2726 | 0 | 24.9545 | 8.3182 | 0 | 33.2726 | 0 | 24.9545 | 8.3182 | 0 | нд | 13.8017 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3128 | 12.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.3678 | 0 | 9.4858 | 4.092 | 2.7901 | 16.3678 | 0 | 12.2759 | 4.092 | 0 | нд | 84.557 | нд | 0 | нд | 0 | 16.3678 | 16.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 143.128 | 0 | 102.5607 | 35.782 | 4.7853 | 136.6345 | 0 | 97.6905 | 34.1586 | 4.7853 | нд | 143.128 | нд | 69.3115 | нд | 69.3115 | 0.0047562 | 0.0047562 | 73.8118 | 67.3182 | 5.891 | 5.891 | 22.9649 | 22.9649 | 5.574 | 5.574 | 0 | 0 | 108.2416 | 101.7481 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2020 года. Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.901 | 0 | 10.7534 | 3.7252 | 0.42237 | 13.9239 | 0 | 10.0206 | 3.481 | 0.42237 | нд | 14.901 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 13.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 13.9239 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2020 года. Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | Изменение сроков реализации в связи с прогнозируемой кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2022.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4056 | 9.4056 | 0 | 0 | 9.4056 | 9.4056 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0116 | 18.0116 | 18.0116 | 18.0116 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6997 | 21.6997 | 21.6997 | 21.6997 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 30.2739 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | нд | 86.1807 | нд | 59.2335 | нд | 59.2335 | 26.9473 | 26.9473 | 0 | 0 | 21.226 | 21.226 | 38.0075 | 38.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2335 | 59.2335 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 19.278 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | нд | 130.808 | нд | 102.1407 | нд | 103.7841 | 0 | 0 | 28.6673 | 27.0239 | 0 | 0 | 53.627 | 53.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2943 | 80.6509 | Изменение сроков реализации в связи с необеспеченностью источником до 2025 года. Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | З | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 104.0708 | 113.1258 | 0 | 61.3585 | 49.1816 | 2.5857 | 111.404 | 0 | 59.6366 | 49.1816 | 2.5857 | нд | 9.055 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2020 года. Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур. Изменение сроков реализации проекта в связи с изменением графика финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 47.595 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | нд | 188.46 | нд | 98.4914 | нд | 103.3726 | 61.7995 | 61.7995 | 28.1691 | 23.2878 | 53.057 | 53.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2261 | 76.3448 | Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 128.6754 | 128.6754 | 0 | 67.8464 | 58.0832 | 2.7458 | 128.6754 | 0 | 67.8464 | 58.0832 | 2.7458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 102.5615 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | нд | 359.0875 | нд | 268.5986 | нд | 272.9368 | 65.5435 | 65.5435 | 24.9455 | 20.6072 | 58.942 | 58.942 | 59.574 | 59.574 | 43.304 | 90.9402 | 0 | 0 | 186.7655 | 230.0634 | Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 23.1995 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.4886 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | нд | 101.6444 | нд | 87.6094 | нд | 90.3895 | 0 | 0 | 14.035 | 11.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.138 | 71.138 | 0 | 0 | 85.173 | 82.3928 | Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | нд | 287.914 | нд | 259.5013 | нд | 263.1652 | 0 | 0 | 28.4127 | 24.7488 | 80.596 | 80.596 | 0 | 0 | 159.4459 | 99.4459 | 0 | 0 | 268.4545 | 204.7907 | Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 35.0056 | 66.985 | 66.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.824 | 101.824 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменение лимитов собственного источника финансирования.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.488 | 75.488 | 81.0438 | 81.0438 | 0 | 0 | 156.5317 | 156.5317 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3605 | 110.3605 | 110.3605 | 110.3605 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 174.1777 | 174.1777 | 439.6124 | 3693.288 | 125.3901 | 2601.9912 | 776.316 | 189.5906 | 3601.4655 | 125.2051 | 2537.9271 | 752.1335 | 186.1998 | нд | 3145.5777 | нд | 2851.8331 | нд | 2840.5068 | 122.301 | 122.301 | 279.5415 | 199.0452 | 530.0218 | 485.5928 | 450.2012 | 531.2467 | 367.8107 | 408.6666 | 387.9913 | 388.9088 | 2015.5664 | 2013.4601 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 36.1988 | 36.1988 | 64.9811 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | нд | 180.7299 | нд | 178.4834 | нд | 179.3312 | 1.0824 | 1.0824 | 1.164 | 0.31619 | 1.225 | 1.225 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 6.217 | 5.3692 | Изменение объема затрат 2020 года в связи с изменением договора аренды земельного участва в сторону уменьшения.
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.5162 | 4.5162 | 0.44076 | 3.9083 | 0 | 0.1671 | 4.5162 | 0.44076 | 3.9083 | 0 | 0.1671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.5955 | 4.5955 | 0.22576 | 4.031 | 0 | 0.33872 | 4.5955 | 0.22576 | 4.031 | 0 | 0.33872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 78.4951 | 11.4407 | 63.5544 | 0 | 3.5 | 56.1573 | 11.4407 | 41.2167 | 0 | 3.5 | нд | 186.8108 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9 | 6.9 | 71.5951 | 49.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5951 | 49.2573 | Изменение сметной стоимости проекта и затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 187.211 | 11.4407 | 172.9422 | 0 | 2.8281 | 187.211 | 11.4407 | 172.9422 | 0 | 2.8281 | нд | 194.3517 | нд | 182.911 | нд | 182.911 | 0.93873 | 0.93873 | 3.3613 | 3.3613 | 182.911 | 182.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2723 | 186.2723 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 153.582 | 158.5104 | 0 | 158.5104 | 0 | 0 | 158.5104 | 0 | 158.5104 | 0 | 0 | нд | 30.437 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9284 | 4.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.163 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 5.0769 | 0 | 5.0769 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 5.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 5.0769 | Изменение срока реализации проекта обусловлено завершением работ в 2020 году с вводом в эксплуатацию. Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.948 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 2.2858 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 2.2858 | Изменение срока реализации проекта обусловлено завершением работ в 2020 году с вводом в эксплуатацию. Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | З | 2009 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.1364 | 0 | 12.1364 | 0 | 0 | 11.7987 | 0 | 11.7987 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9037 | 9.9037 | 2.2327 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2327 | 1.895 | Изменение срока реализации проекта обусловлено завершением работ в 2020 году с вводом в эксплуатацию. Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2026 | 2027 | нд | нд | 48.0105 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | нд | 279.6844 | нд | 259.6844 | нд | 263.1246 | 0 | 0 | 20 | 16.5598 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 96.5598 | Изменение стоимости проекта и объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 31.1583 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | нд | 99.4825 | нд | 61.9852 | нд | 63.1317 | 24.5171 | 24.5171 | 12.9802 | 11.8337 | 21.054 | 21.054 | 40.9312 | 42.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9654 | 74.9654 | Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение затрат в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.55 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | нд | 97.988 | нд | 81.837 | нд | 84.283 | 0 | 0 | 16.151 | 13.705 | 18.5 | 18.5 | 63.337 | 65.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.988 | 97.988 | Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение затрат в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | И | 2014 | 2026 | нд | нд | нд | 0.56098 | 96.599 | 0.561 | 68.7646 | 24.1826 | 3.0908 | 0.56098 | 0.561 | -2.284e-05 | 0 | 0 | нд | 96.038 | нд | 96.038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и сроков его реализации в связи с отказом от проекта в рамках горизонта планирования по причине вывода СП "Майская ГРЭС" из эксплуатации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 14.286 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | нд | 176.0027 | нд | 146.6967 | нд | 149.6253 | 2.8965 | 2.8965 | 26.4094 | 23.4809 | 50 | 50 | 96.6967 | 99.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1061 | 173.1061 | Изменение стоимости проекта и объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.5254 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | нд | 145.3002 | нд | 129.4152 | нд | 130.0538 | 0 | 0 | 15.885 | 15.2464 | 25 | 25 | 30 | 30 | 56.108 | 56.108 | 18.3072 | 18.9458 | 145.3002 | 145.3002 | Изменение стоимости проекта и объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 21.4407 | 118.8413 | 0.989 | 66.9735 | 44.651 | 6.2279 | 118.8609 | 0.989 | 66.9931 | 44.651 | 6.2279 | нд | 99.2403 | нд | 84.2343 | нд | 84.2343 | 12.2653 | 12.2653 | 0.90103 | 0.92062 | 19 | 19 | 24 | 24 | 41.2343 | 41.2343 | 0 | 0 | 85.1353 | 85.1549 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2027 | 2027 | нд | нд | 23.117 | 352.7134 | 0.989 | 202.6587 | 135.5225 | 13.5432 | 352.7134 | 0.989 | 202.6587 | 135.5225 | 13.5432 | нд | 309.0598 | нд | 283.7288 | нд | 284.3654 | 25.8676 | 25.8676 | 20 | 19.3634 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 41.3 | 41.3 | 40 | 40 | 158.8 | 158.1634 | Изменение стоимости проекта и объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 24.815 | 2.4 | 22.115 | 0 | 0.3 | 2.215 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 0 | 2.215 | 2.215 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования 2020 года в связи с несостоявшимися торговыми процедурами из-за отсутствия участников. Принято решение об отказе от реализации проекта.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.374 | 1.364 | 46.474 | 0 | 1.536 | 49.374 | 1.364 | 46.474 | 0 | 1.536 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 1.364 | 0 | 0 | 48.01 | 48.01 | 49.374 | 49.374 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.553 | 0.844 | 37.461 | 0 | 1.248 | 39.553 | 0.844 | 37.461 | 0 | 1.248 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | 38.709 | 38.709 | 39.553 | 39.553 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 55.7605 | 4.2849 | 49.8436 | 0 | 1.632 | 55.7605 | 4.2849 | 49.8436 | 0 | 1.632 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.792 | 1.493 | 1.493 | 51.4755 | 51.4755 | 55.7605 | 55.7605 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.6478 | 0.6 | 49.0478 | 0 | 0 | 49.6478 | 0.6 | 49.0478 | 0 | 0 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 49.0478 | 49.0478 | 49.6478 | 49.6478 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.9376 | 0.6 | 35.3376 | 0 | 0 | 35.9376 | 0.6 | 35.3376 | 0 | 0 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 35.3376 | 35.3376 | 35.9376 | 35.9376 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.2525 | 0.3 | 39.9525 | 0 | 0 | 40.2525 | 0.3 | 39.9525 | 0 | 0 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 39.9525 | 39.9525 | 40.2525 | 40.2525 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.936 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5631 | 2.4991 | 2.4991 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.818 | 0.818 | 1.418 | 1.418 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.606 | 0.606 | 1.206 | 1.206 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | Принято решение об исключении из ИПР в связи с неактуальностью из-за вывода из эксплуатации ТЭЦ-1 и строительством новой ТЭЦ-4.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0 | 2.261 | 2.261 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.595 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 3.976 | 3.976 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0.952 | 0.952 | 0 | 0 | 1.793 | 1.793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 2.095 | 0.717 | 0.717 | 0 | 0 | 2.812 | 2.812 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0 | 0.883 | 0 | 0.022 | 0.905 | 0 | 0.883 | 0 | 0.022 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 38.848 | 0 | 1.152 | 40 | 0 | 38.848 | 0 | 1.152 | нд | 40 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.27895 | 30 | 30.279 | Корректировка освоения 2024 года реализации в связи с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 36.554 | 7.6 | 8.2792 | 18.1869 | 2.4879 | 36.554 | 7.6 | 8.2792 | 18.1869 | 2.4879 | нд | 43.789 | нд | 36.189 | нд | 36.189 | 0 | 0 | 0.365 | 0.365 | 36.189 | 36.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.554 | 36.554 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.2453 | 0 | 27.6409 | 0 | 0.60445 | 28.2453 | 0 | 27.6409 | 0 | 0.60445 | нд | 0 | нд | 28.2453 | нд | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 28.2453 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9756 | 0.51773 | 9.2485 | 0 | 0.20941 | 9.9756 | 0.51773 | 9.2485 | 0 | 0.20941 | нд | 0 | нд | 9.9756 | нд | 9.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.51773 | 2.07 | 2.07 | 7.3879 | 7.3879 | 0 | 0 | 9.9756 | 9.9756 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.95 | 0.41444 | 6.4856 | 0 | 0.04995 | 6.95 | 0.41444 | 6.4856 | 0 | 0.04995 | нд | 0 | нд | 6.95 | нд | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.41444 | 1.9543 | 1.9543 | 4.5813 | 4.5813 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9606 | 0.48867 | 9.4177 | 0 | 0.054225 | 9.9606 | 0.48867 | 9.4177 | 0 | 0.054225 | нд | 0 | нд | 9.9606 | нд | 9.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.48867 | 2.0813 | 2.0813 | 7.3906 | 7.3906 | 0 | 0 | 9.9606 | 9.9606 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9106 | 0.37589 | 6.3896 | 0 | 0.14508 | 6.9106 | 0.37589 | 6.3896 | 0 | 0.14508 | нд | 0 | нд | 6.9106 | нд | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.37589 | 1.9534 | 1.9534 | 4.5813 | 4.5813 | 0 | 0 | 6.9106 | 6.9106 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.8068 | 0.37603 | 22.3736 | 0 | 0.057085 | 22.8068 | 0.37603 | 22.3736 | 0 | 0.057085 | нд | 0 | нд | 22.8068 | нд | 22.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.37603 | 2.3346 | 2.3346 | 20.0961 | 20.0961 | 0 | 0 | 22.8068 | 22.8068 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4374 | нд | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20564 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53345 | 0 | 0.53345 | 0 | 0 | 0.53345 | 0 | 0.53345 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53345 | нд | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.30845 | 0 | 0 | 0.53345 | 0.53345 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17782 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | 0.17782 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17782 | нд | 0.17782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | 0.17782 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.71127 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | 0.71127 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.71127 | нд | 0.71127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.10282 | 0.10282 | 0.30845 | 0.30845 | 0 | 0 | 0.71127 | 0.71127 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20564 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.7593 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 13.7593 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7593 | нд | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 13.7593 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3548 | 0 | 3.2788 | 0 | 0.076 | 3.3548 | 0 | 3.2788 | 0 | 0.076 | нд | 3.3548 | нд | 1.7119 | нд | 3.3548 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 1.7119 | 3.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3548 | 3.3548 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена фактическими затратами 2020 года
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | Новый проект. Включен в ИП на основании Протокола от 15.10.2020 № 2 технического совещания о необходимости замены оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | 0 | 0.38073 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | Новый проект. Включен в ИП на основании необходимости выполнение требований СанПиН 2.2.2.548-96, выполнения мероприятий по улучшению условий труда по итогам специальной оценки условий труда (СОУТ), Акта дефектации от 03.08.2020.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9483 | 0 | 46.9483 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 0 | 46.9483 | Новый проект. Включен в ИП на основании Предписания ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № 483рп/П от 18.11.2019, требований промышленной безопасности, предъявляемым к резервуарам, применяемым на опасных производственных объектах нефтепродуктообеспечения.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 31.2082 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | нд | 39.392 | нд | 7.337 | нд | 8.4544 | 0 | 0 | 32.055 | 30.9376 | 2.021 | 2.021 | 5.316 | 6.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.392 | 39.392 | Изменение объема затрат в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение затрат в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | нд | 63.8002 | нд | 59.5741 | нд | 59.5768 | 3.026 | 3.026 | 1.2 | 1.1973 | 8.702 | 8.702 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.603 | 18.6003 | Изменение стоимости проекта и объема затрат 2020 года в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.373 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2021 | 2023 | нд | нд | 2.2047 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | нд | 63.0832 | нд | 61.7932 | нд | 62.1683 | 0.91483 | 0.91483 | 0.37509 | 0 | 61.7932 | 1.1251 | 0 | 61.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1683 | 62.1683 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в 2020-2022 годах обусловлено невыполнением работ по итогам 2019-2020 годов в связи с несостоявшимися закупочными процедурами.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | 5.8308 | 30.1658 | 0 | 29.6628 | 0 | 0.503 | 30.1658 | 0 | 29.6628 | 0 | 0.503 | нд | 23.927 | нд | 0 | нд | 0 | 24.335 | 24.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.25 | 0 | 98.7876 | 0 | 6.4624 | 105.25 | 0 | 98.7876 | 0 | 6.4624 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8092 | 0.29015 | 6.4721 | 0 | 0.046957 | 6.8092 | 0.29015 | 6.4721 | 0 | 0.046957 | нд | 0 | нд | 6.8092 | нд | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.29015 | 1.9403 | 1.9403 | 4.5787 | 4.5787 | 0 | 0 | 6.8092 | 6.8092 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9772 | 0.51658 | 9.406 | 0 | 0.054641 | 9.9772 | 0.51658 | 9.406 | 0 | 0.054641 | нд | 0 | нд | 9.9772 | нд | 9.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.51658 | 2.0723 | 2.0723 | 7.3884 | 7.3884 | 0 | 0 | 9.9772 | 9.9772 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9995 | 0.46191 | 6.4865 | 0 | 0.051019 | 6.9995 | 0.46191 | 6.4865 | 0 | 0.051019 | нд | 0 | нд | 6.9995 | нд | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.46191 | 1.9561 | 1.9561 | 4.5815 | 4.5815 | 0 | 0 | 6.9995 | 6.9995 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2030 | 2030 | 137.9789 | 137.9789 | 31.6721 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | нд | 228.7179 | нд | 213.8903 | нд | 223.7251 | 2.5104 | 2.5104 | 12.3173 | 2.4825 | 7.1305 | 16.42 | 11.65 | 11.65 | 10.807 | 10.807 | 23.3 | 23.3 | 65.2048 | 64.6595 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по факту заключенных договоров
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | нд | 5.4142 | нд | 0 | нд | 5.3067 | 0 | 0 | 5.4142 | 0.10753 | 0 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 5.4142 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с поздней поставкой оборудования и возможностью расторжения договора с подрядчиком. Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.89 | 1.7813 | 8.075 | 41.9602 | 1.0736 | 52.89 | 1.7813 | 8.075 | 41.9602 | 1.0736 | нд | 53.0209 | нд | 51.1087 | нд | 52.237 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.653 | 7.7316 | 7.7316 | 8.0177 | 8.0177 | 8.3223 | 8.3223 | 8.6386 | 8.6386 | 34.4915 | 33.3632 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с фактическими затратами 2020 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 73.2959 | 0.52842 | 71.5197 | 0 | 1.2477 | 73.2959 | 0.52842 | 71.5197 | 0 | 1.2477 | нд | 0 | нд | 73.2959 | нд | 73.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.52842 | 59.003 | 59.003 | 13.7645 | 13.7645 | 0 | 0 | 73.2959 | 73.2959 | Параметры проекта не корректируются.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.0919 | 1.266 | 20.8259 | 0 | 0 | 22.0919 | 1.266 | 20.8259 | 0 | 0 | нд | 22.155 | нд | 20.889 | нд | 20.6488 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | Изменение затрат 2020 года в связи с пролонгацией договора из - за выполнения дополнительных объёмов работ по проектированию. Изменение затрат 2023 года в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | Параметры проекта не корректируются.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2373.4442 | 2373.4442 | 655.7829 | 5100.3529 | 163.3547 | 4269.4808 | 296.3276 | 371.1899 | 5050.1985 | 156.67 | 4238.5462 | 296.3276 | 358.6548 | нд | 4445.0076 | нд | 2899.5777 | нд | 3293.2359 | 306.146 | 306.146 | 1238.8463 | 795.0337 | 336.8176 | 788.8702 | 75.3971 | 106.0376 | 388.3833 | 301.2368 | 73.686 | 9.6786 | 2113.1303 | 2000.8568 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 500 | 15 | 472.207 | 0 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 221.4506 | нд | 472.7545 | 4.3632 | 4.3632 | 317.6623 | 1.1274 | 221.4506 | 472.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1129 | 473.8819 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | С | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 500 | 15 | 472.207 | 0 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 221.4506 | нд | 472.7545 | 4.3632 | 4.3632 | 317.6623 | 1.1274 | 221.4506 | 472.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1129 | 473.8819 | Изменение стоимости реализации проекта по завершению проектно-изыскательских работ 2020 года. Изменение объемов освоения по годам реализации в связи с изменением графика реализации проекта по итогам 2020 года.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 723.8692 | 723.8692 | 73.7585 | 827.2208 | 41.8207 | 488.4692 | 222.5822 | 74.3488 | 853.4649 | 41.8207 | 514.7133 | 222.5822 | 74.3488 | нд | 753.921 | нд | 77.7636 | нд | 236.4016 | 176.2372 | 176.2372 | 499.4616 | 367.0676 | 77.7636 | 236.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2252 | 603.4693 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2023 | 2025 | 592.851 | 592.851 | 70.2201 | 679.4962 | 38.3128 | 408.4439 | 161.6049 | 71.1346 | 704.992 | 38.3128 | 433.9397 | 161.6049 | 71.1346 | нд | 610.2465 | нд | 0 | нд | 116.7361 | 174.934 | 174.934 | 434.3421 | 343.1018 | 0 | 116.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3421 | 459.8379 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учетом сроков гашения кредиторской задолженности по договору подряда (выплата гарантийного удержания). Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций обусловлена учетом фактических затрат 2020 года и стоимости по заключенным договорам.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 131.0182 | 131.0182 | 3.5384 | 147.7247 | 3.508 | 80.0253 | 60.9772 | 3.2142 | 148.473 | 3.508 | 80.7736 | 60.9772 | 3.2142 | нд | 143.6745 | нд | 77.7636 | нд | 119.6655 | 1.3032 | 1.3032 | 65.1194 | 23.9658 | 77.7636 | 119.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.883 | 143.6313 | Изменение сроков, стоимости реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта с учетом фактических затрат 2020 года.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1649.575 | 1649.575 | 560.2696 | 3707.9011 | 106.5339 | 3243.5736 | 73.7454 | 284.0481 | 3696.7336 | 99.8492 | 3251.6259 | 73.7454 | 271.513 | нд | 3147.6105 | нд | 2600.3636 | нд | 2584.0797 | 125.5456 | 125.5456 | 421.7224 | 426.8387 | 37.6034 | 79.714 | 75.3971 | 106.0376 | 388.3833 | 301.2368 | 73.686 | 9.6786 | 996.7922 | 923.5056 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 810.8469 | 810.8469 | 53.8538 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | нд | 1439.5442 | нд | 1438.4248 | нд | 1439.0454 | 0.45738 | 0.45738 | 0.66206 | 0.041438 | 4.8617 | 4.8617 | 62.3468 | 34.8383 | 65.8885 | 0 | 64.0074 | 0 | 197.7665 | 39.7414 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи недостаточностью тарифного источника. Проект выведен за горизонт планирования.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2023 | 371.6412 | 371.6412 | 229.0261 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | нд | 173.7607 | нд | 48.4042 | нд | 91.2096 | 77.232 | 77.232 | 48.1245 | 5.3191 | 29.761 | 35.7037 | 0 | 55.5059 | 18.6432 | 0 | 0 | 0 | 96.5287 | 96.5287 | Изменение сроков реализации проекта и графика реализации проекта по фактически сложившимся затратам 2020 года.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 151.7119 | 151.7119 | 50.2022 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | нд | 180.7978 | нд | 180.1742 | нд | 180.4129 | 0.29793 | 0.29793 | 0.32573 | 0.087028 | 0.33778 | 0.33778 | 0.35028 | 0.35028 | 0.36359 | 0.36359 | 0.3774 | 0.3774 | 1.7548 | 1.5161 | Изменение объемов инвестиций 2020 года обусловлено корректировкой стоимости аренды земельного участка, выделенного под строительство объекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 215.2126 | 215.2126 | 129.6826 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | нд | 207.4033 | нд | 207.169 | нд | 207.1972 | 0.10303 | 0.10303 | 0.13126 | 0.10303 | 2.643 | 2.643 | 2.7 | 5.343 | 201.826 | 199.2112 | 0 | 0 | 207.3003 | 207.3003 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с уточнением стоимости затрат, не облагаемых НДС, а также учетом фактических затрат 2020 года.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 5.5287 | 424.9647 | 19.922 | 391.0427 | 0 | 14 | 509.8962 | 19.922 | 475.9742 | 0 | 14 | нд | 419.4149 | нд | 0 | нд | 36.1679 | 47.4552 | 47.4552 | 371.9807 | 420.7444 | 0 | 36.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9807 | 456.9122 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | 1.1715 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | нд | 620.5905 | нд | 620.0924 | нд | 620.0468 | 0 | 0 | 0.49807 | 0.54374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.662 | 101.662 | 9.3012 | 9.3012 | 111.4613 | 111.507 | Изменение затрат 2020 года связано с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 96.099 | 6.6847 | 76.8792 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.099 | нд | 96.099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2021 | 2021 | 100.1624 | 100.1624 | 90.8047 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 187.8069 | 1547.2826 | 257.8549 | 0 | 884.6724 | 404.7553 | 1565.8634 | 257.8549 | 0.11812 | 903.124 | 404.7663 | нд | 1175.7918 | нд | 909.8392 | нд | 941.3636 | 191.297 | 191.297 | 258.3396 | 245.3959 | 159.2519 | 174.2755 | 183.9126 | 197.9143 | 277.7048 | 278.8845 | 253.9347 | 258.883 | 1133.1437 | 1155.3532 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 255.1099 | 255.1099 | 0 | 0 | 0 | 255.3731 | 255.1099 | 0.10528 | 0.15792 | 0 | нд | 255.1099 | нд | 0 | нд | 11.0735 | 48.2493 | 48.2493 | 206.8606 | 196.0503 | 0 | 11.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8606 | 207.1238 | Корректировка сроков реализации проекта и объемов финансирования 2021 года в связи с переносом недовыполненных проектно-изыскательских работ по факту 2020 года.
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.745 | нд | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59029 | нд | 0.61417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | Проект исключен из программы в связи с неактуальностью.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | нд | 1.4525 | нд | 1.5993 | нд | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 1.5833 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43214 | нд | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.43214 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86428 | нд | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.86428 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0.19795 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22308 | нд | 0.19795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.19795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.19795 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.098747 | нд | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.098747 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | нд | 1.1652 | нд | 1.3214 | нд | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | нд | 1.8906 | нд | 1.9938 | нд | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 1.9938 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.083663 | нд | 0.083663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.083663 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | нд | 0.39897 | нд | 0.41832 | нд | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.41832 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | нд | 1.9948 | нд | 2.0916 | нд | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 2.0916 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | нд | 2.4914 | нд | 2.6426 | нд | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | нд | 5.0206 | нд | 5.014 | нд | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | нд | 2.0029 | нд | 0 | нд | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 14.7167 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | 14.7167 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | нд | 20.3267 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7167 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 12.4955 | 0 | 0 | 12.4955 | 0 | 12.4955 | 0 | 0 | 12.4955 | 0 | нд | 12.5963 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4955 | 12.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | нд | 8.1864 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | нд | 1.4946 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5067 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | нд | 0 | нд | 35.0015 | нд | 35.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0015 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 35.0015 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 65.0339 | 0 | 0 | 65.0339 | 0 | 64.5945 | 0 | 0 | 64.5945 | 0 | нд | 0 | нд | 65.0339 | нд | 64.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 65.0339 | 64.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | 64.5945 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. и принятием фактических затрат в 2020 году
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 33.7201 | 0 | 0 | 33.7201 | 0 | 46.2316 | 0 | 0 | 46.2316 | 0 | нд | 0 | нд | 33.7201 | нд | 46.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 46.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 46.2316 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.08148 | 0.27482 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0.17776 | 0 | 0 | 0.17776 | 0 | нд | 0.19334 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.081059 | 0.51307 | 0 | 0 | 0.51307 | 0 | 0.44944 | 0 | 0 | 0.44944 | 0 | нд | 0.43201 | нд | 0 | нд | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.24401 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.18038 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.18 | 0.47417 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0.47651 | 0 | 0 | 0.47651 | 0 | нд | 0.29416 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095762 | 0.095762 | 0.19841 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.20075 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | нд | 2.0566 | нд | 0 | нд | 0 | 1.987 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.079195 | 0.25265 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | нд | 0.16866 | нд | 0.17346 | нд | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.17346 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | нд | 0.335 | нд | 0 | нд | 0 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.52702 | 0 | 0 | 0.52702 | 0 | 0.52702 | 0 | 0 | 0.52702 | 0 | нд | 0.52702 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52702 | 0.52702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | нд | 0.5844 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5844 | 0.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | нд | 0.1248 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1248 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.52388 | 0 | 0 | 0.52388 | 0 | 0.52388 | 0 | 0 | 0.52388 | 0 | нд | 0.52388 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52388 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | нд | 0.353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | нд | 0.599 | нд | 0 | нд | 0 | 0.599 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.075718 | 0 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.075718 | 0 | нд | 0.075718 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075718 | 0.075718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | нд | 0.39182 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2165 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.09848 | 0 | 0 | 0.09848 | 0 | 0.09848 | 0 | 0 | 0.09848 | 0 | нд | 0.09848 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09848 | 0.09848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.16152 | 0 | 0 | 0.16152 | 0 | 0.16152 | 0 | 0 | 0.16152 | 0 | нд | 0.16152 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16152 | 0.16152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.094237 | 0 | 0 | 0.094237 | 0 | 0.094237 | 0 | 0 | 0.094237 | 0 | нд | 0.094237 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094237 | 0.094237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | нд | 0.0999 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0999 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.07709 | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07709 | 0.07709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.66992 | 0 | 0 | 0.66992 | 0 | 0.66992 | 0 | 0 | 0.66992 | 0 | нд | 0.58288 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66992 | 0.66992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | нд | 0.23485 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26926 | 0.26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | нд | 24.9981 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9981 | 24.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.073614 | 0 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.073614 | 0 | нд | 0.076839 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073614 | 0.073614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | нд | 0.075075 | нд | 0 | нд | 0 | 0.071386 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87131 | 0 | 0 | 0.87131 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | нд | 0.87131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.50594 | 0 | 0 | 0.50594 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | нд | 0.50594 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.095781 | 0 | 0 | 0.095781 | 0 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.12758 | 0 | нд | 0.095781 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.12758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.12758 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0.42121 | 0 | 0 | 0.42121 | 0 | нд | 0.63775 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.42121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.42121 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.84955 | 0 | 0 | 0.84955 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | нд | 0.84955 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | нд | 0.27902 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.11043 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.11043 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | нд | 0.12689 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | нд | 0.31094 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | нд | 0.10969 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.107 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | нд | 0.29378 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.088299 | 0 | 0 | 0.088299 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | нд | 0.088299 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | нд | 0.16991 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098132 | 0 | 0 | 0.098132 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.098132 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.12042 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | нд | 0.12042 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | нд | 0.38466 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | нд | 0.1212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.053481 | 0 | 0 | 0.053481 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | нд | 0.053481 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2057 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | нд | 1.2057 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | нд | 1.1081 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | Корректировка стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами 2020 года, измененными с учетом сложившейся экономии по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052119 | 0.052119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | нд | 0 | нд | 0.098815 | нд | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.098815 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | нд | 1.3747 | нд | 1.4303 | нд | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 1.4303 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28388 | 0 | 0 | 0.28388 | 0 | 0.60255 | 0 | 0 | 0.60255 | 0 | нд | 0.27284 | нд | 0.28388 | нд | 0.60255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.60255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.60255 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | нд | 0.18731 | нд | 0.19489 | нд | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.3642 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | нд | 0.25911 | нд | 0.27483 | нд | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0291 | 0 | 0 | 1.0291 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | нд | 0.94195 | нд | 1.0291 | нд | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1208 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | нд | 0.44483 | нд | 0.47181 | нд | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.47181 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0306 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | нд | 4.0445 | нд | 2.0306 | нд | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97793 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 1.1208 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | нд | 2.6843 | нд | 2.7929 | нд | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 2.7929 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. И изменением графика реализации проекта.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26455 | нд | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.26455 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | нд | 0.56225 | нд | 0.61423 | нд | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.61423 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | нд | 0.084647 | нд | 0.088072 | нд | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.088072 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | нд | 0.34667 | нд | 0.35707 | нд | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.35707 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24292 | нд | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.24292 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26779 | нд | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.26779 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | нд | 0.089987 | нд | 0.098308 | нд | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.098308 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | нд | 0.12241 | нд | 0.12736 | нд | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.12736 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | нд | 0.4409 | нд | 0.45874 | нд | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.45874 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.63929 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | 0.81176 | 0 | 0 | 0.81176 | 0 | нд | 0.58518 | нд | 0.63929 | нд | 0.81176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.81176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.81176 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.58971 | 0 | 0 | 0.58971 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.53979 | нд | 0.58971 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.72599 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.55518 | 0 | 0 | 0.55518 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.50819 | нд | 0.55518 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.72599 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | нд | 0.26545 | нд | 0.27379 | нд | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.27379 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.5325 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.52715 | нд | 0.5325 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.72599 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | нд | 0.24016 | нд | 0.25189 | нд | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.25189 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 3.2951 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | нд | 2.2611 | нд | 2.3525 | нд | 3.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 3.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 3.2951 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38441 | нд | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.38441 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28189 | нд | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.41703 | 0 | 0 | 0.41703 | 0 | нд | 0.29383 | нд | 0.321 | нд | 0.41703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.41703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.41703 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.085682 | 0 | 0 | 0.085682 | 0 | 0.085682 | 0 | 0 | 0.085682 | 0 | нд | 0.084644 | нд | 0.085682 | нд | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.085682 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | нд | 1.6726 | нд | 1.1776 | нд | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.56711 | 0 | 0 | 0.61044 | 0.61044 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1776 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | нд | 0.54102 | нд | 0.5629 | нд | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.5629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | нд | 0.061984 | нд | 0.064492 | нд | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.064492 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | нд | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | нд | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48136 | 0 | 0 | 0.48136 | 0 | 0.47203 | 0 | 0 | 0.47203 | 0 | нд | 0.46532 | нд | 0.48136 | нд | 0.47203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.47203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.47203 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | нд | 0.53305 | нд | 0.35653 | нд | 0.35653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0 | 0 | 0.35653 | 0.35653 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14095 | нд | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.14095 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18579 | нд | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.18579 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | нд | 0 | нд | 0.09529 | нд | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.09529 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.070359 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.070359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.070359 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.070359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.069567 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21683 | 0 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.21307 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21683 | нд | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.21307 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.21307 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | нд | 2.0433 | нд | 2.3237 | нд | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3237 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 2.3237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | нд | 1.1964 | нд | 1.292 | нд | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28476 | нд | 0.28476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.28476 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0 | нд | 0.10454 | нд | 0.098502 | нд | 0.098502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.098502 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0 | нд | 0.053109 | нд | 0.055683 | нд | 0.055683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.055683 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0 | нд | 0.10383 | нд | 0.10679 | нд | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.10679 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0 | нд | 0.055193 | нд | 0.056768 | нд | 0.056768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.056768 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.089591 | 0 | 0 | 0.089591 | 0 | 0.086063 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | нд | 0.086606 | нд | 0.089591 | нд | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.086063 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28705 | 0 | 0 | 0.28705 | 0 | 0.28688 | 0 | 0 | 0.28688 | 0 | нд | 0.27749 | нд | 0.28705 | нд | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.28688 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.069788 | 0 | 0 | 0.069788 | 0 | 0.08219 | 0 | 0 | 0.08219 | 0 | нд | 0.067463 | нд | 0.069788 | нд | 0.08219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.08219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.08219 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | нд | 0.42653 | нд | 0.44513 | нд | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.44513 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.75285 | 0 | 0 | 0.75285 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.75285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.75285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.75285 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | нд | 0.39258 | нд | 0.42642 | нд | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.42642 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45988 | 0 | 0 | 0.45988 | 0 | 0.45988 | 0 | 0 | 0.45988 | 0 | нд | 0.42339 | нд | 0.45988 | нд | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.45988 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.64589 | 0 | 0 | 0.64589 | 0 | 0.64589 | 0 | 0 | 0.64589 | 0 | нд | 0.6431 | нд | 0.64589 | нд | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.64589 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 3.417 | 0 | нд | 1.9334 | нд | 2.0528 | нд | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 3.417 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | нд | 1.8458 | нд | 1.8538 | нд | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.64975 | 1.2626 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | нд | 0.61282 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61282 | 0.61282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | нд | 1.6779 | нд | 1.2469 | нд | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | нд | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.17078 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | L_505-ХГ-45-329 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 0.19905 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | нд | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.19905 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.19905 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0.14516 | 0 | 0 | 0.14516 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12618 | нд | 0.14516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.14516 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.14516 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.11344 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10355 | нд | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.11344 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0.76099 | 0 | 0 | 0.76099 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62186 | нд | 0.76099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.76099 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.76099 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.073237 | нд | 0.073237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.073237 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | нд | 0 | нд | 9.6621 | нд | 9.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 9.6621 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75476 | нд | 0.75476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.75476 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8041 | нд | 4.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 4.8041 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.8182 | 0 | 0 | 10.8182 | 0 | 11.4963 | 0 | 0 | 11.4963 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8182 | нд | 11.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | 11.4963 | 0 | 0 | 10.8182 | 11.4963 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8228 | 0 | 0 | 19.8228 | 0 | 19.9521 | 0 | 0 | 19.9521 | 0 | нд | 0 | нд | 19.8228 | нд | 19.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5802 | 9.5802 | 0 | 0 | 9.5802 | 9.5802 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля (2023 год-6 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.1671 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | 40.1671 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | нд | 0 | нд | 40.1671 | нд | 40.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0273 | 34.0273 | 0 | 0 | 34.0273 | 34.0273 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8896 | нд | 1.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8816 | нд | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 1.8816 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9189 | нд | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.40876 | 0 | 0 | 0.40876 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40876 | нд | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.40467 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | нд | 0 | нд | 0.42388 | нд | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.42388 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.24442 | 0 | 0 | 0.24442 | 0 | 0.24445 | 0 | 0 | 0.24445 | 0 | нд | 0.235 | нд | 0.24442 | нд | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 0.24445 | 0.24442 | 0.24445 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-10 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.91 | 1.8871 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | 1.8871 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | нд | 2.1771 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97708 | 0.97708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.99921 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99921 | нд | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 1.3911 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3723 | нд | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | 1.6006 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 2.3723 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77173 | нд | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.73 | 2.1626 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71325 | 0.71325 | 0.71937 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.719 | Изменение стоиомости обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 8.9112 | 16.5814 | 0 | 0 | 16.5814 | 0 | 16.523 | 0 | 0 | 16.523 | 0 | нд | 7.6702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6118 | Изменение стоиомости обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года и кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.1389 | нд | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 1.1389 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.5684 | 0 | 0 | 21.5684 | 0 | 19.6839 | 0 | 0 | 19.6839 | 0 | нд | 25.35 | нд | 14.0684 | нд | 12.1839 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0684 | 12.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0684 | 12.1839 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | нд | 4.9948 | нд | 4.928 | нд | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 4.928 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9989 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | 7.2534 | 0 | 0 | 7.2534 | 0 | нд | 4.8045 | нд | 4.9989 | нд | 7.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 7.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 7.2534 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.85016 | 0 | 0 | 0.85016 | 0 | 0.85016 | 0 | 0 | 0.85016 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85016 | нд | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.85016 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | нд | 0.96 | нд | 0.9471 | нд | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 0 | 10.5958 | 0 | 0 | 10.5958 | 0 | нд | 9.827 | нд | 10.1342 | нд | 10.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1342 | 10.5958 | 10.1342 | 10.5958 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.0285 | нд | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | нд | 4.545 | нд | 4.8988 | нд | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8988 | 4.8988 | 4.8988 | 4.8988 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8464 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | нд | 3.08 | нд | 2.8464 | нд | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 3.0923 | 2.8464 | 3.0923 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5765 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 3.8786 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | нд | 2.349 | нд | 2.5765 | нд | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5765 | 3.8786 | 2.5765 | 3.8786 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2595 | 0 | 0 | 9.2595 | 0 | 10.6237 | 0 | 0 | 10.6237 | 0 | нд | 8.888 | нд | 9.2595 | нд | 10.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2595 | 10.6237 | 9.2595 | 10.6237 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5059 | 0 | 0 | 17.5059 | 0 | 13.692 | 0 | 0 | 13.692 | 0 | нд | 16.836 | нд | 17.5059 | нд | 13.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.5651 | 0 | 0 | 9.5651 | 0 | 9.5651 | 0 | 0 | 9.5651 | 0 | нд | 9.452 | нд | 9.5651 | нд | 9.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5651 | 9.5651 | 9.5651 | 9.5651 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.602 | нд | 6.5831 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.601 | нд | 6.5831 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.76 | 1.8878 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | 1.9005 | 0 | 0 | 1.9005 | 0 | нд | 1.25 | нд | 1.1278 | нд | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.1405 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.24975 | 0 | 0 | 0.24975 | 0 | 0.24975 | 0 | 0 | 0.24975 | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24975 | 0.24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | Изменение стоиомости обусловлено фактическими затратами 2020 г.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.14757 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | 0.14757 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.14757 | нд | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.14757 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.086158 | 0 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.086158 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.086158 | нд | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.086158 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.75638 | 0 | 0 | 0.75638 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | нд | 0.75638 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | Изменение стоиомости обусловлено фактическими затратами 2020 года
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4631 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | нд | 2.45 | нд | 1.2631 | нд | 1.2631 | 0 | 0 | 1.2 | 0.67499 | 1.2631 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 1.9381 | Изменение стоиомости обусловлено фактическими затратами 2020 года
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | нд | 0.207 | нд | 0.18398 | нд | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.18398 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | нд | 2.422 | нд | 2.7184 | нд | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | 2.7184 | 2.7184 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.55965 | 0 | 0 | 0.55965 | 0 | 0.71091 | 0 | 0 | 0.71091 | 0 | нд | 0.53 | нд | 0.55965 | нд | 0.71091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55965 | 0.71091 | 0.55965 | 0.71091 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | нд | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 2.9558 | 2.9558 | 2.9558 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | нд | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 3.199 | 2.9558 | 3.199 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 1.3279 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | нд | 1.244 | нд | 1.3279 | нд | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 1.2929 | 1.3279 | 1.2929 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | нд | 1.067 | нд | 1.1345 | нд | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 0.33467 | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 0.33467 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0.33467 | нд | 0.33467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33467 | 0.33467 | 0.33467 | 0.33467 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40943 | 0 | 0 | 0.40943 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0.44709 | 0 | нд | 0.748 | нд | 0.40943 | нд | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 0.44709 | 0.40943 | 0.44709 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | нд | 3.6718 | нд | 3.7983 | нд | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.7983 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.2995 | 2.2154 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | нд | 1.037 | нд | 0.91585 | нд | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91585 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.91585 | 1.0686 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.5695 | 22.0496 | 0 | 0 | 22.0496 | 0 | 22.0042 | 0 | 0 | 22.0042 | 0 | нд | 15.652 | нд | 15.4801 | нд | 15.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4801 | 15.4347 | 0 | 0 | 15.4801 | 15.4347 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | нд | 10.4085 | нд | 5.1497 | нд | 5.1497 | 5.3805 | 5.3805 | 0 | 0 | 5.1497 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 5.1497 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | 4.8433 | 0 | 0 | 4.8433 | 0 | нд | 4.8433 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8433 | 4.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3496 | 0 | 0 | 5.3496 | 0 | 5.3496 | 0 | 0 | 5.3496 | 0 | нд | 5.374 | нд | 2.7256 | нд | 2.7256 | 0 | 0 | 2.624 | 2.624 | 2.7256 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3496 | 5.3496 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.1324 | 0 | 0 | 21.1324 | 0 | 20.8222 | 0 | 0 | 20.8222 | 0 | нд | 21.018 | нд | 11.1354 | нд | 10.9255 | 0 | 0 | 9.997 | 9.8967 | 0 | 0 | 11.1354 | 10.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1324 | 20.8222 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.7352 | 0 | 0 | 20.7352 | 0 | 22.0922 | 0 | 0 | 22.0922 | 0 | нд | 20.816 | нд | 20.7352 | нд | 22.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1793 | 10.7872 | 10.5559 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7352 | 22.0922 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.5723 | 0 | 0 | 5.5723 | 0 | 5.5723 | 0 | 0 | 5.5723 | 0 | нд | 5.5723 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5723 | 5.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | нд | 0.393 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.39167 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 0 | нд | 2.59 | нд | 1.7332 | нд | 1.744 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.74364 | 0.85084 | 0.84233 | 0.88232 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.4876 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.96322 | 0 | 0 | 0.96322 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | нд | 1.138 | нд | 0.64437 | нд | 0.73115 | 0.31885 | 0.31885 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.31633 | 0.32803 | 0.41482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64437 | 0.73115 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 16.158 | 0 | 0 | 16.158 | 0 | 16.158 | 0 | 0 | 16.158 | 0 | нд | 16.322 | нд | 0 | нд | 0 | 16.158 | 16.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7179 | 0 | 0 | 1.7179 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | нд | 1.721 | нд | 1.7179 | нд | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7179 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7179 | 1.7638 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6291 | 0 | 0 | 9.6291 | 0 | 9.9599 | 0 | 0 | 9.9599 | 0 | нд | 9.763 | нд | 6.6331 | нд | 6.9639 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 0 | 0 | 3.2547 | 3.402 | 3.3784 | 3.5619 | 0 | 0 | 9.6291 | 9.9599 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.8438 | 0 | 0 | 14.8438 | 0 | 15.7064 | 0 | 0 | 15.7064 | 0 | нд | 15.182 | нд | 14.8438 | нд | 15.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8438 | 15.7064 | 0 | 0 | 14.8438 | 15.7064 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5774 | 0 | 0 | 4.5774 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | нд | 4.617 | нд | 1.6164 | нд | 1.6834 | 0 | 0 | 2.961 | 2.9108 | 0 | 0 | 1.6164 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5774 | 4.5942 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | нд | 4.504 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | нд | 3.729 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3154 | 0 | 0 | 4.3154 | 0 | 4.4306 | 0 | 0 | 4.4306 | 0 | нд | 4.284 | нд | 4.3154 | нд | 4.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3154 | 4.4306 | 4.3154 | 4.4306 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 11.3734 | 0 | 12.0585 | 0 | 0 | 12.0585 | 0 | нд | 11.654 | нд | 11.3734 | нд | 12.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3734 | 12.0585 | 11.3734 | 12.0585 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3794 | 0 | 0 | 11.3794 | 0 | 11.7564 | 0 | 0 | 11.7564 | 0 | нд | 11.783 | нд | 11.3794 | нд | 11.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3794 | 11.7564 | 11.3794 | 11.7564 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.22254 | 0 | 0 | 0.22254 | 0 | 0.22254 | 0 | 0 | 0.22254 | 0 | нд | 0.22254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22254 | 0.22254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.36327 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.36292 | Изменение стоимости по факту заключенного договора поставки 2020 года.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.8647 | 0 | 0 | 14.8647 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 14.7083 | 0 | нд | 15.058 | нд | 14.8647 | нд | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 14.7083 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | нд | 4.003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 4.0031 | Изменение стоимости обусловлено фактическими затратами 2020 года
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 13.8214 | 14.0644 | 0 | 0 | 0 | 14.0644 | 14.0773 | 0 | 0.01284 | 0 | 14.0644 | нд | 0.20306 | нд | 0.01216 | нд | 0.025 | 0.21803 | 0.21803 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0.01284 | Изменение смтоимости проекта связано с уточнением прочих затрат на патентное производство
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 73.1712 | 73.1879 | 0 | 0 | 0 | 73.1879 | 73.1879 | 0 | 0 | 0 | 73.1879 | нд | 0.016704 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016704 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | нд | 208 | нд | 208 | нд | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 79 | 79 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 208 | 208 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 60.375 | 61.5259 | 0 | 0 | 0 | 61.5259 | 61.5259 | 0 | 0 | 0 | 61.5259 | нд | 1.1542 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | Изменение смтоимости проекта связано с уточнением прочих затрат на патентное производство
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.1875 | 47.977 | 0 | 0 | 0 | 47.977 | 47.988 | 0 | 0 | 0 | 47.988 | нд | 27.9691 | нд | 0 | нд | 0 | 27.7805 | 27.7805 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 | Изменение смтоимости проекта связано с уточнением прочих затрат на патентное производство
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 616.5659 | 8167.7568 | 60.3064 | 7009.7262 | 1016.4912 | 81.2331 | 8439.8417 | 60.3064 | 7281.4143 | 1017.5529 | 80.5681 | нд | 7398.954 | нд | 7039.9603 | нд | 7344.0011 | 215.4834 | 215.4834 | 295.7473 | 263.7913 | 347.0526 | 368.2712 | 308.2581 | 249.6208 | 278.6864 | 159.5893 | 258.5897 | 257.03 | 1488.3341 | 1298.3026 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 164.1371 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13 | 0 | 12.95 | 0 | 0.05 | 10.3239 | 0 | 10.2739 | 0 | 0.05 | нд | 13 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.3239 | Изменение стоимости проекта и объемов затрат по годам обусловлено фактической экономией по результатам закупочных процедур в 2020 году.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 63.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0 | 63.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.8 | нд | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 63.8 | 63.8 | Параметры проекта не корректируются
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.26 | 3.2 | 8.8757 | 16.8884 | 0.29591 | 29.082 | 3.2 | 8.6977 | 16.8884 | 0.29591 | нд | 29.26 | нд | 26.06 | нд | 26.06 | 0 | 0 | 3.2 | 3.022 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 29.082 | Изменение года реализации проекта обусловлено прогнозируемой кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2022. Изменение стоимости проекта и объемов затрат по годам обусловлено фактической экономией по результатам закупочных процедур в 2020 году.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | З | 2014 | 2020 | 2021 | нд | нд | 57.7605 | 182.4869 | 4.8 | 103.3161 | 73.8961 | 0.47466 | 190.9358 | 4.8 | 111.765 | 73.8961 | 0.47466 | нд | 144.6575 | нд | 0 | нд | 0 | 53.7444 | 53.7444 | 70.982 | 79.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.982 | 79.4309 | Срок реалиазции проекта изменен в связи с длительными процедурами по получению Заключения о соответствии и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Стоимость проекта и объем затрат по годам реализации изменен с учетом сложившегося факта 2020 года.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 418.4997 | 11.91 | 243.9487 | 149.6858 | 12.9553 | 668.1418 | 11.91 | 493.8107 | 149.6858 | 12.7353 | нд | 402.9938 | нд | 330.3692 | нд | 601.1499 | 18.4009 | 18.4009 | 69.7297 | 48.591 | 38.6579 | 51.3092 | 53.8962 | 61.8329 | 74.322 | 31.8781 | 66.5 | 94.3 | 303.1057 | 287.9112 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 36.698 | 0 | 35.8473 | 0 | 0.8507 | 49.37 | 0 | 48.5193 | 0 | 0.8507 | нд | 36.698 | нд | 35.25 | нд | 48.22 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 10.45 | 10.45 | 14.9 | 27.87 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 36.698 | 49.37 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.45 | 0 | 8.149 | 0 | 0.301 | 14.785 | 0 | 14.484 | 0 | 0.301 | нд | 8.45 | нд | 8.45 | нд | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 7 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 14.785 | Изменение стоимости проекта и затрат по годам реализации в связи с получением разработанной проектной документацией
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.448 | 0 | 8.238 | 0 | 0.21 | 14.785 | 0 | 14.575 | 0 | 0.21 | нд | 8.448 | нд | 7 | нд | 13.635 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 7 | 7 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 14.785 | Изменение стоимости проекта и затрат по годам реализации в связи с получением разработанной проектной документацией. Изменение срока реализации проекта в связи с увеличением сметной стоимости и корректировкой графика реализации проекта. Изменение объема инвестиций 2020 года в связи с экономией, сложившейся в результате закупочных процедур.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 1.447 | 18.39 | 0 | 0.671 | 20.464 | 1.447 | 18.346 | 0 | 0.671 | нд | 20.508 | нд | 19.061 | нд | 19.061 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 12.061 | 12.061 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 20.464 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.508 | 1.447 | 11.691 | 0 | 0.37 | 13.464 | 1.447 | 11.647 | 0 | 0.37 | нд | 13.508 | нд | 12.061 | нд | 12.061 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 12.061 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.508 | 13.464 | Изменение стоимости проекта и затрат по годам реализации в связи с фактическими затратами 2020 года
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 361.2937 | 10.463 | 189.7114 | 149.6858 | 11.4336 | 598.3078 | 10.463 | 426.9454 | 149.6858 | 11.2136 | нд | 345.7878 | нд | 276.0582 | нд | 533.8689 | 18.4009 | 18.4009 | 66.8347 | 46.038 | 16.1469 | 28.7982 | 31.9962 | 26.9629 | 72.322 | 29.8781 | 58.6 | 86.4 | 245.8997 | 218.0772 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 4.2288 | 0 | 4.1538 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.2288 | Изменение стоимости проекта и затрат по годам реализации в связи с фактическими затратами 2020 года
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | Изменение стотимости и физических параметров принимаемых к учету основных фондов по тгодам реализации обусловлено изменением графика реализации проекта.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.75 | 28.75 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | нд | 72.3 | нд | 56.8539 | нд | 62.8147 | 0.65 | 0.65 | 14.7961 | 8.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17.05 | 0 | 49.8461 | 8.8353 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.3316 | 0 | 26.4666 | 0 | 1.865 | 28.4298 | 0 | 26.5648 | 0 | 1.865 | нд | 28.744 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8316 | 12.8316 | 15.5 | 15.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5983 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации с учетом факта затрат 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.548 | 1.863 | 19.0944 | 0 | 0.59055 | 18.7056 | 1.863 | 16.2521 | 0 | 0.59055 | нд | 21.548 | нд | 8.9669 | нд | 8.9669 | 1.8071 | 1.8071 | 10.774 | 7.9316 | 8.9669 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7409 | 16.8985 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации с учетом факта затрат 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1122 | 0 | 2.8922 | 0 | 0.22 | 3.1122 | 0 | 3.1122 | 0 | 0 | нд | 2.3 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1122 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации проекта обусловлено фактическими затратами 2019 года, изменение объема финансирования в 2020 году в связи с уточнением КЗ по состоянию на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2026 | 2031 | нд | нд | 0 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | нд | 98.735 | нд | 78.4704 | нд | 89.291 | 0 | 0 | 20.2646 | 9.444 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40.15 | 0 | 70.4146 | 11.71 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2020 | 2026 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.9926 | 0 | 4.0134 | 9.8037 | 0.1755 | 12.297 | 0 | 2.3177 | 9.8037 | 0.1755 | нд | 13.9926 | нд | 13.9926 | нд | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.0453 | 0 | 7.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 12.297 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5 | нд | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта обусловлено наличием тарифного источника
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6062 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6062 | нд | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 3.6062 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2021 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 28 | 3 | 23.995 | 0 | 1.005 | 267.7251 | 3 | 263.7201 | 0 | 1.005 | нд | 28 | нд | 25 | нд | 267.7251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 11.64 | 24.64 | 12.355 | 0 | 2.3781 | 0 | 85 | 28 | 111.3731 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта, объемов затрат по годам реализации в связи с несостоявшимися торгами на выполнение ПИР. В связи с переносом сроков реализации произведен перерасчет сметной стоимости. Перераспределение затрат с объекта I_505-АГ-74, I_505-АГ-69
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.4439 | 1193.6479 | 33.0651 | 781.6271 | 342.0818 | 36.8739 | 1209.4341 | 33.0651 | 797.8583 | 342.0818 | 36.4289 | нд | 965.9286 | нд | 848.0459 | нд | 878.9562 | 118.6182 | 118.6182 | 82.5399 | 67.4159 | 225.9153 | 234.6455 | 182.2166 | 163.5627 | 128.7608 | 84.8786 | 135.644 | 112.944 | 755.0766 | 663.4466 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.7739 | 250.1847 | 12.935 | 139.9691 | 91.4365 | 5.8442 | 248.5891 | 12.935 | 138.3735 | 91.4365 | 5.8442 | нд | 169.2873 | нд | 92.3414 | нд | 92.3414 | 61.1144 | 61.1144 | 17.9552 | 16.3596 | 2.7 | 2.9654 | 89.6414 | 89.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2965 | 108.7009 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.0136 | 15.0136 | 1.85 | 4.1817 | 8.3029 | 0.67899 | 15.0136 | 1.85 | 4.1817 | 8.3029 | 0.67899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 63.7603 | 116.3557 | 1.085 | 39.1107 | 75.41 | 0.75 | 116.3557 | 1.085 | 39.1107 | 75.41 | 0.75 | нд | 50.1073 | нд | 0 | нд | 0 | 52.1028 | 52.1028 | 0.49264 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0.49264 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6155 | 0 | 4.3996 | 7.7236 | 0.49224 | 12.6155 | 0 | 4.3996 | 7.7236 | 0.49224 | нд | 12.98 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15295 | 0.15295 | 12.4625 | 12.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 12.4625 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5 | 0 | 4.85 | 0 | 0.15 | 3.4044 | 0 | 3.2544 | 0 | 0.15 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.4044 | Изменение стоимости проекта, объемов инвестиций по годам реализации с учетом факта 2020 года
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Параметры проекта не корректируются
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | нд | 100 | нд | 91.1414 | нд | 91.1414 | 8.8586 | 8.8586 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7654 | 89.6414 | 89.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1414 | 91.1414 | Корректировка объемов инвестиций в течение периода реализации проекта связана с уточнением затрат, не облагаемых НДС .
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.6701 | 943.4632 | 20.1301 | 641.6581 | 250.6453 | 31.0297 | 960.845 | 20.1301 | 659.4849 | 250.6453 | 30.5847 | нд | 796.6413 | нд | 755.7045 | нд | 786.6148 | 57.5038 | 57.5038 | 64.5848 | 51.0563 | 223.2153 | 231.6801 | 92.5752 | 74.1867 | 128.7608 | 84.8786 | 135.644 | 112.944 | 644.7801 | 554.7457 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 5.021 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | нд | 165.0709 | нд | 146.1441 | нд | 154.1818 | 8.9268 | 8.9268 | 10 | 1.9623 | 10 | 17.6531 | 27 | 0 | 34.844 | 34.844 | 0 | 0 | 81.844 | 54.4594 | Корректировка объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлена неисполнением договора 2020 года.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | П | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27 | нд | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Корректировка сроков реализации проекта в свзи с необеспеченностью источником
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.1 | нд | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Корректировка в свзи с необеспеченностью источником
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Н | 2021 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.9164 | 0.4645 | 22.3926 | 0 | 0.059376 | 22.9164 | 0.4645 | 22.3926 | 0 | 0.059376 | нд | 0 | нд | 22.9164 | нд | 22.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.4645 | 2.3523 | 2.3523 | 20.0997 | 0 | 0 | 0 | 22.9164 | 2.8168 | Корректировка в свзи с необеспеченностью источником
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 19.902 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | нд | 144.8852 | нд | 125.4921 | нд | 126.9937 | 17.1931 | 17.1931 | 2.2 | 0.69842 | 0 | 0 | 28.425 | 35.4406 | 20 | 20 | 18.844 | 18.844 | 69.469 | 74.983 | Корректировка в свзи с необеспеченностью источником
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.2701 | 61.7695 | 3.313 | 20.6469 | 37.3346 | 0.47499 | 62.3248 | 3.313 | 21.2022 | 37.3346 | 0.47499 | нд | 44.058 | нд | 0 | нд | 0 | 19.0217 | 19.0217 | 22.4776 | 23.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4776 | 23.033 | Корректировка объема инвестиций в 2020 году в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС. Корректировка стоимости проекта в связи со сложившимся фактом 2020 года.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 17.7972 | 17.7972 | 0.25462 | 2.3575 | 14.5274 | 0.65764 | 17.7972 | 0.25462 | 2.3575 | 14.5274 | 0.65764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 2.4994 | 0 | 2.4244 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4994 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлена фактическими затратами 2020 года.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1769 | 0 | 2.1469 | 0 | 0.03 | 2.1769 | 0 | 2.1769 | 0 | 0 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1769 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлена фактическими затратами 2020 года.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.3 | 0 | 11.931 | 0 | 0.369 | 9.521 | 0 | 9.152 | 0 | 0.369 | нд | 12.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.521 | Корректировка стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлена фактическими затратами 2020 года
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 11.35 | 0 | Сроки реализация проекта перенесены с 2024 года на 2026 год в счет перераспределения затрат на объект Н_505-АГ-41
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 11.35 | 0 | Сроки реализация проекта перенесены с 2024 года на 2026 год в счет перераспределения затрат на объект Н_505-АГ-41
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2599 | 0 | 1.2449 | 0 | 0.015 | 1.2599 | 0 | 1.2599 | 0 | 0 | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2599 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2028 | 2023 | 2029 | нд | нд | 0 | 22.9494 | 0 | 21.8028 | 0 | 1.1466 | 22.9494 | 0 | 21.8028 | 0 | 1.1466 | нд | 27.8917 | нд | 22.9494 | нд | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9494 | 0 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2027 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | нд | 27.4707 | нд | 23.7825 | нд | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8931 | 0.42796 | 9.4123 | 0 | 0.052784 | 9.8931 | 0.42796 | 9.4123 | 0 | 0.052784 | нд | 0 | нд | 9.8931 | нд | 9.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.42796 | 2.0755 | 2.0755 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 0 | 9.8931 | 9.8931 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.9254 | 0 | 8.5254 | 0 | 0.4 | 8.9254 | 0 | 8.9254 | 0 | 0 | нд | 9.3059 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9254 | 8.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.6798 | 145.2787 | 0 | 140.6024 | 0 | 4.6764 | 140.852 | 0 | 136.1756 | 0 | 4.6764 | нд | 143.73 | нд | 140.3918 | нд | 137.1918 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.98039 | 140.3918 | 137.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.599 | 138.1722 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено перераспределением прочих затрат между объектами в 2020 году.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.331 | 0 | 1.291 | 0 | 0.04 | 1.331 | 0 | 1.291 | 0 | 0.04 | нд | 1.223 | нд | 1.331 | нд | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12 | 0 | 11.64 | 0 | 0.36 | 8.7469 | 0 | 8.3869 | 0 | 0.36 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.7469 | Изменение стоимости проекта по факту сложившихся затрат 2020 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | И | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 60 | 6.074 | 18.5121 | 33.6139 | 1.8 | 44.275 | 6.074 | 2.7871 | 33.6139 | 1.8 | нд | 60 | нд | 59.1 | нд | 40.66 | 0 | 0 | 0.9 | 3.615 | 59.1 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44.275 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации с учетом заключенного комплексного договра со сроками исполнения до 2021 года. Изменение стоимости в связи с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.997 | 0 | 36.997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4517 | 0 | 14.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.997 | Новый проект Включен на основании предписания Госпожнадзора по гроду Благовещенску от 16.12.2019 № 170/1/1
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Новый проект. Включен в целях устранения замечаний ЗАО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 104.4522 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | З | 2011 | 2019 | 2019 | нд | нд | 104.4522 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | 105.1644 | 3.5312 | 46.9319 | 44.0882 | 10.6131 | нд | 0.085522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7122 | 0.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации обусловлена уточнением стоимости аренды земли.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 266.2358 | 0 | 0 | 266.2358 | 0 | 267.2975 | 0 | 0 | 267.2975 | 0 | нд | 256.1957 | нд | 187.3014 | нд | 189.6513 | 23.9368 | 23.9368 | 53.9176 | 52.6295 | 50.2412 | 50.0784 | 49.7672 | 1.8471 | 53.2255 | 20.4545 | 34.0675 | 27.4078 | 241.219 | 152.4173 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.634 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | нд | 0.7027 | нд | 0.17648 | нд | 0.17648 | 0.5487 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.17648 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | нд | 0.707 | нд | 0 | нд | 0 | 0.707 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.092 | 0.2089 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | нд | 0.181 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1169 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | З | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.077 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1118 | 0.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | нд | 0.74 | нд | 0.77183 | нд | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.77183 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | нд | 2.99 | нд | 3.1557 | нд | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 3.1557 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31483 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.277 | 0.51023 | 0 | 0 | 0.51023 | 0 | 0.51023 | 0 | 0 | 0.51023 | 0 | нд | 0.23323 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23323 | 0.23323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.045833 | 0 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.045833 | 0 | нд | 0.045833 | нд | 0 | нд | 0 | 0.045833 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0 | нд | 0.41 | нд | 0.34627 | нд | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.34627 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | нд | 3.19 | нд | 5.0265 | нд | 5.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 5.0265 | 5.0265 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.Изменение срока реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 2.443 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | нд | 4.816 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | И | 2020 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 33.1459 | 0 | 0 | 33.1459 | 0 | 33.8566 | 0 | 0 | 33.8566 | 0 | нд | 33.052 | нд | 22.7409 | нд | 23.3455 | 0 | 0 | 10.405 | 10.511 | 10.9521 | 10.952 | 0 | 0 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 33.1459 | 21.4631 | Изменение стоимости обусловлено учетом факта затрат 2020 года и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития. Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | нд | 1.561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.2527 | нд | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 2.2527 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | нд | 7.427 | нд | 7.3804 | нд | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | нд | 5.487 | нд | 5.687 | нд | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | нд | 9.291 | нд | 9.5022 | нд | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | нд | 0.908 | нд | 0.89221 | нд | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | нд | 2.56 | нд | 0 | нд | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | нд | 2.385 | нд | 0 | нд | 0 | 2.375 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | нд | 4.117 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | нд | 1.387 | нд | 0 | нд | 0 | 1.387 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4128 | 0 | 0 | 5.4128 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | нд | 5.538 | нд | 2.8448 | нд | 3.321 | 0 | 0 | 2.568 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 3.321 | 0 | 0 | 5.4128 | 5.8723 | Изменение стоиомости обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | И | 2020 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.7283 | 0 | 0 | 66.7283 | 0 | 69.8888 | 0 | 0 | 69.8888 | 0 | нд | 66.722 | нд | 34.5973 | нд | 37.7578 | 0 | 0 | 32.131 | 32.131 | 0 | 0 | 34.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7283 | 32.131 | Изменение сроков реализации проектаи и объемов инвестиций по годам по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме. Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 года
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | нд | 1.568 | нд | 1.8971 | нд | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 1.9272 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9088 | 0 | 0 | 4.9088 | 0 | 3.4924 | 0 | 0 | 3.4924 | 0 | нд | 3.078 | нд | 4.9088 | нд | 3.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088 | 3.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088 | 3.4924 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.7249 | 0 | 0 | 7.7249 | 0 | 7.3605 | 0 | 0 | 7.3605 | 0 | нд | 8.063 | нд | 7.7249 | нд | 7.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7249 | 7.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7249 | 7.3605 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | 2.1452 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 2.1503 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.1452 | нд | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1452 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1452 | 2.1503 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | нд | 3.477 | нд | 3.0928 | нд | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 3.3378 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 2.4061 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | нд | 2.183 | нд | 2.1253 | нд | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.4061 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | нд | 2.765 | нд | 3.1592 | нд | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 2.573 | 0 | 0 | 3.1592 | 2.573 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | нд | 1.692 | нд | 1.7355 | нд | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 1.7355 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | 0.91499 | 0 | 0 | 0.91499 | 0 | нд | 0.897 | нд | 0.86643 | нд | 0.91499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.91499 | 0.86643 | 0.91499 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | нд | 1.038 | нд | 1.5813 | нд | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.1247 | 1.5813 | 1.1247 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | нд | 6.119 | нд | 5.5585 | нд | 5.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5585 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 5.5585 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | нд | 2.926 | нд | 2.8781 | нд | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 2.8781 | 0 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 3.2883 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | нд | 2.975 | нд | 2.9529 | нд | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 3.2883 | 2.9529 | 3.2883 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | нд | 1.783 | нд | 2.1196 | нд | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 2.1533 | 2.1196 | 2.1533 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3316 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 2.4026 | 0 | 0 | 2.4026 | 0 | нд | 2.459 | нд | 2.3316 | нд | 2.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 2.4026 | 2.3316 | 2.4026 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.8165 | нд | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.7823 | нд | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 2.0112 | 0 | 0 | 1.7823 | 2.0112 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | нд | 1.783 | нд | 1.7761 | нд | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 1.7761 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | нд | 7.538 | нд | 7.6333 | нд | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 7.6333 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2516 | 0 | 0 | 6.2516 | 0 | 6.2516 | 0 | 0 | 6.2516 | 0 | нд | 7.538 | нд | 6.2516 | нд | 6.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2516 | 6.2516 | 6.2516 | 6.2516 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2706 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | нд | 2.887 | нд | 3.2706 | нд | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 1.6277 | 3.2706 | 1.6277 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.89936 | нд | 0.89936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | 0.218 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.322 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | нд | 2.131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 1.4167 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | нд | 0.373 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | нд | 0.816 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | нд | 0.302 | нд | 0.3293 | нд | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.3293 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | нд | 0.415 | нд | 0.36435 | нд | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 | нд | 1.527 | нд | 1.6923 | нд | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.6923 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | нд | 0.205 | нд | 0.14693 | нд | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17848 | 0 | 0 | 0.17848 | 0 | 0.18949 | 0 | 0 | 0.18949 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.17848 | нд | 0.18949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.18949 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.18949 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | нд | 0.322 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.20272 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 0.6773 | 0 | 0.76881 | 0 | 0 | 0.76881 | 0 | нд | 0.689 | нд | 0.6773 | нд | 0.76881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.76881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.76881 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | нд | 0.382 | нд | 0.33422 | нд | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.33422 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | нд | 2.146 | нд | 1.2772 | нд | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.61512 | 0 | 0 | 0.66212 | 0.66212 | 0 | 0 | 1.2772 | 1.2772 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.81814 | 0 | нд | 0.699 | нд | 0.66325 | нд | 0.81814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 1.3096 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | нд | 1.159 | нд | 1.1816 | нд | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.3096 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.53569 | 0 | 0 | 0.53569 | 0 | 0.4309 | 0 | 0 | 0.4309 | 0 | нд | 0.54 | нд | 0.53569 | нд | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.4309 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | нд | 0.21 | нд | 0.22684 | нд | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.13873 | нд | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.13873 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | нд | 0.054448 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054448 | 0.054448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | нд | 0.803 | нд | 1.0844 | нд | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | нд | 1.22 | нд | 1.179 | нд | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.2543 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.3711 | нд | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.3711 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.056974 | 0 | 0 | 0.056974 | 0 | 0.056974 | 0 | 0 | 0.056974 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | 0.056974 | 0.056974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.063552 | 0 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.063552 | 0 | нд | 0.063552 | нд | 0 | нд | 0 | 0.063552 | 0.063552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | нд | 2.601 | нд | 0 | нд | 0 | 2.601 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | нд | 0.3856 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3856 | 0.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.041529 | 0 | 0 | 0.041529 | 0 | 0.041529 | 0 | 0 | 0.041529 | 0 | нд | 0.041529 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041529 | 0.041529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2382 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | 0.2382 | 0 | 0 | 0.2382 | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2382 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.062189 | 0 | 0 | 0.062189 | 0 | 0.062189 | 0 | 0 | 0.062189 | 0 | нд | 0.062189 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062189 | 0.062189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.33682 | 0 | 0 | 0.33682 | 0 | 0.33682 | 0 | 0 | 0.33682 | 0 | нд | 0.33682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33682 | 0.33682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.10488 | 0 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.10488 | 0 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10488 | 0.10488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.2261 | 0 | 0 | 0.2261 | 0 | 0.2261 | 0 | 0 | 0.2261 | 0 | нд | 0.2261 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2261 | 0.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | нд | 0.419 | нд | 0 | нд | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.5313 | 0 | 0 | 0.5313 | 0 | 0.5313 | 0 | 0 | 0.5313 | 0 | нд | 0.5313 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5313 | 0.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | нд | 0.295 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.29204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.29204 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | нд | 0.088 | нд | 0.078036 | нд | 0.078036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.078036 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.099317 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | 0.099317 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | нд | 0.101 | нд | 0.099317 | нд | 0.099317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | 0.099317 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | нд | 0.476 | нд | 0.61774 | нд | 0.61774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.61774 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4537 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | нд | 1.175 | нд | 1.4537 | нд | 1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.2013 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53428 | 0 | 0 | 0.53428 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0.5059 | 0 | нд | 0.475 | нд | 0.53428 | нд | 0.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53428 | 0.5059 | 0.53428 | 0.5059 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68865 | 0 | 0 | 0.68865 | 0 | 0.66894 | 0 | 0 | 0.66894 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.68865 | нд | 0.66894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68865 | 0.66894 | 0.68865 | 0.66894 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0.098337 | 0 | нд | 0.135 | нд | 0.10686 | нд | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.098337 | 0.10686 | 0.098337 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.14863 | нд | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.15587 | 0.14863 | 0.15587 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36588 | 0 | 0 | 0.36588 | 0 | 0.34965 | 0 | 0 | 0.34965 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.36588 | нд | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36588 | 0.34965 | 0.36588 | 0.34965 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | нд | 0 | нд | 2.605 | нд | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40505 | нд | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.40505 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26441 | нд | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.26441 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21217 | нд | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.21217 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4551 | нд | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13987 | нд | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.13987 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31778 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | нд | 0 | нд | 0.31778 | нд | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.2893 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53617 | нд | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.53617 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | нд | 1.666 | нд | 1.5352 | нд | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 1.4372 | 1.5352 | 1.4372 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.1475 | нд | 0.14599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.14599 | 0.1475 | 0.14599 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | нд | 0.93 | нд | 0 | нд | 0.86691 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86691 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.060756 | 0 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.060756 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.060756 | нд | 0.060756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060756 | 0.060756 | 0.060756 | 0.060756 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16454 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | нд | 0.161 | нд | 0.16454 | нд | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.19739 | 0.16454 | 0.19739 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.098739 | 0 | 0 | 0.098739 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.10264 | нд | 0.098739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10264 | 0.098739 | 0.10264 | 0.098739 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2019г.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 11122.0356 | 11122.0356 | 7495.1592 | 18800.7126 | 948.8638 | 12326.1553 | 4116.1153 | 1409.5781 | 14449.4274 | 982.9807 | 9334.3202 | 2973.6249 | 1158.5016 | нд | 11736.0637 | нд | 8697.3925 | нд | 4790.398 | 1301.8106 | 1301.8106 | 1306.3503 | 862.0597 | 1154.0025 | 1150.8852 | 1237.7644 | 889.0829 | 1036.3331 | 691.9476 | 939.1919 | 592.3395 | 5673.6422 | 4186.3149 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 666.7342 | 666.7342 | 349.6426 | 1222.7962 | 19.1512 | 899.5023 | 238.549 | 65.5937 | 1219.8718 | 19.1512 | 898.7525 | 236.4394 | 65.5287 | нд | 735.4183 | нд | 481.1171 | нд | 562.3289 | 140.8774 | 140.8774 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 81.2119 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3791 | 407.4547 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 666.7342 | 666.7342 | 349.6426 | 1222.7962 | 19.1512 | 899.5023 | 238.549 | 65.5937 | 1219.8718 | 19.1512 | 898.7525 | 236.4394 | 65.5287 | нд | 735.4183 | нд | 481.1171 | нд | 562.3289 | 140.8774 | 140.8774 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 81.2119 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3791 | 407.4547 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8228 | 11.8228 | 0 | 12.2581 | 0 | 12.2581 | 0 | 0 | 6.3823 | 0 | 6.3823 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43538 | 0.43538 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43538 | 0 | 0.43538 | 0 | 0 | 0.43538 | 0 | 0.43538 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43538 | 0.43538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | З | 2020 | 2021 | 2020 | 11.8228 | 11.8228 | 0 | 11.8228 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 157.9392 | 639.0563 | 19.1512 | 342.9844 | 220.5782 | 56.3425 | 639.0563 | 19.1512 | 342.9844 | 220.5782 | 56.3425 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2027 | 2027 | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 12.0763 | 12.0763 | 0 | 11.6912 | 0 | 0.38515 | 12.0763 | 0 | 11.6912 | 0 | 0.38515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 191.7034 | 571.4817 | 0 | 544.2598 | 17.9708 | 9.2512 | 574.4331 | 0 | 549.3858 | 15.8611 | 9.1862 | нд | 253.6688 | нд | 0 | нд | 81.2119 | 140.442 | 140.442 | 239.3363 | 161.0758 | 0 | 81.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3363 | 242.2877 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.2485 | 13.2485 | 0 | 12.9823 | 0 | 0.26622 | 13.2485 | 0 | 12.9823 | 0 | 0.26622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 23.0576 | 23.0576 | 0 | 22.2798 | 0 | 0.77774 | 23.0576 | 0 | 22.2798 | 0 | 0.77774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.8793 | 13.8793 | 0 | 13.2281 | 0 | 0.6512 | 13.8793 | 0 | 13.2281 | 0 | 0.6512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 30.3614 | 30.3614 | 0 | 29.0677 | 0 | 1.2938 | 30.3614 | 0 | 29.0677 | 0 | 1.2938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.9151 | 15.9151 | 0 | 15.1905 | 0 | 0.72467 | 15.9151 | 0 | 15.1905 | 0 | 0.72467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 53.0056 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | 50.1909 | 0 | 50.1909 | 0 | 0 | нд | 53.0056 | нд | 0 | нд | 46.4263 | 3.3896 | 3.3896 | 49.616 | 0.375 | 0 | 46.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 46.8013 | Корректировка сроков реализации проекта и объемов инвестиций 2021 года в связи с переносом недовыполненных работ по факту 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 20.1585 | 20.1585 | 0 | 19.7887 | 0 | 0.36985 | 20.1585 | 0 | 19.7887 | 0 | 0.36985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 16.8934 | 16.8934 | 0 | 16.3599 | 0 | 0.53348 | 16.8934 | 0 | 16.3599 | 0 | 0.53348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.054745 | 33.9808 | 0 | 32.6865 | 0 | 1.2943 | 33.9808 | 0 | 32.6865 | 0 | 1.2943 | нд | 34.9315 | нд | 0 | нд | 0 | 33.926 | 33.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 8.2998 | 8.2998 | 0 | 7.8854 | 0 | 0.41437 | 8.2998 | 0 | 7.8854 | 0 | 0.41437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 6.6688 | 8.3737 | 0 | 8.1658 | 0 | 0.20791 | 8.3737 | 0 | 8.1658 | 0 | 0.20791 | нд | 2.7848 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7049 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.7717 | 22.2455 | 0 | 21.1384 | 0 | 1.1071 | 22.2455 | 0 | 21.1384 | 0 | 1.1071 | нд | 20.6096 | нд | 0 | нд | 0 | 20.4738 | 20.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.6448 | 15.6448 | 0 | 15.1544 | 0 | 0.49043 | 15.6448 | 0 | 15.1544 | 0 | 0.49043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 9.3528 | 9.3528 | 0 | 8.9865 | 0 | 0.36623 | 9.3528 | 0 | 8.9865 | 0 | 0.36623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 16.3971 | 16.3971 | 0 | 15.8381 | 0 | 0.55893 | 16.3971 | 0 | 15.8381 | 0 | 0.55893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.3346 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | нд | 11.1729 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3346 | 10.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.0416 | 0 | 11.0416 | 0 | 0 | 11.0416 | 0 | 11.0416 | 0 | 0 | нд | 13.3213 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0416 | 11.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 15.8611 | 0 | 0 | 15.8611 | 0 | нд | 17.844 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6334 | 8.6334 | 9.3374 | 7.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3374 | 7.2277 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.5658 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | 10.5658 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | нд | 12.5465 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5658 | 10.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.8458 | 0 | 18.7808 | 0 | 0.065 | 18.8458 | 0 | 18.8458 | 0 | 0 | нд | 19.4997 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8458 | 18.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.1245 | 0 | 24.0595 | 0 | 0.065 | 24.0713 | 0 | 24.0063 | 0 | 0.065 | нд | 24.8295 | нд | 0 | нд | 0 | 21.2703 | 21.2703 | 2.8543 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | 2.8011 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.1562 | 0 | 10.1562 | 0 | 0 | 10.4982 | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 10.4982 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7138 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 5.0803 | 0 | 5.0803 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 5.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 5.0803 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 44.6192 | 0 | 44.6192 | 0 | 0 | 44.8094 | 0 | 44.8094 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1062 | 0 | 0 | 44.6192 | 31.7032 | 0 | 13.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | 44.8094 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.4936 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 6.5666 | 0 | 6.5666 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4872 | 0 | 0 | 6.4936 | 0.079425 | 0 | 6.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 6.5666 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.0524 | 0 | 28.0524 | 0 | 0 | 26.698 | 0 | 26.698 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 26.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 26.698 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 18.7517 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 20.7314 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 20.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 20.7314 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.2309 | 0 | 23.2309 | 0 | 0 | 23.4041 | 0 | 23.4041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7902 | 0 | 0 | 23.2309 | 14.6139 | 0 | 8.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | 23.4041 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | Новый проект. Включен в программу на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 29.9848 | 0 | 29.9848 | 0 | 0 | 27.7704 | 0 | 27.7704 | 0 | 0 | нд | 31.3636 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14505 | 0.14505 | 29.8397 | 27.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8397 | 27.6253 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.7821 | 0 | 11.7171 | 0 | 0.065 | 13.7533 | 0 | 13.6883 | 0 | 0.065 | нд | 11.7597 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11104 | 0.11104 | 11.6711 | 13.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6711 | 13.6423 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6919.3288 | 6919.3288 | 4508.6527 | 6985.3673 | 254.1991 | 4443.8782 | 1569.7104 | 717.5796 | 5136.8679 | 240.0075 | 2637.1696 | 1569.7104 | 689.9804 | нд | 2551.3806 | нд | 2245.7181 | нд | 406.4613 | 136.4992 | 136.4992 | 94.4972 | 85.2547 | 190.133 | 132.0546 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 122.7714 | 606.8345 | 340.0807 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5348.704 | 5348.704 | 4028.0964 | 5641.8178 | 208.9441 | 3338.9519 | 1569.7104 | 524.2114 | 4068.8279 | 204.4441 | 1770.4619 | 1569.7104 | 524.2114 | нд | 2056.933 | нд | 1572.9899 | нд | 0 | 40.7315 | 40.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | нд | 5348.704 | 5348.704 | 3958.0522 | 5531.0422 | 203.4231 | 3254.5248 | 1552.4624 | 520.6319 | 3958.0522 | 203.4231 | 1681.5348 | 1552.4624 | 520.6319 | нд | 1572.9899 | нд | 1572.9899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 70.0442 | 106.2756 | 1.021 | 84.4271 | 17.248 | 3.5795 | 106.2756 | 1.021 | 84.4271 | 17.248 | 3.5795 | нд | 373.9431 | нд | 0 | нд | 0 | 36.2315 | 36.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций связано с фактически сложившимися затратами в 2020 году.
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 110 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". При этом в связи с заключением договора аренды имущества ООО «ПГРЭС» с условием продолжения выполнения арендатором работ по созданию неотделимых улучшений (реконструкции, модернизации, техперевооружению и т.д.) имущества ООО «ПГРЭС» и завершением договора аренда указанного имущества с 01.04.2020, принятие к учету затрат и финансирование инвестиционных проектов филиала ЛуТЭК осуществлялось АО «ДГК» до момента завершения срока действия договора аренды с последующей продажей в ООО «ПГРЭС» объектов незавершенного строительства (неотделимых улучшений), оборудования к установке и материалов. Изменение года окончания проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | Корректировка срока реализации проекта в связи с пересмотром графика финансирования и прогнозируемой КЗ на 01.01.2022 год.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1570.6248 | 1570.6248 | 480.5563 | 1326.0495 | 45.255 | 1087.4263 | 0 | 193.3682 | 1050.54 | 35.5634 | 849.2077 | 0 | 165.769 | нд | 494.4476 | нд | 655.2282 | нд | 388.9613 | 95.7678 | 95.7678 | 94.4972 | 85.2547 | 172.633 | 114.5546 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 122.7714 | 589.3345 | 322.5807 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | С | 2018 | 2024 | нд | 222.2738 | 222.2738 | 0.30843 | 250.3965 | 0 | 223.3965 | 0 | 27 | 2.8853 | 0.30843 | 2.5769 | 0 | 0 | нд | 78.6369 | нд | 247.5112 | нд | 0 | 2.5769 | 2.5769 | 0 | 0 | 58.0784 | 0 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 23.7257 | 0 | 247.5112 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с увеличением его стоимости и не обеспеченностью источником финансирования в полном объеме до 2024 года. Изменением стоимости на основании полученной проектной документации и пересчетом ее по индексам-дефляторам Минэкономразвития от сентября 2020 г.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 971.3299 | 971.3299 | 444.9622 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | нд | 129.7866 | нд | 94.5546 | нд | 94.5546 | 35.2319 | 35.2319 | 0 | 0 | 94.5546 | 94.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5546 | 94.5546 | Параметры проекта не корректируются
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 377.0211 | 377.0211 | 35.2856 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | нд | 285.6821 | нд | 265.1617 | нд | 274.4067 | 57.9589 | 57.9589 | 94.1552 | 84.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7714 | 122.7714 | 216.9266 | 207.6817 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с недостатком источника финансирования проекта в полном объеме до 2026 года.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.096501 | 0 | 0.096501 | 0 | 0 | нд | 0.107 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.096501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.096501 | Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено фактическими затратами 2020 года
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.098188 | 0 | 0.098188 | 0 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено фактическими затратами 2020 года
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено фактическими затратами 2020 года
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.032429 | 0 | 0.032429 | 0 | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | Корректировка стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено фактическими затратами 2020 года
3.2.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | Н | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 28.0006 | 10 | 17.4014 | 0 | 0.59921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Изменение параметров проекта с учетом факта 2020 года. Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК"
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Корректировка сроков реализации проекта связана с оплатой прогнозируемой КЗ по состоянию на 01.01.2022.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1385.8501 | 1385.8501 | 1074.3333 | 7213.1554 | 83.6647 | 5166.3575 | 1658.0476 | 305.0856 | 4819.6255 | 69.9347 | 4100.5866 | 485.4709 | 163.6333 | нд | 6634.1956 | нд | 5081.0281 | нд | 2692.7078 | 680.5163 | 680.5163 | 377.2777 | 372.0681 | 685.2031 | 398.4413 | 924.5312 | 565.6068 | 800.1366 | 593.0303 | 646.1273 | 372.8967 | 3433.2759 | 2302.0432 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 827.2716 | 1518.4393 | 29.421 | 1307.4069 | 115.3813 | 66.23 | 1398.8203 | 28.926 | 1216.6017 | 98.0135 | 55.2791 | нд | 1726.526 | нд | 216.019 | нд | 106.9 | 421.9698 | 421.9698 | 53.1788 | 42.6788 | 65.079 | 17 | 150.94 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1978 | 149.5788 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 64.4356 | 78.3665 | 5.926 | 50.047 | 19.4744 | 2.919 | 78.3665 | 5.926 | 50.047 | 19.4744 | 2.919 | нд | 12.1853 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9309 | 13.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 22.961 | 22.961 | 0 | 22.044 | 0 | 0.917 | 22.961 | 0 | 22.044 | 0 | 0.917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | 51.8087 | 51.8087 | 0 | 27.3477 | 23.06 | 1.401 | 51.8087 | 0 | 27.3477 | 23.06 | 1.401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | Изменение срока реализации проекта в связи с изменением графика гашения кредиторской задолженности.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 69.8 | 8 | 60.3 | 0 | 1.5 | 69.8 | 8 | 60.3 | 0 | 1.5 | нд | 83 | нд | 61.8 | нд | 69.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 61.8 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации обусловлена пересмотром графика реализации проекта в связи несостоявшейся закупкой в 2020 году.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.6 | 15 | 11.9 | 0 | 3.7 | 30.6 | 15 | 11.9 | 0 | 3.7 | нд | 150 | нд | 28.1 | нд | 30.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | Корректировка срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлена пересмотром графика реализации проекта в связи несостоявшейся закупкой в 2020 году.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 119.619 | 0 | 111.619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 119.619 | нд | 119.619 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.579 | 0 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.619 | 0 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлена удовлетворительной оценкой оборудования (ИТС рассчитан по новой методике и составляет 79,20 и 69,25, соответственно) и не требует замены.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | И | 2015 | нд | нд | нд | нд | 541.4134 | 765.726 | 0 | 723.8134 | 0 | 41.9126 | 765.726 | 0 | 723.8134 | 0 | 41.9126 | нд | 858.7586 | нд | 0 | нд | 0 | 181.6337 | 181.6337 | 42.6788 | 42.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6788 | 42.6788 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 75.2385 | 75.2385 | 0 | 72.682 | 0 | 2.5565 | 75.2385 | 0 | 72.682 | 0 | 2.5565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.014 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1544 | 0 | 7.5792 | 11.4473 | 0.1279 | 19.1544 | 0 | 19.1544 | 0 | 0 | нд | 61.2335 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1544 | 19.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 27.7093 | 27.7093 | 0 | 27.42 | 0 | 0.28927 | 27.7093 | 0 | 27.42 | 0 | 0.28927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 43.7051 | 62.0975 | 0 | 6.5347 | 55.479 | 0.083742 | 62.0975 | 0 | 6.5347 | 55.479 | 0.083742 | нд | 109.3973 | нд | 0 | нд | 0 | 18.3923 | 18.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2529 | 0 | 5.2464 | 0 | 0.0064985 | 5.2529 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | нд | 7.706 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2529 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9637 | 0 | 5.9535 | 0 | 0.010159 | 5.9637 | 0 | 5.9637 | 0 | 0 | нд | 6.707 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9637 | 5.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.4421 | 0 | 96.3829 | 0 | 1.0592 | 97.4421 | 0 | 97.4421 | 0 | 0 | нд | 112.554 | нд | 0 | нд | 0 | 97.4421 | 97.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0198 | 0.495 | 15.0004 | 3.4109 | 0.11347 | 19.0198 | 0 | 19.0198 | 0 | 0 | нд | 34.2208 | нд | 0 | нд | 0 | 19.0198 | 19.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.466 | 0 | 56.5824 | 0 | 0.88366 | 57.466 | 0 | 57.466 | 0 | 0 | нд | 68.6499 | нд | 0 | нд | 0 | 57.466 | 57.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7141 | 0 | 0.4544 | 2.5097 | 0.75 | 3.7141 | 0 | 3.7141 | 0 | 0 | нд | 19.3358 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7141 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2019 года. Реализация проекта завершена. В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" неотделимые улучшения в объеме незавершенного строительства в 2019 году проданы в ООО "Приморская ГРЭС" для ввода объекта в эксплуатацию.
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.6448 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК". Дальнейшая реализация возможна в рамках инвестиционной программы ООО "Приморская ГРЭС". При этом в связи с заключением договора аренды имущества ООО «ПГРЭС» с условием продолжения выполнения арендатором работ по созданию неотделимых улучшений (реконструкции, модернизации, техперевооружению и т.д.) имущества ООО «ПГРЭС» и завершением договора аренда указанного имущества с 01.04.2020, принятие к учету затрат и финансирование инвестиционных проектов филиала ЛуТЭК осуществлялось АО «ДГК» до момента завершения срока действия договора аренды с последующей продажей в ООО «ПГРЭС» объектов незавершенного строительства (неотделимых улучшений), оборудования к установке и материалов. Изменение года окончания проекта в рамках доработки ИПР в связи с устранением технической ошибки.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 43 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 43 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Измение объемов инвестиций по годам реализации по проекту в связи с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 125.6198 | 1429.1447 | 0 | 1383.1868 | 0 | 45.9579 | 1392.7727 | 0 | 1352.8178 | 0 | 39.9549 | нд | 892.8672 | нд | 981.2317 | нд | 962.8235 | 110.4322 | 110.4322 | 211.861 | 193.8971 | 158.8673 | 173.26 | 218.927 | 205.674 | 279.8974 | 275.3831 | 273.534 | 258.5004 | 1143.0867 | 1106.7147 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 24.1073 | 24.1073 | 0 | 22.8027 | 0 | 1.3045 | 24.1073 | 0 | 22.8027 | 0 | 1.3045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.4088 | 2.4088 | 0 | 2.2456 | 0 | 0.16316 | 2.4088 | 0 | 2.2456 | 0 | 0.16316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.2774 | 13.2774 | 0 | 12.5996 | 0 | 0.67782 | 13.2774 | 0 | 12.5996 | 0 | 0.67782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.4956 | 5.4956 | 0 | 5.1844 | 0 | 0.31121 | 5.4956 | 0 | 5.1844 | 0 | 0.31121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 20.9934 | 20.9934 | 0 | 19.9574 | 0 | 1.0361 | 20.9934 | 0 | 19.9574 | 0 | 1.0361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 13.5851 | 13.5851 | 0 | 12.9813 | 0 | 0.60374 | 13.5851 | 0 | 12.9813 | 0 | 0.60374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.3072 | 2.3072 | 0 | 2.1833 | 0 | 0.12397 | 2.3072 | 0 | 2.1833 | 0 | 0.12397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 12.0167 | 12.0167 | 0 | 11.427 | 0 | 0.58966 | 12.0167 | 0 | 11.427 | 0 | 0.58966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 15.5129 | 15.5129 | 0 | 14.7665 | 0 | 0.74641 | 15.5129 | 0 | 14.7665 | 0 | 0.74641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 11.7458 | 11.7458 | 0 | 11.2728 | 0 | 0.47301 | 11.7458 | 0 | 11.2728 | 0 | 0.47301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 4.1696 | 4.1696 | 0 | 3.9632 | 0 | 0.20631 | 4.1696 | 0 | 3.9632 | 0 | 0.20631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.8476 | 0 | 7.5856 | 0 | 0.262 | 7.8476 | 0 | 7.8476 | 0 | 0 | нд | 7.8643 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8476 | 7.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.8582 | 0 | 20.1192 | 0 | 0.739 | 18.8547 | 0 | 18.1157 | 0 | 0.739 | нд | 22.6398 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9363 | 6.9363 | 13.922 | 11.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.922 | 11.9184 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.6361 | 0 | 5.4721 | 0 | 0.164 | 5.6361 | 0 | 5.6361 | 0 | 0 | нд | 5.9323 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6361 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.5099 | 0 | 11.0409 | 0 | 0.469 | 11.5099 | 0 | 11.5099 | 0 | 0 | нд | 15.3599 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5099 | 11.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 26.5849 | 0 | 25.7899 | 0 | 0.795 | 26.5849 | 0 | 26.5849 | 0 | 0 | нд | 25.6547 | нд | 0 | нд | 0 | 26.5849 | 26.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.4089 | 0 | 15.8109 | 0 | 0.598 | 16.4089 | 0 | 16.4089 | 0 | 0 | нд | 21.6838 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4089 | 16.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.0405 | 0 | 6.9065 | 0 | 1.134 | 8.0405 | 0 | 8.0405 | 0 | 0 | нд | 13.2521 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0405 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 49.2022 | 0 | 46.9662 | 0 | 2.236 | 45.2688 | 0 | 43.0328 | 0 | 2.236 | нд | 54.3365 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24991 | 0.24991 | 48.9523 | 45.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9523 | 45.0188 | Изменеие срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году и пересмотром графика финансирования проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 35.7983 | 0 | 33.2483 | 0 | 2.55 | 32.9161 | 0 | 30.3661 | 0 | 2.55 | нд | 35.7983 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 32.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 32.9161 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.429 | 0 | 5.197 | 0 | 0.232 | 5.077 | 0 | 4.845 | 0 | 0.232 | нд | 5.429 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 5.077 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.55 | 0 | 11.161 | 0 | 0.389 | 11.4319 | 0 | 11.0429 | 0 | 0.389 | нд | 11.55 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 11.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 11.4319 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.417 | 0 | 14.023 | 0 | 0.394 | 13.2008 | 0 | 12.8068 | 0 | 0.394 | нд | 14.417 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 13.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 13.2008 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.63 | 0 | 16.153 | 0 | 0.477 | 15.9205 | 0 | 15.4435 | 0 | 0.477 | нд | 16.63 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 15.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 15.9205 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.815 | 0 | 15.513 | 0 | 0.302 | 14.7162 | 0 | 14.4142 | 0 | 0.302 | нд | 15.815 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 14.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 14.7162 | Изменеие стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлены фактом сложившихся затрат в 2020 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 4.687 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 42.25 | 42.25 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 17.549 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.7017 | нд | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Проект вынесен за горизонт планирования программы в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | нд | 24 | нд | 24 | нд | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | нд | 32 | нд | 32 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.519 | 0 | 19.132 | 0 | 3.387 | 22.519 | 0 | 19.132 | 0 | 3.387 | нд | 41.84 | нд | 22.519 | нд | 22.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 22.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 22.519 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.067 | нд | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 20.067 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.232 | нд | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 13.232 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.841 | нд | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 21.841 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.351 | нд | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 4.351 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.395 | нд | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 25.395 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 63.535 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | 63.535 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.535 | нд | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 63.535 | Корректировка срока реализации проекта в связи с прогнозируемой КЗ по состоянию на 01.01.2023.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-91 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46.875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | Проект исключен из программы в связи с отсутствием источника финансирования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720/530 L=630м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-92 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 50.53 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | Проект исключен из программы в связи с отсутствием источника финансирования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.22 | нд | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 52.43 | нд | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 52.43 | 0 | 0 | 52.43 | 52.43 | Корректировка срока реализации проекта в связи с прогнозируемой КЗ по состоянию на 01.01.2024.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | 0 | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.702 | нд | 23.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.702 | 23.702 | 23.702 | 23.702 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.17 | нд | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.821 | нд | 26.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821 | 26.821 | 26.821 | 26.821 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 64.777 | 0 | 64.777 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 42.241 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 64.777 | нд | 42.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.241 | 64.777 | 0 | 64.777 | 42.241 | Корректировка сроков реализации проекта в соответствии с оценкой приоритетности техперевооружения теплотрасс, корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с уменьшением объемов производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.9623 | 0 | 28.9623 | 0 | 0 | 30.9623 | 0 | 30.9623 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.9623 | нд | 30.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 30.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 30.9623 | Корректировка сроков реализации проекта в соответствии с прогнозируемой КЗ по состоянию на 01.01.2022, корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с увеличением объемов производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.4818 | 0 | 7.4818 | 0 | 0 | 7.2975 | 0 | 7.2975 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 7.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 7.2975 | Корректировка стоимости проекта фактическим затратам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.14 | 0 | 44.221 | 0 | 2.919 | 19.4 | 0 | 16.481 | 0 | 2.919 | нд | 47.14 | нд | 47.14 | нд | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 19.4 | 47.14 | 19.4 | Корректировка стоимости проекта в связи с уменьшением объемов производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 54.48 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Артемовского городского округа до 2028 года, утвержденной Приказ департамента ЖКХ и топлива ПК от 20.04.2018 №19-54/2
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 0 | 53.622 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Артемовского городского округа до 2028 года, утвержденной Приказ департамента ЖКХ и топлива ПК от 20.04.2018 №19-54/2
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3711 УТ 3713 ул. Фадеева Дн 720 L=147 х2п.м Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-109 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0034 | 0 | 23.0034 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0034 | 0 | 23.0034 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.2135 | 0 | 12.1485 | 0 | 0.065 | 12.2135 | 0 | 12.2135 | 0 | 0 | нд | 10.5296 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2135 | 12.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.4794 | 0 | 8.4144 | 0 | 0.065 | 8.2841 | 0 | 8.2191 | 0 | 0.065 | нд | 8.6502 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094675 | 0.094675 | 8.3847 | 8.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 8.1894 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.4107 | 0 | 13.3457 | 0 | 0.065 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 0 | 0 | нд | 14.498 | нд | 0 | нд | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 10.8927 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.4995 | 0 | 7.4995 | 0 | 0 | 7.5038 | 0 | 7.5038 | 0 | 0 | нд | 7.5 | нд | 4.5 | нд | 4.5 | 1.4995 | 1.4995 | 1.5 | 1.5044 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6.0044 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | нд | 96.337 | нд | 64.3561 | нд | 69.6308 | 0 | 0 | 31.9809 | 26.7062 | 21 | 22.5 | 22 | 22 | 21.3561 | 25.1308 | 0 | 0 | 96.337 | 96.337 | Корректировка стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1385.8501 | 1385.8501 | 121.4419 | 4217.5714 | 54.2437 | 2427.7637 | 1542.6663 | 192.8977 | 1980.0325 | 41.0087 | 1483.1671 | 387.4574 | 68.3993 | нд | 3966.8023 | нд | 3840.7774 | нд | 1574.9843 | 148.1142 | 148.1142 | 107.2379 | 135.4921 | 461.2568 | 203.1813 | 511.6642 | 227.0328 | 520.2392 | 317.6472 | 372.5933 | 114.3963 | 1972.9914 | 997.7497 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2022 | нд | 362.514 | 362.514 | 0 | 482.5479 | 0 | 257.589 | 176.815 | 48.1439 | 93.2606 | 0 | 93.2606 | 0 | 0 | нд | 480.8028 | нд | 441.5723 | нд | 0 | 0 | 0 | 40.9756 | 93.2606 | 233.529 | 0 | 208.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5479 | 93.2606 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2029 | нд | 816.7197 | 816.7197 | 0 | 1250.177 | 0 | 341.5139 | 834.817 | 73.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1250.177 | нд | 1250.177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 158.43 | 0 | 328.43 | 0 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 9.0369 | 9.0369 | 0.45971 | 3.3083 | 4.9396 | 0.32917 | 9.0369 | 0.45971 | 3.3083 | 4.9396 | 0.32917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.072664 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | нд | 6.4025 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0.95251 | 0.95251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | нд | 20 | нд | 20 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.3987 | 1.1886 | 0 | 0.98078 | 0 | 0.20781 | 1.1886 | 0 | 0.98078 | 0 | 0.20781 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7899 | 0.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | Корректировка срока реализации в связи с уточнением КЗ по состоянию на 01.01.2022 г.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 34.7561 | 0 | 32.2561 | 0 | 2.5 | 31.2187 | 0 | 28.7187 | 0 | 2.5 | нд | 81.144 | нд | 30 | нд | 31.2187 | 0 | 0 | 4.7561 | 0 | 30 | 31.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7561 | 31.2187 | Корректировка затрат и стоимости проекта в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | Н | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.758 | 0 | 34.758 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с изменением графика реализации проекта.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 30 | 0 | 29.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2026 | 2029 | нд | нд | 5.4347 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | нд | 192.4929 | нд | 179.6089 | нд | 179.8024 | 4.884 | 4.884 | 8 | 7.8065 | 5 | 5 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 25 | 25 | 60.782 | 60.5885 | Корректировка сроков реализации проекта обусловлена необеспеченностью источником в период до 2026 года. Корректировка объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | 11.7002 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | нд | 218.5852 | нд | 205.7086 | нд | 205.7262 | 4.8766 | 4.8766 | 8 | 7.9824 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29.9824 | Корректировка объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | И | 2013 | 2031 | нд | нд | нд | 18.5516 | 171.7153 | 0.983 | 127.9691 | 39.8781 | 2.8851 | 23.7979 | 0.983 | 19.9298 | 0 | 2.8851 | нд | 153.1637 | нд | 147.3874 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7763 | 5.2463 | 7 | 0 | 12.922 | 0 | 12.922 | 0 | 20 | 0 | 58.6203 | 5.2463 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | Н | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 63 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63 | нд | 63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | Н | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.058 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7725 | 0 | 24.9855 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 86.758 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.58 | 0 | 0.014067 | 0.56593 | 0 | 0.57379 | 0 | 0.0078615 | 0.56593 | 0 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.57379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.57379 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 27.0714 | 2.0928 | 24.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.0714 | нд | 27.0714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 52.8107 | 2.1661 | 50.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.8107 | нд | 52.8107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 2.1661 | 0 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | Н | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 43.0942 | 3 | 40.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0942 | нд | 43.0942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Проект снят с реализации по причине неактуальности в связи со строительством новой ТЭЦ
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26236 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | 0.23174 | 0 | 0.23174 | 0 | 0 | нд | 0.26236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.23174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.23174 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.27364 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27364 | нд | 0.27364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | Проект снят с реализации по причине неактуальности
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10091 | 0 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0.12197 | 0 | 0 | нд | 0.10091 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.12197 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 3.9759 | 0 | 3.9759 | 0 | 0 | нд | 3.539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | нд | 1.22 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | нд | 3.2 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.52498 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.2 | 2.925 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | Корректировка сроков реализации в связи с невыполнением объемов работ 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4991 | 0 | 18.4991 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.5 | нд | 18.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4991 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18.5 | 18.4991 | Корректировка стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4994 | 0 | 5.4994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.49935 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.4994 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности. Корректировка стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Н | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 64.9888 | 0 | 64.9888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 65 | нд | 64.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9888 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 65 | 64.9888 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности. Корректировка стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 61.027 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | 61.027 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 61.027 | нд | 61.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 22.2483 | 40 | 38.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.027 | 61.027 | Корректировка сроков реализации проекта, объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности. Корректировка стоимости проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС и условиями по заключенному договору в 2020 году.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | нд | 15.1276 | нд | 14.6276 | нд | 15.1276 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.6276 | 15.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1276 | 15.1276 | Корректировка сроков реализации проекта и остатка сметной стоимости в связи с несостоявшимися торговыми процедурами в 2020 году. Корректировка объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5752 | 0 | 0 | 3.5752 | 0 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5752 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 104.9691 | 0 | 18.1237 | 86.8454 | 0 | 104.9691 | 0 | 104.9691 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 104.9691 | 104.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и оборудованием в рамках сметной стоимости
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2026 | 2027 | нд | нд | 13.096 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | нд | 99.3243 | нд | 86.9945 | нд | 87.6451 | 9.3612 | 9.3612 | 2.9687 | 2.3181 | 9 | 9 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 15 | 15 | 68.8587 | 68.2081 | Изменение сроков реализации проекта и объемовинвестиций по годам реализации проекта в связи с фактическими затратами 2020 года и по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0.9416 | 68.084 | 0.942 | 27.9599 | 35.36 | 3.8221 | 68.5453 | 0.942 | 28.4212 | 35.36 | 3.8221 | нд | 67.1424 | нд | 59.6424 | нд | 60.584 | 0 | 0 | 7.5 | 7.0197 | 8.57 | 8.57 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 20 | 20 | 57.25 | 56.7697 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17 | 0 | 4.142 | 12.858 | 0 | 10.4112 | 0 | 4.142 | 6.2692 | 0 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 10.2726 | 0 | 0 | 17 | 0.13865 | 0 | 10.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.4112 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2 | 1.2 | 9.75 | 0 | 0.25 | 11.1265 | 1.2 | 9.6765 | 0 | 0.25 | нд | 11.2 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1265 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.1265 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 53.459 | 0 | 52 | 0 | 1.459 | 46.6953 | 0 | 45.2363 | 0 | 1.459 | нд | 40.9593 | нд | 53 | нд | 46.2999 | 0 | 0 | 0.459 | 0.39536 | 53 | 46.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.459 | 46.6953 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с фактическими затратами 2020 года. Корректировка сроков реализации проекта по причине прогнозируемой кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022.
3.3.4 | Замена бака запаса воды №3 (5000м3), СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-119 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 40.9593 | 0 | 29.8429 | 10.2398 | 0.87653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.9593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | Проект снят с реализации по причине неактуальности
3.3.4 | Модернизация системы вентиляции и кондиционирования водной и газомасляной лаборатории, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-120 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 0 | Проект снят с реализации по причине неактуальности
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-121 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36997 | 0 | 10 | 0 | 10.37 | 0 | Проект снят с реализации по причине неактуальности
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5528 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | 11.5528 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5528 | нд | 11.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.71351 | 10.8393 | 10.8393 | 11.5528 | 11.5528 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.9178 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | 14.9178 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9178 | нд | 14.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9178 | 14.9178 | 0 | 0 | 14.9178 | 14.9178 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 70.465 | 0 | 70.465 | 0 | 0 | 72.465 | 0 | 72.465 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 70.465 | нд | 72.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.465 | 70.465 | 0 | 0 | 70.465 | 72.465 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с увеличением затрат по проекту на проектирование.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9507 | нд | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1512 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1512 | нд | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2039 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | 5.2039 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2039 | нд | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2039 | 5.2039 | 0 | 0 | 5.2039 | 5.2039 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9311 | 0.46608 | 9.4114 | 0 | 0.053614 | 9.9311 | 0.46608 | 9.4114 | 0 | 0.053614 | нд | 0 | нд | 9.9311 | нд | 9.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.46608 | 2.0756 | 2.0756 | 7.3894 | 7.3894 | 0 | 0 | 9.9311 | 9.9311 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.449 | 0 | 21.449 | 0 | 0 | 21.449 | 0 | 21.449 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.449 | нд | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 21.449 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.332 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.332 | нд | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 26.332 | 0 | 0 | 26.332 | 26.332 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.0482 | 0.59699 | 22.089 | 0 | 0.36225 | 23.0482 | 0.59699 | 22.089 | 0 | 0.36225 | нд | 0 | нд | 23.0482 | нд | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.59699 | 2.3522 | 2.3522 | 20.099 | 20.099 | 0 | 0 | 23.0482 | 23.0482 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2028 | 2028 | 206.6164 | 206.6164 | 6.8051 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | нд | 375.7749 | нд | 374.7058 | нд | 374.7058 | 1.0691 | 1.0691 | 0 | 0 | 5.044 | 5.044 | 1.8 | 1.8 | 15 | 15 | 0 | 15 | 21.844 | 36.844 | Пересмотр графика реализации проекта в связи с приоритетностью
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | 1.5 | 0 | 6.7 | Новый проект. Включен на основании распоряжение АО "ДГК" №65 от 28.05.2020 г., отчета по распоряжению АО "ДГК" №65 от 03.06.2020г. № 114-02/693, включенения мероприятия в целевую программу по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий АО "ДГК".
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | З | 2015 | нд | нд | нд | нд | 14.058 | 14.2852 | 0 | 11.7974 | 0 | 2.4878 | 14.2852 | 0 | 11.7974 | 0 | 2.4878 | нд | 11.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22719 | 0.22719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка срока реализации проекта в связи с необходимостью оплаты гарантийного удержания в 2021 году по условиям заключенного договора.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | И | 2013 | нд | нд | нд | нд | 23.7382 | 30.097 | 3.7705 | 25.9126 | 0 | 0.41391 | 30.097 | 3.7705 | 25.9126 | 0 | 0.41391 | нд | 359.8568 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3588 | 6.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0726 | 2.976 | 4.1633e-17 | 0 | 0.096597 | 3.0726 | 0 | 3.0726 | 0 | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0726 | 3.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 14.981 | 14.981 | 0 | 3.8215 | 10.7668 | 0.39261 | 14.981 | 0 | 3.8215 | 10.7668 | 0.39261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.6273 | 2.6273 | 0 | 0.83803 | 1.7737 | 0.015572 | 2.6273 | 0 | 0.83803 | 1.7737 | 0.015572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5533 | 0 | 11.468 | 0 | 0.085276 | 11.5533 | 0 | 11.5533 | 0 | 0 | нд | 12.744 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5533 | 11.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2006 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | 1924.3452 | 114.037 | 1675.4765 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 455.8989 | нд | 325.1998 | 73.9462 | 73.9462 | 41.4495 | 31.2078 | 54.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 19.4408 | 62.4473 | 22.5003 | 59.849 | 23.459 | 253.3967 | 132.4676 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | 1924.3452 | 114.037 | 1675.4765 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 455.8989 | нд | 325.1998 | 73.9462 | 73.9462 | 41.4495 | 31.2078 | 54.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 19.4408 | 62.4473 | 22.5003 | 59.849 | 23.459 | 253.3967 | 132.4676 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2026 | 2028 | 1808.63 | 1808.63 | 1189.4451 | 1604.1471 | 81.435 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | 1604.1471 | 81.435 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | нд | 414.702 | нд | 314.9573 | нд | 325.1998 | 58.2996 | 58.2996 | 41.4451 | 31.2026 | 34.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 19.4408 | 40.5003 | 22.5003 | 41.459 | 23.459 | 193.0552 | 132.4624 | Корректировка сроков реализации проекта, объемов инвестиций по годам реализации, стоимости проекта обусловлена изменением графика реализации проекта по причине изменения объемов работ.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2027 | нд | нд | нд | 3.7924 | 144.734 | 3.792 | 140.942 | 0 | 0 | 3.7924 | 3.792 | 0.0004215 | 0 | 0 | нд | 140.9416 | нд | 140.9416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.947 | 0 | 18.39 | 0 | 60.337 | 0 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2026 года.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | нд | нд | 341.4926 | 341.4926 | 300.7539 | 316.405 | 28.81 | 234.105 | 0 | 53.49 | 316.4056 | 28.81 | 234.1056 | 0 | 53.49 | нд | 182.7248 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6466 | 15.6466 | 0.004487 | 0.0051663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004487 | 0.0051663 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.5391 | 1314.1076 | 477.8119 | 0 | 649.8083 | 186.4875 | 1348.717 | 539.8503 | 22.335 | 682.0042 | 104.5275 | нд | 1076.7008 | нд | 433.6303 | нд | 803.7001 | 269.9715 | 269.9715 | 541.9667 | 206.5063 | 224.6163 | 503.3176 | 53.9504 | 144.8153 | 72.5042 | 76.4171 | 76.7185 | 73.2124 | 969.756 | 1004.2687 | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 196.1462 | 196.1462 | 0 | 0 | 0 | 314.4605 | 314.4605 | 0 | 0 | 0 | нд | 98.7961 | нд | 0 | нд | 242.0777 | 36.4436 | 36.4436 | 159.7026 | 35.9392 | 0 | 242.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7026 | 278.017 | Корректировка срока реализации проекта обусловлена фактом 2020 года. Остатки по заключенному договору перенесены на 2021 год. Увеличение сметной стоимости проекта в связи с внесением изменения в наименования проекта с "Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2" на "Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокскаой ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый " в соответствии с п.2.2.4 решений протокола от 14.10.2020 №ПИР-43 о принятии решения об изменении титула по проекту., в связи с принятием решения считать приоритетным для Проекта вариант замены 6 существующих котлоагрегатов на 3 новых котлоагрегата.Стоимость ПИР увеличена на 118314,38210 т.р без НДС.
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 281.6657 | 281.6657 | 0 | 0 | 0 | 225.3897 | 225.3897 | 0 | 0 | 0 | нд | 281.6657 | нд | 0 | нд | 151.0715 | 74.3182 | 74.3182 | 207.3475 | 0 | 0 | 151.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3475 | 151.0715 | Корректировка стоимости проекта и объемов финансирования по годам связана с невыполнением проектировщиком договорных обязательств.
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | нд | 0.36639 | нд | 0.351 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | нд | 5.4553 | нд | 6.899 | нд | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | нд | 0.84361 | нд | 0.808 | нд | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0.808 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | нд | 0.55933 | нд | 0.536 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | нд | 2.6673 | нд | 2.105 | нд | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 2.105 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.309 | нд | 0.31732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.948 | нд | 0.97226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 29.5638 | 92.6238 | 0 | 0 | 92.6238 | 0 | 92.6238 | 0 | 0 | 92.6238 | 0 | нд | 80.5196 | нд | 63.06 | нд | 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.942 | 30.942 | 32.118 | 32.118 | 0 | 0 | 63.06 | 63.06 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 38.8738 | 0 | 0 | 38.8738 | 0 | 38.8738 | 0 | 0 | 38.8738 | 0 | нд | 38.2436 | нд | 0 | нд | 0 | 38.8738 | 38.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.16 | нд | 58.671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в связи с Техническим решением №ТР-184-15 о продлении срока службы локомотива ТЭМ-2У №8184 до 2025 г.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 135.5385 | 0 | 0 | 135.5385 | 0 | 135.7885 | 0 | 0 | 135.7885 | 0 | нд | 132 | нд | 49.751 | нд | 49.751 | 39.7875 | 39.7875 | 46 | 46.25 | 49.751 | 49.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.751 | 96.001 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 23.756 | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 23.756 | 0 | нд | 22 | нд | 23.756 | нд | 23.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.756 | 23.756 | 23.756 | 23.756 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | Новый проект. Включен в программу Общества из за отсутствия в Дальневосточном регионе сертифицированной ремонтной базы для проведения ТО и ТР локомотивов серии ТГМ-6, не представляется возможным получить продления назначенного срока службы и разрешение выхода на пути общего пользования тепловоза ТГМ-6Д №0128, согласно приказа Минтранса №28 от 15.02.2008г.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.78104 | 0 | 0 | 0.78104 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | нд | 0.78104 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | Изменение стоиомости обусловлено фактически сложившимися затратами 2020г.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55906 | 0 | 0 | 0.55906 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | нд | 0.55906 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.44 | Изменение стоиомости обусловлено фактически сложившимися затратами 2020г.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | нд | 0.365 | нд | 0 | нд | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.17314 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17314 | Корректировка срока реализации проекта в связи с несостоявшейся закупкой 2020 года. Корректировка стоимости проекта в связи с применением индекса-дефлятора Минэкономразвития от сентября 2020 года
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | нд | 0.43848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | нд | 0.16443 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | нд | 0.88034 | нд | 1.324 | нд | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 1.5546 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3435 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | нд | 0.12089 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | нд | 0.16192 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1.6828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098658 | 0 | 0 | 0.098658 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | нд | 0.098658 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.10163 | 0 | нд | 0.20406 | нд | 0.173 | нд | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.10163 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.10163 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой количества приобретаемого оборудования до 1 шт.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | И | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.098 | Преект исключен из программы в связи с неактуальностью
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.093 | нд | 0.093 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60795 | 0 | 0 | 0.60795 | 0 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.83447 | 0 | нд | 0.60005 | нд | 0.316 | нд | 0.43239 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.316 | 0.43239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60795 | 0.83447 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | З | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.236 | Преект исключен из программы в связи с неактуальностью
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.246 | нд | 0.246 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.14396 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.143 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12879 | 0 | 0 | 0.12879 | 0 | нд | 0.10439 | нд | 0.1 | нд | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12879 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.10217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | Изменение стоиомости, сроков реализации проекта и объема финансирования по годам в связи с исключением проекта из Программы Общества.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.102 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.11108 | 0 | нд | 0.066892 | нд | 0.065 | нд | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.11108 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.063377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | Изменение стоиомости, сроков реализации проекта и объема финансирования по годам в связи с исключением проекта из Программы Общества.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.065 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | нд | 2.66 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13604 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | Проект снят с реализации по причине несоответствия стоимости ОС требованиям бухгалтерского учета
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | нд | 0.314 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | нд | 0.493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | нд | 0.869 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.14872 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.14872 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | Новый проект. Включен на основании технических заключений б/н от 13.03.2018г., от 16.11.2017г., от 10.10.2017г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 10.07.2020
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора переносного с выносным блоком датчиков общепромышленного исполнения на кабеле 6 мГРЭС Партизанская ГРЭС - 2 шт. | L_505-ПГг-39-156 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | Акт №33 от 13.06.2013г.
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Новый проект. Включен на основании технического заключения №б/н от 20.03.2018г.
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 30.12.2020
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-167 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | Новый проект. Включен на основании Акта №1 от 26.11.2020
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.156 | нд | 0.13689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.27654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.10879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.087563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.48785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.144 | нд | 0.15034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.89 | нд | 2.5261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.79068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.46075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.14825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | нд | 0.19602 | нд | 0.185 | нд | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | нд | 0.16215 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0.076972 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | Новый проект приобретен на основании Акта от 04.12.2020
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | Новый проект. Включен на основании Извещения о непригодности виброанализатора к примененению №006304 от ФБУ "Хабаровский ЦСМ"
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | Новый проект. Включен на основании ведомости дефектов муфельной печи SNOL 7,2/1100, некорректное выполнение заданного температурного режима
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | Новый проект. Включен на основании Акта от 04.12.2020
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | Новый проект. Включен на основании ведомости дефектов калориметра КФК-2.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | Новый проект. Включен на основании Акта от 04.12.2020 .
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | нд | 0.22784 | нд | 0.305 | нд | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.762 | нд | 0.42309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.465 | нд | 0.357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 18.3452 | 0 | 0 | 18.3452 | 0 | 18.3452 | 0 | 0 | 18.3452 | 0 | нд | 18.3452 | нд | 0 | нд | 0 | 18.3452 | 18.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0.1863 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 0.1863 | 0 | нд | 0.208 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1863 | 0.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | нд | 0.568 | нд | 0.584 | нд | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | нд | 1.965 | нд | 2.021 | нд | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | нд | 2.4 | нд | 5.041 | нд | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 2.641 | 2.4 | 2.4 | 5.041 | 5.041 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 3.5593 | 8.1267 | 0 | 0 | 8.1267 | 0 | 8.1267 | 0 | 0 | 8.1267 | 0 | нд | 4.5864 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5673 | 4.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.70067 | 0 | 0 | 0.70067 | 0 | 0.70067 | 0 | 0 | 0.70067 | 0 | нд | 0.70067 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70067 | 0.70067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | нд | 5.6593 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.291 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | Исключен из ИПР Общества в связи с приоритетностью в полъзу проекта L-ПГт-11-122
3.7 | Покупка радиолакационного бесконтактного уровномера УЛМ-31А1 СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-136 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | Исключен из ИПР Общества в связи с приоритетностью
3.7 | Покупка калориметра сгорания бомбовый АБК-1В СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-137 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8433 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 2.8433 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка кондиционера Hisense для помещения щита управления ХВО S=150 м2, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-138 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.17644 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | Новый проект. Включен на основании Протокола измерения метрологических факторов в теплый период 2019/2020 г на соответсвие температуры воздуха в помещениях требованиям САНПиН 2.2.4.5.548-96
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | Новый проект. Включен на основании несоответствия требованиям СНиП СН 512-78 и СП 60.13330.2012 по параметрам микроклимата в аппаратных и серверных помещениях. Установленные в 2009 году бытовые сплит-системы, не оборудованные зимними комплектами, выработали свой моторесурс. Отсутствуют системы автоматического включения резерва и регулирования микроклимата.
3.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока МЕП-5СА, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-139 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0.79591 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.099898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | нд | 0 | нд | 0.617 | нд | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.617 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | нд | 0 | нд | 0.151 | нд | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0.151 | 0.151 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | нд | 0 | нд | 3.853 | нд | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 3.853 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | нд | 0 | нд | 0.184 | нд | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | нд | 0 | нд | 0.468 | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для контроля вибрации вращающихся механизмов с функцией диагностики подшипников ЯНТАРЬ-М, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-104 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.308 | 0 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | нд | 0 | нд | 3.992 | нд | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 3.992 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | нд | 0 | нд | 0.163 | нд | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | нд | 0 | нд | 0.043 | нд | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | нд | 0 | нд | 0.147 | нд | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка виброизмерительного прибора КВАРЦ 2 с ПО, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-144 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.80179 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | нд | 0 | нд | 1.394 | нд | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | нд | 0 | нд | 1.128 | нд | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | нд | 0 | нд | 1.127 | нд | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд | 0 | нд | 0.625 | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | нд | 0 | нд | 4.291 | нд | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | нд | 0 | нд | 0.936 | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | нд | 6.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.547 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | нд | 1.54 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | нд | 3.15 | нд | 2.69 | нд | 2.69 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.7611 | 0 | 0 | 9.7611 | 0 | нд | 9.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.7611 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.808 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | 13.003 | 0 | 0 | 13.003 | 0 | нд | 12.08 | нд | 8.228 | нд | 8.228 | 0 | 0 | 4.58 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 8.228 | 0 | 0 | 12.808 | 13.003 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | нд | 5.48 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | нд | 9.65 | нд | 19.328 | нд | 19.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 9.484 | 9.844 | 9.844 | 0 | 0 | 19.328 | 19.328 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | нд | 0 | нд | 2.965 | нд | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 2.965 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд |  | 0 |  |  |  |  | 3.4736 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | #N/A
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | нд | 0 | нд | 10.409 | нд | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 10.409 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | нд | 0 | нд | 28.126 | нд | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 28.126 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | нд | 2.15 | нд | 1.95 | нд | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | нд | 1.215 | нд | 1.246 | нд | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | нд | 7.52 | нд | 7.087 | нд | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 3.411 | 0 | 0 | 3.676 | 3.676 | 7.087 | 7.087 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | нд | 18.18 | нд | 20.741 | нд | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.741 | 20.741 | 20.741 | 20.741 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | нд | 2.3 | нд | 3.501 | нд | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.749 | нд | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 6.749 | 6.749 | 6.749 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | З | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.59 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | нд | 0.69583 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69583 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.29854 | 0.53573 | 0 | 0 | 0.53573 | 0 | 0.53573 | 0 | 0 | 0.53573 | 0 | нд | 0.32821 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23719 | 0.23719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1981 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | нд | 0.9904 | нд | 0 | нд | 0 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.12939 | 0 | 0 | 0.12939 | 0 | 0.12939 | 0 | 0 | 0.12939 | 0 | нд | 0.28215 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12939 | 0.12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.075437 | 0 | 0 | 0.075437 | 0 | 0.075437 | 0 | 0 | 0.075437 | 0 | нд | 0.35029 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075437 | 0.075437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 0.23958 | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 0.23958 | 0 | нд | 0.30422 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23958 | 0.23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | нд | 0.63 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.451 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.15655 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | нд | 0.215 | нд | 0.113 | нд | 0.113 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.24732 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.044128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.044128 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости проекта в связи с несостоявшейся закупкой 2020 года.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | нд | 0.36122 | нд | 0.129 | нд | 0.129 | 0 | 0 | 0.22 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.3197 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости проекта в связи с несостоявшейся закупкой 2020 года.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.178 | нд | 0.183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.183 | 0 | Проект исключен из программы в связи со снятием его с производства.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.062 | нд | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.613 | нд | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.874 | нд | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.25 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.459 | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 01.12.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 18.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 01.12.2020
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | Новый проект . Включен на основани Протокола технического совещания без даты, без №
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Новый проект . Включен на основани Протокола технического совещания без даты, без №
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08603 | 0 | 0.089299 | 0 | 0.092692 | 0 | 0.26802 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.11418 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 30.10.2020
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 30.10.2020
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 14.12.2020
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка спектрофатометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка люксметра ТКА-ПК, 2 шт.СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-154 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | 0.99001 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от12.11.2020
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 1.1647 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от12.11.2020
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | нд | 0.371 | нд | 0.373 | нд | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.141 | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.176 | нд | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | нд | 0.237 | нд | 0.244 | нд | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | Новый проект. Включен в счет исключения проекта K_505-ПГг-39-147
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 5.087 | 0 | 0 | 5.087 | 0 | 5.087 | 0 | 0 | 5.087 | 0 | нд | 5.553 | нд | 0 | нд | 0 | 5.087 | 5.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 1.4846 | 0 | нд | 1.681 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4846 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12424 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | нд | 0.363 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11758 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10168 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0906 | 0 | 0 | 0.0906 | 0 | 0.0906 | 0 | 0 | 0.0906 | 0 | нд | 0.0906 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0906 | 0.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.47438 | 0 | 0 | 0.47438 | 0 | 0.47438 | 0 | 0 | 0.47438 | 0 | нд | 0.575 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47438 | 0.47438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.38044 | 0 | 0 | 0.38044 | 0 | 0.38044 | 0 | 0 | 0.38044 | 0 | нд | 0.461 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38044 | 0.38044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11131 | 0 | 0 | 0.11131 | 0 | 0.11131 | 0 | 0 | 0.11131 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11131 | 0.11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.077836 | 0 | 0 | 0.077836 | 0 | 0.077836 | 0 | 0 | 0.077836 | 0 | нд | 0.117 | нд | 0 | нд | 0 | 0.077836 | 0.077836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | нд | 0.04164 | нд | 0 | нд | 0 | 0.04164 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.11692 | 0 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.11692 | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11692 | 0.11692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | нд | 2.59 | нд | 0 | нд | 0 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.064773 | 0 | 0 | 0.064773 | 0 | 0.064773 | 0 | 0 | 0.064773 | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064773 | 0.064773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.18934 | 0 | 0 | 0.18934 | 0 | 0.18934 | 0 | 0 | 0.18934 | 0 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18934 | 0.18934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0732 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | нд | 0.306 | нд | 0 | нд | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | 2.8164 | 0 | 0 | 2.8164 | 0 | нд | 2.8164 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8164 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.7044 | 0 | 0 | 2.7044 | 0 | 2.7044 | 0 | 0 | 2.7044 | 0 | нд | 2.7044 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7044 | 2.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | нд | 3.69 | нд | 0 | нд | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | 0.27591 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | нд | 0.27591 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27591 | 0.27591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.26826 | 0 | 0 | 0.26826 | 0 | 0.26826 | 0 | 0 | 0.26826 | 0 | нд | 0.26826 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26826 | 0.26826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | нд | 0.35947 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35947 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | нд | 0.0516 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | нд | 0.0924 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0924 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | нд | 1.399 | нд | 0 | нд | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.074486 | 0 | 0 | 0.074486 | 0 | 0.074486 | 0 | 0 | 0.074486 | 0 | нд | 0.129 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074486 | 0.074486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.052356 | 0 | 0 | 0.052356 | 0 | 0.052356 | 0 | 0 | 0.052356 | 0 | нд | 0.085 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052356 | 0.052356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | нд | 0.459 | нд | 0 | нд | 0 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.14167 | 0 | 0 | 0.14167 | 0 | 0.14167 | 0 | 0 | 0.14167 | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14167 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | нд | 0.083 | нд | 0 | нд | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | нд | 0.384 | нд | 0 | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.086446 | 0 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.086446 | 0 | нд | 0.086446 | нд | 0 | нд | 0 | 0.086446 | 0.086446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.093923 | 0 | 0 | 0.093923 | 0 | 0.093923 | 0 | 0 | 0.093923 | 0 | нд | 0.093924 | нд | 0 | нд | 0 | 0.093923 | 0.093923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.088303 | 0 | 0 | 0.088303 | 0 | 0.088303 | 0 | 0 | 0.088303 | 0 | нд | 0.088303 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088303 | 0.088303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0732 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 70.375 | 0 | 0.375 | 0 | 70 | нд | 130 | нд | 60 | нд | 0 | 0 | 0 | 70 | 70.375 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 70.375 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года. Дальнейшая реализация проекта прекращена в связи с неактуальностью
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 34.5275 | 56.4875 | 0 | 0 | 0 | 56.4875 | 56.4875 | 0 | 21.96 | 0 | 34.5275 | нд | 29.28 | нд | 0 | нд | 0 | 21.96 | 21.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с расформированием филиала "ЛуТЭК" и вкладом имущества в уставный капитал ООО "Приморская ГРЭС" проект исключен из инвстиционной программы АО "ДГК".
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 393.8863 | 393.8863 | 469.8808 | 5872.8212 | 132.5909 | 4302.6598 | 1149.4448 | 288.1257 | 10755.437 | 185.1276 | 9056.757 | 1227.304 | 286.2484 | нд | 5385.3435 | нд | 4291.6692 | нд | 9345.4897 | 396.5029 | 396.5029 | 714.7682 | 543.5635 | 379.6145 | 481.7512 | 288.9376 | 1082.0789 | 327.5224 | 1654.9773 | 213.5854 | 560.515 | 1924.428 | 4322.8859 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 384.1108 | 3.66 | 378.9142 | 0 | 1.5366 | 385.5587 | 3.66 | 380.3621 | 0 | 1.5366 | нд | 471.2975 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 381.2046 | 382.6525 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | Корректировка срока реализации проекта в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | 264.6247 | 3.66 | 259.4281 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | 261.7185 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | 264.6247 | 3.66 | 259.4281 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | 261.7185 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 86.3826 | 86.3826 | 0.2785 | 56.6994 | 0.636 | 55.5081 | 0 | 0.55524 | 56.8605 | 0.636 | 55.6693 | 0 | 0.55524 | нд | 128.1857 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40107 | 0.40107 | 56.0198 | 56.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0198 | 56.181 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с не состоявшимся технологическим присоединением в 2020 г. по причине устранением замечаний контролирующих органов. Корректировка объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 38.512 | 38.512 | 0.2385 | 102.5065 | 0.545 | 101.4365 | 0 | 0.52505 | 103.2053 | 0.545 | 102.1353 | 0 | 0.52505 | нд | 119.9692 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24868 | 0.24868 | 102.0194 | 102.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0194 | 102.7181 | Корректировка стоимости проекта по факту заключенных договоров. Изменение стоимости между проектами I_505-НГ-68, I_505-НГ-69 и I_505-НГ-70 обусловлено корректировкой технических решений на этапе разработки проектно-сметной документации в части строительства одного фундамента (опор) для трех объектов сразу (сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения) вместо строительства опор для каждого объекта отдельно.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 128.3861 | 128.3861 | 1.0855 | 103.9709 | 2.479 | 101.0356 | 0 | 0.45632 | 104.5588 | 2.479 | 101.6235 | 0 | 0.45632 | нд | 102.2086 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65396 | 0.65396 | 102.2314 | 102.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2314 | 102.8194 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с погашением КЗ, сложившейся по состоянию на 01.01.2021. Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 22.2223 | 364.3184 | 2057.865 | 42.22 | 1967.6808 | 1.19 | 46.7743 | 2196.2739 | 42.22 | 2107.9669 | 1.19 | 44.897 | нд | 1694.63 | нд | 1162.0221 | нд | 1399.0053 | 292.6016 | 292.6016 | 238.9229 | 140.3486 | 91.0586 | 180.4964 | 79.6558 | 79.6558 | 91.7996 | 91.7996 | 137.506 | 137.506 | 638.9429 | 629.8064 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 359.8986 | 1027.042 | 2.8 | 995.5789 | 0 | 28.6631 | 1032.1643 | 2.8 | 1001.3122 | 0 | 28.0521 | нд | 663.7741 | нд | 279.0841 | нд | 293.1634 | 266.1749 | 266.1749 | 121.8844 | 112.9273 | 65.458 | 65.458 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 136.0892 | 136.0892 | 400.9685 | 392.0115 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | З | 2016 | 2021 | 2020 | нд | нд | 166.2927 | 262.6387 | 0 | 247.7256 | 0 | 14.9131 | 255.874 | 0 | 240.9609 | 0 | 14.9131 | нд | 96.346 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 89.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 89.5813 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом экономического эффекта от закупочной деятельности по факту 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | З | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | 20.856 | 43.5944 | 0 | 42.9894 | 0 | 0.605 | 41.452 | 0 | 40.847 | 0 | 0.605 | нд | 22.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.7384 | 20.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7384 | 20.596 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом экономического эффекта от закупочной деятельности по факту 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 104.712 | 230.2951 | 0 | 230.2501 | 0 | 0.045 | 230.2951 | 0 | 230.2501 | 0 | 0.045 | нд | 121.302 | нд | 0 | нд | 0 | 125.5831 | 125.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 20.117 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | нд | 150.6245 | нд | 65.458 | нд | 65.458 | 85.1665 | 85.1665 | 0 | 0 | 65.458 | 65.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.458 | 65.458 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 19.2195 | 19.2195 | 0 | 18.236 | 0 | 0.98349 | 19.2195 | 0 | 18.236 | 0 | 0.98349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 28.7015 | 28.7015 | 0 | 27.2025 | 0 | 1.499 | 28.7015 | 0 | 27.2025 | 0 | 1.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 21.6256 | 0 | 21.3976 | 0 | 0.228 | 21.6256 | 0 | 21.6256 | 0 | 0 | нд | 22.257 | нд | 0 | нд | 0 | 21.6256 | 21.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 15.9677 | 0 | 15.7727 | 0 | 0.195 | 15.9677 | 0 | 15.9677 | 0 | 0 | нд | 17.133 | нд | 0 | нд | 0 | 15.9677 | 15.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.832 | 0 | 17.644 | 0 | 0.188 | 17.832 | 0 | 17.832 | 0 | 0 | нд | 17.1854 | нд | 0 | нд | 0 | 17.832 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.8 | 2.8 | 17.484 | 0 | 0.516 | 34.8293 | 2.8 | 31.5133 | 0 | 0.516 | нд | 20.8 | нд | 18 | нд | 32.0793 | 0 | 0 | 2.8 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20.8 | 20.75 | Корректировка сметной стоимости в связи с уточнением по полученной ПСД. Корректировка сроков реализации проекта в связи с изменением графика реализации проекта.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | 18.4904 | 0 | 16.5494 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | 18.4904 | 0 | 16.5494 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 222.12 | 3 | 217.578 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 85.654 | нд | 219.12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 68.079 | 68.079 | 0 | 0 | 71.856 | 71.856 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | П | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 222.12 | 3 | 217.578 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 85.654 | нд | 219.12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 68.079 | 68.079 | 0 | 0 | 71.856 | 71.856 | Корректировка сроков реализации проекта, сметной стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой объемов работ и на основании полученной ПСД.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 22.2223 | 4.4198 | 923.4992 | 36.42 | 871.261 | 0 | 15.8182 | 923.4992 | 36.42 | 872.5273 | 0 | 14.5519 | нд | 923.7649 | нд | 797.284 | нд | 886.7219 | 26.4267 | 26.4267 | 95.3688 | 5.9309 | 25.1056 | 114.5434 | 1.8368 | 1.8368 | 23.7206 | 23.7206 | 1.4169 | 1.4169 | 147.4486 | 147.4486 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | нд | 95.918 | нд | 90.918 | нд | 90.9181 | 0 | 0 | 5 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 24.9999 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования до 2026 года. Корректировка объемов инвестиций в соответствии с фактическими затратами 2020 года.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | З | 2007 | 2020 | 2020 | 22.2223 | 22.2223 | 2.2709 | 27.1785 | 2.271 | 23.6412 | 0 | 1.2663 | 27.1785 | 2.271 | 24.9075 | 0 | 0 | нд | 25.452 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9076 | 24.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и прочими в рамках сметной стоимости
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1056 | 25.1056 | 1.8368 | 1.8368 | 3.7206 | 3.7206 | 1.4169 | 1.4169 | 32.0799 | 32.0799 | Параметры проекта не корректируются
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | И | 2011 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.1489 | 94.0367 | 2.149 | 91.8877 | 0 | 0 | 94.0367 | 2.149 | 91.8877 | 0 | 0 | нд | 96.0289 | нд | 0 | нд | 89.4378 | 1.519 | 1.519 | 90.3688 | 0.93095 | 0 | 89.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3688 | 90.3688 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с заключенным дополнительным соглашением к договору 2020 года и изменением графика реализации проекта.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.3832 | 118.3832 | 68.2885 | 854.4408 | 21.4693 | 643.874 | 166.6804 | 22.417 | 3237.1565 | 21.4693 | 3026.5898 | 166.6804 | 22.417 | нд | 707.5387 | нд | 604.1975 | нд | 3038.2718 | 41.7378 | 41.7378 | 140.2171 | 88.8584 | 153.5278 | 238.9752 | 116.481 | 882.2073 | 56.1969 | 1312.4724 | 73.7306 | 340.6306 | 540.1534 | 2863.1439 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.0781 | 66.0781 | 3.4787 | 166.8779 | 5.4787 | 159.5063 | 0 | 1.893 | 2470.0996 | 5.4787 | 2462.7279 | 0 | 1.893 | нд | 166.9636 | нд | 141.6113 | нд | 2464.2446 | 0 | 0 | 21.7879 | 2.3763 | 130.0494 | 187.8494 | 11.5619 | 761.7552 | 0 | 1247.74 | 0 | 266.9 | 163.3993 | 2466.6209 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2022 | 2018 | 2.074 | 2.074 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с завершением.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | Изменение срока реализации проекта в связи с изменением графика гашения кредиторской задолженности.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.775 | 2 | 20.394 | 0 | 0.381 | 22.7634 | 2 | 20.3824 | 0 | 0.381 | нд | 22.775 | нд | 20.775 | нд | 20.775 | 0 | 0 | 2 | 1.9884 | 20.775 | 20.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.775 | 22.7634 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.099 | 0 | 144.099 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 144.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.099 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | 0 | 1173.224 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1173.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 218.5 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС | L_505-НГ-106 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.846 | 0 | 763.846 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 763.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 589.13 | 0 | 74.516 | 0 | 48.4 | 0 | 763.846 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 64.0041 | 64.0041 | 2.2887 | 60.5129 | 2.2887 | 58.2243 | 0 | 0 | 64.0772 | 2.2887 | 61.7886 | 0 | 0 | нд | 61.7886 | нд | 38.4363 | нд | 61.4006 | 0 | 0 | 19.7879 | 0.38794 | 26.8744 | 26.8744 | 11.5619 | 34.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2243 | 61.7886 | Новый проект.Включен на основании ТЭО Амурского РДУ.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС | L_505-НГ-107 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | Новый проект. Включен на основании заключения экспертизы промышленной безопасности №ЗЭПБ-2162-2020 от 04.03.2020 на трубопровод отопления главного корпуса.
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.305 | 52.305 | 64.8098 | 687.5629 | 15.9907 | 484.3678 | 166.6804 | 20.524 | 758.5215 | 15.9907 | 555.3264 | 166.6804 | 20.524 | нд | 540.5752 | нд | 462.5861 | нд | 565.4917 | 41.7378 | 41.7378 | 118.4291 | 86.4821 | 23.4784 | 51.1258 | 104.9191 | 120.452 | 56.1969 | 56.1969 | 73.7306 | 73.7306 | 376.7542 | 387.9875 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 11.74 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | нд | 42.581 | нд | 22.7814 | нд | 23.7928 | 4.7995 | 4.7995 | 15 | 13.9886 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18.9886 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 17.697 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | нд | 113.636 | нд | 98.1426 | нд | 99.4213 | 7.0014 | 7.0014 | 8.492 | 7.2133 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46.492 | 45.2133 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 10.7528 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | нд | 52.0592 | нд | 37.3533 | нд | 37.3533 | 14.7059 | 14.7059 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 27.5 | 27.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | З | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.683 | 33.1268 | 0 | 29.406 | 3.525 | 0.19583 | 32.8712 | 0 | 29.1504 | 3.525 | 0.19583 | нд | 31.4498 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5769 | 13.5769 | 17.8668 | 17.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8668 | 17.6112 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.3333 | 34.3333 | 35.3333 | 35.3333 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | нд | 9.8 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79998 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2027 | 2027 | 52.305 | 52.305 | 22.937 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.7462 | 0.46 | 2.1625 | 4.1236 | 0 | 6.71 | 0.46 | 2.1264 | 4.1236 | 0 | нд | 7.8316 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | 6.2862 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2862 | 6.25 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2020 года.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3405 | 0.195 | 1.0734 | 1.0721 | 0 | 11.546 | 0.195 | 10.2789 | 1.0721 | 0 | нд | 2.6904 | нд | 0 | нд | 10 | 0.195 | 0.195 | 2.1455 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 11.351 | По причине длительного согласования ПСД с ОДУ Востока произошло увеличение сметной стоимости проекта. В 2020 году выполнена первая часть проекта: установлены шкафы МКПА, в 2021 году для полноценной работы СМПР необходима реализация второго этапа, а также допроектирование проекта по замечаниям ОДУ Востока в размере 290 т.р. без НДС.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | нд | 13.2203 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0576 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.366 | нд | 3.366 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.645 | 3.366 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 4.011 | Корректировка сметной стоимости и объема инвестиций 2020 г. с учетом экономического эффекта от закупочной деятельности по факту 2020 года.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6993 | 0 | 2.6993 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.883 | нд | 1.883 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.81 | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 2.693 | Корректировка сметной стоимости и объема инвестиций 2020 г. с учетом экономического эффекта от закупочной деятельности по факту 2020 года.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.284 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | 16.284 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.284 | нд | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.284 | 15.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 16.284 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.7254 | 0 | 24.7254 | 0 | 0 | 24.7254 | 0 | 24.7254 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.7254 | нд | 24.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258 | 0.31258 | 24.4129 | 24.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7254 | 24.7254 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0789 | нд | 15.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 6.7087 | 8.8372 | 8.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | 15.0789 | Корректировка сметной стоимости и объема финансирования по годам реализации проектав связи с уточнением графика реализации проекта.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.1172 | 0.67525 | 22.3781 | 0 | 0.063803 | 23.1172 | 0.67525 | 22.3781 | 0 | 0.063803 | нд | 0 | нд | 23.1172 | нд | 23.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.67525 | 2.345 | 2.345 | 20.0969 | 20.0969 | 0 | 0 | 23.1172 | 23.1172 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | нд | 10 | нд | 8 | нд | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.4403 | 0 | 27.1803 | 0 | 1.26 | 27.7309 | 0 | 26.4709 | 0 | 1.26 | нд | 31.8449 | нд | 0 | нд | 27.1803 | 0 | 0 | 28.4403 | 0.55061 | 0 | 27.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4403 | 27.7309 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с невыполнением запланированного объема работ в 2020 году.Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.908 | 2 | 11.908 | 0 | 0 | 13.408 | 2 | 11.408 | 0 | 0 | нд | 14.909 | нд | 0 | нд | 0 | 0.999 | 0.999 | 12.909 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 12.409 | Корректировка сметной стоимости и объемаинвестиций по годам реализации проекта с учетом фактических затрат 2020 года. Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.761 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | нд | 9.761 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 9.633 | Корректировка стоимости проекта, инвестиции по годам реализации с учетом стоимости фактических затрат 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.3973 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | 7.3973 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | нд | 5.335 | нд | 7.3973 | нд | 7.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3973 | 7.3973 | 7.3973 | 7.3973 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | Н | 2022 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4352 | 0 | 63.4352 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Новый проект.Включен на основании ТЭО Амурского РДУ.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 87.9438 | 1.5 | 86.4438 | 0 | 0 | 87.9438 | 1.5 | 86.4438 | 0 | 0 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Параметры проекта не корректируются
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.6474 | 0 | 2229.6474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2229.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.6474 | 0 | 2229.6474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2229.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.6474 | 0 | 2229.6474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2229.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 11,133 км в 2 нитки Ду 800мм) | F_505-НГ-23 | П | 2019 | нд | 2031 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.6474 | 0 | 2229.6474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2229.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Реализация проекта продолжится после 2026 года в связи с недостаточностью источника финансирования.
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2244.1018 | нд | 2228.5897 | нд | 2241.9497 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 29.6507 | 45.9107 | 46.9642 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 2.3488 | 126.2036 | 78.9637 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2244.1018 | нд | 2228.5897 | нд | 2241.9497 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 29.6507 | 45.9107 | 46.9642 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 2.3488 | 126.2036 | 78.9637 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2173.978 | 62.32 | 1242.0668 | 652.1934 | 217.3978 | 2173.978 | 62.32 | 1242.0668 | 652.1934 | 217.3978 | нд | 2173.978 | нд | 2158.4659 | нд | 2171.8259 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 29.6507 | 0 | 13.1359 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 2.3488 | 80.2928 | 45.1354 | 0
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.3622 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | Корректировка графика реализации проекта.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3093 | 331.9405 | 2.5595 | 0 | 329.381 | 0 | 462.3364 | 55.0962 | 7.1054e-15 | 407.2402 | 0 | нд | 267.7754 | нд | 175.9259 | нд | 315.6814 | 58.7078 | 58.7078 | 61.9976 | 52.6379 | 0 | 32.6288 | 46.8901 | 73.2517 | 129.0359 | 129.7713 | 0 | 80.0296 | 237.9235 | 368.3194 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | И | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.55954 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0.80955 | 0.80955 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55954 | 0.55954 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | Корректировка стоимости проекта, инвестиции по годам реализации с учетом стоимости фактических затрат 2020 года.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | И | 2020 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32278 | 0 | 0 | 2 | 1.6772 | 0 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | В соответствии с письмом от 22.10.19 №489-А1м главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, предусмотрена Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту «Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ», для последующего включения объекта в схему теплоснабжения поселка. в рамках проводимой работы по рассмотрению вопроса перехода в ценовую зону теплоснабжения с применением регулирования тарифа «Альтернативная котельная» АО «ДГК» представлены и согласованы Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутии), письмом от 28.08.2020 №02/03-6353-01, варианты теплоснабжения п. Чульман и направлены в адрес Главы МО ГП «Поселок Чульман» С.Н. Дерягина для корректировки (актуализации) документов территориального планирования, в т.ч схемы теплоснабжения. Протокол совещания по вопросам вывода из эксплуатации генерирующего оборудования Якутской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ от 28.01.2020г. Дальнейшие планы по реализации проекта будут определены по результатам рассмотрения и решения Правительства Республики Саха (Якутия) предложений ПАО РусГидро" по переходу в ценовую зону теплоснабжения, в рамках которых одним из основных мероприятий АО "ДГК" предложен проект "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ".
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2867 | 52.2867 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.925 | 0 | 26.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2867 | Проект включен внепланом по замечаниям РусГидро
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | нд | 5.93 | нд | 8.365 | нд | 8.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 8.365 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | нд | 11.86 | нд | 16.4264 | нд | 16.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4264 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 16.4264 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | нд | 2.966 | нд | 4.1686 | нд | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1686 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 4.1686 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | нд | 0.847 | нд | 1.191 | нд | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | нд | 1.27 | нд | 2.9776 | нд | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | нд | 1.016 | нд | 1.4292 | нд | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.5115 | нд | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 1.5115 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0 | нд | 0.22 | нд | 0.22321 | нд | 0.22321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.22321 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | нд | 1.69 | нд | 1.4028 | нд | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 1.4028 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.5283 | 19.2453 | 0 | 0 | 19.2453 | 0 | 19.2286 | 0 | 0 | 19.2286 | 0 | нд | 14 | нд | 4.117 | нд | 4.117 | 6 | 6 | 3.6 | 3.5833 | 0 | 0 | 4.117 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 7.7003 | Корректировка стоимости проекта, инвестиции по годам реализации с учетом стоимости фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 37.9424 | 0 | 0 | 37.9424 | 0 | 37.9424 | 0 | 0 | 37.9424 | 0 | нд | 34.932 | нд | 37.9424 | нд | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9424 | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9424 | 37.9424 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3239 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 2.3239 | Корректировка сметной стоимости проекта, сроков реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением проекта в 2020 году
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 5.6881 | 0 | 0 | 5.6881 | 0 | нд | 7.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 5.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 5.6881 | Корректировка стоимости проекта, инвестиции по годам реализации с учетом стоимости фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | нд | 1.88 | нд | 2.039 | нд | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 2.039 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 0 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 0 | нд | 71.73 | нд | 80.3081 | нд | 80.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3081 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 80.3081 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | 80.0296 | Новый проект. Включен на основании Технического решения № 177/ОПССПС-14 о продлении срока службы подвижного состава от 29.12.2014 г. (ТЭМ2А № 525), Технического решения № 276.ТР.087.С о продлении срока службы тепловоза ТЭМ2УМ №616 от 27.11.2013 г.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 29.781 | 96.5093 | 0 | 0 | 96.5093 | 0 | 96.5093 | 0 | 0 | 96.5093 | 0 | нд | 70.3382 | нд | 0 | нд | 0 | 33.0682 | 33.0682 | 33.6601 | 33.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6601 | 33.6601 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06478 | нд | 0.06478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.2294 | нд | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 2.2294 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12954 | нд | 0.12954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.065744 | нд | 0.065744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.065744 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | нд | 0.39 | нд | 0.42106 | нд | 0.42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | нд | 0.55 | нд | 0.5938 | нд | 0.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.5938 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 0 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 0 | нд | 5 | нд | 5.3982 | нд | 5.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3982 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 5.3982 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.090715 | нд | 0.090715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.090715 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | Корректировка сметной стоимости проекта, объем инвестиций по годам реализации на основании фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | нд | 0.31356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | нд | 0.62711 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | нд | 3.51 | нд | 0 | нд | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | Корректировка сроков реализации проекта, инвестиций по годам реализации в связи с невыполнением договора в 2020 году.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | 0.83051 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 0.83051 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | Корректировка сметной стоимости проекта, объем инвестиций по годам реализации на основании фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | нд | 0.654 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.47191 | Корректировка сметной стоимости проекта, объем инвестиций по годам реализации на основании фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27987 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.27987 | Корректировка сметной стоимости проекта, сроков реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением проекта в 2020 году
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.181 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.181 | Корректировка сметной стоимости проекта, сроков реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением проекта в 2020 году
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12083 | Корректировка сметной стоимости проекта, объем инвестиций по годам реализации на основании фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.086253 | Корректировка сметной стоимости проекта, сроков реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением проекта в 2020 году
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | нд | 4.08 | нд | 4.8307 | нд | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307 | 4.8307 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | нд | 19.08 | нд | 0 | нд | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 3.8664 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 3.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 3.8664 | Корректировка сметной стоимости проекта, объем инвестиций по годам реализации на основании фактических затрат 2020 года.
4.7 | Покупка сварочного аппарата Fujikura 86S KIT A (86S+CT-50+BTR-15+ELCT2-16B), НГРЭС, 1 шт. | L_505-НГ-24-111 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 320.8221 | 1224.4262 | 25.76 | 913.059 | 207.9726 | 77.6345 | 1213.269 | 25.76 | 972.4479 | 137.3789 | 77.6345 | нд | 825.3314 | нд | 814.7121 | нд | 836.7215 | 46.6719 | 46.6719 | 42.22 | 9.0535 | 54.0487 | 55.9024 | 42.804 | 35.6134 | 42.804 | 35.6134 | 42.804 | 35.6134 | 224.6807 | 171.7961 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2026 | 2030 | нд | нд | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.2935 | 144.6016 | 4.962 | 82.7836 | 43.903 | 12.953 | 144.6016 | 4.962 | 126.6866 | 0 | 12.953 | нд | 105.7538 | нд | 78.299 | нд | 78.299 | 26.0091 | 26.0091 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 1.7888 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 1.7888 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0575 | 109.7016 | 4.962 | 53.2126 | 43.903 | 7.624 | 109.7016 | 4.962 | 97.1156 | 0 | 7.624 | нд | 71.0898 | нд | 45.4238 | нд | 45.4238 | 24.2203 | 24.2203 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 37.4734 | 61.6937 | 1.5 | 8.6667 | 43.903 | 7.624 | 61.6937 | 1.5 | 52.5697 | 0 | 7.624 | нд | 25.666 | нд | 0 | нд | 0 | 24.2203 | 24.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между СМР и оборудованием в рамках сметной стоимости
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | нд | 33.008 | нд | 33.008 | нд | 33.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | Корректировка срока реализации проекта, объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 2.5842 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1593 | 258.1048 | 6.3403 | 221.9694 | 26.89 | 2.905 | 270.4817 | 6.3403 | 234.3464 | 26.89 | 2.905 | нд | 135.4201 | нд | 173.394 | нд | 218.0676 | 4.3995 | 4.3995 | 36.152 | 3.8554 | 26.7521 | 41.4023 | 29.561 | 26.9456 | 15.2431 | 23.7315 | 16.4371 | 26.7071 | 124.1452 | 122.6419 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1593 | 258.1048 | 6.3403 | 221.9694 | 26.89 | 2.905 | 270.4817 | 6.3403 | 234.3464 | 26.89 | 2.905 | нд | 135.4201 | нд | 173.394 | нд | 218.0676 | 4.3995 | 4.3995 | 36.152 | 3.8554 | 26.7521 | 41.4023 | 29.561 | 26.9456 | 15.2431 | 23.7315 | 16.4371 | 26.7071 | 124.1452 | 122.6419 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | З | 2014 | 2019 | 2019 | нд | нд | 11.1855 | 11.3754 | 3 | 8.3754 | 0 | 0 | 11.3754 | 3 | 8.3754 | 0 | 0 | нд | 0.18984 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18984 | 0.18984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 20.9325 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | нд | 43.0555 | нд | 37.0032 | нд | 37.2479 | 2.9173 | 2.9173 | 3.135 | 2.8902 | 10.902 | 1.7139 | 0 | 3.3425 | 0 | 6.2374 | 0 | 0 | 14.037 | 14.1841 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой объемов освоения по проекту с учетом заключенного договора.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.7877 | 1.2923 | 45.4953 | 0 | 0 | 59.1113 | 1.2923 | 57.819 | 0 | 0 | нд | 34.781 | нд | 22.3956 | нд | 57.1993 | 1.2923 | 1.2923 | 23.0997 | 0.61966 | 6.5834 | 29.7694 | 12.0432 | 4.115 | 0 | 2.251 | 0 | 6.9084 | 41.7263 | 43.6634 | Корректировка сроков реализации проекта, объемов финансирования по годам реализации, сметной стоимости в связи с неисполненным договором 2020 года и оптимизацией заатрат в пределах тарифного источника.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | Н | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 65.4739 | 0 | 65.4739 | 0 | 0 | 65.4739 | 0 | 65.4739 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 65.4739 | нд | 65.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 15.0041 | 15.0041 | 15.2431 | 15.2431 | 16.4371 | 16.4371 | 54.9061 | 46.6842 | Корректировка сроков реализации проекта, объемов финансирования по годам реализации в связи оптимизацией заатрат в пределах тарифного источника.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0448 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0448 | нд | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 1.0981 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено недостаточностью источника в 2021 году.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2027 | 2027 | нд | нд | 12.0412 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | нд | 57.3938 | нд | 47.4765 | нд | 57.0483 | 0 | 0 | 9.9172 | 0.34547 | 0 | 9.919 | 2.5137 | 3.3859 | 0 | 0 | 0 | 3.3616 | 12.4309 | 17.0121 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации в связи с неисполнением плана 2020 года и изменением графика реализации проекта.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 454.0429 | 4.883 | 429.1599 | 0 | 20 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | нд | 273.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 21.7233 | 8.9063 | 43.7985 | 13.9737 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 454.0429 | 4.883 | 429.1599 | 0 | 20 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | нд | 273.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 21.7233 | 8.9063 | 43.7985 | 13.9737 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2025 | 2027 | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 222.356 | 0 | 202.356 | 0 | 20 | 225.4649 | 0 | 205.4649 | 0 | 20 | нд | 41.69 | нд | 41.69 | нд | 44.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 16.0676 | 8.9063 | 38.1428 | 13.9737 | Корректировка сроков реализации проекта, сметной стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с изменением графика реализации проекта.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6557 | 0 | 5.6557 | 0 | Корректировка затрат в 2024 году реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Исключена разработка ПИР в 2024 году.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43034 | 50.5477 | 0 | 0 | 50.5477 | 0 | 23.9047 | 0 | 0 | 23.8569 | 0 | нд | 48.9244 | нд | 37.1588 | нд | 11.3857 | 6.8905 | 6.8905 | 6.068 | 5.1981 | 9.0772 | 0 | 9.9493 | 8.6678 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 25.0945 | 16.5838 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22851 | 0 | 0 | 0.22851 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | нд | 0.22734 | нд | 0.22851 | нд | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.24186 | Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.6851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.43034 | 0.43034 | 0 | 0 | 0.43034 | 0 | 0.43034 | 0 | 0 | 0.43034 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | нд | 2.868 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | Корректировка стоимости проекта на основании фактических затрат 2020 года
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.5822 | 0 | 0 | 14.5822 | 0 | 14.5822 | 0 | 0 | 14.5822 | 0 | нд | 14.5 | нд | 8.0822 | нд | 8.0822 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 8.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 8.0822 | Параметры проекта не корректируются
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 25.5985 | 0 | 0 | 25.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.562 | нд | 25.5985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, сметная стоимость и объем инвестиций по годам реализации в связи с исключением проекта с 2021 года реализации в связи с недостаточностью тарифного источника.
5.7 | Покупка Автофургон грузопассажирский – 1 шт БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-31 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | Новый проект. Включен в ИПР на основании Акта технического обследования от 01.02.2018 для обеспечения производственного процесса транспортом.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | Изменение стоимости проекта на основании фактических затрат 2020 года
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96452 | нд | 0.95351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | Изменение стоимости проекта на основании фактических затрат 2020 года
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 1.6541 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.5017 | нд | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 1.5017 | 1.6541 | Срок реализации проекта скорректирован в связи с недостаточностью тарифного источника. Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | Новый проект. Выполнение требований п. 5.5. акта предписания по результатам проведенного внутреннего аудита химического цеха СП Биробиджанской ТЭЦ (приказ № 203 от 15.10.2020г.)
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.11491 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.10933 | нд | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10933 | 0.11491 | Срок реализации проекта скорректирован в связи с недостаточностью тарифного источника. Изменение стоиомости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
5.7 | Покупка прибора для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.11788 | 0 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.11788 | 0 | нд | 0.11988 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11788 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0.27265 | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0.27265 | 0 | нд | 0.27265 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27265 | 0.27265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются