## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 6 месяцев 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 62901.9834 | 28226.7474 | 34675.236 | 6525.2171 | 2052.8206 | 1159.1471 | 751.099 | 1499.6137 | 1301.7216 | 1875.206 | 0 | 1991.2502 | 0 | 32778.418 | -955.7882 | -35.95% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 6890.7936 | 3438.7279 | 3452.0658 | 364.9195 | 159.0124 | 50.8505 | 56.1389 | 103.4327 | 102.8735 | 113.2335 | 0 | 97.4028 | 0 | 3294.4455 | -7.034 | -4.559% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 2616.3575 | 1054.3039 | 1562.0536 | 432.7721 | 111.0951 | 77.3219 | 44.1211 | 112.2256 | 66.974 | 133.6241 | 0 | 109.6006 | 0 | 1450.9585 | -80.2139 | -42.32% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 48487.836 | 22024.832 | 26463.004 | 4060.8027 | 1523.8773 | 878.8021 | 514.2618 | 985.6896 | 1009.6155 | 1210.5619 | 0 | 985.7492 | 0 | 24942.181 | -520.5741 | -27.92% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 1426.841 | 278.8271 | 1148.0139 | 719.6377 | 61.5679 | 92.1987 | 23.1403 | 196.8071 | 38.4276 | 223.1902 | 0 | 207.4417 | 0 | 1086.4562 | -227.4481 | -78.7% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3480.1553 | 1430.0566 | 2050.0987 | 947.085 | 197.2679 | 59.974 | 113.4369 | 101.4587 | 83.831 | 194.5962 | 0 | 591.0561 | 0 | 2004.3767 | -120.5181 | -74.66% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 62901.9834 | 28226.7474 | 34675.236 | 6525.2171 | 2052.8206 | 1159.1471 | 751.099 | 1499.6137 | 1301.7216 | 1875.206 | 0 | 1991.2502 | 0 | 32778.418 | -955.7882 | -35.95% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 6890.7936 | 3438.7279 | 3452.0658 | 364.9195 | 159.0124 | 50.8505 | 56.1389 | 103.4327 | 102.8735 | 113.2335 | 0 | 97.4028 | 0 | 3294.4455 | -7.034 | -4.559% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 6890.7936 | 3438.7279 | 3452.0658 | 364.9195 | 159.0124 | 50.8505 | 56.1389 | 103.4327 | 102.8735 | 113.2335 | 0 | 97.4028 | 0 | 3294.4455 | -7.034 | -4.559% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2249.9429 | 1928.5934 | 321.3495 | 27.1997 | 60.3023 | 27.1997 | 7.7458 | 0 | 52.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0472 | 33.1026 | 121.7% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 2249.9429 | 1928.5934 | 321.3495 | 27.1997 | 60.3023 | 27.1997 | 7.7458 | 0 | 52.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0472 | 33.1026 | 121.7% | Длительное заключение дополнительного соглашения, перенос выполнения работ/финансирования.
1.1.3.4 | Техническое перевооружение повысительно-насосной станции ПНС-334 тепломагистрали ТМ-33 г. Хабаровск, Хабаровские тепловые сети | Q_505-ХТС-21тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду заключения новых договоров на технологическое присоединение (заключение РЭКа по делу №136/ТЭК от 05.12.2024), с целью подключения новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения г. Хабаровска, обеспечения стабильного и бесперебойного теплоснабжение потребителей с тепловой нагрузкой Q = 4,0656 Гкал/час, обеспечения поддерживания стабильных параметров теплоносителя у потребителей.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 4640.8507 | 1510.1345 | 3130.7162 | 337.7198 | 98.7102 | 23.6508 | 48.3931 | 103.4327 | 50.3171 | 113.2335 | 0 | 97.4028 | 0 | 3033.3983 | -40.1366 | -31.58% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1172.7234 | 930.717 | 242.0064 | 119.6852 | 32.4438 | 3.0837 | 7.4201 | 35.0339 | 25.0237 | 35.7243 | 0 | 45.8432 | 0 | 209.5625 | -5.6738 | -14.88% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и оплата трубной продукции были перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты выполнения СМР в соответствии с заключенным в 2025 году договором подряда с ООО "Гарантстрой" № 65/ХТС-25 от 19.05.2025, факт оплаты (аванс)в соответствии с заключенным в 2026 году договором подряда с ООО "ТЭМ" № 40/ХТС-26 от 03.04.2026, факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 133.0627 | 382.8616 | 30.6171 | 3.8468 | 0.74212 | 1.1044 | 8.3692 | 2.7424 | 9.1985 | 0 | 12.3072 | 0 | 379.0147 | -5.2645 | -57.78% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и соответственно оплата трубной продукциибыли перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты по договору подряда с ООО "Алькад" №51/ХТС-26 от 21.04.2026 (в соответствии с полученными актами освидетельствования выполненных работ), факт оплаты по договорам поставки МТР и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 78.1927 | 56.2843 | 21.9084 | 21.9084 | 2.9732 | 0.72483 | 1.0409 | 7.533 | 1.9323 | 6.6052 | 0 | 7.0454 | 0 | 18.9352 | -5.2846 | -63.99% | Отказ победителя конкурентной закупки в выполнении строительно-монтажных работ 2026 года (ООО «Малахит»), выход на повторные (внеплановые) закупочные процедуры со следующей по ранжиру организацией, привели к позднему заключению договора с подрядной организацией (АО «ВСЭСС»), что сдвинуло сроки фактического начала работ на строительной площадке и, как следствие, к смещению оплаты по договору подряда на 3-й квартал 2026 года (дата заключения договора июнь 2026). Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС».
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | 12.703 | 0 | 12.703 | 12.703 | 0.96547 | 0.31696 | 0 | 3.6679 | 0.96547 | 3.9669 | 0 | 4.7513 | 0 | 11.7375 | -3.0194 | -75.77% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и оплата трубной продукции были перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты (аванс) в соответствии с заключенным в 2026 году договором подряда с ООО "Алькад" № 47/ХТС-26 от 10.04.2026.
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 76.7946 | 53.7736 | 23.0209 | нд | 10.8417 | нд | 10.8417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1792 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ по договору подряда № 89/ХТС-25 от 18.06.2025 с ООО "Гарантстрой". Факт корректировки оплат по договорам поставки МТР.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 76.2333 | 15.5406 | нд | -1.2105 | нд | -1.2105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.7511 | нд | нд | Проект 2025. Включен в ИПР на основании факта корректировки исполнительной документации в рамках устранения выявленных в отчетном периоде несоответствий за выполненные в ноябре 2025г по договору с ООО "УМР" №55/ХТС-2025 от 17.04.2025. Факт корректировки оплат по договорам поставки МТР.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | 94.7932 | 360.1527 | нд | 0.73978 | нд | 0.73978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 359.4129 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | 1.3922 | нд | 1.3922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР в связи с поздним предоставлением выполнением ПИР по дог.2025г
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 2237.793 | 165.2703 | 2072.5226 | 152.8062 | 46.7176 | 18.7832 | 27.0644 | 48.8287 | 19.6532 | 57.7386 | 0 | 27.4557 | 0 | 2025.8051 | -20.8943 | -30.9% | Необходимость получения разрешения на снос зеленных насаждений от Управления окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Хабаровска, возникшая в результате изменения проектных решений, а также заключение дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение СМР (увеличение объемов работ), привели к временной приостановке выполнения работ и, как следствие, смещению оплаты по договору подряда на 3-й квартал 2026 года. Отражен факт выполнения ПИР по графику выполнения и финансирования работ к доп. соглашению №1 от 28.08.2024 к договору подряда с АО "ХЭТК" №28/ХТС-24 от 15.03.2024, факт оплаты по договору подряда с ООО "ТЭМ №57/ХТС-26 от 28.04.2026 (в соответствии с полученными актами освидетельствования выполненных работ), факт оплаты по договорам поставки МТР и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2616.3575 | 1054.3039 | 1562.0536 | 432.7721 | 111.0951 | 77.3219 | 44.1211 | 112.2256 | 66.974 | 133.6241 | 0 | 109.6006 | 0 | 1450.9585 | -80.2139 | -42.32% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 817.3245 | 325.5157 | 491.8088 | 41.5772 | 10.0378 | 0.90186 | 1.7166 | 12.6113 | 8.3212 | 8.2822 | 0 | 19.7818 | 0 | 481.771 | -5.2369 | -38.75% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 335.708 | 323.2284 | 12.4796 | нд | 1.7615 | нд | 1.7166 | нд | 0.044894 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7181 | нд | нд | Переходящее финансирование по затратам службы заказчика
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 481.6165 | 2.2873 | 479.3292 | 41.5772 | 8.2763 | 0.90186 | 0 | 12.6113 | 8.2763 | 8.2822 | 0 | 19.7818 | 0 | 471.0529 | -5.2369 | -38.75% | За счет длительного заключения договора, сдвиг работ на несколько месяцев
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 81.051 | 44.3545 | 36.6965 | -1.368 | -0.61034 | -1.368 | -0.084764 | 0 | -0.52558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3068 | 0.75763 | -55.38% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 81.051 | 44.3545 | 36.6965 | -1.368 | -0.61034 | -1.368 | -0.084764 | 0 | -0.52558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3068 | 0.75763 | -55.38% | Перенос финансирования по невостребованным на проекте ТМЦ, длительные закупочные процедуры
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 783.4545 | 440.4113 | 343.0433 | 34.9648 | 10.5661 | 24.7514 | 15.4779 | 0 | -4.9118 | 0 | 0 | 10.2133 | 0 | 332.4772 | -14.1853 | -57.31% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 490.5214 | 440.4113 | 50.1102 | 24.7514 | 10.5661 | 24.7514 | 15.4779 | 0 | -4.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5441 | -14.1853 | -57.31% | Экономия по возврату обеспечительного платежа по Договорам № 968/КТС от 12.08.2020 (ООО "Гарантстрой"), № 71/КТС-24 от 02.07.2024 (ИП Стенюшин Н.С.) № 34/КТС-25 от 28.03.2025 (ООО "Крепстрой"), согласно фактически принятым к оплате работам.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | 292.9331 | 0 | 292.9331 | 10.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2133 | 0 | 292.9331 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 934.5275 | 244.0224 | 690.5051 | 357.5981 | 91.1016 | 53.0366 | 27.0113 | 99.6143 | 64.0903 | 125.3419 | 0 | 79.6054 | 0 | 599.4035 | -61.5493 | -40.32% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 109.6454 | 110.2485 | -0.60311 | 5.8108 | 0 | 5.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60311 | -5.8108 | -100% | Объект введен в эксплуатацию 23.12.2025, финансирование за выполненные работы, а рамках договора № 42/ХТ1-23 от 22.05.2023 прошло в 4 кв. 2025 г.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 209.6714 | 98.4008 | 111.2706 | 104.8866 | 6.7404 | 10.8669 | 6.5235 | 31.3399 | 0.21693 | 31.3399 | 0 | 31.3399 | 0 | 104.5302 | -35.4663 | -84.03% | Изменений условий оплаты по результатам заключения договоров/до.соглашений
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 76.4648 | 22.6784 | 53.7863 | 52.3464 | 0.9473 | 6.2162 | 0.49252 | 21.4967 | 0.45479 | 21.4967 | 0 | 3.1367 | 0 | 52.839 | -26.7656 | -96.58% | Изменений условий оплаты по результатам заключения договоров/до.соглашений
1.2.4 | Реконструкция водяных экономайцеров котлоагрегатов (ВЭК) № 1,3,8,9,10,11 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-16 | 396.2152 | 0 | 396.2152 | 100.2624 | 0 | 1.7635 | 0 | 30.5074 | 0 | 33.9958 | 0 | 33.9958 | 0 | 396.2152 | -32.2709 | -100% | Проект исключен
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | 22.3809 | 0 | 22.3809 | 22.3809 | 0 | 0.33297 | 0 | 2.4379 | 0 | 8.4771 | 0 | 11.133 | 0 | 22.3809 | -2.7708 | -100% | Перенос срока реализации проекта в 2027 году.
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 120.1498 | 12.6947 | 107.4551 | 71.911 | 83.4138 | 28.0462 | 19.9953 | 13.8324 | 63.4185 | 30.0324 | 0 | 0 | 0 | 24.0413 | 41.5353 | 99.18% | По объекту скорректирован период выполнения СМР, ввиду выданной проектной документации от проектировщика.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 48487.836 | 22024.832 | 26463.004 | 4060.8027 | 1523.8773 | 878.8021 | 514.2618 | 985.6896 | 1009.6155 | 1210.5619 | 0 | 985.7492 | 0 | 24942.181 | -520.5741 | -27.92% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 4618.9165 | 2471.5372 | 2147.3792 | 561.0023 | 437.7199 | 13.7872 | 52.5729 | 142.5987 | 385.147 | 234.08 | 0 | 170.5364 | 0 | 1709.6594 | 280.9874 | 179.7% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 3365.7574 | 1435.4323 | 1930.3251 | 398.9179 | 396.3283 | 13.7872 | 49.2726 | 109.3666 | 347.0557 | 150.9573 | 0 | 124.8067 | 0 | 1533.9967 | 273.1745 | 221.8% | Финансирование по факту выполненных работ по ДС № 1 от 23.12.2025 к договору с АО "ХРМК" 55/ХТ3-24 от 03.04.2024. ДС заключено на полную стоимость проекта по утвержденной сметной документации в АО "РГС" по факту прохождения экспертизы
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | 55.8107 | 0 | 55.8107 | 51.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5811 | 0 | 45.7297 | 0 | 55.8107 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 832.8446 | 832.9958 | -0.15113 | нд | 0.26153 | нд | 0.058962 | нд | 0.20257 | нд | 0 | нд | 0 | -0.41267 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | 13.6705 | 2.2609 | 11.4096 | нд | 0.085008 | нд | 0 | нд | 0.085008 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3246 | нд | нд | Фактическое финансирование монтажных работ по компрессорной установке хоз.способом (согласованная СЗ СП "ТЭЦ в г. Сов.Гавань" от 20.05.26 №Вн-210/493), приобретенной в 2025 году по Дог.с ООО "ЧКЗ-ДВ" № 92/СГТ-25 от 30.07.2025
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 350.8333 | 200.8482 | 149.985 | 110.7737 | 41.045 | 0 | 3.2414 | 33.2321 | 37.8037 | 77.5416 | 0 | 0 | 0 | 108.94 | 7.8129 | 23.51% | Перевыполнение плана связано с фактическим освоением капиталовложений по прочим расходам СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на содержание службы заказчика, осуществляющей строительный контроль.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9527.386 | 3222.3556 | 6305.0304 | 701.8586 | 139.5111 | 23.9706 | 25.6095 | 189.0978 | 113.9016 | 250.6923 | 0 | 238.0978 | 0 | 6165.5193 | -77.0691 | -36.17% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 349.4001 | 318.2554 | 31.1447 | нд | 9.3864 | нд | 3.2437 | нд | 6.1426 | нд | 0 | нд | 0 | 21.7583 | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, включительно по 2026 год. В настоящее время осуществляется подготовка ДС к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории г.п. "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, с заменой участков теплосети без спутников ХВС
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 159.9018 | 153.7535 | 6.1483 | нд | 1.9566 | нд | 1.9566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1916 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.3371 | 254.4431 | 24.894 | нд | -7.6613 | нд | -7.6613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.5553 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 524.9257 | 520.7768 | 4.1489 | нд | -1.4884 | нд | -1.4884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6374 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 76.1817 | 73.1688 | 3.0129 | нд | -0.96418 | нд | -0.96418 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9771 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплаты за выполненные в сентябре 2025г. строительно-монтажные работы по договору с ООО "СУ-277" №53/ХТС-2025 от 17.04.2025: скорректирована исполнительная документация в рамках устранения выявленных в отчетном периоде несоответствий в устройстве промежуточной опоры ОПк-1, а также ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 118.227 | 117.4523 | 0.77471 | нд | 0.14288 | нд | 0.14288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63183 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 311.5793 | 303.3262 | 8.2531 | нд | 0.40443 | нд | 0.40443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8486 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 136.8975 | 132.5356 | 4.3619 | нд | 0.40139 | нд | 0.6905 | нд | -0.28912 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9605 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 39.9876 | 539.0472 | нд | 0.3491 | нд | 0.3491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 538.6981 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 57.5646 | 209.0658 | нд | 0.98484 | нд | 0.98484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 208.0809 | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 347.0135 | 275.262 | 71.7515 | 63.8962 | 25.8798 | 1.3138 | 1.2515 | 10.3921 | 24.6283 | 24.9416 | 0 | 27.2488 | 0 | 45.8717 | 14.174 | 121.1% | Фактическое финансирование поставленных МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 234.1011 | 137.5064 | 96.5946 | 79.6531 | 17.1805 | 3.6342 | 7.2492 | 12.4238 | 9.9313 | 27.464 | 0 | 36.1311 | 0 | 79.4141 | 1.1225 | 6.99% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.4785 | 158.8414 | 8.6371 | 2.1463 | 0 | 2.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6371 | -2.1463 | -100% | В связи с оформлением Подрядчиком ООО "Энергосеть" (Договор № 27_КТС-25 от 24.03.2025) Банковской Гарантии, выплата Гарантийного удержания не производилась.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | 152.525 | 0 | 152.525 | 27 | 12.7204 | 0 | 2.7091 | 4.1897 | 10.0113 | 14.7708 | 0 | 8.0395 | 0 | 139.8046 | 8.5307 | 203.6% | Фактическое финансирование поставленных МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | 290.1235 | 0 | 290.1235 | 74.1 | 30.6089 | 0 | 0.2008 | 14.552 | 30.4081 | 38.662 | 0 | 20.886 | 0 | 259.5147 | 16.0569 | 110.3% | Фактическое финансирование поставленных МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 245.9324 | 243.153 | 2.7793 | 1.6529 | 1.1954 | 1.6529 | 1.7737 | 0 | -0.57823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | -0.45749 | -27.68% | Гашение КЗ, запланированное на 1 квартал 2026 года, погашено в 2025 году. Отражен факт корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 99.4559 | 1118.6785 | 71.8184 | 10.6502 | 2.8798 | 1.2407 | 26.4337 | 9.4095 | 22.654 | 0 | 19.8509 | 0 | 1108.0283 | -18.6634 | -63.67% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и оплата трубной продукции были перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты по договору подряда с ООО "СМК Востокстрой" №78/ХТС-26 от 01.06.2026 (в соответствии с полученными актами освидетельствования выполненных работ), факт оплаты по договорам поставки МТР, факт распределения прочих затрат ОКСа., факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 70.4687 | 1204.4077 | 112.7487 | 9.2336 | 3.5234 | 1.3703 | 37.1199 | 7.8633 | 35.6835 | 0 | 36.4219 | 0 | 1195.1742 | -31.4097 | -77.28% | Отказ победителя конкурентной закупки в выполнении строительно-монтажных работ 2026 года (ООО «СМК Энергия»), выход на повторные (внеплановые) закупочные процедуры со следующей по ранжиру организацией, привели к позднему заключению договора с подрядной организацией (ООО «СМК Востокстрой»), что сдвинуло сроки фактического начала работ на строительной площадке и, как следствие, к смещению оплаты по договору подряда (предоставление актов освидетельствования выполненных работ) на 3-й квартал 2026 года (дата заключения договора июль 2026). Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР, факт распределения прочих затрат ОКСа, факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 137.2898 | 819.7798 | 95.2091 | 12.7234 | 3.0285 | 10.7129 | 29.1107 | 2.0105 | 30.6119 | 0 | 32.4579 | 0 | 807.0564 | -19.4158 | -60.41% | Позднее предоставление актов освидетельствования выполненных работ по договору подряда с ООО "УМР" № 37/ХТС-26 от 30.03.2026 привело к смещению оплаты на 3-й квартал. Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР, факт распределения прочих затрат ОКСа, факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | 556.4151 | 0 | 556.4151 | 79.7916 | 9.9267 | 3.0309 | 1.7112 | 27.6372 | 8.2156 | 25.9631 | 0 | 23.1604 | 0 | 546.4884 | -20.7414 | -67.63% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и оплата трубной продукции были перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты (аванс) по договору подряда с АО "ВСЭСС" №46/ХТС-26 от 15.04.2026, факт оплаты по договорам поставки МТР, факт распределения прочих затрат ОКСа., факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 129.1144 | 1152.4868 | 93.8424 | 5.8806 | 2.7609 | -0.26786 | 27.2387 | 6.1484 | 29.9415 | 0 | 33.9013 | 0 | 1146.6062 | -24.119 | -80.4% | В связи с нестабильной ситуацией на рынке металлопродукции, увеличились сроки проката трубной продукции. По этой причине поставка и оплата трубной продукции были перенесены на июль-август 2026 года. Отражен факт оплаты по договорам поставки МТР, факт распределения прочих затрат ОКСа., факт оплаты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур и факт оплаты за выдачу технических условий АО «ХГЭС» и ПАО «Ростелеком».
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 34341.5335 | 16330.9392 | 18010.5943 | 2797.9418 | 946.6463 | 841.0442 | 436.0793 | 653.9931 | 510.5669 | 725.7897 | 0 | 577.1149 | 0 | 17067.0023 | -724.4925 | -48.46% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 78.4364 | 215.1172 | 0.35464 | 0.19052 | 0.08866 | 0.095258 | 0.08866 | 0.095258 | 0.08866 | 0 | 0.08866 | 0 | 214.9266 | 0.013196 | 7.442% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 356.1195 | 167.0398 | 189.0797 | 15.5121 | 1.0001 | 0 | 0 | 5.1707 | 1.0001 | 5.1707 | 0 | 5.1707 | 0 | 188.0796 | -4.1707 | -80.66% | В связи с длительными закупочными процедурами, сдвиг графика финанисрования
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 340.939 | 206.9667 | 133.9723 | 39.6 | 0.064298 | 0 | 0.064298 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 35.64 | 0 | 133.908 | 0.064298 | 100% | Отклонение связано с оплатой КТ задолженности по прочим расходам ОКСа за 2025 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 257.56 | 190.5459 | 67.0142 | 55.1629 | 0.65172 | 0 | 0.061701 | 6.1292 | 0.59002 | 15.323 | 0 | 33.7107 | 0 | 66.3624 | -5.4775 | -89.37% | Отклонение связано с поздним заключением договора №48/КТ2-26 от 17.06.2026, аванс выплачен в июле 2026
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 297.4934 | 143.5652 | 153.9281 | 13.9581 | 5.402 | 4.8003 | 0.45675 | 3.1777 | 4.9453 | 3.1777 | 0 | 2.8024 | 0 | 148.5261 | -2.576 | -32.29% | По объекту скорректирован период реализации, вииду переноса даты начала какупочной процедуры.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 530.3649 | 133.4303 | 396.9346 | 224.8257 | 0 | 87.0643 | 0 | 78.9458 | 0 | 39.1378 | 0 | 19.6777 | 0 | 396.9346 | -166.0101 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком по договору ООО "Систематика" № 76/ХТ3-25 от 23.06.2025. ведется претензионная работа.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 195.5187 | 42.5399 | 152.9788 | 86.8107 | 4.7909 | 18.7847 | 3.0196 | 16.8869 | 1.7714 | 22.2159 | 0 | 28.9231 | 0 | 148.1879 | -30.8807 | -86.57% | Длительное согласование проектной документации, отстование в изготовление и поставки оборудования
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 774.8478 | 3.4279 | 771.4199 | 162.0312 | 3.8352 | 29.4103 | 0 | 1.8329 | 3.8352 | 1.8386 | 0 | 128.9494 | 0 | 767.5848 | -27.408 | -87.72% | Длительное согласование и проведение закупочной процедедуры
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 48.9172 | 40.4754 | 8.4417 | 1.5572 | 0.11037 | 0 | 0 | 1.5572 | 0.11037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3314 | -1.4468 | -92.91% | Отклонение связано с не выполнением объема работ по договору в 2025г. Перенос объемов освоения и финансирования на 2026 год, завершение работ планируется в 3 квартале 2026 года.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | 39.2177 | 0 | 39.2177 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 39.2177 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | 7.3469 | 0 | 7.3469 | 7.3469 | 0.55405 | 0 | 0.55405 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 5.7526 | 0 | 6.7929 | -1.0402 | -65.25% | Авансирование по заключенному договору
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 555.1445 | 165.5897 | 389.5548 | 80.2715 | 63.766 | 2.2077 | 8.8242 | 29.2969 | 54.9417 | 9.5212 | 0 | 39.2456 | 0 | 325.7888 | 32.2613 | 102.4% | Отклонение связано с оплатой фактически выполненных за март-июнь СМР по АОВР по дог №73/КТ2-25 от 07.06.2025
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 36.1024 | 17.83 | 18.2724 | 5.6001 | 0.43413 | 0 | 0 | 0 | 0.43413 | 1.8578 | 0 | 3.7423 | 0 | 17.8383 | 0.43413 | 100% | Отклонение связано с оплатой аванса по договору №33/КТ2-26 от 20.04.2026
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | 2.562 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0.028552 | 0.0475 | 0 | 0.2847 | 0.028552 | 2.1823 | 0 | 0.0475 | 0 | 2.5334 | -0.30364 | -91.41% | В связи с длительными закупочными процедурами, начало работ сдвинуто.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | 6.03 | 0 | 6.03 | 6.03 | 0.62525 | 0 | 0 | 1.053 | 0.62525 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | -0.42775 | -40.62% | Согласно графика выполнения и финансирования работ по заключенному договору, финансирование запланировано на 3 кв. 2026г.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | 9.39 | 0 | 9.39 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | 6.936 | 0 | 6.936 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 0.23331 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 6.936 | -0.23331 | -100% | В соответствии с заключенным договором с АО «ХЭТК» № 36/СГТ-26 от 24.03.26 срок выполнения 1 этапа работ — 31.07.26 (3 квартал 2026 года).
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 78.7208 | 42.6723 | 36.0485 | 36.3008 | 3.4154 | 11.5898 | 2.6268 | 15.132 | 0.78861 | 7.5151 | 0 | 2.064 | 0 | 32.6332 | -23.3064 | -87.22% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 461.6471 | 0 | 461.6471 | 29.841 | 0 | 0.46616 | 0 | 3.2638 | 0 | 14.8449 | 0 | 11.2662 | 0 | 461.6471 | -3.73 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 80.0557 | 231.7789 | 38.0843 | 0 | 0 | 0 | 3.8084 | 0 | 0 | 0 | 34.2759 | 0 | 231.7789 | -3.8084 | -100% | При заключении договора подряда с ООО "Игнгифлюид" № 172/ХТС-25 от 08.09.2025 скорректирован график производства и финансирования работ. Все работы ведутся в соответствии с графиком, без задержек (срок выполнения работ август 2026).
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 89.0888 | 41.1645 | 47.9243 | 25.7119 | 0 | 0 | 0 | 25.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9243 | -25.7119 | -100% | Документы по работам будут предоставлены в 3 квартале
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 34.8883 | 0 | 34.8883 | 12.0403 | 7.2285 | 0 | 0 | 0 | 7.2285 | 2.0495 | 0 | 9.9908 | 0 | 27.6598 | 7.2285 | 100% | Согласно заключенных договоров.
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 198.2151 | 107.4332 | 90.7819 | 77.0326 | 23.7708 | 60.5296 | 7.6707 | 15.1611 | 16.1 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 67.0112 | -51.9199 | -68.59% | Отклонение по результатам фактически заключенных договоров
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 128.0701 | 2.9423 | 125.1278 | 102.2001 | 0 | 57.6001 | 0 | 15.36 | 0 | 15.36 | 0 | 13.88 | 0 | 125.1278 | -72.9601 | -100% | Неисполнения обязательств подрядчиком по договору на ПИР с АО "Институт Гидропроект" № 18/ХТ3-23 от 07.03.2023
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 68.8064 | 49.8439 | 18.9625 | 18.0847 | 0.84057 | 0 | 0 | 3.7641 | 0.84057 | 4.8441 | 0 | 9.4765 | 0 | 18.122 | -2.9236 | -77.67% | Изменение условий олаты, согласно заключенных договоров
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 56.7339 | 27.0963 | 29.6376 | 5.1891 | 0.53897 | 0.046924 | 0.027179 | 1.3251 | 0.51179 | 2.4921 | 0 | 1.3251 | 0 | 29.0987 | -0.83302 | -60.72% | К учету приняты прочие затраты с опережением плановых показателей
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 242.551 | 37.7572 | 204.7939 | 25.5936 | 9.9644 | 0 | 4.9582 | 10.8 | 5.0062 | 14.7936 | 0 | 0 | 0 | 194.8294 | -0.83556 | -7.737% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.2895 | 55.8962 | 14.3933 | 19.2082 | 2.5583 | 1.8044 | 2.1453 | 0.46301 | 0.41301 | 11.1395 | 0 | 5.8013 | 0 | 11.8349 | 0.29092 | 12.83% | Выплата авансирования и оплата 1 этапа работ в соответствии с заключенным договором
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 225.8674 | 99.2079 | 126.6594 | 139.0393 | 67.0655 | 10.2443 | 8.8174 | 4.8073 | 58.248 | 123.2582 | 0 | 0.72954 | 0 | 59.594 | 52.0139 | 345.6% | Фактическое финансирование в соответствии с договором
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 17.5095 | 0.57 | 16.9395 | 7.1377 | 0.25371 | 0.12686 | 0.12686 | 0.78988 | 0.12686 | 6.0941 | 0 | 0.12686 | 0 | 16.6858 | -0.66302 | -72.32% | Сдвиг срока поставки материалов для работ
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2201.7838 | 17.8467 | 2183.9371 | 11.7877 | 0 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.9371 | -11.7877 | -100% | Неисолпнения обязательств подрядчиком по договору на ПИР с АО "Институт Гидропроект" № 743/ХГ-22 от 26.09.2022.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 261.9433 | 68.2592 | 193.6841 | 52.0353 | 11.8787 | 16.9115 | 11.3423 | 11.7079 | 0.53639 | 11.7079 | 0 | 11.7079 | 0 | 181.8054 | -16.7407 | -58.49% | Сдвиг работ на 3 квартал
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 42.5041 | 0.35851 | 42.1455 | 38.4325 | 0 | 28.0557 | 0 | 3.4589 | 0 | 3.4589 | 0 | 3.4589 | 0 | 42.1455 | -31.5146 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком АО "Институт Гидропроект" № 17/ХТ3-23 от 06.03.2025
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1388.4707 | 1629.2414 | -240.7708 | 165.2204 | 57.3526 | 165.2204 | 9.9744 | 0 | 47.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298.1233 | -107.8678 | -65.29% | Длительное согласование ДС в связи с нарушением сроков выполнения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 7.912 | 2.645 | 5.267 | 5.0881 | 0.075419 | 0 | 0 | 0 | 0.075419 | 0 | 0 | 5.0881 | 0 | 5.1916 | 0.075419 | 100% | Фактическая оплата за технологическое присоединение энергоприниающих устройств по Договорам с АО ДРСК №№ НВ-с 2020/26, НВ-с2007/26, НВ-с 2019/26 от 25.06.2026г.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 16.2275 | 12.542 | 3.6854 | 3.2597 | 0.23867 | 0 | 0.20474 | 0 | 0.033939 | 0 | 0 | 3.2597 | 0 | 3.4467 | 0.23867 | 100% | Возврат Обеспечительного платежа по Договору № 14/КТС-25 от 05.03.2025 ИП Стенюшин Н.С. Фактическая оплата за технологическое присоединение энергоприниающих устройств по Договору с АО ППЭС № 12031 от 22.06.2026г.
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1940.7023 | 17.5422 | 1923.1601 | 211.1091 | 0 | 211.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.1601 | -211.1091 | -100% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 120.374 | 2.94 | 117.434 | 117.434 | 0.59475 | 27.7333 | 0.59475 | 67.21 | 0 | 11.2454 | 0 | 11.2454 | 0 | 116.8393 | -94.3486 | -99.37% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | 19.917 | 0 | 19.917 | 17.9253 | 5.5943 | 0 | 0 | 0 | 5.5943 | 1.9917 | 0 | 15.9336 | 0 | 14.3227 | 5.5943 | 100% | Отклонение связано с оплатой аванса по договору №126/КТ2-25 от 26.12.2026
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 168.7614 | 31.8909 | 136.8705 | 53.1668 | 9.3317 | 0 | 9.3317 | 0 | 0 | 53.1668 | 0 | 0 | 0 | 127.5388 | 9.3317 | 100% | Выплата аванса
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | 111.7337 | 0 | 111.7337 | 94.2337 | 56.4426 | 0.45562 | 3.8185 | 42.8942 | 52.6241 | 49.6396 | 0 | 1.2443 | 0 | 55.2911 | 13.0928 | 30.2% | К учету приняты прочие затраты с опережением плановых показателей
1.3.4 | Модернизация системы трубопроводов оборотного водоснабжения и ГЗУ | P_505-ХТЭЦ-1-14 | 401.5185 | 0 | 401.5185 | 25.9121 | 0 | 0 | 0 | 8.6374 | 0 | 8.6374 | 0 | 8.6374 | 0 | 401.5185 | -8.6374 | -100% | Проект исключен
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | 8.9463 | 0 | 8.9463 | 8.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17539 | 0 | 8.7709 | 0 | 8.9463 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | 122.4 | 0 | 122.4 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 122.4 | -3 | -100% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 102.7771 | 1.29 | 101.4871 | 51.2649 | 0 | 1.8757 | 0 | 11.1491 | 0 | 27.6103 | 0 | 10.6298 | 0 | 101.4871 | -13.0248 | -100% | Зарплата службы заказчика перенесена на инвестиционный проект N_505-ХТЭЦ-1-3 в полном объеме
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 37.5137 | 23.5992 | 13.9145 | 10.817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 1.5 | 0 | 13.9145 | -5 | -100% | Согласно графика выполнения и финансирования работ по заключенному договору, финансирование запланировано на 3 кв. 2026г.
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 647.9564 | 92.4045 | 555.5519 | 9.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7491 | 0 | 6.4147 | 0 | 555.5519 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 40.5036 | 20.5911 | 19.9125 | 14.5836 | 2.7841 | 0.3479 | 0.014633 | 1.6968 | 2.7695 | 12.5389 | 0 | 0 | 0 | 17.1284 | 0.73936 | 36.16% | Сдвиг поставки материалов
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | 14.4796 | 13.036 | 1.4436 | 14.4796 | 2.52 | 13.2345 | 0 | 0 | 2.52 | 0.11493 | 0 | 1.1302 | 0 | -1.0764 | -10.7145 | -80.96% | Длительное согласование закупочной документации, выполнение СМР запланировано в 3-4 кв.
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 13700.8622 | 11306.5033 | 2394.3589 | 64.8441 | 96.1854 | 64.8441 | 96.4521 | 0 | -0.26675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.1735 | 31.3413 | 48.33% | Выплата гарантийоного удержания. Планировался перенос остатков материалов на операционный ремонт, но в связи с затянувшимся анализом сверки данных по остаткам МТР на складах по договорам, перенос будет осуществлен в 3 квартале.
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 5988.6512 | 844.4635 | 5144.1877 | 473.8672 | 330.4574 | 3.3571 | 180.8133 | 242.9008 | 149.6441 | 195.8498 | 0 | 31.7594 | 0 | 4813.7303 | 84.1994 | 34.19% | Финансировани по выполненным работам по договору с АО "ХРМК" 135/ХТ3-23 от 29.11.2023
1.3.4 | Реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 50.98 | 2.98 | 48 | 48 | 0 | 4.8 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 10.8 | 0 | 48 | -21 | -100% | Проект исключен
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 16.2105 | 13.8105 | 2.4 | нд | 0.82594 | нд | 0.82594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5741 | нд | нд | Запланирован аванс 10% от стоимости СМР
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 34.8862 | 14.1277 | 20.7585 | нд | 31.8192 | нд | 1.8581 | нд | 29.9612 | нд | 0 | нд | 0 | -11.0607 | нд | нд | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 300 | 186.876 | 113.124 | нд | 81.5252 | нд | 58.6313 | нд | 22.8939 | нд | 0 | нд | 0 | 31.5988 | нд | нд | Проект 2025года. В связи с изменением тех. решения сроки реализации сдвинулись на 2026 год.
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 26.3293 | 23.6103 | 2.719 | нд | 2.6234 | нд | 2.6234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095657 | нд | нд | Отклонение связано с оплатой ГУ по исполненному договору №81/КТ2-25 от 09.07.2025
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 23.0011 | 2.676 | 20.3251 | нд | 0.28622 | нд | 0.28622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.0389 | нд | нд | Отклонение связано с оплатой ГУ по исполненному договору №31/КТ2-25 от 20.03.2025
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 11.3428 | 10.9827 | 0.36013 | нд | 0.056487 | нд | 0.056487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30364 | нд | нд | Возврат гарантийного удержания
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 13.4963 | 1.9209 | 11.5754 | нд | 7.8747 | нд | 6.9368 | нд | 0.9379 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7007 | нд | нд | В соответствии с заключенным доп. соглашением в 2025 году работы были перенесены на более поздний срок с окончанием во 2м квартале 2026г.
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 15.4867 | 3.1539 | 12.3329 | нд | 17.1472 | нд | 11.76 | нд | 5.3872 | нд | 0 | нд | 0 | -4.8143 | нд | нд | Отклонение связано с несвоевременной поставкой оборудования 2025 года по договору поставки № 1279/81-25 от 17.09.2025
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 75.879 | 0.24408 | 75.6349 | нд | 1.0072 | нд | 1.0072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 74.6277 | нд | нд | По ДС продление срока работ ПИР
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 5.8065 | 0 | 5.8065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8065 | нд | нд | К учету приняты затраты по неисполненному договору 2025 года с ООО "Акку-Фертриб" 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. Инициировано подписание ДС на продление сроков по договору.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 1.8765 | 1.8809 | -0.0044343 | нд | 0.098997 | нд | 0.098997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.10343 | нд | нд | Оплата ГУ по исполненному договору
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-2 | Q_505-ХТЭЦ2-13 | нд | нд | нд | нд | 0.38796 | нд | 0 | нд | 0.38796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-60 | нд | нд | нд | нд | 0.60573 | нд | 0 | нд | 0.60573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 91.3458 | 20.5621 | 70.7836 | нд | 23.6993 | нд | 0 | нд | 23.6993 | нд | 0 | нд | 0 | 47.0843 | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ2-34 | нд | нд | нд | нд | 0.58194 | нд | 0 | нд | 0.58194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 6.558 | 9.4642 | -2.9063 | нд | 0.37404 | нд | 0 | нд | 0.37404 | нд | 0 | нд | 0 | -3.2803 | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СП " Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-21 | нд | нд | нд | нд | 0.19398 | нд | 0 | нд | 0.19398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса, Амурская ТЭЦ-1 (1шт) | Q_505-АмТЭЦ-1-25 | нд | нд | нд | нд | 0.41175 | нд | 0 | нд | 0.41175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 186.1847 | 187.2094 | -1.0247 | нд | 5.7093 | нд | 0 | нд | 5.7093 | нд | 0 | нд | 0 | -6.7339 | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизация весоизмерительного комплекса СГТЭЦ | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-35 | нд | нд | нд | нд | 0.79971 | нд | 0 | нд | 0.79971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Авансирование на поставку оборудования, требующего монтажа, в рамках календарного графика выполнения работ и поставки оборудования по договору с ООО ИТ "АСИ" № 448/24-26 от 27.03.2026
1.3.4 | Внедрение интеллектуальной системы управления энергопотреблением в здании Исполнительного Аппарата АО "ДГК" по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 | Q_505-ИА-1-82 | нд | нд | нд | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 393.9456 | 31.8 | 362.1456 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 49.248 | 0 | 362.1456 | 0 | 0% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1426.841 | 278.8271 | 1148.0139 | 719.6377 | 61.5679 | 92.1987 | 23.1403 | 196.8071 | 38.4276 | 223.1902 | 0 | 207.4417 | 0 | 1086.4562 | -227.4481 | -78.7% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 565.1695 | 89.2193 | 475.9503 | 384.1535 | 4.0387 | 83.9073 | 2.4246 | 98.0602 | 1.6141 | 98.0602 | 0 | 104.1258 | 0 | 471.9115 | -177.9287 | -97.78% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 565.1695 | 89.2193 | 475.9503 | 384.1535 | 4.0387 | 83.9073 | 2.4246 | 98.0602 | 1.6141 | 98.0602 | 0 | 104.1258 | 0 | 471.9115 | -177.9287 | -97.78% | Невыполнение плана связано с нарушением подрядчиком АО "ХРМК" сроков выполнения строительно-монтажных работ, в том числе поставки оборудования по Договору генерального подряда № 91/СГТ-25 от 29.07.2025.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 861.6715 | 189.6078 | 672.0637 | 335.4843 | 57.5291 | 8.2915 | 20.7157 | 98.7469 | 36.8135 | 125.13 | 0 | 103.3159 | 0 | 614.5447 | -49.5194 | -46.26% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.7932 | 216.4028 | 0.097612 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 216.4028 | -0.048806 | -100% | Объект списан (приказ АО "ДГК" № П-ДГК/15 от 16.01.2026 О списании объектов НЗС АО "ДГК")
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 251.6966 | 105.3788 | 146.3178 | 84.353 | 16.8155 | 0 | 3.9328 | 0 | 12.8827 | 36.4 | 0 | 47.953 | 0 | 129.5023 | 16.8155 | 100% | Оплата предоставленных материалов планировалась в декабре 2025 г. .В связи с задержкой документов Подрядчиком оплата прошла только в январе. 2026 г. Непредвиденные работы согласно протокола Тех.совещания № 1/26 от 27.02.2026г. (неучтенные проектом комуникации)
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 65.2375 | 3.72 | 61.5175 | 59.8222 | 0.27726 | 6.1486 | 0.27726 | 17.8912 | 0 | 17.8912 | 0 | 17.8912 | 0 | 61.2402 | -23.7625 | -98.85% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | 61.2696 | 3.708 | 57.5616 | 57.5616 | 15.7041 | 1.92 | 16.0475 | 1.5 | -0.34332 | 18.7543 | 0 | 35.3873 | 0 | 41.8575 | 12.2841 | 359.2% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 162.0913 | 5.3382 | 156.7531 | 106.3788 | 0.45302 | 0.19848 | 0.45302 | 52.0601 | 0 | 52.0601 | 0 | 2.0601 | 0 | 156.3001 | -51.8056 | -99.13% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | 0.010213 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящее обязательство. Плата за аренду земли
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 45.1806 | 11.6697 | 33.5108 | 27.2712 | 24.269 | 0 | 0 | 27.2712 | 24.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2419 | -3.0022 | -11.01% | Фактическое выполнение работ, согласно условий договора
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3480.1553 | 1430.0566 | 2050.0987 | 947.085 | 197.2679 | 59.974 | 113.4369 | 101.4587 | 83.831 | 194.5962 | 0 | 591.0561 | 0 | 2004.3767 | -120.5181 | -74.66% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 65.5 | 1.935 | 63.565 | 60.0149 | 3.3784 | 0 | 0 | 18.0045 | 3.3784 | 42.0104 | 0 | 0 | 0 | 60.1866 | -14.626 | -81.24% | В связи с длительным заключенем договора, сдвиг работ на 3 и 4 квартал, согласно графика
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 73.0682 | 32.0549 | 41.0134 | 51.1478 | 0 | 19.8755 | 0 | 9.9193 | 0 | 2.8518 | 0 | 18.5012 | 0 | 41.0134 | -29.7948 | -100% | Несвоевременная выдача проектной документации подрядной организацией, выполнение запланировано на 4 кв. 2026 г.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 7.5607 | 2.4203 | 5.1405 | нд | 2.3301 | нд | 2.3301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8104 | нд | нд | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2029 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.7 | Техническое перевооружение, с переводом котлоагрегатов ст. №1,2,3,4,5,6 СП Николаевская ТЭЦ на резервное дизельное топливо.(ПИР) | O_505-НТЭЦ-12 | 7.7244 | 0 | 7.7244 | нд | 0.41909 | нд | 0 | нд | 0.41909 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3053 | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | 134.6263 | 0 | 134.6263 | 40.9418 | 41.2178 | 0 | 41.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9418 | 0 | 93.4085 | 41.2178 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | 0.59511 | 0 | 0.59511 | 0.59511 | 0.60503 | 0 | 0 | 0 | 0.60503 | 0 | 0 | 0.59511 | 0 | -0.0099185 | 0.60503 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | 0.50112 | 0 | 0.50112 | 0.50112 | 0.73255 | 0 | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50112 | 0 | -0.23143 | 0.73255 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | 0.43853 | 0 | 0.43853 | 0.43853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43853 | 0 | 0 | 0 | 0.43853 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | 0.47442 | 0 | 0.47442 | 0.47442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47442 | 0 | 0 | 0 | 0.47442 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | 5.8226 | 0 | 5.8226 | 5.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8226 | 0 | 5.8226 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | 0.57603 | 0 | 0.57603 | 0.57603 | 0.84342 | 0 | 0.84342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57603 | 0 | -0.26739 | 0.84342 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | 0.62302 | 0 | 0.62302 | 0.62302 | 0.63318 | 0 | 0 | 0 | 0.63318 | 0 | 0 | 0.62302 | 0 | -0.010157 | 0.63318 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | 1.6336 | 0 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0.013093 | 1.6206 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | 0.29629 | 0 | 0.29629 | 0.29629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29629 | 0 | 0 | 0 | 0.29629 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | 0.21541 | 0 | 0.21541 | 0.21541 | 0.18931 | 0 | 0.18931 | 0 | 0 | 0.21541 | 0 | 0 | 0 | 0.026107 | 0.18931 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | 0.17196 | 0 | 0.17196 | 0.17196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17196 | 0 | 0 | 0 | 0.17196 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | 0.25101 | 0 | 0.25101 | 0.25101 | 0.2379 | 0 | 0.2379 | 0 | 0 | 0.25101 | 0 | 0 | 0 | 0.013109 | 0.2379 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | 0.33169 | 0 | 0.33169 | 0.33169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | 8.7637 | 0 | 8.7637 | 8.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7637 | 0 | 0 | 0 | 8.7637 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | 0.52557 | 0 | 0.52557 | 0.52557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52557 | 0 | 0 | 0 | 0.52557 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | 0.43468 | 0 | 0.43468 | 0.43468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43468 | 0 | 0 | 0 | 0.43468 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | 6.8495 | 0 | 6.8495 | 6.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8495 | 0 | 6.8495 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | 2.3888 | 0 | 2.3888 | 0.92859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92859 | 0 | 2.3888 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | -0.013475 | 1.1468 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | 7.0608 | 0 | 7.0608 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 7.0608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | 0.14834 | 0 | 0.14834 | 0.14834 | 0.15082 | 0 | 0 | 0 | 0.15082 | 0.14834 | 0 | 0 | 0 | -0.0024713 | 0.15082 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | 0.26643 | 0 | 0.26643 | 0.26643 | 0.26687 | 0 | 0 | 0 | 0.26687 | 0.26643 | 0 | 0 | 0 | -0.0004394 | 0.26687 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | 0.18968 | 0 | 0.18968 | 0.18968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18968 | 0 | 0 | 0 | 0.18968 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | 0.66577 | 0 | 0.66577 | 0.66577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66577 | 0 | 0 | 0 | 0.66577 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | 0.65913 | 0 | 0.65913 | 0.65913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65913 | 0 | 0 | 0 | 0.65913 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | 0.49093 | 0 | 0.49093 | 0.49093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49093 | 0 | 0 | 0 | 0.49093 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | 1.1062 | 0 | 1.1062 | 0.35723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35723 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | 0.47586 | 0 | 0.47586 | 0.47586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47586 | 0 | 0 | 0 | 0.47586 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | 1.8096 | 0 | 1.8096 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 1.8096 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | 30.3871 | 0 | 30.3871 | 30.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3871 | 0 | 30.3871 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | 7.2693 | 0 | 7.2693 | 7.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2693 | 0 | 7.2693 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 33.9174 | 15.8973 | 18.0201 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 18.0201 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | 0.38964 | 0 | 0.38964 | 0.38964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38964 | 0 | 0.38964 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | 0.82581 | 0 | 0.82581 | 0.82581 | 0.8296 | 0 | 0 | 0 | 0.8296 | 0 | 0 | 0.82581 | 0 | -0.003789 | 0.8296 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | 1.1146 | 0 | 1.1146 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | 0.49417 | 0 | 0.49417 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 19.2521 | 3.726 | 15.5261 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 15.5261 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 92.3778 | 18.1556 | 74.2222 | 16.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 74.2222 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | 0.79616 | 0.52992 | 0.26624 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.26624 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | 3.2338 | 0 | 3.2338 | 3.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2338 | 0 | 3.2338 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | 0.51653 | 0 | 0.51653 | 0.51653 | 0.52509 | 0 | 0 | 0 | 0.52509 | 0 | 0 | 0.51653 | 0 | -0.0085577 | 0.52509 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | 2.3777 | 0 | 2.3777 | 2.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 2.3777 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | 3.4918 | 0 | 3.4918 | 3.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | 3.4918 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-27 | 2.1223 | 0 | 2.1223 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 2.1223 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля с самосвальным кузовом,1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-28 | 7.6039 | 0 | 7.6039 | 7.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6039 | 0 | 7.6039 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | 0.54884 | 0 | 0.54884 | 0.54884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54884 | 0 | 0 | 0 | 0.54884 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | 0.30983 | 0 | 0.30983 | 0.30983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30983 | 0 | 0.30983 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | 3.054 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | 0.17981 | 0 | 0.17981 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | 0 | 0.17981 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | 11.2867 | 0 | 11.2867 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 0 | 11.2867 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | 14.0419 | 0 | 14.0419 | 14.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 0 | 14.0419 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | 0.72952 | 0 | 0.72952 | 0.72952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72952 | 0 | 0.72952 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 31.432 | 25.7328 | 5.6992 | нд | 0.59278 | нд | 0.59278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1064 | нд | нд | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.75609 | 0 | 0.75609 | нд | 0.756 | нд | 0.756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3636e-05 | нд | нд | Проект 2025. Несвоевременная поставка оборудования 2025 года по договору поставки 907/81-25 от 11.06.2025 ООО «Сибтеплоэлектрокомплект»
1.7 | Покупка мониторов, 2 шт., Исполнительный аппарат. | Q_505-ИА-1-85 | нд | нд | нд | нд | 0.261 | нд | 0.261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.7332 | 0 | 1.7332 | нд | 2.202 | нд | 0 | нд | 2.202 | нд | 0 | нд | 0 | -0.46881 | нд | нд | Проект 2025 г. Ввиду длительного проведения торговых процедур и, как следствие, позднего заключения договора с ООО "Моторкон" (№1630/81-25 от 19.11.2025)
1.7 | Приобретение терминала видео конференц-связи, Исполнительный аппарат, 1 комплект | Q_505-ИА-1-84 | нд | нд | нд | нд | 0.51645 | нд | 0 | нд | 0.51645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Приобретение стенда высоковольтного стационарного, СКАТ-СВС-100-20Ц, Амурская ТЭЦ-1,(1 шт.) | Q_505-АмТЭЦ-1-45-20 | нд | нд | нд | нд | 0.91174 | нд | 0 | нд | 0.91174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Поставка промышленной стиральной машины "Вега" В-25.22131 | Q_505-КТС-34-53 | нд | нд | нд | нд | 0.6344 | нд | 0 | нд | 0.6344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 107.52 | 72.711 | 34.809 | 52.32 | 6.655 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 52.32 | 0 | 28.154 | 6.655 | 100% | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 84.426 | 99.57 | -15.144 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | -15.144 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 80.4 | 66.6 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | -12 | -100% | По инициативе подрядчика ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключено дополнительное соглашение № 2от 13.03.2026 к Договору подряда № 157/СГТ-24 от16.12.24 в части увеличения сроков выполнения отдельных этапов работ по Договору. Общий срок заверещения работ -до 11.06.2027.
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | 252 | 92.72 | 159.28 | 170.22 | -92.72 | 0 | -92.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.22 | 0 | 252 | -92.72 | -100% | Инвестиционный проект передан на СП "ХТЭЦ-3" (протокол АО "ДГК" № Пр-ДГК/21 от 12.01.2026)
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 86.04 | 4.555 | 81.485 | 46.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.272 | 0 | 81.485 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 125.4 | 20.5925 | 104.8075 | 62.4 | 3.3377 | 3.162 | 0 | 28.458 | 3.3377 | 2.091 | 0 | 28.689 | 0 | 101.4698 | -28.2823 | -89.44% | Невыполнение плана обусловлено длительным процессом согласования пакета закупочной документации в 2025 году с ПАО «РУСГИДРО», что, в свою очередь, привело в позднему заключению договора (в сентябре 2025 года) с ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» № 114/СГТ-25 от 26.09.2025. Плановые значения показателей по финансированию на 2026 год распределены поквартально без учёта календарного графика выполнения работ по договору № 114/СГТ-25 от 26.09.2025.
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 24.6 | 14.34 | 10.26 | нд | -14.34 | нд | -14.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.6 | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | нд | нд | нд | нд | 92.72 | нд | 92.72 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | нд | нд | нд | нд | 14.34 | нд | 14.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на КТЭЦ-2, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 73.05 | 73.05 | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | -0.062 | нд | нд | Перенос сроков финансирования
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-6нма | 0.37069 | 0 | 0.37069 | 0.37069 | 0 | 0.37069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37069 | -0.37069 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-7нма | 24.8795 | 0 | 24.8795 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 24.8795 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-8нма | 17.1359 | 0 | 17.1359 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 17.1359 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-7нма | 0.18037 | 0 | 0.18037 | 0.18037 | 0 | 0.18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18037 | -0.18037 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-7нма | 0.38507 | 0 | 0.38507 | 0.38507 | 0 | 0.38507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38507 | -0.38507 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-7нма | 0.34081 | 0 | 0.34081 | 0.34081 | 0 | 0.34081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34081 | -0.34081 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | 3.9862 | 0 | 3.9862 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 3.6862 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | 27.1484 | 0 | 27.1484 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 27.1484 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | 19.4048 | 0 | 19.4048 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 19.4048 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 24.6957 | 10 | 14.6957 | 14.3048 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 14.3048 | 0 | 13.3594 | 1.3363 | 100% | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 15.1538 | 2.5 | 12.6538 | 12.5561 | 2.8744 | 0 | 0 | 0 | 2.8744 | 0 | 0 | 12.5561 | 0 | 9.7794 | 2.8744 | 100% | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | 96.6485 | 0 | 96.6485 | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 96.6485 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-10нма | 0.25782 | 0 | 0.25782 | 0.25782 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | -0.25782 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | 3.9862 | 0 | 3.9862 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 3.6862 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-7нма | 0.22573 | 0 | 0.22573 | 0.22573 | 0 | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22573 | -0.22573 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | 3.9862 | 0 | 3.9862 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0 | 3.6862 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-6нма | 0.18368 | 0 | 0.18368 | 0.18368 | 0 | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18368 | -0.18368 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | 23.2926 | 0 | 23.2926 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 23.2926 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | 18.1757 | 0 | 18.1757 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 18.1757 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-10нма | 0.34745 | 0 | 0.34745 | 0.34745 | 0 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34745 | -0.34745 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.272 | нд | 0.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.398 | нд | 0.398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.773 | нд | 0.773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | 0.126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | 0.305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | нд | нд | нд | нд | 2.347 | нд | 2.347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.567 | нд | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | 1.721 | нд | 1.721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | 0.175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | 1.077 | нд | 1.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | нд | нд | нд | нд | 1.13 | нд | 1.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | 1.162 | нд | 1.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 1.0426 | нд | 1.0426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 4.0299 | нд | 4.0299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | 0.625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.227 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 1.395 | нд | 1.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | нд | нд | нд | нд | 1.319 | нд | 1.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.182 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.669 | нд | 0.669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | нд | нд | нд | нд | 4.4948 | нд | 4.4948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | нд | нд | нд | нд | 0.266 | нд | 0.266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | 2.654 | нд | 2.654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 20.8256 | 18.3225 | 2.5031 | нд | 2.1598 | нд | 0 | нд | 2.1598 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34328 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 14.5039 | 12.646 | 1.8579 | нд | 1.3583 | нд | 0 | нд | 1.3583 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49952 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 21.4154 | 18.7752 | 2.6401 | нд | 2.2773 | нд | 0 | нд | 2.2773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36285 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 17.8593 | 15.7158 | 2.1435 | нд | 1.4945 | нд | 0 | нд | 1.4945 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64899 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 28.1454 | 23.5611 | 4.5843 | нд | 3.6082 | нд | 0 | нд | 3.6082 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97614 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 16.3335 | 13.8125 | 2.521 | нд | 1.8874 | нд | 0 | нд | 1.8874 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63359 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | 0.29822 | 0.15 | 0.14822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14822 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | 0.14547 | 0.104 | 0.041471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041471 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0.275 | 0.034646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.034646 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | 0.27432 | 0.158 | 0.11632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11632 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | 0.25063 | 0.099 | 0.15163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15163 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | 0.18184 | 0.092 | 0.089839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089839 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | 0.14859 | 0.102 | 0.046589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.046589 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | 0.28055 | 0.226 | 0.054552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054552 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | 0.24522 | 0.129 | 0.11622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11622 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | 0.19327 | 0.102 | 0.091269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.091269 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | 0.82399 | 0.745 | 0.078992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078992 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "TRASSIR" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.42001 | нд | 0 | нд | 0.42001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы контроля пусков и остановов технологического оборудования для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.71005 | нд | 0 | нд | 0.71005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.01644 | нд | 0 | нд | 0.01644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 1.3692 | нд | 0 | нд | 1.3692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы диспетчеризации и удаленного сбора данных с приборов учета тепла, электроэнергии, воды, газа для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт оплаты, в соответствии с заключенным договором с ООО «ЛЭРС учет», дог. № 402/24-26 от 17.03.2026.
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.26775 | нд | 0 | нд | 0.26775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Отражен факт принятия к бухгалтерскому учёту и финансирование по Договору № 740/24-25 от 24.04.2025 Межрегиональная ассоциация развития системы подготовки специалистов нефтегазовой отрасли "Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация"
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-4нма | нд | нд | нд | нд | 1.5215 | нд | 0 | нд | 1.5215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-5нма | нд | нд | нд | нд | 5.3082 | нд | 0 | нд | 5.3082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-14нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта освоения капитальных вложений, в соответствии с заключенным договором с ИП Галкин Игорь Геннадьевич, дог. № 774/24-26 от 09.06.2026, в отчетном периоде.
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-16нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы видеонаблюдения "Macroscop" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-21нма | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-6нма | 0.3043 | 0 | 0.3043 | 0.3043 | 0 | 0.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3043 | -0.3043 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-5нма | 0.23901 | 0 | 0.23901 | 0.23901 | 0 | 0.23901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23901 | -0.23901 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-9нма | 1.0247 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | -1.0247 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 767.9511 | 870.5598 | 132.3077 | 66.1538 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 804.4059 | 0 | 0% | нд