## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 9 месяцев 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6037.4325 | 3595.3127 | 303.8708 | 1887.5628 | 1244.7685 | 159.1106 | 705.3672 | 20.4884 | 307.9309 | 333.8299 | 43.118 | 1425.8501 | 263.9389 | 478.9345 | 624.4461 | 58.5307 | 1464.0954 | 19.4436 | 1100.6974 | 286.4925 | 57.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.3336 | 1949.1205 | 314.242 | 579.2727 | 922.4539 | 133.152 | 219.969 | 8.4371 | 51.6822 | 124.8126 | 35.0371 | 704.0003 | 291.7009 | 93.9033 | 263.8027 | 54.5933 | 1025.1513 | 14.1039 | 433.6871 | 533.8385 | 43.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 398.4544 | 209.7454 | 5.0744 | 153.428 | 47.9821 | 3.2609 | 42.275 | 3.5791 | 36.1755 | 0 | 2.5204 | 104.4744 | 0.73801 | 55.2903 | 47.9821 | 0.46394 | 62.996 | 0.75722 | 61.9622 | 0 | 0.27655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2421 | 55.9606 | 0.59215 | 53.5442 | 0.28035 | 1.5439 | 0.0031534 | 0 | 0 | 0 | 0.0031534 | 0.38813 | 0 | 0 | 0 | 0.38813 | 55.5693 | 0.59215 | 53.5442 | 0.28035 | 1.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 1467.6994 | 655.5576 | 11.808 | 484.7227 | 132.531 | 26.4959 | 90.0276 | 4.0927 | 56.5945 | 22.9002 | 6.4402 | 235.9398 | 2.8761 | 113.2403 | 106.4642 | 13.3592 | 329.5902 | 4.8393 | 314.8879 | 3.1666 | 6.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.8576 | 135.6603 | 7.3074 | 7.5613 | 96.9169 | 23.8746 | 11.7319 | 0 | 0 | 7.3892 | 4.3427 | 56.6381 | 0.093455 | 0.7917 | 40.744 | 15.009 | 67.2903 | 7.214 | 6.7696 | 48.7837 | 4.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2897.7819 | 1509.2699 | 34.5576 | 610.0746 | 828.2356 | 36.4021 | 290.8005 | 12.1428 | 97.9334 | 173.6134 | 7.111 | 579.2241 | 15.7813 | 159.1281 | 390.8857 | 13.4291 | 639.2452 | 6.6336 | 353.0131 | 263.7366 | 15.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.7073 | 890.9926 | 27.4598 | 206.6362 | 618.8377 | 38.0589 | 31.5704 | 8.1255 | 8.9598 | 5.3231 | 9.1619 | 222.8051 | 13.0365 | 35.8919 | 161.6576 | 12.2191 | 636.6171 | 6.2978 | 161.7844 | 451.8571 | 16.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 699.6015 | 748.8416 | 3.6727 | 639.3375 | 41.8828 | 63.9486 | 167.8996 | 0.67381 | 117.2275 | 22.9519 | 27.0464 | 175.2254 | 1.3886 | 151.2757 | 13.7756 | 8.7854 | 405.7166 | 1.6102 | 370.8342 | 5.1553 | 28.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.34 | 410.0286 | 1.5429 | 311.531 | 50.7994 | 46.1553 | 68.2705 | 0 | 42.7224 | 4.0188 | 21.5293 | 90.0243 | 1.5429 | 57.2197 | 24.2289 | 7.0329 | 251.7338 | 0 | 211.5889 | 22.5517 | 17.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 573.8952 | 471.8982 | 248.7582 | 0 | 194.137 | 29.0031 | 114.3644 | 0 | 0 | 114.3644 | 0 | 330.9864 | 243.1549 | 0 | 65.3384 | 22.4931 | 26.5474 | 5.6033 | 0 | 14.4341 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1866 | 456.4784 | 277.3396 | 0 | 155.6195 | 23.5192 | 108.3931 | 0.3116 | 0 | 108.0815 | 0 | 334.1446 | 277.028 | 0 | 37.1723 | 19.9443 | 13.9407 | 0 | 0 | 10.3657 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край | Г | 3680.9434 | 2409.091 | 27.1275 | 1309.4831 | 976.3625 | 96.118 | 461.9558 | 8.0701 | 173.2067 | 250.2445 | 30.4345 | 914.5411 | 11.7636 | 337.0685 | 542.7298 | 22.9792 | 1032.5942 | 7.2938 | 799.2079 | 183.3882 | 42.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.6153 | 1218.5917 | 16.4851 | 390.3241 | 737.3655 | 74.4169 | 182.7221 | 3.1974 | 51.6822 | 102.4529 | 25.3896 | 218.8961 | 12.7877 | 65.4154 | 119.9102 | 20.7827 | 816.9735 | 0.5 | 273.2265 | 515.0024 | 28.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 123.3364 | 77.1487 | 1.9257 | 26.7084 | 47.9821 | 0.53243 | 9.7632 | 1.9257 | 7.8376 | 0 | 0 | 52.9912 | 0 | 4.559 | 47.9821 | 0.45 | 14.3942 | 0 | 14.3118 | 0 | 0.082429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.948 | 1.8645 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.4895 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.13465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 13.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 13.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 13.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 109.775 | 77.1487 | 1.9257 | 26.7084 | 47.9821 | 0.53243 | 9.7632 | 1.9257 | 7.8376 | 0 | 0 | 52.9912 | 0 | 4.559 | 47.9821 | 0.45 | 14.3942 | 0 | 14.3118 | 0 | 0.082429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.581 | 1.8645 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.4895 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.13465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 4.4904 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 4.4904 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 105.2846 | 75.223 | 0 | 26.7084 | 47.9821 | 0.53243 | 7.8376 | 0 | 7.8376 | 0 | 0 | 52.9912 | 0 | 4.559 | 47.9821 | 0.45 | 14.3942 | 0 | 14.3118 | 0 | 0.082429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.839 | 1.8645 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.4895 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.13465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 2.9769 | -11.1979 | 0 | 6.0325 | -17.2304 | 0 | -11.1979 | 0 | 6.0325 | -17.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 0.35299 | 0.70814 | 0 | 1.8051 | -1.0969 | 0 | 0.70814 | 0 | 1.8051 | -1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | -1.4089 | 0 | 0 | -1.4089 | 0 | -1.4089 | 0 | 0 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 101.9547 | 87.1216 | 0 | 18.8708 | 67.7183 | 0.53243 | 19.7362 | 0 | 0 | 19.7362 | 0 | 52.9912 | 0 | 4.559 | 47.9821 | 0.45 | 14.3942 | 0 | 14.3118 | 0 | 0.082429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.839 | 1.8645 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.4895 | 0 | 1.2074 | 0.14745 | 0.13465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1034.1532 | 461.7335 | 0 | 346.3373 | 100.194 | 15.2022 | 45.2538 | 0 | 29.3593 | 13.2561 | 2.6384 | 203.3419 | 0 | 110.7914 | 84.7469 | 7.8036 | 213.1378 | 0 | 206.1866 | 2.191 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.2888 | 109.799 | 0.5 | 0.7917 | 93.7294 | 14.7779 | 8.0105 | 0 | 0 | 5.3578 | 2.6528 | 50.8706 | 0 | 0.7917 | 40.744 | 9.3349 | 50.9179 | 0.5 | 0 | 47.6276 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 277.3131 | 243.8251 | 0 | 155.8483 | 83.9476 | 4.0292 | 8.1995 | 0 | 6 | 1.9745 | 0.225 | 116.9737 | 0 | 34.9597 | 80.8215 | 1.1926 | 118.6519 | 0 | 114.8886 | 1.1517 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9607 | 77.5396 | 0 | 0 | 73.7995 | 3.7402 | 0.010209 | 0 | 0 | 0.0016414 | 0.0085673 | 38.1562 | 0 | 0 | 34.7698 | 3.3864 | 39.3733 | 0 | 0 | 39.028 | 0.34524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 161.8696 | 133.3755 | 0 | 130.7645 | 0 | 2.611 | 6.225 | 0 | 6 | 0 | 0.225 | 30.1914 | 0 | 29.5851 | 0 | 0.60627 | 96.9591 | 0 | 95.1794 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4698 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 115.4435 | 110.4496 | 0 | 25.0838 | 83.9476 | 1.4181 | 1.9745 | 0 | 0 | 1.9745 | 0 | 86.7823 | 0 | 5.3745 | 80.8215 | 0.5863 | 21.6928 | 0 | 19.7093 | 1.1517 | 0.83184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4909 | 75.2176 | 0 | 0 | 73.7995 | 1.4181 | 0.010209 | 0 | 0 | 0.0016414 | 0.0085673 | 35.9922 | 0 | 0 | 34.7698 | 1.2224 | 39.2152 | 0 | 0 | 39.028 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 3.2278 | 23.705 | 0 | 22.4689 | 0 | 1.2361 | 4.5325 | 0 | 4.2325 | 0 | 0.3 | 6.3447 | 0 | 5.9436 | 0 | 0.4011 | 12.8278 | 0 | 12.2928 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.1111 | 0.5 | 0 | 0 | 1.6111 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.5 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | 23.705 | 0 | 22.4689 | 0 | 1.2361 | 4.5325 | 0 | 4.2325 | 0 | 0.3 | 6.3447 | 0 | 5.9436 | 0 | 0.4011 | 12.8278 | 0 | 12.2928 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 302.6789 | 36.9454 | 0 | 34.8831 | 0 | 2.0623 | 6.1059 | 0 | 4.891 | 0 | 1.2148 | 22.5381 | 0 | 21.9094 | 0 | 0.6287 | 8.3015 | 0 | 8.0827 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0309 | 16.3094 | 0 | 0.7917 | 13.5917 | 1.926 | 6.4835 | 0 | 0 | 5.3561 | 1.1273 | 7.1271 | 0 | 0.7917 | 5.7198 | 0.61555 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.5158 | 0.18307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 302.6789 | 36.9454 | 0 | 34.8831 | 0 | 2.0623 | 6.1059 | 0 | 4.891 | 0 | 1.2148 | 22.5381 | 0 | 21.9094 | 0 | 0.6287 | 8.3015 | 0 | 8.0827 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0309 | 16.3094 | 0 | 0.7917 | 13.5917 | 1.926 | 6.4835 | 0 | 0 | 5.3561 | 1.1273 | 7.1271 | 0 | 0.7917 | 5.7198 | 0.61555 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.5158 | 0.18307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 450.9334 | 157.258 | 0 | 133.137 | 16.2464 | 7.8746 | 26.416 | 0 | 14.2358 | 11.2816 | 0.89854 | 57.4854 | 0 | 47.9787 | 3.9255 | 5.5812 | 73.3567 | 0 | 70.9225 | 1.0393 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.7971 | 13.8389 | 0 | 0 | 6.3382 | 7.5007 | 0.81576 | 0 | 0 | 0 | 0.81576 | 5.5873 | 0 | 0 | 0.25438 | 5.3329 | 7.4358 | 0 | 0 | 6.0838 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01742 | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 414.4866 | 133.9358 | 0 | 125.7962 | 1.609 | 6.5306 | 13.2429 | 0 | 12.3654 | 0.60827 | 0.26926 | 53.8727 | 0 | 47.9787 | 0.89947 | 4.9946 | 66.8201 | 0 | 65.4521 | 0.10125 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.3895 | 6.3759 | 0 | 0 | 0 | 6.3759 | 0.048536 | 0 | 0 | 0 | 0.048536 | 5.0606 | 0 | 0 | 0 | 5.0606 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 36.4468 | 23.3048 | 0 | 7.3408 | 14.6374 | 1.3266 | 13.1672 | 0 | 1.8704 | 10.6734 | 0.62347 | 3.6069 | 0 | 0 | 3.026 | 0.58088 | 6.5307 | 0 | 5.4704 | 0.93806 | 0.12224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4076 | 7.4455 | 0 | 0 | 6.3382 | 1.1074 | 0.76141 | 0 | 0 | 0 | 0.76141 | 0.52089 | 0 | 0 | 0.25438 | 0.26651 | 6.1632 | 0 | 0 | 6.0838 | 0.079447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1744.4799 | 982.3515 | 14.7948 | 309.8777 | 640.8077 | 16.8711 | 155.9313 | 5.6483 | 28.3955 | 120.3296 | 1.558 | 435.157 | 9.0663 | 70.4424 | 348.8483 | 6.8001 | 391.2631 | 0.080313 | 211.0398 | 171.6299 | 8.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.309 | 579.1089 | 8.6823 | 76.794 | 477.3114 | 16.3211 | 19.5201 | 3.1974 | 8.9598 | 5.3191 | 2.0438 | 51.3989 | 5.4849 | 7.404 | 33.0569 | 5.4532 | 508.1899 | 0 | 60.4302 | 438.9354 | 8.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 592.503 | 365.7839 | 0 | 81.789 | 273.6236 | 10.3713 | 105.8528 | 0 | 0.20537 | 104.2575 | 1.3899 | 182.5997 | 0 | 16.728 | 160.186 | 5.6856 | 77.3314 | 0 | 64.8556 | 9.1801 | 3.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.8003 | 217.4348 | 0 | 27.752 | 181.1286 | 8.5542 | 3.8403 | 0 | 0 | 1.888 | 1.9523 | 28.09 | 0 | 4.8585 | 19.5968 | 3.6348 | 185.5045 | 0 | 22.8935 | 159.6438 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 34.6795 | 33.5033 | 0 | 24.3627 | 8.0908 | 1.0498 | 0.81731 | 0 | 0 | 0.81731 | 0 | 8.0705 | 0 | 1.4167 | 6.5843 | 0.069503 | 24.6155 | 0 | 22.946 | 0.68916 | 0.98034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 28.6959 | 0 | 20.3023 | 7.3438 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65868 | 0 | 0 | 0.22878 | 0.4299 | 28.0372 | 0 | 20.3023 | 7.115 | 0.61994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 11.6084 | 0.068234 | 0 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.068234 | 0 | 0.068234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8203 | 0 | 0 | 23.8203 | 0 | 23.8203 | 0 | 0 | 23.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | нд | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 176.868 | 151.8644 | 0 | 31.3915 | 116.0029 | 4.4701 | 16.8152 | 0 | 0 | 15.466 | 1.3492 | 109.4258 | 0 | 6.6787 | 100.2298 | 2.5172 | 25.6235 | 0 | 24.7127 | 0.30711 | 0.60363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 89.6355 | 0 | 0 | 85.1654 | 4.4701 | 3.1008 | 0 | 0 | 1.2895 | 1.8112 | 2.6096 | 0 | 0 | 0.55434 | 2.0553 | 83.9251 | 0 | 0 | 83.3215 | 0.60363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 13.0456 | 0 | 1.1291 | 11.88 | 0.036524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 0 | 0 | 5.16 | 0.0046726 | 7.8809 | 0 | 1.1291 | 6.72 | 0.031851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 12.5278 | 0 | 2.5912 | 9.9 | 0.036524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 0 | 0 | 4.3 | 0.036524 | 8.1912 | 0 | 2.5912 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | нд | 6.874 | 0 | 5.8302 | 0 | 1.0438 | 0.040698 | 0 | 0 | 0 | 0.040698 | 6.2488 | 0 | 5.2475 | 0 | 1.0013 | 0.58448 | 0 | 0.58263 | 0 | 0.0018562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4988 | 0 | 4.8585 | 14.6278 | 1.0125 | 0.51176 | 0 | 0 | 0.47106 | 0.040698 | 19.8305 | 0 | 4.8585 | 14.1568 | 0.81531 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 43.6685 | 30.3461 | 0 | 0 | 27.3123 | 3.0337 | 26.9121 | 0 | 0 | 26.9121 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 1.6173 | 0 | 0 | 0.40021 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 24.6358 | 0 | 0 | 23.4186 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6358 | 0 | 0 | 23.4186 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 21.7492 | 5.6985 | 0 | 1.5458 | 4.1273 | 0.025334 | 0.93368 | 0 | 0 | 0.93368 | 0 | 3.1867 | 0 | 0 | 3.1743 | 0.012441 | 1.5781 | 0 | 1.5458 | 0.019384 | 0.012893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 2.0759 | 0 | 0 | 2.0197 | 0.056193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016622 | 0 | 0 | 0 | 0.016622 | 2.0593 | 0 | 0 | 2.0197 | 0.039572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 71.4598 | 44.2427 | 0 | 6.1142 | 37.8941 | 0.23444 | 22.1627 | 0 | 0 | 22.1627 | 0 | 14.8641 | 0 | 0 | 14.8641 | 0 | 7.2159 | 0 | 6.1142 | 0.86726 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1197 | 7.5646 | 0 | 0 | 7.3302 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5646 | 0 | 0 | 7.3302 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 59.6307 | 49.2052 | 0 | 11.3474 | 37.3802 | 0.47753 | 37.2618 | 0 | 0.13714 | 37.1247 | 0 | 3.9001 | 0 | 3.3851 | 0.25103 | 0.26394 | 8.0433 | 0 | 7.8252 | 0.004512 | 0.21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.278 | 7.9803 | 0 | 0 | 7.5028 | 0.47753 | -23.5925 | 0 | 0 | -23.6929 | 0.10042 | 0.63802 | 0 | 0 | 0.35687 | 0.28116 | 30.9348 | 0 | 0 | 30.8388 | 0.095962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 157.0077 | 30.7637 | 0 | 0 | 30.7637 | 0 | 0.66874 | 0 | 0 | 0.66874 | 0 | 29.9225 | 0 | 0 | 29.9225 | 0 | 0.17245 | 0 | 0 | 0.17245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 538.3854 | 357.5325 | 0 | 161.1888 | 192.717 | 3.6268 | 22.9967 | 0 | 7.7485 | 15.2482 | 0 | 187.7553 | 0 | 28.5137 | 158.475 | 0.76659 | 146.7806 | 0 | 124.9266 | 18.9939 | 2.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.487 | 189.3006 | 0 | 35.2943 | 149.9088 | 4.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.262 | 0 | 0 | 7.0936 | 1.1684 | 181.0385 | 0 | 35.2943 | 142.8152 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 108.9401 | 56.2777 | 0 | 11.2447 | 44.4261 | 0.60681 | 1.9327 | 0 | 0.9408 | 0.9919 | 0 | 33.9113 | 0 | 0 | 33.9113 | 0 | 20.4337 | 0 | 10.3039 | 9.5229 | 0.60681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.036 | 27.7468 | 0 | 0 | 26.9429 | 0.80387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7468 | 0 | 0 | 26.9429 | 0.80387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 44.351 | 23.142 | 0 | 7.8288 | 15.1569 | 0.15637 | 0.75747 | 0 | 0.20321 | 0.55425 | 0 | 16.2006 | 0 | 2.6315 | 13.5582 | 0.010945 | 6.184 | 0 | 4.9941 | 1.0444 | 0.14542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.062 | 12.6514 | 0 | 0 | 12.3751 | 0.27632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093748 | 0 | 0 | 0 | 0.093748 | 12.5577 | 0 | 0 | 12.3751 | 0.18257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 4.6504 | 1.5059 | 0 | 1.5059 | 0 | 0 | 1.5059 | 0 | 1.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 18.6444 | 13.518 | 0 | 8.0887 | 5.2889 | 0.14034 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.6172 | 0 | 1.2729 | 5.2966 | 0.047671 | 6.8807 | 0 | 6.8158 | -0.02772 | 0.092674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 4.6233 | 0 | 0 | 4.4636 | 0.15964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060437 | 0 | 0 | 0 | 0.060437 | 4.5628 | 0 | 0 | 4.4636 | 0.099203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 11.6705 | 8.79 | 0 | 5.2898 | 3.4035 | 0.096762 | 2.2924 | 0 | 2.2924 | 0 | 0 | 2.7775 | 0 | 0.32422 | 2.4417 | 0.011511 | 3.7201 | 0 | 2.6731 | 0.96172 | 0.085251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.891 | 5.7267 | 0 | 2.7829 | 2.8458 | 0.098054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014593 | 0 | 0 | 0 | 0.014593 | 5.7121 | 0 | 2.7829 | 2.8458 | 0.083461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2646 | 48.4285 | 0 | 36.6042 | 11.1412 | 0.68309 | 0.27557 | 0 | 0 | 0.27557 | 0 | 18.9524 | 0 | 9.0288 | 9.8101 | 0.11349 | 29.2006 | 0 | 27.5754 | 1.0556 | 0.56959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 42.4768 | 0 | 32.5115 | 9.279 | 0.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6954 | 0 | 0 | 4.3882 | 0.30719 | 37.7814 | 0 | 32.5115 | 4.8909 | 0.37911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 23.0359 | 18.1591 | 0 | 8.3279 | 9.6784 | 0.15286 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 11.0764 | 0 | 1.4154 | 9.6484 | 0.012654 | 7.0527 | 0 | 6.9125 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.226 | 8.4964 | 0 | 0 | 8.3293 | 0.16703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034237 | 0 | 0 | 0 | 0.034237 | 8.4621 | 0 | 0 | 8.3293 | 0.13279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 1.2104 | 0.57496 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.57496 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 0.77076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 63.6784 | 52.0153 | 0 | 30.0184 | 21.542 | 0.45483 | 0.8376 | 0 | 0 | 0.8376 | 0 | 20.6627 | 0 | 3.7131 | 16.8899 | 0.059684 | 30.5149 | 0 | 26.3053 | 3.8145 | 0.39515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.057 | 18.3844 | 0 | 0 | 17.9014 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98366 | 0 | 0 | 0.84871 | 0.13496 | 17.4007 | 0 | 0 | 17.0527 | 0.34803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 67.4853 | 55.3185 | 0 | 20.3098 | 34.5934 | 0.41528 | 0.91644 | 0 | 0.74644 | 0.17 | 0 | 37.1831 | 0 | 2.7391 | 34.4234 | 0.020536 | 17.219 | 0 | 16.8243 | 0 | 0.39475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.942 | 29.227 | 0 | 0 | 28.7942 | 0.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050213 | 0 | 0 | 0 | 0.050213 | 29.1768 | 0 | 0 | 28.7942 | 0.38259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 0.98328 | 0.44002 | 0 | 0.44002 | 0 | 0 | 0.44002 | 0 | 0.44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 98.8934 | 52.9106 | 0 | 17.509 | 34.6403 | 0.76131 | 1.2348 | 0 | 1.0448 | 0.19 | 0 | 37.4836 | 0 | 5.1656 | 31.8279 | 0.49009 | 14.1923 | 0 | 11.2986 | 2.6225 | 0.27122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.596 | 28.9342 | 0 | 0 | 28.128 | 0.80621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 0 | 1.8567 | 0.47304 | 26.6044 | 0 | 0 | 26.2713 | 0.33317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 41.8068 | 26.452 | 0 | 13.4465 | 12.8464 | 0.15911 | 12.1788 | 0 | 0 | 12.1788 | 0 | 2.8905 | 0 | 2.223 | 0.66752 | 0 | 11.3826 | 0 | 11.2235 | 0 | 0.15911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 11.0336 | 0 | 0 | 10.8493 | 0.18421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0336 | 0 | 0 | 10.8493 | 0.18421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 613.5916 | 259.035 | 14.7948 | 66.9 | 174.4671 | 2.8731 | 27.0819 | 5.6483 | 20.4417 | 0.82387 | 0.16805 | 64.8021 | 9.0663 | 25.2006 | 30.1873 | 0.34783 | 167.1511 | 0.080313 | 21.2577 | 143.4559 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.0218 | 172.3735 | 8.6823 | 13.7477 | 146.2741 | 3.6695 | 15.6798 | 3.1974 | 8.9598 | 3.4311 | 0.091461 | 15.0469 | 5.4849 | 2.5455 | 6.3666 | 0.64998 | 141.6469 | 0 | 2.2424 | 136.4764 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 1.225 | 0.24592 | 0 | 0 | 0 | 0.24592 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0.24592 | 0 | 0 | 0 | 0.24592 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0.081973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 0.14164 | 0.62413 | 0 | 0.62413 | 0 | 0 | 0.62413 | 0 | 0.62413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 197.3176 | 156.1941 | 0 | 0 | 155.96 | 0.23409 | 0.81361 | 0 | 0 | 0.81361 | 0 | 11.6905 | 0 | 0 | 11.6905 | 0 | 143.69 | 0 | 0 | 143.4559 | 0.23409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.911 | 130.2832 | 0 | 0 | 129.9666 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2832 | 0 | 0 | 129.9666 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 0.15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 0.086975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 0.049198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 11.89 | 3.6129 | 1.3591 | 2.1956 | 0 | 0.058166 | 1.0903 | 0.15222 | 0.93804 | 0 | 0 | 2.3314 | 1.2069 | 1.1245 | 0 | 0 | 0.19122 | 0 | 0.13306 | 0 | 0.058166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.4173 | 1.3591 | 0 | 0 | 0.058166 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0.058166 | 0 | 0 | 0 | 0.058166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 26.5258 | 3.047 | 0 | 3.0448 | 0 | 0.0022346 | 0.63831 | 0 | 0.63831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 2.4065 | 0 | 0.0022346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.054 | 0.0022346 | 0 | 0 | 0 | 0.0022346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022346 | 0 | 0 | 0 | 0.0022346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 23.742 | 6.2238 | 1.3592 | 4.5575 | 0 | 0.30709 | 0.91919 | 0.15223 | 0.76696 | 0 | 0 | 1.2069 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0 | 3.7906 | 0 | 0.30709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1.6663 | 1.3592 | 0 | 0 | 0.30709 | 0.71405 | 0.71405 | 0 | 0 | 0 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0.30709 | 0 | 0 | 0 | 0.30709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 59.0737 | 1.3904 | 0 | 1.3376 | 0 | 0.052848 | 1.3904 | 0 | 1.3376 | 0 | 0.052848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 32.16 | 6.5549 | 1.3591 | 4.839 | 0 | 0.35679 | 2.0563 | 0.15222 | 1.9041 | 0 | 0 | 4.1418 | 1.2069 | 2.9349 | 0 | 0 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.7159 | 1.3591 | 0 | 0 | 0.35679 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0.35679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 18 | 16.2247 | 0 | 0.99788 | 15.2133 | 0.013544 | 0.01026 | 0 | 0 | 0.01026 | 0 | 15.2122 | 0 | 0 | 15.203 | 0.0091695 | 1.0023 | 0 | 0.99788 | 0 | 0.004375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.9165 | 0 | 0.92397 | 12.7335 | 0.25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3757 | 0 | 0 | 6.3666 | 0.0091695 | 7.5408 | 0 | 0.92397 | 6.3669 | 0.24987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 22.5884 | 2.1906 | 0 | 2.0719 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0719 | 0 | 2.0719 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 40.7208 | 8.948 | 0 | 8.5913 | 0 | 0.35673 | 1.0627 | 0 | 1.0627 | 0 | 0 | 3.0968 | 0 | 3.0715 | 0 | 0.025284 | 4.7886 | 0 | 4.4572 | 0 | 0.33145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.35673 | 0 | 0 | 0 | 0.35673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042113 | 0 | 0 | 0 | 0.042113 | 0.31462 | 0 | 0 | 0 | 0.31462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 38.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 30.5887 | 8.3858 | 0 | 7.774 | 0 | 0.61181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 2.711 | 0 | 0.05652 | 5.6183 | 0 | 5.063 | 0 | 0.55529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 0.61181 | 0 | 0 | 0 | 0.61181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19538 | 0 | 0 | 0 | 0.19538 | 0.41643 | 0 | 0 | 0 | 0.41643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 0.62127 | 0.60068 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.50057 | 0.50057 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0.37543 | 0.37543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 0.49733 | 0.47934 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47934 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.39945 | 0.39945 | 0 | 0 | 0 | 0.099863 | 0.099863 | 0 | 0 | 0 | 0.29959 | 0.29959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 0.5864 | 0.56516 | 0.56516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56516 | 0.56516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.47097 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0.11774 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0.35323 | 0.35323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 0.45107 | 0.4379 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.36492 | 0.36492 | 0 | 0 | 0 | 0.09123 | 0.09123 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 0.45124 | 0.4379 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.36492 | 0.36492 | 0 | 0 | 0 | 0.09123 | 0.09123 | 0 | 0 | 0 | 0.27369 | 0.27369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.7248 | 0.75802 | 0 | 0.60045 | 0 | 0.15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024206 | 0 | 0 | 0 | 0.0024206 | 0.7556 | 0 | 0.60045 | 0 | 0.15516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.15868 | 0 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068146 | 0 | 0 | 0 | 0.068146 | 0.090534 | 0 | 0 | 0 | 0.090534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 2.2394 | 4.039 | 0.80313 | 3.0546 | 0 | 0.18129 | 0.37041 | 0 | 0.36141 | 0 | 0.009 | 3.2828 | 0.72282 | 2.3877 | 0 | 0.17229 | 0.38577 | 0.080313 | 0.30546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 3.3961 | 0.66928 | 2.5455 | 0 | 0.18129 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 3.3871 | 0.66928 | 2.5455 | 0 | 0.17229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 6.4121 | 14.0018 | 2.2165 | 11.7762 | 0 | 0.0092094 | 13.4623 | 2.2165 | 11.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53957 | 0 | 0.53036 | 0 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 10.7381 | 2.2483 | 0 | 2.1665 | 0 | 0.081763 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 2.968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81825 | 0 | 0.73652 | 0 | 0.081733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.702 | 0.081763 | 0 | 0 | 0 | 0.081763 | 2.968e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081733 | 0 | 0 | 0 | 0.081733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 59.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000179 | 0 | 0 | 0 | 0.000179 | -0.000179 | 0 | 0 | 0 | -0.000179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080917 | 0 | 0 | 0 | 0.080917 | -0.080917 | 0 | 0 | 0 | -0.080917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 0.34818 | 0.33567 | 0.33567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33567 | 0.33567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.27973 | 0.27973 | 0 | 0 | 0 | 0.069932 | 0.069932 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 | 0.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 0.61989 | 0.60068 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.50057 | 0.50057 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0.37543 | 0.37543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 0.55429 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.44879 | 0.44879 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.33659 | 0.33659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 14.3825 | 14.1454 | 3.0894 | 11.0318 | 0 | 0.0242 | 3.132 | 2.9751 | 0.13267 | 0 | 0.0242 | 11.0134 | 0.1143 | 10.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1305 | 9.0555 | 0.095251 | 8.9598 | 0 | 0.00045833 | 9.0555 | 0.095251 | 8.9598 | 0 | 0.00045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | 4.7256 | 0 | 1.3795 | 3.2938 | 0.052227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2938 | 0 | 0 | 3.2938 | 0 | 1.4318 | 0 | 1.3795 | 0 | 0.052227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7764 | 0 | 1.2773 | 3.4311 | 0.068 | 3.4311 | 0 | 0 | 3.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 1.2773 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 9.2455 | 0.86606 | 0 | 0.85726 | 0 | 0.0088033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86606 | 0 | 0.85726 | 0 | 0.0088033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7316 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 0.6341 | 0.61253 | 0.61253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61253 | 0.61253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.51044 | 0.51044 | 0 | 0 | 0 | 0.12761 | 0.12761 | 0 | 0 | 0 | 0.38283 | 0.38283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Хабаровская ТЭЦ-1 (Тепловоз маневровый ТЭМ 2А инв.B0200000016670;Тепловоз ТГМ 6Д B020019337- 2 шт. | M_505-ХГ-187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18396 | 0 | 0.0411 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18396 | 0 | 0.0411 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 587.8716 | 733.0195 | 3.4949 | 626.5596 | 41.8828 | 61.0822 | 157.3004 | 0.4961 | 107.6143 | 22.9519 | 26.2382 | 174.3655 | 1.3886 | 151.2757 | 13.7756 | 7.9255 | 401.3536 | 1.6102 | 367.6696 | 5.1553 | 26.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8176 | 406.3065 | 1.5429 | 311.531 | 50.7994 | 42.4332 | 67.4342 | 0 | 42.7224 | 4.0188 | 20.693 | 88.6112 | 1.5429 | 57.2197 | 24.2289 | 5.6197 | 250.2611 | 0 | 211.5889 | 22.5517 | 16.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 288.9895 | 297.2043 | 0 | 271.208 | 0 | 25.9962 | 76.8832 | 0 | 69.7032 | 0 | 7.18 | 79.2552 | 0 | 77.9684 | 0 | 1.2868 | 141.0658 | 0 | 123.5364 | 0 | 17.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4506 | 8.2355 | 0 | 0 | 0 | 8.2355 | 8.0554 | 0 | 0 | 0 | 8.0554 | -2.9211 | 0 | 0 | 0 | -2.9211 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 288.9895 | 297.2043 | 0 | 271.208 | 0 | 25.9962 | 76.8832 | 0 | 69.7032 | 0 | 7.18 | 79.2552 | 0 | 77.9684 | 0 | 1.2868 | 141.0658 | 0 | 123.5364 | 0 | 17.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4506 | 8.2355 | 0 | 0 | 0 | 8.2355 | 8.0554 | 0 | 0 | 0 | 8.0554 | -2.9211 | 0 | 0 | 0 | -2.9211 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 46.9668 | 79.6806 | 0 | 38.233 | 20.278 | 21.1695 | 35.174 | 0 | 2.2837 | 19.3732 | 13.517 | 24.3081 | 0 | 19.7372 | 0 | 4.5709 | 20.1985 | 0 | 16.2121 | 0.90482 | 3.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7636 | 81.4496 | 0 | 26.5507 | 32.7484 | 22.1506 | 23.6821 | 0 | 12.5241 | 2.9398 | 8.2182 | 34.6959 | 0 | 7.3707 | 20.663 | 6.6622 | 23.0716 | 0 | 6.6559 | 9.1455 | 7.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 9.8225e-14 | 42.6677 | 0 | 24.5962 | 0 | 18.0714 | 12.5284 | 0 | 0.33582 | 0 | 12.1926 | 21.7281 | 0 | 18.762 | 0 | 2.9662 | 8.4111 | 0 | 5.4984 | 0 | 2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1254 | 0 | 26.5507 | 2.8651 | 15.7096 | 19.2252 | 0 | 12.5241 | 0 | 6.7011 | 9.7821 | 0 | 7.3707 | 0 | 2.4114 | 16.1182 | 0 | 6.6559 | 2.8651 | 6.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 46.9668 | 37.0129 | 0 | 13.6368 | 20.278 | 3.0981 | 22.6455 | 0 | 1.9479 | 19.3732 | 1.3244 | 2.5799 | 0 | 0.97522 | 0 | 1.6047 | 11.7874 | 0 | 10.7137 | 0.90482 | 0.16894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7636 | 36.3242 | 0 | 0 | 29.8832 | 6.4409 | 4.4569 | 0 | 0 | 2.9398 | 1.5171 | 24.9139 | 0 | 0 | 20.663 | 4.2509 | 6.9534 | 0 | 0 | 6.2804 | 0.67301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 251.9153 | 356.1347 | 3.4949 | 317.1185 | 21.6047 | 13.9165 | 45.2432 | 0.4961 | 35.6273 | 3.5786 | 5.5412 | 70.8022 | 1.3886 | 53.5702 | 13.7756 | 2.0678 | 240.0893 | 1.6102 | 227.9211 | 4.2505 | 6.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6034 | 316.6215 | 1.5429 | 284.9804 | 18.051 | 12.0472 | 35.6966 | 0 | 30.1983 | 1.079 | 4.4194 | 56.8364 | 1.5429 | 49.849 | 3.5659 | 1.8786 | 224.0885 | 0 | 204.933 | 13.4062 | 5.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 4.8617 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8617 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 35.4561 | 47.3991 | 0 | 21.6813 | 21.6047 | 4.1131 | 9.6144 | 0 | 4.6446 | 3.5786 | 1.3912 | 24.4548 | 0 | 8.706 | 13.7756 | 1.9732 | 13.3299 | 0 | 8.3307 | 4.2505 | 0.74871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.761 | 21.6729 | 0 | 0 | 18.051 | 3.6218 | 2.275 | 0 | 0 | 1.079 | 1.1961 | 5.369 | 0 | 0 | 3.5659 | 1.8031 | 14.0288 | 0 | 0 | 13.4062 | 0.62266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.33778 | 0.067686 | 0 | 0 | 0 | 0.067686 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33778 | 0.067686 | 0 | 0 | 0 | 0.067686 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0.022562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 159.9619 | 0.077276 | 0 | 0 | 0 | 0.077276 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0.077276 | 0 | 0 | 0 | 0.077276 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 47.4935 | 304.2592 | 2.9988 | 291.633 | 0 | 9.6273 | 31.2698 | 0 | 27.1785 | 0 | 4.0913 | 46.2887 | 1.3886 | 44.8641 | 0 | 0.03596 | 226.7007 | 1.6102 | 219.5904 | 0 | 5.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7726 | 1.5429 | 284.9804 | 0 | 8.2493 | 33.3629 | 0 | 30.1983 | 0 | 3.1646 | 51.4087 | 1.5429 | 49.849 | 0 | 0.016763 | 210.0009 | 0 | 204.933 | 0 | 5.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | нд | 0.4961 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.4961 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 3.8042 | 3.8042 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 191.1023 | 154.8378 | 6.912 | 0 | 145.4958 | 2.43 | 93.7069 | 0 | 0 | 93.7069 | 0 | 48.6855 | 1.3087 | 0 | 47.3768 | 0 | 12.4453 | 5.6033 | 0 | 4.4121 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2519 | 121.5128 | 5.76 | 0 | 115.3778 | 0.375 | 87.7573 | 0 | 0 | 87.7573 | 0 | 27.6404 | 5.76 | 0 | 21.8804 | 0 | 6.1152 | 0 | 0 | 5.7402 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | нд | 6.912 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 5.6033 | 5.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.9192 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.51857 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 1.0371 | 1.0371 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54513 | 0 | 0 | 0.54513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45428 | 0 | 0 | 0.45428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.5857 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3002 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 3.1711 | 3.1711 | 0 | 0 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 78.0407 | 77.5134 | 0 | 0 | 77.5134 | 0 | 77.5134 | 0 | 0 | 77.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | 64.2741 | 0 | 0 | 64.2741 | 0 | 64.2741 | 0 | 0 | 64.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.35118 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.32979 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.2349 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.0035 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.56618 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.56617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.56617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 1.1735 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97793 | 1.0035 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.15873 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.15873 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.15873 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.73708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.42848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.55049 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.45833 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.76714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.66622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.32855 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.30227 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.3852 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.10282 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.085667 | 0 | 0 | 0.085667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085667 | 0 | 0 | 0.085667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 0.68054 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.67548 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.07739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.16914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.49051 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.48561 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.40467 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | нд | 9.1341 | 0 | 0 | 9.1341 | 0 | 9.1341 | 0 | 0 | 9.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 5.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 1.3534 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.10339 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.5157 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2631 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 6.1796 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 4.9526 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 3.2707 | 3.2707 | 0 | 0 | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 1.8171 | 0 | 0 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7256 | 2.7256 | 0 | 0 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 12.2152 | 12.1774 | 0 | 0 | 12.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1774 | 0 | 0 | 12.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1793 | 10.1479 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 1.021 | 1.0108 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85084 | 0.84233 | 0 | 0 | 0.84233 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 0.3796 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.31633 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 17.8376 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 14.7083 | 0 | 0 | 14.7083 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 19.8 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 348.5417 | 158.9726 | 7.862 | 63.874 | 80.7704 | 6.4661 | 65.7017 | 2.892 | 6.5131 | 54.2985 | 1.998 | 21.6676 | 1.0879 | 7.82 | 10.7531 | 2.0066 | 71.6033 | 3.8821 | 49.5409 | 15.7187 | 2.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.0526 | 200.845 | 7.0863 | 49.3181 | 137.6007 | 6.8399 | 17.0139 | 0.91634 | 0 | 14.255 | 1.8425 | 120.7101 | 0.86784 | 0 | 117.7626 | 2.0797 | 63.121 | 5.3021 | 49.3181 | 5.5831 | 2.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 37.03 | 19.8122 | 1.6534 | 18.0487 | 0 | 0.11012 | 2.1513 | 1.6534 | 0.4134 | 0 | 0.084455 | 2.9765 | 0 | 2.9626 | 0 | 0.013936 | 14.6844 | 0 | 14.6727 | 0 | 0.011726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 25.9899 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.42801 | 0.0031534 | 0 | 0 | 0 | 0.0031534 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0.01313 | 25.9737 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 37.03 | 19.8122 | 1.6534 | 18.0487 | 0 | 0.11012 | 2.1513 | 1.6534 | 0.4134 | 0 | 0.084455 | 2.9765 | 0 | 2.9626 | 0 | 0.013936 | 14.6844 | 0 | 14.6727 | 0 | 0.011726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 25.9899 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.42801 | 0.0031534 | 0 | 0 | 0 | 0.0031534 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0.01313 | 25.9737 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 37.03 | 19.8122 | 1.6534 | 18.0487 | 0 | 0.11012 | 2.1513 | 1.6534 | 0.4134 | 0 | 0.084455 | 2.9765 | 0 | 2.9626 | 0 | 0.013936 | 14.6844 | 0 | 14.6727 | 0 | 0.011726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 25.9899 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.42801 | 0.0031534 | 0 | 0 | 0 | 0.0031534 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0.01313 | 25.9737 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 0.834 | 0.38568 | 0 | 0.4134 | -0.027722 | 0 | 0.4134 | 0 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027722 | 0 | 0 | -0.027722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 31.646 | 19.4589 | 1.6534 | 17.6353 | 0.15845 | 0.011726 | 1.6534 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 2.9626 | 0 | 2.9626 | 0 | 0 | 14.8429 | 0 | 14.6727 | 0.15845 | 0.011726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 25.9737 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9737 | 0 | 25.429 | 0.1329 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | -0.032338 | 0 | 0 | -0.13073 | 0.098391 | 0.084455 | 0 | 0 | 0 | 0.084455 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | -0.13073 | 0 | 0 | -0.13073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016283 | 0 | 0 | 0 | 0.016283 | 0.0031534 | 0 | 0 | 0 | 0.0031534 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 58.2894 | 24.2182 | 3.6536 | 18.1193 | 1.3073 | 1.1379 | 3.0584 | 0 | 2.3477 | 0.61039 | 0.10031 | 2.4602 | 0.011215 | 2.449 | 0 | 0 | 18.6996 | 3.6424 | 13.3226 | 0.6969 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6579 | 16.4882 | 5.273 | 6.7696 | 3.1875 | 1.2581 | 2.0815 | 0 | 0 | 2.0314 | 0.050081 | 0.093455 | 0.093455 | 0 | 0 | 0 | 14.3133 | 5.1795 | 6.7696 | 1.1561 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 12.686 | 7.0982 | 0 | 7.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78859 | 0 | 0.78859 | 0 | 0 | 6.3097 | 0 | 6.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 8.6596 | 1.89 | 6.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6596 | 1.89 | 6.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 8.546 | 7.0982 | 0 | 7.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78859 | 0 | 0.78859 | 0 | 0 | 6.3097 | 0 | 6.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.7696 | 0 | 6.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7696 | 0 | 6.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 14.3992 | 7.2217 | 0 | 7.135 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 5.8785 | 0 | 5.7918 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 14.3992 | 7.2217 | 0 | 7.135 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 5.8785 | 0 | 5.7918 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0.086771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 31.2042 | 9.8982 | 3.6536 | 3.8861 | 1.3073 | 1.0512 | 3.0584 | 0 | 2.3477 | 0.61039 | 0.10031 | 0.32838 | 0.011215 | 0.31716 | 0 | 0 | 6.5114 | 3.6424 | 1.2212 | 0.6969 | 0.95086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1469 | 7.7418 | 3.383 | 0 | 3.1875 | 1.1714 | 2.0815 | 0 | 0 | 2.0314 | 0.050081 | 0.093455 | 0.093455 | 0 | 0 | 0 | 5.5669 | 3.2895 | 0 | 1.1561 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 0.342 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 0.85 | 0.19477 | 0.10093 | 0.09048 | 0 | 0.0033538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.011215 | 0.09048 | 0 | 0 | 0.09307 | 0.089717 | 0 | 0 | 0.0033538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.096808 | 0.093455 | 0 | 0 | 0.0033538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093455 | 0.093455 | 0 | 0 | 0 | 0.0033538 | 0 | 0 | 0 | 0.0033538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 0.5671 | 1.7875 | 0 | 1.7645 | 0 | 0.023011 | 1.7875 | 0 | 1.7645 | 0 | 0.023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 11.8438 | 1.8758 | 0 | 0.54125 | 1.3073 | 0.027216 | 0.63761 | 0 | 0 | 0.61039 | 0.027216 | 0.22668 | 0 | 0.22668 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 0.31456 | 0.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | нд | 0.2283 | 0 | 0.17822 | 0 | 0.050081 | 0.2283 | 0 | 0.17822 | 0 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0815 | 0 | 0 | 2.0314 | 0.050081 | 2.0815 | 0 | 0 | 2.0314 | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 3.2733 | 0.90667 | 0 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.1561 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 14.328 | 4.5002 | 3.5527 | 0 | 0 | 0.94751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5002 | 3.5527 | 0 | 0 | 0.94751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4.4074 | 3.2895 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4074 | 3.2895 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 190.5547 | 79.1616 | 2.555 | 27.706 | 45.4613 | 3.4393 | 45.1717 | 1.2386 | 3.752 | 38.9543 | 1.2269 | 4.8848 | 1.0767 | 2.4084 | 0 | 1.3997 | 29.1051 | 0.23975 | 21.5456 | 6.507 | 0.81274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9153 | 128.3079 | 1.8134 | 17.1194 | 106 | 3.3751 | 2.1192 | 0.91634 | 0 | 0 | 1.2029 | 108.248 | 0.77438 | 0 | 106 | 1.4736 | 17.9406 | 0.12264 | 17.1194 | 0 | 0.69854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 44.832 | 1.2889 | 0.14633 | 0.25678 | 0.25063 | 0.63517 | 0.77901 | 0.0090631 | 0.13373 | 0.25063 | 0.38559 | 0.27509 | 0.015252 | 0.12305 | 0 | 0.13679 | 0.23481 | 0.12201 | 0 | 0 | 0.11279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.73223 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.60513 | 0.44126 | 0 | 0 | 0 | 0.44126 | 0.18588 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.058782 | 0.10508 | 0 | 0 | 0 | 0.10508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 0.5 | 0.41789 | 0.0090631 | 0.13373 | 0.25063 | 0.024474 | 0.41789 | 0.0090631 | 0.13373 | 0.25063 | 0.024474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.132 | 0.26479 | 0.13727 | 0.12305 | 0 | 0.0044717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13831 | 0.015252 | 0.12305 | 0 | 0 | 0.12649 | 0.12201 | 0 | 0 | 0.0044717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.13157 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.0044717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.0044717 | 0 | 0 | 0 | 0.0044717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 43.2 | 0.60623 | 0 | 0 | 0 | 0.60623 | 0.36112 | 0 | 0 | 0 | 0.36112 | 0.13679 | 0 | 0 | 0 | 0.13679 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0.10832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.60066 | 0 | 0 | 0 | 0.60066 | 0.44126 | 0 | 0 | 0 | 0.44126 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0.058782 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 145.7227 | 77.8727 | 2.4087 | 27.4492 | 45.2106 | 2.8042 | 44.3927 | 1.2295 | 3.6183 | 38.7036 | 0.84128 | 4.6097 | 1.0615 | 2.2854 | 0 | 1.2629 | 28.8703 | 0.11774 | 21.5456 | 6.507 | 0.69995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2153 | 127.5756 | 1.6863 | 17.1194 | 106 | 2.7699 | 1.678 | 0.91634 | 0 | 0 | 0.76164 | 108.0621 | 0.64728 | 0 | 106 | 1.4148 | 17.8355 | 0.12264 | 17.1194 | 0 | 0.59345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 11.9 | 11.8142 | 0 | 11.6056 | 0 | 0.20866 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7209 | 0 | 11.6056 | 0 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.2347 | 0 | 17.1194 | 0 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2347 | 0 | 17.1194 | 0 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 0.5574 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.44879 | 0.44879 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.33659 | 0.33659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | 0.84069 | 0.84069 | 0 | 0 | 0 | 0.84069 | 0.84069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70058 | 0.70058 | 0 | 0 | 0 | 0.70058 | 0.70058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | нд | 0.25608 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 3.072 | 1.5632 | 0 | 1.5165 | 0 | 0.046748 | 1.5632 | 0 | 1.5165 | 0 | 0.046748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 7.761 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.00027264 | 0 | 0 | 0 | 0.00027264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0.10319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 0.51356 | 0.4971 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.41425 | 0.41425 | 0 | 0 | 0 | 0.10356 | 0.10356 | 0 | 0 | 0 | 0.31069 | 0.31069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 75.2026 | 51.9532 | 0 | 12.0975 | 37.8672 | 1.9885 | 38.2339 | 0 | 0 | 37.8672 | 0.36673 | 3.2932 | 0 | 2.1575 | 0 | 1.1357 | 10.4261 | 0 | 9.94 | 0 | 0.48607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3918 | 108.1411 | 0 | 0 | 106 | 2.1411 | 0.44126 | 0 | 0 | 0 | 0.44126 | 107.2329 | 0 | 0 | 106 | 1.2329 | 0.46697 | 0 | 0 | 0 | 0.46697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.5892 | 0.29141 | 0.13246 | 0.13896 | 0 | 0.019986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15368 | 0.014717 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.13772 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.019986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0.14263 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.019986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019986 | 0 | 0 | 0 | 0.019986 | 0.12264 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 0.637 | 2.7289 | 0.01109 | 1.8346 | 0.83648 | 0.046748 | 2.7289 | 0 | 1.8457 | 0.83648 | 0.046748 | 0 | 0.01109 | -0.01109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 38.49 | 7.275 | 0.3888 | 0 | 6.507 | 0.37916 | 0.67649 | 0.3888 | 0 | 0 | 0.28769 | 0.024323 | 0 | 0 | 0 | 0.024323 | 6.5741 | 0 | 0 | 6.507 | 0.067149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0.37916 | 0 | 0 | 0 | 0.37916 | 0.32038 | 0 | 0 | 0 | 0.32038 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | нд | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 1.7787 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0.59291 | 0 | 0 | 0 | 0.59291 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0.59942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 60.2895 | 34.0018 | 0 | 0 | 34.0018 | 0 | 14.7339 | 0 | 0 | 14.7339 | 0 | 10.7531 | 0 | 0 | 10.7531 | 0 | 8.5148 | 0 | 0 | 8.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2412 | 28.2802 | 0 | 0 | 28.2802 | 0 | 12.2236 | 0 | 0 | 12.2236 | 0 | 11.7626 | 0 | 0 | 11.7626 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.92619 | 0.9262 | 0 | 0 | 0.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9262 | 0 | 0 | 0.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 3.7869 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 13.1425 | 13.208 | 0 | 0 | 13.208 | 0 | 13.208 | 0 | 0 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9521 | 10.952 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 10.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 2.2765 | 2.1819 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 1.8182 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 9.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 0.73815 | 0.73814 | 0 | 0 | 0.73814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73814 | 0 | 0 | 0.73814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.61512 | 0 | 0 | 0.61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0 | 0 | 0.61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.4179 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.1815 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.64283 | 0.64282 | 0 | 0 | 0.64282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64282 | 0 | 0 | 0.64282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.53568 | 0 | 0 | 0.53568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53568 | 0 | 0 | 0.53568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.3013 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 3.126 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.48606 | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.31729 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.2695 | 0 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.22458 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.25461 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.18008 | 0 | 0 | 0.18008 | 0 | 0.18008 | 0 | 0 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.9461 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | нд | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86691 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 1409.6907 | 631.5874 | 251.503 | 293.2181 | 41.4561 | 45.4102 | 86.9722 | 1.1851 | 68.8288 | 10.8301 | 6.1281 | 359.7078 | 245.9081 | 55.9896 | 28.1948 | 29.6154 | 184.9074 | 4.4099 | 168.3997 | 2.4312 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.0025 | 386.1562 | 282.1232 | 30.144 | 30.9614 | 42.9276 | 14.5143 | 1.099 | 0 | 7.9239 | 5.4914 | 319.587 | 275.6137 | 0 | 16.6056 | 27.3676 | 52.055 | 5.4105 | 30.144 | 6.4319 | 10.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 75.7106 | 93.8827 | 0.46251 | 93.2378 | 0 | 0.1824 | 12.4914 | 0 | 12.4914 | 0 | 0 | 47.7687 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 33.6226 | 0.46251 | 32.9777 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 75.7106 | 93.8827 | 0.46251 | 93.2378 | 0 | 0.1824 | 12.4914 | 0 | 12.4914 | 0 | 0 | 47.7687 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 33.6226 | 0.46251 | 32.9777 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.46251 | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46251 | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | 0.46251 | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46251 | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 72.0323 | 93.4202 | 0 | 93.2378 | 0 | 0.1824 | 12.4914 | 0 | 12.4914 | 0 | 0 | 47.7687 | 0 | 47.7687 | 0 | 0 | 33.1601 | 0 | 32.9777 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.514 | 0 | 26.9078 | 0 | 0.60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | 49.5774 | 0 | 49.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9831 | 0 | 31.9831 | 0 | 0 | 17.5944 | 0 | 17.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | нд | 0.79888 | 0 | 0.79888 | 0 | 0 | 0.79888 | 0 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 0.58108 | 0.3339 | 0 | 0.3339 | 0 | 0 | 0.3339 | 0 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 7.1672 | 1.4271 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.4271 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 2.2636 | 0.65457 | 0 | 0.65457 | 0 | 0 | 0.65457 | 0 | 0.65457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 22.3149 | 10.7618 | 0 | 10.6985 | 0 | 0.063296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8164 | 0 | 6.8164 | 0 | 0 | 3.9455 | 0 | 3.8822 | 0 | 0.063296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4009 | 0 | 9.3377 | 0 | 0.063296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4009 | 0 | 9.3377 | 0 | 0.063296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 3.1597 | 7.6556 | 0 | 7.6111 | 0 | 0.044502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6556 | 0 | 7.6111 | 0 | 0.044502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 6.565 | 0 | 0.044502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 6.565 | 0 | 0.044502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 10.7011 | 1.9789 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 1.9789 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 9.1155 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 10.3009 | 12.9339 | 0 | 12.8593 | 0 | 0.074599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9693 | 0 | 8.9693 | 0 | 0 | 3.9647 | 0 | 3.8901 | 0 | 0.074599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0797 | 0 | 11.0051 | 0 | 0.074599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0797 | 0 | 11.0051 | 0 | 0.074599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 2.9427 | 2.0815 | 0 | 2.0815 | 0 | 0 | 2.0815 | 0 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 3.4854 | 1.5504 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.5504 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0.076933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 224.8157 | 84.6299 | 0 | 76.5696 | 0 | 8.0603 | 20.4512 | 0 | 17.2679 | 0 | 3.1834 | 3.4243 | 0 | 0 | 0 | 3.4243 | 60.7544 | 0 | 59.3018 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.133 | 6.1528 | 0 | 0 | 0 | 6.1528 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.6399 | 2.6787 | 0 | 0 | 0 | 2.6787 | 1.8343 | 0 | 0 | 0 | 1.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.68 | 11.9586 | 0 | 11.2051 | 0 | 0.75346 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 0.42048 | 11.378 | 0 | 11.2051 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.75346 | 0 | 0 | 0 | 0.75346 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 0.42048 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.68 | 11.9586 | 0 | 11.2051 | 0 | 0.75346 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 0.42048 | 11.378 | 0 | 11.2051 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.75346 | 0 | 0 | 0 | 0.75346 | 0.16004 | 0 | 0 | 0 | 0.16004 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 0.42048 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 204.1357 | 72.6714 | 0 | 65.3645 | 0 | 7.3068 | 20.2912 | 0 | 17.2679 | 0 | 3.0233 | 3.0038 | 0 | 0 | 0 | 3.0038 | 49.3764 | 0 | 48.0967 | 0 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.633 | 5.3994 | 0 | 0 | 0 | 5.3994 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 2.2582 | 0 | 0 | 0 | 2.2582 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | 67.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 97.6222 | 50.3891 | 0 | 48.0967 | 0.33054 | 1.9619 | 0.71322 | 0 | 0 | 0 | 0.71322 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0.45763 | 49.2183 | 0 | 48.0967 | 0.33054 | 0.79105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5546 | 4.5829 | 0 | 0 | 0 | 4.5829 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 1.4605 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 14.9158 | 21.6241 | 0 | 17.2679 | -0.33054 | 4.6868 | 19.4437 | 0 | 17.2679 | 0 | 2.1758 | 2.3232 | 0 | 0 | 0 | 2.3232 | -0.14273 | 0 | 0 | -0.33054 | 0.18781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.64 | 0.65811 | 0 | 0 | 0 | 0.65811 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 0.22296 | 0 | 0 | 0 | 0.22296 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.81645 | 0 | 0 | 0 | 0.81645 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 0.4813 | 0 | 0 | 0 | 0.4813 | 0.20085 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 728.5896 | 159.748 | 9.5059 | 110.6328 | 30.1903 | 9.419 | 38.3744 | 1.1851 | 29.4563 | 5.01 | 2.723 | 40.1939 | 4.3735 | 8.2209 | 24.2563 | 3.3433 | 81.1797 | 3.9474 | 72.9556 | 0.92401 | 3.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2031 | 47.0739 | 10.8551 | 3.2362 | 21.9017 | 11.0809 | 4.7738 | 1.099 | 0 | 0 | 3.6748 | 23.9983 | 4.3457 | 0 | 15.8013 | 3.8513 | 18.3018 | 5.4105 | 3.2362 | 6.1004 | 3.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 71.6848 | 2.5097 | 2.1474 | 0 | 0 | 0.36232 | 0.6365 | 0 | 0 | 0 | 0.6365 | -0.3872 | 0 | 0 | 0 | -0.3872 | 2.2604 | 2.1474 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.079 | 4.0826 | 3.7203 | 0 | 0 | 0.36232 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | -1.339 | 0 | 0 | 0 | -1.339 | 3.8333 | 3.7203 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0.30172 | 0 | 0 | 0 | 0.30172 | 0.079833 | 0 | 0 | 0 | 0.079833 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.30172 | 0 | 0 | 0 | 0.30172 | 0.079833 | 0 | 0 | 0 | 0.079833 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1.1769 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0.014343 | 0.029777 | 0 | 0 | 0 | 0.029777 | 0.016481 | 0 | 0 | 0 | 0.016481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0.014343 | 0.029777 | 0 | 0 | 0 | 0.029777 | 0.016481 | 0 | 0 | 0 | 0.016481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | нд | 2.1474 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7895 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7895 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | 62.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54232 | 0 | 0 | 0 | 0.54232 | -0.54232 | 0 | 0 | 0 | -0.54232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4941 | 0 | 0 | 0 | 1.4941 | -1.4941 | 0 | 0 | 0 | -1.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 209.7168 | 86.5951 | 0 | 57.3426 | 24.1171 | 5.1354 | 11.2308 | 0 | 9.9899 | 0.21 | 1.031 | 27.4769 | 0 | 2.4478 | 22.9831 | 2.046 | 47.8874 | 0 | 44.9049 | 0.92401 | 2.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8673 | 21.0747 | 0 | 1.4984 | 13.5988 | 5.9775 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 10.3875 | 0 | 0 | 7.6794 | 2.7081 | 9.6562 | 0 | 1.4984 | 5.9193 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 1.5946 | 1.0983 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 4.1 | 1.4499 | 0 | 1.4499 | 0 | 0 | 1.4499 | 0 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | нд | 0.24361 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.24361 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 3 | 0.4879 | 0 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.4879 | 0 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 2 | 0.61639 | 0 | 0.61639 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 2 | 0.80814 | 0 | 0.80814 | 0 | 0 | 0.80814 | 0 | 0.80814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 1 | 1.3241 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 19.855 | 7.6515 | 0 | 0 | 6.7945 | 0.857 | 0.27057 | 0 | 0 | 0.07 | 0.20057 | 7.0962 | 0 | 0 | 6.7245 | 0.37169 | 0.28474 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.20057 | 0 | 0 | 0 | 0.20057 | 0.37169 | 0 | 0 | 0 | 0.37169 | 0.28474 | 0 | 0 | 0 | 0.28474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 20.6316 | 17.9971 | 0 | 14.0817 | 3.4299 | 0.4855 | 0.20453 | 0 | 0 | 0 | 0.20453 | 2.6792 | 0 | 0 | 2.5059 | 0.17331 | 15.1134 | 0 | 14.0817 | 0.92401 | 0.10767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 3.787 | 0 | 0 | 2.904 | 0.88299 | 0.20453 | 0 | 0 | 0 | 0.20453 | 0.57079 | 0 | 0 | 0 | 0.57079 | 3.0116 | 0 | 0 | 2.904 | 0.10767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 15.5444 | 11.8416 | 0 | 8.8618 | 2.1561 | 0.82366 | 0.17406 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15406 | 4.0223 | 0 | 1.6313 | 2.1361 | 0.25491 | 7.6452 | 0 | 7.2305 | 0 | 0.41468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 2.5295 | 0 | 0 | 1.7058 | 0.82366 | 0.15406 | 0 | 0 | 0 | 0.15406 | 0.78372 | 0 | 0 | 0.5288 | 0.25491 | 1.5917 | 0 | 0 | 1.177 | 0.41468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 20.8692 | 14.5194 | 0 | 10.0074 | 3.8304 | 0.68165 | 0.2072 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1572 | 4.1109 | 0 | 0 | 3.7804 | 0.33048 | 10.2013 | 0 | 10.0074 | 0 | 0.19397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 3.9141 | 0 | 0 | 3.2324 | 0.68165 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 2.8045 | 0 | 0 | 2.4741 | 0.33048 | 0.95233 | 0 | 0 | 0.75836 | 0.19397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0372 | 1.4065 | 0 | 0 | 0.99793 | 0.40855 | 0.047959 | 0 | 0 | 0 | 0.047959 | 1.2294 | 0 | 0 | 0.99793 | 0.23151 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0.40855 | 0 | 0 | 0 | 0.40855 | 0.047959 | 0 | 0 | 0 | 0.047959 | 0.23151 | 0 | 0 | 0 | 0.23151 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 30.2131 | 18.3423 | 0 | 10.6226 | 6.9082 | 0.81144 | 0.19055 | 0 | 0 | 0.07 | 0.12055 | 7.1615 | 0 | 0 | 6.8382 | 0.32337 | 10.9902 | 0 | 10.6226 | 0 | 0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 6.568 | 0 | 0 | 5.7566 | 0.81144 | 0.12055 | 0 | 0 | 0 | 0.12055 | 4.9999 | 0 | 0 | 4.6766 | 0.32337 | 1.4475 | 0 | 0 | 1.08 | 0.36752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 34.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 3.7876 | 0.13021 | 0 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.13021 | 0 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 2.8303 | 0.8207 | 0 | 0.8207 | 0 | 0 | 0.8207 | 0 | 0.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 1.8 | 1.7188 | 0 | 1.7078 | 0 | 0.011008 | 0.089537 | 0 | 0.089537 | 0 | 0 | 0.81653 | 0 | 0.81653 | 0 | 0 | 0.81275 | 0 | 0.80175 | 0 | 0.011008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5094 | 0 | 1.4984 | 0 | 0.011008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 1.4984 | 0 | 0.011008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 33.7232 | 6.1388 | 0 | 5.0822 | 0 | 1.0566 | 3.0673 | 0 | 2.9212 | 0 | 0.14608 | 0.36075 | 0 | 0 | 0 | 0.36075 | 2.7108 | 0 | 2.161 | 0 | 0.54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0.14608 | 0 | 0 | 0 | 0.14608 | 0.62534 | 0 | 0 | 0 | 0.62534 | 0.54979 | 0 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 447.1881 | 68.8432 | 5.5586 | 53.2902 | 6.0732 | 3.9212 | 26.5071 | 1.1851 | 19.4665 | 4.8 | 1.0556 | 13.1042 | 4.3735 | 5.7731 | 1.2732 | 1.6844 | 29.2319 | 0 | 28.0507 | 0 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.2568 | 20.4166 | 5.6349 | 1.7378 | 8.303 | 4.741 | 2.1545 | 1.099 | 0 | 0 | 1.0556 | 13.4497 | 2.8457 | 0 | 8.1219 | 2.4822 | 4.8123 | 1.6902 | 1.7378 | 0.1811 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 211.3531 | 7.6046 | 0 | 7.6046 | 0 | 0 | 7.6046 | 0 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 6.1343 | 0.29466 | 0 | 0 | 0 | 0.29466 | 0.082142 | 0 | 0 | 0 | 0.082142 | 0.13717 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 0.075345 | 0 | 0 | 0 | 0.075345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.56846 | 0.2738 | 0 | 0 | 0.29466 | 0.082142 | 0 | 0 | 0 | 0.082142 | 0.13717 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 0.34914 | 0.2738 | 0 | 0 | 0.075345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 1.5979 | 0 | 0 | 1.2732 | 0.32474 | 0.089195 | 0 | 0 | 0 | 0.089195 | 1.4063 | 0 | 0 | 1.2732 | 0.13305 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0.089195 | 0 | 0 | 0 | 0.089195 | 0.13305 | 0 | 0 | 0 | 0.13305 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 35.7862 | 0.5935 | 0 | 0 | 0 | 0.5935 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0.19656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.99866 | 0 | 0 | 0 | 0.99866 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0.51261 | 0 | 0 | 0 | 0.51261 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 6.3055 | 3.1279 | 0.12 | 2.8149 | 0 | 0.19302 | 0.05269 | 0 | 0 | 0 | 0.05269 | 3.0142 | 0.12 | 2.8149 | 0 | 0.079271 | 0.061063 | 0 | 0 | 0 | 0.061063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.31302 | 0.12 | 0 | 0 | 0.19302 | 0.05269 | 0 | 0 | 0 | 0.05269 | 0.19927 | 0.12 | 0 | 0 | 0.079271 | 0.061063 | 0 | 0 | 0 | 0.061063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 5.715 | 4.3054 | 0.12 | 4.1854 | 0 | 0 | 0.92186 | 0 | 0.92186 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3.2635 | 0 | 3.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 9.9518 | 4.9112 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | 4.9112 | 0 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | 28.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 0.87679 | 0.11384 | 0 | 0.06225 | 0 | 0.051593 | 0.072529 | 0 | 0.06225 | 0 | 0.010279 | 0.029503 | 0 | 0 | 0 | 0.029503 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.051593 | 0 | 0 | 0 | 0.051593 | 0.010279 | 0 | 0 | 0 | 0.010279 | 0.029503 | 0 | 0 | 0 | 0.029503 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 1.8 | 0.59887 | 0.59887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59887 | 0.59887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.1991 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.49906 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 0.6 | 0.11922 | 0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11922 | 0.11922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.099353 | 0.099353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099353 | 0.099353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 6 | 1.7986 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4988 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 25.0436 | 20.8404 | 0 | 20.2191 | 0 | 0.6213 | 0.23633 | 0 | 0 | 0 | 0.23633 | 0.21479 | 0 | 0 | 0 | 0.21479 | 20.3892 | 0 | 20.2191 | 0 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 0.82202 | 0 | 0 | 0 | 0.82202 | 0.23633 | 0 | 0 | 0 | 0.23633 | 0.4155 | 0 | 0 | 0 | 0.4155 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | нд | 3.1854 | 0.019166 | 3.1663 | 0 | 0 | 3.1854 | 0.019166 | 3.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 10.62 | 2.8833 | 0.12 | 2.2727 | 0 | 0.49052 | 0.12505 | 0 | 0 | 0 | 0.12505 | 2.6221 | 0.12 | 2.2727 | 0 | 0.22933 | 0.13615 | 0 | 0 | 0 | 0.13615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.88677 | 0.39625 | 0 | 0 | 0.49052 | 0.12505 | 0 | 0 | 0 | 0.12505 | 0.34933 | 0.12 | 0 | 0 | 0.22933 | 0.41239 | 0.27625 | 0 | 0 | 0.13615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 10.234 | 1.5896 | 0.12 | 1.22 | 0 | 0.24953 | 0.84634 | 0 | 0.78408 | 0 | 0.062262 | 0.72068 | 0.12 | 0.43595 | 0 | 0.16473 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0.36953 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24953 | 0.062262 | 0 | 0 | 0 | 0.062262 | 0.28473 | 0.12 | 0 | 0 | 0.16473 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0.022542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 0.585 | 2.5471 | 0 | 2.036 | 0 | 0.51105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0.24949 | 0 | 0.3612 | 1.9364 | 0 | 1.7865 | 0 | 0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3076 | 0 | 1.6967 | 8.1601 | 0.45085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4229 | 0 | 0 | 8.1219 | 0.301 | 1.8848 | 0 | 1.6967 | 0.038238 | 0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | 0.90183 | 0.90183 | 0 | 0 | 0 | 0.90183 | 0.90183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 46.7996 | 3.7012 | 0 | 3.1101 | 0 | 0.59112 | 2.1464 | 0 | 2.0162 | 0 | 0.13016 | 0.20591 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 1.349 | 0 | 1.0939 | 0 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.86524 | 0 | 0 | 0 | 0.86524 | 0.13016 | 0 | 0 | 0 | 0.13016 | 0.48003 | 0 | 0 | 0 | 0.48003 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 0.5593 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.44879 | 0.44879 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.33659 | 0.33659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 8.88 | 1.6876 | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 0.71639 | 0.68949 | 0.68949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68949 | 0.68949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.57457 | 0.57457 | 0 | 0 | 0 | 0.14364 | 0.14364 | 0 | 0 | 0 | 0.43093 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 6.0528 | 0.4129 | 0.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0.78423 | 0.78423 | 0 | 0 | 0 | 0.34408 | 0.34408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44015 | 0.44015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Артемовской ТЭЦ (ТЭМ-2У Инв. №2670105; ТЭМ-1 Инв. №2670048 -2 шт. | M_505-ПГг-142 | нд | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18413 | 0 | 0.0411 | 0.14286 | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18413 | 0 | 0.0411 | 0.14286 | 0.00017662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 68.9641 | 13.9534 | 0 | 12.7779 | 0 | 1.1754 | 9.8351 | 0 | 9.6133 | 0 | 0.22178 | 0.35474 | 0 | 0 | 0 | 0.35474 | 3.7636 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.59892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0501 | 1.9434 | 0 | 0 | 0 | 1.9434 | 0.17675 | 0 | 0 | 0 | 0.17675 | 0.89334 | 0 | 0 | 0 | 0.89334 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 68.9641 | 13.9534 | 0 | 12.7779 | 0 | 1.1754 | 9.8351 | 0 | 9.6133 | 0 | 0.22178 | 0.35474 | 0 | 0 | 0 | 0.35474 | 3.7636 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.59892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0501 | 1.9434 | 0 | 0 | 0 | 1.9434 | 0.17675 | 0 | 0 | 0 | 0.17675 | 0.89334 | 0 | 0 | 0 | 0.89334 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 44.9641 | 13.9534 | 0 | 12.7779 | 0 | 1.1754 | 9.8351 | 0 | 9.6133 | 0 | 0.22178 | 0.35474 | 0 | 0 | 0 | 0.35474 | 3.7636 | 0 | 3.1646 | 0 | 0.59892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0501 | 1.9434 | 0 | 0 | 0 | 1.9434 | 0.17675 | 0 | 0 | 0 | 0.17675 | 0.89334 | 0 | 0 | 0 | 0.89334 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0.87331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 311.6107 | 279.3735 | 241.5346 | 0 | 11.2658 | 26.5731 | 5.8201 | 0 | 0 | 5.8201 | 0 | 267.9662 | 241.5346 | 0 | 3.9385 | 22.4931 | 5.5872 | 0 | 0 | 1.5072 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6163 | 303.472 | 271.2681 | 0 | 9.0597 | 23.1442 | 7.9239 | 0 | 0 | 7.9239 | 0 | 292.0167 | 271.2681 | 0 | 0.80433 | 19.9443 | 3.5315 | 0 | 0 | 0.3315 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 42.0712 | 117.3553 | 117.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3553 | 117.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7639 | 114.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7639 | 114.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | нд | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 156.5042 | 156.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5042 | 156.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | 70.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 59.7012 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.198 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.15699 | 0 | 0 | 0.15699 | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.2376 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.23068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.23068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.19223 | 0 | 0 | 0.19223 | 0 | 0.19223 | 0 | 0 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.3636 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.29417 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.2376 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.19126 | 0 | 0 | 0.19126 | 0 | 0.19126 | 0 | 0 | 0.19126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.0792 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.076893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.076893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.064078 | 0 | 0 | 0.064078 | 0 | 0.064078 | 0 | 0 | 0.064078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 4.6236 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 2.3833 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.1764 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.6728 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.3801 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.3536 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.1167 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.16667 | 0 | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 12.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 33.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 72 | 26.5731 | 0 | 0 | 0 | 26.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4931 | 0 | 0 | 0 | 22.4931 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23.1442 | 0 | 0 | 0 | 23.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9443 | 0 | 0 | 0 | 19.9443 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 533.4605 | 371.4594 | 15.8082 | 204.1344 | 141.3904 | 10.1264 | 85.1457 | 7.8039 | 54.6291 | 18.4438 | 4.2689 | 119.9777 | 4.4413 | 71.5683 | 40.658 | 3.3102 | 166.336 | 3.563 | 77.937 | 82.2886 | 2.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6145 | 139.1994 | 6.8955 | 109.4865 | 15.1114 | 7.706 | 4.9826 | 2.7767 | 0 | 0.18082 | 2.0251 | 43.9955 | 2.4316 | 28.488 | 9.5243 | 3.5516 | 90.2213 | 1.6872 | 80.9986 | 5.4062 | 2.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 17.8691 | 0 | 15.4331 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | нд | 3.8344 | 0 | 3.3167 | 0 | 0.51765 | 3.8344 | 0 | 3.3167 | 0 | 0.51765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | нд | 7.038 | 0 | 6.0805 | 0 | 0.95752 | 7.038 | 0 | 6.0805 | 0 | 0.95752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | нд | 6.9967 | 0 | 6.0359 | 0 | 0.96083 | 6.9967 | 0 | 6.0359 | 0 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 148.4347 | 84.976 | 8.1544 | 43.6964 | 31.0297 | 2.0955 | 21.2641 | 4.0927 | 7.6196 | 9.0337 | 0.51818 | 26.7135 | 2.8648 | 0 | 21.7173 | 2.1313 | 36.9984 | 1.1969 | 36.0768 | 0.2787 | -0.55402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0586 | 3.2202 | 1.5345 | 0 | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9954 | 0 | 0 | 0 | 2.9954 | 0.22479 | 1.5345 | 0 | 0 | -1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 77.681 | 42.9232 | 1.62 | 9.6447 | 31.0297 | 0.62872 | 16.7193 | 1.62 | 6.0656 | 9.0337 | 0 | 21.9224 | 0 | 0 | 21.7173 | 0.2051 | 4.2815 | 0 | 3.5792 | 0.2787 | 0.42363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.458 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | нд | 6.0656 | 0 | 6.0656 | 0 | 0 | 6.0656 | 0 | 6.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 74.6413 | 35.2376 | 0 | 3.5792 | 31.0297 | 0.62872 | 9.0337 | 0 | 0 | 9.0337 | 0 | 21.9224 | 0 | 0 | 21.7173 | 0.2051 | 4.2815 | 0 | 3.5792 | 0.2787 | 0.42363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.458 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | нд | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 31.301 | 5.7954 | 0 | 5.3499 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 3.8692 | 0 | 5.3499 | 0 | -1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | -2.3253 | 0 | 0 | 0 | -2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 31.301 | 5.7954 | 0 | 5.3499 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 1.9262 | 3.8692 | 0 | 5.3499 | 0 | -1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2.7708 | -2.3253 | 0 | 0 | 0 | -2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 39.4528 | 34.7034 | 6.5344 | 27.1478 | 0 | 1.0212 | 2.9908 | 2.4726 | 0 | 0 | 0.51818 | 2.8648 | 2.8648 | 0 | 0 | 0 | 28.8478 | 1.1969 | 27.1478 | 0 | 0.50307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1056 | 2.1181 | 1.5345 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 1.5345 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 24.7567 | 6.5344 | 6.5344 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 2.4726 | 0 | 0 | 0 | 2.8648 | 2.8648 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1056 | 1.5345 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5345 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 14.696 | 28.1691 | 0 | 27.1478 | 0 | 1.0212 | 0.51818 | 0 | 0 | 0 | 0.51818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6509 | 0 | 27.1478 | 0 | 0.50307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0.58358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 199.6607 | 264.8392 | 7.1645 | 145.0049 | 106.9872 | 5.6827 | 45.7312 | 3.5335 | 31.5764 | 9.3066 | 1.3147 | 89.7704 | 1.2648 | 71.5683 | 15.6707 | 1.2666 | 129.3376 | 2.3661 | 41.8602 | 82.0099 | 3.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5278 | 132.7659 | 5.0494 | 109.4865 | 12.2096 | 6.0203 | 4.4212 | 2.4651 | 0 | 0.0040625 | 1.952 | 38.3482 | 2.4316 | 28.488 | 6.7993 | 0.62934 | 89.9965 | 0.15273 | 80.9986 | 5.4062 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 145.8318 | 199.5521 | 0 | 88.9288 | 106.9872 | 3.6361 | 13.0336 | 0 | 2.4123 | 9.3066 | 1.3147 | 67.72 | 0 | 51.4592 | 15.6707 | 0.59017 | 118.7985 | 0 | 35.0573 | 82.0099 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0494 | 98.5274 | 0 | 82.7007 | 11.9239 | 3.9028 | 1.9561 | 0 | 0 | 0.0040625 | 1.952 | 33.4152 | 0 | 26.663 | 6.7993 | -0.047118 | 63.1562 | 0 | 56.0377 | 5.1205 | 1.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 96.1752 | 89.7224 | 0 | 60.1328 | 27.2039 | 2.3857 | 13.0336 | 0 | 2.4123 | 9.3066 | 1.3147 | 60.2084 | 0 | 44.0784 | 15.6707 | 0.45929 | 16.4804 | 0 | 13.6421 | 2.2266 | 0.61172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 70.3474 | 0 | 56.0377 | 11.9239 | 2.3857 | 1.9561 | 0 | 0 | 0.0040625 | 1.952 | 6.6213 | 0 | 0 | 6.7993 | -0.178 | 61.77 | 0 | 56.0377 | 5.1205 | 0.61172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 23.8538 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.775 | 0.3429 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | нд | 0.17645 | 0 | 0 | 0.17645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 0 | 0 | 0.17645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | 51.0045 | 0 | 0 | 51.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0045 | 0 | 0 | 51.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | нд | 28.6024 | 0 | 0 | 28.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6024 | 0 | 0 | 28.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 25.8028 | 29.9702 | 0 | 28.796 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4354 | 0 | 7.3808 | 0 | 0.054678 | 22.5347 | 0 | 21.4152 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8744 | 27.8371 | 0 | 26.663 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7176 | 0 | 26.663 | 0 | 0.054678 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 53.8289 | 65.2872 | 7.1645 | 56.0761 | 0 | 2.0465 | 32.6976 | 3.5335 | 29.1641 | 0 | 0 | 22.0504 | 1.2648 | 20.1091 | 0 | 0.67646 | 10.5391 | 2.3661 | 6.8029 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4784 | 34.2385 | 5.0494 | 26.7858 | 0.28572 | 2.1175 | 2.4651 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 4.9331 | 2.4316 | 1.825 | 0 | 0.67646 | 26.8403 | 0.15273 | 24.9608 | 0.28572 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 2.6024 | 1.3957 | 0 | 1.3957 | 0 | 0 | 1.3957 | 0 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 1.0106 | 0.57724 | 0 | 0.57724 | 0 | 0 | 0.57724 | 0 | 0.57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 2.4 | 0.49464 | 0.49464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42562 | 0.42562 | 0 | 0 | 0 | 0.069016 | 0.069016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | нд | 2.0175 | 0 | 2.0175 | 0 | 0 | 2.0175 | 0 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 1.5869 | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 0.54195 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 1.5248 | 1.5727 | 0 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.5727 | 0 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.0251 | 0.44677 | 0 | 0.3833 | 0 | 0.063471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021157 | 0 | 0 | 0 | 0.021157 | 0.42562 | 0 | 0.3833 | 0 | 0.042314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.063471 | 0 | 0 | 0 | 0.063471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021157 | 0 | 0 | 0 | 0.021157 | 0.042314 | 0 | 0 | 0 | 0.042314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 2.2517 | 3.227 | 0.972 | 2.19 | 0 | 0.065 | 1.191 | 0.972 | 0.219 | 0 | 0 | 0.011835 | 0 | 0 | 0 | 0.011835 | 2.0242 | 0 | 1.971 | 0 | 0.053165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 1.89 | 0 | 1.825 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8368 | 0 | 1.825 | 0 | 0.011835 | 0.053165 | 0 | 0 | 0 | 0.053165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 1.2 | 0.4883 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054984 | 0.054984 | 0 | 0 | 0 | 0.43331 | 0.43331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15273 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15273 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 17.8405 | 4.4848 | 2.0968 | 2.1379 | 0 | 0.25007 | 2.3709 | 0.23298 | 2.1379 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 1.9888 | 1.8638 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258 | 2.1915 | 1.9415 | 0 | 0 | 0.25007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0665 | 1.9415 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 7.4638 | 0.79193 | 0 | 0.67423 | 0 | 0.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71347 | 0 | 0.67423 | 0 | 0.039232 | 0.078463 | 0 | 0 | 0 | 0.078463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 0.1177 | 0 | 0 | 0 | 0.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039232 | 0 | 0 | 0 | 0.039232 | 0.078463 | 0 | 0 | 0 | 0.078463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 0.8103 | 0.78421 | 0.78421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78421 | 0.78421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.65351 | 0.65351 | 0 | 0 | 0 | 0.16338 | 0.16338 | 0 | 0 | 0 | 0.49013 | 0.49013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 9.5708 | 0.15018 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.031246 | 0.11893 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0.0020464 | 0 | 0 | 0 | 0.0020464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | нд | 26.5622 | 2.2096 | 23.8835 | 0 | 0.46907 | 2.2096 | 2.2096 | 0 | 0 | 0 | 19.4349 | 0 | 19.4349 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 4.4486 | 0 | 0.46907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.6494 | 2.3017 | 24.8786 | 0 | 0.46907 | 2.3017 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3477 | 0 | 24.8786 | 0 | 0.46907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 12.124 | 0 | 12.124 | 0 | 0 | 12.124 | 0 | 12.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 1 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы СП НГРЭС ( Тепловоз ТЭМ2 инв. №НО800067,№НО800221,№НО901640,Тепловоз ТГМ-40 инв. №НО500982- 4 шт. | M_505-НГ-110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36792 | 0 | 0.0822 | 0.28572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.0822 | 0.28572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 40.3877 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | 0 | -0.087738 | 0.17771 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 40.3877 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | 0 | -0.087738 | 0.17771 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 40.3877 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | 0 | -0.087738 | 0.17771 | 0.17771 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0.073115 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | -0.073115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 3.6851 | 0.3116 | 0 | 3.3735 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 3.5816 | 0.3116 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2134 | 0.3116 | 0 | 2.9018 | 0 | 0.48835 | 0.3116 | 0 | 0.17675 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | нд | 0.3116 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3116 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3116 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0.3116 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | нд | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.725 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | нд | 0.1035 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 64.7962 | 24.2023 | 1.57 | 16.8532 | 4.7891 | 0.98996 | 5.5918 | 0.5373 | 4.7532 | 0.012921 | 0.28843 | 9.956 | 0.73801 | 6.4881 | 2.1104 | 0.61941 | 8.6545 | 0.29472 | 5.6119 | 2.6658 | 0.082114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0487 | 4.3283 | 1.6518 | 0 | 1.415 | 1.2615 | 0.73618 | 0.44775 | 0 | 0 | 0.28843 | 0.81165 | 0 | 0 | 0 | 0.81165 | 2.7805 | 1.2041 | 0 | 1.415 | 0.16144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 17.4001 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.4001 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.4001 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 17.4001 | 1.0327 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.59215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 34.4971 | 23.1696 | 0.5373 | 16.8532 | 4.7891 | 0.98996 | 5.5918 | 0.5373 | 4.7532 | 0.012921 | 0.28843 | 9.2179 | 0 | 6.4881 | 2.1104 | 0.61941 | 8.3598 | 0 | 5.6119 | 2.6658 | 0.082114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7521 | 3.7362 | 1.0597 | 0 | 1.415 | 1.2615 | 0.73618 | 0.44775 | 0 | 0 | 0.28843 | 0.81165 | 0 | 0 | 0 | 0.81165 | 2.1883 | 0.61192 | 0 | 1.415 | 0.16144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 34.4971 | 23.1696 | 0.5373 | 16.8532 | 4.7891 | 0.98996 | 5.5918 | 0.5373 | 4.7532 | 0.012921 | 0.28843 | 9.2179 | 0 | 6.4881 | 2.1104 | 0.61941 | 8.3598 | 0 | 5.6119 | 2.6658 | 0.082114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7521 | 3.7362 | 1.0597 | 0 | 1.415 | 1.2615 | 0.73618 | 0.44775 | 0 | 0 | 0.28843 | 0.81165 | 0 | 0 | 0 | 0.81165 | 2.1883 | 0.61192 | 0 | 1.415 | 0.16144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 10.9907 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.44775 | 0.44775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61192 | 0.61192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 11.1773 | 17.7059 | 0 | 12.0091 | 4.7762 | 0.9206 | 1.6053 | 0 | 1.3168 | 0 | 0.28843 | 7.9586 | 0 | 5.2981 | 2.1104 | 0.55006 | 8.1421 | 0 | 5.3942 | 2.6658 | 0.082114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5834 | 2.3795 | 0 | 0 | 1.415 | 0.96454 | 0.28843 | 0 | 0 | 0 | 0.28843 | 0.60887 | 0 | 0 | 0 | 0.60887 | 1.4822 | 0 | 0 | 1.415 | 0.067238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 8.6282 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 2.5788 | 4.9134 | 0 | 4.844 | 0 | 0.069356 | 3.4364 | 0 | 3.4364 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 1.19 | 0 | 0.069356 | 0.21765 | 0 | 0.21765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29698 | 0 | 0 | 0 | 0.29698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0.094197 | 0 | 0 | 0 | 0.094197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | 8.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0