## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41 | 31.42 | 31.43 | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 31.61 | 31.62 | 31.63 | 31.64 | 31.65 | 31.66 | 31.67 | 31.68 | 31.69 | 31.70 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29956.2236 | 29956.2236 | нд | 23312.9271 | 23312.9271 | нд | нд | 16875.1975 | 73053.1715 | 82586.9265 | 55567.5784 | 55567.5784 | 65711.729 | 7411.1286 | 0 | 0 | 4657.3863 | 2753.7423 | 6811.8627 | 0 | 0 | 4085.6053 | 2726.2574 | 5848.0727 | 0 | 0 | 4675.0105 | 1173.0622 | 6420.1152 | 0 | 0 | 4298.591 | 2121.5243 | 6730.916 | 0 | 0 | 5058.4615 | 1672.4546 | 6835.7103 | 0 | 0 | 5001.1219 | 1834.5884 | 5492.7393 | 0 | 0 | 4516.4769 | 976.2623 | 5113.1691 | 0 | 0 | 4189.5772 | 923.5919 | 5669.3784 | 0 | 0 | 4731.0727 | 938.3058 | 4444.2715 | 0 | 0 | 3635.6607 | 808.6109 | 4978.5698 | 0 | 0 | 4166.5817 | 811.9881 | нд | нд | нд | нд | нд | 28719.6763 | 0 | 0 | 23147.6033 | 5572.0731 | 27791.836 | 0 | 0 | 21291.5324 | 6500.3036 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4052.9861 | 4052.9861 | нд | 2920.3865 | 2920.3865 | нд | нд | 2197.0281 | 5905.3562 | 5961.8524 | 3601.2786 | 3601.2786 | 3764.8243 | 1194.0079 | 0 | 0 | 210.8429 | 983.165 | 1203.8135 | 0 | 0 | 285.9772 | 917.8362 | 469.8426 | 0 | 0 | 103.9079 | 365.9348 | 477.4457 | 0 | 0 | 19.0266 | 458.419 | 847.2276 | 0 | 0 | 108.6968 | 738.5308 | 964.5448 | 0 | 0 | 145.7951 | 818.7497 | 237.5632 | 0 | 0 | 73.1157 | 164.4475 | 204.1701 | 0 | 0 | 80.5203 | 123.6498 | 147.0833 | 0 | 0 | 33.7028 | 113.3804 | 111.1143 | 0 | 0 | 1.6596 | 109.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1701.7167 | 0 | 0 | 319.4232 | 1382.2935 | 1757.2749 | 0 | 0 | 247.0017 | 1510.2732 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 11156.5409 | 11156.5409 | нд | 10226.4839 | 10226.4839 | нд | нд | 8022.6208 | 21636.4911 | 19039.7492 | 13426.8481 | 13426.8481 | 11017.1284 | 1625.4853 | 0 | 0 | 1385.3829 | 240.1024 | 1174.0355 | 0 | 0 | 983.2238 | 190.8117 | 2102.4297 | 0 | 0 | 1790.5999 | 311.8298 | 1486.954 | 0 | 0 | 1243.4713 | 243.4827 | 1864.3861 | 0 | 0 | 1549.2397 | 315.1464 | 1962.5745 | 0 | 0 | 1605.2989 | 357.2757 | 1201.1715 | 0 | 0 | 1020.3745 | 180.7969 | 998.2191 | 0 | 0 | 835.2537 | 162.9653 | 838.5516 | 0 | 0 | 714.4868 | 124.0648 | 724.7116 | 0 | 0 | 607.3269 | 117.3847 | 704.961 | 0 | 0 | 589.5946 | 115.3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 6711.4999 | 0 | 0 | 5664.2956 | 1047.2042 | 5877.4202 | 0 | 0 | 4880.9455 | 996.4748 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 9127.0303 | 9127.0303 | нд | 4520.6977 | 4520.6977 | нд | нд | 3272.5882 | 24154.7901 | 33595.6264 | 20764.5937 | 20764.5937 | 30323.0382 | 2538.3128 | 0 | 0 | 2157.9312 | 380.3816 | 2473.9241 | 0 | 0 | 2071.8868 | 402.0374 | 2341.6122 | 0 | 0 | 1989.8522 | 351.76 | 2430.7248 | 0 | 0 | 2036.9279 | 393.7969 | 3081.5369 | 0 | 0 | 2622.6729 | 458.8639 | 2739.3547 | 0 | 0 | 2294.9154 | 444.4393 | 3360.6101 | 0 | 0 | 2856.8719 | 503.7382 | 3219.7919 | 0 | 0 | 2697.4121 | 522.3798 | 3608.7911 | 0 | 0 | 3066.5422 | 542.2488 | 2700.2829 | 0 | 0 | 2266.3768 | 433.9061 | 3427.4952 | 0 | 0 | 2874.0044 | 553.4908 | нд | нд | нд | нд | нд | 15820.0455 | 0 | 0 | 13409.9438 | 2410.1018 | 14517.6495 | 0 | 0 | 12169.6367 | 2348.0129 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 195.2483 | 874.2412 | 61.679 | 61.679 | 754.6508 | 4.7558 | 0 | 0 | 2.7644 | 1.9915 | 5.5448 | 0 | 0 | 3.4642 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.678 | 0 | 0 | 0 | 60.678 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5516.9548 | 5516.9548 | нд | 5645.3591 | 5645.3591 | нд | нд | 2917.0701 | 18651.9741 | 18881.5755 | 15621.2681 | 15621.2681 | 15964.5053 | 1564.1198 | 0 | 0 | 489.9167 | 1074.203 | 888.1565 | 0 | 0 | 313.907 | 574.2495 | 664.1468 | 0 | 0 | 565.8049 | 98.3419 | 1322.0449 | 0 | 0 | 608.7409 | 713.3039 | 453.9184 | 0 | 0 | 388.7011 | 65.2173 | 691.5821 | 0 | 0 | 577.9563 | 113.6258 | 337.1123 | 0 | 0 | 291.5317 | 45.5806 | 297.4653 | 0 | 0 | 248.4554 | 49.0099 | 520.736 | 0 | 0 | 446.6658 | 74.0702 | 366.062 | 0 | 0 | 308.5468 | 57.5152 | 280.999 | 0 | 0 | 235.1827 | 45.8162 | нд | нд | нд | нд | нд | 2256.9125 | 0 | 0 | 1927.8863 | 329.0262 | 2958.1532 | 0 | 0 | 1978.8822 | 979.271 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 346.2999 | 2509.3119 | 4233.8818 | 2091.9107 | 2091.9107 | 3887.5819 | 484.4469 | 0 | 0 | 410.5482 | 73.8987 | 1066.3884 | 0 | 0 | 427.1464 | 639.242 | 270.0413 | 0 | 0 | 224.8456 | 45.1957 | 702.9459 | 0 | 0 | 390.4242 | 312.5217 | 459.1981 | 0 | 0 | 389.1509 | 70.0472 | 452.5874 | 0 | 0 | 377.1562 | 75.4312 | 324.0079 | 0 | 0 | 274.583 | 49.4249 | 393.5227 | 0 | 0 | 327.9356 | 65.5871 | 554.2165 | 0 | 0 | 469.675 | 84.5415 | 542.1007 | 0 | 0 | 451.7506 | 90.3501 | 561.3599 | 0 | 0 | 467.7999 | 93.56 | нд | нд | нд | нд | нд | 2168.8237 | 0 | 0 | 1826.0544 | 342.7693 | 2652.5166 | 0 | 0 | 2015.0664 | 637.4501 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 10717.3248 | 10717.3248 | нд | 8110.5941 | 8110.5941 | нд | нд | 6228.3193 | 30741.1999 | 37367.4516 | 24111.8654 | 24111.8654 | 31139.1323 | 3767.933 | 0 | 0 | 2148.626 | 1619.307 | 3338.8191 | 0 | 0 | 1981.4462 | 1357.3729 | 2946.4388 | 0 | 0 | 2225.2244 | 721.2143 | 3563.1075 | 0 | 0 | 2142.3409 | 1420.7666 | 3320.4523 | 0 | 0 | 2467.174 | 853.2784 | 4009.036 | 0 | 0 | 2937.7373 | 1071.2987 | 2610.5465 | 0 | 0 | 2150.1147 | 460.4318 | 2697.248 | 0 | 0 | 2185.9014 | 511.3466 | 2405.1675 | 0 | 0 | 1974.3135 | 430.854 | 2113.211 | 0 | 0 | 1700.5128 | 412.6981 | 2257.1646 | 0 | 0 | 1887.7808 | 369.3838 | нд | нд | нд | нд | нд | 13539.7696 | 0 | 0 | 10704.6075 | 2835.1622 | 14639.767 | 0 | 0 | 10854.2731 | 3785.4939 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2655.4214 | 2655.4214 | нд | 2147.591 | 2147.591 | нд | нд | 1449.5461 | 3120.9671 | 3153.3674 | 1614.1534 | 1614.1534 | 1703.8213 | 393.8079 | 0 | 0 | 122.0856 | 271.7223 | 481.9256 | 0 | 0 | 165.811 | 316.1146 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 260.0434 | 0 | 0 | 11.1961 | 248.8473 | 482.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 373.5654 | 601.8115 | 0 | 0 | 145.7951 | 456.0164 | 168.3574 | 0 | 0 | 72.6757 | 95.6816 | 180.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 99.6598 | 123.4833 | 0 | 0 | 33.7028 | 89.7804 | 87.1243 | 0 | 0 | 1.6596 | 85.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1220.3455 | 0 | 0 | 318.9832 | 901.3623 | 1129.1593 | 0 | 0 | 239.1711 | 889.9882 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2019 | 2021 | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | 0.073648 | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 1.635 | 0 | 0 | 1.4178 | 0.21726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 10.9313 | 2.1863 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и сроков реализации проекта. Остаток финансирования проекта на 01.01.2019 скорректирован с учетом фактического финансирования на 01.01.2019. Сроки реализации пролонгированы по 2021 год в соответствии с п. 15 протокола согласительного совещания с Минэнерго России от 05.08.2019 №09-1467-пр на основании доп. соглашения к договору с АО "ДРСК" и синхронизированы со сроками строительства кабельных заходов 110 кВ в ЗРУ-110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2589.9385 | 2589.9385 | нд | 2082.1082 | 2082.1082 | нд | нд | 1399.5436 | 3056.4357 | 3088.6123 | 1611.2859 | 1611.2859 | 1689.0687 | 390.9404 | 0 | 0 | 119.6555 | 271.2849 | 480.2906 | 0 | 0 | 164.3933 | 315.8973 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 260.0434 | 0 | 0 | 11.1961 | 248.8473 | 482.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 373.5654 | 588.694 | 0 | 0 | 134.8639 | 453.8301 | 168.3574 | 0 | 0 | 72.6757 | 95.6816 | 180.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 99.6598 | 123.4833 | 0 | 0 | 33.7028 | 89.7804 | 87.1243 | 0 | 0 | 1.6596 | 85.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1220.3455 | 0 | 0 | 318.9832 | 901.3623 | 1116.0418 | 0 | 0 | 228.2399 | 887.8019 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2111 | 43.2111 | нд | нд | 1.7208 | 25.3086 | 52.3525 | 22.5946 | 22.5946 | 50.6317 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 43.3649 | 0 | 0 | 17.3879 | 25.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | С | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 43.2111 | 43.2111 | март 2019г. | 22.59 | 1.7208 | 25.3086 | 45.5512 | 22.5946 | 22.5946 | 43.8304 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 40.9304 | 0 | 0 | 17.3879 | 23.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта и остатков инвестиций на 01.01.2019 связано с корректировкой показателей в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и изменением графика выполнения работ и их финансирования. В утвержденной ИПР стоимость проекта оценена на основании сметного расчета, учтенного при установлении платы за ТП. При разработке ПСД внесены корректировки в технические решения и трассировку тепловой сети, что привело к удорожанию проекта. По проекту изменены уточнена стоимость и источники финансирования в связи с устранением п. 2 замечаний Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134)
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.718 | 0 | 0 | 6.8013 | 0 | 0 | 6.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с договором на подключение.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.2362 | 297.2362 | нд | 316.9965 | 316.9965 | нд | нд | 272.5018 | 278.3855 | 303.1931 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35368 | 30.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | С | 2013 | 2018 | 2019 | 297.2362 | 297.2362 | сентябрь 2013г. | 316.9965 | 316.9965 | декабрь 2017г. | 125.96 | 272.5018 | 278.3855 | 303.1931 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35368 | 30.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта по результатам корректировки проектно-сметной документации и результатам экспертизы сметной документации №0009-НЭП-СД-18 от 23.07.2018. Увеличение стоимости проекта и недостаточность источников финансирования в 2018 году обусловили необходимость переноса сроков реализации проекта.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2292.7024 | 2292.7024 | нд | 1721.9006 | 1721.9006 | нд | нд | 1125.3209 | 2752.7415 | 2733.0667 | 1588.6912 | 1588.6912 | 1607.7458 | 368.3458 | 0 | 0 | 119.6555 | 248.6903 | 406.2344 | 0 | 0 | 146.6517 | 259.5826 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 252.7767 | 0 | 0 | 11.1961 | 241.5806 | 482.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 373.5654 | 588.694 | 0 | 0 | 134.8639 | 453.8301 | 168.3574 | 0 | 0 | 72.6757 | 95.6816 | 180.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 99.6598 | 123.4833 | 0 | 0 | 33.7028 | 89.7804 | 87.1243 | 0 | 0 | 1.6596 | 85.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1220.3455 | 0 | 0 | 318.9832 | 901.3623 | 1108.7751 | 0 | 0 | 228.2399 | 880.5352 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2021 | 2021 | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | 602.8561 | 483.0051 | 1014.2864 | 991.1027 | 521.5281 | 521.5281 | 508.0976 | 208.3797 | 0 | 0 | 9.9224 | 198.4573 | 206.7596 | 0 | 0 | 10 | 196.7596 | 183.831 | 0 | 0 | 0 | 183.831 | 169.8288 | 0 | 0 | 0 | 169.8288 | 129.3174 | 0 | 0 | 0 | 129.3174 | 131.5092 | 0 | 0 | 0 | 131.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6576e-15 | 0 | 0 | 3.8813e-15 | 7.7627e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 313.1484 | 0 | 0 | 0 | 313.1484 | 301.338 | 0 | 0 | 3.8813e-15 | 301.338 | Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом экономии по результатам торговых процедур, сложившейся по факту 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | С | 2010 | 2020 | 2020 | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | 124.54 | 95.1238 | 146.0913 | 147.228 | 52.9093 | 52.9093 | 52.1042 | 26.7924 | 0 | 0 | 0 | 26.7924 | 27.2526 | 0 | 0 | 0.0010121 | 27.2515 | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2020 | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | 111.57 | 333.5542 | 401.7229 | 382.8991 | 49.1494 | 49.1494 | 49.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом экономии по результатам торговых процедур, сложившейся по факту 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2023 | 2025 | 570.8017 | 570.8017 | сентябрь 2015г. | нд | нд | нд | 133.918 | 206.5578 | 768.0789 | 782.3451 | 549.6224 | 549.6224 | 575.7872 | 65.2509 | 0 | 0 | 55.572 | 9.679 | 99.4751 | 0 | 0 | 83.2383 | 16.2368 | 64.8999 | 0 | 0 | 56.067 | 8.8329 | 12.5368 | 0 | 0 | 10.4473 | 2.0895 | 293.9448 | 0 | 0 | 108.6968 | 185.248 | 272.8674 | 0 | 0 | 87.0231 | 185.8444 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 484.3714 | 0 | 0 | 271.1424 | 213.229 | 383.5758 | 0 | 0 | 179.6503 | 203.9255 | Изменение сроков реализации проекта, остатка капиталовложений на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ по итогам 2018г. и необеспеченностью проекта источником финансирования в полном объеме до 2023 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.527 | 0 | 59.6377 | 60.5362 | 59.6377 | 59.6377 | 60.5362 | 59.6377 | 0 | 0 | 50.6239 | 9.0138 | 59.6377 | 0 | 0 | 49.8753 | 9.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7815 | 0 | 229.425 | 233.3136 | 229.425 | 229.425 | 233.3136 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 83.7139 | 0 | 0 | 0 | 83.7139 | 85.1328 | 0 | 0 | 0 | 85.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 225.3139 | 0 | 0 | 0 | 225.3139 | 229.1328 | 0 | 0 | 0 | 229.1328 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 129.83 | 7.08 | 133.4993 | 135.642 | 126.4193 | 126.4193 | 128.562 | 4.1739 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.6367 | 4.2446 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.70744 | 122.2454 | 0 | 0 | 47.8408 | 74.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3174 | 0 | 0 | 47.8408 | 76.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.2454 | 0 | 0 | 47.8408 | 74.4046 | 124.3174 | 0 | 0 | 47.8408 | 76.4766 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено устранением п. 3.1. замечаний Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) и необходимостью оптимизации инвестиций на 2020 год в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы. Возможность сдвига сроков реализации проекта обусловлена поздним заключением договора на корректировку проекта (повторное проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя ПСД, по причине признания несостоявшейся первоначальной процедуры). Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. На изменение стоимости проекта с НДС (в доработанном проекте ИПР) повлияло снижение расходов, не облагаемых НДС, в связи с их уточнением, при этом стоимость реализации проекта в расчете без НДС не изменилась.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2062.495 | 2062.495 | нд | 2497.7267 | 2497.7267 | нд | нд | 2220.9918 | 9672.6422 | 7050.9596 | 7262.1229 | 7262.1229 | 4829.9678 | 401.8072 | 0 | 0 | 341.8377 | 59.9695 | 469.8457 | 0 | 0 | 391.5295 | 78.3162 | 854.9245 | 0 | 0 | 727.0495 | 127.8751 | 811.0838 | 0 | 0 | 678.1271 | 132.9567 | 1230.7761 | 0 | 0 | 1009.3384 | 221.4378 | 1447.7368 | 0 | 0 | 1173.3626 | 274.3741 | 751.3594 | 0 | 0 | 639.1755 | 112.1839 | 479.898 | 0 | 0 | 400.8785 | 79.0194 | 555.8321 | 0 | 0 | 472.1198 | 83.7123 | 450.3945 | 0 | 0 | 376.6842 | 73.7103 | 320.3137 | 0 | 0 | 267.4131 | 52.9006 | нд | нд | нд | нд | нд | 3713.2059 | 0 | 0 | 3115.0962 | 598.1097 | 3509.4267 | 0 | 0 | 2896.4656 | 612.9611 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1182.4597 | 1182.4597 | нд | 1370.3783 | 1370.3783 | нд | нд | 1992.7956 | 5943.7159 | 3326.8861 | 3933.8861 | 3933.8861 | 1334.0905 | 138.2141 | 0 | 0 | 117.1306 | 21.0835 | 128.8238 | 0 | 0 | 107.8726 | 20.9512 | 465.5367 | 0 | 0 | 394.5226 | 71.0141 | 423.0255 | 0 | 0 | 352.8811 | 70.1444 | 875.838 | 0 | 0 | 743.0346 | 132.8034 | 607.7407 | 0 | 0 | 507.7594 | 99.9813 | 323.5762 | 0 | 0 | 276.6473 | 46.9289 | 20.1639 | 0 | 0 | 16.8599 | 3.304 | 86.2974 | 0 | 0 | 73.1334 | 13.164 | 62.9906 | 0 | 0 | 52.7855 | 10.2051 | 87.2222 | 0 | 0 | 73.0635 | 14.1587 | нд | нд | нд | нд | нд | 1838.4705 | 0 | 0 | 1560.4015 | 278.069 | 1201.1429 | 0 | 0 | 1003.3495 | 197.7934 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | З | 2005 | 2019 | 2019 | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | нд | 1990.3432 | 2031.4569 | 2005.7164 | 26.9961 | 26.9961 | 15.3732 | 26.9961 | 0 | 0 | 22.8781 | 4.1181 | 15.3732 | 0 | 0 | 13.1677 | 2.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и стоимости реализации проекта. Остаток финансирования на 01.01.2019 скорректирован с учетом фактического финансирования и кредиторской задолженности на 01.01.2019. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2018 года. Изменение объемов финансирования в 2019 году обусловлено фактически сложившейся кредиторской задолженностью на 01.01.2019. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.58 | 96.682 | 95.58 | 95.58 | 96.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 10.736 | 0 | 0 | 9 | 1.736 | 81.8222 | 0 | 0 | 68.5635 | 13.2587 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6222 | 0 | 0 | 78.5635 | 15.0587 | 92.5582 | 0 | 0 | 77.5635 | 14.9947 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением размера затрат, не облагаемых НДС
1.2.1 | Реконструкция пиковой водогрейной котельной Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с внедрением АСУ ТП (кол-во котлов - 4 шт.) | H_505-ХГ-88 | П | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2628.6895 | 0 | 2628.6895 | 2628.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3 | 0 | 0 | 282.4092 | 49.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8068 | 0 | 0 | 262.436 | 44.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 0 | 27.372 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 671.4058 | 0 | 0 | 572.2172 | 99.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с п. 1.3. протокола совещания в ПАО «РусГидро» от 23.08.2018 по вопросу рассмотрения проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023гг., письмом АО «ДГК» от 11.09.2018 №01.7/8314 и письмом ПАО «РусГидро» от 18.09.2018 №5421.135 в связи с решением по строительству Хабаровской ТЭЦ-4.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 59.1608 | 47.2 | 47.2 | 59.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.78431 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 38.6984 | 0 | 0 | 32.7953 | 5.9031 | 48.5236 | 0 | 0 | 40.6764 | 7.8473 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.24 | 0 | 0 | 41.6525 | 7.5875 | 59.1608 | 0 | 0 | 49.5407 | 9.6201 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. В утвержденной ИПР не были учтены индексы-дефляторы.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2012 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236 | 234.5649 | 236 | 236 | 234.5649 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 21.9835 | 0 | 0 | 18.3196 | 3.6639 | 112 | 0 | 0 | 94.9153 | 17.0847 | 212.5814 | 0 | 0 | 177.511 | 35.0704 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 212 | 0 | 0 | 179.661 | 32.339 | 212.5814 | 0 | 0 | 177.511 | 35.0704 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ на 2020 год в полном объеме ввиду увеличения выработки электроэнергии Хабаровской ТЭЦ-3 в летний период и технологической невозможности одновременной реконструкции градирен №2 и №3 ХТЭЦ-3
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 259.6 | 273.0243 | 259.6 | 259.6 | 273.0243 | 13 | 0 | 0 | 11.0169 | 1.9831 | 13.2203 | 0 | 0 | 11.0169 | 2.2034 | 146.6 | 0 | 0 | 124.2373 | 22.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 246.6 | 0 | 0 | 208.9831 | 37.6169 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20% и переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ на 2021 год в полном объеме ввиду увеличения выработки электроэнергии Хабаровской ТЭЦ-3 в летний период и технологической невозможности одновременной реконструкции градирен №2 и №3 ХТЭЦ-3
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 187.9186 | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 2.4524 | 52.587 | 53.2415 | 47.218 | 47.218 | 50.7891 | 47.218 | 0 | 0 | 40.0153 | 7.2027 | 50.7891 | 0 | 0 | 42.487 | 8.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2019г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 113.0995 | 115.4435 | 113.0995 | 113.0995 | 115.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 220.4367 | 224.1729 | 220.4367 | 220.4367 | 224.1729 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 206.9367 | 0 | 0 | 175.3701 | 31.5666 | 210.4441 | 0 | 0 | 175.3701 | 35.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.9367 | 0 | 0 | 175.3701 | 31.5666 | 210.4441 | 0 | 0 | 175.3701 | 35.074 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 229.335 | 232.6564 | 229.335 | 229.335 | 232.6564 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 215.835 | 0 | 0 | 182.911 | 32.924 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.835 | 0 | 0 | 182.911 | 32.924 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.7313 | 32.2234 | 29.7313 | 29.7313 | 32.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6035 | 0 | 0 | 12.3758 | 2.2276 | 13.5657 | 0 | 0 | 11.3472 | 2.2184 | 11.6278 | 0 | 0 | 9.8541 | 1.7737 | 14.9267 | 0 | 0 | 12.4956 | 2.4311 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 3.731 | 0 | 0 | 3.1091 | 0.62183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7313 | 0 | 0 | 25.196 | 4.5353 | 32.2234 | 0 | 0 | 26.952 | 5.2714 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.8674 | 111.8674 | нд | 89.8036 | 89.8036 | нд | нд | 10.2798 | 197.5587 | 244.6184 | 139.7547 | 139.7547 | 234.3386 | 11.1869 | 0 | 0 | 9.4804 | 1.7065 | 46.8969 | 0 | 0 | 39.1012 | 7.7957 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 53.2928 | 0 | 0 | 44.5733 | 8.7195 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 66.4741 | 0 | 0 | 55.7038 | 10.7703 | 27.0431 | 0 | 0 | 22.9179 | 4.1252 | 27.4167 | 0 | 0 | 22.971 | 4.4457 | 39.8925 | 0 | 0 | 33.8072 | 6.0853 | 40.2581 | 0 | 0 | 33.73 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.5678 | 0 | 0 | 108.9557 | 19.612 | 187.4417 | 0 | 0 | 156.9781 | 30.4635 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 40.772 | 40.772 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 0.16371 | 40.7967 | 41.2905 | 40.633 | 40.633 | 41.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением объема инвестиций по проекту на 01.01.2019 и ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.8051 | 31.1787 | 30.8051 | 30.8051 | 31.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3391 | 0 | 0 | 21.4738 | 3.8653 | 25.7127 | 0 | 0 | 21.551 | 4.1617 | 5.466 | 0 | 0 | 4.6322 | 0.8338 | 5.466 | 0 | 0 | 4.555 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8051 | 0 | 0 | 26.106 | 4.6991 | 31.1787 | 0 | 0 | 26.106 | 5.0727 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6532 | 25.9632 | 25.6532 | 25.6532 | 25.9632 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 21.2592 | 0 | 0 | 17.82 | 3.4392 | 1.704 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.25993 | 1.704 | 0 | 0 | 1.42 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7032 | 0 | 0 | 19.24 | 3.4632 | 22.9632 | 0 | 0 | 19.24 | 3.7232 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4265 | 34.7921 | 34.4265 | 34.4265 | 34.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 18.7082 | 18.7082 | март 2017г. | нд | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с проектно-сметной документацией по расширению котельной в п. Некрасовка (H_505-ХТСКх-30-1) - выполнение объемов 2 очереди проекта.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2019 | 2020 | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | нд | 10.1161 | 65.8772 | 66.179 | 8.2369 | 8.2369 | 56.0629 | 8.2369 | 0 | 0 | 6.9804 | 1.2565 | 43.8969 | 0 | 0 | 36.6012 | 7.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 0 | 10.1383 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 0 | 10.1383 | 2.0277 | Изменение стоимости проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически невыполненных работ и осуществленных затрат по итогам 2018г., а также ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта обусловлено устранением п. 2 замечаний Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования, в связи с чем уточнен график финансирования работ.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 372.0047 | 372.0047 | нд | 372.0047 | 372.0047 | нд | нд | 79.1134 | 1084.1766 | 915.058 | 883.7173 | 883.7173 | 835.9446 | 160.356 | 0 | 0 | 135.9977 | 24.3583 | 86.7797 | 0 | 0 | 71.531 | 15.2487 | 203.7707 | 0 | 0 | 174.7665 | 29.0041 | 64.5239 | 0 | 0 | 54.3593 | 10.1646 | 79.9718 | 0 | 0 | 32.5187 | 47.4531 | 304.5023 | 0 | 0 | 218.498 | 86.0044 | 145.5608 | 0 | 0 | 123.3566 | 22.2042 | 81.1806 | 0 | 0 | 67.9923 | 13.1883 | 14.162 | 0 | 0 | 12.0017 | 2.1603 | 14.318 | 0 | 0 | 11.9317 | 2.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 443.4652 | 0 | 0 | 342.6435 | 100.8217 | 464.5249 | 0 | 0 | 352.7813 | 111.7436 | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31, от узла 615.13/1 и 615.13/3 с блока 615 (увеличение диаметра с Ду200 на Ду300) СП ХТС | H_505-ХТСКх-36 | И | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.4125 | 0 | 60.4125 | 60.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2020 | 2021 | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 71.6024 | 477.1865 | 483.4972 | 287.5246 | 287.5246 | 411.8948 | 159.2173 | 0 | 0 | 135.9977 | 23.2196 | 85.1733 | 0 | 0 | 71.151 | 14.0223 | 128.3073 | 0 | 0 | 109.9755 | 18.3318 | 64.5239 | 0 | 0 | 54.3593 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1975 | 0 | 0 | 218.498 | 43.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-08 | 1.6667e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.3073 | 0 | 0 | 109.9755 | 18.3318 | 326.7215 | 0 | 0 | 272.8573 | 53.8642 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018г. с учетом срыва сроков выполнения работ подрядной организацией. Изменение стоимости и сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с устранением п. 1 замечаний Правительства Хабаровского края от 17.05.2019 №12.3.57-11134 в части уточнения графика производства и финансирования работ по причине срыва объемов работ 2018 года и расторжением договора подряда, что также повлекло уточнение прочих затрат, не облагаемых НДС. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.1063 | 86.1386 | 85.1063 | 85.1063 | 86.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1483 | 0 | 0 | 67.9223 | 12.226 | 81.1806 | 0 | 0 | 67.9923 | 13.1883 | 4.958 | 0 | 0 | 4.2017 | 0.75631 | 4.958 | 0 | 0 | 4.1317 | 0.82633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.1063 | 0 | 0 | 72.124 | 12.9823 | 86.1386 | 0 | 0 | 72.124 | 14.0146 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция ПНС - 172 "Южная" ХТС | F_505-ХТСКх-21 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.1456 | 0 | 56.1456 | 56.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта и заявок на подключение.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 289.1 | 294 | 289.1 | 289.1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.7384 | 43.4628 | 42.7384 | 42.7384 | 43.4628 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции скорлупами из ППУ на ТМ-19 "Северо-Восточная", блок 195, гХабаровска. СП ХТС | F_505-ХТСКх-25 | И | 2016 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1545 | 31.6132 | 2.1545 | 29.4587 | 29.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4587 | 0 | 0 | 20.7277 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4587 | 0 | 0 | 24.965 | 4.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции теплотрассы №23 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ )(СП КТС) | H_505-ХТСКх-26-3 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.2312 | 0 | 33.2312 | 33.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3178 | 0 | 0 | 16.371 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | 11.791 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2312 | 0 | 0 | 28.162 | 5.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3564 | 8.6429 | 5.8048 | 0 | 0 | 0.44837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44837 | 0 | 0 | 0.37998 | 0.068396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактической экономии по проекту, сложившейся по факту 2018г. по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 396.1632 | 396.1632 | нд | 665.5401 | 665.5401 | нд | нд | 138.803 | 2447.1911 | 2564.3971 | 2304.7648 | 2304.7648 | 2425.5941 | 92.0501 | 0 | 0 | 79.2289 | 12.8212 | 207.3453 | 0 | 0 | 173.0246 | 34.3207 | 144.9842 | 0 | 0 | 123.3256 | 21.6586 | 270.2416 | 0 | 0 | 226.3134 | 43.9282 | 253.9672 | 0 | 0 | 215.9891 | 37.978 | 469.0197 | 0 | 0 | 391.4015 | 77.6182 | 255.1794 | 0 | 0 | 216.2537 | 38.9257 | 351.1367 | 0 | 0 | 293.0553 | 58.0815 | 415.4802 | 0 | 0 | 353.1775 | 62.3027 | 332.8278 | 0 | 0 | 278.237 | 54.5908 | 233.0915 | 0 | 0 | 194.3496 | 38.7419 | нд | нд | нд | нд | нд | 1302.7024 | 0 | 0 | 1103.0955 | 199.6069 | 1656.3173 | 0 | 0 | 1383.3567 | 272.9605 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | П | 2015 | 2024 | 2024 | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | нд | 8.8274 | 92.1349 | 95.983 | 83.3075 | 83.3075 | 87.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 2.1412 | 0.42547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 29.378 | 5.288 | 35.092 | 0 | 0 | 29.3733 | 5.7187 | 40.3247 | 0 | 0 | 34.4786 | 5.8461 | 41.7345 | 0 | 0 | 35.0621 | 6.6724 | 7.7625 | 0 | 0 | 6.4688 | 1.2938 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.7532 | 0 | 0 | 70.3253 | 12.4279 | 84.589 | 0 | 0 | 70.9041 | 13.6848 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | 486.7226 | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 12.8824 | 705.3592 | 715.2379 | 692.4767 | 692.4767 | 702.3554 | 45.3767 | 0 | 0 | 39.065 | 6.3117 | 132.8912 | 0 | 0 | 110.8001 | 22.091 | 91.8861 | 0 | 0 | 78.3272 | 13.5589 | 177.4058 | 0 | 0 | 148.5882 | 28.8176 | 164.5171 | 0 | 0 | 140.184 | 24.3331 | 369.7618 | 0 | 0 | 308.6349 | 61.127 | 126.4911 | 0 | 0 | 107.1958 | 19.2952 | 22.2966 | 0 | 0 | 18.5805 | 3.7161 | 247.559 | 0 | 0 | 210.1008 | 37.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 630.4533 | 0 | 0 | 535.8078 | 94.6454 | 569.4643 | 0 | 0 | 475.8036 | 93.6607 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Перенос сроков реализации проекта "влево" с изменением объемов инвестиций по годам обусловлен ускоренным заполнением золоотвала с учетом увеличенной загрузки Хабаровской ТЭЦ-3 и отсутствием свободных емкостей для складирования золошлаковых отходов.
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.1799 | 0 | 0 | 22.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1799 | 0 | 0 | 18.4832 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с отсутствием свободной емкости золоотвала для предотвращения возникновения аварийной ситуации.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 54.2594 | 47.2 | 47.2 | 54.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 38.3051 | 6.8949 | 51.4594 | 0 | 0 | 43.0517 | 8.4077 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 54.2594 | 0 | 0 | 45.385 | 8.8744 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. В утвержденной ИПР не были учтены индексы-дефляторы.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1121.4425 | 1189.2247 | 1121.4425 | 1121.4425 | 1189.2247 | 11.1719 | 0 | 0 | 10.0779 | 1.094 | 9.5829 | 0 | 0 | 7.9858 | 1.5972 | 12.9721 | 0 | 0 | 10.9933 | 1.9788 | 6.1517 | 0 | 0 | 5.1264 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6347 | 0 | 0 | 37.826 | 6.8087 | 238.0927 | 0 | 0 | 198.5531 | 39.5396 | 68.44 | 0 | 0 | 58.1604 | 10.2796 | 235.4175 | 0 | 0 | 196.5012 | 38.9162 | 222.7568 | 0 | 0 | 185.7373 | 37.0195 | нд | нд | нд | нд | нд | 348.8036 | 0 | 0 | 292.717 | 56.0865 | 702.4187 | 0 | 0 | 585.9181 | 116.5006 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Изменение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | нд | 0 | 52.3601 | 46.2613 | 52.3601 | 52.3601 | 46.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Рекультивация емкости для золошлаков СП ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-140 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | Новый проект включен в ИПР в связи с обязательством Общества по рекультивации созданной емкости для складирования золошлаков к концу срока его заполнения.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | 1.4383 | 1.4383 | февраль 2002г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7161 | 11.9533 | 9.7161 | 9.7161 | 11.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | нд | 111.548 | 115.1712 | 116.1465 | 0 | 0 | 4.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5985 | 0 | 0 | 3.897 | 0.70152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018г., условий заключенных в 2018 г. договоров и роста ставки НДС с 18% до 20%. Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей).
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 9.8032 | 9.8032 | декабрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8034 | 9.9252 | 9.8034 | 9.8034 | 9.9252 | 9.8034 | 0 | 0 | 8.308 | 1.4954 | 9.9252 | 0 | 0 | 8.308 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | И | 2017 | 2024 | 2026 | 163.8964 | 163.8964 | декабрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | 206.2706 | 209.7267 | 203.9107 | 203.9107 | 207.3668 | 25.698 | 0 | 0 | 21.778 | 3.92 | 25.601 | 0 | 0 | 21.4093 | 4.1917 | 26.2539 | 0 | 0 | 22.2491 | 4.0048 | 70.9543 | 0 | 0 | 59.4757 | 11.4786 | 11.9087 | 0 | 0 | 10.0921 | 1.8166 | 24.9787 | 0 | 0 | 20.8673 | 4.1114 | 3.692 | 0 | 0 | 3.1288 | 0.56319 | 3.692 | 0 | 0 | 3.0767 | 0.61533 | 11.9664 | 0 | 0 | 10.141 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.821 | 0 | 0 | 45.611 | 8.21 | 99.625 | 0 | 0 | 83.4197 | 16.2053 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой объемов выполнения работ с учетом обеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-40 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-57 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78116 | 0.79065 | 0.78116 | 0.78116 | 0.79065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.9858 | 2.95 | 2.95 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6412 | 28.0178 | 21.6412 | 21.6412 | 28.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0204 | 3.0716 | 3.0204 | 3.0204 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2024 | 42.2079 | 42.2079 | декабрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 3.1853 | 55.3755 | 56.293 | 52.1901 | 52.1901 | 53.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1901 | 0 | 0 | 38.6018 | 6.5883 | 50.5354 | 0 | 0 | 42.39 | 8.1454 | 2.5722 | 0 | 0 | 2.1435 | 0.4287 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.7623 | 0 | 0 | 40.7453 | 7.017 | 53.1076 | 0 | 0 | 44.5336 | 8.5741 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объма инвестиций на 2023 год обусловлено уточнением затрат незавершенного строительства с точностью до копеек. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3353.3457 | 3353.3457 | нд | 664.6123 | 664.6123 | нд | нд | 1563.1256 | 10714.2485 | 18467.3814 | 9111.9735 | 9111.9735 | 16904.2558 | 1352.5523 | 0 | 0 | 1150.213 | 202.3393 | 1277.3756 | 0 | 0 | 1070.4381 | 206.9375 | 1010.9941 | 0 | 0 | 858.9346 | 152.0595 | 1110.3915 | 0 | 0 | 929.768 | 180.6235 | 1151.9671 | 0 | 0 | 982.1797 | 169.7873 | 1221.4702 | 0 | 0 | 1023.4205 | 198.0497 | 1349.7115 | 0 | 0 | 1148.1938 | 201.5177 | 1671.466 | 0 | 0 | 1399.1966 | 272.2695 | 1250.1328 | 0 | 0 | 1062.6265 | 187.5063 | 1184.9752 | 0 | 0 | 994.2354 | 190.7398 | 1490.5082 | 0 | 0 | 1250.9254 | 239.5828 | нд | нд | нд | нд | нд | 6253.3136 | 0 | 0 | 5302.86 | 950.4536 | 6678.8112 | 0 | 0 | 5597.546 | 1081.2652 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1208.7921 | 1208.7921 | нд | 459.0826 | 459.0826 | нд | нд | 232.0435 | 3125.5787 | 3739.9151 | 2886.8452 | 2886.8452 | 3507.8716 | 710.9525 | 0 | 0 | 603.036 | 107.9165 | 702.2004 | 0 | 0 | 588.5672 | 113.6332 | 319.7048 | 0 | 0 | 272.0797 | 47.6251 | 455.0628 | 0 | 0 | 380.5325 | 74.5303 | 265.198 | 0 | 0 | 224.7441 | 40.4539 | 423.6796 | 0 | 0 | 354.1733 | 69.5063 | 219.8597 | 0 | 0 | 186.7031 | 33.1566 | 661.7979 | 0 | 0 | 553.0202 | 108.7777 | 70.437 | 0 | 0 | 59.6924 | 10.7446 | 116.6255 | 0 | 0 | 97.5346 | 19.0909 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | нд | нд | нд | нд | нд | 990.1983 | 0 | 0 | 839.5369 | 150.6614 | 1772.1646 | 0 | 0 | 1481.5782 | 290.5864 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.046 | 35.532 | 35.046 | 35.046 | 35.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4018 | 0 | 0 | 29.1541 | 5.2477 | 34.8878 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.7246 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.54593 | 0.098268 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.046 | 0 | 0 | 29.7 | 5.346 | 35.532 | 0 | 0 | 29.7 | 5.832 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | И | 2017 | 2021 | 2021 | 145.3878 | 145.3878 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 59.2419 | 132.1617 | 133.9467 | 72.9197 | 72.9197 | 74.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3158 | 0 | 0 | 60.4287 | 9.8872 | 71.4379 | 0 | 0 | 59.5316 | 11.9063 | 2.6039 | 0 | 0 | 2.2067 | 0.3972 | 3.2669 | 0 | 0 | 2.7224 | 0.54448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9197 | 0 | 0 | 62.6354 | 10.2844 | 74.7048 | 0 | 0 | 62.254 | 12.4508 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 3 ТП-170-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-62 | Н | 2020 | 2021 | нд | 36.226 | 36.226 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.638 | 0 | 16.638 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 37.76 | 37.76 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 80.2462 | 86.9362 | 82.9986 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.3325 | 0.41985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактической экономии, сложившейся по факту 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 8 БКЗ-210-140Ф Комсомольсокй ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-68 | Н | 2020 | 2021 | нд | 23.3888 | 23.3888 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.638 | 0 | 16.638 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 9 БКЗ-210-140Ф Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-69 | Н | 2020 | 2021 | нд | 26.7506 | 26.7506 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.968 | 0 | 8.968 | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 7.5153 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.968 | 0 | 0 | 7.6 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 131.688 | 131.688 | май 2017 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.68 | 91.0089 | 89.68 | 89.68 | 91.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.243 | 0 | 0 | 75.1636 | 13.0794 | 89.5719 | 0 | 0 | 74.8025 | 14.7694 | 1.437 | 0 | 0 | 1.2178 | 0.2192 | 1.437 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.68 | 0 | 0 | 76.3814 | 13.2986 | 91.0089 | 0 | 0 | 76 | 15.0089 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 73.1494 | 73.1494 | сентябрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 73.1494 | 74.3552 | 73.1494 | 73.1494 | 74.3552 | 68.2944 | 0 | 0 | 58.4105 | 9.8839 | 74.3552 | 0 | 0 | 61.989 | 12.3662 | 4.855 | 0 | 0 | 4.1144 | 0.74059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.855 | 0 | 0 | 4.1144 | 0.74059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Изменение сроков реализации проекта обусловлено устранением п. 2 и п. 3.1. замечаний Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) и и необходимостью оптимизации инвестиций в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы по годам, в связи с чем был уточнен график финансирования. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.6037 | 14.8336 | 14.6037 | 14.6037 | 14.8336 | 13.7037 | 0 | 0 | 11.6133 | 2.0904 | 14.3312 | 0 | 0 | 11.9512 | 2.38 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 0.50245 | 0 | 0 | 0.41871 | 0.083742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 0.50245 | 0 | 0 | 0.41871 | 0.083742 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом условий заключенного договора подряда.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 14.6037 | 14.6037 | сентябрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.6037 | 14.821 | 14.6037 | 14.6037 | 14.821 | 13.6037 | 0 | 0 | 11.5285 | 2.0751 | 14.821 | 0 | 0 | 12.3698 | 2.4512 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом условий заключенного договора подряда. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | 12.8384 | 12.8384 | сентябрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.8384 | 13.0443 | 12.8384 | 12.8384 | 13.0443 | 12.0384 | 0 | 0 | 10.202 | 1.8364 | 12.5553 | 0 | 0 | 10.4681 | 2.0872 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 0.489 | 0 | 0 | 0.4075 | 0.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 0.489 | 0 | 0 | 0.4075 | 0.0815 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом условий заключенного договора подряда. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 7.2086 | 7.2086 | сентябрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2086 | 7.3285 | 7.2086 | 7.2086 | 7.3285 | 6.8086 | 0 | 0 | 5.77 | 1.0386 | 7.3285 | 0 | 0 | 6.1081 | 1.2204 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом условий заключенного договора подряда. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.7835 | 93.5621 | 91.7835 | 91.7835 | 93.5621 | 49.9002 | 0 | 0 | 42.2883 | 7.6119 | 56.3661 | 0 | 0 | 46.9866 | 9.3795 | 37.695 | 0 | 0 | 32.2493 | 5.4457 | 33.4764 | 0 | 0 | 28.0003 | 5.4761 | 4.1882 | 0 | 0 | 3.5494 | 0.63889 | 3.7196 | 0 | 0 | 3.0997 | 0.61993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8833 | 0 | 0 | 35.7987 | 6.0846 | 37.196 | 0 | 0 | 31.1 | 6.096 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №1 ПР-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-92 | Н | 2020 | 2020 | нд | 2.714 | 2.714 | май 2017 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.714 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №9 Т-100/120-130 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-93 | Н | 2020 | 2021 | нд | 3.776 | 3.776 | май 2017 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.776 | 0 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 3.0305 | 0.54549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | 0 | 0 | 3.2 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №9 БКЗ-210-140-9 Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-94 | Н | 2020 | 2021 | нд | 21.24 | 21.24 | май 2017 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.88 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0 | 16 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.88 | 0 | 0 | 17.6949 | 3.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-95 | Н | 2020 | 2021 | нд | 25.252 | 25.252 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.892 | 0 | 24.892 | 24.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.892 | 0 | 0 | 19.4 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.892 | 0 | 0 | 21.0949 | 3.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 39.648 | 39.648 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.648 | 45.9183 | 39.648 | 39.648 | 45.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9015 | 0 | 0 | 32.9674 | 5.9341 | 43.9549 | 0 | 0 | 36.743 | 7.2118 | 0.74648 | 0 | 0 | 0.63261 | 0.11387 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.648 | 0 | 0 | 33.6 | 6.048 | 45.9183 | 0 | 0 | 38.3793 | 7.5391 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. В утвержденной ИПР не были учтены индексы-дефляторы. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | 23.3522 | 23.3522 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.3534 | 23.6808 | 23.3534 | 23.3534 | 23.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3534 | 0 | 0 | 18.0961 | 3.2573 | 21.6808 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.5565 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3534 | 0 | 0 | 19.791 | 3.5624 | 23.6808 | 0 | 0 | 19.791 | 3.8898 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 33.158 | 33.158 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.158 | 35.9844 | 33.158 | 33.158 | 35.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 35.754 | 35.754 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.754 | 36.225 | 35.754 | 35.754 | 36.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 40.828 | 40.828 | март 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.828 | 41.3624 | 40.828 | 40.828 | 41.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 14.986 | 14.986 | июнь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.986 | 15.1814 | 14.986 | 14.986 | 15.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 862.7641 | 877.3872 | 862.7641 | 862.7641 | 877.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 27.0339 | 4.8661 | 32.392 | 0 | 0 | 27.0833 | 5.3087 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.892 | 0 | 0 | 30 | 5.892 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 227.1919 | 230.6258 | 227.1919 | 227.1919 | 230.6258 | 97.0953 | 0 | 0 | 82.2841 | 14.8111 | 96.0789 | 0 | 0 | 80.0658 | 16.0132 | 61.5154 | 0 | 0 | 52.1317 | 9.3837 | 65.012 | 0 | 0 | 54.35 | 10.662 | 68.5812 | 0 | 0 | 58.1197 | 10.4615 | 69.5348 | 0 | 0 | 58.1197 | 11.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.0966 | 0 | 0 | 110.2514 | 19.8452 | 134.5468 | 0 | 0 | 112.4697 | 22.0771 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 149.8891 | 151.795 | 149.8891 | 149.8891 | 151.795 | 38.9036 | 0 | 0 | 32.9691 | 5.9344 | 36.6231 | 0 | 0 | 30.7508 | 5.8723 | 54.0175 | 0 | 0 | 45.7776 | 8.24 | 57.4111 | 0 | 0 | 47.9959 | 9.4152 | 56.968 | 0 | 0 | 48.278 | 8.69 | 57.7607 | 0 | 0 | 48.278 | 9.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.9855 | 0 | 0 | 94.0555 | 16.93 | 115.1718 | 0 | 0 | 96.2739 | 18.898 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0892 | 7.2093 | 7.0892 | 7.0892 | 7.2093 | 7.0892 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.0814 | 7.2093 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Замена силового трансформатора Т-1 на ХТЭЦ-3 | J_505-ХГ-139 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.76 | 0 | 0 | 180 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 200 | 39.76 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753 и протоколом тех. совещания СП "Хабаровская ТЭЦ-3" от 12.09.2018 №б/н
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 419.7542 | 0 | 0 | 419.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4821 | 0 | 0 | 130.8397 | 25.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6052 | 0 | 0 | 183.7618 | 35.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3045 | 0 | 0 | 17.7538 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.7542 | 0 | 0 | 350.9907 | 68.7635 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения затрат на топочный мазут, повышения экономичности работы станции и коэффициента использования топлива в соответствии с протоколом технического совещания СП "Николаевская ТЭЦ" от 14.09.2017 №2.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 92.5553 | 1038.4 | 1053.6003 | 945.8447 | 945.8447 | 961.045 | 403.5156 | 0 | 0 | 341.9623 | 61.5532 | 379.7794 | 0 | 0 | 319.5376 | 60.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3714 | 0 | 0 | 171.193 | 33.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 58.4746 | 10.5254 | 69.884 | 0 | 0 | 58.5833 | 11.3007 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | нд | нд | нд | нд | нд | 183.9988 | 0 | 0 | 154.7922 | 29.2066 | 389.2542 | 0 | 0 | 326.094 | 63.1602 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Увеличение и изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено устранением п. 3.1. замечаний Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134), а также по причине принятия выполненных работ по полной замене хвостовых поверхностей нагрева котла № 1 в связи с их предельным износом по результам обследования, выполненного после демонтажных работ, действующих в Обществе.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 833.4181 | 3925.113 | 10801.8644 | 3061.9079 | 3061.9079 | 9968.4463 | 394.628 | 0 | 0 | 336.8712 | 57.7568 | 374.8255 | 0 | 0 | 313.9793 | 60.8462 | 500.9334 | 0 | 0 | 425.3588 | 75.5746 | 347.6995 | 0 | 0 | 292.0987 | 55.6007 | 681.6656 | 0 | 0 | 582.456 | 99.2096 | 520.765 | 0 | 0 | 437.1423 | 83.6227 | 720.6437 | 0 | 0 | 614.7041 | 105.9396 | 587.6873 | 0 | 0 | 492.8772 | 94.8101 | 731.8518 | 0 | 0 | 622.6541 | 109.1978 | 607.6921 | 0 | 0 | 510.357 | 97.3351 | 719.03 | 0 | 0 | 604.4644 | 114.5657 | нд | нд | нд | нд | нд | 3354.1245 | 0 | 0 | 2849.6374 | 504.4872 | 2782.8739 | 0 | 0 | 2336.9396 | 445.9343 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.2182 | 169.1528 | 171.5509 | 90.9346 | 90.9346 | 93.3327 | 28.3908 | 0 | 0 | 24.2125 | 4.1783 | 20.3034 | 0 | 0 | 17.0783 | 3.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3617 | 0 | 0 | 51.154 | 9.2077 | 15.4494 | 0 | 0 | 13.2053 | 2.244 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3617 | 0 | 0 | 52.8207 | 9.5411 | 18.4376 | 0 | 0 | 15.6956 | 2.7421 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Увеличение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов на период 2025-2026гг. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5633 | 309.0789 | 313.7507 | 275.5156 | 275.5156 | 280.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7576 | 0 | 0 | 44.7098 | 8.0478 | 30.3621 | 0 | 0 | 25.513 | 4.8491 | 138.6465 | 0 | 0 | 117.497 | 21.1495 | 108.352 | 0 | 0 | 91.036 | 17.316 | 42.0882 | 0 | 0 | 35.668 | 6.4202 | 42.5987 | 0 | 0 | 35.668 | 6.9307 | 40.0233 | 0 | 0 | 33.9181 | 6.1053 | 40.4696 | 0 | 0 | 33.9463 | 6.5233 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 275.5156 | 0 | 0 | 233.4596 | 42.0561 | 223.7825 | 0 | 0 | 187.83 | 35.9525 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Увеличение стоимости проекта в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6386 | 103.7015 | 104.7762 | 102.0629 | 102.0629 | 103.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5471 | 0 | 0 | 14.023 | 2.5241 | 16.7481 | 0 | 0 | 14.023 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5158 | 0 | 0 | 73.5925 | 11.9233 | 86.3895 | 0 | 0 | 72.471 | 13.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.0629 | 0 | 0 | 87.6155 | 14.4474 | 103.1376 | 0 | 0 | 86.494 | 16.6436 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6549 | 57.0772 | 56.3825 | 16.2852 | 16.2852 | 17.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.0758 | 0.19365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года, и учетом ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7612 | 185.248 | 186.4101 | 166.4868 | 166.4868 | 167.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1427 | 0 | 0 | 18.765 | 3.3777 | 9.9333 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.5669 | 43.7332 | 0 | 0 | 37.062 | 6.6712 | 44.234 | 0 | 0 | 37.062 | 7.172 | 63.9843 | 0 | 0 | 54.224 | 9.7603 | 64.7604 | 0 | 0 | 54.224 | 10.5364 | 33.8449 | 0 | 0 | 28.6821 | 5.1628 | 23.1707 | 0 | 0 | 19.498 | 3.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 163.705 | 0 | 0 | 138.7331 | 24.972 | 142.0985 | 0 | 0 | 119.1504 | 22.948 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0498 | 212.4283 | 215.013 | 129.6195 | 129.6195 | 135.9632 | 54.5042 | 0 | 0 | 46.6476 | 7.8566 | 52.1237 | 0 | 0 | 43.6068 | 8.5169 | 26.8155 | 0 | 0 | 22.725 | 4.0905 | 30.8664 | 0 | 0 | 25.8293 | 5.037 | 23.4962 | 0 | 0 | 19.912 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 0 | 0 | 10.578 | 1.904 | 12.6334 | 0 | 0 | 10.578 | 2.0554 | 12.3216 | 0 | 0 | 10.442 | 1.8796 | 12.4524 | 0 | 0 | 10.442 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1153 | 0 | 0 | 63.657 | 11.4583 | 55.9522 | 0 | 0 | 46.8493 | 9.1029 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0573 | 93.3149 | 81.3694 | 38.6261 | 38.6261 | 40.3121 | 19.5538 | 0 | 0 | 16.7235 | 2.8302 | 19.8595 | 0 | 0 | 16.6695 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 19.2908 | 0 | 0 | 16.163 | 3.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 20.4525 | 0 | 0 | 17.1311 | 3.3214 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года, результатов закупочных процедур 1 кв. 2019 года и роста ставки НДС с 18% до 20%
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | И | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.929 | 43.8192 | 40.5492 | 16.1684 | 16.1684 | 17.6202 | 16.1684 | 0 | 0 | 13.8545 | 2.3138 | 16.8335 | 0 | 0 | 14.1371 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года, результатов закупочных процедур 1 кв. 2019 года и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | Н | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 104.4173 | 101.4684 | 104.4173 | 104.4173 | 101.4684 | 21.4064 | 0 | 0 | 18.2935 | 3.1128 | 19.3976 | 0 | 0 | 16.2698 | 3.1278 | 11.7351 | 0 | 0 | 9.945 | 1.7901 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2758 | 0 | 0 | 53.6235 | 9.6522 | 64.3434 | 0 | 0 | 53.971 | 10.3724 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.0109 | 0 | 0 | 66.0685 | 11.9423 | 68.4818 | 0 | 0 | 57.4196 | 11.0621 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | Н | 2019 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 168.891 | 171.7536 | 168.891 | 168.891 | 171.7536 | 32.6541 | 0 | 0 | 27.9781 | 4.6761 | 31.2691 | 0 | 0 | 26.1961 | 5.073 | 56.3143 | 0 | 0 | 47.724 | 8.5903 | 57.8091 | 0 | 0 | 48.4467 | 9.3624 | 6.9514 | 0 | 0 | 5.891 | 1.0604 | 7.031 | 0 | 0 | 5.891 | 1.14 | 57.066 | 0 | 0 | 48.361 | 8.705 | 39.7546 | 0 | 0 | 33.358 | 6.3966 | 15.9052 | 0 | 0 | 13.479 | 2.4262 | 16.0741 | 0 | 0 | 13.479 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.2369 | 0 | 0 | 115.455 | 20.7819 | 120.6687 | 0 | 0 | 101.1747 | 19.4941 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5832 | 17.7967 | 17.5832 | 17.5832 | 17.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.5365 | 52.1267 | 51.5365 | 51.5365 | 52.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.9048 | 81.6252 | 79.9048 | 79.9048 | 81.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9203 | 0 | 0 | 28.746 | 5.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9845 | 0 | 0 | 36.4275 | 6.557 | 43.8366 | 0 | 0 | 36.775 | 7.0616 | 2.8934 | 0 | 0 | 2.4111 | 0.48223 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.7981 | 0 | 0 | 67.5847 | 12.2135 | 46.73 | 0 | 0 | 39.1861 | 7.5439 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1868 | 8.2738 | 8.1868 | 8.1868 | 8.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 301.3035 | 0 | 0 | 301.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 235.368 | 0 | 0 | 235.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.7592 | 0 | 0 | 43.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 293.862 | 0 | 0 | 293.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.3733 | 0 | 0 | 57.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 263.0399 | 0 | 0 | 263.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 87.0891 | 0 | 0 | 87.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1358 | 135.1494 | 137.7873 | 98.0825 | 98.0825 | 104.6515 | 33.5199 | 0 | 0 | 28.5593 | 4.9607 | 32.5068 | 0 | 0 | 27.2062 | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8161 | 0 | 0 | 5.68 | 1.136 | 22.633 | 0 | 0 | 19.1806 | 3.4525 | 22.9199 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.7053 | 41.9295 | 0 | 0 | 35.5334 | 6.396 | 42.4088 | 0 | 0 | 35.4994 | 6.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.5625 | 0 | 0 | 54.714 | 9.8485 | 72.1447 | 0 | 0 | 60.394 | 11.7507 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года, а также ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5001 | 174.4936 | 179.7176 | 153.9934 | 153.9934 | 159.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2696 | 0 | 0 | 29.042 | 5.2276 | 34.6858 | 0 | 0 | 29.042 | 5.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8668 | 0 | 0 | 51.582 | 9.2848 | 62.8194 | 0 | 0 | 52.6037 | 10.2157 | 55.8571 | 0 | 0 | 47.3365 | 8.5206 | 1.228 | 0 | 0 | 1.0233 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.9934 | 0 | 0 | 127.9605 | 23.0329 | 98.7332 | 0 | 0 | 82.669 | 16.0642 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.3795 | 132.4326 | 131.0798 | 15.9949 | 15.9949 | 15.7003 | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.1403 | 0.74526 | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года, и роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5583 | 279.6353 | 282.3141 | 222.2771 | 222.2771 | 225.7558 | 92.3426 | 0 | 0 | 78.7141 | 13.6285 | 90.8977 | 0 | 0 | 76.0314 | 14.8663 | 67.3273 | 0 | 0 | 57.896 | 9.4313 | 39.5783 | 0 | 0 | 33.5951 | 5.9832 | 62.6073 | 0 | 0 | 53.6167 | 8.9906 | 63.3243 | 0 | 0 | 53.057 | 10.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.9345 | 0 | 0 | 111.5127 | 18.4218 | 102.9026 | 0 | 0 | 86.6521 | 16.2505 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | И | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148.9679 | 152.4614 | 151.6858 | 3.0037 | 3.0037 | 2.7179 | 3.0037 | 0 | 0 | 2.5455 | 0.4582 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.3033 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 109.8078 | 537.665 | 551.9276 | 427.8572 | 427.8572 | 442.1198 | 86.5603 | 0 | 0 | 73.8138 | 12.7465 | 82.074 | 0 | 0 | 68.6823 | 13.3917 | 60.7688 | 0 | 0 | 51.499 | 9.2698 | 35.6869 | 0 | 0 | 29.9823 | 5.7045 | 152.691 | 0 | 0 | 131.5059 | 21.1851 | 65.8692 | 0 | 0 | 55.6087 | 10.2605 | 74.2973 | 0 | 0 | 64.1079 | 10.1894 | 74.328 | 0 | 0 | 62.2223 | 12.1056 | 47.7387 | 0 | 0 | 40.4565 | 7.2822 | 49.5098 | 0 | 0 | 41.8273 | 7.6824 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 338.4959 | 0 | 0 | 290.0694 | 48.4265 | 228.3938 | 0 | 0 | 192.1407 | 36.2531 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6209 | 75.9964 | 76.666 | 50.1169 | 50.1169 | 50.0451 | 0.964 | 0 | 0 | 0.81695 | 0.14705 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5756 | 128.7611 | 130.8098 | 120.1855 | 120.1855 | 122.2343 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.21162 | 0.038092 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 16.5613 | 0 | 0 | 14.035 | 2.5263 | 16.6927 | 0 | 0 | 13.9769 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.079 | 0 | 0 | 87.0978 | 13.9812 | 80.7004 | 0 | 0 | 67.8047 | 12.8958 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.6403 | 0 | 0 | 104.4662 | 17.1741 | 101.3931 | 0 | 0 | 85.1149 | 16.2782 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | Н | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 339.7385 | 345.4968 | 339.7385 | 339.7385 | 345.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2731 | 0 | 0 | 49.384 | 8.8891 | 35.8343 | 0 | 0 | 30.292 | 5.5423 | 119.1882 | 0 | 0 | 103.1138 | 16.0744 | 96.0362 | 0 | 0 | 80.596 | 15.4402 | 4.346 | 0 | 0 | 3.683 | 0.66294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8062 | 0 | 0 | 131.8896 | 22.9166 | 156.4833 | 0 | 0 | 131.2358 | 25.2474 | 3.125 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | нд | 339.7385 | 0 | 0 | 290.6746 | 49.0639 | 291.4788 | 0 | 0 | 244.728 | 46.7508 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Н | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 133.8993 | 136.1688 | 133.8993 | 133.8993 | 136.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 34.839 | 6.271 | 41.5808 | 0 | 0 | 34.839 | 6.7418 | 92.7893 | 0 | 0 | 78.635 | 14.1543 | 79.9348 | 0 | 0 | 66.985 | 12.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.8993 | 0 | 0 | 113.474 | 20.4253 | 121.5156 | 0 | 0 | 101.824 | 19.6916 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Н | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 230.54 | 234.8136 | 230.54 | 230.54 | 234.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3582 | 0 | 0 | 129.9932 | 21.365 | 82.0597 | 0 | 0 | 69.2679 | 12.7918 | 79.1819 | 0 | 0 | 67.4083 | 11.7735 | 79.2426 | 0 | 0 | 66.4101 | 12.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.54 | 0 | 0 | 197.4016 | 33.1385 | 161.3023 | 0 | 0 | 135.678 | 25.6243 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 577.1047 | 0 | 0 | 577.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 265.7416 | 0 | 0 | 265.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1214.074 | 0 | 0 | 1214.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1270.6268 | 0 | 0 | 1270.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 953.8794 | 0 | 0 | 953.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1277.3292 | 0 | 0 | 1277.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2144.5536 | 2144.5536 | нд | 205.5296 | 205.5296 | нд | нд | 497.6641 | 3663.5568 | 3925.6019 | 3163.2204 | 3163.2204 | 3427.9379 | 246.9718 | 0 | 0 | 210.3058 | 36.666 | 200.3497 | 0 | 0 | 167.8915 | 32.4582 | 190.3559 | 0 | 0 | 161.4961 | 28.8598 | 307.6293 | 0 | 0 | 257.1368 | 50.4924 | 205.1035 | 0 | 0 | 174.9796 | 30.1238 | 277.0256 | 0 | 0 | 232.1049 | 44.9207 | 409.2081 | 0 | 0 | 346.7865 | 62.4216 | 421.9808 | 0 | 0 | 353.2992 | 68.6817 | 447.8439 | 0 | 0 | 380.28 | 67.5639 | 460.6576 | 0 | 0 | 386.3439 | 74.3138 | 656.4794 | 0 | 0 | 550.1434 | 106.336 | нд | нд | нд | нд | нд | 1908.9908 | 0 | 0 | 1613.6857 | 295.3051 | 2123.7727 | 0 | 0 | 1779.0282 | 344.7446 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 75.2755 | 288.4139 | 293.5536 | 213.1384 | 213.1384 | 218.2781 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6764 | 0 | 0 | 6.217 | 0.45936 | 6.217 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Изменение объемов инвестиций на 2019 год в связи с уточнением стоимости аренды земли.
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 6.9006 | 6.9006 | август 2017г. | нд | нд | нд | нд | 5.0161 | 5.0812 | 5.3233 | 0.28 | 0.28 | 0.30717 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 | 0.042712 | 0.30717 | 0 | 0 | 0.26159 | 0.045585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2018 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2019 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2019 Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8582 | 5.56 | 5.4097 | 0.561 | 0.561 | 0.55158 | 0.561 | 0 | 0 | 0.47542 | 0.085576 | 0.55158 | 0 | 0 | 0.47016 | 0.081425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2018 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2019 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | И | 2009 | 2021 | 2020 | 208.7314 | 208.7314 | декабрь 2008 г. | нд | нд | нд | нд | 180.3809 | 213.6978 | 216.9041 | 33.3169 | 33.3169 | 36.5231 | 16.1977 | 0 | 0 | 13.7268 | 2.4708 | 20.4307 | 0 | 0 | 17.0266 | 3.4041 | 14.8753 | 0 | 0 | 12.6062 | 2.2691 | 16.0925 | 0 | 0 | 13.4104 | 2.6821 | 2.2439 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1192 | 0 | 0 | 14.5078 | 2.6114 | 16.0925 | 0 | 0 | 13.4104 | 2.6821 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2026 | 2026 | 330.0669 | 330.0669 | декабрь 2012г. | нд | нд | нд | нд | 54.5582 | 386.68 | 392.2737 | 332.1218 | 332.1218 | 337.7155 | 0.96234 | 0 | 0 | 0.81554 | 0.1468 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.94 | 0 | 0 | 20 | 3.94 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.91 | 0 | 0 | 10 | 1.91 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.865 | 0 | 0 | 10 | 1.865 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 32.208 | 0 | 0 | 27 | 5.208 | 37.6656 | 0 | 0 | 31.548 | 6.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.2656 | 0 | 0 | 101.548 | 18.7176 | 117.5886 | 0 | 0 | 98.548 | 19.0406 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% . Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с учетом фактических затрат на 01.01.2019. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2022 | 2023 | 113.5694 | 113.5694 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 35.582 | 155.2977 | 155.5233 | 118.9509 | 118.9509 | 119.9413 | 32.6504 | 0 | 0 | 27.6698 | 4.9806 | 30.2109 | 0 | 0 | 25.235 | 4.976 | 14.2568 | 0 | 0 | 12.082 | 2.1748 | 15.8534 | 0 | 0 | 13.2511 | 2.6022 | 24.8437 | 0 | 0 | 21.054 | 3.7897 | 25.1892 | 0 | 0 | 21.054 | 4.1352 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.9728 | 0 | 0 | 40.1011 | 7.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.59583 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3005 | 0 | 0 | 73.136 | 13.1645 | 89.7303 | 0 | 0 | 75.0021 | 14.7282 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением графика финансирования проекта. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с учетом фактических затрат на 01.01.2019, результатов закупочных процедур 1 кв. 2019г. и роста ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 120.1494 | 120.1494 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 116.2748 | 117.8506 | 115.6258 | 115.6258 | 117.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0582 | 0 | 0 | 16.151 | 2.9072 | 19.3212 | 0 | 0 | 16.151 | 3.1702 | 21.83 | 0 | 0 | 18.5 | 3.33 | 22.092 | 0 | 0 | 18.5 | 3.592 | 74.7377 | 0 | 0 | 63.337 | 11.4007 | 75.7884 | 0 | 0 | 63.337 | 12.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.6258 | 0 | 0 | 97.988 | 17.6378 | 117.2016 | 0 | 0 | 97.988 | 19.2136 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | И | 2014 | 2025 | 2026 | 117.2805 | 117.2805 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 0.66198 | 113.9868 | 115.9076 | 113.3248 | 113.3248 | 115.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта пролонгированы до принятия решения о дальнейшей эксплуатации станции. Изменение стоимости проекта и остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2022 | 2022 | 187.4997 | 187.4997 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 16.7598 | 224.6699 | 227.2902 | 207.9101 | 207.9101 | 210.5304 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.6051 | 0 | 0 | 4.6801 | 0.92501 | 30.0074 | 0 | 0 | 25.43 | 4.5774 | 30.6211 | 0 | 0 | 25.5576 | 5.0635 | 59 | 0 | 0 | 50.839 | 8.161 | 59.7732 | 0 | 0 | 50 | 9.7732 | 113.0027 | 0 | 0 | 95.765 | 17.2377 | 114.531 | 0 | 0 | 95.765 | 18.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.0101 | 0 | 0 | 172.034 | 29.9761 | 204.9253 | 0 | 0 | 171.3226 | 33.6027 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом экономии, полученной по результатам закупочных процедур 1 кв. 2019г., и ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2024 | 2024 | 145.2529 | 145.2529 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 1.7995 | 145.2529 | 174.4107 | 143.4534 | 143.4534 | 172.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 0 | 0 | 15.885 | 3.113 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 29.91 | 0 | 0 | 25 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 66.2074 | 0 | 0 | 56.108 | 10.0994 | 60.2136 | 0 | 0 | 50.5247 | 9.6889 | 27.4896 | 0 | 0 | 23.004 | 4.4856 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.597 | 0 | 0 | 84.112 | 15.485 | 172.6112 | 0 | 0 | 144.4136 | 28.1975 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2023 | 2024 | 142.672 | 142.672 | декабрь 2012г. | нд | нд | нд | нд | 23.8823 | 142.0395 | 143.7324 | 116.1757 | 116.1757 | 119.8501 | 20.2264 | 0 | 0 | 17.141 | 3.0854 | 18.3232 | 0 | 0 | 15.3081 | 3.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.63333 | 0.12667 | 22.42 | 0 | 0 | 19 | 3.42 | 22.6884 | 0 | 0 | 19 | 3.6884 | 28.32 | 0 | 0 | 24 | 4.32 | 28.5974 | 0 | 0 | 24 | 4.5974 | 45.2093 | 0 | 0 | 38.313 | 6.8963 | 44.7661 | 0 | 0 | 37.3051 | 7.461 | 4.715 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.78583 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.6643 | 0 | 0 | 85.2422 | 15.4222 | 101.5269 | 0 | 0 | 84.8676 | 16.6593 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков гашения КЗ 2023г. Изменение объемов инвестиций в 2023 году обусловлено невыполнением запланированных работ по факту 2018 года. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2025 | 2025 | 391.9686 | 391.9686 | декабрь 2012г. | нд | нд | нд | нд | 26.8174 | 391.9686 | 398.1498 | 365.1512 | 365.1512 | 371.3324 | 37.7916 | 0 | 0 | 32.0268 | 5.7648 | 34.306 | 0 | 0 | 28.635 | 5.671 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 25.5752 | 0 | 0 | 21.366 | 4.2092 | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 32.8488 | 0 | 0 | 27.5 | 5.3488 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.865 | 0 | 0 | 30 | 5.865 | 48.734 | 0 | 0 | 41.3 | 7.434 | 44.34 | 0 | 0 | 37.17 | 7.17 | 50.3768 | 0 | 0 | 42.194 | 8.1828 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.5608 | 0 | 0 | 160.994 | 29.5668 | 189.0058 | 0 | 0 | 158.23 | 30.7758 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.338 | 29.94 | 29.338 | 29.338 | 29.94 | 2.832 | 0 | 0 | 2.4 | 0.432 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 17.3967 | 0 | 0 | 14.743 | 2.6537 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 9.1093 | 0 | 0 | 7.857 | 1.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.506 | 0 | 0 | 22.6 | 3.906 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | Сдвиг сроков реализации проекта "влево" обусловлен требованиями газотранспортной организации в части несоответствия существующего узла учета требованиям к коммерческому учету газа и отказа от учета показаний существующего прибора. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.2613 | 53.1953 | 58.2613 | 58.2613 | 53.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5629 | 0 | 0 | 43.2251 | 8.3378 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.1724 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.5833 | 53.1953 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.6062 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.6725 | 44.9623 | 46.6725 | 46.6725 | 44.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9495 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2695 | 44.9623 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2824 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.7974 | 60.5914 | 65.7974 | 65.7974 | 60.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 2.792 | 0.50256 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.493 | 0.26874 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.493 | 0.2986 | 55.463 | 0 | 0 | 46.4912 | 8.9718 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.5193 | 0 | 0 | 50.7762 | 9.7431 | 60.5914 | 0 | 0 | 50.7762 | 9.8152 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.5844 | 59.5773 | 58.5844 | 58.5844 | 59.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 55.6949 | 0 | 0 | 46.6738 | 9.0212 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4029 | 0 | 0 | 47.2738 | 9.1292 | 56.4149 | 0 | 0 | 47.2738 | 9.1412 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.4064 | 43.1251 | 42.4064 | 42.4064 | 43.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 40.1281 | 0 | 0 | 33.6267 | 6.5013 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8361 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6093 | 40.8481 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6213 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.6778 | 75.9435 | 74.6778 | 74.6778 | 75.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 71.1846 | 0 | 0 | 59.6512 | 11.5334 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.8926 | 0 | 0 | 60.2512 | 11.6414 | 71.9046 | 0 | 0 | 60.2512 | 11.6534 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.4979 | 48.303 | 47.4979 | 47.4979 | 48.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 45.3666 | 0 | 0 | 38.0189 | 7.3478 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.7206 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4018 | 45.7266 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4078 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9489 | 2.9945 | 2.9489 | 2.9489 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.31262 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9802 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.4811 | 2.9945 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.49542 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.622 | 2.6574 | 2.622 | 2.622 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.0101 | 0.36182 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.622 | 0 | 0 | 2.222 | 0.39996 | 2.6574 | 0 | 0 | 2.222 | 0.4354 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1736 | 2.2024 | 2.1736 | 2.1736 | 2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 1.6301 | 0.29342 | 1.9524 | 0 | 0 | 1.6337 | 0.31873 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1736 | 0 | 0 | 1.842 | 0.33156 | 2.2024 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3604 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0331 | 2.0676 | 2.0331 | 2.0331 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.123 | 0.2246 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0556 | 0 | 0 | 1.723 | 0.3326 | 2.0676 | 0 | 0 | 1.723 | 0.3446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6732 | 1.7016 | 1.6732 | 1.6732 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6896 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2716 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4231 | 1.4472 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4352 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2292 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1747 | 1.1876 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.668 | 2.7072 | 2.668 | 2.668 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 1.405 | 0.2529 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.0101 | 0 | 0 | 0.856 | 0.15408 | 1.0272 | 0 | 0 | 0.856 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.668 | 0 | 0 | 2.261 | 0.40698 | 2.7072 | 0 | 0 | 2.261 | 0.4462 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6917 | 4.7642 | 4.6917 | 4.6917 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.25659 | 1.707 | 0 | 0 | 1.4283 | 0.27867 | 3.0096 | 0 | 0 | 2.5505 | 0.45909 | 3.0572 | 0 | 0 | 2.5477 | 0.50953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6917 | 0 | 0 | 3.976 | 0.71568 | 4.7642 | 0 | 0 | 3.976 | 0.7882 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1363 | 1.1556 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5476 | 2.5818 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.159 | 0.4228 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1157 | 2.1472 | 2.1157 | 2.1157 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79238 | 0 | 0 | 0.67151 | 0.12087 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 1.3234 | 0 | 0 | 1.1215 | 0.20187 | 1.3424 | 0 | 0 | 1.1187 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1157 | 0 | 0 | 1.793 | 0.32274 | 2.1472 | 0 | 0 | 1.793 | 0.3542 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8898 | 2.9388 | 2.8898 | 2.8898 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3182 | 3.3654 | 3.3182 | 3.3182 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721 | 0 | 0 | 1.9255 | 0.34659 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 1.0461 | 0 | 0 | 0.88649 | 0.15957 | 1.0604 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3182 | 0 | 0 | 2.812 | 0.50616 | 3.3654 | 0 | 0 | 2.812 | 0.5534 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0679 | 1.0816 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 0.8816 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 1.0816 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1766 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 47.7696 | 47.2 | 47.2 | 47.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.3051 | 0.59492 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 38.94 | 0 | 0 | 33 | 5.94 | 39.7696 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.4363 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.84 | 0 | 0 | 39.6384 | 7.2016 | 47.7696 | 0 | 0 | 40 | 7.7696 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 268.1007 | 271.8128 | 268.1007 | 268.1007 | 271.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | 31.808 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1413 | 117.552 | 0 | 0 | 98.4933 | 19.0587 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.952 | 0 | 0 | 125.1035 | 23.8485 | 149.36 | 0 | 0 | 125.16 | 24.2 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 43.789 | 8.6282 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружаюшей среды" и отдельные законодательные акты РФ", а также поручений ПАО "РусГидро"
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с требованиями "Правил Технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом МЭ РФ № 229 от 19.06.2003, для обеспечения возможности компенсации снижения паровой производительности котлоагрегатов очереди 90ата в случае аварийных ситуаций без снижения диспетчерского графика не основании протокола технического совещания филиала "Хабаровская генерация" от 22.10.2018 №б/н.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.54 | 4.0106 | 3.54 | 3.54 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.62 | 0.2916 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6429 | 0.32058 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.38 | 0.2484 | 2.0471 | 0 | 0 | 1.7119 | 0.33518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 4.0106 | 0 | 0 | 3.3548 | 0.65576 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. В утвержденной ИПР индексация стоимости не была учтена.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2022 | 66.666 | 66.666 | март 2013г. | нд | нд | нд | нд | 36.5856 | 61.5462 | 83.6242 | 24.9605 | 24.9605 | 47.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3029 | 0 | 0 | 13.816 | 2.4869 | 38.2775 | 0 | 0 | 32.055 | 6.2225 | 2.3848 | 0 | 0 | 2.021 | 0.36378 | 2.4121 | 0 | 0 | 2.021 | 0.39109 | 6.2729 | 0 | 0 | 5.316 | 0.95688 | 6.349 | 0 | 0 | 5.316 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9605 | 0 | 0 | 21.153 | 3.8075 | 47.0385 | 0 | 0 | 39.392 | 7.6465 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено индексацией стоимости в прогнозные цены лет строительства и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. В утвержденной ИПР индексация стоимости не была учтена.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Н | 2019 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.0136 | 76.5602 | 47.0136 | 47.0136 | 76.5602 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.5874 | 0 | 0 | 3 | 0.5874 | 22.938 | 0 | 0 | 19.439 | 3.499 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 10.2684 | 0 | 0 | 8.702 | 1.5664 | 10.386 | 0 | 0 | 8.702 | 1.684 | 10.2672 | 0 | 0 | 8.701 | 1.5662 | 10.3917 | 0 | 0 | 8.701 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4736 | 0 | 0 | 36.842 | 6.6316 | 22.2177 | 0 | 0 | 18.603 | 3.6147 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственных источников финансирования проекта. Изменение стоимости реализации проекта обусловлено индексацией стоимости в прогнозные цены лет строительства. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. В утвержденной ИПР индексация стоимости не была учтена.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | 2022 | 6.9792 | 6.9792 | сентябрь 2016г. | нд | нд | нд | нд | 0.44008 | 6.9785 | 7.0578 | 6.5384 | 6.5384 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2019 | 2020 | 86.3311 | 86.3311 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | нд | 2.2722 | 76.3861 | 77.7072 | 74.1139 | 74.1139 | 75.435 | 74.1139 | 0 | 0 | 63.6474 | 10.4665 | 32.505 | 0 | 0 | 27.3082 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой сроков производства работ в связи с невозможностью ранее предполагаемого останова Хабаровской ТЭЦ-2 на весь межотопительный период. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Монтаж систем видеонаблюдения в ЗРУ-6 кВ(секции1Р,2Р) и КРУ-6кВ (секции 3Р,4Р,5Р) (СП Хабаровская ТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-46 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | И | 2011 | 2019 | 2019 | 14.9564 | 14.9564 | декабрь 2011г. | нд | нд | нд | нд | 6.8806 | 35.0244 | 35.4924 | 28.1439 | 28.1439 | 28.6118 | 28.1439 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.2931 | 28.6118 | 0 | 0 | 23.927 | 4.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 124.195 | 125.1812 | 124.195 | 124.195 | 125.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5444 | 0 | 0 | 82.5685 | 13.9758 | 119.2018 | 0 | 0 | 100.2672 | 18.9346 | 5.9794 | 0 | 0 | 4.9828 | 0.99656 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.5237 | 0 | 0 | 87.5513 | 14.9724 | 125.1812 | 0 | 0 | 105.25 | 19.9312 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 25.2448 | 307.2602 | 311.8346 | 282.0154 | 282.0154 | 286.5898 | 22.6665 | 0 | 0 | 19.2089 | 3.4576 | 20.9754 | 0 | 0 | 17.7255 | 3.2499 | 4.301 | 0 | 0 | 3.6449 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 0 | 7.1305 | 1.2642 | 47.7689 | 0 | 0 | 40.4821 | 7.2868 | 6.4769 | 0 | 0 | 5.6183 | 0.85854 | 27.8989 | 0 | 0 | 23.6431 | 4.2558 | 19.0591 | 0 | 0 | 16.0908 | 2.9684 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.704 | 0 | 0 | 91.8181 | 16.8859 | 62.6659 | 0 | 0 | 52.8875 | 9.7784 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено недостаточностью источников финансирования проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта оценки технического состояния лифтов от 21.11.2018 №10 и от 21.11.2018 №11.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | П | 2020 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.4104 | 0 | 0 | 63.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0 | 7.6549 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5456 | 0 | 0 | 7.984 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9656 | 0 | 0 | 8.3353 | 1.6303 | 10.4041 | 0 | 0 | 8.7021 | 1.702 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4041 | 0 | 0 | 8.7021 | 1.702 | 41.2049 | 0 | 0 | 34.4575 | 6.7473 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании технического заключения Дальневосточной климатической компании от 23.11.2018
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 26.586 | 26.1429 | 26.1429 | 26.586 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 724.0392 | 0 | 0 | 724.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2646.0627 | 2646.0627 | нд | 2800.6641 | 2800.6641 | нд | нд | 772.1713 | 6071.6945 | 6077.6677 | 5184.8834 | 5184.8834 | 5305.4964 | 1434.6599 | 0 | 0 | 378.8865 | 1055.7735 | 750.103 | 0 | 0 | 197.1167 | 552.9863 | 571.4194 | 0 | 0 | 486.066 | 85.3534 | 1156.4334 | 0 | 0 | 470.096 | 686.3373 | 228.546 | 0 | 0 | 195.5592 | 32.9868 | 521.5129 | 0 | 0 | 435.6275 | 85.8855 | 121.2535 | 0 | 0 | 103.7437 | 17.5098 | 142.8258 | 0 | 0 | 119.5742 | 23.2516 | 231.7166 | 0 | 0 | 199.0824 | 32.6342 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | нд | нд | нд | нд | нд | 1257.9447 | 0 | 0 | 1072.578 | 185.3667 | 2071.8695 | 0 | 0 | 1237.5007 | 834.3688 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 666.3599 | 676.1958 | 637.0393 | 637.0393 | 656.2221 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 385.2613 | 0 | 0 | 327.4819 | 57.7794 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | П | 2016 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 666.3599 | 676.1958 | 637.0393 | 637.0393 | 656.2221 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 385.2613 | 0 | 0 | 327.4819 | 57.7794 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта, остатка капиталовложений на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено задержкой выдачи проектной документации контрагентом, планировавшейся в 2018 году.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 699.5642 | 699.5642 | нд | 854.1656 | 854.1656 | нд | нд | 116.6117 | 1064.4438 | 977.9061 | 844.7154 | 844.7154 | 861.2944 | 603.2334 | 0 | 0 | 63.2179 | 540.0155 | 494.6376 | 0 | 0 | 60.7816 | 433.856 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 318.3122 | 0 | 0 | 102.8965 | 215.4156 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 238.4904 | 0 | 0 | 202.1105 | 36.3799 | 366.6568 | 0 | 0 | 143.3267 | 223.3301 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2019 | 2020 | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 112.5187 | 775.7681 | 802.0409 | 560.1327 | 560.1327 | 689.5223 | 560.1327 | 0 | 0 | 26.6919 | 533.4409 | 454.0158 | 0 | 0 | 26.8019 | 427.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5064 | 0 | 0 | 33.6319 | 201.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5064 | 0 | 0 | 33.6319 | 201.8745 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с измененим % за кредит и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2024 | 2021 | нд | нд | нд | 154.6015 | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 4.0931 | 288.6757 | 175.8652 | 284.5827 | 284.5827 | 171.7722 | 43.1007 | 0 | 0 | 36.526 | 6.5747 | 40.6217 | 0 | 0 | 33.9797 | 6.6421 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 82.8058 | 0 | 0 | 69.2646 | 13.5411 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 238.4904 | 0 | 0 | 202.1105 | 36.3799 | 131.1504 | 0 | 0 | 109.6948 | 21.4556 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, остатка инвестиций на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в пересчете стоимости в пронозные цены.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | нд | 635.5859 | 4340.8907 | 4423.5658 | 3703.1287 | 3703.1287 | 3787.9799 | 579.6486 | 0 | 0 | 102.0466 | 477.602 | 218.7434 | 0 | 0 | 105.0662 | 113.6772 | 151.0992 | 0 | 0 | 128.8731 | 22.2261 | 497.4516 | 0 | 0 | 82.523 | 414.9286 | 167.4927 | 0 | 0 | 143.8191 | 23.6736 | 210.4683 | 0 | 0 | 176.2807 | 34.1877 | 54.9847 | 0 | 0 | 47.5837 | 7.401 | 126.6953 | 0 | 0 | 106.1322 | 20.5632 | 155.6071 | 0 | 0 | 134.5829 | 21.0243 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | нд | нд | нд | нд | нд | 634.193 | 0 | 0 | 542.9855 | 91.2074 | 1085.7126 | 0 | 0 | 577.1388 | 508.5738 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 64.1849 | 1762.2654 | 1791.0006 | 1698.0805 | 1698.0805 | 1726.8157 | 5.369 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0.61569 | 0 | 0 | 0.61569 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0.66167 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0.69012 | 0 | 0 | 0.69012 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72049 | 0 | 0 | 0.72049 | 0 | 0.75219 | 0 | 0 | 0.75219 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6952 | 0 | 0 | 19.5872 | 0.108 | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи со снижением затрат по аренде земельного участка.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2024 | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 251.6333 | 450.5249 | 466.0136 | 198.8916 | 198.8916 | 214.3803 | 89.5095 | 0 | 0 | 76.3131 | 13.1964 | 101.4836 | 0 | 0 | 86.5271 | 14.9564 | 38.6518 | 0 | 0 | 32.7558 | 5.896 | 58.8248 | 0 | 0 | 49.7287 | 9.0961 | 36.46 | 0 | 0 | 30.8983 | 5.5617 | 36.3012 | 0 | 0 | 30.8793 | 5.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4304 | 0 | 0 | 25.7884 | 4.6419 | 13.2708 | 0 | 0 | 11.6005 | 1.6703 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.0422 | 0 | 0 | 93.1925 | 16.8497 | 112.8967 | 0 | 0 | 95.9585 | 16.9382 | Изменение стоимости проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактических затрат 2018 года, отнесением затрат по аренде землельного участка, не учтенных в ПСД, пересчетом стоимости проекта с учетом изменившихся индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 58.9125 | 272.197 | 276.196 | 213.2845 | 213.2845 | 217.2835 | 0.36749 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.056058 | 0.29793 | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.38956 | 0 | 0 | 0.33014 | 0.059424 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.40878 | 0 | 0 | 0.34643 | 0.062356 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.42599 | 0 | 0 | 0.42599 | 0 | 0.37603 | 0 | 0 | 0.37603 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | 0.39258 | 0 | 0 | 0.39258 | 0 | 0.40985 | 0 | 0 | 0.40985 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0826 | 0 | 0 | 1.9608 | 0.12178 | 1.8647 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Измененеие объемов инвестиций в связи с уточнением стоимости аренды земли.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8 | 11.55 | 11.8 | 11.8 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9.1525 | 1.6475 | 10.55 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.55 | 0 | 0 | 10 | 1.55 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 151.7076 | 386.1841 | 401.377 | 234.4765 | 234.4765 | 249.6694 | 14.5502 | 0 | 0 | 12.3307 | 2.2195 | 4.9667 | 0 | 0 | 4.3821 | 0.58456 | 26.891 | 0 | 0 | 22.789 | 4.102 | 0.13126 | 0 | 0 | 0.13126 | 0 | 108.9415 | 0 | 0 | 93.1623 | 15.7792 | 160.4905 | 0 | 0 | 133.7421 | 26.7484 | 28.5672 | 0 | 0 | 24.2095 | 4.3577 | 60.2887 | 0 | 0 | 50.2406 | 10.0481 | 42.679 | 0 | 0 | 37.211 | 5.468 | 21.6818 | 0 | 0 | 18.0681 | 3.6136 | 2.1104 | 0 | 0 | 1.7587 | 0.35174 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.1892 | 0 | 0 | 179.1305 | 30.0587 | 244.7027 | 0 | 0 | 203.9408 | 40.7619 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с задержкой выдачи проектной документации проектировщиком. Изменение стоимости проекта в связи с учетом изменившихся индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4758 | 509.8 | 509.8138 | 495.3242 | 495.3242 | 495.338 | 460.74 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | 95.7125 | 0 | 0 | 0.0048178 | 95.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | 0 | 0 | 0 | 399.6254 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи со срывом сроков разработки ПСД. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3809 | 733.3902 | 746.091 | 732.0092 | 732.0092 | 744.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 37.8823 | 0 | 0 | 31.6753 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3897 | 0 | 0 | 0.32475 | 0.06495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3414 | 0 | 0 | 69.6876 | 10.6538 | 109.0226 | 0 | 0 | 92.4613 | 16.5613 | 97.2367 | 0 | 0 | 81.456 | 15.7807 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.338 | 0 | 0 | 183.1435 | 32.1945 | 244.5312 | 0 | 0 | 205.9172 | 38.614 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой графика производства работ.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.8568 | 115.3188 | 112.8568 | 112.8568 | 115.3188 | 2.7069 | 0 | 0 | 2.294 | 0.41292 | 2.7528 | 0 | 0 | 2.294 | 0.4588 | 42.0118 | 0 | 0 | 35.6032 | 6.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8835 | 0 | 0 | 12.6131 | 2.2704 | 12.2647 | 0 | 0 | 10.3123 | 1.9524 | 9.1505 | 0 | 0 | 7.7547 | 1.3958 | 54.7905 | 0 | 0 | 45.6587 | 9.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0458 | 0 | 0 | 55.971 | 10.0748 | 67.0552 | 0 | 0 | 55.971 | 11.0842 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с проработкой вопроса по реализации взаимодополняющего инвестиционного проекта по строительству котельной в п. Ургал, а также отключением части существующих потребителей от действующей котельной. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 93.2909 | 101.8724 | 106.2051 | 6.4054 | 6.4054 | 12.9142 | 6.4054 | 0 | 0 | 5.4283 | 0.9771 | 12.9142 | 0 | 0 | 10.9445 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018г.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.4844 | 1135.5048 | 1867.4503 | 912.5892 | 912.5892 | 1644.9659 | 183.6118 | 0 | 0 | 155.6032 | 28.0086 | 358.05 | 0 | 0 | 156.5509 | 201.499 | 62.8581 | 0 | 0 | 49.2666 | 13.5915 | 225.1554 | 0 | 0 | 53.1536 | 172.0018 | 202.2519 | 0 | 0 | 171.3999 | 30.852 | 191.4378 | 0 | 0 | 159.5315 | 31.9063 | 219.8647 | 0 | 0 | 186.326 | 33.5387 | 222.878 | 0 | 0 | 185.7317 | 37.1463 | 244.0028 | 0 | 0 | 206.782 | 37.2208 | 244.6288 | 0 | 0 | 203.8573 | 40.7715 | 337.5787 | 0 | 0 | 281.3156 | 56.2631 | нд | нд | нд | нд | нд | 1066.5561 | 0 | 0 | 895.0901 | 171.4661 | 1221.6787 | 0 | 0 | 883.5897 | 338.089 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | П | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.5045 | 0 | 0 | 20.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5045 | 0 | 0 | 0 | 20.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 5 протокола ПАО "РусГидро" от 04.09.2018 №2-РГ по организации разработки обоснования инвестиций и проектно-изыскательских работ объектов нового строительства - Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2. Дальнейшая реализация проекта приостановлена.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 306.1319 | 0 | 0 | 306.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5627 | 0 | 0 | 0 | 149.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.8 протокола Бюджетного комитета ПАО "РусГидро"от 26.10.2018 №3 БК в соответствии с Программой модернизации и нового строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке (ДПМ-штрих) и согласован письмом Минэнерго России от 28.04.2018 №09-1969 "Об учете объектов генерации в программе модернизации генерирующих мощностей"
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.70835 | 0.59 | 0.59 | 0.70835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многоканальных регистраторов серии Ф1771-АД ХТЭЦ-1- 2 шт., ХТЭЦ-3-1 шт, кол-во 3 шт. | F_505-ХГ-45-22 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53591 | 2.1879 | 0.53591 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта в 2019-2021гг исходя из производственных потребностей.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4962 | 1.743 | 1.4962 | 1.4962 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.3718 | 1.18 | 1.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.3982 | 1.18 | 1.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка преобразователь интерфейса XWF525 Аппарат управления ХГ, кол-во 7 шт. | H_505-ХГ-45-145 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76346 | 0 | 0.76346 | 0.76346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.087 | 0.01566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 2.2687 | 1.77 | 1.77 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.2687 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.37812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.2687 | 0 | 0 | 1.8906 | 0.37812 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.095752 | 0.0708 | 0.0708 | 0.095752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.095752 | 0.0708 | 0.0708 | 0.095752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.095752 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.015959 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.47876 | 0.354 | 0.354 | 0.47876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.47876 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.079794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.47876 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.079794 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 2.3938 | 1.77 | 1.77 | 2.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.3938 | 0 | 0 | 1.9948 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.3938 | 0 | 0 | 1.9948 | 0.39897 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.9897 | 2.36 | 2.36 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.9897 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.49829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.9897 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.49829 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.726 | 6.0247 | 6.726 | 6.726 | 6.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 6.0247 | 0 | 0 | 5.0206 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 6.0247 | 0 | 0 | 5.0206 | 1.0041 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | 2.4034 | 3 | 3 | 2.4034 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 2.4034 | 0 | 0 | 2.0029 | 0.40057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.72 | 24.392 | 18.72 | 18.72 | 24.392 | 18.72 | 0 | 0 | 15.8644 | 2.8556 | 24.392 | 0 | 0 | 20.3267 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.999 | 15.1156 | 14.999 | 14.999 | 15.1156 | 14.999 | 0 | 0 | 12.711 | 2.288 | 15.1156 | 0 | 0 | 12.5963 | 2.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.828 | 9.8237 | 7.828 | 7.828 | 9.8237 | 7.828 | 0 | 0 | 6.6339 | 1.1941 | 9.8237 | 0 | 0 | 8.1864 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.82 | 1.7935 | 1.82 | 1.82 | 1.7935 | 1.82 | 0 | 0 | 1.5424 | 0.27763 | 1.7935 | 0 | 0 | 1.4946 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 188.8 | 159.6081 | 188.8 | 188.8 | 159.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 80 | 14.4 | 77.2567 | 0 | 0 | 64.3806 | 12.8761 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 40.2894 | 0 | 0 | 33.5745 | 6.7149 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 42.0621 | 0 | 0 | 35.0517 | 7.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 188.8 | 0 | 0 | 160 | 28.8 | 159.6081 | 0 | 0 | 133.0068 | 26.6014 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | 101.5401 | 0 | 0 | 84.6168 | 16.9234 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096147 | 0.20471 | 0.32816 | 0.10856 | 0.10856 | 0.23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09565 | 0.54051 | 0.61407 | 0.44486 | 0.44486 | 0.51842 | 0.22184 | 0 | 0 | 0.188 | 0.03384 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2124 | 0.45312 | 0.56539 | 0.24072 | 0.24072 | 0.35299 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.1149 | 0 | 0 | 0.09575 | 0.01915 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.4679 | 2.36 | 2.36 | 2.4679 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.0566 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09345 | 0.34243 | 0.29584 | 0.24898 | 0.24898 | 0.20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36934 | 0.82602 | 0.78094 | 0.41301 | 0.41301 | 0.4116 | 0.41301 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.063002 | 0.4116 | 0 | 0 | 0.343 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3953 | 0.402 | 0.3953 | 0.3953 | 0.402 | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | 0.402 | 0 | 0 | 0.335 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71508 | 0.63242 | 0.71508 | 0.71508 | 0.63242 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | 0.63242 | 0 | 0 | 0.52702 | 0.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54162 | 0.70128 | 0.54162 | 0.54162 | 0.70128 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.5844 | 0.11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от октября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.14976 | 0.14278 | 0.14278 | 0.14976 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.14976 | 0 | 0 | 0.1248 | 0.02496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68086 | 0.62865 | 0.68086 | 0.68086 | 0.62865 | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.52388 | 0.10478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6549 | 0.4236 | 0.6549 | 0.6549 | 0.4236 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71272 | 0.7188 | 0.71272 | 0.71272 | 0.7188 | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | 0.7188 | 0 | 0 | 0.599 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10502 | 0.1068 | 0.10502 | 0.10502 | 0.1068 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.089 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.092508 | 0.118 | 0.118 | 0.092508 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.090861 | 0.14278 | 0.14278 | 0.090861 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.090861 | 0 | 0 | 0.075718 | 0.015143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2714 | 0.47018 | 0.2714 | 0.2714 | 0.47018 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | 0.47018 | 0 | 0 | 0.39182 | 0.078363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.11818 | 0.118 | 0.118 | 0.11818 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.09848 | 0.019696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.092508 | 0.118 | 0.118 | 0.092508 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1888 | 0.19382 | 0.1888 | 0.1888 | 0.19382 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0.19382 | 0 | 0 | 0.16152 | 0.032303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.11308 | 0.118 | 0.118 | 0.11308 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.094237 | 0.018847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.11988 | 0.118 | 0.118 | 0.11988 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.092508 | 0.10384 | 0.10384 | 0.092508 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.07709 | 0.015418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.156 | 0.0944 | 0.0944 | 0.156 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.156 | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2538 | 2.28 | 2.2538 | 2.2538 | 2.28 | 2.2538 | 0 | 0 | 1.91 | 0.3438 | 2.28 | 0 | 0 | 1.9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85526 | 0.69946 | 0.85526 | 0.85526 | 0.69946 | 0.85526 | 0 | 0 | 0.72479 | 0.13046 | 0.69946 | 0 | 0 | 0.58288 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36023 | 0.28182 | 0.36023 | 0.36023 | 0.28182 | 0.36023 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.05495 | 0.28182 | 0 | 0 | 0.23485 | 0.04697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.5 | 29.9977 | 29.5 | 29.5 | 29.9977 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 29.9977 | 0 | 0 | 24.9981 | 4.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08614 | 0.092207 | 0.08614 | 0.08614 | 0.092207 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.073 | 0.01314 | 0.092207 | 0 | 0 | 0.076839 | 0.015368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08496 | 0.09009 | 0.08496 | 0.08496 | 0.09009 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01296 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.075075 | 0.015015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7381 | 1.0456 | 1.7381 | 1.7381 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82246 | 0.60713 | 0.82246 | 0.82246 | 0.60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Переносной микроомметр 10А МТ- 3250, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-161 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27848 | 0 | 0.27848 | 0.27848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 3 шт. | H_505-ХГ-45-162 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26196 | 0 | 0.26196 | 0.26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16402 | 0.11494 | 0.16402 | 0.16402 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72216 | 0.7653 | 0.72216 | 0.72216 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для проверки электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-165 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41064 | 0 | 0.41064 | 0.41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4868 | 1.0195 | 1.4868 | 1.4868 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный трансформатор ИОМ-35-20, СП Майская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ХГ-45-167 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46492 | 0 | 0.46492 | 0.46492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-168 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13098 | 0 | 0.13098 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4425 | 0.33482 | 0.4425 | 0.4425 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА Сатурн-М, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-170 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0 | 0.12154 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.13252 | 0.118 | 0.118 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Муфельная печь, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-173 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Весы аналитические В-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-175 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.15226 | 0.10384 | 0.10384 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31152 | 0.37312 | 0.31152 | 0.31152 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.13163 | 0.15576 | 0.15576 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.35254 | 0.177 | 0.177 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Вискозиметр условной вязкости ВУ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-180 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.10596 | 0.118 | 0.118 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.20389 | 0.118 | 0.118 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.11776 | 0.118 | 0.118 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.1445 | 0.0944 | 0.0944 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-185 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0 | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании извещения о непригодности эксплуатируемого оборудования от 25.02.2015 №017475.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического осмотра от 26.04.2018.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании извещения о непригодности эксплуатируемого оборудования от 10.10.2017 №117472.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта испытания ксплуатируемого оборудования от 16.11.2018.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания филиала "Хабаровская генерация" от 16.11.2018 и п. 25 протокола ПАО "РусГидро" №48прс.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1635 | 1.6496 | 1.1635 | 1.1635 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.6496 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.27494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.6496 | 0 | 0 | 1.3747 | 0.27494 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.32741 | 0.307 | 0.307 | 0.32741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | 0.32741 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.054568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | 0.32741 | 0 | 0 | 0.27284 | 0.054568 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75166 | 0.22477 | 0.75166 | 0.75166 | 0.22477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.22477 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.037462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.22477 | 0 | 0 | 0.18731 | 0.037462 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85668 | 0.31093 | 0.85668 | 0.85668 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.31093 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.051822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.31093 | 0 | 0 | 0.25911 | 0.051822 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6945 | 1.1303 | 1.6945 | 1.6945 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.1303 | 0 | 0 | 0.94195 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.1303 | 0 | 0 | 0.94195 | 0.18839 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70446 | 0.5338 | 0.70446 | 0.70446 | 0.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.5338 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.088966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.5338 | 0 | 0 | 0.44483 | 0.088966 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5206 | 4.8534 | 4.5206 | 4.5206 | 4.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.304 | 0.23472 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.40445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 2.527 | 0.45486 | 2.4267 | 0 | 0 | 2.0223 | 0.40445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5206 | 0 | 0 | 3.831 | 0.68958 | 4.8534 | 0 | 0 | 4.0445 | 0.80891 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-202 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0 | 0.05074 | 0.05074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.888 | 3.2211 | 1.888 | 1.888 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 3.2211 | 0 | 0 | 2.6843 | 0.53685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 3.2211 | 0 | 0 | 2.6843 | 0.53685 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6272 | 1.8103 | 1.6272 | 1.6272 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.8103 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.30172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.8103 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.30172 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72688 | 0.76279 | 0.72688 | 0.72688 | 0.76279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.76279 | 0 | 0 | 0.63566 | 0.12713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.76279 | 0 | 0 | 0.63566 | 0.12713 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2272 | 1.8304 | 1.2272 | 1.2272 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.8304 | 0 | 0 | 1.5253 | 0.30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.8304 | 0 | 0 | 1.5253 | 0.30506 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.67471 | 0.354 | 0.354 | 0.67471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.67471 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.67471 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.11245 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09322 | 0.10158 | 0.09322 | 0.09322 | 0.10158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.084647 | 0.016929 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21948 | 0.29796 | 0.21948 | 0.21948 | 0.29796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.29796 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.049659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.29796 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.049659 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13688 | 0.1575 | 0.13688 | 0.13688 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.02625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.02625 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.63394 | 0.4012 | 0.4012 | 0.63394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.63394 | 0 | 0 | 0.52829 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.63394 | 0 | 0 | 0.52829 | 0.10566 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.416 | 0.4012 | 0.4012 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.416 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.069334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.416 | 0 | 0 | 0.34667 | 0.069334 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.61338 | 0.4012 | 0.4012 | 0.61338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.61338 | 0 | 0 | 0.51115 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.61338 | 0 | 0 | 0.51115 | 0.10223 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.28017 | 0.3186 | 0.3186 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.046694 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1) , 4 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29264 | 0.10798 | 0.29264 | 0.29264 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.017997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.089987 | 0.017997 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.14689 | 0.0944 | 0.0944 | 0.14689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.14689 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.024482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.14689 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.024482 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3009 | 0.35748 | 0.3009 | 0.3009 | 0.35748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.35748 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.05958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.35748 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.05958 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85078 | 0.52909 | 0.85078 | 0.85078 | 0.52909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.52909 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.088181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.52909 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.088181 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0.70221 | 0.826 | 0.826 | 0.70221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.70221 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.70221 | 0 | 0 | 0.58518 | 0.11704 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.64775 | 0.6195 | 0.6195 | 0.64775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.64775 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.10796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.64775 | 0 | 0 | 0.53979 | 0.10796 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.60983 | 0.6195 | 0.6195 | 0.60983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.60983 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.10164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.60983 | 0 | 0 | 0.50819 | 0.10164 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.31853 | 0.295 | 0.295 | 0.31853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.31853 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.053089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.31853 | 0 | 0 | 0.26545 | 0.053089 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.63258 | 0.6195 | 0.6195 | 0.63258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.63258 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.10543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.63258 | 0 | 0 | 0.52715 | 0.10543 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3363 | 0.28819 | 0.3363 | 0.3363 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.048032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.24016 | 0.048032 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2361 | 2.7133 | 2.2361 | 2.2361 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.2611 | 0.45221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.7133 | 0 | 0 | 2.2611 | 0.45221 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50032 | 0.35259 | 0.50032 | 0.50032 | 0.35259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.35259 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.058766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.35259 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.058766 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.10157 | 0.1236 | 0.1236 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.084644 | 0.016929 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство испытания масла УИМ-90МЦ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-228 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24072 | 0 | 0.24072 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6013 | 2.0071 | 1.6013 | 1.6013 | 2.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77408 | 0 | 0 | 0.656 | 0.11808 | 0.66903 | 0 | 0 | 0.55752 | 0.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | 1.3381 | 0 | 0 | 1.115 | 0.22301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6013 | 0 | 0 | 1.357 | 0.24426 | 2.0071 | 0 | 0 | 1.6726 | 0.33451 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86258 | 0.64922 | 0.86258 | 0.86258 | 0.64922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 0.64922 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 0.64922 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.1082 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.07438 | 0.06844 | 0.06844 | 0.07438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.07438 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.012397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.07438 | 0 | 0 | 0.061984 | 0.012397 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6964 | 6.7193 | 4.6964 | 4.6964 | 6.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 6.7193 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 6.7193 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6136 | 0.95453 | 0.6136 | 0.6136 | 0.95453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62658 | 0.55839 | 0.62658 | 0.62658 | 0.55839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт.; Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35872 | 0.63966 | 0.35872 | 0.35872 | 0.63966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.31983 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.053305 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.31983 | 0 | 0 | 0.26652 | 0.053305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0.63966 | 0 | 0 | 0.53305 | 0.10661 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35164 | 0.24627 | 0.35164 | 0.35164 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7139 | 0.46426 | 0.7139 | 0.7139 | 0.46426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | 0.46426 | 0 | 0 | 0.38689 | 0.077377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | 0.46426 | 0 | 0 | 0.38689 | 0.077377 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60652 | 0.65143 | 0.60652 | 0.60652 | 0.65143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22774 | 0.24589 | 0.22774 | 0.22774 | 0.24589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36816 | 0.3279 | 0.36816 | 0.36816 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | 0.3279 | 0 | 0 | 0.27325 | 0.054651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | 0.3279 | 0 | 0 | 0.27325 | 0.054651 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18172 | 0.1903 | 0.18172 | 0.18172 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.15858 | 0.031716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.15858 | 0.031716 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3894 | 0.25825 | 0.3894 | 0.3894 | 0.25825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.25825 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.043042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.25825 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.043042 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53336 | 2.452 | 0.53336 | 0.53336 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | 2.452 | 0 | 0 | 2.0433 | 0.40867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | 2.452 | 0 | 0 | 2.0433 | 0.40867 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75874 | 1.4357 | 0.75874 | 0.75874 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.23928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 1.4357 | 0 | 0 | 1.1964 | 0.23928 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61124 | 0.66448 | 0.61124 | 0.61124 | 0.66448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12508 | 0.12544 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.020907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.020907 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07552 | 0.063731 | 0.07552 | 0.07552 | 0.063731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.063731 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.010622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.063731 | 0 | 0 | 0.053109 | 0.010622 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18054 | 0.18449 | 0.18054 | 0.18054 | 0.18449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08142 | 0.12459 | 0.08142 | 0.08142 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.066232 | 0.07788 | 0.07788 | 0.066232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10974 | 0.10393 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2832 | 0.33298 | 0.2832 | 0.2832 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14042 | 0.080956 | 0.14042 | 0.14042 | 0.080956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68204 | 0.51183 | 0.68204 | 0.68204 | 0.51183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.51183 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.085305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.51183 | 0 | 0 | 0.42653 | 0.085305 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9222 | 2.0795 | 1.9222 | 1.9222 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4897 | 0.4711 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.4711 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.078516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.4711 | 0 | 0 | 0.39258 | 0.078516 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39176 | 0.50806 | 0.39176 | 0.39176 | 0.50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.50806 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.084677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.50806 | 0 | 0 | 0.42339 | 0.084677 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.3 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости оборудования.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68322 | 0.77172 | 0.68322 | 0.68322 | 0.77172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39884 | 0.4373 | 0.39884 | 0.39884 | 0.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.4373 | 0 | 0 | 0.36442 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.4373 | 0 | 0 | 0.36442 | 0.072883 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0172 | 2.3201 | 1.0172 | 1.0172 | 2.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8738 | 2.215 | 1.8738 | 1.8738 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7667 | 1.5337 | 1.5021 | 0.767 | 0.767 | 0.73538 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0.73538 | 0 | 0 | 0.61282 | 0.12256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5694 | 2.0134 | 1.5694 | 1.5694 | 2.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21594 | 0.2196 | 0.21594 | 0.21594 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3304 | 0.36654 | 0.3304 | 0.3304 | 0.36654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4927 | 1.518 | 1.4927 | 1.4927 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0738 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0.531 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0.54 | 0 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4927 | 0 | 0 | 1.265 | 0.2277 | 1.518 | 0 | 0 | 1.265 | 0.253 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Покупка МФУ А3, 4 шт АУП | J_505-ХТСКх-34-46 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0738 | 3.5754 | 3.6863 | 2.714 | 2.714 | 2.6125 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.1725 | 0 | 0 | 0.97708 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки на 2019 год, результатам повторного мониторинга цен и учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8614 | 6.9234 | 7.1941 | 5.7348 | 5.7348 | 6.3327 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.71325 | 0.14265 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1188 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.799 | 0 | 0 | 1.4992 | 0.29983 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.8145 | 0 | 0 | 2.3455 | 0.46909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9088 | 0 | 0 | 4.16 | 0.7488 | 5.4768 | 0 | 0 | 4.564 | 0.9128 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки на 2019 год, результатам повторного мониторинга цен и учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.515 | 16.9263 | 19.7192 | 5.87 | 5.87 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера БМ-10, СП ХТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-19 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.428 | 0 | 5.428 | 5.428 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.485 | 30.42 | 24.485 | 24.485 | 30.42 | 9.145 | 0 | 0 | 7.75 | 1.395 | 14.82 | 0 | 0 | 12.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.658 | 5.9937 | 3.658 | 3.658 | 5.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.72 | 5.7654 | 4.72 | 4.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.003 | 1.02 | 1.003 | 1.003 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8968 | 2.3718 | 2.3968 | 1.475 | 1.475 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1652 | 0.168 | 0.1652 | 0.1652 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.18 | 0.177 | 0.177 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1239 | 0.126 | 0.1239 | 0.1239 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6608 | 0.90765 | 0.6608 | 0.6608 | 0.90765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.891 | 2.94 | 2.891 | 2.891 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.891 | 0 | 0 | 2.45 | 0.441 | 2.94 | 0 | 0 | 2.45 | 0.49 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24426 | 0.2484 | 0.24426 | 0.24426 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт, СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | J_505-ХТСКх-34-48 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 2 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.242 | 4.4061 | 2.242 | 2.242 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5334 | 2.7571 | 2.7778 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.752 | 26.2214 | 26.5344 | 18.4694 | 18.4694 | 18.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6661 | 12.4902 | 12.6661 | 12.6661 | 12.4902 | 6.7331 | 0 | 0 | 5.706 | 1.0271 | 6.4566 | 0 | 0 | 5.3805 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | Стоимость проекта уточнена по результатам заключенного договора поставки на 2019 год и учета влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0617 | 5.8119 | 6.0617 | 6.0617 | 5.8119 | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | 5.8119 | 0 | 0 | 4.8433 | 0.96865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3413 | 6.4488 | 6.3413 | 6.3413 | 6.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0963 | 0 | 0 | 2.624 | 0.47232 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.245 | 0 | 0 | 2.75 | 0.495 | 3.3 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3413 | 0 | 0 | 5.374 | 0.96732 | 6.4488 | 0 | 0 | 5.374 | 1.0748 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.8012 | 25.2216 | 24.8012 | 24.8012 | 25.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7965 | 0 | 0 | 9.997 | 1.7995 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0048 | 0 | 0 | 11.021 | 1.9838 | 13.2252 | 0 | 0 | 11.021 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8012 | 0 | 0 | 21.018 | 3.7832 | 25.2216 | 0 | 0 | 21.018 | 4.2036 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.5629 | 24.9792 | 24.5629 | 24.5629 | 24.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9699 | 0 | 0 | 10.144 | 1.8259 | 12.1728 | 0 | 0 | 10.144 | 2.0288 | 12.593 | 0 | 0 | 10.672 | 1.921 | 12.8064 | 0 | 0 | 10.672 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5629 | 0 | 0 | 20.816 | 3.7469 | 24.9792 | 0 | 0 | 20.816 | 4.1632 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9714 | 6.6868 | 6.9714 | 6.9714 | 6.6868 | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | 6.6868 | 0 | 0 | 5.5723 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46374 | 0.4716 | 0.46374 | 0.46374 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0562 | 3.108 | 3.0562 | 3.0562 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0 | 0 | 0.82 | 0.1476 | 0.984 | 0 | 0 | 0.82 | 0.164 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.86 | 0.1548 | 1.032 | 0 | 0 | 0.86 | 0.172 | 1.0738 | 0 | 0 | 0.91 | 0.1638 | 1.092 | 0 | 0 | 0.91 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0562 | 0 | 0 | 2.59 | 0.4662 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3428 | 1.3656 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3656 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0.4176 | 0 | 0 | 0.348 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.385 | 0.0693 | 0.462 | 0 | 0 | 0.385 | 0.077 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9322 | 0 | 0 | 0.79 | 0.1422 | 0.948 | 0 | 0 | 0.79 | 0.158 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.26 | 19.5864 | 19.26 | 19.26 | 19.5864 | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | 19.5864 | 0 | 0 | 16.322 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0308 | 2.0652 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5173 | 11.7156 | 11.5173 | 11.5173 | 11.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 0 | 2.996 | 0.53928 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 0 | 0 | 3.3005 | 0.59408 | 3.9636 | 0 | 0 | 3.303 | 0.6606 | 4.0875 | 0 | 0 | 3.464 | 0.62352 | 4.1568 | 0 | 0 | 3.464 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5173 | 0 | 0 | 9.7605 | 1.7569 | 11.7156 | 0 | 0 | 9.763 | 1.9526 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9148 | 18.2184 | 17.9148 | 17.9148 | 18.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4511 | 5.5404 | 5.4511 | 5.4511 | 5.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 2.961 | 0.53298 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 1.6585 | 0.29854 | 1.9872 | 0 | 0 | 1.656 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4511 | 0 | 0 | 4.6195 | 0.83152 | 5.5404 | 0 | 0 | 4.617 | 0.9234 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3147 | 5.4048 | 5.3147 | 5.3147 | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4002 | 4.4748 | 4.4002 | 4.4002 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.22254 | 0.044508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основаниитехнического заключения ООО "Современные компьютерные системы" от 25.10.2018.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7684 | 18.0696 | 17.7684 | 17.7684 | 18.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3871 | 13.614 | 13.3871 | 13.3871 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0 | 5.404 | 0.97272 | 6.4848 | 0 | 0 | 5.404 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0104 | 0 | 0 | 5.941 | 1.0694 | 7.1292 | 0 | 0 | 5.941 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3871 | 0 | 0 | 11.345 | 2.0421 | 13.614 | 0 | 0 | 11.345 | 2.269 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.062 | 1.08 | 1.062 | 1.062 | 1.08 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 4.7235 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2018 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3007 | 16.2533 | 16.5038 | 0 | 0 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19085 | 0 | 0 | 0 | 0.19085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом затрат услуг патентного поверенного, в том числе фактических затрат 2019 года, учтенных в рамках устранения замечания Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) об использовании амортизации не в полном объеме.
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | И | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3179 | 86.3179 | 86.3346 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом затрат услуг патентного поверенного, в том числе фактических затрат 2019 года, учтенных в рамках устранения замечания Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) об использовании амортизации не в полном объеме.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 245.44 | 249.6 | 245.44 | 245.44 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 16.5 | 2.97 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 93.22 | 0 | 0 | 79 | 14.22 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 132.75 | 0 | 0 | 112.5 | 20.25 | 135 | 0 | 0 | 112.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.44 | 0 | 0 | 208 | 37.44 | 249.6 | 0 | 0 | 208 | 41.6 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | И | 2017 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2425 | 72.4225 | 72.5976 | 1.18 | 1.18 | 1.3551 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3497 | 0 | 0 | 1.1497 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0009 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено учетом затрат услуг патентного поверенного в связи с устранением замечания Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) об использовании амортизации не в полном объеме, сроков оформления патента и роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8212 | 59 | 57.3465 | 35.4 | 35.4 | 33.5252 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 32.7429 | 0 | 0 | 27.3157 | 5.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом фактических условий заключенного договора и затрат по услугам патентного поверенного, в том числе фактических затрат 2019 года, учтенных в рамках устранения замечания Правительства Хабаровского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 17.05.2019 №12.3.57-11134) об использовании амортизации не в полном объеме.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1210.7365 | 1210.7365 | нд | нд | нд | нд | нд | 749.9523 | 9526.5864 | 9742.8104 | 8770.9098 | 8770.9098 | 8992.8581 | 457.7619 | 0 | 0 | 243.4287 | 214.3332 | 416.9355 | 0 | 0 | 230.5078 | 186.4277 | 343.718 | 0 | 0 | 272.292 | 71.426 | 354.4417 | 0 | 0 | 254.8443 | 99.5975 | 373.47 | 0 | 0 | 268.321 | 105.149 | 351.4895 | 0 | 0 | 251.7357 | 99.7538 | 314.1182 | 0 | 0 | 247.2459 | 66.8723 | 331.0721 | 0 | 0 | 257.1917 | 73.8804 | 210.6799 | 0 | 0 | 159.6206 | 51.0593 | 285.3284 | 0 | 0 | 219.1873 | 66.1412 | 253.8169 | 0 | 0 | 212.8359 | 40.981 | нд | нд | нд | нд | нд | 1495.8031 | 0 | 0 | 1160.3154 | 335.4877 | 1576.1487 | 0 | 0 | 1195.7947 | 380.3539 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 581.9854 | 303.5301 | 303.5301 | 314.652 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 581.9854 | 303.5301 | 303.5301 | 314.652 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 581.9854 | 303.5301 | 303.5301 | 314.652 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 50.0768 | 0 | 0 | 0 | 50.0768 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 148.7488 | 0 | 0 | 0 | 148.7488 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | И | 2015 | 2019 | 2020 | 210.4527 | 210.4527 | декабрь 2015г. | нд | нд | нд | 78.4354 | 193.9857 | 196.4982 | 193.6473 | 3.6305 | 3.6305 | -0.33843 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков финансирования проекта. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3993 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | Новый проект включен в ИПР для выполнения работ на завершающем участке ТМ №4. Реализация проекта находится на контроле Администрации города. Реализация мероприятия учтена в схеме теплоснабжения г. Благовещенска.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | 0 | 34.5268 | 35.102 | 34.5268 | 34.5268 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью заблаговременной разработки ПСД. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | П | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.935 | 0 | 94.4 | 96 | 94.4 | 94.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7442 | 0 | 0 | 0 | 20.7442 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.5442 | 0 | 0 | 0 | 91.5442 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 71.97 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью заблаговременной разработки ПСД. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | И | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.402 | 73.3478 | 240.702 | 241.6519 | 170.9728 | 170.9728 | 168.3041 | 168.117 | 0 | 0 | 0.002 | 168.115 | 141.8731 | 0 | 0 | 0.002685 | 141.8705 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 26.431 | 0 | 0 | 0 | 26.431 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено уточнением графика производства работ. Изменение стоимости проекта обусловлено экономией по результатам закупочных процедур и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 435.7646 | 481.9478 | 435.7646 | 435.7646 | 481.9478 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 48.302 | 0 | 0 | 40.405 | 7.897 | 83.1599 | 0 | 0 | 70.8558 | 12.304 | 59.2418 | 0 | 0 | 49.7239 | 9.5179 | 113.9863 | 0 | 0 | 97.3613 | 16.625 | 64.1923 | 0 | 0 | 53.7541 | 10.4383 | 73.4048 | 0 | 0 | 62.2075 | 11.1973 | 73.2467 | 0 | 0 | 61.3033 | 11.9433 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | 74.1409 | 0 | 0 | 62.4145 | 11.7264 | 62.9592 | 0 | 0 | 52.8808 | 10.0784 | нд | нд | нд | нд | нд | 398.0288 | 0 | 0 | 338.3635 | 59.6653 | 333.7809 | 0 | 0 | 280.0767 | 53.7042 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.3036 | 43.8675 | 43.3036 | 43.3036 | 43.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6806 | 0 | 0 | 3.1192 | 0.56145 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 20.099 | 0 | 0 | 17.0331 | 3.0659 | 12.686 | 0 | 0 | 10.6067 | 2.0793 | 19.524 | 0 | 0 | 16.5458 | 2.9782 | 17.7519 | 0 | 0 | 14.9 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.7116 | 0 | 0 | 43.7547 | 7.957 | 42.7955 | 0 | 0 | 35.8547 | 6.9408 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.682 | 11.88 | 11.682 | 11.682 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.32949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 6.4237 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 1.6458 | 0.29624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.09 | 0 | 0 | 16.9567 | 3.1333 | 10.808 | 0 | 0 | 9.0567 | 1.7513 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.682 | 11.8121 | 11.682 | 11.682 | 11.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9.322 | 0 | 0 | 7.9 | 1.422 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.682 | 0 | 0 | 9.9 | 1.782 | 11.8121 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9121 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.971 | 10.0798 | 9.971 | 9.971 | 10.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.45 | 0.261 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.971 | 0 | 0 | 8.45 | 1.521 | 10.0798 | 0 | 0 | 8.45 | 1.6298 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9686 | 10.0956 | 9.9686 | 9.9686 | 10.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.23196 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 8.448 | 0 | 0 | 7.1593 | 1.2887 | 8.546 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9686 | 0 | 0 | 8.448 | 1.5206 | 10.0956 | 0 | 0 | 8.448 | 1.6476 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 24.4754 | 8.26 | 8.26 | 24.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 24.4754 | 0 | 0 | 20.508 | 3.9674 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.3398 | 8.26 | 8.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 13.508 | 2.6276 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в период ОЗП на основании результатов заключения лаборатории металлов от 24.08.2018 №74/18 и ведомости оценки дефектов.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 384.2009 | 413.6049 | 384.2009 | 384.2009 | 413.6049 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 48.302 | 0 | 0 | 40.405 | 7.897 | 79.4792 | 0 | 0 | 67.7366 | 11.7426 | 55.9558 | 0 | 0 | 46.9856 | 8.9702 | 93.8873 | 0 | 0 | 80.3282 | 13.5591 | 37.1071 | 0 | 0 | 31.0864 | 6.0207 | 45.6208 | 0 | 0 | 38.6617 | 6.9591 | 47.155 | 0 | 0 | 39.4033 | 7.7517 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | 71.7409 | 0 | 0 | 60.4145 | 11.3264 | 54.5512 | 0 | 0 | 45.8242 | 8.727 | нд | нд | нд | нд | нд | 338.0571 | 0 | 0 | 287.6088 | 50.4483 | 266.51 | 0 | 0 | 223.714 | 42.796 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.985 | 2.95 | 2.95 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.2102 | 0.39783 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 0.342 | 0 | 0 | 0.28983 | 0.052169 | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2021 | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.3264 | 55.9658 | 38.3264 | 38.3264 | 55.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 31.27 | 5.1786 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | 1.8778 | 0 | 0 | 1.5914 | 0.28645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5281 | 0 | 0 | 13.9887 | 2.5394 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7264 | 0 | 0 | 35.6947 | 6.0317 | 25.8981 | 0 | 0 | 21.822 | 4.0761 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта связано с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%. В утвержденной ИПР стоимость проекта, рассчитанная в ценах 2 кв. 2016г., учитывала индексацию в прогнозные цены 4 кв. 2017г.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0384 | 1.05 | 1.0384 | 1.0384 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.12789 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0384 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1584 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88 | 0.17 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.925 | 34.265 | 33.925 | 33.925 | 34.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 2.8178 | 0.5072 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 24.916 | 0 | 0 | 21.1153 | 3.8007 | 25.416 | 0 | 0 | 21.3758 | 4.0402 | 5.449 | 0 | 0 | 4.5408 | 0.90817 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.69 | 0 | 0 | 28.4739 | 5.2161 | 34.265 | 0 | 0 | 28.75 | 5.515 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.314 | 86.76 | 85.314 | 85.314 | 86.76 | 15.259 | 0 | 0 | 12.9314 | 2.3276 | 16.56 | 0 | 0 | 13.8 | 2.76 | 16.284 | 0 | 0 | 13.8 | 2.484 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 17.815 | 0 | 0 | 15.0975 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 14.161 | 2.549 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 15.846 | 0 | 0 | 13.4288 | 2.4172 | 4.0308 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5308 | 20.2951 | 0 | 0 | 17.05 | 3.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.9501 | 0 | 0 | 73.5373 | 13.4128 | 45.2287 | 0 | 0 | 38.05 | 7.1787 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.22 | 34.2598 | 34.22 | 34.22 | 34.2598 | 13.93 | 0 | 0 | 11.8051 | 2.1249 | 15.7528 | 0 | 0 | 13.244 | 2.5088 | 19.7229 | 0 | 0 | 16.7143 | 3.0086 | 17.9399 | 0 | 0 | 15.0274 | 2.9125 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.48059 | 0.086507 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.47258 | 0.094517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.29 | 0 | 0 | 17.1949 | 3.0951 | 18.507 | 0 | 0 | 15.5 | 3.007 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и учета результатов закупочных процедур 1 кв. 2019г.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.4266 | 25.7395 | 25.4266 | 25.4266 | 25.7395 | 2.1983 | 0 | 0 | 1.863 | 0.33534 | 2.2356 | 0 | 0 | 1.863 | 0.3726 | 11.2123 | 0 | 0 | 9.502 | 1.7104 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 12.016 | 0 | 0 | 10.183 | 1.8329 | 11.7767 | 0 | 0 | 9.8585 | 1.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.060667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2283 | 0 | 0 | 19.685 | 3.5433 | 23.5039 | 0 | 0 | 19.685 | 3.8189 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с устранением технической ошибки в графике финансирования проекта.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.714 | 2.716 | 2.714 | 2.714 | 2.716 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 2.716 | 0 | 0 | 2.3 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.5073 | 117.9937 | 116.5073 | 116.5073 | 117.9937 | 19.2813 | 0 | 0 | 16.3401 | 2.9412 | 11.0376 | 0 | 0 | 9.198 | 1.8396 | 20.743 | 0 | 0 | 17.9602 | 2.7828 | 13.0874 | 0 | 0 | 11.037 | 2.0503 | 24.246 | 0 | 0 | 20.9288 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0 | 19.922 | 3.586 | 10.32 | 0 | 0 | 8.6 | 1.72 | 23.7566 | 0 | 0 | 20.5141 | 3.2425 | 25.766 | 0 | 0 | 21.55 | 4.216 | 23.7271 | 0 | 0 | 20 | 3.7271 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.9807 | 0 | 0 | 99.3251 | 16.6556 | 72.9005 | 0 | 0 | 61.187 | 11.7135 | Пролонгация сроков реализации проекта и изменение объемов инвестиций по годам обусловлены недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2020 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.7392 | 16.7912 | 10.7392 | 10.7392 | 16.7912 | 3.7559 | 0 | 0 | 3.183 | 0.57294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 4.55 | 0.819 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 1.6142 | 0 | 0 | 1.368 | 0.24624 | 3.2733 | 0 | 0 | 2.757 | 0.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9832 | 0 | 0 | 5.918 | 1.0652 | 7.0929 | 0 | 0 | 5.94 | 1.1529 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифных источников финансирования и недостаточностью собственных средств для реализации проекта в период до 2021 года.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2020 | 2029 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 33.399 | 33.04 | 33.04 | 33.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 13 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 33.399 | 0 | 0 | 28 | 5.399 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено пересчетом сроков заполнения свободной емкости действующего золоотвала к 2023 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 871.3752 | 871.3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 191.017 | 1379.1158 | 1363.2628 | 1191.6168 | 1191.6168 | 1172.2458 | 195.4693 | 0 | 0 | 166.6813 | 28.788 | 192.3993 | 0 | 0 | 161.3432 | 31.0561 | 181.9788 | 0 | 0 | 154.8312 | 27.1476 | 180.5241 | 0 | 0 | 151.2744 | 29.2497 | 149.9252 | 0 | 0 | 127.3607 | 22.5645 | 183.414 | 0 | 0 | 153.6416 | 29.7724 | 162.7599 | 0 | 0 | 138.9624 | 23.7975 | 171.031 | 0 | 0 | 143.5363 | 27.4947 | 68.7607 | 0 | 0 | 58.9535 | 9.8073 | 123.704 | 0 | 0 | 103.8448 | 19.8592 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | нд | нд | нд | нд | нд | 712.374 | 0 | 0 | 605.1209 | 107.2531 | 807.6223 | 0 | 0 | 677.3101 | 130.3123 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 311.9618 | 311.9618 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.4705 | 466.4352 | 333.0179 | 357.0502 | 357.0502 | 217.5474 | 94.5319 | 0 | 0 | 80.2643 | 14.2676 | 88.4302 | 0 | 0 | 73.7877 | 14.6426 | 16.8668 | 0 | 0 | 14.2939 | 2.5729 | 13.0828 | 0 | 0 | 10.9273 | 2.1555 | 44.316 | 0 | 0 | 37.8614 | 6.4546 | 44.832 | 0 | 0 | 37.6167 | 7.2153 | 59.258 | 0 | 0 | 50.9641 | 8.2939 | 60.1978 | 0 | 0 | 50.537 | 9.6608 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | 11.0046 | 0 | 0 | 9.213 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.9828 | 0 | 0 | 106.9685 | 18.0143 | 129.1171 | 0 | 0 | 108.294 | 20.8232 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 3.7104 | 3.7104 | март 2001г. | нд | нд | нд | нд | 16.4993 | 16.9151 | 17.9725 | 1.0056 | 1.0056 | 1.4732 | 1.0056 | 0 | 0 | 0.85218 | 0.15339 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.2485 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.1 | Установка обдувочных аппаратов К/А №4 БТЭЦ | F_505-АГ-6 | З | 2014 | 2025 | 2018 | 34.7206 | 34.7206 | декабрь 2014г. | нд | нд | нд | нд | 16.6732 | 36.6673 | 16.6732 | 19.9941 | 19.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено отказом от дальнейшей реализации проекта. Завершенные строительством объекты введены в эксплуатацию в 2018 гду.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | И | 2016 | 2020 | 2020 | 185.7335 | 185.7335 | декабрь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 75.8079 | 133.1992 | 134.0861 | 62.887 | 62.887 | 58.2782 | 60.3505 | 0 | 0 | 51.297 | 9.0535 | 53.1175 | 0 | 0 | 44.2646 | 8.8529 | 2.5365 | 0 | 0 | 2.1496 | 0.38693 | 5.1607 | 0 | 0 | 4.3006 | 0.86012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5365 | 0 | 0 | 2.1496 | 0.38693 | 5.1607 | 0 | 0 | 4.3006 | 0.86012 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактической стоимости закупленного в 2018 году оборудования и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости оборудования, приобретенного в 2018 году, на не поставленного на склад. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.1 | Модернизация ТА ст. №6 с организацией теплофикационного отбора пара СП РГРЭС | F_505-АГ-17 | И | 2012 | 2025 | нд | 87.7973 | 87.7973 | сентябрь 2012г. | нд | нд | нд | нд | 6.49 | 124.0314 | 6.49 | 117.5414 | 117.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.405 | 6.4626 | 6.405 | 6.405 | 6.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.2422 | 15.506 | 15.2422 | 15.2422 | 15.506 | 14.6902 | 0 | 0 | 12.4494 | 2.2409 | 14.9842 | 0 | 0 | 12.5452 | 2.439 | 0.552 | 0 | 0 | 0.4678 | 0.084203 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.552 | 0 | 0 | 0.4678 | 0.084203 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 5.97 | 5.9 | 5.9 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.432 | 1.416 | 1.416 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.94576 | 0.17024 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.432 | 0 | 0 | 1.2 | 0.232 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118 | 119.6398 | 118 | 118 | 119.6398 | 10.3 | 0 | 0 | 8.7288 | 1.5712 | 10.506 | 0 | 0 | 8.755 | 1.751 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 1.494 | 0 | 0 | 1.245 | 0.249 | 42.7 | 0 | 0 | 36.4919 | 6.2081 | 43.2 | 0 | 0 | 36.25 | 6.95 | 58.958 | 0 | 0 | 50.7098 | 8.2482 | 59.8978 | 0 | 0 | 50.287 | 9.6108 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.7 | 0 | 0 | 92.322 | 15.378 | 109.1338 | 0 | 0 | 91.567 | 17.5668 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6588 | 8.7856 | 8.6588 | 8.6588 | 8.7856 | 8.1856 | 0 | 0 | 6.9369 | 1.2486 | 8.3493 | 0 | 0 | 6.9744 | 1.3749 | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 559.4134 | 559.4134 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5465 | 912.6806 | 1030.245 | 834.5665 | 834.5665 | 954.6984 | 100.9375 | 0 | 0 | 86.417 | 14.5205 | 103.9691 | 0 | 0 | 87.5556 | 16.4135 | 165.112 | 0 | 0 | 140.5373 | 24.5747 | 167.4413 | 0 | 0 | 140.347 | 27.0943 | 105.6092 | 0 | 0 | 89.4993 | 16.1099 | 138.582 | 0 | 0 | 116.0249 | 22.557 | 103.5019 | 0 | 0 | 87.9984 | 15.5036 | 110.8332 | 0 | 0 | 92.9993 | 17.8339 | 64.2187 | 0 | 0 | 55.1043 | 9.1144 | 112.6994 | 0 | 0 | 94.6318 | 18.0676 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | нд | нд | нд | нд | нд | 587.3912 | 0 | 0 | 498.1524 | 89.2388 | 678.5052 | 0 | 0 | 569.0161 | 109.4891 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2028 | 197.6699 | 197.6699 | июнь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 5.8003 | 200.7084 | 204.0098 | 194.9081 | 194.9081 | 198.2095 | 13.06 | 0 | 0 | 11.3344 | 1.7256 | 12.0132 | 0 | 0 | 10.1161 | 1.897 | 13.49 | 0 | 0 | 11.6912 | 1.7988 | 13.4928 | 0 | 0 | 11.294 | 2.1988 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.94 | 0 | 0 | 10 | 1.94 | 27.322 | 0 | 0 | 23.4391 | 3.8829 | 27.4943 | 0 | 0 | 23.1054 | 4.3889 | 42.4386 | 0 | 0 | 36.189 | 6.2497 | 42.1143 | 0 | 0 | 35.5006 | 6.6136 | 3.8856 | 0 | 0 | 3.238 | 0.6476 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.9362 | 0 | 0 | 84.5573 | 14.3789 | 98.9269 | 0 | 0 | 83.138 | 15.7889 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2028 | 194.4489 | 194.4489 | июнь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 22.0049 | 194.4489 | 197.3466 | 172.444 | 172.444 | 175.3417 | 28.1695 | 0 | 0 | 24.1775 | 3.992 | 27.8589 | 0 | 0 | 23.6873 | 4.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58367 | 0 | 0 | 0.4864 | 0.097279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3847 | 0 | 0 | 26.5972 | 4.7875 | 31.3447 | 0 | 0 | 26.3243 | 5.0204 | 10.7001 | 0 | 0 | 9.5255 | 1.1746 | 22.7738 | 0 | 0 | 19.1349 | 3.639 | 22.7398 | 0 | 0 | 19.1665 | 3.5733 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8245 | 0 | 0 | 55.2892 | 9.5354 | 77.442 | 0 | 0 | 65.1121 | 12.33 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с необходимостью выполнения требований законодательства РФ и предотвращения штрафных санкций со стороны надзорных органов. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | И | 2013 | 2020 | 2020 | 57.2232 | 57.2232 | декабрь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 23.9187 | 60.5613 | 76.4844 | 35.3274 | 35.3274 | 52.5657 | 32.6906 | 0 | 0 | 28.009 | 4.6816 | 43.6125 | 0 | 0 | 36.597 | 7.0155 | 2.6368 | 0 | 0 | 2.2346 | 0.40222 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6368 | 0 | 0 | 2.2346 | 0.40222 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением пересчета стоимости в прогнозные цены с учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6602 | 21.9125 | 20.9684 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.047018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.985 | 2.95 | 2.95 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5547 | 2.592 | 2.5547 | 2.5547 | 2.592 | 2.5547 | 0 | 0 | 2.165 | 0.3897 | 2.592 | 0 | 0 | 2.165 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.294 | 56.64 | 56.64 | 57.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.534 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.074 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2073 | 51.134 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2673 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2024 года в 2025 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и уточнения затрат, не облагаемых НДС.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.254 | 56.64 | 56.64 | 57.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.532 | 0 | 0 | 39.8983 | 7.6337 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.072 | 0 | 0 | 42.8983 | 8.1737 | 51.132 | 0 | 0 | 42.8983 | 8.2337 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2024 года в 2025 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и уточнения затрат, не облагаемых НДС.
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3011 | 4.3397 | 4.3011 | 4.3011 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка защиты комплектных распределительных устройств 6кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС | I_505-АГ-67 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8133 | 0 | 6.8133 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3133 | 0 | 0 | 5.3503 | 0.96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8133 | 0 | 0 | 5.774 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5321 | 11.6676 | 11.5321 | 11.5321 | 11.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0321 | 0 | 0 | 8.5018 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5321 | 0 | 0 | 9.773 | 1.7591 | 11.6676 | 0 | 0 | 9.773 | 1.8946 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.514 | 14.6862 | 14.514 | 14.514 | 14.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062 | 0 | 0 | 11.0695 | 1.9925 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 1.452 | 0 | 0 | 1.2305 | 0.22149 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.514 | 0 | 0 | 12.3 | 2.214 | 14.6862 | 0 | 0 | 12.3 | 2.3862 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.393 | 13.5428 | 13.393 | 13.393 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6198 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.0165 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.393 | 13.5428 | 13.393 | 13.393 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6198 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.0165 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7035 | 4.7752 | 4.7035 | 4.7035 | 4.7752 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.986 | 0.71748 | 4.7752 | 0 | 0 | 3.986 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6992 | 1.722 | 1.6992 | 1.6992 | 1.722 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.44 | 0.2592 | 1.722 | 0 | 0 | 1.437 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур 1 кв. 2019г. и в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.67 | 7.761 | 7.67 | 7.67 | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.6 | 33.2407 | 23.6 | 23.6 | 33.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 28.4797 | 0 | 0 | 23.9242 | 4.5555 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 4.761 | 0 | 0 | 3.9675 | 0.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 33.2407 | 0 | 0 | 27.8917 | 5.349 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.42 | 32.8148 | 22.42 | 22.42 | 32.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 18.0331 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0.96695 | 0.17405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0105 | 0 | 0 | 25.1338 | 4.8768 | 2.8043 | 0 | 0 | 2.3369 | 0.46738 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2243 | 0 | 0 | 21.3369 | 3.8874 | 32.8148 | 0 | 0 | 27.4707 | 5.3441 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 11.0871 | 20.06 | 20.06 | 11.0871 | 18.06 | 0 | 0 | 15.3051 | 2.7549 | 11.0871 | 0 | 0 | 9.3059 | 1.7812 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнение сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | И | 2012 | 2022 | 2022 | 110.0714 | 110.0714 | июнь 2012 г. | нд | нд | нд | нд | 3.1624 | 156.5624 | 174.7031 | 153.4 | 153.4 | 171.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4502 | 0 | 0 | 99.8869 | 17.5633 | 84.5314 | 0 | 0 | 70.9214 | 13.61 | 33.0896 | 0 | 0 | 28.0421 | 5.0476 | 75.2224 | 0 | 0 | 62.9861 | 12.2363 | 2.8602 | 0 | 0 | 2.4239 | 0.4363 | 11.787 | 0 | 0 | 9.8225 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4 | 0 | 0 | 130.3529 | 23.0471 | 171.5407 | 0 | 0 | 143.73 | 27.8107 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с оптимизацией графика платежей с учетом лимитов собственного источника инвестиций (амортизации). Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4596 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.16 | 14.328 | 14.16 | 14.16 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.523 | 0 | 0 | 11.4602 | 2.0628 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53983 | 0.097169 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53083 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 26.475 | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 32.225 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 60 | 11.64 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружаюшей среды" и отдельные законодательные акты РФ" и поручений ПАО "РусГидро"
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.616 | 3.262 | 3.262 | 4.0256 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.616 | 3.262 | 3.262 | 4.0256 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.616 | 3.262 | 3.262 | 4.0256 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | И | 2011 | 2019 | 2019 | 102.7115 | 102.7115 | июль 2014г. | нд | нд | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.616 | 3.262 | 3.262 | 4.0256 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 4.0256 | 0 | 0 | 3.4642 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом экономии, сложившейся по факту 2018 года. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на оказание прочих услуг. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | 26.1972 | 26.1972 | декабрь 1991 г. | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и уточнения затрат, не облагаемых НДС.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2742 | 245.5484 | 317.0623 | 244.2742 | 244.2742 | 315.788 | 30.064 | 0 | 0 | 25.478 | 4.586 | 30.2564 | 0 | 0 | 25.2137 | 5.0427 | 54.8983 | 0 | 0 | 46.524 | 8.3743 | 64.518 | 0 | 0 | 53.765 | 10.753 | 51.3477 | 0 | 0 | 43.515 | 7.8327 | 53.1072 | 0 | 0 | 44.256 | 8.8512 | 54.2635 | 0 | 0 | 45.986 | 8.2775 | 62.7144 | 0 | 0 | 52.262 | 10.4524 | 53.7006 | 0 | 0 | 45.509 | 8.1916 | 63.3936 | 0 | 0 | 52.828 | 10.5656 | 41.7984 | 0 | 0 | 34.832 | 6.9664 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.0085 | 0 | 0 | 216.366 | 39.6425 | 285.5316 | 0 | 0 | 237.943 | 47.5886 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 1.5787 | 1.5912 | 0.83072 | 0.83072 | 0.84324 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год с учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.885 | 0.8484 | 0.885 | 0.885 | 0.8484 | 0.885 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.707 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год с учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.32252 | 0.32614 | 0.21358 | 0.21358 | 0.2172 | 0.21358 | 0 | 0 | 0.181 | 0.03258 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.181 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090517 | 0.22504 | 0.22732 | 0.13452 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77526 | 0.93 | 0.77526 | 0.77526 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75874 | 0.888 | 0.75874 | 0.75874 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19588 | 0.2436 | 0.19588 | 0.19588 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9524 | 3.588 | 2.9524 | 2.9524 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3658 | 0.372 | 0.3658 | 0.3658 | 0.372 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0558 | 0.372 | 0 | 0 | 0.31 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32678 | 0.68078 | 0.60666 | 0.354 | 0.354 | 0.27988 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.23323 | 0.046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56404 | 0.696 | 0.56404 | 0.56404 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059 | 0.055 | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0.055 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39058 | 0.492 | 0.39058 | 0.39058 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5659 | 2.256 | 1.5659 | 1.5659 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.976 | 3.828 | 2.976 | 2.976 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8827 | 2.9316 | 2.8827 | 2.8827 | 2.9316 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.443 | 0.43974 | 2.9316 | 0 | 0 | 2.443 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6829 | 5.7792 | 5.6829 | 5.6829 | 5.7792 | 5.6829 | 0 | 0 | 4.816 | 0.86688 | 5.7792 | 0 | 0 | 4.816 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.521 | 39.6624 | 36.521 | 36.521 | 39.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3964 | 0 | 0 | 9.658 | 1.7384 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 11.944 | 0 | 0 | 10.122 | 1.822 | 13.0104 | 0 | 0 | 10.842 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1806 | 0 | 0 | 11.17 | 2.0106 | 14.166 | 0 | 0 | 11.805 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.521 | 0 | 0 | 30.95 | 5.571 | 39.6624 | 0 | 0 | 33.052 | 6.6104 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7676 | 1.8732 | 1.7676 | 1.7676 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3942 | 2.5956 | 2.3942 | 2.3942 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0228 | 8.9124 | 8.0228 | 8.0228 | 8.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4534 | 6.5844 | 6.4534 | 6.4534 | 6.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.9634 | 11.1492 | 10.9634 | 10.9634 | 11.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0714 | 1.0896 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1997 | 2.862 | 6.1997 | 6.1997 | 2.862 | 2.8143 | 0 | 0 | 2.385 | 0.4293 | 2.862 | 0 | 0 | 2.385 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 2.869 | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3854 | 0 | 0 | 2.869 | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи отказом от приобретения спецавтомобиля в 2021 году на основании протокола технического совета филиала от 26.11.2018 №02-03/2018. Кроме того, изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8581 | 4.9404 | 4.8581 | 4.8581 | 4.9404 | 4.8581 | 0 | 0 | 4.117 | 0.74106 | 4.9404 | 0 | 0 | 4.117 | 0.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6367 | 1.6644 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6644 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.387 | 0.24966 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.387 | 0.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5348 | 6.6456 | 6.5348 | 6.5348 | 6.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 0 | 2.568 | 0.46224 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 2.97 | 0.5346 | 3.564 | 0 | 0 | 2.97 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5348 | 0 | 0 | 5.538 | 0.99684 | 6.6456 | 0 | 0 | 5.538 | 1.1076 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.6004 | 80.0664 | 66.6004 | 66.6004 | 80.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 26.845 | 4.8321 | 38.3676 | 0 | 0 | 31.973 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9233 | 0 | 0 | 29.596 | 5.3273 | 41.6988 | 0 | 0 | 34.749 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.6004 | 0 | 0 | 56.441 | 10.1594 | 80.0664 | 0 | 0 | 66.722 | 13.3444 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3487 | 1.3716 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2213 | 1.8816 | 1.2213 | 1.2213 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2721 | 3.6936 | 3.2721 | 3.2721 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5143 | 9.6756 | 9.5143 | 9.5143 | 9.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3942 | 2.5956 | 2.3942 | 2.3942 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6757 | 4.1724 | 3.6757 | 3.6757 | 4.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3317 | 2.6196 | 2.3317 | 2.3317 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2332 | 3.318 | 3.2332 | 3.2332 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9647 | 2.0304 | 1.9647 | 1.9647 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0585 | 1.0764 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2213 | 1.2456 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2204 | 7.3428 | 7.2204 | 7.2204 | 7.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта технической экспертизы от 09.11.2018.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта технической экспертизы от 29.11.2018.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25724 | 0.2616 | 0.25724 | 0.25724 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3068 | 0.312 | 0.3068 | 0.3068 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4851 | 2.5572 | 2.4851 | 2.4851 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.144 | 0.1416 | 0.1416 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44014 | 0.4476 | 0.44014 | 0.44014 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96288 | 0.9792 | 0.96288 | 0.96288 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35636 | 0.3624 | 0.35636 | 0.35636 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4779 | 0.498 | 0.4779 | 0.4779 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8019 | 1.8324 | 1.8019 | 1.8019 | 1.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.246 | 0.23836 | 0.23836 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16048 | 0.2052 | 0.16048 | 0.16048 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37642 | 0.3864 | 0.37642 | 0.37642 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4231 | 1.9092 | 1.4231 | 1.4231 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72098 | 0.8268 | 0.72098 | 0.72098 | 0.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3422 | 0.4584 | 0.3422 | 0.3422 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5323 | 2.5752 | 2.5323 | 2.5323 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 1.02 | 0.1836 | 1.224 | 0 | 0 | 1.02 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.126 | 0.20268 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5323 | 0 | 0 | 2.146 | 0.38628 | 2.5752 | 0 | 0 | 2.146 | 0.4292 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82482 | 0.8388 | 0.82482 | 0.82482 | 0.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3676 | 1.3908 | 1.3676 | 1.3676 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6372 | 0.648 | 0.6372 | 0.6372 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2478 | 0.252 | 0.2478 | 0.2478 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2798 | 2.3184 | 2.2798 | 2.2798 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.065338 | 0.06844 | 0.06844 | 0.065338 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.054448 | 0.01089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88028 | 0.9636 | 0.88028 | 0.88028 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1588 | 1.464 | 1.1588 | 1.1588 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3894 | 0.396 | 0.3894 | 0.3894 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.076262 | 0.0708 | 0.0708 | 0.076262 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.063552 | 0.01271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2214 | 3.1212 | 3.2214 | 3.2214 | 3.1212 | 3.2214 | 0 | 0 | 2.73 | 0.4914 | 3.1212 | 0 | 0 | 2.601 | 0.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.72 | 0.708 | 0.708 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27612 | 0.46272 | 0.27612 | 0.27612 | 0.46272 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.234 | 0.04212 | 0.46272 | 0 | 0 | 0.3856 | 0.07712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.049835 | 0.06844 | 0.06844 | 0.049835 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.041529 | 0.0083058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.28584 | 0.4071 | 0.4071 | 0.28584 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.28584 | 0.4071 | 0.4071 | 0.28584 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.2382 | 0.04764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.074627 | 0.0944 | 0.0944 | 0.074627 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.074627 | 0 | 0 | 0.062189 | 0.012438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49088 | 0.40418 | 0.49088 | 0.49088 | 0.40418 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.416 | 0.07488 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.067364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год.
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.1056 | 0.10384 | 0.10384 | 0.1056 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0.27132 | 0.1298 | 0.1298 | 0.27132 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.27132 | 0 | 0 | 0.2261 | 0.04522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49442 | 0.5028 | 0.49442 | 0.49442 | 0.5028 | 0.49442 | 0 | 0 | 0.419 | 0.07542 | 0.5028 | 0 | 0 | 0.419 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58056 | 0.63756 | 0.58056 | 0.58056 | 0.63756 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.492 | 0.08856 | 0.63756 | 0 | 0 | 0.5313 | 0.10626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам заключенного договора поставки на 2019 год. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании извещения о непригодности к применению от 28.05.2018 №116224.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | Новый проект включен в ИПР для выполнения требований п. 2.8.15 Федеральных норм и правил в облвасти промышленной безопасности "Правила промышщленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта о неисправности датчиков уровня от 16.09.2018
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта осмотра технического состояния мини мойки от 15.10.2018
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта технического осмотра оборудования от 30.11.2018
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | Новый проект включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 31.05.2018 №Ж-27-105/01-ОГЧС.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 15807.0087 | 15807.0087 | нд | 14498.9403 | 14498.9403 | нд | нд | 8910.1054 | 24797.9472 | 26953.3117 | 15707.3756 | 15707.3756 | 18043.2064 | 1840.8038 | 0 | 0 | 1487.0142 | 353.7896 | 2084.2705 | 0 | 0 | 1368.523 | 715.7475 | 1719.3407 | 0 | 0 | 1464.8146 | 254.5261 | 1843.6682 | 0 | 0 | 1408.3812 | 435.287 | 2462.0558 | 0 | 0 | 1955.1632 | 506.8926 | 1905.0164 | 0 | 0 | 1455.6692 | 449.3472 | 2229.4016 | 0 | 0 | 1830.3935 | 399.0081 | 1645.9336 | 0 | 0 | 1379.1516 | 266.7819 | 2634.099 | 0 | 0 | 2240.0907 | 394.0084 | 1603.5568 | 0 | 0 | 1345.6713 | 257.8855 | 2025.3478 | 0 | 0 | 1695.6741 | 329.6738 | нд | нд | нд | нд | нд | 11070.245 | 0 | 0 | 9186.1361 | 1884.1089 | 9023.5228 | 0 | 0 | 7284.5474 | 1738.9754 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 889.9754 | 889.9754 | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 412.4883 | 1281.7222 | 1275.9213 | 816.7651 | 816.7651 | 863.433 | 199.8304 | 0 | 0 | 88.7553 | 111.0751 | 212.4593 | 0 | 0 | 120.1635 | 92.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5746 | 0 | 0 | 7.8306 | 89.7441 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 45.6058 | 0 | 0 | 0.44 | 45.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8854 | 0 | 0 | 0.44 | 209.4454 | 264.6386 | 0 | 0 | 7.8306 | 256.8081 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 889.9754 | 889.9754 | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 412.4883 | 1281.7222 | 1275.9213 | 816.7651 | 816.7651 | 863.433 | 199.8304 | 0 | 0 | 88.7553 | 111.0751 | 212.4593 | 0 | 0 | 120.1635 | 92.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5746 | 0 | 0 | 7.8306 | 89.7441 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 45.6058 | 0 | 0 | 0.44 | 45.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8854 | 0 | 0 | 0.44 | 209.4454 | 264.6386 | 0 | 0 | 7.8306 | 256.8081 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5192 | 0 | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-38тп | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0.5192 | 0 | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине отказа заявителя от подключения.
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74627 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | нд | 183.6679 | 756.3958 | 761.6981 | 574.3853 | 574.3853 | 578.0303 | 3.0565 | 0 | 0 | 0 | 3.0565 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2025 | 2027 | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 424.054 | 170.1769 | 742.6 | 747.5174 | 572.4231 | 572.4231 | 577.3405 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | Изменение срококв реализации проекта обусловлено их синхронизацией со схемой теплоснабжения г.Владивостока. Изменение объемов инвестиций на 2021 год обусловлено необходимостью исполнения обязательств АО "ДГК" по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с договором от 12.07.2013 №363/235-13/201/ТП-МЗ. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.074 | 13.491 | 13.7958 | 14.1807 | 1.9621 | 1.9621 | 0.68978 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 117.1799 | 117.1799 | нд | нд | нд | нд | нд | 228.8205 | 524.8072 | 513.4643 | 241.8606 | 241.8606 | 284.6438 | 196.774 | 0 | 0 | 88.7553 | 108.0187 | 211.0486 | 0 | 0 | 120.1635 | 90.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5952 | 0 | 0 | 7.8306 | 65.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 73.5952 | 0 | 0 | 7.8306 | 65.7647 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 17.2292 | 17.2292 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | 0 | 14.8278 | 17.301 | 15.5937 | 0.85651 | 0.85651 | 0.76596 | 0.85651 | 0 | 0 | 0.72586 | 0.13065 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.64912 | 0.11684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 26.6114 | 26.6114 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | 0 | 25.3278 | 26.5956 | 27.0763 | 1.3161 | 1.3161 | 1.7485 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.20076 | 1.7485 | 0 | 0 | 1.4818 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 19.66 | 19.66 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | 0 | 15.4882 | 19.6986 | 16.2687 | 0.97805 | 0.97805 | 0.78046 | 0.97805 | 0 | 0 | 0.82886 | 0.14919 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.6614 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 35.0047 | 35.0047 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | 0 | 32.468 | 35.0418 | 35.5689 | 1.7452 | 1.7452 | 3.101 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.479 | 0.26622 | 3.101 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 18.6747 | 18.6747 | декабрь 2016г. | нд | нд | нд | 0 | 17.7615 | 18.7153 | 18.6578 | 0.92936 | 0.92936 | 0.89624 | 0.92936 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.14177 | 0.89624 | 0 | 0 | 0.75952 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6774 | 0 | 62.6769 | 63.6068 | 62.6769 | 62.6769 | 63.6068 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 62.6769 | 4.0676 | 0 | 0 | 0 | 4.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью корректировки проекта для получения разрешения на строительство и оформления земельных участков под опоры за территорией ВТЭЦ-2. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% с учетом результатов закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.34 | 22.4853 | 20.886 | 23.61 | 0.52391 | 0.52391 | 1.1247 | 0.52391 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.184 | 19.1408 | 19.5773 | 19.8293 | 0.70484 | 0.70484 | 0.68854 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22693 | 13.4932 | 40.4791 | 41.7181 | 2.8109 | 2.8109 | 28.2249 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3822 | 0.42879 | 26.6299 | 0 | 0 | 22.2222 | 4.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 1.3292 | 0.26583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 1.3292 | 0.26583 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта. Изменение сроков реализации связано с уточнением графика финансирования проекта (скорректировано финансирование по срокам исполнения обязательств в части гашения кредиторской задолженности)
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0304 | 8.6283 | 10.6546 | 9.4226 | 0.69254 | 0.69254 | 0.79433 | 0.69254 | 0 | 0 | 0.5869 | 0.10564 | 0.79433 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.9292 | 11.7025 | 10.8385 | 0.8365 | 0.8365 | 2.9093 | 0.8365 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.1276 | 2.2912 | 0 | 0 | 1.9032 | 0.38797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61812 | 0 | 0 | 0.5151 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61812 | 0 | 0 | 0.5151 | 0.10302 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации связано с уточнением графика финансирования проекта (скорректировано финансирование по срокам исполнения обязательств в части гашения кредиторской задолженности).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8085 | 27.2816 | 26.6415 | 1.8655 | 1.8655 | 17.8329 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.28456 | 16.8857 | 0 | 0 | 14.0379 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | 0 | 0 | 0.78933 | 0.15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94719 | 0 | 0 | 0.78933 | 0.15787 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации связано с уточнением графика финансирования проекта (скорректировано финансирование по срокам исполнения обязательств в части гашения кредиторской задолженности).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.1643 | 19.0255 | 17.9581 | 1.2189 | 1.2189 | 3.7937 | 1.2189 | 0 | 0 | 1.033 | 0.18594 | 3.7937 | 0 | 0 | 3.215 | 0.57871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.0872 | 11.129 | 10.8205 | 0.81243 | 0.81243 | 0.73326 | 0.81243 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.12393 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.6214 | 0.11185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013657 | 18.2104 | 21.5399 | 19.1721 | 1.3904 | 1.3904 | 0.9618 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.1783 | 0.21209 | 0.9618 | 0 | 0 | 0.81508 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.502 | 0 | 13.2774 | 13.4075 | 13.2774 | 13.2774 | 13.4075 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | 12.4703 | 0 | 0 | 0 | 12.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0.93722 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.013 | 0 | 0 | 15.9856 | 0 | 0 | 15.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9396 | 0 | 0 | 0 | 14.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | Н | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4397 | 0 | 0 | 21.4128 | 0 | 0 | 21.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2715 | 0 | 0 | 0 | 19.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | 0 | 0 | 0 | 2.1413 | Проект включен в ИПР в связи с доработкой программы по п. 2 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и на основании заключенного договора на технологическое присоединение. Учитывая невозможность реализации проекта в 2020 году по п. 2 замечаний Приморского края, данный проект был включен в план 2019 года с целью исполнения договорных обязательств с потребителем в 2020 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.111 | 0 | 14.8597 | 15.0442 | 14.8597 | 14.8597 | 15.0442 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 14.5093 | 0 | 0 | 0 | 14.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026528 | 0 | 23.01 | 23.3997 | 23.01 | 23.01 | 23.3997 | 23.01 | 0 | 0 | 19.5 | 3.51 | 21.9214 | 0 | 0 | 18.2678 | 3.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 1.2319 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 1.2319 | 0.24638 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036175 | 0 | 29.2994 | 29.7954 | 29.2994 | 29.2994 | 29.7954 | 29.2994 | 0 | 0 | 24.83 | 4.4694 | 27.3317 | 0 | 0 | 22.7764 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.053 | 0.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | 2.053 | 0.4106 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 670 п.м. от УТ-1140 до УТ-1148 с 2Ду 300 мм и 2 Ду 400 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | I_505-ПГт-72тп | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4397 | 0 | 45.0866 | 0 | 45.0866 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине отказа заявителя от подключения.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085392 | 0 | 36.9694 | 37.6364 | 36.9694 | 36.9694 | 37.6364 | 36.9694 | 0 | 0 | 31.33 | 5.6394 | 35.3419 | 0 | 0 | 29.4516 | 5.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.912 | 0.38241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.912 | 0.38241 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в соответствии с условиями заключенных договоров. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8152.7183 | 8152.7183 | нд | 7702.5348 | 7702.5348 | нд | нд | 5288.7164 | 9133.805 | 8837.4492 | 3858.6475 | 3858.6475 | 3548.7329 | 429.7587 | 0 | 0 | 369.0739 | 60.6849 | 239.4268 | 0 | 0 | 202.555 | 36.8718 | 553.0869 | 0 | 0 | 472.8523 | 80.2345 | 322.1879 | 0 | 0 | 269.1866 | 53.0013 | 146.37 | 0 | 0 | 125.2627 | 21.1073 | 225.9497 | 0 | 0 | 189.7566 | 36.1931 | 321.5059 | 0 | 0 | 272.4627 | 49.0433 | 252.9945 | 0 | 0 | 211.9918 | 41.0027 | 179.0421 | 0 | 0 | 153.2561 | 25.7861 | 41.1577 | 0 | 0 | 34.3434 | 6.8143 | 107.0459 | 0 | 0 | 89.2049 | 17.841 | нд | нд | нд | нд | нд | 1307.0508 | 0 | 0 | 1113.0387 | 194.0122 | 949.3357 | 0 | 0 | 794.4833 | 154.8525 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6835.3757 | 6835.3757 | нд | 6311.4707 | 6311.4707 | нд | нд | 4724.4599 | 7170.3681 | 7213.8818 | 2445.9082 | 2445.9082 | 2489.4219 | 79.6051 | 0 | 0 | 67.8843 | 11.7208 | 71.7657 | 0 | 0 | 60.2126 | 11.5531 | 50.3371 | 0 | 0 | 42.6746 | 7.6625 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.1939 | 0.43878 | 105.64 | 0 | 0 | 90.2881 | 15.3519 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 102.6296 | 0 | 0 | 85.7354 | 16.8943 | 43.7626 | 0 | 0 | 37.087 | 6.6757 | 18.9397 | 0 | 0 | 15.8284 | 3.1113 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | нд | нд | нд | нд | нд | 254.4532 | 0 | 0 | 216.3979 | 38.0553 | 181.6549 | 0 | 0 | 151.7669 | 29.888 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | 2027 | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | нд | 4638.0585 | 6493.8089 | 6525.6464 | 1855.7504 | 1855.7504 | 1887.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | И | 2016 | 2027 | 2027 | 523.905 | 523.905 | январь 2016г. | нд | нд | нд | нд | 86.4014 | 523.905 | 531.3839 | 437.5036 | 437.5036 | 444.9825 | 62.868 | 0 | 0 | 53.6843 | 9.1837 | 54.7474 | 0 | 0 | 46.0132 | 8.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.1939 | 0.43878 | 61.36 | 0 | 0 | 52.7627 | 8.5973 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 60.7324 | 0 | 0 | 50.7354 | 9.9971 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.4768 | 0.98583 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.3855 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.18 | 0 | 0 | 103.4576 | 17.7224 | 125.9245 | 0 | 0 | 105.1939 | 20.7306 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с учетом условий заключенного договора подряда и уточнением графика финансирования работ по проекту. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.8542 | 24.8515 | 22.8542 | 22.8542 | 24.8515 | 10.8371 | 0 | 0 | 9.2 | 1.6371 | 11.0183 | 0 | 0 | 9.1994 | 1.8189 | 12.0171 | 0 | 0 | 10.2 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4771 | 0 | 0 | 10.4429 | 2.0342 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3732 | 0 | 0 | 11.3301 | 2.0431 | 13.8332 | 0 | 0 | 11.573 | 2.2602 | Изменение сроков реализации проекта, которое повлияло на рост стоимости, обусловлено корректировкой сроков останова и вывода оборудования в капитальный ремонт, только во время которого возможно выполнить работы по реконструкции ТГ. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг.
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 129.8 | 132 | 129.8 | 129.8 | 132 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38.32 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0 | 37.5254 | 6.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.9 | 0 | 0 | 101.6102 | 18.2898 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | Изменение сроков реализации проекта в связи с недостаточностью собственных средств и первоочередной необходимостью завершения реализации проекта F_505-ЛуТЭК-29. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепломагистрали №10 с увеличением диаметров на участке от УТ1068А до УТ1072, (СП ПТС) | H_505-ПГт-93 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1317.3426 | 1317.3426 | нд | 1391.0641 | 1391.0641 | нд | нд | 564.2565 | 1841.9748 | 1623.5674 | 1291.2771 | 1291.2771 | 1059.311 | 350.1537 | 0 | 0 | 301.1895 | 48.9641 | 167.6611 | 0 | 0 | 142.3424 | 25.3187 | 502.7498 | 0 | 0 | 430.1778 | 72.572 | 319.5552 | 0 | 0 | 266.9927 | 52.5625 | 40.73 | 0 | 0 | 34.9746 | 5.7554 | 169.853 | 0 | 0 | 142.8775 | 26.9755 | 262.3642 | 0 | 0 | 222.3426 | 40.0217 | 150.3649 | 0 | 0 | 126.2564 | 24.1085 | 135.2795 | 0 | 0 | 116.1691 | 19.1104 | 22.218 | 0 | 0 | 18.515 | 3.703 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | нд | нд | нд | нд | нд | 1046.8132 | 0 | 0 | 891.7388 | 155.0745 | 767.6808 | 0 | 0 | 642.7164 | 124.9645 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36394 | 93.1555 | 93.9854 | 89.7508 | 89.7508 | 93.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 2.5769 | 0.51538 | 44.9708 | 0 | 0 | 38.5685 | 6.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.78 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.3054 | 64.272 | 0 | 0 | 54.06 | 10.212 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 26.2572 | 0 | 0 | 22 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.7508 | 0 | 0 | 76.9753 | 12.7755 | 90.5292 | 0 | 0 | 76.06 | 14.4692 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено уточнение сроков выполнения работ.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-23 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.944 | 413.0004 | 3.944 | 403.6166 | 403.6166 | 0 | 203.0166 | 0 | 0 | 173.9039 | 29.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 171.0678 | 29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 200.6 | 0 | 0 | 171.0678 | 29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине решения по строительству Артемовской ТЭЦ-2 для замещения существующей ТЭЦ.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2020 | 2021 | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 523.7307 | 687.9543 | 684.2776 | 186.3789 | 186.3789 | 160.5468 | 61.7725 | 0 | 0 | 53.57 | 8.2026 | 54.9658 | 0 | 0 | 46.2015 | 8.7643 | 124.6064 | 0 | 0 | 107.4291 | 17.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.581 | 0 | 0 | 88.8175 | 16.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.6064 | 0 | 0 | 107.4291 | 17.1772 | 105.581 | 0 | 0 | 88.8175 | 16.7635 | Изменение сроков реализации проекта в связи с пересчетом свободных емкостей золоотвала от 28.12.2018 по причине изменения зольности и технологии намыва золы. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено устранением п. 1.3. замечаний Администрации Примосркого края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 244.8949 | 244.8949 | июнь 2016г. | нд | 36.2178 | 304.2793 | 379.885 | 267.9455 | 267.9455 | 343.6672 | 81.8245 | 0 | 0 | 70.7157 | 11.1088 | 106.0029 | 0 | 0 | 90.564 | 15.439 | 44.521 | 0 | 0 | 38.4924 | 6.0286 | 91.3386 | 0 | 0 | 76.8121 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.075 | 0 | 0 | 106.8432 | 19.2318 | 124.1077 | 0 | 0 | 104.2564 | 19.8513 | 15.525 | 0 | 0 | 13.1568 | 2.3682 | 22.218 | 0 | 0 | 18.515 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.121 | 0 | 0 | 158.4924 | 27.6286 | 237.6642 | 0 | 0 | 199.5835 | 38.0807 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено устранением п. 1.3. замечаний Администрации Примосркого края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) в связи с пересчетом свободных емкостей золоотвала от 28.12.2018 по причине изменения зольности и технологии намыва золы, а также в связи с учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 219.5437 | 229.6588 | 219.5437 | 219.5437 | 229.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0392 | 0 | 0 | 84.779 | 15.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5045 | 0 | 0 | 102.8004 | 16.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | нд | нд | нд | нд | нд | 325.2335 | 0 | 0 | 275.6542 | 49.5793 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено пролонгацией сроков эксплуатации золоотвала. Изменение стоимости проекта по результате пролонгации сроков реализации проекта и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 171.1734 | 171.1734 | сентябрь 2013 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.5916 | 231.4063 | 91.5916 | 91.5916 | 231.4063 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 88.0516 | 0 | 0 | 74.62 | 13.4316 | 227.8063 | 0 | 0 | 189.8386 | 37.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.0516 | 0 | 0 | 74.62 | 13.4316 | 227.8063 | 0 | 0 | 189.8386 | 37.9677 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.2.4 | Реконструкция наружного противопожарного кольцевого водопровода гл.корпуса Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-48 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.45 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 24.7881 | 4.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4164.5512 | 4164.5512 | нд | 3423.8463 | 3423.8463 | нд | нд | 1396.0006 | 11053.1126 | 12551.2444 | 9585.2213 | 9585.2213 | 11155.2438 | 927.3381 | 0 | 0 | 787.3054 | 140.0327 | 937.873 | 0 | 0 | 784.5822 | 153.2908 | 996.4742 | 0 | 0 | 846.9371 | 149.537 | 932.6477 | 0 | 0 | 782.2487 | 150.399 | 1722.3012 | 0 | 0 | 1464.1166 | 258.1846 | 1147.7872 | 0 | 0 | 961.8091 | 185.9781 | 1653.2579 | 0 | 0 | 1403.6158 | 249.6422 | 1244.1245 | 0 | 0 | 1043.1477 | 200.9768 | 2194.4139 | 0 | 0 | 1863.51 | 330.9038 | 1337.3713 | 0 | 0 | 1122.9715 | 214.3999 | 1691.6099 | 0 | 0 | 1417.3091 | 274.3008 | нд | нд | нд | нд | нд | 8258.0571 | 0 | 0 | 6995.4887 | 1262.5684 | 6353.5406 | 0 | 0 | 5327.4861 | 1026.0545 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 929.4284 | 929.4284 | нд | нд | нд | нд | нд | 1090.564 | 4048.8057 | 5115.9604 | 2942.8581 | 2942.8581 | 4025.3964 | 597.9576 | 0 | 0 | 508.0703 | 89.8874 | 550.3531 | 0 | 0 | 460.189 | 90.1641 | 342.6083 | 0 | 0 | 291.9739 | 50.6343 | 362.5521 | 0 | 0 | 303.0352 | 59.5169 | 365.4036 | 0 | 0 | 310.3846 | 55.019 | 382.7249 | 0 | 0 | 320.8709 | 61.854 | 465.5478 | 0 | 0 | 396.4015 | 69.1463 | 552.7267 | 0 | 0 | 462.7579 | 89.9688 | 702.6986 | 0 | 0 | 597.2137 | 105.4849 | 645.7253 | 0 | 0 | 541.6586 | 104.0667 | 258.4674 | 0 | 0 | 216.0555 | 42.4119 | нд | нд | нд | нд | нд | 2134.7257 | 0 | 0 | 1812.0292 | 322.6965 | 2202.1964 | 0 | 0 | 1844.3781 | 357.8183 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | И | 2015 | 2020 | 2020 | 86.6939 | 86.6939 | март 2016г. | нд | нд | нд | нд | 80.0532 | 91.5904 | 91.8644 | 11.1205 | 11.1205 | 11.8112 | 9.6255 | 0 | 0 | 8.1572 | 1.4683 | 10.6373 | 0 | 0 | 8.9454 | 1.6919 | 1.495 | 0 | 0 | 1.2669 | 0.22805 | 1.1739 | 0 | 0 | 0.97829 | 0.19566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.495 | 0 | 0 | 1.2669 | 0.22805 | 1.1739 | 0 | 0 | 0.97829 | 0.19566 | Изменение стоимости проекта с учетом фактической стоимости выполненных объемов работ и понесенных затрат по итогам 2018 года и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций на 2019 год обусловлено результатами закупочных процедур по итогам 1 кв. 2019г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 26.2397 | 26.2397 | сентябрь 2016г. | нд | нд | нд | нд | 26.3725 | 26.9685 | 26.9685 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 0.50512 | 0.090922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2017 года. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2311 | 60.8408 | 60.8391 | 6.726 | 6.726 | 1.608 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3627 | 0.24529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2018 года в 2019 году. Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №5 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-84 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.94 | 0 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-85 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.94 | 0 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.49 | 6.6 | 6.49 | 6.49 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2020 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.94 | 99.3 | 97.94 | 97.94 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 8.44 | 0 | 0 | 7.1525 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 73.3051 | 13.1949 | 89.7 | 0 | 0 | 75 | 14.7 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.94 | 0 | 0 | 83 | 14.94 | 99.3 | 0 | 0 | 83 | 16.3 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение сроков завершения реализации проекта обусловлено устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы, в связи с чем был скорректирован график финансирования проекта и гашения кредиторской задолженности 2021г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.16 | 14.35 | 14.16 | 14.16 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | 13.15 | 0 | 0 | 11 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 14.35 | 0 | 0 | 12 | 2.35 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 177 | 179.26 | 177 | 177 | 179.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 14.1525 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 119.661 | 20.639 | 80.76 | 0 | 0 | 67.5 | 13.26 | 20 | 0 | 0 | 17.7119 | 2.2881 | 75 | 0 | 0 | 62.9167 | 12.0833 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.91667 | нд | нд | нд | нд | нд | 182.5 | 0 | 0 | 156.1088 | 26.3912 | 179.26 | 0 | 0 | 150 | 29.26 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с гашением кредиторской задолженности 2023 года в 2024г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-44 | П | 2019 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.58 | 0 | 95.58 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-4000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3148 | 0 | 0 | 52.429 | 8.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.628 | 0 | 0 | 67.19 | 13.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 119.619 | 22.3238 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753 и актом тех. состояния АТ-2 от 29.11.2018
3.3.1 | Модернизация системы регулирования на ТГ-4 с переводом на электрогидравлическую ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-62 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.912 | 0 | 9.912 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.912 | 0 | 0 | 7.5525 | 1.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 0 | 0 | 8.4 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | И | 2015 | 2023 | 2024 | 816.4949 | 816.4949 | декабрь 2015г. | нд | нд | нд | нд | 651.8666 | 1634.6842 | 1670.8609 | 1004.0986 | 1004.0986 | 1018.9943 | 212.9573 | 0 | 0 | 180.8776 | 32.0797 | 198.524 | 0 | 0 | 166.337 | 32.187 | 205.1362 | 0 | 0 | 174.6259 | 30.5103 | 217.533 | 0 | 0 | 181.9265 | 35.6065 | 215.4386 | 0 | 0 | 182.6266 | 32.8121 | 220.6751 | 0 | 0 | 184.3584 | 36.3167 | 137.4777 | 0 | 0 | 116.8422 | 20.6356 | 128.3468 | 0 | 0 | 108.2412 | 20.1056 | 233.0888 | 0 | 0 | 198.1431 | 34.9457 | 235.5349 | 0 | 0 | 198.2477 | 37.2871 | 18.3805 | 0 | 0 | 15.3171 | 3.0634 | нд | нд | нд | нд | нд | 809.5218 | 0 | 0 | 687.5548 | 121.9671 | 820.4703 | 0 | 0 | 688.0908 | 132.3795 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ и понесенных затрат по итогам 2018 года и уточнением объемов выполняемых работ по годам. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата №10 (К-6) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-32 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.1269 | 0 | 80.1269 | 80.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 92.1603 | 93.3347 | 88.5493 | 0 | 0 | -3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.611 | 0 | 0 | -3.0602 | -0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | П | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034791 | 83.6578 | 45.5268 | 83.623 | 83.623 | 45.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0052 | 0 | 0 | 34.275 | 6.7302 | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | 4.4868 | 0 | 0 | 3.739 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | 45.492 | 0 | 0 | 38.014 | 7.478 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено ростом числа аварий из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования к/а № 9 (К-5). Изменение стоимости проекта связано с корректировкой объемов работ и учетом роста ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 130.8502 | 73.2064 | 130.8502 | 130.8502 | 73.2064 | 34.9597 | 0 | 0 | 29.6958 | 5.2639 | 26.6306 | 0 | 0 | 22.2675 | 4.3631 | 2.1879 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9787 | 0 | 0 | 74.8917 | 13.087 | 41.3268 | 0 | 0 | 34.5918 | 6.735 | 5.249 | 0 | 0 | 4.3742 | 0.87483 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.4156 | 0 | 0 | 81.12 | 14.2956 | 46.5758 | 0 | 0 | 38.966 | 7.6098 | Изменение стоимости реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6393 | 37.7997 | 32.6449 | 2.2243 | 2.2243 | -8.9945 | 2.2243 | 0 | 0 | 1.885 | 0.3393 | -8.9945 | 0 | 0 | -7.6224 | -1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1869 | 114.5686 | 182.5246 | 63.0266 | 63.0266 | 131.3376 | 43.7449 | 0 | 0 | 37.1116 | 6.6333 | 32.5887 | 0 | 0 | 27.2059 | 5.3828 | 18.1817 | 0 | 0 | 15.4407 | 2.741 | 41.3764 | 0 | 0 | 34.5881 | 6.7882 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 56.0576 | 0 | 0 | 46.824 | 9.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2817 | 0 | 0 | 16.3729 | 2.9088 | 98.7489 | 0 | 0 | 82.5079 | 16.241 | Изменение стоимости и, соответственно, сроков реализации проекта обусловлено устранением ошибки в сметном расчете на 2020 г., допущенной при формировании ИПР на 2018-2023 гг. Стоимость проекта скорректирована с учетом проведенных закупочных процедур на поставку оборудования по факту 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7971 | 72.3108 | 39.8566 | 30.0856 | 30.0856 | 36.0595 | 0.49 | 0 | 0 | 0.41525 | 0.074746 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.69683 | 0.12543 | 14.3356 | 0 | 0 | 12.1488 | 2.1868 | 17.6821 | 0 | 0 | 14.7828 | 2.8994 | 15.26 | 0 | 0 | 12.9322 | 2.3278 | 17.5551 | 0 | 0 | 14.6293 | 2.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5956 | 0 | 0 | 25.081 | 4.5146 | 35.2372 | 0 | 0 | 29.412 | 5.8252 | Стоимость проекта и объемы инвестиций по годам скорректированы с учетом фактических затрат 2018 года и роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0931 | 9.2472 | 9.0931 | 9.0931 | 9.2472 | 9.0931 | 0 | 0 | 7.706 | 1.3871 | 9.2472 | 0 | 0 | 7.706 | 1.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8246 | 7.9628 | 7.8246 | 7.8246 | 7.9628 | 7.8246 | 0 | 0 | 6.707 | 1.1176 | 7.9628 | 0 | 0 | 6.707 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС по услугам, не облагаемым НДС.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 131.2675 | 134.7149 | 131.2675 | 131.2675 | 134.7149 | 119.6025 | 0 | 0 | 101.9194 | 17.6831 | 126.5645 | 0 | 0 | 105.7619 | 20.8026 | 11.665 | 0 | 0 | 9.8856 | 1.7794 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.665 | 0 | 0 | 9.8856 | 1.7794 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг.
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0658 | 526.28 | 534.1517 | 460.2142 | 460.2142 | 468.0859 | 4.3236 | 0 | 0 | 3.6641 | 0.65954 | -4.3374 | 0 | 0 | -3.6758 | -0.66164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2901 | 0 | 0 | 74.7458 | 12.5443 | 89.726 | 0 | 0 | 75 | 14.726 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.2901 | 0 | 0 | 90 | 15.2901 | 107.726 | 0 | 0 | 90 | 17.726 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1564 | 28.6985 | 28.6592 | 3.6676 | 3.6676 | 10.5028 | 3.6676 | 0 | 0 | 3.1081 | 0.55946 | 10.5028 | 0 | 0 | 8.7622 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.5447 | 40.9651 | 40.5447 | 40.5447 | 40.9651 | 38.1447 | 0 | 0 | 32.4021 | 5.7426 | 40.9651 | 0 | 0 | 34.2208 | 6.7444 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | -1.2933e-09 | 1.2933e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | -1.2933e-09 | 1.2933e-09 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1 | 0 | 0 | 7.7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.869 | 46.4636 | 45.869 | 45.869 | 46.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2612 | 0 | 0 | 35.8145 | 6.4466 | 42.8558 | 0 | 0 | 35.8655 | 6.9903 | 3.6078 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.6013 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.869 | 0 | 0 | 38.821 | 7.0479 | 46.4636 | 0 | 0 | 38.872 | 7.5916 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 217.0999 | 219.7432 | 217.0999 | 217.0999 | 219.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9699 | 0 | 0 | 180.483 | 32.4869 | 215.2657 | 0 | 0 | 180.2517 | 35.0139 | 4.4775 | 0 | 0 | 3.7313 | 0.74625 | нд | нд | нд | нд | нд | 217.4474 | 0 | 0 | 184.2142 | 33.2332 | 219.7432 | 0 | 0 | 183.983 | 35.7602 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.2634 | 82.1437 | 80.2634 | 80.2634 | 82.1437 | 80.2634 | 0 | 0 | 68.119 | 12.1444 | 77.4437 | 0 | 0 | 64.7332 | 12.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.3104 | 23.203 | 24.3104 | 24.3104 | 23.203 | 24.3104 | 0 | 0 | 20.602 | 3.7084 | 23.203 | 0 | 0 | 19.3358 | 3.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур с учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.5444 | 0 | 0 | 45.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 1.7758 | 0.35517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6355 | 0 | 0 | 11.3913 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.116 | 0 | 0 | 10.9645 | 2.1515 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.116 | 0 | 0 | 10.9645 | 2.1515 | 28.8825 | 0 | 0 | 24.1316 | 4.7509 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью приведения технических характеристик аппаратуры турбоагрегата к требованиям п. 4.4.26 ПТЭ для реализации на её базе технологической защиты и сигнализации.
3.3.1 | Замена ВЭК 1,2 ст. к/а ст. № 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-92 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 698.0823 | 0 | 0 | 698.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.1 | Замена кубов ВЗП к/а ст. №4А,Б, (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-91 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.926 | 0 | 0 | 29.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.1 | Замена трансформатора РТСН-1 Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-86 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1009 | 0 | 0 | 57.7309 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 2.1851 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 59.916 | 11.807 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753, заключением филиала "ЛуТЭК"о состоянии трансформатора от 27.11.2018 и техническим отчетом АО "Первая энергосервисная компания" от 2017 года №01/11-17.
3.3.1 | Замена поверхностей нагрева к/а бл. 100 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-89 | П | 2021 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 353.5967 | 0 | 0 | 353.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0015 | 0 | 0 | 62.8562 | 12.1452 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.0015 | 0 | 0 | 62.8562 | 12.1452 | 76.2015 | 0 | 0 | 63.8562 | 12.3452 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании актов тех. освидетельствования энергооборудования от 09.11.2018.
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.34 | 17.1696 | 15.34 | 15.34 | 17.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 9.1711 | 0 | 0 | 7.6426 | 1.5285 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5111 | 0 | 0 | 20.6426 | 3.8685 | 16.7311 | 0 | 0 | 13.9426 | 2.7885 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Увеличение стоимости проекта обусловлено сдвигом сроков реализации "вправо" и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 8.7696 | 7.08 | 7.08 | 8.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4111 | 0 | 0 | 12.9426 | 2.4685 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Увеличение стоимости проекта обусловлено сдвигом сроков реализации "вправо" и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.2268 | 56.64 | 56.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 51.2268 | 0 | 0 | 43 | 8.2268 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2020 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.2268 | 56.64 | 56.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 51.2268 | 0 | 0 | 43 | 8.2268 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение сроков завершения реализации проекта обусловлено устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы, в связи с чем был скорректирован график финансирования проекта и гашения кредиторской задолженности 2021г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 166.7785 | 166.7785 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.9423 | 1500.3293 | 1393.7483 | 1351.8042 | 1351.8042 | 1256.8059 | 202.5344 | 0 | 0 | 171.6393 | 30.8951 | 228.1046 | 0 | 0 | 191.2212 | 36.8834 | 242.4721 | 0 | 0 | 205.4848 | 36.9873 | 182.4905 | 0 | 0 | 153.2749 | 29.2156 | 294.3695 | 0 | 0 | 249.4657 | 44.9038 | 190.5661 | 0 | 0 | 160.1054 | 30.4607 | 302.7238 | 0 | 0 | 256.5456 | 46.1782 | 165.9044 | 0 | 0 | 139.7533 | 26.1511 | 291.6545 | 0 | 0 | 247.1648 | 44.4897 | 127.5721 | 0 | 0 | 107.0749 | 20.4972 | 186.4946 | 0 | 0 | 156.5783 | 29.9163 | нд | нд | нд | нд | нд | 1317.7144 | 0 | 0 | 1115.2392 | 202.4752 | 853.0277 | 0 | 0 | 716.7869 | 136.2408 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3731 | 33.4662 | 28.287 | 2.2968 | 2.2968 | 2.914 | 2.2968 | 0 | 0 | 1.9465 | 0.35036 | 2.914 | 0 | 0 | 2.4695 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2976 | 3.4309 | 2.8146 | 0.30322 | 0.30322 | 0.51698 | 0.30322 | 0 | 0 | 0.25696 | 0.046253 | 0.51698 | 0 | 0 | 0.43812 | 0.078861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8826 | 16.1892 | 15.7444 | 1.0858 | 1.0858 | 0.86177 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.92015 | 0.16563 | 0.86177 | 0 | 0 | 0.73031 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0045 | 6.7564 | 6.5555 | 0.4381 | 0.4381 | 0.55094 | 0.4381 | 0 | 0 | 0.37127 | 0.066829 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.4669 | 0.084042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7733 | 25.1354 | 24.6828 | 1.6885 | 1.6885 | 2.9096 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4309 | 0.25756 | 2.9096 | 0 | 0 | 2.4658 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9801 | 14.8086 | 15.9152 | 1.039 | 1.039 | 2.9351 | 1.039 | 0 | 0 | 0.88054 | 0.1585 | 2.9351 | 0 | 0 | 2.4874 | 0.44773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.484 | 2.8644 | 2.6297 | 0.16076 | 0.16076 | 0.14569 | 0.16076 | 0 | 0 | 0.13624 | 0.024522 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.12347 | 0.022224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7994 | 13.4934 | 13.8659 | 0.91264 | 0.91264 | 2.0664 | 0.91264 | 0 | 0 | 0.77343 | 0.13922 | 2.0664 | 0 | 0 | 1.7512 | 0.31522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5622 | 17.8417 | 17.8222 | 1.2388 | 1.2388 | 1.26 | 1.2388 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.18897 | 1.26 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6713 | 11.9629 | 13.7489 | 0.54652 | 0.54652 | 3.0777 | 0.54652 | 0 | 0 | 0.46315 | 0.083367 | 3.0777 | 0 | 0 | 2.6082 | 0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3146 | 4.9564 | 4.886 | 0.47023 | 0.47023 | 0.57146 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.3985 | 0.07173 | 0.57146 | 0 | 0 | 0.48429 | 0.087171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.8086 | 9.3847 | 9.8086 | 9.8086 | 9.3847 | 8.7 | 0 | 0 | 7.3729 | 1.3271 | 9.126 | 0 | 0 | 7.6487 | 1.4773 | 1.1086 | 0 | 0 | 0.93947 | 0.16911 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.21559 | 0.043118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1086 | 0 | 0 | 0.93947 | 0.16911 | 0.25871 | 0 | 0 | 0.21559 | 0.043118 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.4262 | 27.0199 | 28.4262 | 28.4262 | 27.0199 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 26.0004 | 0 | 0 | 21.7902 | 4.2102 | 5.5262 | 0 | 0 | 4.6832 | 0.84298 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84959 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5262 | 0 | 0 | 4.6832 | 0.84298 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84959 | 0.16992 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3496 | 7.0859 | 6.3496 | 6.3496 | 7.0859 | 5.35 | 0 | 0 | 4.5339 | 0.8161 | 6.7593 | 0 | 0 | 5.6601 | 1.0992 | 0.99958 | 0 | 0 | 0.8471 | 0.15248 | 0.32663 | 0 | 0 | 0.27219 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99958 | 0 | 0 | 0.8471 | 0.15248 | 0.32663 | 0 | 0 | 0.27219 | 0.054438 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9926 | 18.3172 | 17.9926 | 17.9926 | 18.3172 | 15.89 | 0 | 0 | 13.4661 | 2.4239 | 17.7123 | 0 | 0 | 14.8384 | 2.8739 | 2.1026 | 0 | 0 | 1.7819 | 0.32074 | 0.60489 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1026 | 0 | 0 | 1.7819 | 0.32074 | 0.60489 | 0 | 0 | 0.50408 | 0.10082 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.5998 | 30.6266 | 30.5998 | 30.5998 | 30.6266 | 25.5 | 0 | 0 | 21.6102 | 3.8898 | 30.094 | 0 | 0 | 25.2108 | 4.8832 | 5.0998 | 0 | 0 | 4.3218 | 0.77793 | 0.53263 | 0 | 0 | 0.44386 | 0.088772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0998 | 0 | 0 | 4.3218 | 0.77793 | 0.53263 | 0 | 0 | 0.44386 | 0.088772 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.606 | 25.9009 | 25.606 | 25.606 | 25.9009 | 21.596 | 0 | 0 | 18.3017 | 3.2943 | 25.5136 | 0 | 0 | 21.361 | 4.1526 | 4.01 | 0 | 0 | 3.3983 | 0.61169 | 0.38732 | 0 | 0 | 0.32277 | 0.064554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.01 | 0 | 0 | 3.3983 | 0.61169 | 0.38732 | 0 | 0 | 0.32277 | 0.064554 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.6468 | 15.6757 | 15.6468 | 15.6468 | 15.6757 | 13.1468 | 0 | 0 | 11.1414 | 2.0054 | 15.1122 | 0 | 0 | 12.7825 | 2.3297 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0.56352 | 0 | 0 | 0.4696 | 0.093919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0.56352 | 0 | 0 | 0.4696 | 0.093919 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 64.9 | 64.7234 | 64.9 | 64.9 | 64.7234 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 28.3081 | 0 | 0 | 23.7791 | 4.529 | 39.9 | 0 | 0 | 33.8136 | 6.0864 | 29.0553 | 0 | 0 | 24.3964 | 4.6589 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 7.36 | 0 | 0 | 6.1333 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9 | 0 | 0 | 34.661 | 6.239 | 36.4153 | 0 | 0 | 30.5297 | 5.8855 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение УТ 0206 - УТ0207 пр-т 100 лет Владивостоку, ДН 530х9 L=2х130 | I_505-ПГт-5-66 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.9354 | 0 | 29.9354 | 29.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9354 | 0 | 0 | 24.5215 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9354 | 0 | 0 | 25.369 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с устранением п.2 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2617 - УТ 2617А ул. Героев Хасана, Дн 1020х10 L=1080м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-54 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 73.1376 | 0 | 73.1376 | 73.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8076 | 0 | 0 | 48.142 | 8.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 13.839 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.1376 | 0 | 0 | 61.981 | 11.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1108/11-УТ1108/13 ул.Фонтанная, Дн 426х10/325х8 L=636м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-38 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.5869 | 0 | 32.5869 | 32.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9869 | 0 | 0 | 23.7177 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 3.8983 | 0.70169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5869 | 0 | 0 | 27.616 | 4.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1030 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х10 L=526м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-39 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.6699 | 0 | 29.6699 | 29.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5699 | 0 | 0 | 21.6694 | 3.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4746 | 0.62542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6699 | 0 | 0 | 25.144 | 4.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6132 | 42.4479 | 40.6132 | 40.6132 | 42.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2082 | 0 | 0 | 29.8375 | 5.3707 | 38.3479 | 0 | 0 | 32.3816 | 5.9663 | 5.405 | 0 | 0 | 4.5805 | 0.82449 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6132 | 0 | 0 | 34.418 | 6.1952 | 42.4479 | 0 | 0 | 35.7983 | 6.6497 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ, в т.ч. с учетом устанения п. 2 замечаний Администрации Приморского края от 14.05.2019 №11/4444, и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1245 - УТ 1247 ул. Калинина, Дн 720х10 L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-41 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.532 | 0 | 20.532 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.232 | 0 | 0 | 15.4508 | 2.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9492 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.532 | 0 | 0 | 17.4 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1077-УТ1215 ул Борисенко, Дн 820х10 L=100м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-42 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4322 | 0 | 6.4322 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3322 | 0 | 0 | 4.5188 | 0.81338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4322 | 0 | 0 | 5.451 | 0.98118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №4.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 9.05 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 11.55 | 2.2322 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №5.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.2216 | 0 | 0 | 17.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2216 | 0 | 0 | 12.7503 | 2.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2216 | 0 | 0 | 14.417 | 2.8046 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №7.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.8606 | 0 | 0 | 19.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 14.9633 | 2.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8606 | 0 | 0 | 16.63 | 3.2306 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №8.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.9176 | 0 | 0 | 18.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9176 | 0 | 0 | 14.9817 | 2.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9176 | 0 | 0 | 15.815 | 3.1026 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №34.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5307 | 5.5924 | 5.5307 | 5.5307 | 5.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0307 | 0 | 0 | 4.2633 | 0.76739 | 4.7924 | 0 | 0 | 4.0203 | 0.77207 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5307 | 0 | 0 | 4.687 | 0.84366 | 5.5924 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9054 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0409/1-УТ0409/3 ул.Амурская, Дн 159х6 L=200м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-44 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9889 | 0 | 2.9889 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0 | 2.2788 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9889 | 0 | 0 | 2.533 | 0.45594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2429-УТ2430 ул. Нижнепортовая, Дн 630х10 L=420м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-45 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.476 | 0 | 21.476 | 21.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.476 | 0 | 0 | 16.5051 | 2.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.476 | 0 | 0 | 18.2 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.5798 | 50.0644 | 67.5798 | 67.5798 | 50.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9798 | 0 | 0 | 51.6778 | 9.302 | 48.0644 | 0 | 0 | 40.5833 | 7.4811 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5932 | 1.0068 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5798 | 0 | 0 | 57.271 | 10.3088 | 50.0644 | 0 | 0 | 42.25 | 7.8144 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611 - УТ 2617 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=1208м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-47 | Н | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236.7163 | 0 | 236.7163 | 236.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1391 | 0 | 0 | 52.6603 | 9.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5772 | 0 | 0 | 130.9976 | 23.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 236.7163 | 0 | 0 | 200.607 | 36.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1805 | 0 | 0 | 22.8684 | 4.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7714 | 0 | 0 | 20.8333 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 43.7017 | 8.2501 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №14.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5468 | 0 | 0 | 23.1667 | 4.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 24 | 4.5468 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №16.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 30.75 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 32 | 6.182 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №11.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х410.5м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5306 | 0 | 0 | 40.1733 | 7.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 41.84 | 7.6906 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №13.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 19.77 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 19.77 | 3.66 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №20.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 31.06 | 5.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 31.06 | 5.6124 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №22.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1721 - УТ 1722 ул. К.Жигура, Дн 820х10 L=190п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-55 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9922 | 10.0908 | 9.9922 | 9.9922 | 10.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1922 | 0 | 0 | 7.79 | 1.4022 | 8.5908 | 0 | 0 | 7.218 | 1.3728 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6922 | 0 | 0 | 9.04 | 1.6522 | 10.0908 | 0 | 0 | 8.468 | 1.6228 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.1143 | 44.5766 | 44.1143 | 44.1143 | 44.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1143 | 0 | 0 | 34.8426 | 6.2717 | 43.5666 | 0 | 0 | 36.5433 | 7.0233 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.1243 | 0 | 0 | 35.6843 | 6.44 | 44.5766 | 0 | 0 | 37.385 | 7.1916 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4107 | 13.5292 | 13.4107 | 13.4107 | 13.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4107 | 0 | 0 | 10.5175 | 1.8932 | 12.5292 | 0 | 0 | 10.5317 | 1.9975 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4107 | 0 | 0 | 11.3509 | 2.0598 | 13.5292 | 0 | 0 | 11.365 | 2.1642 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.1652 | 33.8591 | 35.1652 | 35.1652 | 33.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1652 | 0 | 0 | 27.2586 | 4.9066 | 32.3591 | 0 | 0 | 27.1433 | 5.2159 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6652 | 0 | 0 | 28.5086 | 5.1566 | 33.8591 | 0 | 0 | 28.3933 | 5.4659 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0141 - УТ 0142 ул. Енисейская, Дн 159х10 L=100п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-60 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5712 | 0 | 2.5712 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1232 - УТ 1233 ул. Киевская, Дн 720х10 L=580п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-61 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.6048 | 0 | 60.6048 | 60.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2607 - УТ 2610 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=500п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-62 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.6587 | 0 | 52.6587 | 52.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.9842 | 0 | 0 | 55.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4842 | 0 | 0 | 44.2233 | 8.2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.4842 | 0 | 0 | 44.2233 | 8.2609 | 52.4842 | 0 | 0 | 44.2233 | 8.2609 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 530 L=2х270м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.349 | 0 | 0 | 49.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.849 | 0 | 0 | 38.4633 | 7.3857 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.849 | 0 | 0 | 38.4633 | 7.3857 | 45.849 | 0 | 0 | 38.4633 | 7.3857 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.8174 | 0 | 0 | 35.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8174 | 0 | 0 | 27.49 | 5.3274 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.8174 | 0 | 0 | 27.49 | 5.3274 | 32.8174 | 0 | 0 | 27.49 | 5.3274 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.96627 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9996 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.96627 | 5.9996 | 0 | 0 | 5.0333 | 0.96627 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1772 | 0 | 0 | 26.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1772 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.8939 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.1772 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.8939 | 24.1772 | 0 | 0 | 20.2833 | 3.8939 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.6572 | 0 | 0 | 21.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1572 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2472 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1572 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2472 | 20.1572 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2472 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | И | 2013 | 2023 | 2027 | 166.7785 | 166.7785 | декабрь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 7.7998 | 166.7788 | 169.4734 | 158.979 | 158.979 | 161.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 83.0508 | 14.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.209 | 0 | 0 | 45.9399 | 8.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.979 | 0 | 0 | 134.728 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена отсутствием источника финансирования проекта. Проект обусловлен строительством нового жилого м/района. В связи с сократившися спросом на жилье в р-не строительства потребность в увеличении диаметра т/трассы в настоящее время отсутствует. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8768 | 14.1117 | 13.8768 | 13.8768 | 14.1117 | 13.8768 | 0 | 0 | 11.76 | 2.1168 | 12.7893 | 0 | 0 | 10.6578 | 2.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 1.102 | 0.22039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 1.102 | 0.22039 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4254 | 12.6355 | 12.4254 | 12.4254 | 12.6355 | 12.4254 | 0 | 0 | 10.53 | 1.8954 | 11.8208 | 0 | 0 | 9.8507 | 1.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8147 | 0 | 0 | 0.67892 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8147 | 0 | 0 | 0.67892 | 0.13578 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.207 | 10.3802 | 10.207 | 10.207 | 10.3802 | 10.207 | 0 | 0 | 8.65 | 1.557 | 9.5256 | 0 | 0 | 7.938 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85468 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85468 | 0 | 0 | 0.71223 | 0.14245 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | Н | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.992 | 17.3976 | 16.992 | 16.992 | 17.3976 | 16.992 | 0 | 0 | 14.4 | 2.592 | 15.9134 | 0 | 0 | 13.2612 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 1.2368 | 0.24737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 1.2368 | 0.24737 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта учетом результатов закупочных процедур по факту 1 кв. 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.85 | 9 | 8.85 | 8.85 | 9 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.98 | 0 | 0 | 1.65 | 0.33 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 7.38 | 0 | 0 | 6.15 | 1.23 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 113.6777 | 114.8542 | 113.6777 | 113.6777 | 114.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4207 | 0 | 0 | 30.865 | 5.5557 | 36.6878 | 0 | 0 | 30.865 | 5.8228 | 24.78 | 0 | 0 | 21 | 3.78 | 25.04 | 0 | 0 | 21 | 4.04 | 25.96 | 0 | 0 | 22 | 3.96 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.517 | 0 | 0 | 22.472 | 4.045 | 26.7264 | 0 | 0 | 22.472 | 4.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.6777 | 0 | 0 | 96.337 | 17.3407 | 114.8542 | 0 | 0 | 96.337 | 18.5172 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3068.3444 | 3068.3444 | нд | 3423.8463 | 3423.8463 | нд | нд | 168.4943 | 5447.3376 | 5984.3089 | 5233.9191 | 5233.9191 | 5815.8146 | 126.8461 | 0 | 0 | 107.5958 | 19.2502 | 159.4153 | 0 | 0 | 133.172 | 26.2433 | 411.3938 | 0 | 0 | 349.4784 | 61.9154 | 381.6051 | 0 | 0 | 320.9385 | 60.6665 | 1056.6281 | 0 | 0 | 899.2663 | 157.3617 | 574.4962 | 0 | 0 | 480.8328 | 93.6634 | 842.2463 | 0 | 0 | 714.4484 | 127.798 | 474.2666 | 0 | 0 | 397.6365 | 76.6301 | 1192.0608 | 0 | 0 | 1012.3519 | 179.7089 | 564.0739 | 0 | 0 | 474.2379 | 89.836 | 1246.6479 | 0 | 0 | 1044.6753 | 201.9726 | нд | нд | нд | нд | нд | 4748.9769 | 0 | 0 | 4020.2202 | 728.7566 | 3241.0897 | 0 | 0 | 2718.3211 | 522.7686 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2023 | 2022 | 963.7292 | 963.7292 | июнь 2014г. | 427.7665 | 427.7665 | июнь 2014г. | нд | 0 | 1352.2659 | 570.5749 | 1352.2659 | 1352.2659 | 570.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 160.7917 | 28.0083 | 171.3058 | 0 | 0 | 145 | 26.3058 | 672.6 | 0 | 0 | 573.8188 | 98.7812 | 190.7558 | 0 | 0 | 160 | 30.7558 | 490.8659 | 0 | 0 | 416.3633 | 74.5026 | 208.5133 | 0 | 0 | 175.8028 | 32.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1352.2659 | 0 | 0 | 1150.9737 | 201.2922 | 570.5749 | 0 | 0 | 480.8028 | 89.7722 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам реализации обусловлено внесением изменений в проектно-сметную документацию в части изменения состава работ по 2 и 3 этапам проекта техперевооружения системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2 (в составе работ по 3 этапу учтены работы, ранее запланированные во 2 этапе по проекту I_505-ПГг-25-4). В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20% и пересчет стоимости в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов и сроков (период) реализации проекта.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2023 | 2027 | 427.7665 | 427.7665 | июнь 2014г. | 963.7292 | 963.7292 | июнь 2014г. | нд | 0 | 636.1763 | 1500.2124 | 636.1763 | 636.1763 | 1500.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4341 | 0 | 0 | 19.0119 | 3.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.7422 | 0 | 0 | 520.1205 | 93.6217 | 345.4394 | 0 | 0 | 290.9495 | 54.4899 | 681.0051 | 0 | 0 | 571.6776 | 109.3276 | нд | нд | нд | нд | нд | 1317.1815 | 0 | 0 | 1110.8101 | 206.3714 | 1026.4446 | 0 | 0 | 862.6271 | 163.8175 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам реализации обусловлено внесением изменений в проектно-сметную документацию в части изменения состава работ по 2 и 3 этапам проекта техперевооружения системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. ( в состав работ по 3 этапу вошли работы, ранее запланированные во 2 этапе по проекту I_505-ПГг-25-3). В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20% и пересчет стоимости в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов и сроков (период) реализации проекта.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0905 | 11.0761 | 10.6042 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 0.43538 | 0.078369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081456 | 8.0594 | 7.7587 | 6.431 | 6.431 | 7.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.54 | 7.2 | 3.54 | 3.54 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций связано с устранением ошибки. В утвержденной редакции ИПР ошибочно учтена стоимость весов в кол-ве 1 шт. вместо 2 шт. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.6 | 23.85 | 23.6 | 23.6 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | Изменение сроков завершения реализации проекта обусловлено устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы, в связи с чем был скорректирован график финансирования проекта и гашения кредиторской задолженности 2023г. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.08 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46721 | 1.5116 | 1.5418 | 1.062 | 1.062 | 1.0746 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 1.0746 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.03 | 10.2 | 10.03 | 10.03 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 7.6525 | 1.3775 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.03 | 0 | 0 | 8.5 | 1.53 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков завершения реализации проекта обусловлено устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы, в связи с чем был скорректирован график финансирования проекта и гашения кредиторской задолженности 2021г.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2020 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.7499 | 96.8728 | 95.7499 | 95.7499 | 96.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6855 | 0 | 0 | 72.6546 | 14.0309 | 6.018 | 0 | 0 | 5.1 | 0.918 | 4.48 | 0 | 0 | 3.7333 | 0.74667 | 82.7319 | 0 | 0 | 70.1118 | 12.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.7499 | 0 | 0 | 75.2118 | 13.5381 | 96.8728 | 0 | 0 | 81.144 | 15.7288 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено необходимостью выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52 в кратчайшие сроки. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 102.3744 | 104.1096 | 102.3744 | 102.3744 | 104.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3744 | 0 | 0 | 74.8804 | 12.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3556 | 0 | 0 | 81.963 | 16.3926 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.73 | 0 | 0 | 156.8434 | 28.8866 | 98.3556 | 0 | 0 | 81.963 | 16.3926 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.424 | 41.36 | 43.424 | 43.424 | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.424 | 0 | 0 | 32.7153 | 5.7087 | 21.93 | 0 | 0 | 18.4 | 3.53 | 19.43 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.1133 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.854 | 0 | 0 | 49.0319 | 8.8221 | 41.36 | 0 | 0 | 34.7167 | 6.6433 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 0 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.4 | 35.85 | 35.4 | 35.4 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27.6102 | 4.7898 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 32.25 | 0 | 0 | 27 | 5.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.65 | 0 | 0 | 54.6102 | 10.0398 | 35.85 | 0 | 0 | 30 | 5.85 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | С | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | 165.1906 | 165.1906 | май 2019г. | нд | 1.914 | 35.3327 | 4.6992 | 30.68 | 30.68 | 2.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | 2.321 | 0.46419 | 18.65 | 0 | 0 | 15.8051 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0 | 0 | 10.1949 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации, стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено исключением дальнейшей реализации проекта в соответствии с п. 1.2. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444), а также решением по строительству новой Артемовской ТЭЦ-2. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактически понесенных по состоянию на 01.06.2019 затрат на разработку ПИР. Затраты по проекту будут списаны на убытки, в связи с чем, срок завершения реализации указан "нд" в соответствии с п. 2.16 замечаний Минэнерго России от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 233.5545 | 233.5545 | июнь 2013г. | 233.5545 | 233.5545 | июнь 2013г. | нд | 6.12 | 233.5545 | 237.4044 | 227.4345 | 227.4345 | 231.2843 | 5.6506 | 0 | 0 | 4.7886 | 0.86195 | 5.9261 | 0 | 0 | 4.9674 | 0.95868 | 8.122 | 0 | 0 | 6.883 | 1.2389 | 9.8308 | 0 | 0 | 8.2423 | 1.5885 | 1.818 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.27733 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.391 | 2.0504 | 13.6692 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2782 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.5435 | 1.8978 | 13.6192 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2282 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.6728 | 0 | 0 | 56.3583 | 10.3145 | 72.9692 | 0 | 0 | 61.0243 | 11.9449 | Увеличение объема инвестиций на 2021г. обусловлено необходимостью выполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | С | 2013 | 2032 | 2032 | 271.7368 | 271.7368 | июнь 2013г. | 271.7368 | 271.7368 | июнь 2013г. | нд | 13.735 | 271.7368 | 276.1085 | 258.0019 | 258.0019 | 262.3736 | 5.7269 | 0 | 0 | 4.8533 | 0.87359 | 5.5681 | 0 | 0 | 4.6656 | 0.90251 | 7.847 | 0 | 0 | 6.65 | 1.197 | 9.825 | 0 | 0 | 8.2375 | 1.5875 | 2.093 | 0 | 0 | 1.7737 | 0.31927 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.95 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.59 | 0 | 0 | 43.4237 | 8.1663 | 57.625 | 0 | 0 | 48.2375 | 9.3875 | Увеличение объема инвестиций на 2021г. обусловлено необходимостью устранения замечаний по предписанию № 820/9-2180 от 07.10.2018 года, выданному Отделом государственного контроля Управления Росгвардии по Приморскому краю. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | С | 2013 | 2031 | 2031 | 202.6241 | 202.6241 | июнь 2013г. | 202.6241 | 202.6241 | июнь 2013г. | нд | 21.3351 | 202.6241 | 205.6873 | 181.2889 | 181.2889 | 184.3522 | 0.44769 | 0 | 0 | 0.3794 | 0.068292 | 0.42287 | 0 | 0 | 0.35837 | 0.064506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 5.8 | 1.14 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 15.248 | 0 | 0 | 12.922 | 2.326 | 15.5064 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5844 | 15.248 | 0 | 0 | 13.1508 | 2.0971 | 15.4564 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5344 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6059 | 0 | 0 | 53.0728 | 9.5331 | 70.1528 | 0 | 0 | 58.644 | 11.5088 | Увеличение объема инвестиций на 2020г. обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю от 29.03.2018 №820/9-685. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД. В соответствии с утверждённой ИПР, по проектам учитывались затраты только на разработку проектно-сметной документации и реализацию проекта с минимальными технологическими решениями с функциями АЛАР, поскольку объем финансовых потребностей невозможно было определить по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. № 75. Полная стоимость проекта уточнена и указана на основании разработанной ПСД, учитывающей замечания АО "СО ЕЭС" к техническим решениям, примененным в проекте.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД. В соответствии с утверждённой ИПР, по проектам учитывались затраты только на разработку проектно-сметной документации и реализацию проекта с минимальными технологическими решениями с функциями АЛАР, поскольку объем финансовых потребностей невозможно было определить по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. № 75. Полная стоимость проекта уточнена и указана на основании разработанной ПСД, учитывающей замечания АО "СО ЕЭС" к техническим решениям, примененным в проекте.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД. В соответствии с утверждённой ИПР, по проектам учитывались затраты только на разработку проектно-сметной документации и реализацию проекта с минимальными технологическими решениями с функциями АЛАР, поскольку объем финансовых потребностей невозможно было определить по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. № 75. Полная стоимость проекта уточнена и указана на основании разработанной ПСД, учитывающей замечания АО "СО ЕЭС" к техническим решениям, примененным в проекте.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | П | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.34 | 75.6 | 74.34 | 74.34 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 17.0339 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 22.7542 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 20.2119 | 3.6381 | 23.6882 | 0 | 0 | 20 | 3.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.34 | 0 | 0 | 63 | 11.34 | 23.6882 | 0 | 0 | 20 | 3.6882 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | П | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 102.3744 | 103.9696 | 102.3744 | 102.3744 | 103.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3924 | 0 | 0 | 30.8411 | 5.5514 | 44.3696 | 0 | 0 | 37.0913 | 7.2783 | 61.582 | 0 | 0 | 52.1881 | 9.3939 | 59.6 | 0 | 0 | 49.6667 | 9.9333 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7288 | 0.67119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.3744 | 0 | 0 | 86.758 | 15.6164 | 103.9696 | 0 | 0 | 86.758 | 17.2116 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено устранением п. 1.1. замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444) и необходимостью оптимизации инвестиций по годам в пределах тарифных источников финансирования инвестиционной программы, в связи с чем был скорректирован график финансирования проекта и гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выполнения требований норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утверждённых приказом № 461 от 7 ноября 2016 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.4856 | 0 | 0 | 32.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.3728 | 0 | 0 | 63.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.713 | 0 | 0 | 51.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований п. 5.9.23 ПТЭ электрических станций и сетей РФ и выполнение мероприятий по акту №14 от 21.12.15 расследования причин аварии на Партизанской ГРЭС (пункт 3 технических мероприятий) и акту проверки РАС НЕВА от 12.05.2017.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований приказа АО "ДГК" № 439"А" от 12.09.2018 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов" и выполнения требований Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (письмо от 01.11.2018 №37-04-27/6948)
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | П | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 3.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0.64 | Новый проект. Проект включен в ИПР согласно постановлению Администрации Партизанского городского округа Приморского края №993-па от 13.05.2017 для овыполнения мероприятий по приведению качества воды к нормативным параметрам.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 2.4.3, 2.4.5 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК и письмом ПАО «РусГидро» от 11.10.2018 №5899.135 «О реализации проекта по противоаварийной автоматике».
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 2.4.1, 2.4.5 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК и письмом ПАО «РусГидро» от 11.10.2018 №5899.135 «О реализации проекта по противоаварийной автоматике».
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с устранением п. 4 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444)
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-46 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.7 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.098 | 0 | 0 | 29.7441 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.553 | 0 | 0 | 29.2822 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.551 | 0 | 0 | 64.0263 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | С | 2015 | 2025 | 2025 | 132.656 | 132.656 | июнь 2013г. | 132.656 | 132.656 | июнь 2013г. | нд | 15.3733 | 132.656 | 134.6425 | 117.2827 | 117.2827 | 119.2692 | 9.8 | 0 | 0 | 8.3051 | 1.4949 | 11.1679 | 0 | 0 | 9.3612 | 1.8067 | 4.95 | 0 | 0 | 4.1949 | 0.75508 | 3.8578 | 0 | 0 | 3.2428 | 0.61497 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 10.74 | 0 | 0 | 9 | 1.74 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 15.85 | 0 | 0 | 13.3333 | 2.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8502 | 0 | 0 | 68.4182 | 12.432 | 80.4158 | 0 | 0 | 67.4662 | 12.9496 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю №820/9-1834 от 06.08.2018.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 80.3388 | 80.3388 | июнь 2013г. | 80.3388 | 80.3388 | июнь 2013г. | нд | 1.1116 | 80.3391 | 81.682 | 79.2276 | 79.2276 | 80.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6.6102 | 1.1898 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.16017 | 10.234 | 0 | 0 | 8.57 | 1.664 | 8.4982 | 0 | 0 | 7.2019 | 1.2963 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 15.4942 | 0 | 0 | 13.1307 | 2.3635 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 21.85 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.5167 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.6924 | 0 | 0 | 46.1659 | 8.5265 | 66.35 | 0 | 0 | 55.5833 | 10.7667 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю №820/9-1268 от 31.05.2018.
3.3.4 | Техперевооружение деаэрационно-питательной и подпиточной установок на ВТЭЦ-1 (в т.ч. бак-аккумулятор) . (СП ПТС) | H_505-ПГт-26 | З | 2013 | 2023 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3081 | 240.7589 | 17.3081 | 223.4507 | 223.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7989 | 0 | 0 | 5.7618 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | 0 | 0 | 85.3475 | 15.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9418 | 0 | 0 | 83.0015 | 14.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.4507 | 0 | 0 | 189.365 | 34.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено вводом объекта в эксплуатацию в обьеме незавершенного строительства с выделением соответствующего этапа. Дальнейшая реализация проекта не планируется.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 20.1476 | 20.06 | 20.06 | 20.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 12.8475 | 2.3125 | 16.6676 | 0 | 0 | 14.1 | 2.5676 | 4.9 | 0 | 0 | 4.1525 | 0.74746 | 3.48 | 0 | 0 | 2.9 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 20.1476 | 0 | 0 | 17 | 3.1476 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 10 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 11.2 | 2.19 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 31.05.2018 №Ж-27-105/01-ОГЧС.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 40.9593 | 7.9001 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании заключения технического диагностирования сооружения ООО "РУСЭНЕРГО" от 20.08.2018 № 2018-103/002 ООО "РУСЭНЕРГО" и протокола технического совещания от 25.09.2018 №25/1.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2025 | 2028 | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 8.0299 | 451.4444 | 458.9599 | 443.4145 | 443.4145 | 450.93 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.24789 | 5.3358 | 0 | 0 | 4.5218 | 0.81393 | 0.16526 | 0 | 0 | 0.13772 | 0.027544 | 8.2519 | 0 | 0 | 6.9932 | 1.2588 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 89.218 | 0 | 0 | 75.6085 | 13.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.9297 | 0 | 0 | 88.9235 | 16.0062 | 8.3781 | 0 | 0 | 6.9817 | 1.3963 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено тем, что предприятиями транспортировщиками работа по установке приборов учета на границах тепловых сетей с потребителями не проводится и распределение потерь тепловой энергии происходит балансовым методом. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | И | 2015 | 2022 | 2020 | 59.488 | 59.488 | декабрь 2015г. | нд | нд | нд | нд | 16.2845 | 47.282 | 29.8039 | 30.9975 | 30.9975 | 13.5194 | 13.2975 | 0 | 0 | 11.3 | 1.9975 | 9.635 | 0 | 0 | 8.063 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | 15.5 | 0 | 0 | 13.1356 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8644 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в стоимости прочих услуг. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.7036 | 91.224 | 79.0836 | 79.0836 | 91.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5176 | 0 | 0 | 32.642 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.564 | 0 | 0 | 28.4441 | 5.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.002 | 0 | 0 | 5.9339 | 1.0681 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5686 | 0 | 0 | 62.3979 | 12.1707 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.6522 | 0 | 0 | 129.4179 | 24.2343 | 85.3686 | 0 | 0 | 71.3979 | 13.9707 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04425 | 75.3812 | 79.4758 | 41.434 | 41.434 | 79.4316 | 3.71 | 0 | 0 | 3.1441 | 0.56593 | 37.4525 | 0 | 0 | 31.2129 | 6.2396 | 33.724 | 0 | 0 | 28.6102 | 5.1138 | 37.9791 | 0 | 0 | 31.7451 | 6.234 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.724 | 0 | 0 | 32 | 5.724 | 41.9791 | 0 | 0 | 35.0784 | 6.9007 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года и уточнением зтрат на содержание службы заказчика. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | И | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.885 | 25.3759 | 26.691 | 25.3759 | 25.3759 | 25.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5692 | 0 | 0 | 7.262 | 1.3072 | 3.9144 | 0 | 0 | 3.262 | 0.6524 | 9.801 | 0 | 0 | 8.3059 | 1.4951 | 10.001 | 0 | 0 | 8.3342 | 1.6668 | 1.999 | 0 | 0 | 1.6941 | 0.30493 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 5.0067 | 0 | 0 | 4.243 | 0.76374 | 5.0916 | 0 | 0 | 4.243 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3759 | 0 | 0 | 21.505 | 3.8709 | 25.806 | 0 | 0 | 21.505 | 4.301 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением объема затрат незавершенного строительства на разработку ПСД, ранее ошибочно не учтенных в стоимости проекта. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 452.6431 | 452.6431 | июнь .2013 г. | 452.6431 | 452.6431 | июнь .2013 г. | нд | 22.0191 | 452.6421 | 459.8392 | 430.623 | 430.623 | 437.8201 | 8.8887 | 0 | 0 | 7.5502 | 1.3385 | 10.9883 | 0 | 0 | 9.2547 | 1.7336 | 15.8351 | 0 | 0 | 13.437 | 2.3981 | 15.0289 | 0 | 0 | 12.5609 | 2.468 | 14.5015 | 0 | 0 | 12.2894 | 2.2121 | 16.3457 | 0 | 0 | 13.6599 | 2.6858 | 14.8981 | 0 | 0 | 12.9306 | 1.9675 | 14.4037 | 0 | 0 | 12.0276 | 2.3761 | 11.9208 | 0 | 0 | 10.56 | 1.3608 | 12.6222 | 0 | 0 | 10.56 | 2.0622 | 59.2665 | 0 | 0 | 49.5298 | 9.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.4221 | 0 | 0 | 98.7468 | 17.6753 | 117.6669 | 0 | 0 | 98.3381 | 19.3288 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 88.5 | 89.8586 | 88.5 | 88.5 | 89.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 17.9661 | 3.2339 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 39.2691 | 0 | 0 | 33.2789 | 5.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4309 | 0 | 0 | 3.755 | 0.67589 | 31.1404 | 0 | 0 | 26.014 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1449 | 0 | 0 | 24.2874 | 4.8575 | 25.9928 | 0 | 0 | 21.7149 | 4.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.8928 | 0 | 0 | 76.7149 | 14.178 | 88.6781 | 0 | 0 | 74.0162 | 14.6618 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью разработки ПИР и оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 106.2 | 108 | 106.2 | 106.2 | 108 | 37.5002 | 0 | 0 | 31.7873 | 5.7129 | 32.2234 | 0 | 0 | 26.8528 | 5.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7545 | 0 | 0 | 19.0162 | 3.7383 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4545 | 0 | 0 | 34.0162 | 6.4383 | 40.7545 | 0 | 0 | 34.0163 | 6.7382 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено невыплнением по проекту по итогам 2018 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0623 | 11.7011 | 17.6643 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0.51016 | 0.09183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.048 | 3.2372 | 3.0974 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.041901 | 0.0075423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка весов вагонных (порожных) Приморской ГРЭС, 3 шт. | H_505-ЛуТЭК-44 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 11.682 | 11.682 | декабрь 2017г. | нд | 10.6939 | 12.3774 | 10.6939 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0.40593 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4575 | 1.481 | 1.4575 | 1.4575 | 1.481 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2115 | 1.481 | 0 | 0 | 1.246 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.4817 | 16.4409 | 16.4817 | 16.4817 | 16.4409 | 16.4817 | 0 | 0 | 14 | 2.4817 | 16.4409 | 0 | 0 | 13.7363 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2022 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.98 | 46.9968 | 12.98 | 12.98 | 46.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 7.8161 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.1839 | 0.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3608 | 0 | 0 | 3.634 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3262 | 0 | 0 | 32.0347 | 6.2915 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.3062 | 0 | 0 | 43.0347 | 8.2715 | 42.687 | 0 | 0 | 35.6687 | 7.0183 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью предварительной разработки ПСД. Увеличение стоимости проекте обусловлено пересчетом стоимости на основании проведенного в 4 кв. 2018г. мониторинга стоимости оборудования и полного комплекса работ по его монтажу. В утвержденной ИПР стоимость оборудования по проекту рассчитывалась на основании сборников цен (Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр). В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.4935 | 60.5018 | 59.4935 | 59.4935 | 60.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.0379 | 15.2928 | 15.0379 | 15.0379 | 15.2928 | 15.0379 | 0 | 0 | 12.744 | 2.2939 | 15.2928 | 0 | 0 | 12.744 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0646 | 4.6868 | 5.0646 | 5.0646 | 4.6868 | 5.0646 | 0 | 0 | 4.292 | 0.77256 | 4.6868 | 0 | 0 | 3.9057 | 0.78114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7932 | 18.0948 | 17.7932 | 17.7932 | 18.0948 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 17.3212 | 0 | 0 | 14.679 | 2.6422 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3212 | 0 | 0 | 14.679 | 2.6422 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 48 | 47.2 | 47.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 0 | 3.4659 | 0.69318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4582 | 0 | 0 | 68.0552 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 0 | 0 | 7.4033 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 78.9244 | 15.5769 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 №439 во исполнение требований Федеральных законов об оснащении СНКГВ и дляпредупреждения риска отказа в получении разрешений на выбросы и штрафных санкций.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-90 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.861 | 0 | 0 | 18.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Замена мазутного бака № 2 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-87 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены оборудования, выведеного из эксплуатации, и обуспечения условий хранения мазута для надежной работы станции и выполнения диспетчерского графика несения нагрузок.
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического освидетельствования от 16.11.2018.
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.82983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.82983 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с утвранением п. 8 замечаний Администрации Приморского края к проекту ИПР АО "ДГК" (письмо от 14.05.2019 №11/4444).
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.24 | 21.5452 | 21.24 | 21.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 300 п.м. от УТ-0308 до УТ-0312 с 2Ду 400 мм и 2 Ду 450 мм на 2Ду 500 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-71тп | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1732.0237 | 2541.3426 | 2661.5345 | 810.3228 | 810.3228 | 929.5108 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 97.2606 | 0 | 0 | 82.7812 | 14.4793 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 152.4985 | 0 | 0 | 127.7039 | 24.7946 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 166.9852 | 0 | 0 | 139.7449 | 27.2403 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 94.7689 | 0 | 0 | 78.9741 | 15.7948 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | 130.9762 | 0 | 0 | 109.9802 | 20.996 | 65.1836 | 0 | 0 | 54.5697 | 10.6139 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.1216 | 0 | 0 | 593.1314 | 95.9902 | 610.4124 | 0 | 0 | 510.9727 | 99.4397 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1732.0237 | 2541.3426 | 2661.5345 | 810.3228 | 810.3228 | 929.5108 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 97.2606 | 0 | 0 | 82.7812 | 14.4793 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 152.4985 | 0 | 0 | 127.7039 | 24.7946 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 166.9852 | 0 | 0 | 139.7449 | 27.2403 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 94.7689 | 0 | 0 | 78.9741 | 15.7948 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | 130.9762 | 0 | 0 | 109.9802 | 20.996 | 65.1836 | 0 | 0 | 54.5697 | 10.6139 | нд | нд | нд | нд | нд | 689.1216 | 0 | 0 | 593.1314 | 95.9902 | 610.4124 | 0 | 0 | 510.9727 | 99.4397 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2024 | 2026 | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 1390.5541 | 1873.9328 | 1901.1876 | 483.3787 | 483.3787 | 510.6335 | 54.8968 | 0 | 0 | 47.4084 | 7.4884 | 61.8909 | 0 | 0 | 52.6679 | 9.223 | 49.7316 | 0 | 0 | 42.9082 | 6.8235 | 45.4169 | 0 | 0 | 38.2308 | 7.1862 | 117.9904 | 0 | 0 | 102.1274 | 15.8629 | 39.699 | 0 | 0 | 33.396 | 6.3031 | 113.0453 | 0 | 0 | 99.1188 | 13.9265 | 49.1759 | 0 | 0 | 40.9799 | 8.196 | 78.4092 | 0 | 0 | 67.7451 | 10.6641 | 45.8003 | 0 | 0 | 39.0003 | 6.8001 | 46.8126 | 0 | 0 | 39.2605 | 7.5521 | нд | нд | нд | нд | нд | 405.9891 | 0 | 0 | 351.1599 | 54.8292 | 226.9048 | 0 | 0 | 190.8674 | 36.0374 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена пересчетом заполняемости золоотвала и невыполнением объемов работ, запланированных на 2018 год, по причине признания всех результатов торгов не состоявшимися по причине срыва проведения торгов по выбору подрядной организации. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.5.4 | Строительство бака запаса воды РВС-5000 м3. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-67 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 52.3729 | 9.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.6271 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.5.4 | Строительство ЗРУ 110кВ ячейки №10 ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-68 | С | 2010 | 2022 | 2022 | 62.6189 | 62.6189 | сентябрь 2010 г. | 62.6189 | 62.6189 | сентябрь 2010 г. | нд | 25.1718 | 54.6718 | 55.1718 | 29.5 | 29.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 21.3559 | 3.8441 | 27.99 | 0 | 0 | 23.325 | 4.665 | 4.3 | 0 | 0 | 3.6441 | 0.65593 | 2.01 | 0 | 0 | 1.675 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4746 | 170.7861 | 173.6045 | 166.3116 | 166.3116 | 169.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.298 | 0 | 0 | 17.2017 | 3.0963 | 22 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.6667 | 48.502 | 0 | 0 | 41.8661 | 6.6359 | 43.583 | 0 | 0 | 36.3192 | 7.2638 | 72.5116 | 0 | 0 | 62.5945 | 9.917 | 85.1759 | 0 | 0 | 70.9799 | 14.196 | 18.371 | 0 | 0 | 15.3092 | 3.0618 | нд | нд | нд | нд | нд | 159.6826 | 0 | 0 | 136.9715 | 22.7111 | 169.1299 | 0 | 0 | 140.9416 | 28.1883 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | 2020 | 2021 | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | нд | 311.8233 | 371.1519 | 531.5707 | 60.3326 | 60.3326 | 219.7474 | 37.1826 | 0 | 0 | 31.9312 | 5.2514 | 35.3697 | 0 | 0 | 30.1134 | 5.2563 | 23.15 | 0 | 0 | 20 | 3.15 | 107.0816 | 0 | 0 | 89.4732 | 17.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2961 | 0 | 0 | 64.6906 | 12.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.15 | 0 | 0 | 20 | 3.15 | 184.3777 | 0 | 0 | 154.1637 | 30.214 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с уточнением пересчета стоимости проекта в прогнозные цены лет строительства. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прогнозной стоимости проекта.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8764 | 755.6906 | 1627.1622 | 604.1447 | 604.1447 | 1546.2859 | 191.7972 | 0 | 0 | 162.54 | 29.2572 | 597.2508 | 0 | 0 | 178.441 | 418.8097 | 96.8981 | 0 | 0 | 82.117 | 14.7811 | 338.7595 | 0 | 0 | 221.4114 | 117.3481 | 203.8167 | 0 | 0 | 172.726 | 31.0907 | 197.2304 | 0 | 0 | 164.3587 | 32.8717 | 1.9104 | 0 | 0 | 1.619 | 0.29142 | 54.0456 | 0 | 0 | 45.038 | 9.0076 | 109.7223 | 0 | 0 | 92.985 | 16.7373 | 94.0515 | 0 | 0 | 78.3763 | 15.6753 | 161.5084 | 0 | 0 | 134.5903 | 26.9181 | нд | нд | нд | нд | нд | 573.8559 | 0 | 0 | 484.0373 | 89.8185 | 845.5954 | 0 | 0 | 643.7747 | 201.8207 | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118.5554 | 0 | 0 | 118.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6063 | 0 | 0 | 0 | 84.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 5 протокола ПАО "РусГидро" от 04.09.2018 №2-РГ по организации разработки обоснования инвестиций и проектно-изыскательских работ объектов нового строительства - Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2.
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 337.9989 | 0 | 0 | 337.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8821 | 0 | 0 | 0 | 298.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.8 протокола Бюджетного комитета ПАО "РусГидро"от 26.10.2018 №3 БК в соответствии с Программой модернизации и нового строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке (ДПМ-штрих) и согласован письмом Минэнерго России от 28.04.2018 №09-1969 "Об учете объектов генерации в программе модернизации генерирующих мощностей"
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42126 | 0.43966 | 0.42126 | 0.42126 | 0.43966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96996 | 1.0123 | 0.96996 | 0.96996 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6431 | 0.6712 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0668 | 3.2008 | 3.0668 | 3.0668 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36462 | 0.3708 | 0.36462 | 0.36462 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1186 | 1.1376 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8854 | 118.148 | 131.509 | 83.4838 | 83.4838 | 96.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 0 | 0 | 26.075 | 5.215 | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | 65.3335 | 0 | 0 | 54.4446 | 10.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | 96.6235 | 0 | 0 | 80.5196 | 16.1039 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.7887 | 45.8923 | 45.7887 | 45.7887 | 45.8923 | 45.7887 | 0 | 0 | 38.804 | 6.9847 | 45.8923 | 0 | 0 | 38.2436 | 7.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.2688 | 67.392 | 66.2688 | 66.2688 | 67.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118 | 158.4 | 70.8 | 70.8 | 158.4 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 110.4 | 0 | 0 | 92 | 18.4 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен. Сокращение количества приобретаемой техники в связи с ростом стоимости.
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.092 | 35.6868 | 35.092 | 35.092 | 35.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта от 04.01.2019.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | Н | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6077 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с несостоявшимися закупочными процедурами по факту 2018 года (отсутствие потенциальных участников торговых процедур), в связи с чем сроки реализации перенесены на 2020 год с соответствующим ростом стоимости. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4307 | 0.438 | 0.4307 | 0.4307 | 0.438 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.365 | 0.0657 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР для устранения замечаний Дальневосточного управления Ростехнадзора по акту проверки от 26.06.2018 №А-А71-631.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 26.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 26.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 01.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 01.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протоколов промышленно-санитарной лаборатории СП "Партизанская ГРЭС" о результатах измерений микроклимата в производственных помещениях котельного и турбинного отделений от 6, 11 июля 2017.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протоколов промышленно-санитарной лаборатории СП "Партизанская ГРЭС" о результатах измерений микроклимата в производственных помещениях котельного и турбинного отделений от 6, 11 июля 2017.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 30.10.2018 для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации шлифовальных и отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 16.11.2018 для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации шлифовальных и отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения н правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения выполнения требований проведения поверки и калибровки СИ. Соблюдение регламента бизнес-процесса "В2- метрологическое обеспечение" 23.1-401-2016 утвержденного приказом №478 от 18.10.2016 пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения нтребований п. 17 РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании Приказа Ростехнадзора от 18.09.2017 №365 о внесении изменений в ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов".
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с требованиями п. 7.4.2.3. СТО 70238424.27.100.053-2013 "Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования."
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения надежной работы теплосилового оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта оценки состояния измерений в промышленно-санитарной лаборатории СП "ВТЭЦ-2" от 07.12.2017 №62, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью на основании акта от 30.11.2017
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта о выявленных дефектах от 19.04.2017 №3
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.24488 | 0.23836 | 0.23836 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.10541 | 0.021081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.24488 | 0 | 0 | 0.20406 | 0.040813 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.2424 | 0.23836 | 0.23836 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.2424 | 0.23836 | 0.23836 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70092 | 0.72007 | 0.70092 | 0.70092 | 0.72007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0.36973 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.061622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70092 | 0 | 0 | 0.594 | 0.10692 | 0.72007 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.12001 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом измененных индексов-дефляторов и роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57112 | 0.5808 | 0.57112 | 0.57112 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57112 | 0.5808 | 0.57112 | 0.57112 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.17275 | 0.16874 | 0.16874 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.1716 | 0.16874 | 0.16874 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.1716 | 0.16874 | 0.16874 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.12527 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.1236 | 0.12154 | 0.12154 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.1236 | 0.12154 | 0.12154 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.08027 | 0.07788 | 0.07788 | 0.08027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.0792 | 0.07788 | 0.07788 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.0792 | 0.07788 | 0.07788 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1388 | 3.192 | 3.1388 | 3.1388 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15812 | 0.1608 | 0.15812 | 0.15812 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12862 | 0.1308 | 0.12862 | 0.12862 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05664 | 0.0576 | 0.05664 | 0.05664 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37052 | 0.3768 | 0.37052 | 0.37052 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13098 | 0.1332 | 0.13098 | 0.13098 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0.06844 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0.07906 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58174 | 0.5916 | 0.58174 | 0.58174 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0254 | 1.0428 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18408 | 0.1872 | 0.18408 | 0.18408 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.1584 | 0.15576 | 0.15576 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16992 | 0.1728 | 0.16992 | 0.16992 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2302 | 2.268 | 2.2302 | 2.2302 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.72 | 0.708 | 0.708 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.472 | 0.48 | 0.472 | 0.472 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.1584 | 0.15576 | 0.15576 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22538 | 0.23523 | 0.22538 | 0.22538 | 0.23523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18644 | 0.19459 | 0.18644 | 0.18644 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0885 | 0.092366 | 0.0885 | 0.0885 | 0.092366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26196 | 0.2734 | 0.26196 | 0.26196 | 0.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89916 | 0.9144 | 0.89916 | 0.89916 | 0.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5487 | 0.558 | 0.5487 | 0.5487 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.5144 | 21.6473 | 0 | 0 | 21.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6473 | 0 | 0 | 18.3452 | 3.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта по причине длительности доставки оборудования, приобретенного в 2018 году. Фактически оборудование было доставлено поставщиком в 2019 году.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24544 | 0.2496 | 0.24544 | 0.24544 | 0.2496 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.208 | 0.03744 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.208 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67024 | 0.6816 | 0.67024 | 0.67024 | 0.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3187 | 2.358 | 2.3187 | 2.3187 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 9.6119 | 9.7036 | 5.4119 | 5.4119 | 5.5036 | 5.4119 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.82555 | 5.5036 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.91727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85499 | 0.8408 | 0.85499 | 0.85499 | 0.8408 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.72457 | 0.13042 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.70067 | 0.14013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.678 | 6.7912 | 6.678 | 6.678 | 6.7912 | 6.678 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.0187 | 6.7912 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.15 | 0.63 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 12.08 | 2.416 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 3.92 | 0.784 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.704 | 0 | 0 | 3.92 | 0.784 | 9.024 | 0 | 0 | 7.52 | 1.504 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 3шт. (1шт - 2023г., 2шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6962 | 1.6089 | 1.5312 | 0.91274 | 0.91274 | 0.835 | 0.91274 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.13923 | 0.835 | 0 | 0 | 0.69583 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3333e-09 | 3.3333e-09 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35228 | 0.75073 | 0.74614 | 0.38729 | 0.38729 | 0.39386 | 0.38729 | 0 | 0 | 0.32822 | 0.059079 | 0.39386 | 0 | 0 | 0.32821 | 0.065643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17582 | 0.1788 | 0.17582 | 0.17582 | 0.1788 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02682 | 0.1788 | 0 | 0 | 0.149 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1687 | 1.1885 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1885 | 1.1687 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.17827 | 1.1885 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.19808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33294 | 0.33858 | 0.33294 | 0.33294 | 0.33858 | 0.33294 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.050787 | 0.33858 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.05643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41334 | 0.42035 | 0.41334 | 0.41334 | 0.42035 | 0.41334 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.063052 | 0.42035 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.070058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35898 | 0.36507 | 0.35898 | 0.35898 | 0.36507 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.05476 | 0.36507 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.060845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.215 | 0.043 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 22.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0 | 0 | 0.14122 | 0.028245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.36122 | 0.072245 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.178 | 0.0356 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43778 | 0.4452 | 0.43778 | 0.43778 | 0.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27966 | 0.2844 | 0.27966 | 0.27966 | 0.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1 | 9.636 | 5.1 | 5.1 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом стоимости техники по результатам повторного мониторинга цен. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5525 | 6.6636 | 6.5525 | 6.5525 | 6.6636 | 6.5525 | 0 | 0 | 5.553 | 0.99954 | 6.6636 | 0 | 0 | 5.553 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловоза, ПримГРЭС кол-во 2 шт. | J_505-ЛуТЭК-30-123 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 188.2218 | 0 | 0 | 188.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4844 | 1.5096 | 1.4844 | 1.4844 | 1.5096 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.258 | 0.22644 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.258 | 0.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9836 | 2.0172 | 1.9836 | 1.9836 | 2.0172 | 1.9836 | 0 | 0 | 1.681 | 0.30258 | 2.0172 | 0 | 0 | 1.681 | 0.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81538 | 0.8292 | 0.81538 | 0.81538 | 0.8292 | 0.81538 | 0 | 0 | 0.691 | 0.12438 | 0.8292 | 0 | 0 | 0.691 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13924 | 0.1416 | 0.13924 | 0.13924 | 0.1416 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.118 | 0.02124 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42834 | 0.4356 | 0.42834 | 0.42834 | 0.4356 | 0.42834 | 0 | 0 | 0.363 | 0.06534 | 0.4356 | 0 | 0 | 0.363 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09558 | 0.0972 | 0.09558 | 0.09558 | 0.0972 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.081 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11682 | 0.10872 | 0.11682 | 0.11682 | 0.10872 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.099 | 0.01782 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.01812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6785 | 0.69 | 0.6785 | 0.6785 | 0.69 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.575 | 0.1035 | 0.69 | 0 | 0 | 0.575 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54398 | 0.5532 | 0.54398 | 0.54398 | 0.5532 | 0.54398 | 0 | 0 | 0.461 | 0.08298 | 0.5532 | 0 | 0 | 0.461 | 0.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28202 | 0.2868 | 0.28202 | 0.28202 | 0.2868 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.239 | 0.04302 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.239 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05192 | 0.0528 | 0.05192 | 0.05192 | 0.0528 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00792 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.044 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27022 | 0.2748 | 0.27022 | 0.27022 | 0.2748 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.229 | 0.04122 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.229 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16048 | 0.1632 | 0.16048 | 0.16048 | 0.1632 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.136 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13806 | 0.1404 | 0.13806 | 0.13806 | 0.1404 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06372 | 0.049968 | 0.06372 | 0.06372 | 0.049968 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00972 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.04164 | 0.008328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2242 | 0.228 | 0.2242 | 0.2242 | 0.228 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.228 | 0 | 0 | 0.19 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4999 | 3.108 | 3.4999 | 3.4999 | 3.108 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11564 | 0.1176 | 0.11564 | 0.11564 | 0.1176 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29028 | 0.2952 | 0.29028 | 0.29028 | 0.2952 | 0.29028 | 0 | 0 | 0.246 | 0.04428 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.08784 | 0.0944 | 0.0944 | 0.08784 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38822 | 0.3948 | 0.38822 | 0.38822 | 0.3948 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.329 | 0.05922 | 0.3948 | 0 | 0 | 0.329 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.3672 | 0.4071 | 0.4071 | 0.3672 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.3672 | 0 | 0 | 0.306 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7524 | 3.3797 | 3.7524 | 3.7524 | 3.3797 | 3.7524 | 0 | 0 | 3.18 | 0.5724 | 3.3797 | 0 | 0 | 2.8164 | 0.56328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0208 | 3.2453 | 3.0208 | 3.0208 | 3.2453 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 3.2453 | 0 | 0 | 2.7044 | 0.54089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3542 | 4.428 | 4.3542 | 4.3542 | 4.428 | 4.3542 | 0 | 0 | 3.69 | 0.6642 | 4.428 | 0 | 0 | 3.69 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29736 | 0.3024 | 0.29736 | 0.29736 | 0.3024 | 0.29736 | 0 | 0 | 0.252 | 0.04536 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.252 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32568 | 0.33109 | 0.32568 | 0.32568 | 0.33109 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.276 | 0.04968 | 0.33109 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.055181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31624 | 0.32191 | 0.31624 | 0.31624 | 0.32191 | 0.31624 | 0 | 0 | 0.268 | 0.04824 | 0.32191 | 0 | 0 | 0.26826 | 0.053652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47436 | 0.43136 | 0.47436 | 0.47436 | 0.43136 | 0.47436 | 0 | 0 | 0.402 | 0.07236 | 0.43136 | 0 | 0 | 0.35947 | 0.071893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07552 | 0.06192 | 0.07552 | 0.07552 | 0.06192 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.06192 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.01032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.11088 | 0.0944 | 0.0944 | 0.11088 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.01848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки. Изменение стоимости проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с выявленной технической ошибкой в стоимости договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.652 | 1.6788 | 1.652 | 1.652 | 1.6788 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.6788 | 0 | 0 | 1.399 | 0.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15222 | 0.1548 | 0.15222 | 0.15222 | 0.1548 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.129 | 0.02322 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1003 | 0.102 | 0.1003 | 0.1003 | 0.102 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.085 | 0.0153 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04956 | 0.0504 | 0.04956 | 0.04956 | 0.0504 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.042 | 0.00756 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.042 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54162 | 0.5508 | 0.54162 | 0.54162 | 0.5508 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.459 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06254 | 0.0636 | 0.06254 | 0.06254 | 0.0636 | 0.06254 | 0 | 0 | 0.053 | 0.00954 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.121 | 1.14 | 1.121 | 1.121 | 1.14 | 1.121 | 0 | 0 | 0.95 | 0.171 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09794 | 0.0996 | 0.09794 | 0.09794 | 0.0996 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.083 | 0.01494 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08378 | 0.0852 | 0.08378 | 0.08378 | 0.0852 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.071 | 0.01278 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.071 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6667 | 0.4608 | 0.6667 | 0.6667 | 0.4608 | 0.6667 | 0 | 0 | 0.565 | 0.1017 | 0.4608 | 0 | 0 | 0.384 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82718 | 0.84 | 0.82718 | 0.82718 | 0.84 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.10374 | 0.1062 | 0.1062 | 0.10374 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.086446 | 0.017289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12508 | 0.11271 | 0.12508 | 0.12508 | 0.11271 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.093924 | 0.018785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0.10596 | 0.11446 | 0.11446 | 0.10596 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.097 | 0.01746 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088303 | 0.017661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15812 | 0.08784 | 0.15812 | 0.15812 | 0.08784 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.01464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по условиям заключенного договора поставки.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 153.4 | 156 | 153.4 | 153.4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 70 | 12.6 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4 | 0 | 0 | 130 | 23.4 | 156 | 0 | 0 | 130 | 26 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.678 | 14.9268 | 14.678 | 14.678 | 14.9268 | 5.4799 | 0 | 0 | 4.644 | 0.83592 | 5.5728 | 0 | 0 | 4.644 | 0.9288 | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.7424 | 76.7 | 75.8785 | 35.4 | 35.4 | 35.136 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.136 | 0 | 0 | 29.28 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора на разработку НИОКР по итогам 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 1493.7607 | 1493.7607 | нд | 458.4614 | 458.4614 | нд | нд | 628.5008 | 6656.0583 | 7086.2705 | 6018.591 | 6018.591 | 6457.7697 | 1275.1019 | 0 | 0 | 733.6147 | 541.4871 | 903.081 | 0 | 0 | 462.2861 | 440.7949 | 786.0697 | 0 | 0 | 667.9874 | 118.0823 | 607.5768 | 0 | 0 | 449.9924 | 157.5844 | 522.798 | 0 | 0 | 323.4213 | 199.3768 | 511.2251 | 0 | 0 | 306.5962 | 204.6289 | 273.8375 | 0 | 0 | 233.5818 | 40.2557 | 376.0866 | 0 | 0 | 314.698 | 61.3886 | 354.5965 | 0 | 0 | 301.9069 | 52.6897 | 385.9602 | 0 | 0 | 323.1343 | 62.8259 | 385.9102 | 0 | 0 | 323.136 | 62.7742 | нд | нд | нд | нд | нд | 2323.212 | 0 | 0 | 1850.0333 | 473.1786 | 2266.7589 | 0 | 0 | 1717.5569 | 549.202 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4126 | 558.6336 | 567.3981 | 554.1713 | 554.1713 | 564.9855 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 214.7282 | 0 | 0 | 0 | 214.7282 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23911 | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2691 | 415.9311 | 422.2773 | 411.6123 | 411.6123 | 420.0081 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2691 | 415.9311 | 422.2773 | 411.6123 | 411.6123 | 420.0081 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 350.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | 0 | 0 | 0 | 69.7508 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 154.795 | 0.39436 | 151.702 | 154.1348 | 150.9515 | 150.9515 | 153.7405 | 150.9515 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | 128.1346 | 0 | 0 | 0 | 128.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | 0 | 0 | 0 | 25.6059 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.833 | 0.33772 | 141.9481 | 144.2278 | 141.305 | 141.305 | 143.8901 | 141.305 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | 119.91 | 0 | 0 | 0 | 119.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | 0 | 0 | 0 | 23.9801 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 123.908 | 1.5371 | 122.281 | 123.9146 | 119.3558 | 119.3558 | 122.3775 | 119.3558 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 102.2127 | 0 | 0 | 0 | 102.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | 0 | 0 | 0 | 20.1648 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 861.2792 | 861.2792 | нд | 26.2223 | 26.2223 | нд | нд | 467.2508 | 2215.1965 | 2496.2821 | 1743.2536 | 1743.2536 | 2029.0313 | 698.9664 | 0 | 0 | 593.807 | 105.1594 | 386.258 | 0 | 0 | 323.3 | 62.958 | 610.0228 | 0 | 0 | 518.7951 | 91.2277 | 286.7072 | 0 | 0 | 239.9893 | 46.718 | 339.42 | 0 | 0 | 288.4091 | 51.011 | 207.9306 | 0 | 0 | 174.2616 | 33.6689 | 52.6856 | 0 | 0 | 44.6512 | 8.0344 | 178.664 | 0 | 0 | 149.8833 | 28.7806 | 39.1588 | 0 | 0 | 34.0529 | 5.1059 | 150.4914 | 0 | 0 | 126.7788 | 23.7126 | 214.6421 | 0 | 0 | 180.0958 | 34.5464 | нд | нд | нд | нд | нд | 1255.9294 | 0 | 0 | 1066.004 | 189.9253 | 1038.4353 | 0 | 0 | 871.0088 | 167.4265 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 760.1119 | 760.1119 | нд | нд | нд | нд | нд | 439.6815 | 948.6584 | 1236.1752 | 505.44 | 505.44 | 796.4936 | 263.9422 | 0 | 0 | 225.1424 | 38.7998 | 326.2128 | 0 | 0 | 272.6087 | 53.6041 | 149.1674 | 0 | 0 | 127.477 | 21.6904 | 142.1416 | 0 | 0 | 119.1127 | 23.0289 | 68.9304 | 0 | 0 | 59.1805 | 9.7498 | 72.5506 | 0 | 0 | 60.6395 | 11.9111 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 90.4646 | 0 | 0 | 76.0103 | 14.4542 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 152.713 | 0 | 0 | 128.2692 | 24.4439 | нд | нд | нд | нд | нд | 394.2108 | 0 | 0 | 334.7572 | 59.4536 | 460.8968 | 0 | 0 | 386.5542 | 74.3426 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | И | 2016 | 2021 | 2021 | 291.7298 | 291.7298 | июнь 2014г. | нд | нд | нд | нд | 202.2767 | 291.0638 | 317.2518 | 90.2794 | 90.2794 | 114.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2794 | 0 | 0 | 74.8008 | 12.4787 | 111.9352 | 0 | 0 | 93.8127 | 18.1225 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 3.04 | 0 | 0 | 2.5333 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.2794 | 0 | 0 | 77.3431 | 12.9363 | 114.9752 | 0 | 0 | 96.346 | 18.6292 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ на основании актов расследований отказов основного оборудования (узлов), предписаний надзорных органов, заключений Экспертиз промышленной безопасности. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | И | 2016 | 2021 | 2020 | 24.7363 | 24.7363 | июнь 2015 г | нд | нд | нд | нд | 23.8094 | 66.8794 | 50.6558 | 43.07 | 43.07 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.47 | 0 | 0 | 35.3729 | 6.0971 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.07 | 0 | 0 | 36.7288 | 6.3412 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой графика оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоиомости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ в пределах лимита собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | И | 2017 | 2019 | 2019 | 92.3964 | 92.3964 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 127.1522 | 219.5485 | 272.456 | 92.3964 | 92.3964 | 145.3038 | 92.3964 | 0 | 0 | 79.0647 | 13.3316 | 145.3038 | 0 | 0 | 121.302 | 24.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | Изменение стоимости проекта обусловлено необходимостью дополнительной замены изношенных кубов ТВП. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | И | 2017 | 2022 | 2022 | 177.5334 | 177.5334 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 22.9681 | 200.5015 | 203.0728 | 177.5334 | 177.5334 | 180.1046 | 107.793 | 0 | 0 | 92.1127 | 15.6803 | 109.399 | 0 | 0 | 91.5225 | 17.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0404 | 0 | 0 | 55.0365 | 9.0039 | 69.5106 | 0 | 0 | 58.1062 | 11.4044 | 5.7 | 0 | 0 | 4.8305 | 0.86949 | 1.195 | 0 | 0 | 0.99583 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.7404 | 0 | 0 | 59.867 | 9.8734 | 70.7056 | 0 | 0 | 59.102 | 11.6036 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат. На рост стоимости повлияло также изменение ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 26.5972 | 26.5972 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 26.3458 | 25.9946 | 27.9777 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0 | 1.383 | 0.24894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 44.958 | 44.958 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 37.1294 | 42.5097 | 39.2357 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 1.8258 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены по причине оплаты кредиторской задолженности 2018 года (гарантийного удержания) в 2019 году согласно условиям заключенного договора подряда (графиком платежей). Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 26.2633 | 26.2633 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.2633 | 26.6663 | 26.2633 | 26.2633 | 26.6663 | 24.0603 | 0 | 0 | 20.3272 | 3.7331 | 26.6663 | 0 | 0 | 22.257 | 4.4093 | 2.203 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.203 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | 1.6667e-09 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете НДС. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2488 | 20.5206 | 20.2488 | 20.2488 | 20.5206 | 19.8488 | 0 | 0 | 16.821 | 3.0278 | 20.5206 | 0 | 0 | 17.133 | 3.3876 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | -1.6667e-09 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и с учетом влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | Н | 2019 | 2020 | 2019 | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2488 | 20.5849 | 20.2488 | 20.2488 | 20.5849 | 19.8438 | 0 | 0 | 16.8168 | 3.027 | 20.5849 | 0 | 0 | 17.1854 | 3.3995 | 0.405 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.405 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | -3.3333e-09 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с устранением технической ошибки в расчете прочих затрат. На рост стоимости повлияло также изменение ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2696 | 0 | 0 | 75.0145 | 14.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 77.537 | 14.7596 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и и обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 140.6002 | 0 | 0 | 140.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2162 | 0 | 0 | 111.1025 | 21.1137 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.2162 | 0 | 0 | 111.1025 | 21.1137 | 132.2162 | 0 | 0 | 111.1025 | 21.1137 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.8568 | 0 | 0 | 24.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | 23.8568 | 0 | 0 | 19.9667 | 3.8901 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 01.10.2018 №011018.
4.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты энергоблока с турбоагрегатом Т-180/210-130 НГРЭС | F_505-НГ-18 | Н | 2020 | 2023 | нд | 35.4 | 35.4 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 14.7542 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.044237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 14.5763 | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 27.6557 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3537 | 983.2456 | 44.3299 | 959.7367 | 959.7367 | 21.9762 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.9957 | 0 | 0 | 285.5895 | 51.4061 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 264.1258 | 0 | 0 | 223.8355 | 40.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 601.1215 | 0 | 0 | 509.425 | 91.6965 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | 27.6557 | 27.6557 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.6557 | 21.9762 | 27.6557 | 27.6557 | 21.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6557 | 0 | 0 | 22.5895 | 4.0661 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 0 | 0 | 23.437 | 4.2187 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | Изменение стоимости проекта обусловлено оптимизацией затрат в связи с недостатосностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%. Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | П | 2011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3537 | 955.59 | 22.3537 | 932.0811 | 932.0811 | 0 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.34 | 0 | 0 | 263 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1258 | 0 | 0 | 222.988 | 40.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 573.4658 | 0 | 0 | 485.988 | 87.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду отказа РЭК Республики Саха (Якутия) в утверждении инвестиционной составляющей в тарифе для данного проекта и в соответствии с письмом АО "СО ЕЭС" от 06.12.2018 № В32-I-2-19-14324 "О приостановлении вывода генерации ЧТЭЦ"
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 29.028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.028 | 106.0764 | 29.028 | 29.028 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.518 | 0 | 0 | 25.8417 | 4.6763 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | нд
4.2.3 | Реконструкция опор магистральных тепловых сетей НГРЭС | F_505-НГ-10 | Н | 2020 | 2021 | нд | 29.028 | 29.028 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.028 | 0 | 29.028 | 29.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.0764 | 0 | 0 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.301 | 0 | 0 | 26.1667 | 5.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | Новый проект включен в ИПР на основании по результатам экспертизы промышленной безопасности (№ ИДЦ-873-10-2016), ухудшением технического состояния тепловой сети
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.4836 | 44.4836 | нд | 26.2223 | 26.2223 | нд | нд | 5.2156 | 254.2645 | 1109.7007 | 249.0489 | 249.0489 | 1104.4851 | 76.409 | 0 | 0 | 64.7534 | 11.6556 | 60.0452 | 0 | 0 | 50.6913 | 9.3539 | 95.9317 | 0 | 0 | 82.0607 | 13.8709 | 118.9895 | 0 | 0 | 99.4396 | 19.5498 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 104.079 | 0 | 0 | 87.4555 | 16.6235 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 73.0286 | 0 | 0 | 61.1837 | 11.8449 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | 112.9544 | 0 | 0 | 95.3705 | 17.5839 | 60.4391 | 0 | 0 | 50.5849 | 9.8542 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.079 | 0 | 0 | 195.9801 | 34.0989 | 469.4905 | 0 | 0 | 394.0342 | 75.4564 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.6432 | 115.1016 | 112.6432 | 112.6432 | 115.1016 | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 18.4534 | 3.3216 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | 22.5 | 0 | 0 | 18.835 | 3.665 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.9832 | 0 | 0 | 83.0378 | 13.9454 | 30 | 0 | 0 | 25.085 | 4.915 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | С | 2007 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 26.2223 | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 2.6798 | 32.7131 | 33.1846 | 30.0334 | 30.0334 | 30.5048 | 28.0334 | 0 | 0 | 23.7571 | 4.2763 | 27.906 | 0 | 0 | 23.2863 | 4.6197 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2.5988 | 0 | 0 | 2.1657 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2.5988 | 0 | 0 | 2.1657 | 0.43313 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 844.7288 | 0 | 0 | 844.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.059 | 0 | 0 | 84.1055 | 15.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0286 | 0 | 0 | 61.1837 | 11.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4544 | 0 | 0 | 76.5355 | 13.9189 | 58.9391 | 0 | 0 | 49.3349 | 9.6042 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.9391 | 0 | 0 | 49.3349 | 9.6042 | 354.881 | 0 | 0 | 298.1595 | 56.7215 | Новый проект включен в ИПР на основании данных топографической съемки (2017г), подтверждающей исчерпание свободной емкости ШЗО к 2023г. и в соответствии с требованиями ПТЭ, утв. приказом МЭ от 19.06.2003 N 229.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | И | 2011 | 2020 | 2021 | 44.4836 | 44.4836 | декабрь 2011 г. | нд | нд | нд | нд | 2.5358 | 108.9081 | 116.6857 | 106.3723 | 106.3723 | 114.1498 | 34.2156 | 0 | 0 | 28.9963 | 5.2193 | 32.1392 | 0 | 0 | 27.405 | 4.7342 | 72.1567 | 0 | 0 | 61.9124 | 10.2442 | 77.9907 | 0 | 0 | 65.274 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 3.35 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1567 | 0 | 0 | 61.9124 | 10.2442 | 82.0107 | 0 | 0 | 68.624 | 13.3867 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства. В утвержденной ИПР стоимость проекта была учтена в ценах 1 кв. 2016г. Также в изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20% Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 632.4815 | 632.4815 | нд | 432.2391 | 432.2391 | нд | нд | 80.1652 | 794.1063 | 929.6654 | 711.7169 | 711.7169 | 849.5002 | 56.5093 | 0 | 0 | 48.2706 | 8.2387 | 54.3939 | 0 | 0 | 45.5078 | 8.8862 | 108.0555 | 0 | 0 | 91.5724 | 16.483 | 170.8553 | 0 | 0 | 143.1169 | 27.7384 | 40.819 | 0 | 0 | 35.0122 | 5.8068 | 155.3172 | 0 | 0 | 129.8345 | 25.4827 | 140.0526 | 0 | 0 | 119.4397 | 20.6129 | 90.7153 | 0 | 0 | 75.8919 | 14.8234 | 94.161 | 0 | 0 | 80.3313 | 13.8296 | 46.884 | 0 | 0 | 39.2015 | 7.6825 | 82.3767 | 0 | 0 | 68.9641 | 13.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | 465.4648 | 0 | 0 | 395.3198 | 70.145 | 546.1486 | 0 | 0 | 457.009 | 89.1396 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.9589 | 43.9589 | нд | 77.9722 | 77.9722 | нд | нд | 5.3426 | 68.1202 | 204.9741 | 61.3565 | 61.3565 | 199.6314 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 26.5913 | 0 | 0 | 22.3021 | 4.2892 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 144.7464 | 0 | 0 | 121.0012 | 23.7452 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 28.2937 | 0 | 0 | 23.6603 | 4.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8966 | 0 | 0 | 38.4678 | 6.4288 | 199.6314 | 0 | 0 | 166.9636 | 32.6679 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | 2.4474 | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 1.4042 | 11.964 | 1.4042 | 10.5598 | 10.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков в реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта и вводов объекта в эксплуатацию в объеме затрат незавершенного строительства в период завершения реализации проекта F_505-НГ-16.
4.3.1 | Установка системы химико-технологического мониторинга энергоблоков НГРЭС | H_505-НГ-42 | И | 2007 | 2022 | нд | 33.9371 | 33.9371 | июнь 2008г. | нд | нд | нд | нд | 1.2378 | 46.1345 | 1.2378 | 44.8966 | 44.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8966 | 0 | 0 | 38.4678 | 6.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отказом от дальнейшей реализации. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0776 | 0 | 0 | 81.15 | 15.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1776 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Увеличение КПД котлоагрегата до нормативной величины.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8538 | 0 | 0 | 19.9417 | 3.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 22.775 | 4.4788 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа № 1721 П от 29.12.2012г. "О выполнении мероприятий технического аудита от 31.10.2012г".
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 10.0217 | 10.0217 | январь 2017г. | 75.5248 | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 2.7006 | 10.0217 | 76.5006 | 5.9 | 5.9 | 73.8 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1913 | 0 | 0 | 20.3021 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.815 | 0 | 0 | 19.9095 | 3.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7937 | 0 | 0 | 21.5769 | 4.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 61.7886 | 12.0115 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта на основании данных проектно-сметной документации, разработанной в 2018 году. В утвержденной ИПР ошибочно учтены предварительно оцененные объемы работ на один энергоблок.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.6901 | 0 | 7.6901 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Техперевооружение II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | I_505-НГ-67 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.6901 | 0 | 7.6901 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 588.5226 | 588.5226 | нд | 354.2669 | 354.2669 | нд | нд | 74.8226 | 718.296 | 724.6913 | 642.6704 | 642.6704 | 649.8688 | 50.6093 | 0 | 0 | 43.2706 | 7.3387 | 54.3939 | 0 | 0 | 45.5078 | 8.8862 | 88.2932 | 0 | 0 | 74.8248 | 13.4685 | 144.264 | 0 | 0 | 120.8149 | 23.4492 | 18.1846 | 0 | 0 | 15.4107 | 2.7739 | 10.5708 | 0 | 0 | 8.8333 | 1.7375 | 137.5526 | 0 | 0 | 117.321 | 20.2316 | 62.4216 | 0 | 0 | 52.2317 | 10.1899 | 90.621 | 0 | 0 | 77.3313 | 13.2896 | 46.884 | 0 | 0 | 39.2015 | 7.6825 | 82.3767 | 0 | 0 | 68.9641 | 13.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.0282 | 0 | 0 | 353.8519 | 63.1762 | 346.5172 | 0 | 0 | 290.0455 | 56.4717 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 63.4552 | 63.4552 | июнь2013 г. | 63.4552 | 63.4552 | июнь2013 г. | нд | 12.4799 | 64.0988 | 64.9504 | 51.6189 | 51.6189 | 52.4705 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 7.2365 | 0 | 0 | 6.07 | 1.1665 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 18.2284 | 0 | 0 | 15.25 | 2.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0127 | 0.58733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 24.219 | 0 | 0 | 20.2627 | 3.9563 | Инменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 154.9731 | 154.9731 | декабрь 2012 г. | 154.9731 | 154.9731 | декабрь 2012 г. | нд | 20.552 | 154.9729 | 157.2457 | 134.4209 | 134.4209 | 136.6937 | 8.5149 | 0 | 0 | 7.216 | 1.2989 | 9.0395 | 0 | 0 | 7.57 | 1.4695 | 10.0206 | 0 | 0 | 8.492 | 1.5286 | 10.5735 | 0 | 0 | 8.8451 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 0 | 7.7331 | 1.3919 | 8.562 | 0 | 0 | 7.1667 | 1.3953 | 16.385 | 0 | 0 | 13.8856 | 2.4994 | 17.994 | 0 | 0 | 15.0587 | 2.9353 | 17.069 | 0 | 0 | 14.2958 | 2.7732 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.5996 | 0 | 0 | 44.4065 | 8.1931 | 54.1985 | 0 | 0 | 45.3662 | 8.8322 | Инменение объемов инвестиций по годам в связи с уточнением графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 74.1186 | 74.1186 | декабрь 2012 г. | 74.1186 | 74.1186 | декабрь 2012 г. | нд | 12.3515 | 74.1182 | 75.1593 | 61.7666 | 61.7666 | 62.8078 | 17.7 | 0 | 0 | 15.3814 | 2.3186 | 16.9661 | 0 | 0 | 14.1945 | 2.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86327 | 0 | 0 | 0.71939 | 0.14388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 4.13 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5148 | 0.68517 | 20.3026 | 0 | 0 | 17 | 3.3026 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3326 | 0 | 0 | 25.5 | 4.8326 | 31.3423 | 0 | 0 | 26.2342 | 5.108 | Изменение объемов инвестиций по результатам закупочных процедур 1 кв. 2019 г. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | И | 2018 | 2021 | 2020 | 33.703 | 33.703 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 1.935 | 39.7652 | 39.459 | 37.0272 | 37.0272 | 37.524 | 16.0279 | 0 | 0 | 13.583 | 2.4449 | 16.2436 | 0 | 0 | 13.583 | 2.6606 | 19.9993 | 0 | 0 | 16.9485 | 3.0507 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9993 | 0 | 0 | 17.796 | 3.2033 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ и понесенных затрат по итогам 2018 года. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Монтаж частотного регулирования СН (сетевого насоса) 2-го подъема НГРЭС | H_505-НГ-46 | И | 2007 | 2021 | нд | 30.1478 | 30.1478 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0.64546 | 30.1455 | 0.64546 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 24.1525 | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отказом от дальнейшей реализации. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Восстановление существующей водозаборной галереи подводящего канала НГРЭС | H_505-НГ-47 | Н | 2022 | 2023 | нд | 69.325 | 69.325 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.325 | 0 | 69.325 | 69.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.325 | 0 | 0 | 56.9586 | 9.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.325 | 0 | 0 | 59.501 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | 28.32 | 28.32 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.32 | 42.2031 | 28.32 | 28.32 | 42.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1846 | 0 | 0 | 13.7158 | 2.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9554 | 0 | 0 | 9.2842 | 1.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3231 | 0 | 0 | 58.3333 | 10.9899 | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | Изменение сроков и, соответственно, стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | 11.564 | 11.564 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.564 | 11.7172 | 11.564 | 11.564 | 11.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.564 | 0 | 0 | 9.8 | 1.764 | 11.7172 | 0 | 0 | 9.8 | 1.9172 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2023 | 2027 | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 26.8587 | 62.3059 | 63.1137 | 35.4472 | 35.4472 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4472 | 0 | 0 | 30.04 | 5.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2413 | 9.3679 | 9.2413 | 9.2413 | 9.3679 | 1.8236 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.27817 | 1.8545 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.30908 | 7.4177 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.1315 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4177 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.1315 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1746 | 3.2182 | 3.1746 | 3.1746 | 3.2182 | 0.64287 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.098066 | 0.65377 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.10896 | 2.5317 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.3862 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5317 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.3862 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения требований пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153.34.20.501-2003)
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5708 | 0 | 0 | 8 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании письма Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) от 16.08.2018 № 4957-8 и распоряжения филиала "НГРЭС" от 12.09.2018 №217р.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ"
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8908 | 0 | 0 | 17.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании замечаний АО "СО ЕЭС" АО СО «ЕЭС» от 23.08.2018 №В32-II-3-19-9523. Ранее мероприятие планировалось реализовать в составе проекта H_505-НГ-57, который исключен при корректировке ИПР ввиду отсутсутствия источника финансирования.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7354 | 0 | 0 | 29.065 | 5.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 30.04 | 5.8654 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического освидетельствования от 03.11.2018 №05/2018
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | Н | 2020 | 2024 | 2021 | 11.518 | 11.518 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.518 | 11.6666 | 11.518 | 11.518 | 11.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 0 | 0 | 8.9277 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | 11.6666 | 0 | 0 | 9.761 | 1.9056 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено невозможностью дальнейшей эксплуатации физически изношенного оборудования, отработавшего парковый ресурс. Изменение сроков реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 5 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 24.05.2019 №09-2119 в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифных источников финансирования и недостаточностью собственных средств для финансирования проекта в полном объеме в 2020 году. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Модернизация газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | I_505-НГ-60 | Н | 2023 | 2024 | нд | 30.09 | 30.09 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.09 | 0 | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект искючен на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 31.09.2018 №63. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | 11.21 | 11.21 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.21 | 11.4 | 11.21 | 11.21 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС | I_505-НГ-62 | Н | 2023 | 2024 | нд | 5.31 | 5.31 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект искючен на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 31.09.2018 №63. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | 1.298 | 1.298 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.298 | 1.32 | 1.298 | 1.298 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | 1.77 | 1.77 | январь 2017г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 1.8 | 1.77 | 1.77 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.295 | 6.402 | 6.295 | 6.295 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 4.002 | 0 | 0 | 3.335 | 0.667 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.362 | 0 | 0 | 5.335 | 1.027 | 6.402 | 0 | 0 | 5.335 | 1.067 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 103.7737 | 105.5325 | 103.7737 | 103.7737 | 105.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.0073 | 2743.6354 | 2729.9296 | 2706.6281 | 2706.6281 | 2692.9223 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 83.3359 | 0 | 0 | 70.6237 | 12.7123 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.1516 | 0 | 0 | 192.0085 | 35.1431 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.0073 | 2743.6354 | 2729.9296 | 2706.6281 | 2706.6281 | 2692.9223 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 83.3359 | 0 | 0 | 70.6237 | 12.7123 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.1516 | 0 | 0 | 192.0085 | 35.1431 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2565.294 | 2608.7736 | 2565.294 | 2565.294 | 2608.7736 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 13.032 | 0 | 0 | 10.86 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0314 | 0 | 0 | 33.9249 | 6.1065 | 57.558 | 0 | 0 | 47.965 | 9.593 | 88.8913 | 0 | 0 | 74.0761 | 14.8152 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.6875 | 0 | 0 | 124.7509 | 23.9367 | 162.4813 | 0 | 0 | 135.4011 | 27.0802 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с необходимостью обеспечения свободной емкости золоотвала в кратчайшие сроки.
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 82.8704 | 84.576 | 82.4431 | 82.4431 | 84.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 43.3045 | 0 | 0 | 36.6988 | 6.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.4641 | 0 | 0 | 67.2577 | 11.2064 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.5.4 | Строительство дымовой трубы № 2 НГРЭС | H_505-НГ-56 | К | 1987 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.58 | 95.471 | 36.58 | 58.891 | 58.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6649 | 344.4865 | 362.9954 | 302.821 | 302.821 | 321.3305 | 70.7139 | 0 | 0 | 59.927 | 10.7869 | 71.4579 | 0 | 0 | 59.5482 | 11.9096 | 48.2266 | 0 | 0 | 40.87 | 7.3566 | 67.2314 | 0 | 0 | 56.0262 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9398 | 0 | 0 | 38.932 | 7.0078 | 51.6144 | 0 | 0 | 43.012 | 8.6024 | 137.9408 | 0 | 0 | 116.899 | 21.0418 | 131.0268 | 0 | 0 | 109.189 | 21.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.1072 | 0 | 0 | 196.701 | 35.4062 | 249.8726 | 0 | 0 | 208.2272 | 41.6454 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | Н | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9974 | 7.116 | 6.9974 | 6.9974 | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.9948 | 14.232 | 13.9948 | 13.9948 | 14.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4999 | 3.5592 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99946 | 1.0164 | 0.99946 | 0.99946 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4986 | 1.524 | 1.4986 | 1.4986 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1989 | 1.2192 | 1.1989 | 1.1989 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.652 | 1.68 | 1.652 | 1.652 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0.2596 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9942 | 2.028 | 1.9942 | 1.9942 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5233 | 23.1433 | 23.3233 | 16.52 | 16.52 | 16.8 | 7.552 | 0 | 0 | 6.4 | 1.152 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 4.248 | 0 | 0 | 3.6 | 0.648 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.968 | 0 | 0 | 7.6 | 1.368 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС до 20%.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.2198 | 41.9184 | 41.2198 | 41.2198 | 41.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0978 | 9.252 | 9.0978 | 9.0978 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2184 | 2.256 | 2.2184 | 2.2184 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.6414 | 86.076 | 84.6414 | 84.6414 | 86.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1416 | 118.4882 | 119.5474 | 83.4461 | 83.4461 | 84.4059 | 39.4675 | 0 | 0 | 33.447 | 6.0205 | 39.6819 | 0 | 0 | 33.0682 | 6.6136 | 43.9786 | 0 | 0 | 37.27 | 6.7086 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9786 | 0 | 0 | 37.27 | 6.7086 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий договора поставки на 2019 год, а также влияния роста ставки НДС до 20%.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.072 | 0.0708 | 0.0708 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.478 | 2.52 | 2.478 | 2.478 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.144 | 0.1416 | 0.1416 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4602 | 0.468 | 0.4602 | 0.4602 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.649 | 0.66 | 0.649 | 0.649 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с планом мероприятий по внедрению оборудования СОРМ, согласованного начальником УФСБ России по РС (Я) 01.03.2016.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №485, 489, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №484, 486, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №483, 487, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совещания филиала "НГРЭС" от 27.06.2016 №01-06-16 для замены физически изношенного оборудования.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | Новый проект. Проект включен в ИПР для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта выявленных дефектов от 03.12.2018 №2/2018 для замены физически изношенного оборудования.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | Новый проект. Проект включен в ИПР для оснащения персонала станции технологическим оборедованием.
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.5144 | 22.896 | 22.5144 | 22.5144 | 22.896 | 22.5144 | 0 | 0 | 19.08 | 3.4344 | 22.896 | 0 | 0 | 19.08 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 727.393 | 727.393 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 358.3198 | 1331.3797 | 1437.0823 | 958.8366 | 958.8366 | 1078.7625 | 69.528 | 0 | 0 | 44.7027 | 24.8253 | 68.7567 | 0 | 0 | 42.8423 | 25.9144 | 52.5056 | 0 | 0 | 44.692 | 7.8136 | 51.321 | 0 | 0 | 43.0322 | 8.2887 | 52.1398 | 0 | 0 | 44.382 | 7.7578 | 58.9433 | 0 | 0 | 49.3836 | 9.5597 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | 62.8288 | 0 | 0 | 52.6346 | 10.1943 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | 56.2152 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.0602 | 56.3303 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.1754 | нд | нд | нд | нд | нд | 290.6467 | 0 | 0 | 246.5109 | 44.1357 | 285.6386 | 0 | 0 | 239.3603 | 46.2784 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2026 | 2026 | 297.1367 | 297.1367 | декабрь 2017г. | нд | нд | нд | 70.2234 | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6619 | 179.0827 | 173.1105 | 127.0596 | 127.0596 | 127.4486 | 37.8144 | 0 | 0 | 32.2418 | 5.5726 | 30.203 | 0 | 0 | 25.4342 | 4.7687 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 2.2157 | 0 | 0 | 1.8777 | 0.33799 | 13.416 | 0 | 0 | 11.1968 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272 | 0 | 0 | 7.106 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.285 | 0 | 0 | 31.7932 | 5.4918 | 46.4416 | 0 | 0 | 38.9111 | 7.5305 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.8753 | 40.9048 | 40.9048 | 41.5981 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.8753 | 40.9048 | 40.9048 | 41.5981 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой объемов выполнения работ по годам в рамках реализации проекта. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3847 | 137.9007 | 131.2352 | 86.1548 | 86.1548 | 85.8506 | 35.6621 | 0 | 0 | 30.4178 | 5.2443 | 28.0218 | 0 | 0 | 23.6102 | 4.4115 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 10.2563 | 0 | 0 | 8.5469 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2022 | 0 | 0 | 6.8351 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.869 | 0 | 0 | 30.5932 | 5.2758 | 42.9568 | 0 | 0 | 35.9903 | 6.9665 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | И | 2013 | 2020 | 2020 | 80.0483 | 80.0483 | декабрь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 42.3083 | 81.4822 | 73.9089 | 32.8126 | 32.8126 | 31.6006 | 31.7779 | 0 | 0 | 27.1261 | 4.6518 | 23.8674 | 0 | 0 | 20.1482 | 3.7191 | 1.0347 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.15783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0347 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.15783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | Изменение стоимости проекта обусловлено заменой импортного оборудования отечественными аналогами. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.7185 | 39.378 | 38.7185 | 38.7185 | 39.378 | 3.8842 | 0 | 0 | 3.2917 | 0.5925 | 4.1544 | 0 | 0 | 3.462 | 0.6924 | 0.201 | 0 | 0 | 0.17034 | 0.030661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 16.7652 | 0 | 0 | 14.1639 | 2.6012 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 10.2563 | 0 | 0 | 8.5469 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2022 | 0 | 0 | 6.8351 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8343 | 0 | 0 | 29.7163 | 5.118 | 35.2236 | 0 | 0 | 29.546 | 5.6776 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с устранением замечаний Правительства ЕАО и учетом решений МЭ (п. 3 протокола согласительного совещания МЭ от 07.08.2019 № 09-1492-пр)
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0763 | 17.7 | 17.9483 | 14.6237 | 14.6237 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2798 | 214.207 | 284.0724 | 164.0651 | 164.0651 | 241.7926 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 11.8823 | 0 | 0 | 10.0155 | 1.8668 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 36.3061 | 0 | 0 | 30.5199 | 5.7863 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 31.3662 | 0 | 0 | 26.2097 | 5.1565 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 42.455 | 0 | 0 | 35.6395 | 6.8154 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.836 | 0 | 0 | 111.1544 | 19.6816 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2798 | 214.207 | 284.0724 | 164.0651 | 164.0651 | 241.7926 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 11.8823 | 0 | 0 | 10.0155 | 1.8668 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 36.3061 | 0 | 0 | 30.5199 | 5.7863 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 31.3662 | 0 | 0 | 26.2097 | 5.1565 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 42.455 | 0 | 0 | 35.6395 | 6.8154 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.836 | 0 | 0 | 111.1544 | 19.6816 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | И | 2014 | 2019 | 2019 | 15.0607 | 15.0607 | июнь 2014 г. | нд | нд | нд | нд | 7.5549 | 15.8297 | 13.3871 | 0.41274 | 0.41274 | 5.8322 | 0.41274 | 0 | 0 | 0.34978 | 0.06296 | 5.8322 | 0 | 0 | 4.9414 | 0.89079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2025 | 2025 | 60.4238 | 60.4238 | сентябрь 2013г. | нд | нд | нд | нд | 20.7566 | 75.5058 | 76.3669 | 54.7493 | 54.7493 | 55.6104 | 3.7831 | 0 | 0 | 3.206 | 0.57709 | 4.208 | 0 | 0 | 3.5349 | 0.67308 | 3.4643 | 0 | 0 | 2.9358 | 0.52845 | 3.9872 | 0 | 0 | 3.3405 | 0.64671 | 12.8644 | 0 | 0 | 10.902 | 1.9624 | 10.7033 | 0 | 0 | 8.9906 | 1.7127 | 0.322 | 0 | 0 | 0.27288 | 0.049119 | 2.683 | 0 | 0 | 2.2358 | 0.44716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6507 | 0 | 0 | 14.1107 | 2.5399 | 17.3736 | 0 | 0 | 14.567 | 2.8066 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.9381 | 41.5086 | 40.9381 | 40.9381 | 41.5086 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.2584 | 38.2854 | 0 | 0 | 32.641 | 5.6444 | 23.3429 | 0 | 0 | 19.6429 | 3.7 | 1.0007 | 0 | 0 | 0.84804 | 0.15265 | 15.4661 | 0 | 0 | 12.8884 | 2.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0.9577 | 0.19154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.2861 | 0 | 0 | 33.489 | 5.7971 | 39.9582 | 0 | 0 | 33.489 | 6.4692 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с устранением замечаний Правительства ЕАО и учетом решений МЭ (п. 3 протокола согласительного совещания МЭ от 07.08.2019 № 09-1492-пр)
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | П | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 69.7286 | 0 | 0 | 69.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 1.5678 | 0.31356 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | 15.9324 | 0 | 0 | 13.3605 | 2.5719 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"и обеспечения функционирования главных паропроводов в соответствии с нормативными характеристиками и требованиями промышленной безопасности на основании Заключения АО "ХЭТК" №218/17 от 06.12.2017.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2024 | 2025 | 29.7922 | 29.7922 | июнь 2016г. | нд | нд | нд | нд | 13.9683 | 81.9333 | 83.0812 | 67.965 | 67.965 | 69.1129 | 0.596 | 0 | 0 | 0.50508 | 0.090915 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 8.976 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4396 | 2.6593 | 0 | 0 | 2.2537 | 0.40566 | 5.1968 | 0 | 0 | 4.3306 | 0.86613 | 54.5062 | 0 | 0 | 46.3874 | 8.1188 | 38.6227 | 0 | 0 | 32.446 | 6.1767 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 5.4671 | 0 | 0 | 4.5559 | 0.91118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.8482 | 0 | 0 | 51.762 | 9.0862 | 58.2626 | 0 | 0 | 48.8689 | 9.3936 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью тарифного источника финансирования. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено необходимостью обеспечения ввода объектов, завершенных строительством, в эксплуатацию в 2020 году. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Корректировка данных по полной сметной стоимости в соответствии с утв. ПСД обусловлена устранением п. 2.7. замечаний МЭ к проекту ИПР АО "ДГК" от 26.07.2019 №09-3236.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.1021 | 537.5075 | 326.9715 | 326.9715 | 332.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | 31.3396 | 0 | 0 | 26.4253 | 4.9143 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2295 | 0 | 0 | 69.7033 | 12.5262 | 57.8321 | 0 | 0 | 48.6319 | 9.2002 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.1021 | 537.5075 | 326.9715 | 326.9715 | 332.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | 31.3396 | 0 | 0 | 26.4253 | 4.9143 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2295 | 0 | 0 | 69.7033 | 12.5262 | 57.8321 | 0 | 0 | 48.6319 | 9.2002 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2024 | 2025 | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 205.1306 | 262.3801 | 263.2139 | 57.2495 | 57.2495 | 58.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6406 | 0 | 0 | 40.5691 | 7.0715 | 30.1676 | 0 | 0 | 25.4487 | 4.719 | 17.8438 | 0 | 0 | 14.9021 | 2.9417 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4844 | 0 | 0 | 55.4712 | 10.0132 | 48.0115 | 0 | 0 | 40.3508 | 7.6607 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с устранением замечаний Правительства ЕАО и учетом решений МЭ (п. 3 протокола согласительного совещания МЭ от 07.08.2019 № 09-1492-пр)
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 269.722 | 274.2936 | 269.722 | 269.722 | 274.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 7.0222 | 0 | 0 | 5.951 | 1.0712 | 1.172 | 0 | 0 | 0.97663 | 0.19533 | 3.961 | 0 | 0 | 3.3981 | 0.56287 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7451 | 0 | 0 | 14.2321 | 2.513 | 9.8206 | 0 | 0 | 8.2811 | 1.5395 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено необходимостью обеспечения свободной емкости для складирования золошлаков СП БТЭЦ, предотвращения экологических рисков и устранением замечаний Правительства ЕАО и учетом решений МЭ (п. 3 протокола согласительного совещания МЭ от 07.08.2019 № 09-1492-пр) . Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.0816 | 59.2116 | 28.0816 | 28.0816 | 59.2116 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 9.3734 | 0 | 0 | 7.3925 | 1.9809 | 7.1602 | 0 | 0 | 6.068 | 1.0922 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 1.7818 | 0 | 0 | 1.51 | 0.2718 | 10.812 | 0 | 0 | 9.01 | 1.802 | 2.0296 | 0 | 0 | 1.72 | 0.3096 | 2.2702 | 0 | 0 | 1.8919 | 0.37837 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.296 | 0 | 0 | 33.86 | 6.436 | 49.8382 | 0 | 0 | 41.5319 | 8.3064 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.27281 | 0.2596 | 0.2596 | 0.27281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | Изменение стоимости обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0.84 | 0.826 | 0.826 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании п. 3 протокола оперативного совещания ПАО "РусГидро" от 19.09.2018 №35пр-ОС. Оборудование приобретено в 2018г. В 2019 году планируется оплата кредиторской задолженности.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3842 | 3.4416 | 3.3842 | 3.3842 | 3.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.11 | 17.4 | 17.11 | 17.11 | 17.4 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2024г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.4744 | 0 | 0 | 29.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | 29.4744 | 0 | 0 | 24.562 | 4.9124 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физиченски изношенной техники на основании акта Гостехнадзора о запрещении эксплуатации машин от 09.10.2017
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 1.1574 | 0.944 | 0.944 | 1.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.68 | 1.416 | 1.416 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.132 | 0.1062 | 0.1062 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Прибор для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.11988 | 0.023976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32173 | 0 | 0 | 0.27265 | 0.049077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".
5.7 | Покупка Стационарный пробоотборник из ж/д вагона– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-22 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0 | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.