## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 30547.2769 | нд | 7383.6818 | нд | 23163.5951 | нд | 4634.7975 | нд | 14688.1587 | нд | 19275.0845 | нд | -746.2869 | нд | -16.1% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 1957.6465 | нд | 499.0762 | нд | 1458.5704 | нд | 410.8768 | нд | 242.4876 | нд | 1360.6863 | нд | -312.9927 | нд | -76.18% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 4385.9836 | нд | 1349.7377 | нд | 3036.2459 | нд | 334.6993 | нд | 381.6348 | нд | 2658.1052 | нд | 43.4414 | нд | 12.98% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 12061.0833 | нд | 2637.5415 | нд | 9423.5418 | нд | 3237.6649 | нд | 2352.4345 | нд | 7255.0684 | нд | -1069.1916 | нд | -33.02% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 11246.6848 | нд | 2783.6831 | нд | 8463.0017 | нд | 174.4757 | нд | 821.5385 | нд | 7641.4632 | нд | 647.0627 | нд | 370.9% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 895.8786 | нд | 113.6433 | нд | 782.2353 | нд | 477.0808 | нд | 10873.9162 | нд | 359.7613 | нд | -54.6068 | нд | -11.45% | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 13846.7984 | нд | 4143.9942 | нд | 9702.8042 | нд | 1986.5612 | нд | 2418.2792 | нд | 7332.9562 | нд | 383.2869 | нд | 19.29% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 1084.6349 | нд | 305.1188 | нд | 779.5161 | нд | 97.294 | нд | 92.0054 | нд | 690.3198 | нд | -8.0977 | нд | -8.323% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 1084.6349 | нд | 305.1188 | нд | 779.5161 | нд | 97.294 | нд | 92.0054 | нд | 690.3198 | нд | -8.0977 | нд | -8.323% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 1084.6349 | нд | 305.1188 | нд | 779.5161 | нд | 97.294 | нд | 92.0054 | нд | 690.3198 | нд | -8.0977 | нд | -8.323% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | нд | 654.698 | нд | 305.1188 | нд | 349.5792 | нд | 74.364 | нд | 81.7691 | нд | 267.8101 | нд | 7.4051 | нд | 9.958% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | нд | 429.9369 | нд | 0 | нд | 429.9369 | нд | 22.93 | нд | 7.4272 | нд | 422.5097 | нд | -15.5028 | нд | -67.61% | Отставание подрядной организации от графика выполнения ПИР.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | M_505-ХТС-4тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2138.1923 | нд | 484.5658 | нд | 1653.6265 | нд | 193.2107 | нд | 209.146 | нд | 1447.9747 | нд | 12.4411 | нд | 6.439% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 334.0445 | нд | 218.2735 | нд | 115.771 | нд | 71.1825 | нд | 57.7687 | нд | 58.0024 | нд | -13.4138 | нд | -18.84% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | 49.5407 | нд | 0 | нд | 49.5407 | нд | 4.781 | нд | 1.14 | нд | 48.4007 | нд | -3.641 | нд | -76.16% | ПИРы приняты в полном объеме, в соответствии с заключенным договором. Экономия по результатам закупочных процедур.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | нд | 214.6705 | нд | 214.8416 | нд | -0.17113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17113 | нд | 0 | нд | 0% | Удорожание стоимости проекта.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | нд | 69.8334 | нд | 3.4319 | нд | 66.4015 | нд | 66.4015 | нд | 56.6287 | нд | 9.7728 | нд | -9.7728 | нд | -14.72% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 170.599 | нд | 22.9565 | нд | 147.6424 | нд | 114.3878 | нд | 148.3146 | нд | 1.2939 | нд | 31.9607 | нд | 27.94% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата ПИР в соответствии с условиями договора.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | нд | 113.4193 | нд | 2.4833 | нд | 110.936 | нд | 110.936 | нд | 145.7007 | нд | -34.7647 | нд | 34.7647 | нд | 31.34% | Изменение стоимостити проекта ввиду удорожания продукции у производителей.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации и объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с неисполнением договора по итогам 2021-2022 года.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | 57.1796 | нд | 20.4732 | нд | 36.7064 | нд | 3.4518 | нд | 0.6478 | нд | 36.0586 | нд | -2.804 | нд | -81.23% | Из-за задержки поставки основного оборудования, всвязи введенными антироссийскими санкциями, заключено доп. сог.на продленение сроков выполнения работ . Приняты к учету затраты на содержание службы заказчика.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта по причине отставания от графика производства работ. К учету приняты прочие затраты, аренда земли.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 1633.5488 | нд | 243.3357 | нд | 1390.213 | нд | 7.6404 | нд | 2.9012 | нд | 1388.6784 | нд | -6.1058 | нд | -79.91% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | 80.5311 | нд | 8.9134 | нд | 71.6177 | нд | 0.75416 | нд | 0.4015 | нд | 71.2161 | нд | -0.35265 | нд | -46.76% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, в соответствии с договором аренды, пересмотренные в сторону уменьшения.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | 384.6319 | нд | 133.7953 | нд | 250.8366 | нд | 0 | нд | 0.71515 | нд | 250.1215 | нд | 0.71515 | нд | 100% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка и прочие затраты по подготовке плана и схемы развития горных работ на 1-ом Фёдоровском месторождении суглинков на 2022г.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | нд | 991.0206 | нд | 6.6459 | нд | 984.3747 | нд | 6.4663 | нд | 0 | нд | 984.3747 | нд | -6.4663 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ (договор на проектирование с Комсом. ТИСИЗ №329/ХГ-19)
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | нд | 174.8056 | нд | 93.9812 | нд | 80.8244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.8244 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | нд | 2.5597 | нд | 0 | нд | 2.5597 | нд | 0.42 | нд | 0.418 | нд | 2.1417 | нд | -0.002 | нд | -0.4762% | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР для замены существующих сетевых насосов на более мощные с целью обеспечения качества теплоснабжения всех потребителей при теплоснабжении от ЦТП№6. Затраты по договору на выполнение ПИР по проекту приняты в полном объеме.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 6331.4943 | нд | 1966.0773 | нд | 4365.417 | нд | 1372.505 | нд | 999.5053 | нд | 3385.5729 | нд | -392.6609 | нд | -28.61% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 1156.9013 | нд | 232.258 | нд | 924.6433 | нд | 386.2995 | нд | 387.5771 | нд | 537.0662 | нд | 1.2777 | нд | 0.3307% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | нд | 29.7 | нд | 28.6959 | нд | 1.0041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0041 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | -40 | нд | -100% | Поставка основного оборудования, в соответствии с заключенным договором поставки запланирована в 02.2023 г.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | нд | 196.8355 | нд | 0 | нд | 196.8355 | нд | 3 | нд | 19.6676 | нд | 177.1679 | нд | 16.6676 | нд | 555.6% | Приняты ПИР в соотвествии с графиком выполнения работ к заключенному договору.Принятиы фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги)
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | нд | 235.6 | нд | 0 | нд | 235.6 | нд | 235.6 | нд | 235.9402 | нд | -0.34018 | нд | 0.34018 | нд | 0.1444% | Изменение ст-ти и объемов инвестиций ввиду удорожания продукции у производителей, применения новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | нд | 13.1926 | нд | 13.0078 | нд | 0.18488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18488 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | нд | 38.3793 | нд | 44.1987 | нд | -5.8194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.8194 | нд | 0 | нд | 0% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | нд | 19.791 | нд | 8.1086 | нд | 11.6824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6824 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | нд | 30.0995 | нд | 0 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | нд | 43.0504 | нд | -12.9509 | нд | 12.9509 | нд | 43.03% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | нд | 30.3 | нд | 0 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | нд | 34.357 | нд | -4.057 | нд | 4.057 | нд | 13.39% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | нд | 34.6 | нд | 0 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | нд | 39.0878 | нд | -4.4878 | нд | 4.4878 | нд | 12.97% | Увеличение стоимости проекта обусловлено фактической стоимостью заключенного договора подряда на СМР.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | нд | 12.7 | нд | 0 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | нд | 0.0050071 | нд | 12.695 | нд | -12.695 | нд | -99.96% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала. Заключено доп.согл. на продление сроков выполнения работ.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | нд | 124.7127 | нд | 119.6117 | нд | 5.101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.101 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 350.9907 | нд | 18.6354 | нд | 332.3553 | нд | 0 | нд | 15.4692 | нд | 316.8861 | нд | 15.4692 | нд | 100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с неисполненным договором на ПИР в 2021 году и как следствие корректировка графика производства работ. Отставание подрядной организации от графика заключенного договора на выполнения СМР,перенос окончания работ на 2023 г.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 2359.4349 | нд | 1007.1221 | нд | 1352.3128 | нд | 454.9587 | нд | 411.3931 | нд | 940.9197 | нд | -43.5656 | нд | -9.576% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 187.5 | нд | 0.19241 | нд | 187.3076 | нд | 75.11 | нд | 1.0523 | нд | 186.2553 | нд | -74.0577 | нд | -98.6% | Неисполнение договора подряда. К учету приняты затраты по процентам за пользование кредитом .
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 261.933 | нд | 139.0268 | нд | 122.9062 | нд | 35.668 | нд | 38.1055 | нд | 84.8008 | нд | 2.4375 | нд | 6.834% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 155.588 | нд | 58.7627 | нд | 96.8253 | нд | 17.123 | нд | 10.4154 | нд | 86.4099 | нд | -6.7076 | нд | -39.17% | Запланированные строительно-монтажные работы подрядной организации не были выполнены в полном объеме из-за низких темпов производства работ,недостаточного количества рабочего персонала и техники. В целях безусловного достижения результатов было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков исполнения работ до 31.07.2023 с выставлением штрафной неустойки.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | нд | 180.31 | нд | 131.3137 | нд | 48.9963 | нд | 10.578 | нд | 10.1774 | нд | 38.8189 | нд | -0.40062 | нд | -3.787% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | нд | 68.5388 | нд | 68.0344 | нд | 0.50437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50437 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 136.6345 | нд | 73.0497 | нд | 63.5848 | нд | 22.9649 | нд | 24.06 | нд | 39.5248 | нд | 1.0951 | нд | 4.769% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | нд | 43.675 | нд | 42.4768 | нд | 1.1982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1982 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | нд | 116.4547 | нд | 78.2219 | нд | 38.2328 | нд | 38.0075 | нд | 43.6943 | нд | -5.4615 | нд | 5.6868 | нд | 14.96% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | 150.086 | нд | 46.3019 | нд | 103.7841 | нд | 53.627 | нд | 58.4032 | нд | 45.3809 | нд | 4.7762 | нд | 8.906% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 461.649 | нд | 241.4596 | нд | 220.1894 | нд | 59.574 | нд | 66.5191 | нд | 153.6703 | нд | 6.9451 | нд | 11.66% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 287.914 | нд | 98.0646 | нд | 189.8494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 189.8494 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | 113.474 | нд | 30.2176 | нд | 83.2564 | нд | 66.8184 | нд | 72.5284 | нд | 10.728 | нд | 5.71 | нд | 8.546% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | нд | 195.678 | нд | 0 | нд | 195.678 | нд | 75.488 | нд | 86.4376 | нд | 109.2404 | нд | 10.9496 | нд | 14.51% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 2815.1581 | нд | 726.6971 | нд | 2088.4609 | нд | 531.2467 | нд | 200.535 | нд | 1907.5871 | нд | -350.3729 | нд | -65.95% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | нд | 245.711 | нд | 66.7076 | нд | 179.0034 | нд | 1.276 | нд | 0.4114 | нд | 178.592 | нд | -0.8646 | нд | -67.76% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | нд | 187.211 | нд | 135.2263 | нд | 51.9848 | нд | 0 | нд | 20.9796 | нд | 31.0052 | нд | 20.9796 | нд | 100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | нд | 327.6949 | нд | 75.6065 | нд | 252.0884 | нд | 10 | нд | 10.9851 | нд | 241.1034 | нд | 0.98506 | нд | 9.851% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | нд | 130.6408 | нд | 67.514 | нд | 63.1268 | нд | 42.0777 | нд | 20.6463 | нд | 42.4805 | нд | -21.4314 | нд | -50.93% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года. На выполнение запланированных объемов 2022 г. заключен договор подряда, со сроком исполнения до 30.11.2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 98.538 | нд | 31.0369 | нд | 67.5011 | нд | 65.783 | нд | 0.96387 | нд | 66.5372 | нд | -64.8191 | нд | -98.53% | Позднее заключение договора подряда, со сроком исполнения до 30.11.2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | нд | 190.2887 | нд | 41.519 | нд | 148.7697 | нд | 99.6253 | нд | 11.1663 | нд | 137.6033 | нд | -88.4589 | нд | -88.79% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года. Заключен договор на выполнение работ с другой подрядной организацией, из-за недопоставки в 2022 г. оборудования заказчика, сроки окончания работ переносятся на 2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | нд | 146.8256 | нд | 18.6479 | нд | 128.1777 | нд | 30 | нд | 0.17067 | нд | 128.007 | нд | -29.8293 | нд | -99.43% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года. На выполнение запланированных объемов 2022 г. заключен договор подряда, со сроком исполнения до 31.12.2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | нд | 118.8609 | нд | 50.0291 | нд | 68.8318 | нд | 24 | нд | 0 | нд | 68.8318 | нд | -24 | нд | -100% | Приостановка работ по замене периметрального ограждения. Протокол совещвния ПАО "РусГидро" по вопросу строительства ХТЭЦ-4 №71прс 14.10.2021
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | нд | 352.7134 | нд | 69.1933 | нд | 283.5202 | нд | 30 | нд | 25.9479 | нд | 257.5722 | нд | -4.0521 | нд | -13.51% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с неисполненным договорных обязательств в 2021 году. К учёту приняты СМР, запланированные в 2021 г. На выполнение запланированных объемов 2022 г. заключен договор подряда, в соответствии с доп. соглашением к договору, срок окончания работ 05.2023 г.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | нд | 49.374 | нд | 0 | нд | 49.374 | нд | 1.364 | нд | 0.92705 | нд | 48.4469 | нд | -0.43695 | нд | -32.03% | Неисполнение договора подряда ПИР по договору от 19.05.2022 №743/24-22 с ООО "Уралэнерготел". На основании письма от Подрядчика от 15.12.2022 №2947/1 (вх от 19.12.2022 №12420) выполнение объемов планируется принять в 1 кв.2023.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | нд | 39.553 | нд | 0 | нд | 39.553 | нд | 0.844 | нд | 0.40915 | нд | 39.1438 | нд | -0.43485 | нд | -51.52% | Неисполнение договора подряда ПИР по договору от 19.05.2022 №743/24-22 с ООО "Уралэнерготел". На основании письма от Подрядчика от 15.12.2022 №2947/1 (вх от 19.12.2022 №12420) выполнение объемов планируется принять в 1 кв.2023.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | нд | 55.7605 | нд | 0 | нд | 55.7605 | нд | 2.792 | нд | 2.5593 | нд | 53.2013 | нд | -0.23272 | нд | -8.335% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | нд | 2.4991 | нд | 0 | нд | 2.4991 | нд | 0.936 | нд | 0.97187 | нд | 1.5272 | нд | 0.035873 | нд | 3.833% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | нд | 2.222 | нд | 0 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | нд | 2.2406 | нд | -0.018623 | нд | 0.018623 | нд | 0.8381% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | нд | 1.842 | нд | 0 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | нд | 1.53 | нд | 0.31201 | нд | -0.31201 | нд | -16.94% | Работы по договору выполнены в полном объеме. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | нд | 0.993 | нд | 0 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | нд | 1.0424 | нд | -0.049373 | нд | 0.049373 | нд | 4.972% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | нд | 2.261 | нд | 0 | нд | 2.261 | нд | 1.405 | нд | 1.4629 | нд | 0.79813 | нд | 0.057873 | нд | 4.119% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | нд | 3.976 | нд | 0 | нд | 3.976 | нд | 1.595 | нд | 1.583 | нд | 2.393 | нд | -0.012 | нд | -0.7524% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | нд | 2.159 | нд | 0 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | нд | 2.1726 | нд | -0.013623 | нд | 0.013623 | нд | 0.631% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | нд | 1.793 | нд | 0 | нд | 1.793 | нд | 0.841 | нд | 0.89887 | нд | 0.89413 | нд | 0.057873 | нд | 6.881% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | нд | 2.812 | нд | 0 | нд | 2.812 | нд | 2.095 | нд | 2.1486 | нд | 0.66338 | нд | 0.053623 | нд | 2.56% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | нд | 0.905 | нд | 0 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 5 | нд | 0.64071 | нд | 39.3593 | нд | -4.3593 | нд | -87.19% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации. К учету приняты фактические затраты по предпроектному обследованию, сбору исходных данных по дог № 401/ХГ-22 ООО "ВИСИЭСИДРО". Выполнена актуализация ТЗ. Увеличение объемов выполнения проектных работ. Планируется заключение ДС на увеличение сроков проектных работ.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | 36.554 | нд | 0.74 | нд | 35.814 | нд | 0 | нд | 36.0422 | нд | -0.22819 | нд | 36.0422 | нд | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта. К учету приняты выполненые СМР по договору подряда №№ 47/ХГ-22 от 26.01.2022 с АО «ЭННОВА». Выполнение ПНР перенесено на 2023 г.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | нд | 28.2453 | нд | 23.995 | нд | 4.2503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2503 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | нд | 9.9756 | нд | 0.50057 | нд | 9.4751 | нд | 2.07 | нд | 0 | нд | 9.4751 | нд | -2.07 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | нд | 6.95 | нд | 0.39945 | нд | 6.5506 | нд | 1.9543 | нд | 0.030219 | нд | 6.5203 | нд | -1.9241 | нд | -98.45% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | нд | 9.9606 | нд | 0.47097 | нд | 9.4896 | нд | 2.0813 | нд | 0.030219 | нд | 9.4594 | нд | -2.0511 | нд | -98.55% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | нд | 6.9106 | нд | 0.36492 | нд | 6.5457 | нд | 1.9534 | нд | 0.037973 | нд | 6.5077 | нд | -1.9154 | нд | -98.06% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | 22.8068 | нд | 0.36492 | нд | 22.4418 | нд | 2.3346 | нд | 0.078238 | нд | 22.3636 | нд | -2.2564 | нд | -96.65% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора на СМР в 2021 году - сдвиг срока оплаты ГУ на 2022 год.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | нд | 0.35564 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.20564 | нд | 0.11709 | нд | 0.23854 | нд | -0.088543 | нд | -43.06% | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения/финансирования работ. Приняты ПИР по договору 2021 г.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость замены оборудования, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий. К учету приняты ПИР .
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | нд | 0.17782 | нд | 0 | нд | 0.17782 | нд | 0.10282 | нд | 0.13422 | нд | 0.043596 | нд | 0.031404 | нд | 30.54% | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения/финансирования работ. Приняты ПИР по договору 2021 г.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | нд | 0.71127 | нд | 0 | нд | 0.71127 | нд | 0.10282 | нд | 0.13308 | нд | 0.5782 | нд | 0.030258 | нд | 29.43% | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения/финансирования работ. Приняты ПИР по договору 2021 г.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | нд | 0.35564 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.20564 | нд | 0.18219 | нд | 0.17345 | нд | -0.023445 | нд | -11.4% | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения/финансирования работ. Приняты ПИР по договору 2021 г.
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | нд | 13.7593 | нд | 0 | нд | 13.7593 | нд | 13.7593 | нд | 8.002 | нд | 5.7573 | нд | -5.7573 | нд | -41.84% | Уменьшение стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | нд | 3.3548 | нд | 3.3961 | нд | -0.041264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041264 | нд | 0 | нд | 0% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | нд | 7.1137 | нд | 0 | нд | 7.1137 | нд | 7.1137 | нд | 7.2055 | нд | -0.091743 | нд | 0.091743 | нд | 1.29% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | нд | 0.38073 | нд | 0 | нд | 0.38073 | нд | 0.38073 | нд | 0.3579 | нд | 0.022829 | нд | -0.022829 | нд | -5.996% | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | нд | 46.9483 | нд | 0 | нд | 46.9483 | нд | 4.8694 | нд | 2.995 | нд | 43.9533 | нд | -1.8744 | нд | -38.49% | Работы по договору на ПИР выполненны в полном объеме согласно договора. Экономия по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в инвестиционную программу. Работы по замене компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 выполнены в полном объеме. Объект после техперевооружения введен в эксплуатацию.
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | нд | 70.6002 | нд | 64.2192 | нд | 6.381 | нд | 6.4334 | нд | 6.0713 | нд | 0.3097 | нд | -0.36212 | нд | -5.629% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 63.8002 | нд | 12.1283 | нд | 51.6719 | нд | 8.701 | нд | 8.616 | нд | 43.0558 | нд | -0.084993 | нд | -0.9768% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | нд | 5.914 | нд | 0.373 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | нд | 0 | нд | 5.541 | нд | -5.541 | нд | -100% | Проект исключен на основании письма АО «ДГК» от 23.09.2021 года № 01.10/16910, договора купли-продажи недвижимого имущества № Упр 3-007/21/968/52-21 от 22.09.2021 года «О реализации газотранспортных активов», и согласно Приказа филиала «Хабаровская генерация» от 24.09.2021 №193 «О мероприятиях по реализации объектов основных средств»
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | нд | 65.2878 | нд | 3.1195 | нд | 62.1683 | нд | 61.0432 | нд | 0 | нд | 62.1683 | нд | -61.0432 | нд | -100% | Проект исключен в связи с несостовяшимися закупками - на протяжении многих лет, отсутствуют потенциальные участники.
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 (2 шт.) СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.3.4 | Установка автомобильных весов в г.Советская Гавань, 1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | нд | 6.8092 | нд | 0.27973 | нд | 6.5295 | нд | 1.9403 | нд | 0 | нд | 6.5295 | нд | -1.9403 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | нд | 9.9772 | нд | 0.50057 | нд | 9.4766 | нд | 2.0723 | нд | 0.030219 | нд | 9.4464 | нд | -2.042 | нд | -98.54% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | нд | 6.9995 | нд | 0.44879 | нд | 6.5507 | нд | 1.9561 | нд | 0 | нд | 6.5507 | нд | -1.9561 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | нд | 260.39 | нд | 51.5381 | нд | 208.8519 | нд | 11.65 | нд | 0 | нд | 208.8519 | нд | -11.65 | нд | -100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Гашение ГУ, перешедших в 2022г.по причине нарушения графика проведения работ подрядчиком.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 52.89 | нд | 7.8671 | нд | 45.023 | нд | 8.0177 | нд | 0 | нд | 45.023 | нд | -8.0177 | нд | -100% | Отставание подрядной организации от графика выполнения работ, проект доп. соглашения о переносе сроков окончания работ на 1 полугодие 2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | нд | 73.2959 | нд | 0.51044 | нд | 72.7854 | нд | 59.003 | нд | 0.047208 | нд | 72.7382 | нд | -58.9558 | нд | -99.92% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования. Приняты к учету фактические затраты службы заказчика.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 3827.7357 | нд | 1328.5096 | нд | 2499.2261 | нд | 106.0376 | нд | 811.7357 | нд | 1687.4904 | нд | 705.6981 | нд | 665.5% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 500 | нд | 46.7879 | нд | 453.2121 | нд | 0 | нд | 725.2015 | нд | -271.9894 | нд | 725.2015 | нд | 100% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | нд | 500 | нд | 46.7879 | нд | 453.2121 | нд | 0 | нд | 725.2015 | нд | -271.9894 | нд | 725.2015 | нд | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году (скорректирован график производства работ).
1.5.2 | Строительство АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 853.4649 | нд | 706.2222 | нд | 147.2427 | нд | 0 | нд | 57.5723 | нд | 89.6704 | нд | 57.5723 | нд | 100% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | нд | 704.992 | нд | 639.2331 | нд | 65.7589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.7589 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | нд | 148.473 | нд | 66.9891 | нд | 81.4838 | нд | 0 | нд | 57.5723 | нд | 23.9115 | нд | 57.5723 | нд | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021 года.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 2474.2707 | нд | 575.4995 | нд | 1898.7713 | нд | 106.0376 | нд | 28.9619 | нд | 1869.8094 | нд | -77.0757 | нд | -72.69% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | нд | 1493.398 | нд | 54.3941 | нд | 1439.004 | нд | 34.8383 | нд | 10.4472 | нд | 1428.5567 | нд | -24.3911 | нд | -70.01% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации ввиду неисполнения договорных обязательств по выполнению ПИР в 2021 году и корректировкой графика выполнения работ.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | нд | 402.7868 | нд | 340.4364 | нд | 62.3505 | нд | 55.5059 | нд | 5.6647 | нд | 56.6858 | нд | -49.8412 | нд | -89.79% | Уведомление № 54/01.10 от 23.01.2023 о расторжении договора подряда №540/ХГ-20 от 11.09.2020 с ООО "Эверест" на выполнение СМР. № 54/01.10 от 23.01.2023.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | нд | 231 | нд | 50.6774 | нд | 180.3226 | нд | 0.35028 | нд | 0.023464 | нд | 180.2992 | нд | -0.32681 | нд | -93.3% | Приняты фактические затраты по аренде земли, в соответствии с условиями договора, пересчитанные в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 9.9277 | нд | 0.072271 | нд | -0.072271 | нд | -0.7227% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 337.0859 | нд | 129.9917 | нд | 207.0942 | нд | 5.343 | нд | 2.8987 | нд | 204.1955 | нд | -2.4443 | нд | -45.75% | Увеличение сроков выполнения работ на ПИР по дог. № 603/ХГ-17 от 11.10.17 с АО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" на выполнение ПИР.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 464.7412 | нд | 59.7227 | нд | 405.0184 | нд | 217.5139 | нд | 305.8868 | нд | 121.5984 | нд | 65.9061 | нд | 30.3% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | нд | 2.745 | нд | 0 | нд | 2.745 | нд | 2.745 | нд | 1.6 | нд | 1.145 | нд | -1.145 | нд | -41.71% | Работы по договору на ПИР выполненны в полном объеме согласно договора. Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | нд | 1.9272 | нд | 0 | нд | 1.9272 | нд | 1.9272 | нд | 1.9938 | нд | -0.066533 | нд | 0.066533 | нд | 3.452% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | нд | 45.3999 | нд | 0.15342 | нд | 45.2464 | нд | 45.3999 | нд | 39.0508 | нд | 6.1956 | нд | -6.349 | нд | -13.98% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | нд | 0.09592 | нд | 0 | нд | 0.09592 | нд | 0.09592 | нд | 0.1602 | нд | -0.06428 | нд | 0.06428 | нд | 67.01% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | нд | 0.36899 | нд | 0 | нд | 0.36899 | нд | 0.36899 | нд | 0.49062 | нд | -0.12163 | нд | 0.12163 | нд | 32.96% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | нд | 2.6235 | нд | 0 | нд | 2.6235 | нд | 2.6235 | нд | 2.31 | нд | 0.31349 | нд | -0.31349 | нд | -11.95% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | нд | 2.6235 | нд | 0 | нд | 2.6235 | нд | 2.6235 | нд | 2.31 | нд | 0.31349 | нд | -0.31349 | нд | -11.95% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | нд | 0.3356 | нд | 0 | нд | 0.3356 | нд | 0.3356 | нд | 0.3346 | нд | 0.0010045 | нд | -0.0010045 | нд | -0.2993% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | нд | 0.3356 | нд | 0 | нд | 0.3356 | нд | 0.3356 | нд | 0.3346 | нд | 0.0010045 | нд | -0.0010045 | нд | -0.2993% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | нд | 0.45308 | нд | 0 | нд | 0.45308 | нд | 0.45308 | нд | 0 | нд | 0.45308 | нд | -0.45308 | нд | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | нд | 0.33044 | нд | 0 | нд | 0.33044 | нд | 0.15689 | нд | 0.12 | нд | 0.21044 | нд | -0.036889 | нд | -23.51% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | нд | 0.082609 | нд | 0 | нд | 0.082609 | нд | 0.082609 | нд | 0.12 | нд | -0.037391 | нд | 0.037391 | нд | 45.26% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | нд | 0.27536 | нд | 0 | нд | 0.27536 | нд | 0.27536 | нд | 0.37094 | нд | -0.095576 | нд | 0.095576 | нд | 34.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | нд | 0.079796 | нд | 0 | нд | 0.079796 | нд | 0.079796 | нд | 0 | нд | 0.079796 | нд | -0.079796 | нд | -100% | Проект исключен из ИП из-за стоимостного лимита для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | нд | 0.42921 | нд | 0 | нд | 0.42921 | нд | 0.42921 | нд | 0 | нд | 0.42921 | нд | -0.42921 | нд | -100% | Договор поставки не заключен всвязи с геополитической обстановкой в стране. Производитель оборудования страна Украина.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | нд | 0.73093 | нд | 0 | нд | 0.73093 | нд | 0.73093 | нд | 0 | нд | 0.73093 | нд | -0.73093 | нд | -100% | Отсутствует договор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | нд | 0.58014 | нд | 0 | нд | 0.58014 | нд | 0.58014 | нд | 0 | нд | 0.58014 | нд | -0.58014 | нд | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | нд | 0.58014 | нд | 0 | нд | 0.58014 | нд | 0.58014 | нд | 0.97371 | нд | -0.39357 | нд | 0.39357 | нд | 67.84% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата КЗ 2021 года
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | нд | 0.40473 | нд | 0 | нд | 0.40473 | нд | 0.40473 | нд | 0 | нд | 0.40473 | нд | -0.40473 | нд | -100% | Отсутствует договор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | нд | 0.43649 | нд | 0 | нд | 0.43649 | нд | 0.43649 | нд | 0.59503 | нд | -0.15854 | нд | 0.15854 | нд | 36.32% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | нд | 0.60486 | нд | 0 | нд | 0.60486 | нд | 0.60486 | нд | 0.8355 | нд | -0.23064 | нд | 0.23064 | нд | 38.13% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | нд | 0.17115 | нд | 0 | нд | 0.17115 | нд | 0.17115 | нд | 0.23707 | нд | -0.065924 | нд | 0.065924 | нд | 38.52% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | нд | 0.17115 | нд | 0 | нд | 0.17115 | нд | 0.17115 | нд | 0 | нд | 0.17115 | нд | -0.17115 | нд | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | нд | 3.3175 | нд | 0 | нд | 3.3175 | нд | 3.3175 | нд | 0 | нд | 3.3175 | нд | -3.3175 | нд | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | нд | 1.7744 | нд | 0 | нд | 1.7744 | нд | 1.7744 | нд | 0 | нд | 1.7744 | нд | -1.7744 | нд | -100% | Отсутствует договор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | нд | 0.32061 | нд | 0 | нд | 0.32061 | нд | 0.32061 | нд | 0.39769 | нд | -0.077081 | нд | 0.077081 | нд | 24.04% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | К учету приняты услуги агента на проведение закупочных поцедур.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | нд | 0.3387 | нд | 0 | нд | 0.3387 | нд | 0.3387 | нд | 0.35285 | нд | -0.014159 | нд | 0.014159 | нд | 4.18% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | нд | 0.3387 | нд | 0 | нд | 0.3387 | нд | 0.3387 | нд | 0.35285 | нд | -0.014159 | нд | 0.014159 | нд | 4.18% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | нд | 0.40941 | нд | 0 | нд | 0.40941 | нд | 0.40941 | нд | 0.41964 | нд | -0.010233 | нд | 0.010233 | нд | 2.5% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | нд | 2.2464 | нд | 0.82173 | нд | 1.4247 | нд | 1.5204 | нд | 0 | нд | 1.4247 | нд | -1.5204 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | нд | 19.3291 | нд | 7.5 | нд | 11.8291 | нд | 11.8291 | нд | 0 | нд | 11.8291 | нд | -11.8291 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее проведение закупочных процедур в 2021г., срок посатавки перенесен в 2022г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | нд | 0.8254 | нд | 0 | нд | 0.8254 | нд | 0.8254 | нд | 0 | нд | 0.8254 | нд | -0.8254 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021 года с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021.Приняты к учету затраты, осуществленные в соответствии с договором поставки. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021 года с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021.Приняты к учету затраты, осуществленные в соответствии с договором поставки. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021 года с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021.Приняты к учету затраты, осуществленные в соответствии с договором поставки. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | нд | 3.6877 | нд | 0 | нд | 3.6877 | нд | 3.6877 | нд | 4.7091 | нд | -1.0214 | нд | 1.0214 | нд | 27.7% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 (2 шт. СП ТЭЦ в г.Советская Гавань) | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в ИП из-за стоимостного лимита для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Компьютер Technotrade i5-9600K/16GB/SS512 M2 2280/HDD 1Tb, 2 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Коммутатор Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP в комплекте CON-SNT-C10X4L24 SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | нд | 20.3181 | нд | 9.8967 | нд | 10.4214 | нд | 10.4214 | нд | 10.8 | нд | -0.37857 | нд | 0.37857 | нд | 3.633% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | нд | 21.0571 | нд | 10.1479 | нд | 10.9092 | нд | 10.9092 | нд | 9.702 | нд | 1.2072 | нд | -1.2072 | нд | -11.07% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | нд | 2.4876 | нд | 1.586 | нд | 0.90167 | нд | 0.90167 | нд | 0.89265 | нд | 0.0090135 | нд | -0.0090135 | нд | -0.9997% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | нд | 1.0326 | нд | 0.63518 | нд | 0.39741 | нд | 0.39741 | нд | 0.41067 | нд | -0.013258 | нд | 0.013258 | нд | 3.336% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | нд | 1.6935 | нд | 0 | нд | 1.6935 | нд | 1.6935 | нд | 1.7638 | нд | -0.070374 | нд | 0.070374 | нд | 4.156% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | нд | 9.751 | нд | 2.996 | нд | 6.755 | нд | 3.2999 | нд | 3.3647 | нд | 3.3902 | нд | 0.064794 | нд | 1.963% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | нд | 4.5281 | нд | 2.9108 | нд | 1.6173 | нд | 1.6173 | нд | 1.6834 | нд | -0.066087 | нд | 0.066087 | нд | 4.086% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | нд | 208 | нд | 16.875 | нд | 191.125 | нд | 79 | нд | 102.9287 | нд | 88.1963 | нд | 23.9287 | нд | 30.29% | К учету приняты затраты с опережением графика в рамках заключенного договора №852/23-21 от 22.07.2021 с ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ".
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | нд | 75.1 | нд | 0 | нд | 75.1 | нд | 11.86 | нд | 73.6051 | нд | 1.4949 | нд | 61.7451 | нд | 520.6% | К учёту приняты затраты в рамках заключенного договора №1473/23-21 от 30.12.2021 с ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" запланированные в 2021 г., всвязи с поздним заключением договора.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | нд | 26.4 | нд | 6.2 | нд | 20.2 | нд | 11.44 | нд | 20.2 | нд | 0 | нд | 8.76 | нд | 76.57% | К учёту приняты затраты в рамках заключенного договора № 1290/23-21 от 13.12.2021 от ООО "АФТ-Энерго", запланированные в 2021 г., всвязи с поздним заключением договора.
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск., СП ХТС | N_505-ХТС-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выплачен аванс в соответствии с заключенными Договорам купли продажи ПНС-816, ПНС-817, СП ХТС, № 1732/ХТС-22, № 1733/ХТС-22 26.12.2022
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2 | Амурская область | Г | нд | 6628.5833 | нд | 440.1069 | нд | 6188.4764 | нд | 249.5529 | нд | 315.893 | нд | 5963.9617 | нд | -25.0383 | нд | -10.03% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 92.882 | нд | 28.9957 | нд | 63.8863 | нд | 20 | нд | 16.7132 | нд | 55.1986 | нд | -11.3123 | нд | -56.56% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 92.882 | нд | 28.9957 | нд | 63.8863 | нд | 20 | нд | 16.7132 | нд | 55.1986 | нд | -11.3123 | нд | -56.56% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.1.3.2 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проеект. Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проеект. Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 92.882 | нд | 28.9957 | нд | 63.8863 | нд | 20 | нд | 8.6877 | нд | 55.1986 | нд | -11.3123 | нд | -56.56% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | нд | 63.8 | нд | 0 | нд | 63.8 | нд | 20 | нд | 8.6877 | нд | 55.1123 | нд | -11.3123 | нд | -56.56% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении. К учету приняты затраты по выполненным ПИР.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | нд | 29.082 | нд | 28.9957 | нд | 0.086334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086334 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 134.7038 | нд | 43.2467 | нд | 91.4571 | нд | 61.8329 | нд | 32.2689 | нд | 59.1881 | нд | -29.5639 | нд | -47.81% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 39.47 | нд | 9.8096 | нд | 29.6604 | нд | 27.87 | нд | 20.0191 | нд | 9.6413 | нд | -7.8509 | нд | -28.17% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | нд | 9.9 | нд | 1.14 | нд | 8.76 | нд | 7.9 | нд | 0 | нд | 8.76 | нд | -7.9 | нд | -100% | Конкурс Закупочной комиссии, на право заключения договора подряда, признан несостоявшимся, из-за отсутствия предложений участников.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | нд | 14.785 | нд | 0.75 | нд | 14.035 | нд | 13.335 | нд | 14.0988 | нд | -0.063838 | нд | 0.76384 | нд | 5.728% | Удорожание стоимости проекта.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | нд | 14.785 | нд | 7.9196 | нд | 6.8654 | нд | 6.635 | нд | 5.9202 | нд | 0.94514 | нд | -0.71477 | нд | -10.77% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 7 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 7 | нд | -7 | нд | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 7 | нд | -7 | нд | -100% | Срок начала реализации проекта перенесен на 2023 год. Согласно протокола № 103А от 15.12.2021 г. производственного совещания структурного подразделения Райчихинская ГРЭС, из-за недостатка денежных средств на реализацию утвержденной инвестиционной программы 2022 г., при ее корректировке, принято решение средства направить на реализацию приоритетных проектов подразделения.
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 88.2338 | нд | 33.4371 | нд | 54.7967 | нд | 26.9629 | нд | 12.2499 | нд | 42.5468 | нд | -14.713 | нд | -54.57% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | нд | 0.88 | нд | 0.97897 | нд | -0.098968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098968 | нд | 0 | нд | 0% | Удорожание стоимости проекта.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | нд | 28.75 | нд | 0 | нд | 28.75 | нд | 3.75 | нд | 0 | нд | 28.75 | нд | -3.75 | нд | -100% | Срок начала реализации проекта перенесен на 2023 год. Согласно протокола № 103А от 15.12.2021 г. производственного совещания структурного подразделения Райчихинская ГРЭС, из-за недостатка денежных средств на реализацию утвержденной инвестиционной программы 2022 г., при ее корректировке, принято решение средства направить на реализацию приоритетных проектов подразделения.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | нд | 18.7056 | нд | 18.596 | нд | 0.10966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10966 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | нд | 12.297 | нд | 4.9409 | нд | 7.3561 | нд | 7.2517 | нд | 6.8207 | нд | 0.53536 | нд | -0.43098 | нд | -5.943% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | нд | 3.6062 | нд | 0 | нд | 3.6062 | нд | 3.6062 | нд | 5.4292 | нд | -1.823 | нд | 1.823 | нд | 50.55% | Изменение стоимости и объемов реализации проекта ввиду удорожания продукции у производителей.
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | нд | 23.995 | нд | 8.9212 | нд | 15.0738 | нд | 12.355 | нд | 0 | нд | 15.0738 | нд | -12.355 | нд | -100% | Заключено доп. соглашение №2 о переносе срока выполнения работ по договору на 30.04.2023 кв.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 666.5105 | нд | 217.1629 | нд | 449.3476 | нд | 163.5627 | нд | 236.2973 | нд | 268.0833 | нд | 17.7016 | нд | 10.82% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 101.2 | нд | 11.6161 | нд | 89.5839 | нд | 89.376 | нд | 113.9226 | нд | -0.67852 | нд | 0.88646 | нд | 0.9918% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | нд | 1.2 | нд | 1.1569 | нд | 0.043109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043109 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | нд | 100 | нд | 10.4592 | нд | 89.5408 | нд | 89.376 | нд | 90.2625 | нд | -0.72163 | нд | 0.88646 | нд | 0.9918% | Удорожание стоимости проекта.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 565.3105 | нд | 205.5469 | нд | 359.7637 | нд | 74.1867 | нд | 122.3746 | нд | 268.7618 | нд | 16.8152 | нд | 22.67% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | нд | 170.0919 | нд | 33.1448 | нд | 136.9471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 136.9471 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | нд | 22.9164 | нд | 0.44879 | нд | 22.4677 | нд | 2.3523 | нд | 0 | нд | 22.4677 | нд | -2.3523 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | 164.7872 | нд | 38.4941 | нд | 126.2931 | нд | 35.4406 | нд | 36.2316 | нд | 90.0615 | нд | 0.79096 | нд | 2.232% | нд
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | нд | 9.773 | нд | 0 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | нд | 9.9324 | нд | -0.15941 | нд | 0.15941 | нд | 1.631% | Удорожание стоимости проекта.
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | нд | 9.8931 | нд | 0.41425 | нд | 9.4788 | нд | 2.0755 | нд | 0 | нд | 9.4788 | нд | -2.0755 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | нд | 140.852 | нд | 132.9762 | нд | 7.8758 | нд | 0 | нд | 2.3464 | нд | 5.5295 | нд | 2.3464 | нд | 100% | Приёмка шеф-монтажных работ. Учитывая риски задержки (на неопределенный срок) ввода объекта в эксплуатацию в зимний период с большим объемом поставок угля, было принято решение о вводе объекта в эксплуатацию в декабре 2021 г. без учета затрат по шеф-монтажу оборудования, которые не оказывали влияние на работу оборудования. В марте 2022 г. объект введён с отражением всех затрат.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Продление срока окончания работ до 31.01.2022., в связи с длительным согласованием состава оборудования газоаналитического комплекса в составе проекта, повлиявшим на сроки поставки оборудования.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | нд | 36.997 | нд | 0.06879 | нд | 36.9282 | нд | 14.5453 | нд | 37.9828 | нд | -1.0547 | нд | 23.4376 | нд | 161.1% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации связано с корректировкой графика выполнения работ согласно заключенному договору. СМР и ПИР приняты к учету в полном объеме.
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 4.5086 | нд | 5.4914 | нд | -5.4914 | нд | -54.91% | В соответствии с заключенным договором подряда на проведение ПИР и СМР срок реализации проекта 2022-2023. В отчетном периоде к учету приняты затраты в соответствии с графиком выполнения работ к договору.
2.3.4 | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). К учету приняты ПИР с отставанием от графика, в связи с вопросами по согласованию с Администрацией области по проекту планировки (заключается д/с)
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Работы по проекту завершены, объект введен в зксплуатацию.
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 5731.525 | нд | 149.5189 | нд | 5582.0061 | нд | 2.3781 | нд | 0.88784 | нд | 5581.1183 | нд | -1.4903 | нд | -62.67% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 5731.525 | нд | 149.5189 | нд | 5582.0061 | нд | 2.3781 | нд | 0.88784 | нд | 5581.1183 | нд | -1.4903 | нд | -62.67% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | нд | 5731.525 | нд | 149.5189 | нд | 5582.0061 | нд | 2.3781 | нд | 0.88784 | нд | 5581.1183 | нд | -1.4903 | нд | -62.67% | Приняты затраты по арендной плате за землю, пересчитанной в сторону уменьшения (письмо администрации Бл.района Ам. Области №762 07.02.2022.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 2.9619 | нд | 1.1827 | нд | 1.7792 | нд | 1.7792 | нд | 13.5787 | нд | 0.37343 | нд | -0.37343 | нд | -20.99% | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | нд | 0.05287 | нд | 0 | нд | 0.05287 | нд | 0.05287 | нд | 0.57265 | нд | -0.51978 | нд | 0.51978 | нд | 983.1% | Удорожание от запланированнх, стоимости проектных работ.
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | нд | 1.3092 | нд | 1.1827 | нд | 0.12652 | нд | 0.12652 | нд | 0.16717 | нд | -0.040651 | нд | 0.040651 | нд | 32.13% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с поздним заключением договора, срок поставки перенесён на 1 квартал 2022 г.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с поздним заключением договора, срок поставки перенесён на 1 квартал 2022 г.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | нд | 0.32448 | нд | 0 | нд | 0.32448 | нд | 0.32448 | нд | 0 | нд | 0.32448 | нд | -0.32448 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2026 года.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | нд | 0.3498 | нд | 0 | нд | 0.3498 | нд | 0.3498 | нд | 0 | нд | 0.3498 | нд | -0.3498 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2027 года.
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | нд | 0.12573 | нд | 0 | нд | 0.12573 | нд | 0.12573 | нд | 0 | нд | 0.12573 | нд | -0.12573 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2027 года.
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | нд | 0.28087 | нд | 0 | нд | 0.28087 | нд | 0.28087 | нд | 0 | нд | 0.28087 | нд | -0.28087 | нд | -100% | Отказ от реализации проекта в связи с изменением технологических решений.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | нд | 0.51898 | нд | 0 | нд | 0.51898 | нд | 0.51898 | нд | 0.666 | нд | -0.14702 | нд | 0.14702 | нд | 28.33% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью. Письмо в ПАО "РусГидро" "Об обеспечении транспортными средствами" №01.8/10834 21.06.2022
2.7 | Приобретение электропечи для обжига с выкатным подом и с температурой нагрева до 1200 °С (1 шт.) СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола заседания комиссии по собственности АО «ДГК» от 14.09.2021 №19 в рамках Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения
3 | Приморский край | Г | нд | 5381.0543 | нд | 2333.2081 | нд | 3047.8461 | нд | 1172.4109 | нд | 10936.6345 | нд | 2632.3217 | нд | -756.8865 | нд | -64.56% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 659.1956 | нд | 164.9617 | нд | 494.2339 | нд | 172.6488 | нд | 133.769 | нд | 494.2339 | нд | -172.6488 | нд | -100% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 659.1956 | нд | 164.9617 | нд | 494.2339 | нд | 172.6488 | нд | 133.769 | нд | 494.2339 | нд | -172.6488 | нд | -100% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №133/ПГ-21 от 16.03.2021). Проект реализован в полном объеме.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении), СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-185тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение. Проект реализован в полном объеме.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с конструкторским решением реализациия проектов M_505-ПГт-180тп, M_505-ПГт-181тп, M_505-ПГт-182тп, M_505-ПГт-183тп оптимальна в единой тепловой сети с ответвлением к ж/домам. Сметная стоимость по факту составила большую сумму чем по Агенству по тарифам №55/5 от 15.12.2021 и договорам №185/ПГ-22 от 13.04.2022, №186/ПГ-22 от 13.04.2022, №188/ПГ-22 от 13.04.2022 разница в сторону увеличения за счет предпринимательской прибыли. Проект реализован в полном объеме
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 14.9208 | нд | 1.4921 | нд | 13.4288 | нд | 13.4288 | нд | 9.5714 | нд | 13.4288 | нд | -13.4288 | нд | -100% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | нд | 14.9208 | нд | 1.4921 | нд | 13.4288 | нд | 13.4288 | нд | 0 | нд | 13.4288 | нд | -13.4288 | нд | -100% | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой графика работ.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №257/ПГ-21 от 27.04.2021).
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №267/71-21 от 01.03.2021).
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021).
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611- УТ 2608 ул.Борисенко с Дн 820 на Дн 1020 L=2*309,2 м., от УТ 2611 до точки подключения Дн 219 L=2*121,5 м., СП ПТС | N_505-ПТС-4тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения. Реализация проекта запланирована в 2023г. К учету приняты топографо-геодезические работы.
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 626.98 | нд | 145.8629 | нд | 481.1171 | нд | 159.22 | нд | 0 | нд | 481.1171 | нд | -159.22 | нд | -100% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | нд | 626.98 | нд | 145.8629 | нд | 481.1171 | нд | 159.22 | нд | 0 | нд | 481.1171 | нд | -159.22 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика выполнения работ ввиду изменения производственных потребностей. Реализация проекта запланирована на 2023 г.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 17.2948 | нд | 17.6067 | нд | -0.31193 | нд | 0 | нд | 116.4141 | нд | -0.31193 | нд | 0 | нд | 100% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | нд | 6.4021 | нд | 7.8805 | нд | -1.4784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4784 | нд | 0 | нд | 0% | Изменение стоимости проекта по причине роста стоимости трубной продукции в 2021 году. (Дополнительное соглашение №1 от 21.07.2021 к договору №230/ПГ-21 от 20.04.2021).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | нд | 10.8927 | нд | 9.7263 | нд | 1.1664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1664 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.0696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение ПИР по факту заключения договора на техприсоединение объекта за счет платы по индивидуальному тарифу. Договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021, ООО "Строй Проект".
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 612.2488 | нд | 590.8773 | нд | 21.3716 | нд | 0 | нд | 18.6059 | нд | 2.7657 | нд | 18.6059 | нд | 100% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 17.5 | нд | 17.0842 | нд | 0.41581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41581 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | нд | 17.5 | нд | 17.0842 | нд | 0.41581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41581 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 594.7488 | нд | 573.7931 | нд | 20.9558 | нд | 0 | нд | 18.6059 | нд | 2.3499 | нд | 18.6059 | нд | 100% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | нд | 574.7488 | нд | 572.4388 | нд | 2.31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.31 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | нд | 20 | нд | 1.3542 | нд | 18.6458 | нд | 0 | нд | 18.6059 | нд | 0.039878 | нд | 18.6059 | нд | 100% | Перенос работ на 2022г. Допсоглашение №1 от 08.12.2021 к договору №227/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2192.2798 | нд | 241.0348 | нд | 1951.2449 | нд | 789.9898 | нд | 358.6235 | нд | 1654.023 | нд | -492.7679 | нд | -62.38% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 105.9 | нд | 3.7203 | нд | 102.1797 | нд | 89.9 | нд | 5.7924 | нд | 96.3873 | нд | -84.1076 | нд | -93.56% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | нд | 69.8 | нд | 1.9308 | нд | 67.8692 | нд | 61.8 | нд | 5.7924 | нд | 62.0768 | нд | -56.0076 | нд | -90.63% | Корректировка срока окончания ПИР (доп.соглашение №1 от 19.04.2022,№ 2 от 29.07.2022 к договору № 390/ПГ-21 от 24.08.2021.) Работы по проектированию завершены 12.2022 г.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | нд | 30.6 | нд | 1.7895 | нд | 28.8105 | нд | 28.1 | нд | 0 | нд | 28.8105 | нд | -28.1 | нд | -100% | Официальное прекращение поставок з/ч и комплектующих на территории РФ компанией "АББ-Автоматизация",всвязи с проведением СВО принято решение провести перепроектировку проекта с разработкой техно рабочего проекта АСУ ТП на базе несанкционного оборудования и проведение СМР в рамках программы продления срока реализации проекта на 2023 год. Сумма строительно-монтажных работ будет уточнена по результатам проектных работ.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 48 | нд | 1.5 | нд | 46.5 | нд | 43 | нд | 3.6311 | нд | 42.8689 | нд | -39.3689 | нд | -91.56% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | 48 | нд | 1.5 | нд | 46.5 | нд | 43 | нд | 3.6311 | нд | 42.8689 | нд | -39.3689 | нд | -91.56% | Продление срока окончания ПИР на 2022 год (допсоглашение №1 от 18.11.2021 к договору №175/ПГ-21 от 29.03.2021). Закупочные процедуры по выбору подрядной организации завершены в конце 2022 г. Заключен договор № 467/ПГ-22 от 09.12.2022, в соответствии с графиком окончание работ в 4 кв.2023 г.
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 605.7872 | нд | 89.8312 | нд | 515.9559 | нд | 430.057 | нд | 217.6421 | нд | 358.5456 | нд | -272.6466 | нд | -63.4% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | нд | 4.687 | нд | 0 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | нд | 8.5269 | нд | -3.8399 | нд | 3.8399 | нд | 81.93% | Увеличение стоимости проекта от плановых по результатам закупочных процедур на выполнение СМР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | нд | 22.519 | нд | 2.2976 | нд | 20.2214 | нд | 0 | нд | 30.1424 | нд | -9.9211 | нд | 30.1424 | нд | 100% | Отставание подрядной организации от графика выполнения работ, договор на выполнение СМР №137ПГ-21 от 18.03.2021г. проект доп. согл.№2 на продление сроков окончания работ на 12.2022 г. Работы выполнены в полном объеме. Экономия по результатам закупочных процедур.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | нд | 19.77 | нд | 0 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | нд | 21.697 | нд | -1.927 | нд | 1.927 | нд | 9.747% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | нд | 31.06 | нд | 0 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | нд | 7.2065 | нд | 23.8535 | нд | -23.8535 | нд | -76.8% | Позднее заключение договора по причине увеличения стоимости проекта и длительного согласования изменения цены. К работам подрядчик приступил 22.09.2022г. Выполнены работы от т.А в сторону УТ1417 -УТ1418 до УП2 . Окончание работ перенесено на 2023 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | нд | 20.067 | нд | 18.2578 | нд | 1.8092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8092 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | нд | 21.841 | нд | 19.7986 | нд | 2.0424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0424 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отставание подрядной организации от графика выполнения работ, договор на выполнение СМР №137ПГ-21 от 18.03.2021г. проект доп. согл.№2 на продление сроков окончания работ на 12.2022 г. Работы ваполнены в полном объеме.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | нд | 63.535 | нд | 0 | нд | 63.535 | нд | 63.535 | нд | 12.8967 | нд | 50.6383 | нд | -50.6383 | нд | -79.7% | Перенос частичного объема работ на 2023 год, вследствие возникшей необходимости проведения работ по выносу силового кабеля (411 п.м.) силами и средствами АО "ДРСК" в 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | нд | 9.5 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | нд | 0.029002 | нд | 9.471 | нд | -9.471 | нд | -99.69% | Позднее заключение договора по причине увеличения стоимости проекта и длительного согласования изменения цены. Договор заключен 02.09.2022 г. СМР ведутся, но подрядчик не предоставил отчетную документацию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | нд | 30.9623 | нд | 0 | нд | 30.9623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.9623 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | нд | 53.622 | нд | 0 | нд | 53.622 | нд | 53.622 | нд | 57.6308 | нд | -4.0088 | нд | 4.0088 | нд | 7.476% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.7857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022. Работы выполнены в полном объеме.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №11 от 11.01.2022.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2021 на 2022 г., по причине длительных закупочных процедур.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков выполнения работ с 2021 на 2022 г., по причине длительных закупочных процедур.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | нд | 58.8 | нд | 0 | нд | 58.8 | нд | 58.8 | нд | 0 | нд | 58.8 | нд | -58.8 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | нд | 42.015 | нд | 0 | нд | 42.015 | нд | 42.015 | нд | 0 | нд | 42.015 | нд | -42.015 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | нд | 11.112 | нд | 0 | нд | 11.112 | нд | 11.112 | нд | 0 | нд | 11.112 | нд | -11.112 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | нд | 33.819 | нд | 0 | нд | 33.819 | нд | 33.819 | нд | 0 | нд | 33.819 | нд | -33.819 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | нд | 10.356 | нд | 0 | нд | 10.356 | нд | 10.356 | нд | 0 | нд | 10.356 | нд | -10.356 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | нд | 16.326 | нд | 0 | нд | 16.326 | нд | 16.326 | нд | 0 | нд | 16.326 | нд | -16.326 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | нд | 12.416 | нд | 0 | нд | 12.416 | нд | 12.416 | нд | 0 | нд | 12.416 | нд | -12.416 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | нд | 6.689 | нд | 0 | нд | 6.689 | нд | 6.689 | нд | 0 | нд | 6.689 | нд | -6.689 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | нд | 32.85 | нд | 0 | нд | 32.85 | нд | 32.85 | нд | 0 | нд | 32.85 | нд | -32.85 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | нд | 7.5038 | нд | 4.5132 | нд | 2.9906 | нд | 1.5 | нд | 1.5954 | нд | 1.3952 | нд | 0.095421 | нд | 6.361% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | нд | 96.337 | нд | 44.964 | нд | 51.373 | нд | 22 | нд | 17.6856 | нд | 33.6874 | нд | -4.3144 | нд | -19.61% | Снижение от плановых затрат по результатам проведённых торгов
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 1432.5926 | нд | 145.9834 | нд | 1286.6093 | нд | 227.0328 | нд | 131.5579 | нд | 1156.2212 | нд | -96.6447 | нд | -42.57% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | нд | 6 | нд | 6.1313 | нд | -0.13128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13128 | нд | 0 | нд | 0% | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | нд | 197.9276 | нд | 21.982 | нд | 175.9456 | нд | 11.391 | нд | 0 | нд | 175.9456 | нд | -11.391 | нд | -100% | Перенос работ на 2024 год вследствие принятия решения о нецелесообразности несения затрат в 2022г, по причине планируемой реконструкции станции.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | нд | 230.2855 | нд | 27.9218 | нд | 202.3636 | нд | 5 | нд | 4.3171 | нд | 198.0466 | нд | -0.68294 | нд | -13.66% | Снижение от плановых затрат по результатам проведённых торгов
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | нд | 2.925 | нд | 0.52498 | нд | 2.4 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | -0.9 | нд | -100% | Реализация проекта не осуществляется в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 0.65811 | нд | 6.2419 | нд | 0.65811 | нд | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта , вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР. По данному объекту выполнена разработка ПСД договор №22-1140-354ПГ-22 от 25.08.2022 г. Согласно разработанной ПСД затраты на реализацию данного проекта составили 18 741,2314 с НДС. 13.10.22 №112-01/1378 было направлено письмо на согласование об изменении стоимости инвестиционного проекта и источника финансирования при корректировки ИПР.
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | нд | 5.4994 | нд | 0.49935 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 1.2805 | нд | 3.7195 | нд | -3.7195 | нд | -74.39% | Снижение от плановых затрат по результатам проведённых торгов
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | нд | 64.9888 | нд | 4.9988 | нд | 59.99 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 59.99 | нд | -30 | нд | -100% | Изменение стоимости, объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам ПИР, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | нд | 61.027 | нд | 21.6691 | нд | 39.3579 | нд | 38.7787 | нд | 24.3415 | нд | 15.0164 | нд | -14.4372 | нд | -37.23% | Снижение от плановых затрат по результатам проведённых торгов
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | нд | 15.1276 | нд | 0.60828 | нд | 14.5193 | нд | 0 | нд | 11.8542 | нд | 2.6651 | нд | 11.8542 | нд | 100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. По данному проекту заключён Договор №208/ПГ-22 от 26.04.2022г. По Договору Подрядчиком не выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по причине отсутствия подключения шкафа УПАСК 7 к линиям ВОЛС, монтаж которых выполняет АО «ДРСК». Подготовлено и направлено на согласование Дополнительное соглашение к Договору,работы перенесены на март 2023г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | нд | 112.4203 | нд | 25.8911 | нд | 86.5292 | нд | 20.945 | нд | 24.501 | нд | 62.0283 | нд | 3.556 | нд | 16.98% | Принятие в 1 полугодии затрат позже запланированных сроков, вследствии неисполнения подрядчиком договорных обязательств 2021 года. Запланированные на 2022 г. работы, подрядная организация выполнила в полном объеме и в соответствии с суммой договора. Экономия по торгам (договор № 54/ПГ-22 от 14.02.2022)
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | нд | 68.5453 | нд | 8.6673 | нд | 59.8779 | нд | 10.59 | нд | 5.6269 | нд | 54.251 | нд | -4.9631 | нд | -46.87% | Принятие затрат позже запланированных сроков, вследствии неисполнения подрядчиком договорных обязательств 2021 года. Обязательства отчетного периода подрядной организацией не выполнены. Проводятся согласования на продление сроков работ и исправление замечаний в выполненных работах.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | 11.1265 | нд | 1.1265 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | -10 | нд | -100% | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных ПИР. Корректировка графика реализации проекта, объемов финансирования в соответствии со стоимостью проекта: первоначальная сметная стоимость была сформирована на стадии планирования инвестиционного проекта. Затем был заключен договор №176ПГ-20 от 24.05.2020г с специализированной подрядной организацией ООО "Синтез-Прогресс". Подрядной организацией разработан проект и выполнен сметный расчет. В результате проектирования возникла необходимость выполнения дополнительных работ с использованием соответствующего оборудования и материалов, т.е. увеличение капитальных вложений. Первоначально СП ПТС планировало реализовать проект в 2022г, но с учетом увеличения стоимости работ приняли решение о выполнении части работ в 2023г. В связи резким повышением цен на материалы и оборудование в 2022г принято решение реализацию данного проекта перенести на более поздние сроки.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | нд | 46.6953 | нд | 4.4315 | нд | 42.2637 | нд | 0 | нд | 13.0841 | нд | 29.1796 | нд | 13.0841 | нд | 100% | Принятие затрат позже запланированных сроков, вследствии неисполнения подрядчиком договорных обязательств 2021 года. Подрядчику предъявлены штрафные санкции.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | нд | 72.465 | нд | 0 | нд | 72.465 | нд | 2 | нд | 1.5 | нд | 70.965 | нд | -0.5 | нд | -25% | Согласно, техническому заданию (Приложение 1) п.11.5. к Договору, рабочая документация подлежит проведению метрологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности. Ввиду того, что использованные в проекте технические решения не предполагают применения принципиально нового для брызгальных бассейнов Партизанской ГРЭС измерительного оборудования или сложных измерительных систем, к тому же брызгальные бассейны не относятся к перечню опасных производственных объектов по ГРЭС и не имеют класс опасности, проведение метрологической экспертизы на реконструируемый объект не подлежит экспертизе промышленной безопасности. В связи с чем было подписано Доп. Соглашение №2 с исключением 4 Этапа. Проведение метрологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности.
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | нд | 4.1512 | нд | 0 | нд | 4.1512 | нд | 4.1512 | нд | 4.2916 | нд | -0.14041 | нд | 0.14041 | нд | 3.382% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | нд | 9.9311 | нд | 0.44879 | нд | 9.4823 | нд | 2.0756 | нд | 0 | нд | 9.4823 | нд | -2.0756 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | нд | 11.8 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | 11.5 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | -11.5 | нд | -100% | Позднее заключение договора на проведение ПИР и СМР с ООО "ЭнергоСтройВосток"№519ПГ-22 от 30.12.2022, срок реализации 1 полугодие 2023 г.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | нд | 21.449 | нд | 0 | нд | 21.449 | нд | 21.449 | нд | 19.6078 | нд | 1.8412 | нд | -1.8412 | нд | -8.584% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 0.66591 | нд | 5.3341 | нд | -5.3341 | нд | -88.9% | Стоимость проекта уменьшилась по причине использования оборудования российского производителя. Работы выполнены в полном объеме.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 32.6 | нд | 9.7214 | нд | 30.2786 | нд | -22.8786 | нд | -70.18% | Изменение стоимости проекта по причине увеличения стоимости оборудования. Заключен договор на выполнение СМР №427ПГ-22 от 27.12.2022г., реализация по графику в 2023 г.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | нд | 7.5 | нд | 7.8227 | нд | -0.32273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32273 | нд | 0 | нд | 0% | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 9 | нд | 6.3083 | нд | 2.6917 | нд | -2.6917 | нд | -29.91% | По причине увеличении стоимости материалов подрядчика, проводятся согласования изменения стоимости договора в сторону увеличения. К учету принята стоимость оборудования, переданного подрядчику для монтажа (оборудование приобретено с удорожанием запланированной стоимости).
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | нд | 23.0482 | нд | 0.57457 | нд | 22.4736 | нд | 2.3522 | нд | 0 | нд | 22.4736 | нд | -2.3522 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | нд | 382.58 | нд | 12.6851 | нд | 369.8949 | нд | 1.8 | нд | 0.95001 | нд | 368.9449 | нд | -0.84999 | нд | -47.22% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | нд | 6.7 | нд | 0 | нд | 6.7 | нд | 1.5 | нд | 1.6796 | нд | 5.0204 | нд | 0.17963 | нд | 11.98% | Удорожание стоимости проекта, вследствие роста цен на оборудование.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 1616.9381 | нд | 1305.2924 | нд | 311.6457 | нд | 32.2318 | нд | 8.6669 | нд | 302.9788 | нд | -23.5649 | нд | -73.11% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 1616.9381 | нд | 1305.2924 | нд | 311.6457 | нд | 32.2318 | нд | 8.6669 | нд | 302.9788 | нд | -23.5649 | нд | -73.11% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | нд | 1616.9381 | нд | 1305.2924 | нд | 311.6457 | нд | 32.2318 | нд | 8.6669 | нд | 302.9788 | нд | -23.5649 | нд | -73.11% | Исключены работы по наращиванию дамбы золоотвала, всвязи с корректировкой графика по годам реализации инвестиционного проекта. На 2022 год запланировано выполнение только ПИР. ПИР выполнены ранее запланированного срока.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 300.392 | нд | 31.0419 | нд | 269.35 | нд | 177.5406 | нд | 10416.9692 | нд | 178.3204 | нд | -86.5109 | нд | -48.73% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокскаой ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом фактических условий заключенного договора №9/ПГ-19 от 14.01.2019; Д/с 2 от 06.11.19 (измен-е стоимости д-ра,сроков вып-ния, из-е наим-я объекта); Д/с 3 от 24.04.2021 (изм-е титула , срока, суммы работ); Д/с 4 от 08.09.2021 (увелич стоим-ти-доп.работы) ;Д/с 5 от 23.11.2022 (изм суммы договора, исключение объемов работ). ПСД планируется к продаже в ПАО "РусГидро" для дальнейшей реализации
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | нд | 1.5244 | нд | 0 | нд | 1.5244 | нд | 1.5244 | нд | 1.5201 | нд | 0.0043267 | нд | -0.0043267 | нд | -0.2838% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | нд | 90.529 | нд | 29.701 | нд | 60.8281 | нд | 29.7827 | нд | 34.922 | нд | 25.9061 | нд | 5.1393 | нд | 17.26% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | нд | 69.5994 | нд | 0 | нд | 69.5994 | нд | 69.5994 | нд | 0 | нд | 69.5994 | нд | -69.5994 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры договор подписан 27.09.2022 г., а также длительной поставкой техники.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | нд | 0.1882 | нд | 0.098 | нд | 0.0902 | нд | 0.0902 | нд | 0.1209 | нд | -0.0307 | нд | 0.0307 | нд | 34.04% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | нд | 0.81017 | нд | 0.40208 | нд | 0.40808 | нд | 0.40808 | нд | 0.5471 | нд | -0.13902 | нд | 0.13902 | нд | 34.07% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | нд | 0.4727 | нд | 0.236 | нд | 0.2367 | нд | 0.2367 | нд | 0 | нд | 0.2367 | нд | -0.2367 | нд | -100% | В связи с геополитической обстановкой в стране, приоритет в выборе оборудования был сделан в сторону аналога Российского производителя. Но с задаными техническими парамерами, оборудование отсутствует
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | нд | 0.12504 | нд | 0 | нд | 0.12504 | нд | 0.12504 | нд | 0.16743 | нд | -0.042388 | нд | 0.042388 | нд | 33.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | нд | 0.098354 | нд | 0 | нд | 0.098354 | нд | 0.098354 | нд | 0 | нд | 0.098354 | нд | -0.098354 | нд | -100% | Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | нд | 0.10784 | нд | 0 | нд | 0.10784 | нд | 0.10784 | нд | 0.1444 | нд | -0.036558 | нд | 0.036558 | нд | 33.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | нд | 0.062617 | нд | 0 | нд | 0.062617 | нд | 0.062617 | нд | 0 | нд | 0.062617 | нд | -0.062617 | нд | -100% | Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | нд | 0.49862 | нд | 0 | нд | 0.49862 | нд | 0.49862 | нд | 0.5243 | нд | -0.025675 | нд | 0.025675 | нд | 5.149% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | нд | 0.14097 | нд | 0 | нд | 0.14097 | нд | 0.14097 | нд | 0.1885 | нд | -0.047532 | нд | 0.047532 | нд | 33.72% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | нд | 0.21486 | нд | 0 | нд | 0.21486 | нд | 0.21486 | нд | 0.1663 | нд | 0.04856 | нд | -0.04856 | нд | -22.6% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.222 | нд | 0.2889 | нд | -0.066903 | нд | 0.066903 | нд | 30.14% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | нд | 0.12965 | нд | 0 | нд | 0.12965 | нд | 0.12965 | нд | 0.16743 | нд | -0.037778 | нд | 0.037778 | нд | 29.14% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | нд | 0.15971 | нд | 0 | нд | 0.15971 | нд | 0.15971 | нд | 0.116 | нд | 0.04371 | нд | -0.04371 | нд | -27.37% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | нд | 1.4639 | нд | 0 | нд | 1.4639 | нд | 1.4639 | нд | 1.3679 | нд | 0.095998 | нд | -0.095998 | нд | -6.558% | нд
3.7 | Покупка тепловизора для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка аппарата для испытания диэлектриков АИСТ-100М для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка компьютеризированного калибратора температуры с измерительным модулем ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2(И) с измерительным модулем для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка пневматического нагнетателя среды для проведения периодической поверки и калибровки реле и преобразователей давления с унифицированным выходным сигналом ЭЛЕМЕР-PRV-6 для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка электрогидравлической установки для чистки теплообменников и поверхностей нагрева паровых котлоагрегатов «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | нд | 0.59167 | нд | 0.29417 | нд | 0.29749 | нд | 0.29749 | нд | 0.5351 | нд | -0.23761 | нд | 0.23761 | нд | 79.87% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | нд | 3.4117 | нд | 0 | нд | 3.4117 | нд | 3.4117 | нд | 0 | нд | 3.4117 | нд | -3.4117 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | нд | 18.8076 | нд | 0 | нд | 18.8076 | нд | 8.8791 | нд | 0 | нд | 18.8076 | нд | -8.8791 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | нд | 1.8505 | нд | 0 | нд | 1.8505 | нд | 1.8505 | нд | 0 | нд | 1.8505 | нд | -1.8505 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | нд | 1.1824 | нд | 0 | нд | 1.1824 | нд | 1.1824 | нд | 0 | нд | 1.1824 | нд | -1.1824 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | нд | 6.688 | нд | 0 | нд | 6.688 | нд | 3.2049 | нд | 0 | нд | 6.688 | нд | -3.2049 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | нд | 0.44136 | нд | 0.12 | нд | 0.32136 | нд | 0.32136 | нд | 0 | нд | 0.32136 | нд | -0.32136 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | нд | 0.29572 | нд | 0.1907 | нд | 0.10502 | нд | 0.10502 | нд | 0.1174 | нд | -0.012378 | нд | 0.012378 | нд | 11.79% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | нд | 0.094323 | нд | 0 | нд | 0.094323 | нд | 0.094323 | нд | 0.1542 | нд | -0.059877 | нд | 0.059877 | нд | 63.48% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | нд | 0.060029 | нд | 0 | нд | 0.060029 | нд | 0.060029 | нд | 0 | нд | 0.060029 | нд | -0.060029 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | нд | 0.11762 | нд | 0 | нд | 0.11762 | нд | 0.11762 | нд | 0.1201 | нд | -0.0024806 | нд | 0.0024806 | нд | 2.109% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | нд | 0.048512 | нд | 0 | нд | 0.048512 | нд | 0.048512 | нд | 0 | нд | 0.048512 | нд | -0.048512 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | нд | 0.15708 | нд | 0 | нд | 0.15708 | нд | 0.15708 | нд | 0 | нд | 0.15708 | нд | -0.15708 | нд | -100% | В связи с геополитической обстановкой в стране, приоритет в выборе оборудования был сделан в сторону аналога Российского производителя. Но с задаными техническими парамерами, оборудование отсутствует
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | нд | 0.1953 | нд | 0 | нд | 0.1953 | нд | 0.1953 | нд | 0.1691 | нд | 0.026199 | нд | -0.026199 | нд | -13.41% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | нд | 0.15329 | нд | 0 | нд | 0.15329 | нд | 0.15329 | нд | 0 | нд | 0.15329 | нд | -0.15329 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | нд | 0.988 | нд | 0 | нд | 0.988 | нд | 0.988 | нд | 1.4293 | нд | -0.44135 | нд | 0.44135 | нд | 44.67% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | нд | 0.064976 | нд | 0 | нд | 0.064976 | нд | 0.064976 | нд | 0 | нд | 0.064976 | нд | -0.064976 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | нд | 0.83269 | нд | 0 | нд | 0.83269 | нд | 0.83269 | нд | 0 | нд | 0.83269 | нд | -0.83269 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | нд | 1.1719 | нд | 0 | нд | 1.1719 | нд | 1.1719 | нд | 0 | нд | 1.1719 | нд | -1.1719 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | нд | 1.487 | нд | 0 | нд | 1.487 | нд | 1.487 | нд | 0 | нд | 1.487 | нд | -1.487 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | нд | 1.1565 | нд | 0 | нд | 1.1565 | нд | 1.1565 | нд | 0 | нд | 1.1565 | нд | -1.1565 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | нд | 0.96067 | нд | 0 | нд | 0.96067 | нд | 0.96067 | нд | 1.4597 | нд | -0.49899 | нд | 0.49899 | нд | 51.94% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | нд | 0.32126 | нд | 0 | нд | 0.32126 | нд | 0.32126 | нд | 0.3591 | нд | -0.037844 | нд | 0.037844 | нд | 11.78% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | нд | 1.2391 | нд | 0 | нд | 1.2391 | нд | 1.2391 | нд | 0.975 | нд | 0.26413 | нд | -0.26413 | нд | -21.32% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | нд | 0.04375 | нд | 0 | нд | 0.04375 | нд | 0.04375 | нд | 0 | нд | 0.04375 | нд | -0.04375 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | нд | 0.057826 | нд | 0 | нд | 0.057826 | нд | 0.057826 | нд | 0 | нд | 0.057826 | нд | -0.057826 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | нд | 0.64251 | нд | 0 | нд | 0.64251 | нд | 0.64251 | нд | 0 | нд | 0.64251 | нд | -0.64251 | нд | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | нд | 0.048188 | нд | 0 | нд | 0.048188 | нд | 0.048188 | нд | 0 | нд | 0.048188 | нд | -0.048188 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | нд | 0.079525 | нд | 0 | нд | 0.079525 | нд | 0.079525 | нд | 0 | нд | 0.079525 | нд | -0.079525 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | нд | 0.06058 | нд | 0 | нд | 0.06058 | нд | 0.06058 | нд | 0 | нд | 0.06058 | нд | -0.06058 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | нд | 0.32754 | нд | 0 | нд | 0.32754 | нд | 0.076755 | нд | 0 | нд | 0.32754 | нд | -0.076755 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | нд | 0.077101 | нд | 0 | нд | 0.077101 | нд | 0.077101 | нд | 0 | нд | 0.077101 | нд | -0.077101 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | нд | 0.03909 | нд | 0 | нд | 0.03909 | нд | 0.03909 | нд | 0 | нд | 0.03909 | нд | -0.03909 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | нд | 0.15026 | нд | 0 | нд | 0.15026 | нд | 0.048564 | нд | 0 | нд | 0.15026 | нд | -0.048564 | нд | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | нд | 0.084755 | нд | 0 | нд | 0.084755 | нд | 0.084755 | нд | 0.1421 | нд | -0.057345 | нд | 0.057345 | нд | 67.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | нд | 0.11602 | нд | 0 | нд | 0.11602 | нд | 0.11602 | нд | 0.1851 | нд | -0.069081 | нд | 0.069081 | нд | 59.54% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс - СП Приморские тепловые сети, 1шт. | N_505-ПГт-11-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для дистанционной диагностики состояния изоляции тепловых сетей, выявления локальных и сплошных мест нарушения тепловой изоляции, в том числе на подземных участках тепловых сетей, без проведения земляных работ. Техническая необходимость подтверждена протоколом технического совещания СП ПТС №4 от 07.04.2022.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие затрат в соответствии с условиями договора (Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), регистрация патента по результатам НИОКР).
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 90 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 43 | нд | 45.1422 | нд | 44.8578 | нд | 2.1422 | нд | 4.982% | нд
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10295.8471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Выкуп тепловой сети в г.Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-197в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп тепловой сети в г.Артем. Решение СД, протокол №5 01.09.2022 г.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 4416.8234 | нд | 380.6863 | нд | 4036.137 | нд | 1188.461 | нд | 985.301 | нд | 3186.4818 | нд | -338.8058 | нд | -28.51% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | -120.934 | нд | -100% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | -120.934 | нд | -100% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | -120.934 | нд | -100% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 0 | нд | 120.934 | нд | -120.934 | нд | -100% | По результатам технических решений срок реализации проекта переносится на 2023.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 1500.8387 | нд | 231.0479 | нд | 1269.7908 | нд | 79.6558 | нд | 121.6141 | нд | 1148.1767 | нд | 41.9583 | нд | 52.67% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 248.2785 | нд | 143.9468 | нд | 104.3317 | нд | 77.537 | нд | 73.3128 | нд | 31.0189 | нд | -4.2242 | нд | -5.448% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | нд | 170.7415 | нд | 143.9468 | нд | 26.7947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.7947 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | нд | 77.537 | нд | 0 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | нд | 73.3128 | нд | 4.2242 | нд | -4.2242 | нд | -5.448% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 452.1575 | нд | 3.495 | нд | 448.6625 | нд | 0.282 | нд | 31.7868 | нд | 416.8757 | нд | 31.5048 | нд | 11172% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | нд | 452.1575 | нд | 3.495 | нд | 448.6625 | нд | 0.282 | нд | 31.7868 | нд | 416.8757 | нд | 31.5048 | нд | 11172% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта (решение подтверждено протоколом ТС от 06.06.2022 № 07-22), уточнением графика выполнения работ по проекту.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 800.4027 | нд | 83.6061 | нд | 716.7966 | нд | 1.8368 | нд | 16.5145 | нд | 700.2821 | нд | 14.6777 | нд | 799.1% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | нд | 706.366 | нд | 7.7186 | нд | 698.6474 | нд | 1.8368 | нд | 16.5145 | нд | 682.133 | нд | 14.6777 | нд | 799.1% | Изменение условий предоставления услуг по результатам заключения доп.соглашения к договору на выполнения ПИР(изменение тех. решений и сроков предоставления услуг).
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | нд | 94.0367 | нд | 75.8876 | нд | 18.1492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1492 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2611.6923 | нд | 134.0802 | нд | 2477.6121 | нд | 882.2073 | нд | 734.5215 | нд | 1787.8733 | нд | -192.4684 | нд | -21.82% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 2169.1996 | нд | 37.9561 | нд | 2131.2435 | нд | 761.7552 | нд | 626.2558 | нд | 1508.4895 | нд | -139.0013 | нд | -18.25% | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | нд | 1.19 | нд | 1.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | нд | 22.7634 | нд | 1.9884 | нд | 20.775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.775 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | нд | 144.099 | нд | 3.2251 | нд | 140.8739 | нд | 138.099 | нд | 304.1691 | нд | -163.2952 | нд | 166.0701 | нд | 120.3% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации связано корректировкой графика выполнения работ. Увеличение стоимости проекта связано с корректировкой состава работ по причине включения дополнительных работ, ранее не предусмотренных проектом. В состав проекта вклюбчены объемы работ по замене трансформатора ТСН-1 (ТРДНС-32000/15 У1 (УХЛ1). Решение подтверждается протоколом ТС от 06.06.2022 №07-22.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | нд | 1173.224 | нд | 0 | нд | 1173.224 | нд | 0 | нд | 14.6674 | нд | 1158.5566 | нд | 14.6674 | нд | 100% | Изменение условий предоставления услуг агента. Д/с 1 от 10.02.2022 г.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий предоставления услуг агента. Д/с 1 от 10.02.2022 г.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | нд | 763.846 | нд | 1.0389 | нд | 762.8071 | нд | 589.13 | нд | 282.8776 | нд | 479.9294 | нд | -306.2524 | нд | -51.98% | Изменение условий предоставления услуг по результатам заключения договоров на выполнение работ и поставку оборудования.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | нд | 64.0772 | нд | 30.5137 | нд | 33.5635 | нд | 34.5262 | нд | 21.0399 | нд | 12.5236 | нд | -13.4864 | нд | -39.06% | Экономия по результатам конкурсных процедур.
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». К учету приняты ПИР.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100% | нд
4.3.2 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». К учету приняты ПИР.
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 442.4927 | нд | 96.1241 | нд | 346.3686 | нд | 120.452 | нд | 104.7356 | нд | 279.3837 | нд | -53.4671 | нд | -44.39% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | нд | 54.321 | нд | 30.5282 | нд | 23.7928 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 23.7928 | нд | -2 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ со сроком реализации в 2023 г.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | нд | 131.333 | нд | 31.9117 | нд | 99.4213 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 99.4213 | нд | -8 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ: по решению РГ реализация проекта приоставлена в 2022 (возобновление с 2023).
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | нд | 62.812 | нд | 26.8327 | нд | 35.9793 | нд | 5 | нд | 4.8363 | нд | 31.143 | нд | -0.16372 | нд | -3.274% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | нд | 9.8 | нд | 0.79998 | нд | 9 | нд | 9 | нд | 9.3862 | нд | -0.38619 | нд | 0.38619 | нд | 4.291% | Удорожание стоимости проекта.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | нд | 11.546 | нд | 1.546 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10.4 | нд | -0.4 | нд | 0.4 | нд | 4% | Удорожание стоимости проекта.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока выполнения работ 2021 г. ДС 1 от 30.12.2021
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | нд | 16.284 | нд | 1 | нд | 15.284 | нд | 15.284 | нд | 13.7484 | нд | 1.5355 | нд | -1.5355 | нд | -10.05% | Экономия по результатам конкурсных процедур.
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | нд | 24.7254 | нд | 2.2541 | нд | 22.4714 | нд | 24.4129 | нд | 18.614 | нд | 3.8574 | нд | -5.7989 | нд | -23.75% | Экономия по результатам конкурсных процедур.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | нд | 15.0789 | нд | 0.59784 | нд | 14.481 | нд | 8.3702 | нд | 10 | нд | 4.481 | нд | 1.6298 | нд | 19.47% | Изменение условий предоставления услуг по результатам заключения доп.соглашения.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | нд | 23.1172 | нд | 0.65351 | нд | 22.4637 | нд | 2.345 | нд | 0 | нд | 22.4637 | нд | -2.345 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено невыполнением договорных обязательств в 2021 году.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | нд | 30.04 | нд | 0 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 0 | нд | 30.04 | нд | -30.04 | нд | -100% | Проект исключен из программы Общества, в связи с передачей ОРУ Чульмансокой ТЭЦ в АО ДРСК
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | нд | 63.4352 | нд | 0 | нд | 63.4352 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 63.4352 | нд | -6 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией по выполнению ПИР.
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков предоставления услуг. Протокол урегулирования разногласий к договору от 23.11.2021, заключения доп.соглашения 04.05.2022 г.
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». Произведена оплата поставленного оборудования.
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». Приняты к учету фактически выполненные ПИР.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 70.486 | нд | 0.3622 | нд | 70.1238 | нд | 33.8282 | нд | 0.24803 | нд | 69.8758 | нд | -33.5802 | нд | -99.27% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 70.486 | нд | 0.3622 | нд | 70.1238 | нд | 33.8282 | нд | 0.24803 | нд | 69.8758 | нд | -33.5802 | нд | -99.27% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | нд | 70.486 | нд | 0.3622 | нд | 70.1238 | нд | 33.8282 | нд | 0.24803 | нд | 69.8758 | нд | -33.5802 | нд | -99.27% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ. Актуализация ПСД
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 112.8723 | нд | 15.196 | нд | 97.6764 | нд | 71.8358 | нд | 128.9175 | нд | 59.622 | нд | -33.7814 | нд | -47.03% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | нд | 52.2867 | нд | 0 | нд | 52.2867 | нд | 26.3617 | нд | 16.571 | нд | 35.7157 | нд | -9.7907 | нд | -37.14% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией, отставания от графика выполнения ПИР.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | нд | 19.0584 | нд | 15.1116 | нд | 3.9469 | нд | 3.9469 | нд | 0 | нд | 3.9469 | нд | -3.9469 | нд | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | нд | 36.8372 | нд | 0.084402 | нд | 36.7528 | нд | 36.8372 | нд | 21.4833 | нд | 15.2695 | нд | -15.3539 | нд | -41.68% | Экономия по результатам закупочных процедур.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88.3405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью срок реализации проекта перенесен с 2024 на 2022 г.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос оплаты,затрат на основную деятельность, стоимость менее 100 тыс.руб.без НДС
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | нд | 4.69 | нд | 0 | нд | 4.69 | нд | 4.69 | нд | 0 | нд | 4.69 | нд | -4.69 | нд | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования (удорожания в 4 раза).
4.7 | Покупка электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего (оперативное проведение предсменных медосмотров работников станции)
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего (оказание неотложной помощи)
4.7 | Покупка мозаично-шлифовальной машины с комплектом шлифовальных камней (франкфурт) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для качественной и производительной шлифовки бетонных полов, получения покрытий более устойчивых к механическим повреждениям, воздействию влаги и агрессивных сред, продления срока эксплуатации покрытий пола производственных помещений.
4.7 | Покупка окрасочного аппарата НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для производительного и качественного выполнение широкого спектра окрасочных работ, антикоррозийной защиты оборудования, нанесения огнезащитных составов, экономии вследствии уменьшения расхода материалов.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 274.0176 | нд | 85.6863 | нд | 188.3313 | нд | 37.8114 | нд | 32.051 | нд | 159.3631 | нд | -8.8432 | нд | -23.39% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Проектировщика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 259.1064 | нд | 79.1863 | нд | 179.9201 | нд | 29.4002 | нд | 23.4869 | нд | 159.5159 | нд | -8.996 | нд | -30.6% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 259.1064 | нд | 79.1863 | нд | 179.9201 | нд | 29.4002 | нд | 23.4869 | нд | 159.5159 | нд | -8.996 | нд | -30.6% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | нд | 63.988 | нд | 28.454 | нд | 35.534 | нд | 3.3425 | нд | 3.4214 | нд | 32.1126 | нд | 0.078936 | нд | 2.362% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | нд | 59.1113 | нд | 28.9339 | нд | 30.1774 | нд | 6.5696 | нд | 0 | нд | 30.1774 | нд | -6.5696 | нд | -100% | Не заключен договор на выполнение работ, по причине оттсутствия заявок от участников.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | нд | 65.4739 | нд | 0 | нд | 65.4739 | нд | 15.0041 | нд | 15.1219 | нд | 50.352 | нд | 0.11781 | нд | 0.7852% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | нд | 1.0981 | нд | 0 | нд | 1.0981 | нд | 1.0981 | нд | 0 | нд | 1.0981 | нд | -1.0981 | нд | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | нд | 69.435 | нд | 21.7984 | нд | 47.6366 | нд | 3.3859 | нд | 1.8609 | нд | 45.7758 | нд | -1.5251 | нд | -45.04% | Уменьшение стоимости договора на выполнение ПИР по результатам закупочных процедур
5.3.4 | Установка автомобильных весов, СП "Биробиджанская ТЭЦ» | N_505-БирТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 14.9112 | нд | 6.5 | нд | 8.4112 | нд | 8.4112 | нд | 8.5641 | нд | -0.15286 | нд | 0.15286 | нд | 1.817% | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | нд | 0.23482 | нд | 0 | нд | 0.23482 | нд | 0.23482 | нд | 0.23944 | нд | -0.004626 | нд | 0.004626 | нд | 1.97% | Удорожание стоимости проекта.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | нд | 14.3468 | нд | 6.5 | нд | 7.8468 | нд | 7.8468 | нд | 8.0013 | нд | -0.15458 | нд | 0.15458 | нд | 1.97% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | нд | 0.21809 | нд | 0 | нд | 0.21809 | нд | 0.21809 | нд | 0.1421 | нд | 0.075987 | нд | -0.075987 | нд | -34.84% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | нд | 0.11156 | нд | 0 | нд | 0.11156 | нд | 0.11156 | нд | 0.1812 | нд | -0.069637 | нд | 0.069637 | нд | 62.42% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур