## 8 Г ГКПЗ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 8. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 19.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2022 года 885,98 млн. рублей с НДС (16,0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 4 457,84 млн. рублей с НДС (89,87 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 3 922,78 млн. рублей с НДС (79,10 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [10 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[21 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 119.35 | 83.8917 | 60 | 0 | 4062 | 100.3876 | 0 | 3332.917 | 82513 | 25.8386 | нд | нд | нд | 4133.6083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4457.843 | 3922.782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 100 | 15.1451 | 0 | 0 | 4 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 299.9745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 314.8317 | 316.2048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 5.59 | 1.9794 | 0 | 0 | 24 | 1.85 | 0 | 950 | 5876 | 9.8556 | нд | нд | нд | 514.2518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 468.9085 | 482.6118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 66.7672 | 60 | 0 | 3800 | 87.8226 | 0 | 0 | 76637 | 0.008 | нд | нд | нд | 2499.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2752.9807 | 2305.5059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.7 | 0 | 2382.917 | 0 | 15.975 | нд | нд | нд | 159.4311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.3563 | 135.3121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 660.6712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 800.7659 | 683.1474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 19.35 | 71.8332 | 60 | 0 | 2628 | 45.2503 | 0 | 2382.917 | 5876 | 8.5786 | нд | нд | нд | 2294.9413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2620.8134 | 2294.9772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | РГС АО | 42.4751 | сводный сметный расчет | 42.4751 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | ЭНКОР (ООО) | 41.6256 | нд | 1 | 36.1038 | 36.1038 | ЭНКОР (ООО) | 43.3246 | 41.1583 | 32211118459 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС (ООО) | 42.4751 | нд |  | 41.0946
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[25 empty] | Алькад (ООО) | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[25 empty] | СМК Востокстрой (ООО)+ИП.Кавелин | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 7.5085 | технико-коммерческое предложение | 7.5085 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.9062 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 14.2875 | 14.2875 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 12.6386 | технико-коммерческое предложение | 12.6386 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 21.122 | ВМЗ (АО) | 25.3463 | 25.3463 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.9696 | технико-коммерческое предложение | 0.9696 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.56265 | АЛЯСКА (ООО) | 0.67518 | 0.67518 | 32211543927 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 2022-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-13 | 2022-09-09 | 2022-05-01 | 2022-09-09 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 3.258 | технико-коммерческое предложение | 3.258 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.6075 | ЭАС (ООО) | 6.729 | 6.729 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Запорная арматура большого диаметра (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.7476 | технико-коммерческое предложение | 3.7476 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УАЗ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1899 | УАЗ (ООО) | 1.4279 | 1.4279 | 32110667220 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-11 | 2022-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД КОМПАНИЯ АЛЬФАПРОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЧЗТА АРМАКОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура среднего и низкого давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.9166 | технико-коммерческое предложение | 2.9166 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.9166 | НЕОТЕХ (ООО) | 3.5 | 3.5 | 32110685786 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | СТК (ООО) | нд | нд |  | СТК (ООО)
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20803 | технико-коммерческое предложение | 0.20803 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.20803 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.24964 | 0.24964 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.032 | технико-коммерческое предложение | 3.032 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.4933 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 2.9919 | 2.9919 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п. | ДГК АО | 22.93 | сметный расчет | 22.8148 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 21.8728 | нд | 1 | 13.5 | 13.5 | ИДЦ (ООО) | 16.2 | 9.6465 | 32211028803 | roseltorg.ru | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-06-01 | 2022-03-15 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АРТГЕО-ДВ (ООО) | 22.8148 | нд |  | 19.995
[25 empty] | ПРОЕКТ ЭЛЕМ (ООО) | 22.8148 | нд |  | 16
[25 empty] | ТНГП (ООО) | 20.5333 | ТНГП (ООО) |  | 20.5333
[25 empty] | ЭТАЛОН ПРОЕКТ (ООО) | 20.9032 | нд |  | 17.0163
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | M_505-ХТС-4тп | Ноябрь 2022 | [11 empty] | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу ул. Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске | ДГК АО | 2.8664 | сводный сметный расчет | 2.8664 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ЭНКОР (ООО) | 2.8091 | нд | 1 | 2.8091 | 2.8091 | ЭНКОР (ООО) | 3.3709 | 3.3709 | 32211123151 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 15.06.2022 | 01.05.2022 | 30.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | КОМПАНИЯ ВИССА (ООО) | 2.5798 | нд |  | 2.5798
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 2.8664 | нд |  | 2.8664
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5876 | 3.2456 | нд | нд | нд | 376.2789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.3837 | 270.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | нд | нд | нд | 69.9151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76.0198 | 76.9919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по объекту "Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1" | ДГК АО | 4.781 | сметный расчет | 4.7787 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | Каскад (ООО) | 4.7787 | нд | 1 | 1.14 | 1.14 | Каскад (ООО) | 1.368 | 1.368 | 32211024891 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 4.712 | нд |  | 4.712
[25 empty] | ВСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 3.36 | нд |  | 2.9
[25 empty] | ИДЦ (ООО) | 4.1 | нд |  | 4.1
[25 empty] | ИРВИК (ООО) | 4.7 | нд |  | 1.1444
[25 empty] | КСП (ООО) | 4.5 | КСП (ООО) |  | 4.5
[25 empty] | ООО НТС () | 4.222 | нд |  | 4.222
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Строительные материалы Сибири" | 0 | 9.7452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 37/ХГ-21 от 26.01.2021
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция градирни ст. № 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | РГС АО | 65.0103 | сводный сметный расчет | 64.8755 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ОКТАГОН (ООО) | 62.5 | нд | нд | нд | 62.2098 | ОКТАГОН (ООО) | 74.6518 | 65.8788 | 32211091936 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | №3/РЗ | 2022-03-15 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[15 empty] | прочие | Реконструкция градирни ст. № 3 Хабаровской ТЭЦ-3. Авторский надзор | ДГК АО | 0.1238 | сметный расчет | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 109.0255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 178.337 | 182.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167/ХГ-21 от 10.03.2021
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст.№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 39.5218 | сводный-сметный расчет | 39.5218 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 39.5211 | нд | нд | 39.5211 | 39.5211 | ХРМК (АО) | 47.4253 | 47.4253 | нд | нд | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2216035.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-24 | 2022-03-04 | 2022-04-18 | 2022-03-07 | 2022-08-05 | нд | нд
[15 empty] | прочие | Авторский надзор:" Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2" | ДГК АО | 0.22 | сметный расчет | 0 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.21638 | нд | нд | 0.21638 | 0.21638 | ХЭТК (АО) | 0.25966 | 0.25966 | нд | нд | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2216041.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-08-05 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 64.6378 | технико-коммерческое предложение | 74.7946 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 74.7946 | нд | нд | 74.7946 | 74.7946 | ХРМК (АО) | 89.7535 | 89.7535 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-03-07 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3325 | технико-коммерческое предложение | 0.3325 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 0.32723 | 0.32723 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 0.39268 | 0.39268 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.74381 | технико-коммерческое предложение | 0.74381 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.75728 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.90873 | 0.90873 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Метизная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11777 | технико-коммерческое предложение | 0.11777 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | КР-Капитал (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12792 | КР-Капитал (ООО) | 0.1535 | 0.1535 | 32110720808 | roseltorg.ru | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 2021-12-22 | 2022-02-20 | нд | нд
[25 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Декабрь 2022 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КУБ (ООО) | 0 | 3.677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-09-30 | нд | №610/ХГ-20 от 13.10.2020
[16 empty] | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | ДГК АО | 3.4518 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КУБ (ООО) | 39.4436 | 39.4436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №598/ХГ-21 от 15.09.2021
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 0.037171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №968/КТС-20 от 12.08.2020
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 576 | 3.2456 | нд | нд | нд | 197.3383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0269 | 10.9819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка рабочей документации по замене существующих насосов с NB 50-125/144 на BL 50/210-18,5/2 в ЦТП-6 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань | ДГК АО | 0.45204 | сметный расчет | 0.45204 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.45204 | нд | нд | 0.45204 | 0.45204 | ХЭТК (АО) | 0.54244 | 0.54244 | нд | нд | 2022-04-01 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | п.10.1.4а | ЕИО | 2022-02-17 | №18/660 | 2022-04-04 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | нд | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №327/ХГ-21 от 29.04.2021
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2. ПИР (переходящий договор) | нд | 6.4663 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 3.0665 | 3.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-05-30 | нд | № 329/ХГ-19 от 14.05.2019
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | РГС АО | 190 | сводный-сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 6.955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 310/ХТСК-19 от 28.06.2019
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по объекту "Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м" | ДГК АО | 0.42 | сметный расчет | 0.42 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Спецпроект_ДВ (ООО) | 0.418 | нд | нд | нд | 0.418 | Спецпроект-ДВ (ООО) | 0.418 | 0.418 | нд | нд | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Строй ДВ (ООО) | 0.445 | нд |  | нд
[25 empty] | АГиДА (ООО) | 0.783 | нд |  | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 58.9532 | 60 | 0 | 2521 | 42.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1473.8112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1765.2497 | 1458.4601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 599.0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 623.5744 | 565.3744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №382/ХГ-21 от 18.05.2021
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена силового трансформатора РТСР-1 на Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 4.7782 | сводный-сметный расчет | 4.7782 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-10-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-10-01 | нд | 2022-10-01 | нд | нд | перенесено в 2023 год, в виду отсутствия поставки оборудования | нд
[15 empty] | оборудование | Трансформатор силовой 110 кВ (с услугами по ш/монтажу) | РГС АО | 35 | технико-коммерческое предложение | 75.3142 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ЭАС (ООО) | 73.3142 | нд | 1 | 48.5 | 48.5 | ЭАС (ООО) | 58.2 | 0 | 32110603138 32211133455 | roseltorg.ru | 30.09.2021 15.03.2022 | 2022-02-15 | 2022-04-11 | 2022-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-22 | 2022-08-15 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 2023-02-21 | объявлено повторно | нд
[25 empty] | Электрозавод (АО) | 74.99 | Электрозавод (АО) |  | 74.99
[25 empty] | ЭНЕРГОН 16 (ООО) | 75.3142 | нд |  | 75.3142
[25 empty] | ПК НЭЗ (ООО) | 75.2 | ПК НЭЗ (ООО) |  | 75.2
[25 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 75.3059 | нд |  | 48.8882
[25 empty] | ДЭТК (АО) | 75.3142 | ДЭТК (АО) |  | 75.3142
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА. Проектно-изыскательские работы | ДГК АО | 38 | сметный расчет | 37.2151 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 11 | 11 | КВАДРО ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 35.35 | нд | 1 | 22.4662 | 22.4662 | КВАДРО ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 26.9594 | 26.9594 | 32110923206 | roseltorg.ru | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2021-12-27 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-17 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ВСПК (ООО) | 37.2151 | ВСПК (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 37.2151 | Енисей Инжиниринг (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ (АО) | 36.0467 | нд |  | 28.8952
[25 empty] | ПЦ ЭКРА (ООО) | 37.2151 | ПЦ ЭКРА (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ (ООО) | 35 | нд |  | 22.482
[25 empty] | СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 29.8 | СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) |  | 29.8
[25 empty] | СФ ТЦС (ООО) | 33.0656 | СФ ТЦС (ООО) |  | 33.0656
[25 empty] | Электрозавод (АО) | 35.3543 | Электрозавод (АО) |  | 35.3543
[25 empty] | Электротехнические системы (ООО) | 29.986 | нд |  | 29.986
[25 empty] | Энергопроект Центр (ООО) | 28.8 | Энергопроект Центр (ООО) |  | 28.8
1.3.1 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата энергоблока ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 (с ВЗЛ АО "ХРМК") с 01.03.2022 по 30.11.2022 | ДГК АО | 90.6 | сводный-сметный расчет | 83.2615 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 83.2615 | нд | нд | 83.2615 | 83.2615 | ХРМК (АО) | 99.9138 | 99.9138 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2216003.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (переходящий договор) | нд | 106.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 127.3283 | 127.3283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-02-15 | нд | № 71/81-21 от 19.01.2021
[16 empty] | Трубная продукция. (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.5333 | технико-коммерческое предложение | 3.5333 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.0479 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 7.2575 | 7.2575 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 8.145 | технико-коммерческое предложение | 8.145 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.2958 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 7.555 | 7.555 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов. (консолидированная закупка | ДГК АО | 1.505 | технико-коммерческое предложение | 1.505 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.86985 | ЭАС (ООО) | 1.0438 | 1.0438 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 4.4553 | технико-коммерческое предложение | 4.4553 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.6078 | ЭАС (ООО) | 5.5293 | 5.5293 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Тягодутьевые машины и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 5.1576 | технико-коммерческое предложение | 5.1576 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.237 | ЭАС (ООО) | 6.2844 | 6.2844 | 32110671635 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-02 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД РОУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Маты базальтовые прошивные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.218 | технико-коммерческое предложение | 0.218 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.2361 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.28332 | 0.28332 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 347/ХГ-21 от 30.04.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №498/ХГ-21 от 07.07.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №375/ХГ-21 от 17.05.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 12.7419 | сводный-сметный расчет | 12.7419 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 12.7419 | нд | нд | нд | 12.7419 | ХРМК (АО) | 15.2902 | 15.2902 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2216033.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-10 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 9.2145 | технико-коммерческое предложение | 19.4296 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 19.4296 | нд | нд | нд | 19.4296 | ХРМК (АО) | 23.3156 | 23.3156 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-31 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.4194 | технико-коммерческое предложение | 1.4194 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.2483 | 1.2483 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.4979 | 1.4979 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.98072 | технико-коммерческое предложение | 0.98072 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.565 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 0.678 | 0.678 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 2.315 | технико-коммерческое предложение | 2.315 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.6078 | ЭАС (ООО) | 5.5293 | 5.5293 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (переходящий договор с ООО ЭАС) | нд | 2.3151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 2.7781 | 2.7781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-03-30 | нд | №135/81-21 от 05.02.2021
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.34506 | технико-коммерческое предложение | 0.34506 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.34523 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.41428 | 0.41428 | 32110904878 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-08 | 2022-03-01 | 2022-02-08 | 2022-03-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД ЦИКЛЕН (ООО) | нд | ТД ЦИКЛЕН (ООО) |  | нд
[25 empty] | ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА (АО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 13.783 | сводный-сметный расчет | 13.7824 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 13.7824 | нд | нд | нд | 13.7824 | ХРМК (АО) | 16.5389 | 16.5389 | нд | нд | 2022-09-22 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2216034.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-10 | 2022-03-21 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-11-28 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 12.402 | технико-коммерческое предложение | 12.402 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 12.0285 | нд | нд | нд | 12.0285 | ХРМК (АО) | 14.4342 | 14.4342 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-31 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.8168 | технико-коммерческое предложение | 0.20322 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 0.19688 | 0.19688 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 0.23626 | 0.23626 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.47 | технико-коммерческое предложение | 0.47 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.26667 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 0.32 | 0.32 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Запасные части паровых котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 15.6221 | технико-коммерческое предложение | 15.6221 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 15.6221 | нд | нд | нд | 15.6221 | ХРМК (АО) | 18.7465 | 18.7465 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 120127.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-12-08 | 2021-11-18 | 2022-01-01 | 2022-11-18 | 2022-08-01 | нд | нд
[16 empty] | Метизная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.2164 | технико-коммерческое предложение | 0.2164 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | КР-Капитал (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.15715 | КР-Капитал (ООО) | 0.18858 | 0.18858 | 32110720808 | roseltorg.ru | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 2021-12-22 | 2022-02-20 | нд | нд
[25 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 21.52 | сводный-сметный расчет | 21.518 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 21.518 | нд | нд | нд | 21.518 | ХРМК (АО) | 25.8216 | 25.8216 | нд | нд | 2022-08-15 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2216037.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-08-15 | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-22 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка)(переходящий договор) | ДГК АО | 1.4773 | технико-коммерческое предложение | 1.4773 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1.4773 | нд | нд | нд | 1.4773 | ХРМК (АО) | 1.7728 | 1.7728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2020-09-17 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-31 | нд | №1091/81-20 от 17.09.2020
[16 empty] | Трубы бесшовные (переходящий договор ) | ДГК АО | 1.3987 | технико-коммерческое предложение | 1.3987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3987 | ЧТПЗ (ПАО) | 1.6784 | 1.6784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2021-01-13 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | нд | №45/81-21 от 13.01.2021
[16 empty] | Запасные части паровых котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.9178 | технико-коммерческое предложение | 2.9178 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 2.9178 | нд | нд | нд | 2.9178 | ХРМК (АО) | 3.5014 | 3.5014 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 120127.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-12-08 | 2021-11-18 | 2022-01-01 | 2022-11-18 | 2022-06-30 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.07 | технико-коммерческое предложение | 1.07 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.0639 | 1.0639 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.2766 | 1.2766 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 6.7347 | технико-коммерческое предложение | 3.3317 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7311 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 3.2773 | 3.2773 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (переходящий договор) | РГС АО | 0.49366 | технико-коммерческое предложение | 0.49366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49366 | ЭАС (ООО) | 0.59239 | 0.59239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2021-02-05 | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 2022-03-30 | нд | №135/81-21 от 05.02.2021
[16 empty] | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | РГС АО | 2 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7594 | ДМК - Снаб (ООО) | 2.1112 | 2.1112 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | ДГК АО | 8.1 | сводный-сметный расчет | 7.3546 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 7.3546 | нд | нд | нд | 7.3546 | ХРМК (АО) | 8.8256 | 8.8256 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2216038.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.09023 | технико-коммерческое предложение | 0.09023 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.0639 | 1.0639 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.2766 | 1.2766 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.8107 | технико-коммерческое предложение | 1.8107 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.2921 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 1.5506 | 1.5506 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.45841 | технико-коммерческое предложение | 0.45841 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.45829 | ЭАС (ООО) | 0.54995 | 0.54995 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.82348 | технико-коммерческое предложение | 0.82348 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.81807 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.98168 | 0.98168 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа (переходящий договор) | нд | 180 | нд | 108.3628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 130.0354 | 130.0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-22 | 2022-12-31 | нд | № 657/ХГ-21 от 22.10.2021
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 58.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 448.8065 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 719.3035 | 589.9928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 6.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепловых сетей в г. Советская Гавань (переходящий договор) | АО РГС | 75.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 224.9995 | 101.9896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2023-12-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольска-на-Амуре структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 25.575 | сводный сметный расчет | 25.575 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 25.575 | нд | нд | 25.575 | 25.575 | КрепСтрой (ООО) | 30.69 | 30.69 | 32211096288 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-03 | 2022-02-21 | 2022-03-09 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-09 | №304 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-05-10 | 2022-03-29 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Уплотнительные и прокладочные материалы (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.058077 | технико-коммерческое предложение | 0.058077 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.061882 | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | 0.074259 | 0.074259 | 32110684853 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | 2022-01-30 | нд | нд
[25 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | РГС АО | 7.9958 | технико-коммерческое предложение | 7.9958 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 10.234 | ДМК - Снаб (ООО) | 12.2809 | 12.2809 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.018229 | технико-коммерческое предложение | 0.018229 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.02717 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 0.032603 | 0.032603 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.88749 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49882 | ЭАС (ООО) | 0.59858 | 0.59858 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.18828 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.19668 | ЭАС (ООО) | 0.23602 | 0.23602 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурска структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 10.687 | сводный сметный расчет | 10.6869 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 10.685 | нд | нд | 10.685 | 10.685 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 12.882 | 6.843 | 32211045510 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-01-19 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-03 | №268 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-10 | 2022-03-24 | 2023-06-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.1728 | технико-коммерческое предложение | 1.1728 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4283 | ДМК - Снаб (ООО) | 1.7139 | 1.7139 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.0965 | технико-коммерческое предложение | 3.0965 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.305 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 5.166 | 5.166 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.2049 | технико-коммерческое предложение | 1.2049 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4995 | ЭАС (ООО) | 1.7993 | 1.7993 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.28982 | технико-коммерческое предложение | 0.28982 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49728 | ЭАС (ООО) | 0.59673 | 0.59673 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.39174 | технико-коммерческое предложение | 0.39174 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.38141 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 0.45769 | 0.45769 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурска структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 7.78 | сводный сметный расчет | 7.78 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 7.78 | нд | нд | 7.78 | 7.78 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 9.336 | 7.4327 | 32211049046 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-01-20 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-10 | №276 | 2022-03-30 | 2022-03-29 | 2022-05-10 | 2022-03-30 | 2023-06-30 | нд | нд
[25 empty] | Регионсервис (ООО) | 7.78 | Регионсервис (ООО) |  | 7.78
[15 empty] | материалы | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.1633 | технико-коммерческое предложение | 1.1633 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5748 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 1.8898 | 1.8898 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.0041 | технико-коммерческое предложение | 1.0041 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0533 | ЭАС (ООО) | 1.2639 | 1.2639 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.30981 | технико-коммерческое предложение | 0.30981 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.445 | ЭАС (ООО) | 0.534 | 0.534 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.14976 | технико-коммерческое предложение | 0.14976 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11323 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 0.13588 | 0.13588 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 0.65556 | 0.65556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №398/КТС-21 от 29.03.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольска-на-Амуре структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 15.1829 | сводный сметный расчет | 15.1829 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 15.1829 | нд | 1 | 15.1829 | 15.1829 | КрепСтрой (ООО) | 18.2195 | 18.2195 | 32211062447 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-01-25 | 2022-02-07 | 2022-03-04 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №253 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 6.1131 | технико-коммерческое предложение | 6.1131 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.6231 | ДМК - Снаб (ООО) | 9.1477 | 9.1477 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.60246 | технико-коммерческое предложение | 0.60246 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.31499 | ЭАС (ООО) | 0.37799 | 0.37799 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.18828 | технико-коммерческое предложение | 0.18828 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11462 | ЭАС (ООО) | 0.13754 | 0.13754 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Задвижки трубопроводные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.169 | технико-коммерческое предложение | 0.169 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 13 | 13 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 13 | нд | 0.10102 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.12123 | 0.12123 | 32110704990 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-07 | 2021-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-03-10 | 2022-01-12 | 2022-05-15 | нд | нд
[25 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Ост-Вест Трейдинг (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПЗТА (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД ТЕХНОЛАЙТ (ООО) | нд | ТД ТЕХНОЛАЙТ (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 6 (ООО) | нд | Участник 6 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) | 0 | 3.941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №538/КТС-21 от 20.04.2021
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. | ДГК АО | 18.4149 | сводный сметный расчет | 18.4149 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 6 | 6 | ХЭСК (ООО) | 18.4149 | нд | 1 | 17.9 | 17.9 | ХЭСК (ООО) | 21.48 | 21.48 | 32211077104 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 30.10.222 | нд | нд
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | ПодводСпецСтрой (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 18.0466 | нд |  | 18.0466
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.45152 | технико-коммерческое предложение | 0.45152 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.94809 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 1.1377 | 1.1377 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 12.4994 | технико-коммерческое предложение | 12.4994 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 17.3393 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 20.8072 | 20.8072 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 2.8713 | технико-коммерческое предложение | 2.8713 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.3817 | ЭАС (ООО) | 4.0581 | 4.0581 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.71339 | технико-коммерческое предложение | 0.71339 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0501 | ЭАС (ООО) | 1.2602 | 1.2602 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8044 | технико-коммерческое предложение | 2.8044 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.8044 | ТД Енисейпром (ООО) | 3.3652 | 3.3652 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали№11 г. Хабаровск. | ДГК АО | 30.6824 | сводный сметный расчет | 30.6824 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 7 | 7 | АЛЬКАД (ООО) | 30.6824 | нд | 1 | 27.6142 | 27.6142 | АЛЬКАД (ООО) | 33.137 | 33.137 | 32211067001 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | ПодводСпецСтрой (ООО) | 30.6824 | нд |  | 28.2278
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 30.6824 | нд |  | 29.6085
[25 empty] | РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ (ООО) | 30.3756 | РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ (ООО) |  | 30.3756
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 30.6824 | нд |  | 30.6824
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 30.6824 | нд |  | 28.2278
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 30.0688 | нд |  | 28.0825
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 19.7791 | технико-коммерческое предложение | 19.7791 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 23.7724 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 28.5269 | 28.5269 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 2.2626 | технико-коммерческое предложение | 2.2626 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 4.324 | ВМЗ (АО) | 5.1888 | 5.1888 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.627 | технико-коммерческое предложение | 1.627 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1153 | ЭАС (ООО) | 1.3383 | 1.3383 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.81349 | технико-коммерческое предложение | 0.81349 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.85455 | ЭАС (ООО) | 1.0255 | 1.0255 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. | РГС АО | 38.0741 | сводный сметный расчет | 38.0741 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | Строй-ДВ (ООО) | 38.0741 | нд | 1 | 36.5511 | 36.5511 | Строй-ДВ (ООО) | 43.8614 | 43.8614 | 32211118472 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2021-04-15 | 2022-05-05 | 2021-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 38.0741 | нд |  | 36.5892
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 37.3126 | нд |  | 37.3126
[25 empty] | РЭС (ООО) | 38.0741 | нд |  | 38.0741
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 38.0741 | нд |  | 38.0741
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.81567 | технико-коммерческое предложение | 0.81567 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.59489 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 0.71387 | 0.71387 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.67081 | технико-коммерческое предложение | 0.67081 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 0.59225 | ВМЗ (АО) | 0.71071 | 0.71071 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 17.4357 | технико-коммерческое предложение | 17.4357 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 24.7727 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 29.7273 | 29.7273 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.4016 | технико-коммерческое предложение | 1.4016 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8411 | ЭАС (ООО) | 2.2094 | 2.2094 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.92636 | технико-коммерческое предложение | 0.92636 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6181 | ЭАС (ООО) | 1.9417 | 1.9417 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.12623 | технико-коммерческое предложение | 0.12623 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12622 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.15147 | 0.15147 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строй-ДВ (ООО) | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №609/ХТС-21 от 12.05.2021
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | РГС АО | 54.0216 | сводный сметный расчет | 54.0216 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | АЛЬКАД (ООО) | 53.4814 | нд | 1 | 53.4814 | 53.4814 | АЛЬКАД (ООО) | 64.1777 | 64.1777 | 32211133331 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 2022-04-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-04 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС (ООО) | 54.0216 | нд |  | 54.0216
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 54.0216 | нд |  | 54.0216
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 52.9412 | нд |  | 52.9412
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.4253 | технико-коммерческое предложение | 1.4253 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.8251 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 4.5901 | 4.5901 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 6.8182 | технико-коммерческое предложение | 6.8182 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 8.6867 | ВМЗ (АО) | 10.424 | 10.424 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.4733 | технико-коммерческое предложение | 3.4733 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.4167 | ДМК - Снаб (ООО) | 5.3 | 5.3 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.54293 | технико-коммерческое предложение | 0.54293 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.56328 | ЭАС (ООО) | 0.67594 | 0.67594 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 01.11.2025 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | РГС АО | 54.0216 | сводный сметный расчет | 54.0216 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 6 | 6 | Строй-ДВ (ООО) | 50 | нд | 1 | 49.993 | 49.993 | Строй-ДВ (ООО) | 59.9916 | 56.992 | 32211062639 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 53.837 | нд |  | 53.837
[25 empty] | ПРОМГАЗСТРОЙ (ООО) | 51.1451 | ПРОМГАЗСТРОЙ (ООО) |  | 51.1451
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 53.837 | нд |  | 53.837
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 49.9607 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) |  | 49.9607
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 52.7602 | ЭНКОР (ООО) |  | 52.7602
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 14.7688 | технико-коммерческое предложение | 17.7688 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 28.1266 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 33.752 | 33.752 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 2.0264 | технико-коммерческое предложение | 2.0264 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.3375 | ЭАС (ООО) | 6.4051 | 6.4051 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 42.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 425.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 422.3718 | 303.0929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 2032-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 2.1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №267/ХГ-21 от 08.04.2021
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | ДГК АО | 9.325 | сводный сметный расчет | 9.3246 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.2996 | нд | нд | 9.2996 | 9.2996 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.1596 | 11.1596 | 32211281493 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-05-19 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-19 | №586 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | РГС АО | 41.3347 | сводный сметный расчет | 41.3347 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 41.128 | нд | нд | 41.128 | 41.128 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 0 | 0 | 32211319571 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 26.09.2022 | РГС-149/ОК -ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 01.10.2022 | 14.10.2022 | 31.05.2023 | повторное проведение | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | РГС АО | 64.703 | сводный сметный расчет | 64.703 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 64.703 | нд | нд | 64.703 | 64.703 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 0 | 0 | 32211319616 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 26.09.2022 | РГС-158/ОК-ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 09.06.2022 | 14.10.2022 | 31.05.2023 | повторное проведение | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | РГС АО | 46.1463 | сводный сметный расчет | 46.0898 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | Дальневосточный специализированный центр безопасности информации МАСКОМ (ООО) | 46.0881 | нд | 1 | 43.4167 | 43.4167 | Дальневосточный специализированный центр безопасности информации МАСКОМ (ООО) | 52.1 | 52.1 | 32211319565 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-24 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-07-19 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АВРОРАИНЖИНИРИНГ (ООО) | 43.7837 | нд |  | 43.7837
[15 empty] | оборудование | Оборудование, материалы и программное обеспечение ССОИ инженерно-технических средств физической защиты АмТЭЦ-1 | РГС АО | 11.744 | технико-коммерческое предложение | 11.744 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 11.744 | нд | 1 | 11.0394 | 11.0394 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 13.2472 | 13.2472 | 32110892951 | roseltorg.ru | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-20 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | 2022-02-17 | 2022-09-15 | нд | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | 11.744 | нд |  | 11.6266
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.744 | нд |  | 11.0981
[15 empty] | материалы | Контрольные, силовые и специальные кабели и провода (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.6385 | технико-коммерческое предложение | 2.6385 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ДКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.5316 | ДКА (ООО) | 3.0379 | 3.0379 | 32110734402 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2021-12-21 | 2022-02-19 | нд | нд
[25 empty] | ДВЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структорного подразделения "Николаевская ТЭЦ",газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ. | ДГК АО | 30 | сводный сметный расчет | 30 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 29.9972 | нд | нд | нд | 29.9972 | Ростелеком (ПАО) | 35.9966 | 0 | 32211285425 32211428598 | roseltorg.ru | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | п.5.12.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-11-21 | №956 | 2022-05-17 | 2022-12-20 | 2022-05-17 | 2022-12-20 | 2023-12-29 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-1" | ДГК АО | 22.395 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приостановлено | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" | ДГК АО | 26.689 | сводный сметный расчет | 26.6868 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 26.6868 | нд | нд | 26.6868 | 26.6868 | ПКФ АГиДА (ООО) | 32.0242 | 32.0242 | 32211259932 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-05-13 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-12 | №567 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.359 | сметный расчет | 0.359 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.864 | сводный сметный расчет | 0.864 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.864 | нд | 1 | 0.864 | 0.864 | СЭС ДВ (ООО) | 1.0368 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.864 | нд |  | 0.864
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.4 | сметный расчет | 0.4 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.395 | сводный сметный расчет | 0.395 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.395 | нд | 1 | 0.34726 | 0.34726 | СЭС ДВ (ООО) | 0.41671 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.395 | нд |  | 0.395
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.45 | сметный расчет | 0.45 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.292 | сводный сметный расчет | 2.292 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.395 | нд | 1 | 0.34726 | 0.34726 | СЭС ДВ (ООО) | 0.41671 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.395 | нд |  | 0.395
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.936 | сводный сметный расчет | 5 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | РЭС ГРУПП (АО) | 4.85 | нд | 1 | 4.85 | 4.85 | РЭС ГРУПП (АО) | 5.82 | 5.74 | 32110888002 | roseltorg.ru | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-06 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы |  |  | 2.011 | сводный сметный расчет | [5 empty] | СЭС ДВ (ООО) | 5 | нд |  | 5
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы |  |  | 1.842 | сводный сметный расчет
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация системы громкоговорящей связи в Амурске | ДГК АО | 0.993 | сводный сметный расчет | 0.993 | Аукцион в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | Компьютеры и серверы (ООО) | 0.985 | нд | нд | 0.985 | 0.985 | Компьютеры и серверы (ООО) | 1.182 | 1.182 | 32211062421 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-24 | №241 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 2022-03-15 | 2022-09-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Системы гарантированного электроснабжения (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.405 | сводный сметный расчет | 1.405 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3 | Технотрейд (ООО) | 3.6 | 3.6 | 32110810005 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | 2021-12-30 | 2022-02-14 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС – СИСТЕМЫ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Системы гарантированного электроснабжения | ДГК АО | 1.595 | сводный сметный расчет | 1.595 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) |  |  | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация структурированной кабельной системы в Комсомольске | ДГК АО | 3 | сводный сметный расчет | 3 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ГЛАЗГО (ООО) | 3 | нд | 1 | 2.95 | 2.95 | ГЛАЗГО (ООО) | 3.54 | 3.54 | 32211167248 32211331760 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 25.02.2022 21.04.2022 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 2021-06-15 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | объявлено повторно | нд
[25 empty] | Аксиома (ООО) | 3 | нд |  | 3
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3 | нд |  | 2.965
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование + монтажные работы | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (конолидированна закупка) | ДГК АО | 2.05 | сводный сметный расчет | 2.64 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.97 | Технотрейд (ООО) | 3.564 | 3.564 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | 20.01.202 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ДГК АО | 0.74 | сводный сметный расчет
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по "Замена тиристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3" | ДГК АО | 5 | сметный расчет | 4.9889 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ВИСИЭС ГИДРО (ООО) | 4.9889 | нд | нд | 4.9889 | 4.9889 | ВИСИЭС ГИДРО (ООО) | 5.9867 | 5.9867 | 32211258987 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-26 | №7 | 2022-05-16 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 2022-05-13 | 2022-11-12 | нд | нд
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | Май 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена компрессора 2ВМ4-24-9 ст.№1 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 2.5116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-09-21 | 2022-05-31 | нд | 584/ХГ-21 от 03.09.2021
[15 empty] | оборудование | Компрессорная установка (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 0 | 1.6858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-09-17 | 2022-02-04 | нд | 962/81-21 от 15.09.2021
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 (переходящий договор) | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭННОВА (ООО) | 43.194 | 4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-26 | 2022-12-31 | нд | №47/ХГ-22 от 26.01.2022
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2 (переходящий договор) | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пожарная безопасноть -ДВ (ООО) | 2.736 | 2.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №249/ХГ-21 от 06.04.2021
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20755 | сводный сметный расчет | 0.20755 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.17083 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.205 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.977 | технико-коммерческое предложение | 0.977 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.99 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.188 | 1.188 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.89 | технико-коммерческое предложение | 0.89 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.068 | 1.068 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.15488 | сводный сметный расчет | 0.15488 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3494 | технико-коммерческое предложение | 0.3494 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3494 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.41928 | 0.41928 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.45 | технико-коммерческое предложение | 1.45 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.66 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.992 | 1.992 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20755 | сводный сметный расчет | 0.20755 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.69879 | технико-коммерческое предложение | 0.69879 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.69879 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.83855 | 0.83855 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.175 | технико-коммерческое предложение | 1.175 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.23 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.476 | 1.476 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48224 | сводный сметный расчет | 0.48224 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.020833 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.025 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.071184 | технико-коммерческое предложение | 0.071184 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.071184 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.085421 | 0.085421 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.4 | технико-коммерческое предложение | 1.4 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.68 | 1.68 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13465 | сводный сметный расчет | 0.13465 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.22 | технико-коммерческое предложение | 2.22 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.22 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.664 | 2.664 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | ДГК АО | 0.20564 | сводный сметный расчет | 5.0998 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211573490 | roseltorg.ru | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-06 | нд | 2022-07-20 | нд | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.097524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.10954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 0.10282 | сводный сметный расчет | 2.666 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-07-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-06 | нд | 2022-07-20 | нд | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.11231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 0.10282 | сводный сметный расчет | 22.873 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ (ООО) | 22.873 | нд | нд | нд | 22.873 | ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ (ООО) | 27.4476 | 0 | 32211566983 32211837466 | roseltorg.ru | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-12-05 | №1295 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-07-20 | 2022-12-25 | 2023-10-31 | нд | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.11132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 0.20564 | сводный сметный расчет | 3.8619 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211524923 | roseltorg.ru | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 2022-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-20 | нд | 2022-07-20 | 2022-09-20 | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.15372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 0.59307 | сводный сметный расчет | 0.59307 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.59307 | нд | нд | 0.59307 | 0.59307 | ХРМК (АО) | 0.71169 | 0.71169 | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2216010.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-21 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Аккумуляторные батареи (консолидированная закупка) | ДГК АО | 11.635 | технико-коммерческое предложение | 11.635 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.0488 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 6.0586 | 6.0586 | 32110836542 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ПРЕОРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[15 empty] | мтериалы | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.5312 | технико-коммерческое предложение | 1.5312 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5312 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.8375 | 1.8375 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | ДГК АО | 1.2427 | сводный сметный расчет | 0 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.86576 | нд | нд | 0.86576 | 0.86576 | ХРМК (АО) | 1.0389 | 1.0389 | нд | нд | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2216039.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-08-30 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Аккумуляторные батареи (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.4386 | технико-коммерческое предложение | 3.4386 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.0931 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 3.7117 | 3.7117 | 32110836542 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ПРЕОРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[15 empty] | мтериалы | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.4324 | технико-коммерческое предложение | 2.4324 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.4324 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 2.9188 | 2.9188 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | ДГК АО | 0.38072 | сводный сметный расчет | 0.38072 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | АЛЬФАКЛИМАТ (ООО) | 0.37779 | нд | нд | 0.37779 | 0.37779 | АЛЬФАКЛИМАТ (ООО) | 0.45336 | 0.45336 | нд | нд | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 31.08.2022 | 19.08.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭНЕРГОМАШ-ХАБАРОВСК (ООО) | 41.965 | нд |  | 41.965
[25 empty] | АКТИВТРЕЙД (ООО) | 0.4 | нд |  | 0.4
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 192/ХГ-21 от 16.03.2021
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) структурного подразделения Николаевская ТЭЦ. Проектно-изыскательские работы. | ДГК АО | 4.8694 | сметный расчет | 4.8694 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ИДЦ (ООО) | 4.626 | нд | нд | 2.995 | 2.995 | ИДЦ (ООО) | 3.594 | 3.594 | 32211525218 | roseltorg.ru | 2022-05-23 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 11.07.2022 | 18.08.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.54 | нд |  | 4.095
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.5667 | нд |  | 3.98
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство фундамента под автомобильные весы, грузоподъёмностью 60 тонн СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | ДГК АО | 0.82575 | сводный сметный расчет | 0.82575 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 0.82575 | нд | нд | 0.82575 | 0.82575 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 0.9909 | 0.9909 | нд | нд | 2022-09-16 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-26 | 211604-ВП | 2022-09-15 | 2022-09-12 | 16.09.2022 | 12.09.2022 | 30.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПИК (ООО) | 1.29 | ПИК (ООО) |  | 1.29
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | 1.125 | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | 1.125
[15 empty] | оборудование | Автомобильные весы для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | ДГК АО | 1.86 | технико-коммерческое предложение | 1.86 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.86 | нд | нд | 1.86 | 1.86 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.232 | 2.232 | нд | нд | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.07.2022 | 2226027-ВП | 2022-08-17 | 2022-08-09 | 01.09.2022 | 15.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПИК (ООО) | 2.0167 | ПИК (ООО) |  | 2.0167
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | 1.775 | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | 1.775
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 6.2823 | сводный сметный расчет | 6.2823 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | Строй-ДВ (ООО) | 6.2823 | нд | 1 | 5.8739 | 5.8739 | Строй-ДВ (ООО) | 7.0487 | 7.0487 | 32211352007 | roseltorg.ru | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 2022-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-06-27 | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 6.2823 | нд |  | 6.2823
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | ДГК АО | 8.66 | сводный сметный расчет | 8.4535 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | СК Коммстрой (ООО) | 8.45 | нд | 1 | 8.33 | 8.33 | СК Коммстрой (ООО) | 8.33 | 8.33 | 32211351344 | roseltorg.ru | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АВРОРАИНЖИНИРИНГ (ООО) | 8.3689 | нд |  | 8.3689
[25 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 8.4535 | нд |  | 8.4535
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | ДГК АО | 5.5 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 (2 шт.) СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 8.33 | 8.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № СГТЭЦ-21/0054 от 13.12.2021
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГИДРОМАШСЕРВИС (АО) | 0 | 3.4868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-21/0049 от 25.11.2021
1.3.4 | Установка автомобильных весов в г.Советская Гавань, 1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Весоизмерительное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.2 | технико-коммерческое предложение | 2.2 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.1542 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.585 | 2.585 | 32211752475 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.10.2022 | 2220030-ВП | 2022-11-17 | 2022-11-11 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | нд | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | нд
[25 empty] | ВЕССЕРВИС (ООО) | нд | ВЕССЕРВИС (ООО) |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48856 | сводный сметный расчет | 0.48856 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.49176 | технико-коммерческое предложение | 0.49176 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49176 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.59012 | 0.59012 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.96 | технико-коммерческое предложение | 0.96 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.075 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.29 | 1.29 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17697 | сводный сметный расчет | 0.17697 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.08333 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.099996 | 0.099996 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8953 | технико-коммерческое предложение | 1.8953 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8953 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.2743 | 2.2743 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.30781 | сводный сметный расчет | 0.30781 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.29167 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.35 | 0.35 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.155 | технико-коммерческое предложение | 1.155 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.53 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.836 | 1.836 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение подсистемы контроля привилегированных пользователей и защиты от несанкционированного доступа (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.49326 | технико-коммерческое предложение | 0.49326 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | КИБЕРИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4908 | КИБЕРИТ (ООО) | 0.58896 | 0.58896 | 32111003022 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | АНЛИМ-ИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИНФОДЕВ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | ДГК АО | 5.4 | сводный сметный расчет | 5.3439 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211146993 | roseltorg.ru | 2022-03-03 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-02 | нд | 2022-06-02 | нд | нд | приостановлено, в виду удорожания оборудования | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1085/12-20 от 15.09.2020
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" (многолетний) | ДГК АО | 7.8 | сводный сметный расчет | 29.4893 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ИНЖЕНЭТ (ООО) | 28.595 | нд | нд | 28.595 | 28.595 | КОМПАНИЯ ИНЖЕНЭТ (ООО) | 34.314 | 9.62 | 32211394848 | roseltorg.ru | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-10 | №736 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.4621 | сводный сметный расчет | 2.4621 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.6234 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1.948 | 1.948 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 16.0502 | технико-коммерческое предложение | 16.0502 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 15.596 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 18.7151 | 18.7151 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 29.702 | технико-коммерческое предложение | 29.702 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 31.067 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 37.2804 | 37.2804 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение подсистемы контроля привилегированных пользователей и защиты от несанкционированного доступа (консолидированная закупка) | ДГК АО | 10.7887 | технико-коммерческое предложение | 10.7887 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | КИБЕРИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 10.7347 | КИБЕРИТ (ООО) | 12.8817 | 12.8817 | 32111003022 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | АНЛИМ-ИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИНФОДЕВ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.2 | 0 | 2382.917 | 0 | 5.333 | нд | нд | нд | 113.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.3563 | 122.0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5621 | 65.5621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | Декабрь 2022 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Усть-СреднеканГЭССтрой | 65.5621 | 65.5621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №744/ХГ-20 от 09.12.2020
1.5.2 | Строительство АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-6 | Декабрь 2021 | [11 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Усть-СреднеканГЭССтрой | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №СГТЭЦ-18/0112 от 15.10.2018
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.103 | 19.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 12.956 | 12.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 6.147 | 6.147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 01.07.2019 №300/ХТСК-19
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1802.917 | 0 | 5.333 | нд | нд | нд | 113.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6912 | 37.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | строительно-монтажные работы | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3. ПИР (переходящий договор) | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 0 | 9.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-08-31 | 2022-10-30 | нд | №577/ХГ-21 от 31.08.2021
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1200 | 0 | 3.083 | строительно-монтажные работы | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (насосная осветленной воды) переходящий договор | нд | 13.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Эверест (ООО) | 13.05 | 5.3958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-11 | 2022-12-31 | договор расторгнут | 540/ХГ-20 от 11.09.2020
[15 empty] | оборудование | Высоковольтные выключатели 6-10 кВ (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.66667 | технико-коммерческое предложение | 0.66667 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ТД УЭТК (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.5944 | ТД УЭТК (АО) | 0.71328 | 0.71328 | 32110572029 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 2021-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-04-30 | нд | нд
[25 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ДВЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Контрольные, силовые и специальные кабели и провода (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0181 | технико-коммерческое предложение | 1.0181 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ДКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0181 | ДКА (ООО) | 1.2217 | 1.2217 | 32110734402 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2021-12-21 | 2022-02-19 | нд | нд
[25 empty] | ДВЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Электродвигатели высоковольтные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.044 | технико-коммерческое предложение | 1.044 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ФАЛЬКОР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.044 | ФАЛЬКОР (ООО) | 1.2528 | 1.2528 | 32110576373 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-09 | 2021-11-08 | 2021-12-01 | 2021-11-08 | 2022-03-10 | нд | нд
[25 empty] | ТД ЭлектромашСервис (ООО) | нд | ТД ЭлектромашСервис (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергофронт (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Кабель с БПИ | ДГК АО | 2.8305 | технико-коммерческое предложение | 2.8305 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7592 | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3.311 | 3.311 | 32110929063 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-05-14 | нд | нд
[25 empty] | СТРОЙТЕХСНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | СТРОЙТЕХСНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ЭНЕРГОАСГАРД (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы и комплектующие технологического оборудования промышленной автоматизации (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.05 | технико-коммерческое предложение | 2.05 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4913 | Прибор ДВ (ООО) | 1.7895 | 1.7895 | 32110966948 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | нд | нд
[25 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22575 | технико-коммерческое предложение | 0.22575 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.67724 | АТ-707 (ООО) | 0.81268 | 0.81268 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Оборудование и комплектующие для вентиляции и отопления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.28081 | технико-коммерческое предложение | 0.28081 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | Тепловент-ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.6469 | Тепловент-ДВ (ООО) | 0.77628 | 0.77628 | 32110996131 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-28 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-02 | №116 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНПОСТАВКА (ООО) | нд | РЕГИОНПОСТАВКА (ООО) |  | нд
[25 empty] | САМУР (ООО) | нд | САМУР (ООО) |  | нд
[16 empty] | Измерители давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.83218 | технико-коммерческое предложение | 0.83218 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.83218 | Прибор ДВ (ООО) | 0.99861 | 0.99861 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-23 | нд | нд
[25 empty] | НПП ТЭСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД УРАЛПРОМДЕТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.533 | технико-коммерческое предложение | 1.533 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5312 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.8375 | 1.8375 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 9.9277 | нд | нд | 9.9277 | 9.9277 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 9.9277 | 9.9277 | 32211308049 | roseltorg.ru | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 2022-05-25 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-25 | №668 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 2022-11-30 | нд | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков | РГС АО | 50 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-01 | нд | 2022-07-01 | нд | нд | отмена | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 228.7696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 358.721 | 335.0969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | ДГК АО | 2.7 | сметный расчет | 2.745 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 4 | 4 | ЭФ-ТЭК (ООО) | 1.6 | нд | 1 | 1.6 | 1.6 | ЭФ-ТЭК (ООО) | 1.92 | 1.92 | 32211024776 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-12-20 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОПРО: ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2 | ИНФОПРО: ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 2
[25 empty] | ЭФ-Инжиниринг (ООО) | 1.665 | нд |  | 1.665
[25 empty] | ЮТИ (ООО) | 2.7176 | нд |  | 2.7176
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 16.64 | сводный сметный расчет | 16.64 | Внеплановая закупка | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 16.0292 | нд | 1 | 14.8167 | 14.8167 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 17.78 | 2.674 | 32211537963 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-11 | 2022-09-09 | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 05.05.2023 | нд | нд
[25 empty] | ЭННОВА (АО) | 16.6 | нд |  | 15.3
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 14.8333 | нд |  | 14.8333
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Модернизации стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 5.2 | сводный сметный расчет | 5.2 | Внеплановая закупка | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | ИФТИ (ООО) | 3.489 | нд | 1 | 2.45 | 2.45 | ИФТИ (ООО) | 2.94 | 2.94 | 32211538144 | b2b-center.ru | 2022-07-15 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-14 | 2022-09-13 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | 11.02.2023 | нд | нд
[25 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.14 | нд |  | 2.74
[25 empty] | НПО ПРОМЭНЕРГОМАШ (ООО) | 2.2 | НПО ПРОМЭНЕРГОМАШ (ООО) |  | 2.2
[25 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 4.9 | нд |  | 4.8948
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.9167 | нд |  | 3.3
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.955 | нд |  | 4.955
[25 empty] | ТЭП (ООО) | 4.706 | нд |  | 4.706
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | ДГК АО | 39 | сводный сметный расчет | 39 | Внеплановая закупка | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ИНСТИТУТ ГИДРОПРОЕКТ (АО) | 39 | нд | нд | нд | 39 | ИНСТИТУТ ГИДРОПРОЕКТ (АО) | 46.8 | 46.8 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2216045.1 | ЕИО АО "ДГК" | 2022-06-21 | №18/2408 | 2022-10-13 | 2022-09-26 | 01.09.2022 | 27.09.2022 | 30.04.2023 | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | ДГК АО | 32.07 | сводный сметный расчет | 32.07 | Внеплановая закупка | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | 32.07 | нд | 1 | 26.5 | 26.5 | ЭАС (ООО) | 31.8 | 4.68 | 32211628244 | roseltorg.ru | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | нд | нд | нд | нд | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 14.10.2022 | 01.11.2022 | 30.06.2023 | нд | нд
[25 empty] | КОНДОР-ЭКО (АО) | 27.9 | КОНДОР-ЭКО (АО) |  | 27.9
[25 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | 32.068 | НПО ЭЛРУ (ООО) |  | 32.068
[25 empty] | КОТЭС ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 29 | нд |  | 29
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.9938 | технико-коммерческое предложение | 1.9938 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.9338 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.3205 | 2.3205 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 39.0508 | технико-коммерческое предложение | 40.015 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 39.0508 | ФПК (ООО) | 46.861 | 46.861 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Гидрометрическая вертушка для СП Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 0.098815 | технико-коммерческое предложение | 0.275 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Торговый дом Автоматика (ООО) | 0.1602 | нд | нд | 0.1602 | 0.1602 | Торговый дом Автоматика (ООО) | 0.19224 | 0.19224 | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-15 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-08-01 | нд | нд
[25 empty] | МЕРКОР ГРУПП (ООО) | 0.23645 | нд |  | 0.23645
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.25 | нд |  | 0.25
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.38441 | технико-коммерческое предложение | 0.38441 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.38441 | АТ-707 (ООО) | 0.4613 | 0.4613 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Калориметрические установки (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8962 | технико-коммерческое предложение | 2.8962 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 3 | ИНПК РЭТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.31 | ИНПК РЭТ (ООО) | 2.772 | 2.772 | 32211071802 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-27 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | нд | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Калориметрические установки (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8962 | технико-коммерческое предложение | 2.8962 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 3 | ИНПК РЭТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.31 | ИНПК РЭТ (ООО) | 2.772 | 2.772 | 32211071802 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-27 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | нд | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42564 | технико-коммерческое предложение | 0.42564 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3346 | Технопульс (ООО) | 0.40152 | 0.40152 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42564 | технико-коммерческое предложение | 0.42564 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3346 | Технопульс (ООО) | 0.40152 | 0.40152 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48136 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17827 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.089591 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.358 | технико-коммерческое предложение | 0.358 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.35734 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.4288 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.715 | технико-коммерческое предложение | 0.715 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.71467 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.85761 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.28705 | технико-коммерческое предложение | 0.28679 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.28688 | АТ-707 (ООО) | 0.34425 | 0.34425 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.069788 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.44513 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота (возможность поставки отсутствует) | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0.59755 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.75285 | АТ-707 (ООО) | 0.90342 | 0.90342 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42642 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.45988 | технико-коммерческое предложение | 0.45988 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.45988 | АТ-707 (ООО) | 0.55185 | 0.55185 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.64589 | технико-коммерческое предложение | 0.64589 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.64589 | АТ-707 (ООО) | 0.77507 | 0.77507 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 878/81-21 от 09.08.2021
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.18237 | технико-коммерческое предложение | 0.18237 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.18237 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.21884 | 0.21884 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 0.18237 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 2.0528 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8538 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.30593 | технико-коммерческое предложение | 0.33402 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.33402 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.40082 | 0.40082 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | Май 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 16.75 | технико-коммерческое предложение | 16.75 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 16.7749 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 20.1299 | 0 | 32211787352 | roseltorg.ru | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 2022-12-12 | нд | нд | нд | нд | 2023-01-01 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | нд | нд
[25 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | ЭРСИЭМ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ФПК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА (ООО) | нд | СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3915 | технико-коммерческое предложение | 0.35286 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.35285 | нд | нд | 0.35285 | 0.35285 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.42343 | 0.42343 | нд | нд | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.60143 | нд |  | 0.60143
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.611 | нд |  | 0.611
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3915 | технико-коммерческое предложение | 0.35286 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.35285 | нд | нд | 0.35285 | 0.35285 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.42343 | 0.42343 | нд | нд | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.60143 | нд |  | 0.60143
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.611 | нд |  | 0.611
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42388 | технико-коммерческое предложение | 0.42388 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41964 | Серверные системы (ООО) | 0.50357 | 0.50357 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6006 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Экскаватор-погрузчик (консолидированная закупка) | ДГК АО | 14.0684 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Тепловизионное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.19676 | технико-коммерческое предложение | 0.19676 | Упрощенная закупка | ЕУ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.13918 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 0.16702 | 0.16702 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-02 | 222001-ВП | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 10.10.2022 | 09.08.2022 | 27.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Тайпит-ИП (ООО) | нд | Тайпит-ИП (ООО) |  | нд
[25 empty] | ПРИСТ-ЕК (ООО) | нд | ПРИСТ-ЕК (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Компрессор дизельный передвижной | ДГК АО | 1.2218 | технико-коммерческое предложение | 1.2167 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1.2167 | нд | нд | 1.2167 | 1.2167 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1.46 | 1.46 | нд | нд | 2022-07-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-26 | 2022-07-14 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 31.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | АРСМАШ (ООО) | 1.3062 | АРСМАШ (ООО) |  | 1.3062
[25 empty] | Промдекор (ООО) | 1.2208 | нд |  | 1.2208
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Спецавтомобили (консолидированная закупка) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 0 | 5.9135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1183/81-21 от 25.11.2021
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.85016 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1585 | технико-коммерческое предложение | 0.1585 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1585 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.1902 | 0.1902 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 10.10.2022 | 02.08.2022 | 16.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Тепловизионное оборудование | ДГК АО | 2 | технико-коммерческое предложение | 2 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка ЕИ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2 | нд | нд | 1.8608 | 1.8608 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2.233 | 2.233 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 02.08.2022 | 222001-ВП | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 10.10.2022 | 09.08.2022 | 27.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПРИСТ-ЕК (ООО) | 2.105 | ПРИСТ-ЕК (ООО) |  | 2.105
[25 empty] | Тайпит-ИП (ООО) | 2.0333 | Тайпит-ИП (ООО) |  | 2.0333
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.2274 | технико-коммерческое предложение | 0.2274 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.22733 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.2728 | 0.2728 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 10.10.2022 | 02.08.2022 | 16.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Контрольно-измерительные приборы, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.7983 | технико-коммерческое предложение | 3.7983 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.7983 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 4.558 | 4.558 | 32110978321 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-23 | 2022-01-13 | 2022-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 2022-06-01 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Скадо оснежение и пылеподавление (ООО) | 0 | 1.0278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-21/0059 от 22.12.2021
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 (2 шт. СП ТЭЦ в г.Советская Гавань) | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 0.235 | технико-коммерческое предложение | 0.235 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2348 | Технопульс (ООО) | 0.28176 | 0.28176 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Серверное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 11.1354 | технико-коммерческое предложение | 10.9255 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 10.8 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 12.96 | 12.96 | 32110961692 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-15 | №105 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Серверное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 10.5559 | технико-коммерческое предложение | 11.305 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.207 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 13.4484 | 13.4484 | 32110961692 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-15 | №105 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.88232 | технико-коммерческое предложение | 0.90167 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89265 | Серверные системы (ООО) | 1.0712 | 1.0712 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (конолидированна закупка) | ДГК АО | 0.32803 | технико-коммерческое предложение | 0.41482 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41067 | Технотрейд (ООО) | 0.4928 | 0.4928 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | 20.01.202 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.7179 | технико-коммерческое предложение | 1.7638 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7638 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.1166 | 2.1166 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.2547 | технико-коммерческое предложение | 3.402 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.402 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 4.0824 | 4.0824 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6164 | технико-коммерческое предложение | 1.6834 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6834 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.0201 | 2.0201 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | Апрель 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.81674 | технико-коммерческое предложение | 0.81674 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.81667 | Технотрейд (ООО) | 0.98 | 0.98 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Компьютер Technotrade i5-9600K/16GB/SS512 M2 2280/HDD 1Tb, 2 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-75 | Июль 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41202 | технико-коммерческое предложение | 0.41202 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41202 | Технотрейд (ООО) | 0.49442 | 0.49442 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | Апрель 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0261 | технико-коммерческое предложение | 1.0261 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0261 | Технотрейд (ООО) | 1.2314 | 1.2314 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Коммутатор Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP в комплекте CON-SNT-C10X4L24 SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-77 | Ноябрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное и офисное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.4025 | технико-коммерческое предложение | 0.4025 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2864 | Серверные системы (ООО) | 0.34368 | 0.34368 | нд | нд | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-11-15 | 2022-11-03 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Современные компьютерные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск., СП ХТС | N_505-ХТС-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Приобретение объектов основных средств. Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГУП "ГВСУ №6" | 4.1742 | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "РАО Энергетические системы Востока" | 0 | 33.0769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-20/0218/ РАО-20 от 29.09.2020
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 94.8 | 94.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-22 | 2023-12-31 | нд | №852/23-21 от 22.07.2021
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 14.23 | 14.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2022-12-31 | нд | №1473/23-21 от 30.12.2021
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АТФ-Энерго (ООО) | 13.73 | 13.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-13 | 2022-12-31 | нд | №1290/23-21 от 13.12.2021
2 | Амурская область | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 722 | 14.5478 | 0 | 0 | 76637 | 7.5 | нд | нд | нд | 153.5992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 263.7254 | 289.2696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 33.6468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8961 | 29.3086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 33.6468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8961 | 29.3086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.8484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 8.2181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | ДГК АО | 6.8484 | сводный сметный расчет | 6.8484 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ФСК Энергосоюз (ООО) | 6.8484 | нд | нд | 6.8484 | 6.8484 | ФСК Энергосоюз (ООО) | 8.2181 | 8.2181 | 32211467909 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-21 | №288 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 10.08.2022 | 09.08.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 19.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.46 | 12.8724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении» СП БТЭЦ | ДГК АО | 19.95 | сметный расчет | 24.9 | Запрос предложений в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ИДЦ (ООО) | 24 | нд | 1 | 9.55 | 9.55 | ИДЦ (ООО) | 11.46 | 11.46 | 32211407130 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 2022-06-01 | 2022-08-02 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АСБ ПАРСЕК (ООО) | 19.9681 | нд |  | 7.83
[25 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР (АО) | 22.5 | нд |  | 22.5
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 24.2 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 24.2
[25 empty] | ПСФ ВЕКТОР+ (ООО) | 24.9 | нд |  | 24.9
[25 empty] | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) | 17.43 | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) |  | 17.43
2.1.3.5 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМУ (ООО) | 0 | 1.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 386/1АГ-21 от 12.11.2021
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 57.0824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.999 | 47.2619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 39.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8288 | 22.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | ДГК АО | 7.56 | сводный сметный расчет | 19.542 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211388830 | roseltorg.ru | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | не состоялась | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | ДГК АО | 13.034 | сводный сметный расчет | 19.024 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСОЮЗ (ООО) | 19.024 | нд | нд | 19.024 | 19.024 | ЭНЕРГОСОЮЗ (ООО) | 6.3186 | 6.3186 | 32211233748 | roseltorg.ru | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-26 | 2022-05-16 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-16 | №604 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | ДГК АО | 19.024 | сводный сметный расчет | [12 empty] | 16.5102 | 16.5102 | [12 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-06 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КРАЙ (ООО) | 0 | 1.3829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164/1АГ-21 от 30.04.2021
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | ДГК АО | 6.699 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 10.7654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1702 | 23.0502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0.10169 | 0.10169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №193/1АГ-21 от 03.06.2021
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | ДГК АО | 3.75 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | ДГК АО | 3.4092 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.4092 | нд | нд | 3.4092 | 3.4092 | ХРМК (АО) | 4.091 | 4.091 | 32211221358 | roseltorg.ru | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-07 | №209 | 2022-04-27 | 2022-04-25 | 2022-06-16 | 2022-04-25 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | ДГК АО | 3.6062 | сводный сметный расчет | 3.6062 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЛИФТМОНТАЖ (ООО) | 6.6479 | нд | нд | 6.6479 | 6.6479 | ХАБЛИФТМОНТАЖ (ООО) | 7.9775 | 7.9775 | 32110889105 | roseltorg.ru | 2022-08-25 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-09-26 | 221101-ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 01.11.2022 | 14.10.2022 | 30.04.2023 | объявлено повторно | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно изыскательские работы по объекту "Наращивание дамбы золоотвала № 2 Райчихинской ГРЭС" (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИДЦ (ООО) | 0 | 10.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-04-19 | 2022-08-20 | нд | № 151/1АГ-21 от 19.04.2021
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 12.6978 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | нд | нд | 58.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 190.3498 | 198.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.8174 | 58.0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0.13829 | 0.13829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193/1АГ-21 от 03.06.2021
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Модернизация котлоагрегата ст. №4 БТЭЦ (многолетний договор 2021-2022) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФСК Энергосоюз (ООО) | 55.68 | 55.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-22 | 2022-09-15 | нд | № 469/1АГ-21 от 22.12.2021
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-18 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Силовые машины (АО) | 5.9992 | 2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-24 | 2022-11-30 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0023/ 20220260 от 11.07.2022
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 12.6978 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | нд | нд | 58.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.5323 | 140.3433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 2.06 | 2.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 237-1-АГ-20 от 06.07.2020
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.06229 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-11-21 | нд | 2022-11-21 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.29 | технико-коммерческое предложение | 2.29 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.29 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.748 | 2.748 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 12.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | ДГК АО | 34.32 | сводный сметный расчет | 34.3205 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 34.3205 | нд | нд | нд | 34.3205 | СТЭЛС (ООО) | 41.1846 | 41.1846 | 32211281503 | roseltorg.ru | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-26 | №562 | 2022-05-16 | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-11-30 | нд | нд
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | ДГК АО | 9.473 | сводный сметный расчет | 9.473 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 2 | 2 | ПДА (ООО) | 9.473 | нд | нд | 9.473 | 9.473 | ПДА (ООО) | 9.473 | 9.473 | 32211207810 | roseltorg.ru | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2022-04-21 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-21 | №485 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-05-12 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | НКФ Волга (ООО) | 9.3783 | НКФ Волга (ООО) |  | 9.3783
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.26409 | сводный сметный расчет | 0.26409 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0.15 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.255 | технико-коммерческое предложение | 1.445 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.445 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.734 | 1.734 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.55642 | технико-коммерческое предложение | 0.55642 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.55642 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.6677 | 0.6677 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТТМ (ООО) | 7.9448 | 7.9448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №82/1АГ-21 от 21.03.2021
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0 | 0.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188/1АГ-21 от 31.05.2021
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов Благовещенской ТЭЦ (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 42.5052 | 42.5052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-06 | 2022-12-31 | нд | №424/1АГ-21 от 06.12.2021
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (включая проектно-изыскательские работы и поставку оборудования) СП БТЭЦ (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТЦ Сфера (ООО) | 9.721 | 9.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | 397/1А-20 от 12.11.2020
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТочТехСервис (ООО) | 0 | 7.5584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 231/1АГ-21 от 09.07.2021
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыканий. | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 9.99 | нд | 1 | 8.62 | 8.62 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 10.344 | 10.344 | 32211362402 | roseltorg.ru | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2022-07-25 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 9.95 | нд |  | 8.55
2.3.4 | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОАО "Благовещенское ППЖТ" | 0 | 3.3663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0020 от 24.10.2022
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0.048864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-10-20 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-21/0021 от 01.12.2021
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВНИИР (ООО) | 0 | 0.18879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0022 от 14.07.2022
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-17 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "РЭС Групп" | 0 | 0.49568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0014 от 06.05.2022
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 12.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.76 | 14.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду 800мм на Ду 1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ» | ДГК АО | 12.5 | сметный расчет | 12.5 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | ИДЦ (ООО) | 12.3 | нд | 1 | 12.3 | 12.3 | ИДЦ (ООО) | 14.76 | 14.76 | 32211375894 | roseltorg.ru | 2022-05-20 | 2022-05-12 | 2022-06-15 | 2022-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-27 | 2022-07-26 | 01.08.2022 | 27.07.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 12.5 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 12.5
[25 empty] | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) | 9.375 | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) |  | 9.375
[25 empty] | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 10.3167 | нд |  | 10.3167
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | ДГК АО | 5 | сводный-сметный расчет | 5 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 5 | нд | нд | 5 | 5 | СТЭЛС (ООО) | 6 | 0.6 | 32211404725 | roseltorg.ru | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 44740 | 221116-ВП | 2022-07-18 | 2022-07-15 | 01.08.2022 | 16.07.2022 | 31.03.2023 | нд | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.6492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4805 | 14.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | ДГК АО | 0.053 | сметный расчет | 0.57265 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 1 | 1 | Релематика (ООО) | 0.57265 | нд | нд | 0.57265 | 0.57265 | Релематика (ООО) | 0.68718 | 0.68718 | нд | нд | 2022-06-01 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | п.5.12.7 | ЕПоЗ | 2022-05-06 | №01-09/1195 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 |  |  |  | нд
2.7. | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114/4АГ-22 от 29.03.2022
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.88232 | технико-коммерческое предложение | 0.90167 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89265 | Серверные системы (ООО) | 1.0712 | 1.0712 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Двухэлектродный датчик электропроводимости с комплектом | ДГК АО | 0.33422 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Галогенный течеискатель ИГС-1 | ДГК АО | 0.3711 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13987 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1144/81-21 от 16.11.2021
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Спецавтомобили (консолидированная закупка) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 4.0054 | 4.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-03-31 | нд | 1183/81-21 от 25.11.2021
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Гидровращатель к экскаватору ЧЛМЗ с дополнительным оборудованием | ДГК АО | 0.2893 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отменено | нд
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Трансформаторы тока и напряжения (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.72942 | технико-коммерческое предложение | 0.72942 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 5 | 5 | АБВ ЭНЕРГО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.666 | АБВ ЭНЕРГО (ООО) | 0.7992 | 0.7992 | 32110621691 | roseltorg.ru | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-14 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-11-12 | 2022-01-11 | нд | нд
[25 empty] | АГВ-ЭНЕРГО (ООО) | нд | АГВ-ЭНЕРГО (ООО) |  | нд
[25 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Самарский трансформатор (ОАО) | нд | Самарский трансформатор (ОАО) |  | нд
[25 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили легковые для СП Благовещенская ТЭЦ | ДГК АО | 1.85 | технико-коммерческое предложение | 1.85 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | АМУР-ЛАДА (АО) | 1.705 | нд | нд | 1.705 | 1.705 | АМУР-ЛАДА (АО) | 2.046 | 2.046 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-07-27 | 30.08.2022 | 01.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ВОСТОК-АС (ООО) | 1.8698 | нд |  | 1.8698
2.7 | Приобретение электропечи для обжига с выкатным подом и с температурой нагрева до 1200 °С (1 шт.) СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "ПРОЭЛЕМЕНТ" | 1.056 | 1.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0018 от 16.06.2022
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПромАВТО (ООО) | 0.2352 | 0.2352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0021 от 28.06.2022
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДИНАМИКА-ЦЕНТР (ООО) | 0.58033 | 0.58033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0008 от 25.03.2022
3 | Приморский край | Г | нд | 0 | 100 | 8.2801 | 0 | 0 | 175 | 21.7753 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | нд | нд | нд | 1007.9279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 964.5652 | 891.5508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0.46612 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 42.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168.8328 | 174.6418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0.46612 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 42.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168.8328 | 174.6418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.2644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6987 | 8.6987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | ДГК АО | 1.5471 | сводный сметный расчет | 1.5471 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 1.5316 | нд | нд | 1.5316 | 1.5316 | НТС ГРУПП (ООО) | 1.8379 | 1.8379 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-18 | 2215038-ВП | 2022-08-07 | 2022-07-18 | 01.09.2022 | 19.07.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении), СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-185тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 | ДГК АО | 2.2253 | сводный сметный расчет | 2.2253 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 2.2253 | нд | нд | нд | 2.2253 | НТС ГРУПП (ООО) | 2.6703 | 2.6703 | 32211522047 | roseltorg.ru | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 29.07.2022 | 2215039-ВП | 2022-08-18 | 2022-08-09 | 30.09.2022 | 09.08.2022 | 2022-12-30 | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, 4, 5, 7 г. Артем | ДГК АО | 3.492 | сводный сметный расчет | 3.492 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 3.492 | нд | нд | нд | 3.492 | НТС ГРУПП (ООО) | 4.1904 | 4.1904 | нд | нд | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 5.12.1.1 | Уполномоченный орган | 27.10.2022 | №1780 | 2022-11-22 | 2022-11-02 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.4288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.915 | 16.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока» | ДГК АО | 13.4288 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд
3.1.3.2 | «Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс Кунгасный. 4» в г. Владивостоке | M_505-ПГт-165тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс "Кунгасный" в г. Владивостоке, расположенный по адресу ул. Мыс Кунгасный, 4» (2021-2022) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 2.1258 | 2.1258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-08-31 | 2022-04-30 | нд | №398/ПГ-21 от 31.08.2021
3.1.3.3 | "Строительство тепловой сети для подключения объектов "Жилой комплекс в районе ул. Катерной" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-166тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке» (проектные работы) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 14.6044 | 14.6044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-01 | 2022-09-30 | нд | №437/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.3 | "Строительство тепловой сети для подключения объектов "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-167тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» (проектные работы)" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0.18484 | 0.18484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-15 | 2022-09-30 | нд | №438/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611- УТ 2608 ул.Борисенко с Дн 820 на Дн 1020 L=2*309,2 м., от УТ 2611 до точки подключения Дн 219 L=2*121,5 м., СП ПТС | N_505-ПТС-4тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | Декабрь 2027 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | ДГК АО | 22.15 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.2191 | 149.0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №230/ПГ-21 от 20.04.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 25.7315 | 25.7315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 60.414 | 60.414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 38.4392 | 38.4392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объектов "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул. Снеговая, 9" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-168тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул. Снеговая, 9 в г. Владивостоке» (проектные работы)" | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 16.5745 | 16.5745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-15 | 2022-09-30 | №439/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 5.8091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 248/ПГ-20 от 14.07.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 1.3 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №422/ПГ-21 от 01.10.2021
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.48 | 26.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.89 | 3.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.89 | 3.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №34/ПГ-21 от 09.02.2021
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.59 | 22.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.38 | 18.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №274/ПГ-21 от 11.05.2021
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.21 | 4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №227/ПГ-21 от 20.04.2021
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 82 | 21.7603 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | нд | нд | нд | 835.6232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 589.2722 | 488.6554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 87.3509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002238 | 0.002238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | РГС АО | 58.4498 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | перенос в 2023 год | нд
[15 empty] | оборудование | Устройства регулирования технологическими процессами и запасных частей к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.001865 | технико-коммерческое предложение | 0.001865 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.001865 | ИЦС (ООО) | 0.002238 | 0.002238 | 32110949958 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | исключено из поставки | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 28.8993 | сводный сметный расчет | 28.4973 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211185177 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-03-02 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-25 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 41.3341 | нд | 36.8715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3781 | 4.1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети. | РГС АО | 41.3341 | сводный сметный расчет | 36.8715 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ЛАНИТ-ПАРТНЕР (АО) | 36.8715 | нд | нд | нд | 36.8715 | ЛАНИТ-ПАРТНЕР (АО) | 44.2458 | 0 | 32211647553 | roseltorg.ru | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-02 | 2022-11-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 23.11.2022 | РГС-186/ОК-ВП | 2022-12-13 | 2022-12-09 | 01.11.2022 | 12.12.2022 | 30.10.2023 | повторное проведение | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 4.1323 | 4.1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-03-30 | нд | 175/ПГ-21 от 29.03.2021
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО-22/002 от 10.02.2022
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 8 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 503.4428 | нд | 268.1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 352.5907 | 355.4138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | ДГК АО | 1.1889 | сводный сметный расчет | 4.668 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 4.668 | нд | нд | 4.668 | 4.668 | НТС ГРУПП (ООО) | 5.6015 | 5.6015 | 32211534490 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-09 | 2215013-ВП | 2022-08-29 | 2022-08-22 | 01.10.2022 | 23.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Приморские тепловые сети (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 26.0364 | 26.0364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-04 | 2022-10-31 | нд | №425/ПГ-21 от 04.10.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 13.8076 | сводный сметный расчет | 12.5775 | Конкурс в электронной форме(МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 12.5775 | нд | нд | нд | 12.5775 | НТС ГРУПП (ООО) | 15.093 | 15.093 | 32211250530 | roseltorg.ru | 2022-03-25 | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2022-04-27 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-27 | №229 | 2022-05-17 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 16.7997 | сводный сметный расчет | 39.8746 | Конкурс в электронной форме(МСП) | Конкурс в электронной форме(МСП) | 3 | 3 | НТС ГРУПП (ООО) | 39.8746 | нд | 1 | 37.4821 | 37.4821 | НТС ГРУПП (ООО) | 44.9785 | 44.9785 | 32211524724 | roseltorg.ru | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 2022-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-10-16 | 2022-09-05 | 01.09.2022 | 06.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) | 39.8746 | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) |  | 39.8746
[25 empty] | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 39.8746 | нд |  | 38.6784
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0.882 | 0.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №131/ПГ-21 от 17.03.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №61/ПГ-21 от 24.02.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 3.2809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425/ПГ-21 от 04.10.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | РГС АО | 48.928 | сводный сметный расчет | 48.928 | Конкурс в электронной форме(МСП) | ЕУ | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 48.928 | нд | 1 | 48.9231 | 48.9231 | НТС ГРУПП (ООО) | 58.7077 | 58.7077 | 32211285049 | roseltorg.ru | 2022-04-18 | 2022-04-05 | 2022-04-21 | 2022-05-19 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-19 | №3/РЗ | 2022-06-08 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | ВОСТЭМ (ООО) | 48.928 | ВОСТЭМ (ООО) |  | 48.928
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 7.3364 | сводный сметный расчет | 12.8166 | Конкурс в электронной форме(МСП) | Конкурс в электронной форме(МСП) | 3 | 3 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 12.7525 | нд | 1 | 11.6631 | 11.6631 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 13.9958 | 13.9958 | 32211534478 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-12 | 2022-09-02 | 2022-09-01 | 01.10.2022 | 03.09.2022 | 30.11.2022 | нд
[25 empty] | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) | 12.8166 | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) |  | 12.8166
[25 empty] | НТС ГРУПП (ООО) | 12.8166 | нд |  | 12.5603
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | РГС АО | 41.7565 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | ДГК АО | 50.493 | сводный сметный расчет | 50.493 | ЕУ | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 50.493 | нд | нд | 50.493 | 50.493 | НТС ГРУПП (ООО) | 60.5916 | 60.5916 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-02-21 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2215032.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-02-16 | №060 | 2022-03-13 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-09-30 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | ДГК АО | 75.2497 | сводный сметный расчет | 75.2497 | ЕУ | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 75.2497 | нд | нд | 75.2497 | 75.2497 | НТС ГРУПП (ООО) | 90.2997 | 90.2997 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-02-21 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2215035.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-02-16 | №060 | 2022-03-13 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-09-30 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 1.8115 | 1.8115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 7.9932 | 7.9932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70 | РГС АО | 58.8 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана | РГС АО | 42.015 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого | ДГК АО | 11.112 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого | РГС АО | 33.819 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46 | ДГК АО | 10.356 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58 | ДГК АО | 16.326 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89 | ДГК АО | 12.416 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая | ДГК АО | 6.689 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская | РГС АО | 32.85 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение Теплосетевого комплекса в г. Партизанск | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.5 | сводный-сметный расчет | 1.5 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | ВОСТЭМ (ООО) | 1.4999 | нд | нд | 1.4999 | 1.4999 | ВОСТЭМ (ООО) | 1.7999 | 1.7999 | нд | нд | 2022-06-14 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-29 | 2022-03-09 | 2022-06-14 | 2022-09-10 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Ремонтно-Строительная Компания (ООО) | 1.5 | нд |  | 1.5
[25 empty] | Стрелец (ООО) | 1.5 | нд |  | 1.5
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 1.5222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 98/ПГ-21 от 04.03.2021
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах с применением инновационных технологий и материалов | АО ДГК | 22 | сводный-сметный расчет | 21.9998 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 7 | 7 | ВОСТЭМ (ООО) | 21.9998 | нд | 1 | 16.4999 | 16.4999 | ВОСТЭМ (ООО) | 19.7998 | 17.8199 | 32110922546 | roseltorg.ru | 2021-12-28 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2022-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-10 | 2022-02-02 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 17.3799
[25 empty] | НТС ГРУПП (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9998
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 21.9998 | нд |  | 18.4799
[25 empty] | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 21.9998 | нд |  | 20.5698
[25 empty] | ХЗРТ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9998
[25 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9888
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.4303 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | нд | нд | нд | 203.4954 | нд | 208.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188.3011 | 129.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 0 | 2.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №350/ПГ-21 от 06.07.2021
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 0 | 0.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35/ПГ-21 от 09.02.2021
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 4.393 | сводный-сметный расчет | 4.1692 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 4.1692 | нд | 1 | 4.1692 | 4.1692 | ПКФ АГиДА (ООО) | 5.003 | 4.5027 | 32211077563 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-01-28 | 2022-02-16 | 2022-03-14 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-14 | №2215005 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 6.9 | сводный-сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отмена | Выкуп ПСД у АО "ДРСК" (стоимость работ превышает плановую)
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 0.98223 | сводный-сметный расчет | 0.98223 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.98223 | нд | нд | нд | 0.98223 | ВОСТЭМ (ООО) | 0 | 0 | 32211470306 | roseltorg.ru | 2022-06-20 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-14 | №2215003-296 | 2022-08-03 | 2022-07-27 | 01.08.2022 | 28.07.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 29.244 | сводный-сметный расчет | 26.3472 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211557319 | roseltorg.ru | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-21 | нд | 2022-09-18 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 23.2383 | сводный-сметный расчет | 23.2366 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 23.2366 | нд | 1 | 23.2366 | 23.2366 | НТС ГРУПП (ООО) | 27.8839 | 25.0955 | 32110905273 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-01-13 | №221501 | 2022-02-02 | 2022-01-27 | 2022-05-12 | 2022-01-27 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 12.5421 | сводный-сметный расчет | 12.5329 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 12.5329 | нд | 1 | 12.525 | 12.525 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 15.03 | 15.03 | 32211147173 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-02-18 | 2022-03-16 | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-03 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-04-27 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭКРА-Восток (ООО) | 12.5329 | нд |  | 12.5329
[25 empty] | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12.5329 | нд |  | 12.5329
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 (участок 1 и 2). Приморские тепловые сети | АО ДГК | 16.6773 | сводный-сметный расчет | 16.6773 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 16.6773 | нд | 1 | 13.8088 | 13.8088 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 16.5706 | 14.9135 | 32110961597 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-20 | 2022-02-14 | 2022-04-04 | 2022-02-15 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 16.5589 | нд |  | 15.3606
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты. Котельный цех №1. Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 9.64 | сводный-сметный расчет | 9.64 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.6235 | нд | 1 | 9.6235 | 9.6235 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.5482 | 10.3934 | 32110791696 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-11-08 | 2021-12-02 | 2022-01-09 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-01-09 | № 2215018-658 | 2022-01-09 | 2021-12-30 | 2022-04-04 | 2022-01-01 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 8.75 | сводный-сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-01 | нд | 2022-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №216/ПГ-20 от 15.06.2020 №229/ПГ-21 от 20.04.2021
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 2 | сметный расчет | 2 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 2 | нд | нд | 2 | 2 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 2.4 | 2.4 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2215009.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-04 | 2021-10-15 | 2022-01-01 | 2022-10-15 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 3.9624 | сводный-сметный расчет | 3.9624 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.9624 | нд | нд | 3.9624 | 3.9624 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.7549 | 4.7549 | 32211167373 | roseltorg.ru | 2022-03-14 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-01 | №2215007-153 | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.26122 | сводный сметный расчет | 0.26122 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3499 | технико-коммерческое предложение | 0.3499 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3499 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.41988 | 0.41988 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.465 | технико-коммерческое предложение | 1.465 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.65 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.98 | 1.98 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 11.5339 | сводный сметный расчет | 11.5339 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32110825783 32110856348 32110675907 | roseltorg.ru | 2021-11-22 | 2021-09-28 | 2021-12-03 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | нд | 2022-01-05 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 8.1157 | сводный сметный расчет | 7.4182 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭТК-ЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 7.4182 | нд | 1 | 6.0978 | 6.0978 | ЭТК-ЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 7.3173 | 7.3173 | 32211238359 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 2022-08-01 | 2022-05-14 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 7.4182 | нд |  | 7.117
[25 empty] | Энерго-Сеть (ООО) | 7.4182 | нд |  | 6.8247
[15 empty] | оборудование | Комплектное распределительное устройство | ДГК АО | 13.3333 | технико-коммерческое предложение | 13.3333 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 5 | 5 | НПО ЭЛРУ (ООО) | 13.3333 | нд | нд | 13.3333 | 13.3333 | НПО ЭЛРУ (ООО) | 16 | 16 | 32110676091 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-10-22 | 2021-11-24 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2021-11-24 | №720 | 2021-12-14 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-13 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ТРАКТ-АВТОМАТИКА (ООО) | 13.2833 | ТРАКТ-АВТОМАТИКА (ООО) |  | 13.2833
[25 empty] | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) | 13.3333 | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) |  | 13.3333
[25 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | 13.1966 | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) |  | 13.1966
[25 empty] | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС + (ООО) | 13.3333 | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС + (ООО) |  | 13.3333
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 6 | сводный сметный расчет | 0.62148 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.62141 | нд | нд | нд | 0.62141 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.7457 | 0.7457 | 32211474025 | roseltorg.ru | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-10-19 | 2215043-ВП | 2022-11-08 | 2022-10-19 | 21.11.2022 | 20.10.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | строительно-монтажные работы | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | РГС АО | 28.5816 | сводный сметный расчет | 57.5415 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | МТРК (ЗАО) | 49.9461 | нд | 1 | 49.9461 | 49.9461 | МТРК (ЗАО) | 59.9353 | 0 | 32211693352 | roseltorg.ru | 2022-09-26 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 2022-11-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-19 | нд | 2022-11-03 | нд | нд | Подрядчик отказывается от подписания договора после проведенной закупки | нд
[25 empty] | Участник 4 (ООО) | 0 | Участник 4 (ООО) |  | 0
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 57.5415 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 57.5415
[25 empty] | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 57.5415 | нд |  | 54.3768
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 4.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №270/ПГ-21 от 11.05.2021
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 теплоцентрали (ТЦ ), Котельный цех №2 Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 4.2292 | сводный сметный расчет | 4.5271 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | нд | 4.5271 | нд | 1 | 4.5271 | 4.5271 | НТС ГРУПП (ООО) | 5.4325 | 4.8893 | 32110985867 | roseltorg.ru | 2022-01-13 | 2021-12-24 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-16 | №2215011-107 | 2022-04-05 | 2022-03-28 | 2022-05-16 | 2022-03-29 | 2022-12-31 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Теплообменное оборудование и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.7708 | технико-коммерческое предложение | 4.7708 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.3083 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 7.57 | 7.57 | 32110659239 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 2022-01-01 | 2021-11-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[24 empty] | ИК ТЕПЛОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Деабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.06224 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.29 | технико-коммерческое предложение | 2.29 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.29 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.748 | 2.748 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка проектно-сметной документации по "Программе установки приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками" | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.8 | сметный расчет | 1.8 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ТЕРАКОНТ (ООО) | 0.985 | нд | 1 | 0.95001 | 0.95001 | ТЕРАКОНТ (ООО) | 0 | 0 | 32211173607 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | 2022-04-15 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ПДА (ООО) | 1.8 | нд |  | 1.8
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 1.6442 | нд |  | 1.5692
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-144 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | ДГК АО | 0.87317 | сводный сметный расчет | 0.87317 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ДПК (ООО) | 0.862 | нд | нд | 0.862 | 0.862 | ДПК (ООО) | 0.862 | 0.862 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ИТЦ КАЧЕСТВО (ООО) | 0.87317 | нд |  | 0.87317
[25 empty] | НПКЦ Энергия (АО) | 0.87 | нд |  | 0.87
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-145 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.084 | сводный сметный расчет | 1.084 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | ЭСНА (ООО) | 1.0548 | нд | нд | 1.0548 | 1.0548 | ЭСНА (ООО) | 1.2658 | 1.2658 | нд | нд | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-31 | 2022-07-11 | 2022-06-14 | 2022-07-12 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АПОГЕЙ (ООО) | 1.0764 | нд |  | 1.0764
[25 empty] | ЭРС (ООО) | 1.0656 | нд |  | 1.0656
[15 empty] | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные чати к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41603 | технико-коммерческое предложение | 0.68562 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.57005 | нд | нд | 0.57005 | 0.57005 | ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.68406 | 0.68406 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-27 | 2022-07-07 | 2022-06-02 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 0.67941 | нд |  | 0.67941
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №241/ПГ-21 от 23.04.2021 383/ПГ-21 от 16.08.2021
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 129.4616 | нд | 131.3553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 179.9803 | 188.4736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокскаой ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Интертехэлектро-Проект" | 0 | 9.2261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9/ПГ-19 от 14.01.2019
3.7 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение громкоговорящей связи Восточная ТЭЦ» | ДГК АО | 0.57742 | сметный расчет | 0.57742 | Упрощенная закупка | ЕУ | 1 | 1 | ГРУППА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 0.57742 | нд | нд | 0.57742 | 0.57742 | ГРУППА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 0.6929 | 0.6929 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-13 | 2215037-ВП | 2022-08-02 | 2022-07-13 | 01.09.2022 | 13.07.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-143 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение пожарной сигнализации Восточная ТЭЦ» | ДГК АО | 0.41604 | сметный расчет | 0.41604 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-06-06 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-26 | 2022-08-22 | 01.09.2022 | 22.02.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Цифровые системы передачи (ООО) | 0.41164 | нд |  | 0.41164
[25 empty] | ЦЕНТРСТРОЙ-СЕРВИС (ООО) | 0.41604 | нд |  | 0.41604
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Мобильная установки для очистки турбинного масла для ТЭЦ "Восточная" | ДГК АО | 0.89294 | технико-коммерческое предложение | 0.89294 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.89294 | нд | нд | 0.89294 | 0.89294 | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.0715 | 1.0715 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-07-22 | 01.09.2022 | 22.07.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Системы гарантированного электроснабжения | ДГК АО | 1.5671 | сводный сметный расчет | 1.5671 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5671 | Технотрейд (ООО) | 1.8805 | 1.8805 | 32110810005 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | 2021-12-30 | 2022-02-14 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС – СИСТЕМЫ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | Сентябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 39.0508 | технико-коммерческое предложение | 40.015 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 39.0508 | ФПК (ООО) | 46.861 | 46.861 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Маневровый тепловоз | РГС АО | 75.2 | технико-коммерческое предложение | 75.2 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 34.9167 | ФПК (ООО) | 41.9 | 41.9 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41 | технико-коммерческое предложение | 0.43239 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.43239 | АТ-707 (ООО) | 0.51887 | 0.51887 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) 2 этап | ДГК АО | 0.26142 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.12879 | технико-коммерческое предложение | 0.12879 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12879 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.15455 | 0.15455 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11108 | технико-коммерческое предложение | 0.11108 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11108 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.1333 | 0.1333 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.35519 | технико-коммерческое предложение | 0.35519 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.47837 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.57404 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.5126 | технико-коммерческое предложение | 0.5126 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5243 | Технопульс (ООО) | 0.62916 | 0.62916 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.145 | технико-коммерческое предложение | 0.145 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.145 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.174 | 0.174 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.221 | технико-коммерческое предложение | 0.221 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5243 | Технопульс (ООО) | 0.62916 | 0.62916 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22801 | технико-коммерческое предложение | 0.22801 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2889 | Технопульс (ООО) | 0.34668 | 0.34668 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.145 | технико-коммерческое предложение | 0.145 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.145 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.174 | 0.174 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.16418 | технико-коммерческое предложение | 0.16418 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.116 | Технопульс (ООО) | 0.1392 | 0.1392 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Кондиционеры и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.825 | технико-коммерческое предложение | 1.454 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ДКК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.3679 | ДКК (ООО) | 1.6415 | 1.6415 | 32211311311 | roseltorg.ru | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-25 | №635 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-06-10 | 2022-07-30 | нд | нд
3.7 | Покупка тепловизора для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-189 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.1461 | 1.1461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка аппарата для испытания диэлектриков АИСТ-100М для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-191 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.9396 | 1.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка компьютеризированного калибратора температуры с измерительным модулем ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2(И) с измерительным модулем для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-192 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.41638 | 0.41638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка пневматического нагнетателя среды для проведения периодической поверки и калибровки реле и преобразователей давления с унифицированным выходным сигналом ЭЛЕМЕР-PRV-6 для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-193 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.33672 | 0.33672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка электрогидравлической установки для чистки теплообменников и поверхностей нагрева паровых котлоагрегатов «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-195 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.13801 | 0.13801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.24093 | технико-коммерческое предложение | 0.24093 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5351 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.64212 | 0.64212 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОСТОК-ДВ (ООО) | 3.5492 | 3.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | 1144/81-21 от 16.11.2021
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Кран автомобильный | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АЛГОЛ-ДВ (ООО) | 11.2477 | 11.2477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-02-28 | нд | 199/81-22 от 15.02.2022
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17166 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13183 | технико-коммерческое предложение | 0.13183 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.21476 | Технопульс (ООО) | 0.25771 | 0 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1201 | технико-коммерческое предложение | 0.1201 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1201 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.14412 | 0.14412 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.18 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-11-01 | нд | 2022-11-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1691 | технико-коммерческое предложение | 0.1691 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1691 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.20292 | 0.20292 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17166 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Устройства регулирования технологическими процессами, запасные части и комплектующие к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0764 | технико-коммерческое предложение | 1.0764 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0995 | ИЦС (ООО) | 1.3194 | 1.3194 | 32110949958 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | нд | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.1 | технико-коммерческое предложение | 1.1 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.32 | 1.32 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3591 | технико-коммерческое предложение | 0.3591 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3591 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.43092 | 0.43092 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сварочный агрегат | ДГК АО | 1.166 | технико-коммерческое предложение | 1.166 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЭНЕРГОТЕКА (ООО) | 0.975 | нд | нд | 0.975 | 0.975 | ЭНЕРГОТЕКА (ООО) | 1.17 | 1.17 | 32110944617 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-01-31 | 2022-04-01 | нд | нд
[25 empty] | Инструмент-ДВ (ООО) | 1.081 | нд |  | 1.081
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Каток дорожный | ДГК АО | 0.7 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-15 | нд | 2022-07-15 | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) 2 этап | ДГК АО | 0.12343 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-01 | нд | 2022-07-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1264 | технико-коммерческое предложение | 0.1264 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1851 | Технопульс (ООО) | 0.22212 | 0.22212 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс | N_505-ПГт-11-169 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Квадрокоптер с тепловизором для инспекции теплотрасс АО «ДГК | ДГК АО | 4.2997 | технико-коммерческое предложение | 4.2997 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 5 | 5 | ВОЗДУХ (ООО) | 4.0583 | нд | 1 | 3.225 | 3.225 | ВОЗДУХ (ООО) | 3.87 | 3.87 | 32211351323 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 01.08.2022 | 13.07.2022 | 13.08.2022 | нд | нд
[25 empty] | ТАЗМАР (ООО) | 4.4997 | нд |  | 3.7497
[25 empty] | НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА (ООО) | 4.2997 | нд |  | 3
[25 empty] | АЛЬЯНС ГРУПП (ООО) | 3.9905 | нд |  | 3.3255
[25 empty] | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 3.5775 | РАЙТ ГРУПП (ООО) |  | 3.5775
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" | 2.1069 | 2.1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №207-72-00 от 09.06.2020
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО "НИУ" МЭИ" | 51.6 | 51.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | нд | №280/23-22 от 01.01.2022
3.7 | Выкуп тепловой сети в г.Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-197в | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Выкуп тепловой сети в г.Артем | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "Артемовская экспедиция" | 0 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 401/ПГ-22 от 14.09.2022
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО-22/002 от 10.02.2022
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 423 | 12.0542 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 654.8248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 573.23 | 408.8406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | АО РГС | 120.934 | сводный сметный расчет | нд | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 80.8905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 149.0457 | 138.8449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 69.3165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.405 | 85.3051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №382/НГ-19 от 09.12.19
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | РГС АО | 49.999 | сводный-сметный расчет | 49.999 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 49.999 | нд | нд | 49.999 | 49.999 | ХРМК (АО) | 59.9989 | 53.9989 | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-02-07 | 2214010.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-02-27 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | 2022-02-24 | 2022-10-31 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Детали трубопроводов высокого давления (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 6.573 | технико-коммерческое предложение | 6.573 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.573 | ЭАС (ООО) | 7.8876 | 7.8876 | 32110911442 | roseltorg.ru | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | Завод котельного оборудования (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СУЗМК ЭНЕРГО (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергоснабкомплект-2002 (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплообменное оборудование и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.1 | технико-коммерческое предложение | 1.1 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.17 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 1.404 | 1.404 | 32110659239 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 2022-01-01 | 2021-11-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | ИК ТЕПЛОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура среднего и низкого давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6254 | технико-коммерческое предложение | 1.6254 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0086 | НЕОТЕХ (ООО) | 1.2103 | 1.2103 | 32110685786 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | СТК (ООО) | нд | нд |  | СТК (ООО)
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Комплектующие котельного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8667 | технико-коммерческое предложение | 1.8667 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | 1.92 | 1.92 | 32110860030 | roseltorg.ru | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-05-25 | нд | нд
[25 empty] | ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Подшипники качения (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.4441 | технико-коммерческое предложение | 1.4441 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | Подшипник-Сервис ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7232 | Подшипник-Сервис ДВ (ООО) | 2.0678 | 2.0678 | 32211216376 | roseltorg.ru | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2022-01-12 | 2022-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-30 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-03-22 | 2022-05-06 | нд | нд
[25 empty] | ЗАВОД ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИЖТЕХПЛАНЕТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ВАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХПЛАНЕТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Детали трубопроводов высокого давления (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 5.2883 | технико-коммерческое предложение | 5.2883 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.2883 | ЭАС (ООО) | 6.346 | 6.346 | 32110911442 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2022-01-24 | 2022-02-08 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-06-22 | нд | нд
[25 empty] | Завод котельного оборудования (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергоснабкомплект-2002 (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Устройства защиты, переключения и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.42 | технико-коммерческое предложение | 1.6359 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3087 | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | 1.5705 | 1.5705 | 32110984124 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-13 | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 2022-03-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Комплексные Энергосистемы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 11.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7997 | 13.7997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | ДГК АО | 11.574 | сводный-сметный расчет | 11.574 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 11.4998 | нд | нд | нд | 11.4998 | ХРМК (АО) | 13.7997 | 13.7997 | нд | нд | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2214005.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-06-05 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.841 | 39.7401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | проектно-изыскательские работы | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС (переходящий договор )с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 31.12.2020 № 1663/НГ-20/1-226-1212) | ДГК АО | 0 | сметный расчет | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 41.675 | 28.5741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 2022-04-20 | 2020-12-31 | 2022-10-30 | нд | № 1663/НГ-20/1-226-1212 от 31.12.2020
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 11.166 | 11.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №253/НГ-19 от 26.07.2019
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 117.9639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 182.9739 | 135.1202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3737 | 13.9217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весь комплекс услуг по выполнению работ осуществляется Агентом | Услуги Агента (переходящий договор с АО УКГидроОГК от 19.10.21 №1065/НГ-21 с 01.07.2021 по 31.12.2024) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО УКГидроОГК | 3.4617 | 3.4617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-01 | 2024-12-31 | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт Системы (ООО) | 3.2 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №498/НГ-21 от 13.04.2021
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС" | ДГК АО | 13.333 | сметный расчет | 13.333 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 8 | 8 | ПЦ ЭКРА (ООО) | 13.333 | нд | 1 | 7.26 | 7.26 | ПЦ ЭКРА (ООО) | 8.712 | 7.26 | 32211647766 | roseltorg.ru | 2022-08-31 | 2022-08-26 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 01.11.2022 | 21.10.2022 | 30.06.2023 | нд | нд
[25 empty] | ХОЛДИНГ ЭРСО (АО) | 13.314 | ХОЛДИНГ ЭРСО (АО) |  | 13.314
[25 empty] | СЗЭМО ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12.9414 | СЗЭМО ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 12.9414
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 10.25 | нд |  | 10.15
[25 empty] | СМНУ-70 (АО) | 12.9414 | СМНУ-70 (АО) |  | 12.9414
[25 empty] | Энергоинжиниринггрупп (ООО) | 11.5 | Энергоинжиниринггрупп (ООО) |  | 11.5
[25 empty] | Живая Энергия (ООО) | 12.5 | Живая Энергия (ООО) |  | 12.5
[25 empty] | ТЭП (ООО) | 7.3 | нд |  | 7.2467
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 104.6308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167.6002 | 121.1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК (2022-2023) | ДГК АО | 1.9 | сводный сметный расчет | 4.877 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 4.877 | нд | нд | нд | 4.877 | ПКФ АГиДА (ООО) | 5.8524 | 5.8524 | 32211461907 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-06-10 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 10.08.2022 | №862 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 01.10.2022 | 02.09.2022 | 31.10.2023 | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.79349 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | ДГК АО | 7.145 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | нд | 2022-06-30 | нд | нд | отмена | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | ДГК АО | 4.98 | сводный сметный расчет | 4.882 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Производственная компания Якутстройинвест (ООО) | 4.882 | нд | нд | нд | 4.8771 | Производственная компания Якутстройинвест (ООО) | 4.8771 | 4.8771 | 32211365379 | roseltorg.ru | 2022-05-16 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-22 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-22 | №740 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-10-30 | нд | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Монтаж азотной установки НГРЭС | ДГК АО | 8.964 | сводный сметный расчет | 8.786 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 8.786 | нд | нд | нд | 8.786 | ГЭМ-САХА (ООО) | 10.5432 | 10.5432 | 32211485773 | roseltorg.ru | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-13 | №808 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-06-15 | 03.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 2 | 2 | Прософт-Системы (ООО) | 10 | нд | нд | 10 | 10 | Прософт-Системы (ООО) | 12 | 12 | 32211272788 | roseltorg.ru | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-04 | №570 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10 | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 10
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1 (включая поставку оборудования) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЭМ-САХА (ООО) | 3.948 | 3.948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-07 | 2022-09-30 | нд | 793/НГ-21 от 07.07.2021
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | ДГК АО | 15.23 | сводный сметный расчет | 12.611 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 12.611 | нд | нд | 12.611 | 12.611 | ГЭМ-САХА (ООО) | 15.1332 | 13.6199 | 32211137164 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-15 | №401 | 2022-04-04 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-03-30 | 2022-10-31 | нд | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт Системы (ООО) | 27.3714 | 8.5175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-03-12 | 2022-06-01 | нд | №323/нг-21 от 12.03.2021)
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АТОМ (ООО) | 22.7616 | 3.9092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-04-29 | 2022-10-31 | нд | №580/НГ-21 от 29.04.2021
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.14502 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.2 | технико-коммерческое предложение | 2.2 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.64 | 2.64 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 29.437 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по модернизации релейной защиты и автоматики (РЗА) Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 6 | сводный сметный расчет | 6 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ТЭП (ООО) | 6 | нд | 1 | 4.4 | 4.4 | ТЭП (ООО) | 5.28 | 5.28 | 32211524769 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | 2022-08-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 01.10.2022 | 09.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ (ООО) | 4.75 | ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ (ООО) |  | 4.75
[25 empty] | ВСПК (ООО) | 5 | нд |  | 4.47
[25 empty] | ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ (ООО) | 5 | нд |  | 4.44
[25 empty] | УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 5.9 | УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) |  | 5.9
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по установке редукционно-охладительной установки (РОУ) на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 3.85 | сметный расчет | 3.85 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | 3.85 | нд | 1 | 3.53 | 3.53 | ЭАС (ООО) | 4.236 | 4.236 | 322115113354 | roseltorg.ru | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | 2022-08-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 20.08.2022 | 31.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 3.55 | нд |  | 3.55
[25 empty] | ЭНЕРГОЭКСПЕРТ (ООО) | 3.1 | ЭНЕРГОЭКСПЕРТ (ООО) |  | 3.1
[25 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 3.0417 | нд |  | 3.0417
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 6.65 | сводный сметный расчет | 6.65 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 6.65 | нд | нд | нд | 6.65 | ГЭМ-САХА (ООО) | 7.98 | 0.798 | 32211809736 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 30.11.2022 | 221418-ВП | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 12.12.2022 | 2022-12-20 | 2023-05-31 | нд | нд
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена дробильно-фрезеровочной машины ДФМ-2А | ДГК АО | 3.1531 | сводный сметный расчет | 3.1531 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.1531 | нд | нд | 3.1531 | 3.1531 | ХРМК (АО) | 3.7837 | 3.7837 | нд | нд | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-18 | 2022-08-04 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по реконструкции конвейера 4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 4.9767 | сметный расчет | 4.9767 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.95 | нд | 1 | 4.05 | 4.05 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.86 | 4.86 | 32211530999 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-07 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 03.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭННОВА (АО) | 4.965 | нд |  | 4.1
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.5 | нд |  | 3.9
[25 empty] | БРЕНТ (ООО) | 3.9 | БРЕНТ (ООО) |  | 3.9
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 36.3336 | 36.3336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-11-01 | 2022-09-30 | нд | 1099/НГ-21 от 29.10.2021
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 45.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 45.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | РГС АО | 45.9 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 289.1364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 241.2103 | 134.8754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | РГС АО | 62 | сметный расчет | 61.9996 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211200290 | roseltorg.ru | 2022-03-14 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили | ДГК АО | 4.12 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | ДГК АО | 37.94 | технико-коммерческое предложение | 21.4833 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 21.4833 | ФПК (ООО) | 25.78 | 25.78 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Маневровые тепловозы | ДГК АО | 177.2287 | технико-коммерческое предложение | 177.2287 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ТМХ ПРО (ООО) | 177.2287 | нд | нд | нд | 177.2287 | ТМХ ПРО (ООО) | 212.6744 | 106.0086 | нд | нд | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 5.12.1.1 | Уполномоченный орган | 01.09.2022 | №476-2 | 2022-12-01 | 2022-11-11 | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 4.8 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-114 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Электронная система медицинских осмотров | ДГК АО | 1.4604 | технико-коммерческое предложение | 1.4604 | Упрощенная закупка | ЕУ | 2 | 2 | Квазар (ООО) | 1.372 | нд | нд | 1.372 | 1.372 | Квазар (ООО) | 1.372 | 1.372 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 30.08.2022 | 2224004-ВП | 2022-09-19 | 2022-09-13 | 30.08.2022 | 19.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Бизнеспрофсервис (ООО) | 1.7646 | Бизнеспрофсервис (ООО) |  | 1.7646
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭспаСА (ООО) | 0 | 0.33408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1109/81-21 от 08.11.2021
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Дефибриллятор | ДГК АО | 1.2889 | технико-коммерческое предложение | 1.2889 | Упрощенная закупка | ЕУ | 1 | 1 | ДВ Медицина (ООО) | 0.87146 | нд | нд | 0.87146 | 0.87146 | ДВ Медицина (ООО) | 1.0458 | 1.0458 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-04 | 2224005-ВП | 2022-08-24 | 2022-08-15 | 30.08.2022 | 29.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.7 | Покупка мозаично-шлифовальной машины с комплектом шлифовальных камней (франкфурт) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-116 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Мозаично-шлифовальная машина с комплектом шлифовальных камней | ДГК АО | 0.17444 | технико-коммерческое предложение | 0.17444 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1617 | нд | нд | 0.1617 | 0.1617 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.19404 | 0.19404 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-18 | 2022-09-12 | 30.09.2022 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | ДСГ (ООО) | 0.173 | нд |  | 0.173
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.17 | нд |  | 0.17
4.7 | Покупка окрасочного аппарата НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-117 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Окрасочный аппарат | ДГК АО | 0.12395 | технико-коммерческое предложение | 0.12395 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1175 | нд | нд | 0.1175 | 0.1175 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1441 | 0.141 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-18 | 2022-09-12 | 30.09.2022 | 12.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.12136 | нд |  | 0.12136
[25 empty] | ДСГ (ООО) | 0.1198 | нд |  | 0.1198
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.509 | 38.1438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 346/ХГ-21 от 30.04.2021
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.6606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1352 | 24.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.6606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1352 | 24.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | ДГК АО | 2.1 | сводный сметный расчет | 2.5585 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 2.5585 | нд | нд | нд | 2.5585 | ПКФ АГиДА (ООО) | 3.0702 | 3.0702 | 32211296419 | roseltorg.ru | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-20 | 2022-06-16 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-15 | №704 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | нд | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | ДГК АО | 1.3 | сводный сметный расчет | 1.3 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211399732 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-08-10 | 2022-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-19 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | не состоялась | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техническое перевооружение котла БКЗ 75-39ФБ ст. № 5 структурного подразделения "Биробиджанской ТЭЦ" | ДГК АО | 6.006 | сводный сметный расчет | 6.0066 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 6.0066 | нд | нд | нд | 6.0066 | ХРМК (АО) | 7.208 | 7.208 | нд | нд | 2022-07-05 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-06-15 | 2216040.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-07-05 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-06-15 | 2022-08-17 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 9.5468 | 9.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | №71/81-21 от 19.01.2021
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ)ПИР | ДГК АО | 1.38 | сметный расчет | 3.3859 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | ПромЭС (ООО) | 2.6584 | нд | 1 | 1.8609 | 1.8609 | ПромЭС (ООО) | 1.8609 | 1.8609 | 32211033414 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-05-05 | 2022-03-12 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 3.1667 | нд |  | 2.2
[25 empty] | ОРТЭС (ООО) | 3.2 | ОРТЭС (ООО) |  | 3.2
[25 empty] | ПРОМТЕПЛОПЛЮС (ООО) | 3.3 | нд |  | 2.25
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.3189 | нд |  | 3.3189
[25 empty] | ЭТП (ООО) | 3 | ЭТП (ООО) |  | 3
5.3.4 | Установка автомобильных весов, СП "Биробиджанская ТЭЦ» | N_505-БирТЭЦ-4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство фундамента под автомобильные весы, грузоподъёмностью 60 тонн СП «Биробиджанская ТЭЦ. | ДГК АО | 1.1829 | сводный-сметный расчет | 1.1829 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.1828 | нд | нд | нд | 1.1828 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.4193 | 1.1828 | нд | нд | 2022-11-14 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-04 | 2022-11-25 | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 22.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Маевский Андрей Анатольевич (ИП) | 1.1829 | нд | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 1.1829 | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Весоизмерительное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6917 | технико-коммерческое предложение | 1.6917 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.6917 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.03 | 2.03 | 32211752475 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.10.2022 | 2220030-ВП | 2022-11-17 | 2022-11-11 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | нд | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | нд
[25 empty] | ВЕССЕРВИС (ООО) | нд | ВЕССЕРВИС (ООО) |  | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.6544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3738 | 10.3738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22851 | технико-коммерческое предложение | 0.24186 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.2394 | Серверные системы (ООО) | 0.28728 | 0.28728 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Трактор | ДГК АО | 8.0822 | технико-коммерческое предложение | 8.0822 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 8.0822 | нд | нд | 8.0822 | 8.0822 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 9.6986 | 9.6986 | 32110924277 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2022-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-10 | 2022-02-07 | 2022-06-01 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | нд | нд
[25 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 8.0822 | нд |  | 8.0822
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | 0.01 | Участник 1 (ООО) |  | 0.01
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11491 | технико-коммерческое предложение | 0.11491 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1421 | Технопульс (ООО) | 0.17052 | 0.17052 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22886 | технико-коммерческое предложение | 0.22886 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1812 | Технопульс (ООО) | 0.21744 | 0.21744 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд