## 1 Г ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 36491.2704 | нд | 9651.3665 | 26839.9039 | 5631.1222 | 0 | 0 | 3596.9745 | 2034.1477 | 16888.4444 | 0 | 0 | 3921.2017 | 12967.2426 | 21499.9758 | -291.1941 | -5.171% | 0 | 0% | 0 | 0% | -388.4675 | -10.8% | 97.2733 | 4.782% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2340.9847 | нд | 589.5116 | 1751.4731 | 483.6972 | 0 | 0 | 56.2576 | 427.4397 | 265.8143 | 0 | 0 | 186.105 | 79.7093 | 1635.9458 | -368.17 | -76.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.4054 | 57.6% | -400.5753 | -93.72% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5235.7838 | нд | 1793.4994 | 3442.2844 | 535.6822 | 0 | 0 | 448.2956 | 87.3866 | 583.1568 | 0 | 0 | 489.0375 | 94.1193 | 2893.1725 | 13.4296 | 2.507% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.1486 | 2.71% | 1.281 | 1.466% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14417.3429 | нд | 3447.106 | 10970.2369 | 3721.2156 | 0 | 0 | 2385.502 | 1335.7135 | 4162.8633 | 0 | 0 | 2293.5441 | 1869.3192 | 7291.7513 | -42.7299 | -1.148% | 0 | 0% | 0 | 0% | -286.9806 | -12.03% | 244.2507 | 18.29% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.726 | 0 | 0 | 12.2717 | 2.4543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 13422.8192 | нд | 3681.079 | 9741.7403 | 318.0303 | 0 | 0 | 256.2002 | 61.8301 | 466.078 | 0 | 0 | 130.985 | 335.093 | 9283.0263 | 140.6836 | 44.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -131.3519 | -51.27% | 272.0356 | 440% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1074.3398 | нд | 140.1706 | 934.1692 | 572.4969 | 0 | 0 | 450.7191 | 121.7778 | 11395.806 | 0 | 0 | 809.2585 | 10586.5474 | 396.0798 | -34.4075 | -6.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.6889 | -3.259% | -19.7186 | -16.19% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 16519.5125 | нд | 5609.8715 | 10909.641 | 2545.9876 | 0 | 0 | 2003.5501 | 542.4375 | 2964.0477 | 0 | 0 | 2200.4583 | 763.5894 | 8410.3568 | -46.7034 | -1.834% | 0 | 0% | 0 | 0% | -171.2805 | -8.549% | 124.5771 | 22.97% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | нд | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 828.0596 | 5.2254 | 5.105% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.5066 | 45.34% | -20.2812 | -43.99% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | нд | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 828.0596 | 5.2254 | 5.105% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.5066 | 45.34% | -20.2812 | -43.99% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | нд | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 828.0596 | 5.2254 | 5.105% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.5066 | 45.34% | -20.2812 | -43.99% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | нд | 362.6175 | 419.7276 | 79.8058 | 0 | 0 | 56.2576 | 23.5482 | 97.9457 | 0 | 0 | 81.7642 | 16.1815 | 321.7819 | 18.1399 | 22.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.5066 | 45.34% | -7.3667 | -31.28% | Рост стоимости закупочных материалов в 2023г., Влияние входящего Сальдо на начало года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | нд | 0 | 515.9243 | 22.561 | 0 | 0 | 0 | 22.561 | 9.6465 | 0 | 0 | 0 | 9.6465 | 506.2778 | -12.9145 | -57.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.9145 | -57.24% | Отставание подрядной организации от графика выполнения ПИР.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | M_505-ХТС-4тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0338 | 0 | 0 | 0 | 3.0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2557.2913 | нд | 776.8274 | 1780.464 | 278.0801 | 0 | 0 | 232.1893 | 45.8908 | 327.1488 | 0 | 0 | 274.0365 | 53.1123 | 1485.9772 | 16.4067 | 5.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.4064 | 6.205% | 2.0003 | 4.359% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 397.1856 | нд | 247.6694 | 149.5162 | 105.0348 | 0 | 0 | 87.7608 | 17.2739 | 79.8477 | 0 | 0 | 66.9783 | 12.8695 | 69.6684 | -25.187 | -23.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.7826 | -23.68% | -4.4044 | -25.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 59.3008 | нд | 0 | 59.3008 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | 57.9328 | -3.8692 | -73.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2243 | -73.88% | -0.64487 | -73.88% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 254.3629 | нд | 243.5511 | 10.8118 | 20.394 | 0 | 0 | 16.995 | 3.399 | 10.8338 | 0 | 0 | 9.2096 | 1.6242 | -0.022005 | -9.5602 | -46.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7854 | -45.81% | -1.7748 | -52.22% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 83.5218 | нд | 4.1183 | 79.4035 | 79.4035 | 0 | 0 | 66.4015 | 13.0021 | 67.646 | 0 | 0 | 56.6287 | 11.0173 | 11.7576 | -11.7576 | -14.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.7728 | -14.72% | -1.9848 | -15.26% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 203.9363 | нд | 60.8225 | 143.1138 | 135.2309 | 0 | 0 | 112.9164 | 22.3145 | 213.366 | 0 | 0 | 178.5183 | 34.8476 | -36.4709 | 44.3539 | 32.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37.1995 | 32.94% | 7.1543 | 32.06% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование КЗ 2021 года
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | нд | 2.98 | 132.8544 | 128.3544 | 0 | 0 | 107.186 | 21.1684 | 174.3336 | 0 | 0 | 145.6512 | 28.6824 | -41.4791 | 45.9791 | 35.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.4652 | 35.89% | 7.5139 | 35.5% | Произведен пересчет сметной части стоимости проекта, уточнены коэффициенты при производстве работ, в результате чего договор подряда перезаключен на новых условиях с увеличением цены
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5812 | 0 | 0 | 27.4024 | 5.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.1019 | нд | 57.8425 | 10.2594 | 6.8765 | 0 | 0 | 5.7304 | 1.1461 | 5.2512 | 0 | 0 | 4.4647 | 0.78648 | 5.0082 | -1.6253 | -23.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2657 | -22.09% | -0.3596 | -31.38% | Пролонгация договора подряда на 2023 год
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6526 | 0 | 0 | -2.2394 | -0.41321 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.6526 | 0 | 0 | -2.2394 | -0.41321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключено Мировое соглашение с контрагентом по возврату неотработанного аванса.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1956.1695 | нд | 468.3355 | 1487.834 | 37.8144 | 0 | 0 | 31.512 | 6.3024 | 36.5877 | 0 | 0 | 30.7793 | 5.8084 | 1452.7797 | -2.7602 | -7.299% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0106 | -6.38% | -0.7496 | -11.89% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1344 | нд | 10.587 | 85.5474 | 0.90499 | 0 | 0 | 0.75416 | 0.15083 | 0.34311 | 0 | 0 | 0.34311 | 0 | 85.2043 | -0.56188 | -62.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41105 | -54.5% | -0.15083 | -100% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, в соответствии с договором аренды, пересмотренные в сторону уменьшения.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 458.066 | нд | 343.6608 | 114.4052 | 25.6934 | 0 | 0 | 21.4112 | 4.2822 | 27.3375 | 0 | 0 | 22.944 | 4.3935 | 87.0676 | 1.6441 | 6.399% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5328 | 7.159% | 0.1113 | 2.599% | нд
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | нд | 8.895 | 1180.3297 | 4.1121 | 0 | 0 | 3.4268 | 0.68535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.3297 | -4.1121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4268 | -100% | -0.68535 | -100% | Пролонгация договора на проектно-изысательские работы на 2023 год
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | нд | 105.1928 | 104.5339 | 6.5999 | 0 | 0 | 5.4999 | 1.1 | 6.9556 | 0 | 0 | 5.7963 | 1.1593 | 97.5783 | 0.35571 | 5.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29643 | 5.39% | 0.059285 | 5.39% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 3.0177 | нд | 0 | 3.0177 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 2.5997 | -0.086 | -17.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.002 | -0.4762% | -0.084 | -100% | Деятельность Проектировщика не облагается НДС в связи с УСН
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5334 | 0 | 0 | 1.2779 | 0.25557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнены ПИРы согласно заключенному договору.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7559.4921 | нд | 2396.5067 | 5162.9854 | 1667.0042 | 0 | 0 | 1309.4433 | 357.5609 | 1365.3046 | 0 | 0 | 1145.9543 | 219.3503 | 3815.7767 | -319.7955 | -19.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -173.7974 | -13.27% | -145.9981 | -40.83% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1377.2508 | нд | 318.3513 | 1058.8995 | 471.8028 | 0 | 0 | 395.3711 | 76.4316 | 500.2498 | 0 | 0 | 419.5794 | 80.6703 | 558.6497 | 28.447 | 6.029% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24.2083 | 6.123% | 4.2387 | 5.546% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | нд | 33.5033 | 1.8203 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | -0.6442 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.53683 | -100% | -0.10737 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 48 | нд | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 17.778 | 0 | 0 | 14.815 | 2.963 | 30.222 | -30.222 | -62.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.185 | -62.96% | -5.037 | -62.96% | Поставка основного оборудования, в соответствии с заключенным договором поставки запланирована в феврале 2023 г.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 236.2026 | нд | 0 | 236.2026 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 24.7436 | 0 | 0 | 20.6197 | 4.1239 | 211.459 | 21.1436 | 587.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.6197 | 587.3% | 3.5239 | 587.3% | Удорожание проекта (пересчет стоимости ПИРов, договор с проектировщиком заключен).
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | нд | 0.35883 | 280.8032 | 267.5059 | 0 | 0 | 224.2199 | 43.286 | 279.5266 | 0 | 0 | 233.9968 | 45.5297 | 1.2767 | 12.0206 | 4.494% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.777 | 4.36% | 2.2437 | 5.183% | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | нд | 13.6216 | 2.2096 | 1.5831 | 0 | 0 | 1.3192 | 0.26385 | 1.9804 | 0 | 0 | 1.6503 | 0.33007 | 0.22915 | 0.39731 | 25.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.33109 | 25.1% | 0.066219 | 25.1% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | нд | 51.9931 | -6.3611 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3611 | -1.9635 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6362 | -100% | -0.32725 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | нд | 10.1122 | 13.637 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.637 | -2 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667 | -100% | -0.33333 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 35.6559 | нд | 0 | 35.6559 | 35.6559 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.5564 | 51.0742 | 0 | 0 | 43.266 | 7.8082 | -15.4183 | 15.4183 | 43.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.1665 | 43.74% | 2.2518 | 40.53% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 35.8965 | нд | 0 | 35.8965 | 35.8965 | 0 | 0 | 30.3 | 5.5965 | 46.4651 | 0 | 0 | 39.554 | 6.9111 | -10.5686 | 10.5686 | 29.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.254 | 30.54% | 1.3146 | 23.49% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 41.3624 | нд | 0 | 41.3624 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 34.9117 | 0 | 0 | 29.1875 | 5.7242 | 6.4507 | -6.4507 | -15.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4125 | -15.64% | -1.0382 | -15.35% | Все работы по договору подряда выполнены в 2022 году. В связи с переносом сроков работ , остаток ввыполнения будет профинансированв январе 2023 года (согласно договорным условиям)
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 15.24 | нд | 0 | 15.24 | 15.24 | 0 | 0 | 12.7 | 2.54 | 5.0524 | 0 | 0 | 4.2103 | 0.84206 | 10.1876 | -10.1876 | -66.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.4897 | -66.85% | -1.6979 | -66.85% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 142.0066 | нд | 142.7178 | -0.71127 | 1.7913 | 0 | 0 | 1.4928 | 0.29855 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0.00047355 | 0 | -0.71175 | -1.7908 | -99.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4923 | -99.97% | -0.29855 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2021 г
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | нд | 66.0444 | 355.1444 | 16.56 | 0 | 0 | 13.8 | 2.76 | 38.7173 | 0 | 0 | 32.2792 | 6.4381 | 316.4271 | 22.1573 | 133.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.4792 | 133.9% | 3.6781 | 133.3% | Учтен договор 2021 года. Длительные торговые процедуры., позднее заключение договора
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2817.518 | нд | 1177.386 | 1640.1321 | 567.2129 | 0 | 0 | 388.8215 | 178.3914 | 504.2373 | 0 | 0 | 421.6081 | 82.6293 | 1137.807 | -64.8878 | -11.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.193 | 8.022% | -96.0808 | -53.86% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | нд | 8.5268 | 216.4732 | 101.9896 | 0 | 0 | 0 | 101.9896 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 215.4185 | -100.9349 | -98.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0547 | 100% | -101.9896 | -100% | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ в связи с урегулированием вопроса об изменении стоимости работ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | нд | 161.9043 | 151.8464 | 42.9341 | 0 | 0 | 35.9359 | 6.9983 | 47.8784 | 0 | 0 | 40.0665 | 7.812 | 103.968 | 4.9443 | 11.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.1306 | 11.49% | 0.81369 | 11.63% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | нд | 69.7198 | 116.6903 | 20.2421 | 0 | 0 | 16.9617 | 3.2803 | 18.7157 | 0 | 0 | 15.6804 | 3.0354 | 97.9746 | -1.5263 | -7.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2814 | -7.554% | -0.24498 | -7.468% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | нд | 154.4305 | 60.5825 | 13.6448 | 0 | 0 | 11.4283 | 2.2165 | 11.719 | 0 | 0 | 9.8284 | 1.8906 | 48.8635 | -1.9258 | -14.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5999 | -14% | -0.32585 | -14.7% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | нд | 79.9504 | 0.87237 | 1.347 | 0 | 0 | 1.1225 | 0.2245 | 0.65556 | 0 | 0 | 0.5463 | 0.10926 | 0.21681 | -0.69144 | -51.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5762 | -51.33% | -0.11524 | -51.33% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | нд | 86.5852 | 76.6074 | 27.398 | 0 | 0 | 22.9649 | 4.4332 | 28.6887 | 0 | 0 | 24.0201 | 4.6686 | 47.9187 | 1.2906 | 4.711% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0552 | 4.595% | 0.23541 | 5.31% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2727 | нд | 50.8349 | 1.4378 | 3.941 | 0 | 0 | 3.2842 | 0.65683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | -3.941 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2842 | -100% | -0.65683 | -100% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | нд | 88.979 | 47.9565 | 47.9721 | 0 | 0 | 40.0188 | 7.9533 | 52.1073 | 0 | 0 | 43.5376 | 8.5697 | -4.1508 | 4.1352 | 8.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5187 | 8.793% | 0.61644 | 7.751% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | нд | 50.7628 | 126.4223 | 65.0887 | 0 | 0 | 54.3614 | 10.7273 | 69.8327 | 0 | 0 | 58.2966 | 11.5361 | 56.5896 | 4.744 | 7.289% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9352 | 7.239% | 0.8088 | 7.54% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9123 | 0 | 0 | 1.5935 | 0.31871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | нд | 275.7371 | 276.1905 | 76.218 | 0 | 0 | 63.6473 | 12.5706 | 79.4903 | 0 | 0 | 66.3265 | 13.1639 | 196.7001 | 3.2724 | 4.293% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6791 | 4.209% | 0.59323 | 4.719% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | нд | 115.0571 | 229.8153 | 0.7023 | 0 | 0 | 0.58525 | 0.11705 | 2.6603 | 0 | 0 | 2.2169 | 0.44338 | 227.155 | 1.958 | 278.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6317 | 278.8% | 0.32633 | 278.8% | Фактическая КЗ больше запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9162 | нд | 34.898 | 101.0182 | 82.9848 | 0 | 0 | 69.2434 | 13.7414 | 87.6515 | 0 | 0 | 73.1903 | 14.4613 | 13.3667 | 4.6667 | 5.624% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9469 | 5.7% | 0.71981 | 5.238% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 234.2193 | нд | 0 | 234.2193 | 82.7503 | 0 | 0 | 69.2679 | 13.4824 | 101.8708 | 0 | 0 | 85.2503 | 16.6204 | 132.3485 | 19.1205 | 23.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.9825 | 23.07% | 3.138 | 23.27% | Рост стоимости закупочных материалов
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3364.7233 | нд | 900.7694 | 2463.9539 | 627.9886 | 0 | 0 | 525.2507 | 102.7379 | 360.8176 | 0 | 0 | 304.7668 | 56.0507 | 2119.32 | -283.3547 | -45.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -229.1988 | -43.64% | -54.156 | -52.71% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | нд | 77.002 | 216.5515 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.4114 | 0 | 0 | 0.4114 | 0 | 216.1401 | -0.8646 | -67.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8646 | -67.76% | 0 | 0% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | нд | 182.741 | 41.3466 | 21.5725 | 0 | 0 | 17.9771 | 3.5954 | 4.5124 | 0 | 0 | 3.886 | 0.62647 | 36.8342 | -17.0601 | -79.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.0912 | -78.38% | -2.969 | -82.58% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | нд | 87.4331 | 304.8406 | 12.243 | 0 | 0 | 10.315 | 1.928 | 12.512 | 0 | 0 | 10.6711 | 1.8409 | 292.3286 | 0.26896 | 2.197% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35605 | 3.452% | -0.087089 | -4.517% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | нд | 82.2533 | 72.9705 | 49.6297 | 0 | 0 | 41.4819 | 8.1478 | 27.0545 | 0 | 0 | 22.6327 | 4.4218 | 45.916 | -22.5752 | -45.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.8492 | -45.44% | -3.7259 | -45.73% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года. На выполнение запланированных объемов 2022 г. заключен договор подряда, со сроком исполнения до 30.11.2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.7141 | нд | 27.9837 | 89.7304 | 78.7236 | 0 | 0 | 65.783 | 12.9406 | 15.1365 | 0 | 0 | 12.7131 | 2.4234 | 74.5939 | -63.5871 | -80.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.0699 | -80.67% | -10.5172 | -81.27% | Позднее заключение договора подряда в связи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | нд | 54.9601 | 172.5003 | 115.2483 | 0 | 0 | 96.3492 | 18.8991 | 75.1246 | 0 | 0 | 62.8211 | 12.3035 | 97.3757 | -40.1237 | -34.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.5281 | -34.8% | -6.5956 | -34.9% | Срыв сроков исполнения договора Подрядчиком
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | нд | 34.069 | 141.5366 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4.8308 | 0 | 0 | 4.0404 | 0.79034 | 136.7058 | -31.1692 | -86.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.9596 | -86.53% | -5.2097 | -86.83% | Срыв сроков исполнения договора Подрядчиком
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066015 | 0 | 0 | 0.055013 | 0.011002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | нд | 49.1527 | 92.1042 | 28.4791 | 0 | 0 | 24 | 4.4791 | 9.7869 | 0 | 0 | 8.3007 | 1.4862 | 82.3173 | -18.6922 | -65.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.6993 | -65.41% | -2.9929 | -66.82% | Реализация проекта приостановлена до 2023 года.Профинансирована фактически сложившаяся КЗ за 2021 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | нд | 108.5971 | 313.736 | 39.074 | 0 | 0 | 32.6742 | 6.3998 | 19.1463 | 0 | 0 | 16.129 | 3.0173 | 294.5896 | -19.9277 | -51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.5451 | -50.64% | -3.3825 | -52.85% | Изменение условий финансирования, согласно заключенному договору Подряда
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 58.9372 | нд | 0 | 58.9372 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 0.037936 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 58.8993 | -1.5945 | -97.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3261 | -97.22% | -0.2684 | -100% | Неисполнение договора подряда ПИР по договору от 19.05.2022 №743/24-22 с ООО "Уралэнерготел". На основании письма от Подрядчика от 15.12.2022 №2947/1 (вх от 19.12.2022 №12420) выполнение объемов планируется принять в 1 кв.2023.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.21 | нд | 0 | 47.21 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 47.2055 | -1.0043 | -99.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83947 | -99.46% | -0.1648 | -100% | Неисполнение договора подряда ПИР по договору от 19.05.2022 №743/24-22 с ООО "Уралэнерготел". На основании письма от Подрядчика от 15.12.2022 №2947/1 (вх от 19.12.2022 №12420) выполнение объемов планируется принять в 1 кв.2023.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 66.7946 | нд | 0 | 66.7946 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 0.15715 | 0 | 0 | 0.15715 | 0 | 66.6375 | -3.1797 | -95.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6349 | -94.37% | -0.5448 | -100% | Неисполнение договора подряда ПИР по договору от 19.05.2022 №743/24-22 с ООО "Уралэнерготел". На основании письма от Подрядчика от 15.12.2022 №2947/1 (вх от 19.12.2022 №12420) выполнение объемов планируется принять в 1 кв.2023.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 2.9945 | нд | 0 | 2.9945 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 1.1302 | 0 | 0 | 0.94741 | 0.1828 | 1.8643 | 0.01141 | 1.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01141 | 1.219% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 2.6574 | нд | 0 | 2.6574 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 2.676 | 0 | 0 | 2.2406 | 0.4354 | -0.018623 | 0.26862 | 11.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22696 | 11.27% | 0.041667 | 10.58% | Перераспределение затрат между идентичными объектами ИП в рамках договора Подряда с АО "РЭС Групп" 93/24-22 от 22.01.2022, заключенного для нужд 3х станций филиала (НТЭЦ, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3), без превышения цены договора и совокупной стоимости проектов
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | 2.2104 | нд | 0 | 2.2104 | 2.2104 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3684 | 1.836 | 0 | 0 | 1.53 | 0.306 | 0.37441 | -0.37441 | -16.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31201 | -16.94% | -0.062402 | -16.94% | Работы по договору выполнены в полном объеме. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | 1.1876 | нд | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.0424 | 0.197 | -0.051773 | 0.051773 | 4.359% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.049373 | 4.972% | 0.0024 | 1.233% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.7072 | нд | 0 | 2.7072 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.7354 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.27257 | 0.97176 | 0.055443 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.057873 | 4.119% | -0.00243 | -0.8836% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7712 | нд | 0 | 4.7712 | 1.914 | 0 | 0 | 1.595 | 0.319 | 1.8924 | 0 | 0 | 1.583 | 0.30943 | 2.8788 | -0.02157 | -1.127% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012 | -0.7524% | -0.00957 | -3% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 2.5818 | нд | 0 | 2.5818 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 2.5944 | 0 | 0 | 2.1726 | 0.4218 | -0.012623 | 0.21262 | 8.927% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18029 | 9.049% | 0.032333 | 8.302% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.1472 | нд | 0 | 2.1472 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 1.0671 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.1682 | 1.0801 | 0.26227 | 32.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22454 | 33.3% | 0.037733 | 28.92% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.3654 | нд | 0 | 3.3654 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 2.5634 | 0 | 0 | 2.1486 | 0.41481 | 0.80197 | 0.25843 | 11.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22029 | 11.42% | 0.038143 | 10.13% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 1.086 | нд | 0 | 1.086 | 0.886 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14767 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.905 | 0.17919 | 0.00181 | 0.19819 | 22.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16667 | 22.57% | 0.031523 | 21.35% | Пересчет сметной стоимости в связи с удорожанием оборудования
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 47.7696 | нд | 0 | 47.7696 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 1.3007 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.21678 | 46.4689 | -2.6993 | -67.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2495 | -67.48% | -0.44989 | -67.48% | Планируется заключение ДС на увеличение сроков проектных работ.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | нд | 0.888 | 42.8472 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 37.9101 | 0 | 0 | 31.6821 | 6.228 | 4.9371 | 33.6101 | 781.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.0987 | 784.2% | 5.5114 | 769% | Неисполнение 2021 года в связи с длительными закупочными процедурами.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | нд | 25.6081 | 8.0646 | 3.084 | 0 | 0 | 2.57 | 0.514 | 2.9474 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.45605 | 5.1172 | -0.13659 | -4.429% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.078646 | -3.06% | -0.057949 | -11.27% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | нд | 0.60068 | 11.3282 | 2.4731 | 0 | 0 | 2.07 | 0.40308 | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4326 | 0.28651 | 9.6091 | -0.75405 | -30.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.63748 | -30.8% | -0.11657 | -28.92% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | нд | 0.47934 | 7.8315 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.29753 | 2.2086 | 0 | 0 | 1.8405 | 0.3681 | 5.6229 | 0.37345 | 20.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30288 | 19.7% | 0.070567 | 23.72% | Перераспределение затрат между идентичными объектами ИП в рамках комплексных договоров поставки оборудования и Подряда, заключенных для станций АО "ДГК", без превышения цены договора и совокупной стоимости проектов
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | нд | 0.56516 | 11.3458 | 2.4868 | 0 | 0 | 2.0813 | 0.40542 | 1.9233 | 0 | 0 | 1.6078 | 0.31551 | 9.4225 | -0.56346 | -22.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47355 | -22.75% | -0.089909 | -22.18% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | нд | 0.4379 | 7.8258 | 2.3343 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.38087 | 1.509 | 0 | 0 | 1.4924 | 0.01658 | 6.3168 | -0.8253 | -35.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46102 | -23.6% | -0.36429 | -95.65% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | нд | 0.4379 | 26.8346 | 2.7902 | 0 | 0 | 2.3346 | 0.45551 | 2.2407 | 0 | 0 | 2.2373 | 0.0034536 | 24.5939 | -0.54944 | -19.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.09738 | -4.171% | -0.45206 | -99.24% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067084 | 0 | 0 | 0.055903 | 0.011181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора на СМР в 2021 году - сдвиг срока оплаты ГУ на 2022 год.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | нд | 0.013148 | 0.41361 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.10394 | 0 | 0.30967 | -0.14282 | -57.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10169 | -49.45% | -0.041127 | -100% | Уменьшение цены доовора по результатам заключения доп.соглашения
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11676 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ 2021 года на 2022 год
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | нд | 0.014519 | 0.19886 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0.079159 | -0.0036781 | -2.981% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.016886 | 16.42% | -0.020564 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | нд | 0.014427 | 0.8391 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.72045 | -0.0047323 | -3.836% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.015831 | 15.4% | -0.020564 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | нд | 0.018356 | 0.40841 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0.16383 | 0 | 0 | 0.16383 | 0 | 0.24457 | -0.082929 | -33.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.041801 | -20.33% | -0.041127 | -100% | Уменьшение цены доовора по результатам заключения доп.соглашения
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 16.5112 | нд | 0 | 16.5112 | 13.209 | 0 | 0 | 11.0075 | 2.2015 | 9.5004 | 0 | 0 | 8.002 | 1.4984 | 7.0108 | -3.7085 | -28.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0054 | -27.3% | -0.70309 | -31.94% | Уменьшение стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0186 | нд | 4.039 | -0.02046 | 2.1725 | 0 | 0 | 1.8104 | 0.36208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02046 | -2.1725 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8104 | -100% | -0.36208 | -100% | Работы выполнены и оплачены в 2021 году
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | 8.5365 | нд | 0 | 8.5365 | 8.5365 | 0 | 0 | 7.1137 | 1.4227 | 8.6146 | 0 | 0 | 7.1994 | 1.4152 | -0.078124 | 0.078124 | 0.9152% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.08563 | 1.204% | -0.0075058 | -0.5276% | нд
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | 0.45688 | нд | 0 | 0.45688 | 0.45688 | 0 | 0 | 0.38073 | 0.076146 | 0.42948 | 0 | 0 | 0.3579 | 0.07158 | 0.027395 | -0.027395 | -5.996% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.022829 | -5.996% | -0.0045658 | -5.996% | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.3379 | нд | 0 | 56.3379 | 5.8433 | 0 | 0 | 4.8694 | 0.97389 | 0.31101 | 0 | 0 | 0.25917 | 0.051835 | 56.0269 | -5.5323 | -94.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.6103 | -94.68% | -0.92205 | -94.68% | Экономия по результатам закупочных процедур.Перенос финансирования за выполненные работы на 2023 год согласно договорным условиям
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3467 | 0 | 0 | 3.6471 | 0.69957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Задержка поставки оборудования.Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года и поставки в 2022 году за объект 2021 года
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | нд | 75.8693 | 7.7549 | 7.6899 | 0 | 0 | 6.4334 | 1.2565 | 6.9796 | 0 | 0 | 5.844 | 1.1356 | 0.77526 | -0.71027 | -9.236% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.58941 | -9.162% | -0.12086 | -9.619% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | нд | 12.3578 | 64.2024 | 10.9029 | 0 | 0 | 9.127 | 1.7759 | 8.5786 | 0 | 0 | 8.5786 | 0 | 55.6238 | -2.3243 | -21.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54836 | -6.008% | -1.7759 | -100% | Перенос финансирования за выполненные работы на 2023 год согласно договорным условиям. Стоимость договора Подряда ниже, т.к. Подрядчик работает на УСН, НДС не облагается
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | 7.0578 | нд | 0.44008 | 6.6177 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6177 | -6.6177 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.541 | -100% | -1.0767 | -100% | Проект исключен на основании письма АО «ДГК» от 23.09.2021 года № 01.10/16910, договора купли-продажи недвижимого имущества № Упр 3-007/21/968/52-21 от 22.09.2021 года «О реализации газотранспортных активов», и согласно Приказа филиала «Хабаровская генерация» от 24.09.2021 №193 «О мероприятиях по реализации объектов основных средств»
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | нд | 3.2486 | 74.377 | 48.7232 | 0 | 0 | 40.6027 | 8.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.377 | -48.7232 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.6027 | -100% | -8.1205 | -100% | Проект исключен в связи с несостовяшимися закупками
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 (2 шт.) СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2302 | 0 | 0 | 4.3585 | 0.8717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.3.4 | Установка автомобильных весов в г.Советская Гавань, 1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | нд | 0.33567 | 7.8068 | 2.319 | 0 | 0 | 1.9403 | 0.37867 | 1.6748 | 0 | 0 | 1.3957 | 0.27914 | 6.132 | -0.64415 | -27.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54462 | -28.07% | -0.099532 | -26.28% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | нд | 0.60068 | 11.3301 | 2.4758 | 0 | 0 | 2.0723 | 0.40352 | 1.6315 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.26688 | 9.6986 | -0.84426 | -34.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.70762 | -34.15% | -0.13664 | -33.86% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | нд | 0.53855 | 7.8314 | 2.3371 | 0 | 0 | 1.9561 | 0.38101 | 2.3376 | 0 | 0 | 2.0298 | 0.3078 | 5.4938 | 0.00049026 | 0.02098% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.073705 | 3.768% | -0.073215 | -19.22% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | нд | 61.0264 | 250.8081 | 7.3996 | 0 | 0 | 6.3206 | 1.079 | 0.52319 | 0 | 0 | 0.43599 | 0.087198 | 250.2849 | -6.8764 | -92.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8846 | -93.1% | -0.99179 | -91.92% | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57791 | 0 | 0 | 0.4816 | 0.096319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Гашение ГУ, перешедших в 2022г.по причине нарушения графика проведения работ подрядчиком.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | нд | 8.4312 | 54.6936 | 9.5876 | 0 | 0 | 8.0177 | 1.5699 | 3.0223 | 0 | 0 | 2.5185 | 0.50371 | 51.6714 | -6.5654 | -68.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4991 | -68.59% | -1.0662 | -67.92% | Отставание подрядной организации от графика выполнения работ, проект доп. соглашения о переносе сроков окончания работ на 1 полугодие 2023 г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | нд | 0.61253 | 87.0353 | 70.554 | 0 | 0 | 59.003 | 11.5511 | 62.2321 | 0 | 0 | 56.9557 | 5.2764 | 24.8032 | -8.3219 | -11.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0472 | -3.47% | -6.2747 | -54.32% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования. Приняты к учету фактические затраты службы заказчика.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4546.7703 | нд | 1997.4736 | 2549.2967 | 237.5197 | 0 | 0 | 188.146 | 49.3738 | 449.5106 | 0 | 0 | 117.8589 | 331.6517 | 2107.1502 | 204.6267 | 86.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -76.4238 | -40.62% | 281.0506 | 569.2% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | нд | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.8297 | 0 | 0 | 76.8662 | 308.9635 | -236.423 | 378.4656 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.7295 | 100% | 307.7361 | 100% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | нд | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4656 | 0 | 0 | 70.7295 | 307.7361 | -236.423 | 378.4656 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.7295 | 100% | 307.7361 | 100% | Перенос работ на 2022 год в связи с длительным исполнением и утверждением проектно-изыскательских работ
1.5.2 | Строительство АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3641 | 0 | 0 | 6.1367 | 1.2273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Возврат гарантийного удержания по объекту, включенному в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1004.2424 | нд | 832.7089 | 171.5335 | 14.3698 | 0 | 0 | 1.1781 | 13.1916 | 21.545 | 0 | 0 | 2.6321 | 18.9129 | 149.9885 | 7.1753 | 49.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.454 | 123.4% | 5.7213 | 43.37% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 826.1456 | нд | 699.0193 | 127.1263 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 18.4595 | 0 | 0 | 0.0068731 | 18.4526 | 108.6668 | 5.5035 | 42.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0068731 | 100% | 5.4966 | 42.43% | Возврат обеспечительного платежа, финансирование материалов, поставленных Подрядчиком в рамках заключенного доп.соглашения к договору Подряда
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 178.0968 | нд | 133.6895 | 44.4072 | 1.4138 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.23563 | 3.0855 | 0 | 0 | 2.6253 | 0.46027 | 41.3217 | 1.6718 | 118.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4471 | 122.8% | 0.22464 | 95.34% | Подрядчиком нарушен график производства работ, часть работ по выполнению перешла в реализацию 2022г.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2943.0827 | нд | 707.3622 | 2235.7205 | 223.15 | 0 | 0 | 186.9678 | 36.1821 | 42.1359 | 0 | 0 | 38.3606 | 3.7753 | 2193.5847 | -181.0141 | -81.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -148.6073 | -79.48% | -32.4068 | -89.57% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | нд | 64.7251 | 1726.2754 | 9.347 | 0 | 0 | 7.7892 | 1.5578 | 10.6776 | 0 | 0 | 10.6776 | 0 | 1715.5978 | 1.3306 | 14.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.8885 | 37.08% | -1.5578 | -100% | В том числе финансирование по задолженности по договору подряда 2021 года
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | нд | 431.1149 | 36.4257 | 13.05 | 0 | 0 | 10.9356 | 2.1143 | 19.5922 | 0 | 0 | 16.5018 | 3.0904 | 16.8335 | 6.5422 | 50.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5661 | 50.9% | 0.97607 | 46.16% | Оплата за поставленные в 2021 году МТР.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | нд | 59.3877 | 216.8083 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0.023464 | 0 | 0 | 0.023464 | 0 | 216.7848 | -0.32681 | -93.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32681 | -93.3% | 0 | 0% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 12 | нд | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.8333 | 7.6535 | 0 | 0 | 7.6535 | 0 | 4.3465 | -3.3465 | -30.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5132 | -16.51% | -1.8333 | -100% | Перенос финансирования за выполненные работы на 2023 год согласно договорным условиям. Стоимость договора Подряда ниже, т.к. Подрядчик работает на УСН, НДС не облагается
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | нд | 152.1345 | 244.2112 | 189.4027 | 0 | 0 | 158.7261 | 30.6766 | 4.1891 | 0 | 0 | 3.5042 | 0.68489 | 240.022 | -185.2136 | -97.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -155.2219 | -97.79% | -29.9917 | -97.77% | Увеличение сроков выполнения работ на ПИР, перенос СМР на 2023 год
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 557.6894 | нд | 76.4463 | 481.243 | 261.0167 | 0 | 0 | 217.5139 | 43.5028 | 711.4577 | 0 | 0 | 580.8444 | 130.6133 | 173.393 | 46.8333 | 17.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39.0277 | 17.94% | 7.8055 | 17.94% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 3.294 | нд | 0 | 3.294 | 3.294 | 0 | 0 | 2.745 | 0.549 | 1.272 | 0 | 0 | 1.06 | 0.212 | 2.022 | -2.022 | -61.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.685 | -61.38% | -0.337 | -61.38% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60696 | 0 | 0 | 0 | 0.60696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5945 | 0 | 0 | 0 | 6.5945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, разработка ПИР по "Программе повышения надежности тепловых электростанций АО ДГК»
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | 2.3127 | нд | 0 | 2.3127 | 2.3127 | 0 | 0 | 1.9272 | 0.38545 | 2.3925 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.39875 | -0.07984 | 0.07984 | 3.452% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066533 | 3.452% | 0.013307 | 3.452% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | 54.4798 | нд | 0 | 54.4798 | 54.4798 | 0 | 0 | 45.3999 | 9.08 | 47.0451 | 0 | 0 | 39.2043 | 7.8409 | 7.4347 | -7.4347 | -13.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.1956 | -13.65% | -1.2391 | -13.65% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | 0.1151 | нд | 0 | 0.1151 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.09592 | 0.019184 | 0.19224 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.03204 | -0.077136 | 0.077136 | 67.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06428 | 67.01% | 0.012856 | 67.01% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | 0.44278 | нд | 0 | 0.44278 | 0.44278 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.073797 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.49062 | 0.098124 | -0.14596 | 0.14596 | 32.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12163 | 32.96% | 0.024327 | 32.96% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | 3.1482 | нд | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | 0.37619 | -0.37619 | -11.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31349 | -11.95% | -0.062698 | -11.95% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | 3.1482 | нд | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | 0.37619 | -0.37619 | -11.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31349 | -11.95% | -0.062698 | -11.95% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | 0.40273 | нд | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | 0.0012054 | -0.0012054 | -0.2993% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010045 | -0.2993% | -0.00020091 | -0.2993% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | 0.40273 | нд | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | 0.0012054 | -0.0012054 | -0.2993% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010045 | -0.2993% | -0.00020091 | -0.2993% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 0.5437 | нд | 0 | 0.5437 | 0.5437 | 0 | 0 | 0.45308 | 0.090616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | -0.5437 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45308 | -100% | -0.090616 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.39653 | нд | 0 | 0.39653 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.15689 | 0.031378 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.25253 | -0.044267 | -23.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.036889 | -23.51% | -0.0073779 | -23.51% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | 0.09913 | нд | 0 | 0.09913 | 0.09913 | 0 | 0 | 0.082609 | 0.016522 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | -0.04487 | 0.04487 | 45.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.037391 | 45.26% | 0.0074783 | 45.26% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | 0.33043 | нд | 0 | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.055072 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.37094 | 0.074188 | -0.11469 | 0.11469 | 34.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095576 | 34.71% | 0.019115 | 34.71% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | 0.095755 | нд | 0 | 0.095755 | 0.095755 | 0 | 0 | 0.079796 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | -0.095755 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.079796 | -100% | -0.015959 | -100% | Проект исключен из ИП из-за стоимостного лимита для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | 0.51505 | нд | 0 | 0.51505 | 0.51505 | 0 | 0 | 0.42921 | 0.085841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51505 | -0.51505 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.42921 | -100% | -0.085841 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 0.87711 | нд | 0 | 0.87711 | 0.87711 | 0 | 0 | 0.73093 | 0.14619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | -0.87711 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73093 | -100% | -0.14619 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | 0.69617 | нд | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | -0.69617 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.58014 | -100% | -0.11603 | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | 0.69617 | нд | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 1.1685 | 0 | 0 | 0.97371 | 0.19474 | -0.47228 | 0.47228 | 67.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.39357 | 67.84% | 0.078713 | 67.84% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7066 | 0 | 0 | 3.0888 | 0.61777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата КЗ 2021 года
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | 0.48567 | нд | 0 | 0.48567 | 0.48567 | 0 | 0 | 0.40473 | 0.080946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48567 | -0.48567 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40473 | -100% | -0.080946 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | 0.52379 | нд | 0 | 0.52379 | 0.52379 | 0 | 0 | 0.43649 | 0.087298 | 0.71404 | 0 | 0 | 0.59503 | 0.11901 | -0.19025 | 0.19025 | 36.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15854 | 36.32% | 0.031708 | 36.32% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | 0.72584 | нд | 0 | 0.72584 | 0.72584 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.12097 | 1.0026 | 0 | 0 | 0.8355 | 0.1671 | -0.27676 | 0.27676 | 38.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23064 | 38.13% | 0.046127 | 38.13% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | 0.20538 | нд | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.23708 | 0.047415 | -0.079108 | 0.079108 | 38.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.065924 | 38.52% | 0.013185 | 38.52% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | 0.20538 | нд | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | -0.20538 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17115 | -100% | -0.03423 | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | 3.981 | нд | 0 | 3.981 | 3.981 | 0 | 0 | 3.3175 | 0.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | -3.981 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3175 | -100% | -0.6635 | -100% | Не приобретен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | 2.1292 | нд | 0 | 2.1292 | 2.1292 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.35487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | -2.1292 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7744 | -100% | -0.35487 | -100% | Отсутствует доковор поставки по причине несогласоования увеличения стоимости закупки..
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | 0.38474 | нд | 0 | 0.38474 | 0.38474 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.064123 | 0.47723 | 0 | 0 | 0.39769 | 0.079539 | -0.092497 | 0.092497 | 24.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.077081 | 24.04% | 0.015416 | 24.04% | Актуализация стоимости вследствии значительного удорожания продукции у производителей
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | К учету приняты услуги агента на проведение закупочных поцедур.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | 0.40643 | нд | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42343 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | -0.016991 | 0.016991 | 4.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.014159 | 4.18% | 0.0028318 | 4.18% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | 0.40643 | нд | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42343 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | -0.016991 | 0.016991 | 4.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.014159 | 4.18% | 0.0028318 | 4.18% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | 0.49129 | нд | 0 | 0.49129 | 0.49129 | 0 | 0 | 0.40941 | 0.081882 | 0.50357 | 0 | 0 | 0.41964 | 0.083928 | -0.01228 | 0.01228 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.010233 | 2.5% | 0.0020466 | 2.5% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.6957 | нд | 0.98608 | 1.7097 | 1.8245 | 0 | 0 | 1.5204 | 0.30408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | -1.8245 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5204 | -100% | -0.30408 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 23.1949 | нд | 9 | 14.1949 | 14.1949 | 0 | 0 | 11.8291 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1949 | -14.1949 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.8291 | -100% | -2.3658 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость. Возникновение обязательств для финансированиея
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.46 | 0 | 0 | 1.2167 | 0.24333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость. Возникновение обязательств для финансированиея
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9135 | 0 | 0 | 4.928 | 0.98559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость. Возникновение обязательств для финансированиея
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | 0.99048 | нд | 0 | 0.99048 | 0.99048 | 0 | 0 | 0.8254 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | -0.99048 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8254 | -100% | -0.16508 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1902 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.0317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее проведение закупочных процедур в 2021г., срок посатавки перенесен в 2022г.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.233 | 0 | 0 | 1.8608 | 0.37216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021 года с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021.Приняты к учету затраты, осуществленные в соответствии с договором поставки. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2728 | 0 | 0 | 0.22733 | 0.045467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021 года с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021.Приняты к учету затраты, осуществленные в соответствии с договором поставки. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | 4.4252 | нд | 0 | 4.4252 | 4.4252 | 0 | 0 | 3.6877 | 0.73754 | 5.6509 | 0 | 0 | 4.7091 | 0.94182 | -1.2257 | 1.2257 | 27.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0214 | 27.7% | 0.20428 | 27.7% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0278 | 0 | 0 | 0.8565 | 0.1713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 (2 шт. СП ТЭЦ в г.Советская Гавань) | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28176 | 0 | 0 | 0.2348 | 0.04696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в ИП из-за стоимостного лимита для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.16333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Компьютер Technotrade i5-9600K/16GB/SS512 M2 2280/HDD 1Tb, 2 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49442 | 0 | 0 | 0.41202 | 0.082403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2314 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.20523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Коммутатор Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP в комплекте CON-SNT-C10X4L24 SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34368 | 0 | 0 | 0.2864 | 0.057281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 24.3818 | нд | 11.876 | 12.5057 | 12.5057 | 0 | 0 | 10.4214 | 2.0843 | 12.96 | 0 | 0 | 10.8 | 2.16 | -0.45428 | 0.45428 | 3.633% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.37857 | 3.633% | 0.075714 | 3.633% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 25.2685 | нд | 12.1774 | 13.0911 | 13.0911 | 0 | 0 | 10.9092 | 2.1818 | 11.6424 | 0 | 0 | 9.702 | 1.9404 | 1.4487 | -1.4487 | -11.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2072 | -11.07% | -0.24144 | -11.07% | Экономия по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9852 | нд | 1.9032 | 1.082 | 1.082 | 0 | 0 | 0.90167 | 0.18033 | 1.0712 | 0 | 0 | 0.89265 | 0.17853 | 0.010816 | -0.010816 | -0.9997% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0090135 | -0.9997% | -0.0018027 | -0.9997% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.2391 | нд | 0.76222 | 0.4769 | 0.4769 | 0 | 0 | 0.39741 | 0.079483 | 0.49281 | 0 | 0 | 0.41067 | 0.082134 | -0.01591 | 0.01591 | 3.336% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013258 | 3.336% | 0.0026517 | 3.336% | нд
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | 2.0322 | нд | 0 | 2.0322 | 2.0322 | 0 | 0 | 1.6935 | 0.3387 | 2.1166 | 0 | 0 | 1.7638 | 0.35277 | -0.084448 | 0.084448 | 4.156% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.070374 | 4.156% | 0.014075 | 4.156% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7012 | нд | 3.5952 | 8.106 | 3.9599 | 0 | 0 | 3.2999 | 0.65999 | 4.0377 | 0 | 0 | 3.3647 | 0.67295 | 4.0683 | 0.077753 | 1.963% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.064794 | 1.963% | 0.012959 | 1.963% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.4338 | нд | 3.493 | 1.9408 | 1.9408 | 0 | 0 | 1.6173 | 0.32346 | 2.0201 | 0 | 0 | 1.6834 | 0.33668 | -0.079305 | 0.079305 | 4.086% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066087 | 4.086% | 0.013217 | 4.086% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | нд | 20.85 | 228.75 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 97.0714 | 0 | 0 | 80.8929 | 16.1786 | 131.6786 | 2.2714 | 2.396% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8929 | 2.396% | 0.37857 | 2.396% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.12 | нд | 0 | 90.12 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 88.3261 | 0 | 0 | 73.6051 | 14.721 | 1.7939 | 74.0941 | 520.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61.7451 | 520.6% | 12.349 | 520.6% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.68 | нд | 11.8032 | 19.8768 | 13.728 | 0 | 0 | 11.44 | 2.288 | 18.8928 | 0 | 0 | 15.744 | 3.1488 | 0.984 | 5.1648 | 37.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.304 | 37.62% | 0.8608 | 37.62% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений.
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск., СП ХТС | N_505-ХТС-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выплачен аванс в соответствии с заключенными Договорам купли продажи ПНС-816, ПНС-817, СП ХТС, № 1732/ХТС-22, № 1733/ХТС-22 26.12.2022
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 371.0281 | 0 | 0 | 309.19 | 61.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в ИП из-за стоимостного лимита для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2 | Амурская область | Г | 7947.2061 | нд | 508.4527 | 7438.7534 | 249.6499 | 0 | 0 | 187.2056 | 62.4443 | 323.4696 | 0 | 0 | 262.508 | 60.9616 | 7203.6505 | -14.547 | -5.827% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.1904 | 6.512% | -26.7373 | -42.82% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 111.4184 | нд | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 0 | 0 | 27.1172 | 15.7216 | 0 | 0 | 5.7608 | 9.9608 | 69.7141 | -20.2043 | -74.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.7608 | 0% | -25.965 | -95.75% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | нд | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 0 | 0 | 27.1172 | 15.7216 | 0 | 0 | 5.7608 | 9.9608 | 69.7141 | -20.2043 | -74.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.7608 | 0% | -25.965 | -95.75% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8087 | 0 | 0 | 0 | 8.8087 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 1.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения строящегося объекта.
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | нд | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 0 | 0 | 27.1172 | 6.9129 | 0 | 0 | 5.7608 | 1.1522 | 69.7141 | -20.2043 | -74.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.7608 | 0% | -25.965 | -95.75% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | нд | 0 | 76.53 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 6.9129 | 0 | 0 | 5.7608 | 1.1522 | 69.6171 | -17.0771 | -71.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.7608 | 100% | -22.8378 | -95.2% | Из-за отсутствия проектной документации выполнение предварительно запланированных строительно-монтажных работ в 2022 году стало невозможным. Начало реализация проекта перенесено на 2023 год с выполнением проектно-изыскательских работ в 2022 году.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 34.8884 | нд | 34.7914 | 0.096975 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096975 | -3.1272 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1272 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 160.3685 | нд | 52.0995 | 108.269 | 69.3801 | 0 | 0 | 58.1887 | 11.1914 | 37.7964 | 0 | 0 | 31.7237 | 6.0727 | 71.8554 | -32.9666 | -47.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -27.6174 | -47.46% | -5.3492 | -47.8% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 47.0649 | нд | 11.7716 | 35.2933 | 33.1869 | 0 | 0 | 27.87 | 5.3169 | 23.165 | 0 | 0 | 19.47 | 3.695 | 12.1284 | -10.0219 | -30.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.4 | -30.14% | -1.6219 | -30.5% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | нд | 1.368 | 10.4441 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4441 | -9.4121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.9 | -100% | -1.5121 | -100% | Не состоялась закупочная процедура из-за отсутствия предложений участников.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 17.6818 | нд | 0.9 | 16.7818 | 15.9418 | 0 | 0 | 13.335 | 2.6068 | 16.8054 | 0 | 0 | 14.0988 | 2.7066 | -0.023639 | 0.86364 | 5.417% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.76384 | 5.728% | 0.099801 | 3.828% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 17.571 | нд | 9.5036 | 8.0674 | 7.833 | 0 | 0 | 6.635 | 1.198 | 6.3595 | 0 | 0 | 5.3711 | 0.98838 | 1.7079 | -1.4735 | -18.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2639 | -19.05% | -0.20962 | -17.5% | В ходе реализации проекта в рамках одного договора подряда на выполнение работ по реконструкции паропроводов ТА ст. №6, ТА ст. №7 произошло перераспределение командир. затрат, изменение объёмов работ
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.3398 | нд | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 1.3829 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.23049 | 8.3398 | -8.3398 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7 | -100% | -1.3398 | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | 8.3398 | нд | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3398 | -8.3398 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7 | -100% | -1.3398 | -100% | Перенос срока начала реализации проекта на 2023 год согласно протоколу № 103А от 15.12.2021 производственного совещания
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3829 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.23049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 104.9638 | нд | 40.328 | 64.6359 | 27.8534 | 0 | 0 | 23.3187 | 4.5347 | 13.2486 | 0 | 0 | 11.1013 | 2.1473 | 51.3873 | -14.6049 | -52.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.2174 | -52.39% | -2.3875 | -52.65% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | нд | 1.0468 | 0.0032376 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.084743 | 0.016949 | -0.098454 | -0.098308 | -49.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.081923 | -49.15% | -0.016385 | -49.15% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 33.8599 | нд | 0 | 33.8599 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8599 | -3.4 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8333 | -100% | -0.56667 | -100% | Перенос срока начала реализации проекта на 2023 год согласно протоколу № 103А от 15.12.2021 производственного совещания.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 22.3623 | нд | 21.2073 | 1.155 | 0.364 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.060667 | 1.0419 | 0 | 0 | 0.86822 | 0.17364 | 0.11314 | 0.67786 | 186.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56488 | 186.2% | 0.11298 | 186.2% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года (возврат ГУ)
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.5703 | нд | 8.4784 | 6.0918 | 4.736 | 0 | 0 | 4.0542 | 0.68184 | 5.14 | 0 | 0 | 4.3442 | 0.79583 | 0.95182 | 0.40398 | 8.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29 | 7.153% | 0.11399 | 16.72% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 4.3274 | нд | 0 | 4.3274 | 4.3274 | 0 | 0 | 3.6062 | 0.72124 | 6.965 | 0 | 0 | 5.8042 | 1.1608 | -2.6376 | 2.6376 | 60.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.198 | 60.95% | 0.4396 | 60.95% | Увеличение стоимости оборудования и работ по проекту
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 28.794 | нд | 9.5955 | 19.1985 | 14.826 | 0 | 0 | 12.355 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1985 | -14.826 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.355 | -100% | -2.471 | -100% | Перенос срока выполнения работ по договору на 2023 г. в связи с повторной процедурой прохождения гос.экспертизы
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 796.9415 | нд | 244.5912 | 552.3503 | 148.6394 | 0 | 0 | 124.8595 | 23.7799 | 237.9972 | 0 | 0 | 201.4528 | 36.5445 | 363.1486 | 40.5624 | 27.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.9108 | 28.76% | 4.6516 | 19.56% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 120.2523 | нд | 13.433 | 106.8193 | 55.9826 | 0 | 0 | 47.341 | 8.6416 | 125.7589 | 0 | 0 | 105.4104 | 20.3485 | 4.3529 | 46.4838 | 83.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.659 | 81.66% | 7.8248 | 90.55% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | нд | 1.2491 | 0.18292 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.023048 | 0.044625 | -0.16171 | -53.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13476 | -53.9% | -0.026952 | -53.9% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | нд | 12.184 | 106.6364 | 55.6826 | 0 | 0 | 47.091 | 8.5916 | 102.3281 | 0 | 0 | 85.8847 | 16.4434 | 4.3082 | 46.6455 | 83.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.7937 | 82.38% | 7.8518 | 91.39% | Удорожание оборудования согласно договору. Корректировка сметной стоимости.СМР в соотвествии с договором
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2925 | 0 | 0 | 19.4104 | 3.8821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 676.6892 | нд | 231.1582 | 445.531 | 92.6568 | 0 | 0 | 77.5185 | 15.1382 | 112.2383 | 0 | 0 | 96.0424 | 16.196 | 358.7957 | -5.9214 | -6.391% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7482 | -3.545% | -3.1732 | -20.96% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | нд | 39.4378 | 164.572 | 2.0584 | 0 | 0 | 1.7153 | 0.34306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.572 | -2.0584 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7153 | -100% | -0.34306 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | нд | 0.53855 | 26.8651 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3523 | 0.45858 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3078 | 0.0035626 | 24.5537 | -0.4995 | -17.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044477 | -1.891% | -0.45502 | -99.22% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | нд | 42.1637 | 155.1829 | 39.7839 | 0 | 0 | 33.3399 | 6.444 | 29.3521 | 0 | 0 | 24.7786 | 4.5735 | 125.8308 | -10.4318 | -26.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.5613 | -25.68% | -1.8705 | -29.03% | Перенос финансирования выполненных в декабре 2022 г. работ на 2023 год в связи с поздним предоставлением документов Подрядчиком
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 11.6676 | нд | 0 | 11.6676 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 8.9851 | 0 | 0 | 8.9851 | 0 | 2.6825 | -1.1825 | -11.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46211 | 5.422% | -1.6446 | -100% | Финансирование согласно договорным условиям
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5584 | 0 | 0 | 6.2987 | 1.2597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | нд | 0.4971 | 11.333 | 2.4801 | 0 | 0 | 2.0755 | 0.40455 | 2.0654 | 0 | 0 | 1.7212 | 0.34424 | 9.2676 | -0.41464 | -16.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35433 | -17.07% | -0.060309 | -14.91% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 168.1345 | нд | 148.4522 | 19.6823 | 3.2907 | 0 | 0 | 2.7422 | 0.54844 | 13.2552 | 0 | 0 | 11.046 | 2.2092 | 6.4271 | 9.9646 | 302.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.3038 | 302.8% | 1.6608 | 302.8% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15368 | 0 | 0 | 0.12807 | 0.025613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0381 | 0 | 0 | 8.3847 | 1.6535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ, перенос работ на 2022 год
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 44.297 | нд | 0.06879 | 44.2282 | 20.0653 | 0 | 0 | 16.7703 | 3.2951 | 25.4109 | 0 | 0 | 21.4641 | 3.9469 | 18.8172 | 5.3456 | 26.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.6938 | 27.99% | 0.6518 | 19.78% | Работы по Договору 2021 года перешли в 2022 год
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 12 | нд | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5.3552 | 0 | 0 | 4.4675 | 0.88765 | 6.6448 | -6.6448 | -55.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5325 | -55.32% | -1.1124 | -55.62% | Отставание Подрядчика от графика работ
2.3.4 | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3663 | 0 | 0 | 2.8052 | 0.56104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.594 | 0 | 0 | 1.3284 | 0.26567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2968 | 0 | 0 | 1.914 | 0.3828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49568 | 0 | 0 | 0.41307 | 0.082614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.726 | 0 | 0 | 12.2717 | 2.4543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 7.7717 | 1.5543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 7.7717 | 1.5543 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.326 | 0 | 0 | 7.7717 | 1.5543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). К учету приняты ПИР, выполненные в соответствии с договором.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). К учету приняты ПИР, выполненные в соответствии с договором.
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 6698.4843 | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 6698.4843 | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | нд | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 6698.4843 | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4903 | -62.67% | 0 | 0% | Приняты затраты по арендной плате за землю, пересчитанной в сторону уменьшения (письмо администрации Благовещенского района Амурской Области №762 от 07.02.2022)
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.5415 | нд | 1.4064 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 0 | 1.7792 | 0.35585 | 16.3405 | 0 | 0 | 10.4113 | 5.9293 | 0.44812 | -0.44812 | -20.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37343 | -20.99% | -0.074686 | -20.99% | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 0.063443 | нд | 0 | 0.063443 | 0.063443 | 0 | 0 | 0.05287 | 0.010574 | 0.68718 | 0 | 0 | 0.57265 | 0.11453 | -0.62374 | 0.62374 | 983.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51978 | 983.1% | 0.10396 | 983.1% | Удорожание от запланированнх, стоимости проектных работ.
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 1.5582 | нд | 1.4064 | 0.15182 | 0.15182 | 0 | 0 | 0.12652 | 0.025303 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.033433 | -0.048781 | 0.048781 | 32.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.040651 | 32.13% | 0.0081302 | 32.13% | Увеличение стоимости оборудования по проекту
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0054 | 0 | 0 | 3.3378 | 0.66757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8836 | 0 | 0 | 2.403 | 0.4806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 0.38938 | нд | 0 | 0.38938 | 0.38938 | 0 | 0 | 0.32448 | 0.064896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | -0.38938 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32448 | -100% | -0.064896 | -100% | Отказ от реализации проекта в связи с недостаточностью финансирования
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 0.41976 | нд | 0 | 0.41976 | 0.41976 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.06996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41976 | -0.41976 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3498 | -100% | -0.06996 | -100% | Отказ от реализации проекта в связи с недостаточностью финансирования
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 0.15088 | нд | 0 | 0.15088 | 0.15088 | 0 | 0 | 0.12573 | 0.025147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | -0.15088 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12573 | -100% | -0.025147 | -100% | Отказ от реализации проекта в связи с недостаточностью финансирования
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 0.33705 | нд | 0 | 0.33705 | 0.33705 | 0 | 0 | 0.28087 | 0.056175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33705 | -0.33705 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28087 | -100% | -0.056175 | -100% | Отказ от реализации проекта в связи с недостаточностью финансирования
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 0.62277 | нд | 0 | 0.62277 | 0.62277 | 0 | 0 | 0.51898 | 0.1038 | 0.7992 | 0 | 0 | 0.666 | 0.1332 | -0.17643 | 0.17643 | 28.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14702 | 28.33% | 0.029405 | 28.33% | Удорожание оборудования согласно договору. Корректировка сметной стоимости.СМР в соотвествии с договором
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.046 | 0 | 0 | 1.705 | 0.341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с производственной необходимостью. Письмо в ПАО "РусГидро" "Об обеспечении транспортными средствами" №01.8/10834 21.06.2022
2.7 | Приобретение электропечи для обжига с выкатным подом и с температурой нагрева до 1200 °С (1 шт.) СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.056 | 0 | 0 | 0.88 | 0.176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2352 | 0 | 0 | 0.196 | 0.0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58033 | 0 | 0 | 0.48361 | 0.096722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в соответствии с договором о присоединении АО "Благовещенская ТЭЦ" и АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" к АО "ДГК" от 10.03.2022 г.
2.7 | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс,в соответствии с договором купли продажи муниципального имущества в сфере теплоснабжения от 29.03.2022 г.
3 | Приморский край | Г | 6405.3845 | нд | 2706.6875 | 3698.697 | 1430.6509 | 0 | 0 | 1023.0621 | 407.5887 | 11289.2746 | 0 | 0 | 794.5678 | 10494.7068 | 3038.956 | -770.9099 | -53.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -469.3633 | -45.88% | -301.5466 | -73.98% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 786.1762 | нд | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 0 | 0 | 0 | 209.2359 | 136.5954 | 0 | 0 | 98.58 | 38.0153 | 593.1948 | -208.2137 | -99.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.138 | 100% | -209.3517 | -100.1% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 786.1762 | нд | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 0 | 0 | 0 | 209.2359 | 136.5954 | 0 | 0 | 98.58 | 38.0153 | 593.1948 | -208.2137 | -99.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.138 | 100% | -209.3517 | -100.1% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 0 | 1.8597 | 0.59801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8416 | 0 | 0 | 1.2885 | 0.55301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №133/ПГ-21 от 16.03.2021).
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №259/ПГ-21 от 27.04.2021). Реализация в объединенном проекте N_505-ПГт-198тп
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении), СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-185тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30205 | 0 | 0 | 0.30205 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение. Проект реализован в полном объеме.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31409 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с конструкторским решением реализациия проектов M_505-ПГт-180тп, M_505-ПГт-181тп, M_505-ПГт-182тп, M_505-ПГт-183тп оптимальна в единой тепловой сети с ответвлением к ж/домам. Сметная стоимость по факту составила большую сумму,чем по Агенству по тарифам №55/5 от 15.12.2021 и договорам №185/ПГ-22 от 13.04.2022, №186/ПГ-22 от 13.04.2022, №188/ПГ-22 от 13.04.2022 разница в сторону увеличения за счет предпринимательской прибыли. Проект реализован в полном объеме
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.905 | нд | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 10.8311 | 0 | 0 | 0 | 10.8311 | 16.1145 | -16.1145 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.1145 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 17.905 | нд | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | -16.1145 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.1145 | -100% | Изменение сроков реализации проекта в связи с переносом срока подключения на 3-й кв. 2023 года.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7815 | 0 | 0 | 0 | 5.7815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611- УТ 2608 ул.Борисенко с Дн 820 на Дн 1020 L=2*309,2 м., от УТ 2611 до точки подключения Дн 219 L=2*121,5 м., СП ПТС | N_505-ПТС-4тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения. Реализация проекта запланирована в 2023г. К учету приняты топографо-геодезические работы.
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 747.5174 | нд | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.3405 | -191.064 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -191.064 | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 747.5174 | нд | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.3405 | -191.064 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -191.064 | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика выполнения работ ввиду изменения производственных потребностей. Реализация проекта запланирована на 2023 г.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 20.7537 | нд | 19.9918 | 0.76194 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 123.3066 | 0 | 0 | 96.7203 | 26.5862 | -0.26024 | -1.0352 | -50.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.138 | 100% | -2.1732 | -105.6% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8091 | 0 | 0 | 0 | 5.8091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 7.6825 | нд | 8.9253 | -1.2428 | 0.75925 | 0 | 0 | 0 | 0.75925 | 0.44779 | 0 | 0 | 1.138 | -0.6902 | -1.6906 | -0.31146 | -41.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.138 | 100% | -1.4494 | -190.9% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 13.0713 | нд | 11.0665 | 2.0047 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0.57439 | 1.4303 | -0.72373 | -55.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.72373 | -55.75% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.879 | 0 | 0 | 19.3608 | 3.5182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.5996 | 0 | 0 | 44.1771 | 8.4225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7726 | 0 | 0 | 32.0444 | 5.7282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос работ на 2022г по причине позднего срока заключения договора в следствие длительного срока проведения закупочных процедур и проведения экспертизы сметной документации (закупка ПАО "РусГидро).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 723.233 | нд | 669.6391 | 53.5939 | 26.4814 | 0 | 0 | 22.0678 | 4.4136 | 45.5524 | 0 | 0 | 38.2059 | 7.3466 | 8.0414 | 19.0711 | 72.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.1381 | 73.13% | 2.933 | 66.45% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.76 | нд | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.6481 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.5877 | 0.31754 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6528 | -51% | -0.33056 | -51% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.76 | нд | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.6481 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.5877 | 0.31754 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6528 | -51% | -0.33056 | -51% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 702.473 | нд | 651.2847 | 51.1882 | 22.5928 | 0 | 0 | 18.8273 | 3.7655 | 43.6472 | 0 | 0 | 36.6182 | 7.029 | 7.541 | 21.0545 | 93.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.7909 | 94.5% | 3.2636 | 86.67% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.743 | нд | 650.398 | 28.3449 | 18.3822 | 0 | 0 | 15.3185 | 3.0637 | 21.4097 | 0 | 0 | 18.0123 | 3.3974 | 6.9352 | 3.0276 | 16.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6939 | 17.59% | 0.33369 | 10.89% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.73 | нд | 0.88671 | 22.8433 | 4.2106 | 0 | 0 | 3.5088 | 0.70177 | 22.2375 | 0 | 0 | 18.6059 | 3.6316 | 0.60578 | 18.0269 | 428.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.097 | 430.3% | 2.9299 | 417.5% | Перенос работ на 2022г. Допсоглашение №1 от 08.12.2021 к договору №227/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2619.5593 | нд | 300.9806 | 2318.5787 | 944.3464 | 0 | 0 | 791.6059 | 152.7405 | 584.1517 | 0 | 0 | 478.1455 | 106.0062 | 1897.7542 | -523.522 | -55.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -437.4402 | -55.26% | -86.0818 | -56.36% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 125.9865 | нд | 4.4643 | 121.5222 | 93.0198 | 0 | 0 | 78.3748 | 14.645 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.2786 | 0.45571 | 118.7879 | -90.2855 | -97.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -76.0962 | -97.09% | -14.1893 | -96.89% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | нд | 0 | 6.5365 | 0.16976 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.028293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | -0.16976 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14147 | -100% | -0.028293 | -100% | Перенос работ на 2023г, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствие значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | нд | 2.317 | 80.773 | 69.49 | 0 | 0 | 58.4667 | 11.0233 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.2786 | 0.45571 | 78.0387 | -66.7557 | -96.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -56.1881 | -96.1% | -10.5676 | -95.87% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | нд | 2.1474 | 34.2127 | 23.3601 | 0 | 0 | 19.7667 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2127 | -23.3601 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.7667 | -100% | -3.5934 | -100% | Официальное прекращение поставок з/ч и комплектующих на территории РФ компанией "АББ-Автоматизация",с вязи с проведением СВО принято решение провести перепроектировку проекта с разработкой техно рабочего проекта АСУ ТП на базе несанкционного оборудования и проведение СМР в рамках программы продления срока реализации проекта на 2023 год. Сумма стороительно-монтажных работ будет уточнена по результатам проектных работ.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | нд | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 19.3573 | 0 | 0 | 3.6311 | 15.7262 | 51.1095 | -46.9095 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.3689 | 0% | -7.5406 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | нд | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 4.3573 | 0 | 0 | 3.6311 | 0.72622 | 51.1095 | -46.9095 | -91.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.3689 | -91.56% | -7.5406 | -91.22% | Продление срока окончания ПИР на 2022 год (допсоглашение №1 от 18.11.2021 к договору №175/ПГ-21 от 29.03.2021). Закупочные процедуры по выбору подрядной организации завершены в конце 2022 г. Заключен договор № 467/ПГ-22 от 09.12.2022, в соответствии с графиком окончания работ в 4 кв.2023 г.
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Профинансировано оборудование в рамках выкупа ТЭЦ "Восточная". Решение СД, протокол №330 28.06.2021 г. Реализация проекта по замене насосов запланирована в 2023 г.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 722.4777 | нд | 99.1273 | 623.3504 | 527.3921 | 0 | 0 | 441.0949 | 86.2972 | 408.0996 | 0 | 0 | 341.9278 | 66.1718 | 363.2702 | -267.3119 | -50.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -222.8391 | -50.52% | -44.4728 | -51.53% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 5.6244 | нд | 0 | 5.6244 | 5.6244 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9374 | 4.5643 | 0 | 0 | 3.8783 | 0.68604 | 1.0601 | -1.0601 | -18.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8087 | -17.25% | -0.25136 | -26.82% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.6719 | нд | 10.6169 | 16.055 | 6.7 | 0 | 0 | 5.5833 | 1.1167 | 21.627 | 0 | 0 | 18.0593 | 3.5677 | -5.572 | 14.927 | 222.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.4759 | 223.4% | 2.451 | 219.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 23.3448 | нд | 0 | 23.3448 | 17.0448 | 0 | 0 | 14.52 | 2.5248 | 24.6582 | 0 | 0 | 20.7723 | 3.8859 | -1.3134 | 7.6134 | 44.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.2523 | 43.06% | 1.3611 | 53.91% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.Удорожание стоимости проекта всдедствие значительного роста цен на трубную продукцию.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 36.8097 | нд | 0 | 36.8097 | 35.3597 | 0 | 0 | 29.8517 | 5.5081 | 33.7264 | 0 | 0 | 28.2663 | 5.4602 | 3.0833 | -1.6333 | -4.619% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5854 | -5.311% | -0.047881 | -0.8693% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.7438 | нд | 20.7569 | 2.9869 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.82215 | 0 | 0 | 0.68513 | 0.13703 | 2.1647 | -2.1778 | -72.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8149 | -72.59% | -0.36297 | -72.59% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5222 | 0 | 0 | 1.2685 | 0.25369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.9542 | нд | 23.5996 | 2.3546 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3546 | -5 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1667 | -100% | -0.83333 | -100% | Работы выполнены в 2021 году ранее запланированного срока, задолженность в финансировании перед подрядчиком отсутсвует.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02037 | 0 | 0 | 0.02037 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отставание подрядной организации от графика выполнения работ, договор на выполнение СМР №137ПГ-21 от 18.03.2021г. проект доп. согл.№2 на продление сроков окончания работ на 12.2022 г. Работы ваполнены в полном объеме.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 75.5423 | нд | 0 | 75.5423 | 73.5423 | 0 | 0 | 61.8683 | 11.674 | 70.061 | 0 | 0 | 58.8007 | 11.2603 | 5.4813 | -3.4813 | -4.734% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0677 | -4.958% | -0.41364 | -3.543% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 11.4 | нд | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | 2.6813 | 0 | 0 | 2.2392 | 0.44204 | 8.7187 | -8.7187 | -76.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2608 | -76.43% | -1.458 | -76.73% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоа.Позднее заключение договора по причине увеличения стоимости проекта. Договор от 02.09.2022.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 36.7548 | нд | 0 | 36.7548 | 3.5207 | 0 | 0 | 2.9339 | 0.58678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7548 | -3.5207 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9339 | -100% | -0.58678 | -100% | Отсутсвие обязательств для финансирования.Расторжение договора по инициативе подрядчика в 2021г.,перенос работ в 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 63.9657 | нд | 0 | 63.9657 | 63.9657 | 0 | 0 | 53.622 | 10.3438 | 64.6784 | 0 | 0 | 54.2889 | 10.3895 | -0.71266 | 0.71266 | 1.114% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.66688 | 1.244% | 0.045778 | 0.4426% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.3711 | 0 | 0 | 45.4337 | 8.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022.Финансирование работ на основании заключенного договора.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4913 | 0 | 0 | 69.6485 | 13.8428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022.Финансирование работ на основании заключенного договора.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5443 | 0 | 0 | 1.3084 | 0.2359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование по условиям договора подряда.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0702 | 0 | 0 | 5.9926 | 1.0776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование по условиям договора подряда.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | 70.56 | нд | 0 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | -70.56 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -58.8 | -100% | -11.76 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | 50.418 | нд | 0 | 50.418 | 50.418 | 0 | 0 | 42.015 | 8.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.418 | -50.418 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.015 | -100% | -8.403 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | 13.3344 | нд | 0 | 13.3344 | 13.3344 | 0 | 0 | 11.112 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3344 | -13.3344 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.112 | -100% | -2.2224 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | 40.5828 | нд | 0 | 40.5828 | 40.5828 | 0 | 0 | 33.819 | 6.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5828 | -40.5828 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.819 | -100% | -6.7638 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | 12.4272 | нд | 0 | 12.4272 | 12.4272 | 0 | 0 | 10.356 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | -12.4272 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.356 | -100% | -2.0712 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | 19.5912 | нд | 0 | 19.5912 | 19.5912 | 0 | 0 | 16.326 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5912 | -19.5912 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.326 | -100% | -3.2652 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | 14.8992 | нд | 0 | 14.8992 | 14.8992 | 0 | 0 | 12.416 | 2.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8992 | -14.8992 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.416 | -100% | -2.4832 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | 8.0268 | нд | 0 | 8.0268 | 8.0268 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0268 | -8.0268 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.689 | -100% | -1.3378 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | 39.42 | нд | 0 | 39.42 | 39.42 | 0 | 0 | 32.85 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | -39.42 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.85 | -100% | -6.57 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | нд | 5.3836 | 3.5909 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0.29996 | 1.6955 | 0.095385 | 5.299% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095421 | 6.361% | -3.58e-05 | -0.01193% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | нд | 38.7702 | 75.6616 | 31.1748 | 0 | 0 | 25.979 | 5.1958 | 35.366 | 0 | 0 | 29.6704 | 5.6956 | 40.2956 | 4.1912 | 13.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.6914 | 14.21% | 0.49983 | 9.62% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1713.8283 | нд | 195.589 | 1518.2393 | 272.6677 | 0 | 0 | 229.1362 | 43.5315 | 153.9605 | 0 | 0 | 130.3081 | 23.6524 | 1364.5866 | -119.0151 | -43.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -99.136 | -43.27% | -19.8791 | -45.67% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | нд | 4.3747 | 2.7596 | 1.7459 | 0 | 0 | 1.4549 | 0.29099 | 2.8909 | 0 | 0 | 2.4091 | 0.48182 | -0.13128 | 1.145 | 65.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.95417 | 65.58% | 0.19083 | 65.58% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | нд | 3.0732 | 7.0544 | 0.33007 | 0 | 0 | 0.27506 | 0.055011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0544 | -0.33007 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27506 | -100% | -0.055011 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | нд | 25.4711 | 211.9333 | 12.8102 | 0 | 0 | 10.7069 | 2.1033 | 0.52691 | 0 | 0 | 0.49514 | 0.031778 | 211.4064 | -12.2833 | -95.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.2118 | -95.38% | -2.0716 | -98.49% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Перенос работ на 2024 год, вследствие принятия решения о нецелесообразности несения затрат в 2022г, по причине планируемой реконструкции станции.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | нд | 32.5052 | 243.6033 | 5.8786 | 0 | 0 | 5 | 0.8786 | 5.3927 | 0 | 0 | 4.5952 | 0.79754 | 238.2106 | -0.48589 | -8.265% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40482 | -8.096% | -0.081063 | -9.226% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.4014 | нд | 0.62873 | 2.7727 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.9 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7727 | -1.0561 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.9 | -100% | -0.15615 | -100% | Реализация проекта не осуществляется в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | нд | 0 | 8.28 | 0.414 | 0 | 0 | 0.345 | 0.069 | 0.78973 | 0 | 0 | 0.65811 | 0.13162 | 7.4903 | 0.37573 | 90.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31311 | 90.76% | 0.062622 | 90.76% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5178 | нд | 0.47922 | 6.0386 | 5.9186 | 0 | 0 | 5 | 0.9186 | 1.479 | 0 | 0 | 1.2823 | 0.19673 | 4.5596 | -4.4396 | -75.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7177 | -74.35% | -0.72187 | -78.58% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.соглашений
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | нд | 5.9986 | 71.4063 | 32.9488 | 0 | 0 | 27.5833 | 5.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4063 | -32.9488 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -27.5833 | -100% | -5.3655 | -100% | Отсутствие договора на СМР.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | нд | 21.5901 | 50.9781 | 37.5081 | 0 | 0 | 31.4495 | 6.0586 | 32.9993 | 0 | 0 | 27.7904 | 5.2089 | 17.9787 | -4.5088 | -12.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.659 | -11.63% | -0.84971 | -14.02% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.соглашений
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | нд | 0.72993 | 17.3231 | 4.8412 | 0 | 0 | 4.0343 | 0.80686 | 12.7641 | 0 | 0 | 10.7168 | 2.0473 | 4.559 | 7.9229 | 163.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.6825 | 165.6% | 1.2404 | 153.7% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.Изменение условий оплаты по результатам заключения договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | нд | 32.6564 | 101.9861 | 26.5733 | 0 | 0 | 22.34 | 4.2333 | 23.4829 | 0 | 0 | 19.8149 | 3.6679 | 78.5032 | -3.0904 | -11.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5251 | -11.3% | -0.56533 | -13.35% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.Кредиторская задолженность перешла в 2023г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | нд | 11.4332 | 70.3126 | 13.4516 | 0 | 0 | 11.368 | 2.0836 | 7.8184 | 0 | 0 | 6.6378 | 1.1806 | 62.4942 | -5.6332 | -41.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7302 | -41.61% | -0.90297 | -43.34% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.соглашений
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.1018 | нд | 1.3518 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | -11.75 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10 | -100% | -1.75 | -100% | Корректировка графика реализации проекта по годам.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 55.7552 | нд | 28.616 | 27.1392 | 4.599 | 0 | 0 | 3.8325 | 0.7665 | 14.6248 | 0 | 0 | 12.2394 | 2.3854 | 12.5144 | 10.0259 | 218% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.4069 | 219.4% | 1.6189 | 211.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,перенос работ в 2022г. вследствие неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2021 г.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 86.2164 | нд | 0 | 86.2164 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 84.4164 | -0.6 | -25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5 | -25% | -0.1 | -25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения доп.согл 2 от 11.10.22г., исключение 4 этапа ПИР-проведение метрологич экспертизы и экспертизы пром.безопасности
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.9437 | нд | 0 | 4.9437 | 4.9437 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.79248 | 0.92682 | 0 | 0 | 0.82722 | 0.099596 | 4.0169 | -4.0169 | -81.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.324 | -80.07% | -0.69288 | -87.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.Завершение работ в декабре,кредиторская задолженность перешла в 2023г.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | нд | 0.53855 | 11.3371 | 2.48 | 0 | 0 | 2.0756 | 0.4044 | 2.1103 | 0 | 0 | 1.7586 | 0.35172 | 9.2268 | -0.36969 | -14.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31701 | -15.27% | -0.05268 | -13.03% | Отсутствие договора на СМР, вследствие длительных закупочных процедур. Финансирование фактических затрат по поставкам оборудования (удорожание стоимости поставляемого оборудования) с учетом затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | нд | 0 | 14.1108 | 11.7508 | 0 | 0 | 9.8333 | 1.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | -11.7508 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8333 | -100% | -1.9174 | -100% | Позднее заключение договора на проведение ПИР и СМР с ООО "ЭнергоСтройВосток"№519ПГ-22 от 30.12.2022, срок реализации 1 полугодие 2023 г.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 25.7388 | нд | 0 | 25.7388 | 25.7388 | 0 | 0 | 21.449 | 4.2898 | 23.1033 | 0 | 0 | 19.3118 | 3.7915 | 2.6355 | -2.6355 | -10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1372 | -9.964% | -0.49834 | -11.62% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 7.2 | нд | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.63497 | 0.11756 | 6.4475 | -6.4475 | -89.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.365 | -89.42% | -1.0824 | -90.2% | Стоимость проекта уменьшилась по причине использования оборудования Российского производителя.Работы выполнены в полном объеме.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | нд | 6.1196 | 41.0767 | 39.9707 | 0 | 0 | 33.9787 | 5.992 | 4.3189 | 0 | 0 | 4.0411 | 0.27778 | 36.7578 | -35.6518 | -89.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.9376 | -88.11% | -5.7143 | -95.36% | Изменение стоимости проекта по причине увеличения стоимости оборудования. Заключен договор на выполнение СМР №427ПГ-22 от 27.12.2022г., реализация по графику в 2023 г.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | нд | 4.9243 | 4.0757 | 0.848 | 0 | 0 | 0.70667 | 0.14133 | 4.4548 | 0 | 0 | 3.7123 | 0.74247 | -0.37914 | 3.6068 | 425.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0057 | 425.3% | 0.60114 | 425.3% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 10.8 | нд | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 7.57 | 0 | 0 | 6.3083 | 1.2617 | 3.23 | -3.23 | -29.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6917 | -29.91% | -0.53834 | -29.91% | Отсутствие обязательств для финансирования, договор на СМР не заключен.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | нд | 0.68949 | 26.8117 | 2.7502 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.398 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3078 | 0.0035626 | 24.5003 | -0.43887 | -15.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044431 | -1.889% | -0.39444 | -99.1% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | нд | 14.4088 | 444.5511 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 1.5973 | 0 | 0 | 1.331 | 0.26621 | 442.9538 | -0.56275 | -26.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46896 | -26.05% | -0.093791 | -26.05% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21258 | 0 | 0 | 0.21258 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095235 | 0 | 0 | 0.095235 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.04 | нд | 0 | 8.04 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.9386 | 0 | 0 | 1.6279 | 0.31069 | 6.1014 | 0.13857 | 7.698% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12787 | 8.525% | 0.010695 | 3.565% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | нд | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 394.2671 | -22.8828 | -60.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.6096 | -61.57% | -3.2732 | -57.52% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | нд | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 394.2671 | -22.8828 | -60.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.6096 | -61.57% | -3.2732 | -57.52% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | нд | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 394.2671 | -22.8828 | -60.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.6096 | -61.57% | -3.2732 | -57.52% | Исключены работы по наращиванию дамбы золоотвала, в связи с корректировкой графика по годам реализации инвестиционного проекта. На 2022 год запланировано выполнение только ПИР. Финансирование ПИР, кредит.задолженности 2021г.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 359.8792 | нд | 36.4946 | 323.3847 | 213.0487 | 0 | 0 | 177.5406 | 35.5081 | 10508.3194 | 0 | 0 | 167.3981 | 10340.9213 | 145.6985 | -35.3625 | -16.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.5897 | -16.67% | -5.7729 | -16.26% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокскаой ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2261 | 0 | 0 | 0 | 9.2261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.соглашений.Продление сроков работ в 2022г.
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6929 | 0 | 0 | 0.57742 | 0.11548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330).Выполнены ПИР в соответствие с графиком выполнения работ по договору 320/ПГ-22 от 13.07.2022.
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Приняты затраты, в соответствие с соглашением №343/ПГ-22 (№РАО-22/022) от 22.07.2022 "О замене стороны в договоре поставки №203229 от 27.12.2021".
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). Приняты затраты, в соответствие с соглашением №343/ПГ-22 (№РАО-22/022) от 22.07.2022 "О замене стороны в договоре поставки №203229 от 27.12.2021".
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 1.8293 | нд | 0 | 1.8293 | 1.8293 | 0 | 0 | 1.5244 | 0.30488 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.30402 | 0.0051921 | -0.0051921 | -0.2838% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0043267 | -0.2838% | -0.00086535 | -0.2838% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | 108.0437 | нд | 34.8854 | 73.1583 | 35.7393 | 0 | 0 | 29.7827 | 5.9565 | 42.071 | 0 | 0 | 35.0592 | 7.0118 | 31.0873 | 6.3317 | 17.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.2765 | 17.72% | 1.0553 | 17.72% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 83.5193 | нд | 0 | 83.5193 | 83.5193 | 0 | 0 | 69.5994 | 13.9199 | 106.6659 | 0 | 0 | 88.8882 | 17.7776 | -23.1466 | 23.1466 | 27.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.2888 | 27.71% | 3.8578 | 27.71% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.22584 | нд | 0.1176 | 0.10824 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.0902 | 0.01804 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | -0.03684 | 0.03684 | 34.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0902 | -100% | 0.12704 | 704.2% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.9722 | нд | 0.4825 | 0.4897 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.40808 | 0.081617 | 0.65652 | 0 | 0 | 0.5471 | 0.10942 | -0.16682 | 0.16682 | 34.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13902 | 34.07% | 0.027804 | 34.07% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.56725 | нд | 0.2832 | 0.28405 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | -0.28405 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2367 | -100% | -0.047341 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | 0.15005 | нд | 0 | 0.15005 | 0.15005 | 0 | 0 | 0.12504 | 0.025008 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | -0.050866 | 0.050866 | 33.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042388 | 33.9% | 0.0084776 | 33.9% | Уменьшение сроков поставки оборудования.Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | 0.11803 | нд | 0 | 0.11803 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.098354 | 0.019671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | -0.11803 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.098354 | -100% | -0.019671 | -100% | Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | 0.12941 | нд | 0 | 0.12941 | 0.12941 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.021568 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.1444 | 0.02888 | -0.04387 | 0.04387 | 33.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.036558 | 33.9% | 0.0073117 | 33.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | 0.07514 | нд | 0 | 0.07514 | 0.07514 | 0 | 0 | 0.062617 | 0.012523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07514 | -0.07514 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.062617 | -100% | -0.012523 | -100% | Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | 0.59835 | нд | 0 | 0.59835 | 0.59835 | 0 | 0 | 0.49863 | 0.099725 | 0.62916 | 0 | 0 | 0.5243 | 0.10486 | -0.03081 | 0.03081 | 5.149% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.025675 | 5.149% | 0.005135 | 5.149% | нд
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | 0.16916 | нд | 0 | 0.16916 | 0.16916 | 0 | 0 | 0.14097 | 0.028194 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.0377 | -0.057038 | 0.057038 | 33.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.047532 | 33.72% | 0.0095064 | 33.72% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | 0.25783 | нд | 0 | 0.25783 | 0.25783 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.042972 | 0.19956 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.03326 | 0.058272 | -0.058272 | -22.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04856 | -22.6% | -0.009712 | -22.6% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | 0.2664 | нд | 0 | 0.2664 | 0.2664 | 0 | 0 | 0.222 | 0.044399 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.2889 | 0.05778 | -0.080284 | 0.080284 | 30.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066903 | 30.14% | 0.013381 | 30.14% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | 0.15558 | нд | 0 | 0.15558 | 0.15558 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.02593 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | -0.045334 | 0.045334 | 29.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.037778 | 29.14% | 0.0075556 | 29.14% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.19165 | нд | 0 | 0.19165 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165 | -0.19165 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15971 | -100% | -0.031942 | -100% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | 1.7567 | нд | 0 | 1.7567 | 1.7567 | 0 | 0 | 1.4639 | 0.29278 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.27358 | 0.1152 | -0.1152 | -6.558% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.095998 | -6.558% | -0.0192 | -6.558% | нд
3.7 | Покупка тепловизора для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1461 | 0 | 0 | 0.9551 | 0.19102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка аппарата для испытания диэлектриков АИСТ-100М для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9396 | 0 | 0 | 1.6163 | 0.32326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка компьютеризированного калибратора температуры с измерительным модулем ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2(И) с измерительным модулем для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41638 | 0 | 0 | 0.34698 | 0.069397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка пневматического нагнетателя среды для проведения периодической поверки и калибровки реле и преобразователей давления с унифицированным выходным сигналом ЭЛЕМЕР-PRV-6 для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33672 | 0 | 0 | 0.2806 | 0.056121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка электрогидравлической установки для чистки теплообменников и поверхностей нагрева паровых котлоагрегатов «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13801 | 0 | 0 | 0.11501 | 0.023002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.71 | нд | 0.35301 | 0.35699 | 0.35699 | 0 | 0 | 0.29749 | 0.059498 | 0.64212 | 0 | 0 | 0.5351 | 0.10702 | -0.28513 | 0.28513 | 79.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23761 | 79.87% | 0.047522 | 79.87% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | 4.0941 | нд | 0 | 4.0941 | 4.0941 | 0 | 0 | 3.4117 | 0.68235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | -4.0941 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4117 | -100% | -0.68235 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | 22.5692 | нд | 0 | 22.5692 | 10.6549 | 0 | 0 | 8.8791 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5692 | -10.6549 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.8791 | -100% | -1.7758 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5492 | 0 | 0 | 2.9577 | 0.59154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2477 | 0 | 0 | 9.373 | 1.8746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | 2.2206 | нд | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.37011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | -2.2206 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8505 | -100% | -0.37011 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | 1.4189 | нд | 0 | 1.4189 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.1824 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | -1.4189 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1824 | -100% | -0.23648 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | 8.0256 | нд | 0 | 8.0256 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.2049 | 0.64098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0256 | -3.8459 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2049 | -100% | -0.64098 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.52963 | нд | 0.144 | 0.38563 | 0.38563 | 0 | 0 | 0.32136 | 0.064272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38563 | -0.38563 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32136 | -100% | -0.064272 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.35486 | нд | 0.22884 | 0.12603 | 0.12603 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.021004 | 0.14088 | 0 | 0 | 0.1174 | 0.02348 | -0.014854 | 0.014854 | 11.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012378 | 11.79% | 0.0024757 | 11.79% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 0.11319 | нд | 0 | 0.11319 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.094323 | 0.018865 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.03084 | -0.071853 | 0.071853 | 63.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.059877 | 63.48% | 0.011975 | 63.48% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 0.072035 | нд | 0 | 0.072035 | 0.072035 | 0 | 0 | 0.060029 | 0.012006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072035 | -0.072035 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.060029 | -100% | -0.012006 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение срока поставки оборудования от запланированного.
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 0.14114 | нд | 0 | 0.14114 | 0.14114 | 0 | 0 | 0.11762 | 0.023524 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.1201 | 0.02402 | -0.0029768 | 0.0029768 | 2.109% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0024806 | 2.109% | 0.00049613 | 2.109% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 0.058215 | нд | 0 | 0.058215 | 0.058215 | 0 | 0 | 0.048512 | 0.0097024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058215 | -0.058215 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048512 | -100% | -0.0097024 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 0.1885 | нд | 0 | 0.1885 | 0.1885 | 0 | 0 | 0.15708 | 0.031416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | -0.1885 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15708 | -100% | -0.031416 | -100% | В связи с геополитической обстановкой в стране, приоритет в выборе оборудования был сделан в сторону аналога Российского производителя. Но с задаными техническими парамерами, оборудование отсутствует
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 0.23436 | нд | 0 | 0.23436 | 0.23436 | 0 | 0 | 0.1953 | 0.03906 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.1691 | 0.03382 | 0.031438 | -0.031438 | -13.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.026199 | -13.41% | -0.0052397 | -13.41% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 0.18395 | нд | 0 | 0.18395 | 0.18395 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.030658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | -0.18395 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15329 | -100% | -0.030658 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 1.1856 | нд | 0 | 1.1856 | 1.1856 | 0 | 0 | 0.988 | 0.1976 | 1.7152 | 0 | 0 | 1.4293 | 0.28587 | -0.52962 | 0.52962 | 44.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44135 | 44.67% | 0.08827 | 44.67% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 0.077971 | нд | 0 | 0.077971 | 0.077971 | 0 | 0 | 0.064976 | 0.012995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077971 | -0.077971 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.064976 | -100% | -0.012995 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 0.99923 | нд | 0 | 0.99923 | 0.99923 | 0 | 0 | 0.83269 | 0.16654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | -0.99923 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83269 | -100% | -0.16654 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 1.4063 | нд | 0 | 1.4063 | 1.4063 | 0 | 0 | 1.1719 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | -1.4063 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1719 | -100% | -0.23439 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 1.7843 | нд | 0 | 1.7843 | 1.7843 | 0 | 0 | 1.487 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | -1.7843 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.487 | -100% | -0.29739 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 1.3878 | нд | 0 | 1.3878 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.1565 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | -1.3878 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1565 | -100% | -0.2313 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 1.1528 | нд | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0.96067 | 0.19213 | 1.7516 | 0 | 0 | 1.4597 | 0.29193 | -0.59878 | 0.59878 | 51.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.49899 | 51.94% | 0.099797 | 51.94% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 0.38551 | нд | 0 | 0.38551 | 0.38551 | 0 | 0 | 0.32126 | 0.064251 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.3591 | 0.07182 | -0.045413 | 0.045413 | 11.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.037844 | 11.78% | 0.0075689 | 11.78% | Увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 1.487 | нд | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.24783 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | 0.31695 | -0.31695 | -21.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26413 | -21.32% | -0.052826 | -21.32% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 0.0525 | нд | 0 | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | -0.0525 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04375 | -100% | -0.00875 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 0.069391 | нд | 0 | 0.069391 | 0.069391 | 0 | 0 | 0.057826 | 0.011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069391 | -0.069391 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.057826 | -100% | -0.011565 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 0.77101 | нд | 0 | 0.77101 | 0.77101 | 0 | 0 | 0.64251 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77101 | -0.77101 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.64251 | -100% | -0.1285 | -100% | Проект исключен с целью высвобождения средств для реализации «Концепции по снижению потерь тепловой энергии, теплоносителя и достижению нормативного уровня потерь», утвержденной приказом АО «ДГК» от 06.04.2021 № 277.
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 0.057826 | нд | 0 | 0.057826 | 0.057826 | 0 | 0 | 0.048188 | 0.0096377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057826 | -0.057826 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048188 | -100% | -0.0096377 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 0.095429 | нд | 0 | 0.095429 | 0.095429 | 0 | 0 | 0.079525 | 0.015905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | -0.095429 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.079525 | -100% | -0.015905 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 0.072696 | нд | 0 | 0.072696 | 0.072696 | 0 | 0 | 0.06058 | 0.012116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072696 | -0.072696 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.06058 | -100% | -0.012116 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.39305 | нд | 0 | 0.39305 | 0.092106 | 0 | 0 | 0.076755 | 0.015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39305 | -0.092106 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.076755 | -100% | -0.015351 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 0.092522 | нд | 0 | 0.092522 | 0.092522 | 0 | 0 | 0.077101 | 0.01542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092522 | -0.092522 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.077101 | -100% | -0.01542 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 0.046908 | нд | 0 | 0.046908 | 0.046908 | 0 | 0 | 0.03909 | 0.0078181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046908 | -0.046908 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03909 | -100% | -0.0078181 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 0.18031 | нд | 0 | 0.18031 | 0.058277 | 0 | 0 | 0.048564 | 0.0097129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18031 | -0.058277 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048564 | -100% | -0.0097129 | -100% | Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 0.10171 | нд | 0 | 0.10171 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.084755 | 0.016951 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | -0.068814 | 0.068814 | 67.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.057345 | 67.66% | 0.011469 | 67.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 0.13922 | нд | 0 | 0.13922 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.11602 | 0.023204 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.03702 | -0.082897 | 0.082897 | 59.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.069081 | 59.54% | 0.013816 | 59.54% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс - СП Приморские тепловые сети, 1шт. | N_505-ПГт-11-169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.87 | 0 | 0 | 3.225 | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для дистанционной диагностики состояния изоляции тепловых сетей, выявления локальных и сплошных мест нарушения тепловой изоляции, в том числе на подземных участках тепловых сетей, без проведения земляных работ. Техническая необходимость подтверждена протоколом технического совещания СП ПТС №4 от 07.04.2022.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.Принятие затрат в соответствии с условиями договора на регистрацию патента по результатам НИОКР
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | нд | 0 | 108 | 51.6 | 0 | 0 | 43 | 8.6 | 15.93 | 0 | 0 | 13.275 | 2.655 | 92.07 | -35.67 | -69.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.725 | -69.13% | -5.945 | -69.13% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10295.8471 | 0 | 0 | 0 | 10295.8471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Выкуп тепловой сети в г.Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-197в | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп тепловой сети в г.Артем. Решение СД, протокол №5 01.09.2022 г.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5291.9777 | нд | 733.3047 | 4558.673 | 1359.8145 | 0 | 0 | 345.3453 | 1014.4692 | 2262.2879 | 0 | 0 | 627.2941 | 1634.9938 | 2655.667 | 543.1916 | 39.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 241.4239 | 69.91% | 301.7678 | 29.75% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 145.1208 | нд | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | -144.9773 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -144.9773 | -100% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | нд | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | -144.9773 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -144.9773 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | нд | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | -144.9773 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -144.9773 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 145.1208 | нд | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | -144.9773 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -144.9773 | -100% | По результатам технических решений срок реализации проекта переноситься на 2023.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1794.891 | нд | 294.9334 | 1499.9576 | 161.7407 | 0 | 0 | 135.8499 | 25.8908 | 172.6591 | 0 | 0 | 145.0714 | 27.5877 | 1327.2985 | 10.9184 | 6.751% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.2215 | 6.788% | 1.6969 | 6.554% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 295.2245 | нд | 186.7561 | 108.4683 | 85.7445 | 0 | 0 | 72.1666 | 13.5779 | 70.6865 | 0 | 0 | 59.6799 | 11.0066 | 37.7818 | -15.058 | -17.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.4867 | -17.3% | -2.5713 | -18.94% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | нд | 186.7561 | 16.2793 | 8.8965 | 0 | 0 | 7.4138 | 1.4828 | -15.8743 | 0 | 0 | -13.2286 | -2.6457 | 32.1536 | -24.7708 | -278.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.6423 | -278.4% | -4.1285 | -278.4% | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 92.189 | нд | 0 | 92.189 | 76.848 | 0 | 0 | 64.7528 | 12.0952 | 86.5608 | 0 | 0 | 72.9084 | 13.6524 | 5.6282 | 9.7128 | 12.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.1556 | 12.59% | 1.5572 | 12.87% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | нд | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 67.1506 | 0 | 0 | 56.3732 | 10.7774 | 449.3481 | 51.9798 | 342.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43.6839 | 344.3% | 8.2959 | 334.3% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | нд | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 67.1506 | 0 | 0 | 56.3732 | 10.7774 | 449.3481 | 51.9798 | 342.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 43.6839 | 344.3% | 8.2959 | 334.3% | Перенос ранее произведенных оплат с H_505-НГ-33, J_505-НГ-81
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 957.0775 | нд | 82.087 | 874.9905 | 60.8253 | 0 | 0 | 50.9939 | 9.8314 | 34.822 | 0 | 0 | 29.0183 | 5.8037 | 840.1686 | -26.0034 | -42.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.9756 | -43.09% | -4.0278 | -40.97% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | нд | 11.358 | 833.3708 | 50.0928 | 0 | 0 | 42.0501 | 8.0427 | 15.2799 | 0 | 0 | 12.7332 | 2.5466 | 818.091 | -34.8129 | -69.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.3169 | -69.72% | -5.496 | -68.34% | Изменение условий оплаты по результатам заключения догоров,доп.соглашений.Изменение условий предоставления услуг по результатам заключения доп.соглашения к договору на выполнения ПИР(изменение тех. решений и сроков предоставления услуг).
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | нд | 70.729 | 41.6197 | 10.7326 | 0 | 0 | 8.9438 | 1.7888 | 19.5421 | 0 | 0 | 16.2851 | 3.257 | 22.0776 | 8.8095 | 82.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.3412 | 82.08% | 1.4682 | 82.08% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года, возврат гарантийного удержания по договору.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3132.0538 | нд | 419.7772 | 2712.2766 | 926.2997 | 0 | 0 | 130.1931 | 796.1066 | 1939.1934 | 0 | 0 | 440.182 | 1499.0115 | 1023.5428 | 762.4341 | 82.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289.937 | 222.7% | 472.4972 | 59.35% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2602.6811 | нд | 293.0159 | 2309.6652 | 801.3734 | 0 | 0 | 25.6643 | 775.7091 | 1805.4849 | 0 | 0 | 367.9289 | 1437.5561 | 667.9011 | 840.3907 | 104.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 353.0105 | 1375% | 487.3802 | 62.83% | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | 1.4042 | нд | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -12.8952 | 0 | 0 | -10.746 | -2.1492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2399 | нд | 2.3861 | 24.8538 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8538 | -1 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83333 | -100% | -0.16667 | -100% | Изменение объемов инвестиций по годам реализации по причине невыполнения договорных обязательств в 2021 году, сроки реализации проекта прологированы
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 172.9188 | нд | 92.9949 | 79.9239 | 165.7188 | 0 | 0 | 0 | 165.7188 | 394.3146 | 0 | 0 | 140.7321 | 253.5826 | -314.3907 | 228.5958 | 137.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140.7321 | 100% | 87.8638 | 53.02% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | нд | 28.4206 | 1379.4482 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 665.5748 | 0 | 0 | 61.5782 | 603.9966 | 713.8734 | 611.5748 | 1133% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61.5782 | 100% | 549.9966 | 1019% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 175.8979 | 0 | 0 | 0 | 175.8979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | нд | 118.1572 | 798.458 | 550.956 | 0 | 0 | 0 | 550.956 | 573.0964 | 0 | 0 | 168.8206 | 404.2758 | 225.3617 | 22.1404 | 4.019% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168.8206 | 100% | -146.6802 | -26.62% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.6342 | нд | 49.653 | 26.9812 | 29.6986 | 0 | 0 | 24.831 | 4.8676 | 8.7783 | 0 | 0 | 7.5439 | 1.2344 | 18.2029 | -20.9203 | -70.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.2871 | -69.62% | -3.6332 | -74.64% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0587 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 529.3727 | нд | 126.7614 | 402.6113 | 124.9263 | 0 | 0 | 104.5287 | 20.3975 | 131.6498 | 0 | 0 | 72.2531 | 59.3967 | 355.6417 | -77.9566 | -62.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.0736 | -60.34% | -14.883 | -72.96% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | нд | 35.5515 | 29.3989 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 0.57462 | 0 | 0 | 0.47885 | 0.09577 | 28.8243 | -1.816 | -75.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5212 | -76.06% | -0.29483 | -75.48% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ со сроком реализации в 2023 г.Выплата авансового платежа.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | нд | 38.3731 | 118.8726 | 8.562 | 0 | 0 | 7.1667 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8726 | -8.562 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.1667 | -100% | -1.3953 | -100% | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ: по решению РГ реализация проекта приоставлена в 2022 (возобновление с 2023).
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | нд | 30.6755 | 44.4838 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 2.0129 | 0 | 0 | 1.8206 | 0.19236 | 42.4709 | -3.9635 | -66.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1794 | -63.59% | -0.78404 | -80.3% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договора, доп.соглашения .Переход кредиторской задолженности в 2023г.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | нд | 0.95997 | 10.7572 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 1.7508 | 0 | 0 | 1.4784 | 0.27233 | 9.0064 | -9.0064 | -83.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.5216 | -83.57% | -1.4849 | -84.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договора, переход кредиторской задолженности в 2023г.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 13.845 | нд | 1.845 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9.8103 | 0 | 0 | 8.1753 | 1.6351 | 2.1897 | -2.1897 | -18.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8247 | -18.25% | -0.36495 | -18.25% | Сдвиг сроков выполнения работ.Переход кредиторской задолженности в 2023г.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5862 | 0 | 0 | 2.1561 | 0.43011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование выполненных работ по результатам заключения доп.соглашения.Перенос работ с 2021г.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | нд | 1.2 | 18.277 | 18.277 | 0 | 0 | 15.284 | 2.993 | 14.6259 | 0 | 0 | 12.384 | 2.242 | 3.6511 | -3.6511 | -19.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9 | -18.97% | -0.75104 | -25.09% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | нд | 16.1018 | 13.4652 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.8062 | 1.9202 | 6.3943 | 0 | 0 | 5.3628 | 1.0315 | 7.0709 | -5.3321 | -45.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4435 | -45.31% | -0.88869 | -46.28% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.938 | нд | 1.2703 | 16.6677 | 10.0072 | 0 | 0 | 8.3702 | 1.637 | 9.3275 | 0 | 0 | 9.3275 | 0 | 7.3402 | -0.67965 | -6.792% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.95735 | 11.44% | -1.637 | -100% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | нд | 0.78421 | 26.7584 | 2.8013 | 0 | 0 | 2.345 | 0.45624 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2171 | 0.0034225 | 24.5379 | -0.58073 | -20.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12791 | -5.454% | -0.45282 | -99.25% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение монтажа основного оборудования.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77512 | 0 | 0 | 0.64594 | 0.12919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено невыполнение договорных обязательств в 2021 году.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 35.8082 | нд | 0 | 35.8082 | 35.2282 | 0 | 0 | 29.5567 | 5.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8082 | -35.2282 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.5567 | -100% | -5.6716 | -100% | Проект исключен из программы Общества, в связи с передачей ОРУ Чульмансокой ТЭЦ в АО ДРСК
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 76.1223 | нд | 0 | 76.1223 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.25281 | 0 | 0 | 0.21068 | 0.042136 | 75.8695 | -6.9472 | -96.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7893 | -96.49% | -1.1579 | -96.49% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией по выполнению ПИР.
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3091 | 0 | 0 | 27.9959 | 5.3131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.385 | 0 | 0 | 0 | 47.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК».Авансирование оборудования.
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62475 | 0 | 0 | 0 | 0.62475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР в составе «Программы повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК». Приняты к учету фактически выполненные ПИР.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | нд | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 83.1248 | -39.57 | -97.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.8282 | -100% | -5.7418 | -84.87% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | нд | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 83.1248 | -39.57 | -97.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.8282 | -100% | -5.7418 | -84.87% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 84.576 | нд | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 83.1248 | -39.57 | -97.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.8282 | -100% | -5.7418 | -84.87% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ. Актуализация ПСД
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 135.3362 | нд | 18.0233 | 117.3129 | 86.2029 | 0 | 0 | 45.4741 | 40.7288 | 149.4115 | 0 | 0 | 42.0407 | 107.3708 | 76.7236 | -45.6136 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.9064 | 0% | -21.7072 | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 62.744 | нд | 0 | 62.744 | 31.634 | 0 | 0 | 0 | 31.634 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 48.0359 | -16.9259 | -53.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.9259 | -53.51% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией, отставание от графика выполнения ПИР.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 22.7595 | нд | 18.0233 | 4.7362 | 4.7362 | 0 | 0 | 3.9469 | 0.78937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | -4.7362 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9469 | -100% | -0.78937 | -100% | Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 44.2047 | нд | 0 | 44.2047 | 44.2047 | 0 | 0 | 36.8372 | 7.3674 | 25.8813 | 0 | 0 | 21.5677 | 4.3135 | 18.3234 | -18.3234 | -41.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.2695 | -41.45% | -3.0539 | -41.45% | Экономия по результатам закупочных процедур.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106.0086 | 0 | 0 | 17.7709 | 88.2377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью срок реализации проектаперенесен с 2024 на 2022 г.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33408 | 0 | 0 | 0.2784 | 0.05568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос оплаты,затрат на основную деятельность, стоимость менее 100 тыс.руб.без НДС
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 5.628 | нд | 0 | 5.628 | 5.628 | 0 | 0 | 4.69 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | -5.628 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.69 | -100% | -0.938 | -100% | Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования (удорожания в 4 раза).
4.7 | Покупка электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.372 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего (оперативное проведение предсменных медосмотров работников станции)
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87146 | 0 | 0 | 0.87146 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего (оказание неотложной помощи)
4.7 | Покупка мозаично-шлифовальной машины с комплектом шлифовальных камней (франкфурт) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19404 | 0 | 0 | 0.1617 | 0.03234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для качественной и производительной шлифовки бетонных полов, получения покрытий более устойчивых к механическим повреждениям, воздействию влаги и агрессивных сред, продления срока эксплуатации покрытия пола производственных помещений.
4.7 | Покупка окрасочного аппарата НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.0235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для качественной и производительной шлифовки бетонных полов, получения покрытий более устойчивых к механическим повреждениям, воздействию влаги и агрессивных сред, продления срока эксплуатации покрытия пола производственных помещений.
5 | Еврейская автономная область | Г | 327.1896 | нд | 93.0502 | 234.1395 | 45.0194 | 0 | 0 | 37.8114 | 7.208 | 49.3645 | 0 | 0 | 36.3736 | 12.991 | 191.3456 | -2.2255 | -4.943% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4379 | -3.803% | -0.78762 | -10.93% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Проектировщика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 309.2962 | нд | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 0 | 0 | 29.4002 | 5.5257 | 36.2163 | 0 | 0 | 27.8095 | 8.4068 | 191.529 | -2.4089 | -6.897% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5907 | -5.411% | -0.81819 | -14.81% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 309.2962 | нд | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 0 | 0 | 29.4002 | 5.5257 | 36.2163 | 0 | 0 | 27.8095 | 8.4068 | 191.529 | -2.4089 | -6.897% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5907 | -5.411% | -0.81819 | -14.81% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | нд | 29.8782 | 46.4887 | 4.011 | 0 | 0 | 3.3425 | 0.66849 | 3.7168 | 0 | 0 | 3.2516 | 0.46524 | 42.7719 | -0.29412 | -7.333% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.090859 | -2.718% | -0.20326 | -30.41% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | нд | 29.9483 | 40.0132 | 8.4195 | 0 | 0 | 7.1379 | 1.2816 | 8.9017 | 0 | 0 | 7.4181 | 1.4836 | 31.1115 | 0.48227 | 5.728% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28024 | 3.926% | 0.20203 | 15.76% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | нд | 0.012921 | 78.5558 | 17.7837 | 0 | 0 | 14.9933 | 2.7903 | 17.6241 | 0 | 0 | 14.9344 | 2.6898 | 60.9316 | -0.15951 | -0.897% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.058956 | -0.3932% | -0.10056 | -3.604% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.3177 | нд | 0 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 0 | 1.0981 | 0.21962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | -1.3177 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0981 | -100% | -0.21962 | -100% | Реализация проекта с 2022 года исключена в связи с дефицитом тарифного источника
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | нд | 25.4107 | 57.6705 | 3.3941 | 0 | 0 | 2.8284 | 0.56568 | 2.2743 | 0 | 0 | 2.2054 | 0.068902 | 55.3962 | -1.1198 | -32.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62304 | -22.03% | -0.49678 | -87.82% | Уменьшение стоимости договора на выполнение ПИР по результатам закупочных процедур
5.3.4 | Установка автомобильных весов, СП "Биробиджанская ТЭЦ» | N_505-БирТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6993 | 0 | 0 | 0 | 3.6993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Необходимость автоматизации системы взвешивания.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 17.8935 | нд | 7.8 | 10.0935 | 10.0935 | 0 | 0 | 8.4112 | 1.6822 | 10.2769 | 0 | 0 | 8.5641 | 1.7128 | -0.18343 | 0.18343 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15286 | 0% | 0.030572 | 0% | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | 0.28178 | нд | 0 | 0.28178 | 0.28178 | 0 | 0 | 0.23482 | 0.046963 | 0.28733 | 0 | 0 | 0.23944 | 0.047888 | -0.0055512 | 0.0055512 | 1.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.004626 | 1.97% | 0.0009252 | 1.97% | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 17.2161 | нд | 7.8 | 9.4161 | 9.4161 | 0 | 0 | 7.8468 | 1.5694 | 9.6016 | 0 | 0 | 8.0013 | 1.6003 | -0.1855 | 0.1855 | 1.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15458 | 1.97% | 0.030916 | 1.97% | нд
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | 0.2617 | нд | 0 | 0.2617 | 0.2617 | 0 | 0 | 0.21809 | 0.043617 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | 0.091184 | -0.091184 | -34.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075987 | -34.84% | -0.015197 | -34.84% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.13388 | нд | 0 | 0.13388 | 0.13388 | 0 | 0 | 0.11156 | 0.022313 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.1812 | 0.03624 | -0.083565 | 0.083565 | 62.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.069637 | 62.42% | 0.013927 | 62.42% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур