## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 12 меясцев 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019№ 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2019 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 47369.928 | 9779.2915 | 36191.0929 | 6786.8867 | 5173.1214 | 520.6574 | 520.8434 | 1347.9227 | 1350.2551 | 1669.9294 | 1764.7242 | 3248.3773 | 1537.2986 | 31218.4061 | -1814.2 | -26.73% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 5476.3981 | 603.3553 | 3473.4992 | 1203.8135 | 841.0331 | 39.7233 | 39.7233 | 158.6476 | 158.6476 | 369.1311 | 386.4665 | 636.3115 | 256.1957 | 2632.4661 | -362.7804 | -30.14% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 9267.5123 | 3123.5987 | 6143.9136 | 1149.0595 | 840.0097 | 73.0223 | 73.0223 | 178.0725 | 179.4546 | 316.757 | 316.757 | 581.2077 | 270.7758 | 5299.7661 | -304.912 | -26.54% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13439.6937 | 2998.8504 | 10440.8433 | 2473.9241 | 2239.0992 | 264.9391 | 264.9391 | 412.6553 | 412.6553 | 781.276 | 856.3123 | 1015.0537 | 705.1925 | 8404.1977 | -437.2786 | -17.68% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 150.202 | 119.5904 | 30.6116 | 5.5448 | 4.7745 | 4.0228 | 4.0228 | 0.002756 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 1.5192 | 0.12228 | 25.837 | -0.77024 | -13.89% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 17236.4948 | 2643.905 | 14592.5898 | 888.1565 | 500.3355 | 79.752 | 79.938 | 165.1896 | 165.3764 | 98.5818 | 98.7694 | 544.6331 | 156.2517 | 14092.9026 | -388.4692 | -43.74% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1799.6271 | 289.9917 | 1509.6354 | 1066.3884 | 747.8693 | 59.1979 | 59.1979 | 433.355 | 434.1113 | 104.1835 | 105.7995 | 469.6521 | 148.7606 | 763.2366 | -319.9896 | -30.01% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 21667.4228 | 4626.6272 | 15641.2521 | 3313.8431 | 2424.6864 | 293.6512 | 293.6512 | 722.8121 | 724.1943 | 744.722 | 747.3294 | 1552.6578 | 659.5115 | 13295.4826 | -968.0737 | -29.21% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 3153.3674 | 50.0025 | 1703.8213 | 481.9256 | 376.9981 | 21.908 | 21.908 | 94.494 | 94.494 | 154.0768 | 154.0768 | 211.4469 | 106.5194 | 1326.8231 | -104.9275 | -21.77% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 64.7551 | 50.0025 | 14.7525 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 64.7551 | 50.0025 | 14.7525 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 64.7551 | 50.0025 | 14.7525 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3088.6123 | 0 | 1689.0687 | 480.2906 | 375.3631 | 20.2729 | 20.2729 | 94.494 | 94.494 | 154.0768 | 154.0768 | 211.4469 | 106.5194 | 1313.7056 | -104.9275 | -21.85% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 52.3525 | 1.7208 | 50.6317 | 43.3649 | 34.954 | 0.99505 | 0.99505 | 0.50505 | 0.50505 | 17.3793 | 17.3793 | 24.4855 | 16.0745 | 15.6777 | -8.411 | -19.4% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 45.5512 | 1.7208 | 43.8304 | 40.9304 | 34.954 | 0.99505 | 0.99505 | 0.50505 | 0.50505 | 17.3793 | 17.3793 | 22.051 | 16.0745 | 8.8765 | -5.9765 | -14.6% | Снижение потребности финансирования по результатам заключенных договоров
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8013 | 0 | 6.8013 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 6.8013 | -2.4345 | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 303.1931 | 272.5018 | 30.6913 | 30.6913 | 25.2563 | 1.4541 | 1.4541 | 3.6147 | 3.6147 | 6.1865 | 6.1865 | 19.436 | 14.001 | 5.435 | -5.435 | -17.71% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 303.1931 | 272.5018 | 30.6913 | 30.6913 | 25.2563 | 1.4541 | 1.4541 | 3.6147 | 3.6147 | 6.1865 | 6.1865 | 19.436 | 14.001 | 5.435 | -5.435 | -17.71% | Изменение сроков реализации проекта по результатам корректировки проектно-сметной документации и результатам экспертизы сметной документации №0009-НЭП-СД-18 от 23.07.2018. повлияло на перенос финансирования в 2020г.для погашение КЗ
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2733.0667 | 1125.3209 | 1607.7458 | 406.2344 | 315.1529 | 17.8238 | 17.8238 | 90.3742 | 90.3742 | 130.511 | 130.511 | 167.5254 | 76.4439 | 1292.5928 | -91.0815 | -22.42% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 483.0051 | 508.0976 | 206.7596 | 161.8292 | 8.2806 | 8.2806 | 18.6779 | 18.6779 | 85.6159 | 85.6159 | 94.1852 | 49.2548 | 346.2684 | -44.9304 | -21.73% | Изменение графика и объемов работ по причине поздней поставки МТР
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 147.228 | 95.1238 | 52.1042 | 27.2526 | 19.4922 | 2.2876 | 2.2876 | 4.6964 | 4.6964 | 3.7593 | 3.7593 | 16.5092 | 8.7488 | 32.612 | -7.7604 | -28.48% | Снижение потребности финансирования по результатам заключенных договоров
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 382.8991 | 333.5542 | 49.3449 | 4.684 | 4.684 | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 206.5578 | 575.7872 | 99.4751 | 72.8369 | 2.1669 | 2.1669 | 45.0453 | 45.0453 | 17.3925 | 17.3925 | 34.8704 | 8.2322 | 502.9503 | -26.6382 | -26.78% | Снижение потребности финансирования по результатам заключенных договоров
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 60.5362 | 0 | 60.5362 | 59.6377 | 55.7801 | 0.40473 | 0.40473 | 21.9546 | 21.9546 | 23.7433 | 23.7433 | 13.5351 | 9.6774 | 4.7561 | -3.8577 | -6.468% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | 0 | 233.3136 | 4.1808 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | 0.53056 | 232.783 | -3.6502 | -87.31% | Снижение потребности финансирования по причине переноса ПИР в 2020г.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | 135.642 | 7.08 | 128.562 | 4.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2446 | 0 | 128.562 | -4.2446 | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6006.7073 | 2215.4882 | 3791.2191 | 444.8697 | 234.4837 | 28.179 | 28.179 | 42.9988 | 44.3809 | 77.8041 | 77.8041 | 295.8878 | 84.1197 | 3556.7354 | -210.386 | -47.29% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3023.3764 | 1992.7956 | 1030.5808 | 128.8238 | 67.2867 | 18.2898 | 18.2898 | 2.0856 | 2.0856 | 18.684 | 18.684 | 89.7644 | 28.2274 | 963.2941 | -61.537 | -47.77% | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | 2005.7164 | 1990.3432 | 15.3732 | 15.3732 | 15.3732 | 15.3732 | 15.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3949e-14 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 234.5649 | 0 | 234.5649 | 21.9835 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9835 | 2.3214 | 232.2435 | -19.6621 | -89.44% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 273.0243 | 0 | 273.0243 | 13.2203 | 0.80149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 0.80149 | 272.2228 | -12.4188 | -93.94% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 53.2415 | 2.4524 | 50.7891 | 50.7891 | 43.868 | 2.9166 | 2.9166 | 2.0856 | 2.0856 | 17.3278 | 17.3278 | 28.459 | 21.5379 | 6.9211 | -6.9211 | -13.63% | Сдвиг срока производства работ на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 224.1729 | 0 | 224.1729 | 13.7288 | 3.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34232 | 0.34232 | 13.3865 | 3.5666 | 220.2641 | -9.8199 | -71.53% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности, гашение КЗ в 2020 году из-за длительного проведения закупочных процедур
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 232.6564 | 0 | 232.6564 | 13.7288 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 | 1.0138 | 12.715 | 0 | 231.6426 | -12.715 | -92.62% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 92.1422 | 10.1161 | 82.0261 | 46.8969 | 13.1367 | 0.0057734 | 0.0057734 | 5.9243 | 5.9243 | 7.0092 | 7.0092 | 33.9576 | 0.19739 | 68.8895 | -33.7603 | -71.99% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 25.9632 | 0 | 25.9632 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.9632 | -3 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур повлиял на снижение потребности финансирования в 2019 и перенос по погашению КЗ в 2020г.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 66.179 | 10.1161 | 56.0629 | 43.8969 | 13.1367 | 0.0057734 | 0.0057734 | 5.9243 | 5.9243 | 7.0092 | 7.0092 | 30.9576 | 0.19739 | 42.9263 | -30.7603 | -70.07% | Срыв обязательств со стороны подрядчика
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 532.7648 | 76.9588 | 455.806 | 61.8037 | 46.6244 | 8.3784 | 8.3784 | 3.8295 | 3.8295 | 33.2473 | 33.2473 | 16.3485 | 1.1692 | 409.1816 | -15.1793 | -24.56% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.4972 | 71.6024 | 411.8948 | 60.1973 | 45.022 | 7.9301 | 7.9301 | 3.8295 | 3.8295 | 33.2473 | 33.2473 | 15.1905 | 0.015151 | 366.8728 | -15.1753 | -25.21% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией. Расторжением договора подряда.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4628 | 0 | 43.4628 | 1.158 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.154 | 42.3088 | -0.0039725 | -0.3431% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | 5.8048 | 5.3564 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0.44837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2358.4239 | 135.6177 | 2222.8062 | 207.3453 | 107.4359 | 1.505 | 1.505 | 31.1594 | 32.5415 | 18.8636 | 18.8636 | 155.8173 | 54.5258 | 2115.3703 | -99.9094 | -48.19% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 95.983 | 8.8274 | 87.1557 | 2.5667 | 1.6547 | 0.0034645 | 0.0034645 | 0.36632 | 0.36632 | 1.2815 | 1.2815 | 0.91542 | 0.0034615 | 85.5009 | -0.91196 | -35.53% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 715.2379 | 12.8824 | 702.3554 | 132.8912 | 46.3037 | 0.29342 | 0.29342 | 0 | 0 | 3.2234 | 3.2234 | 129.3744 | 42.7869 | 656.0518 | -86.5875 | -65.16% | Корректировка сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | 22.1799 | 0 | 22.1799 | 22.1799 | 23.562 | 0 | 0 | 22.1799 | 23.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3822 | 1.3822 | 6.232% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 0 | 1189.2247 | 9.5829 | 3.3125 | 0 | 0 | 2.3925 | 2.3925 | 0.91994 | 0.91994 | 6.2705 | 0 | 1185.9122 | -6.2705 | -65.43% | Корректировка сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 116.1465 | 111.548 | 4.5985 | 4.5985 | 0.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5985 | 0.5129 | 4.0856 | -4.0856 | -88.85% | Гарантийное обязательство подлежит оплате в следующем отчетном периоде (согласно условиям по договору)
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 9.9252 | 0 | 9.9252 | 9.9252 | 7.0321 | 0 | 0 | 0.57946 | 0.57946 | 4.3678 | 4.3678 | 4.9779 | 2.0849 | 2.8931 | -2.8931 | -29.15% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Нарушение контрагентом графика проведения работ привело к смещению сроков оплаты гарантийного удержания в 2020г.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 2.3599 | 207.3668 | 25.601 | 25.058 | 1.2081 | 1.2081 | 5.6412 | 5.6412 | 9.0711 | 9.0711 | 9.6806 | 9.1377 | 182.3088 | -0.54297 | -2.121% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 6414.2253 | 1389.2844 | 5024.941 | 1277.3756 | 1108.8861 | 144.182 | 144.182 | 240.9123 | 240.9123 | 386.8646 | 388.9604 | 505.4166 | 334.8314 | 3994.1749 | -246.6095 | -19.31% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1744.1737 | 172.8015 | 1571.3721 | 702.2004 | 584.7471 | 98.9906 | 98.9906 | 137.7348 | 137.7348 | 222.2741 | 224.3698 | 243.2009 | 123.6519 | 986.625 | -117.4533 | -16.73% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | 82.9986 | 80.2462 | 2.7523 | 2.7523 | 2.7523 | 2.7523 | 2.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 74.3552 | 0 | 74.3552 | 74.3552 | 73.7582 | 15.3927 | 15.3927 | 1.8139 | 1.8139 | 48.4546 | 48.4546 | 8.694 | 8.0971 | 0.5969 | -0.5969 | -0.8028% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 14.8336 | 0 | 14.8336 | 14.3312 | 12.0975 | 0.13782 | 0.13782 | 0.86369 | 0.86369 | 3.1068 | 3.1068 | 10.2229 | 7.9892 | 2.7362 | -2.2337 | -15.59% | Гашение КЗ в 2020 году из-за переноса сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 14.821 | 0 | 14.821 | 14.821 | 14.7927 | 0.13318 | 0.13318 | 1.0206 | 1.0206 | 6.1787 | 6.1787 | 7.4884 | 7.4601 | 0.028295 | -0.028295 | -0.1909% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 13.0443 | 0 | 13.0443 | 12.5553 | 10.7348 | 0.18139 | 0.18139 | 1.1511 | 1.1511 | 5.2969 | 5.2969 | 5.926 | 4.1055 | 2.3095 | -1.8205 | -14.5% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 7.3285 | 0 | 7.3285 | 7.3285 | 5.9248 | 0 | 0 | 0.30869 | 0.30869 | 5.131 | 5.131 | 1.8889 | 0.48512 | 1.4037 | -1.4037 | -19.15% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 93.5621 | 0 | 93.5621 | 56.3661 | 46.0771 | 0.018222 | 0.018222 | 17.7315 | 17.7315 | 20.3716 | 20.3716 | 18.2448 | 7.9558 | 47.485 | -10.289 | -18.25% | Изменение графика производства работ в связи с недопоставкой материалов и оборудования. Сдвиг срока реализации проекта на 2020 год.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 230.6258 | 0 | 230.6258 | 96.0789 | 66.8884 | 0 | 0 | 0.030959 | 0.030959 | 47.3191 | 47.3191 | 48.7288 | 19.5383 | 163.7373 | -29.1905 | -30.38% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.795 | 0 | 151.795 | 36.6231 | 40.2939 | 0 | 0 | 23.9352 | 23.9352 | 12.6879 | 14.7837 | 0 | 1.575 | 111.5011 | 3.6708 | 10.02% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 7.2093 | 0 | 7.2093 | 7.2093 | 4.5341 | 0.39083 | 0.39083 | 0.026927 | 0.026927 | 3.5051 | 3.5051 | 3.2865 | 0.61121 | 2.6753 | -2.6753 | -37.11% | Гашение КЗ в 2020
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.6003 | 92.5553 | 961.045 | 379.7794 | 306.8933 | 79.9841 | 79.9841 | 90.8523 | 90.8523 | 70.2223 | 70.2223 | 138.7206 | 65.8345 | 654.1517 | -72.8861 | -19.19% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2300.3574 | 758.9549 | 1541.4024 | 374.8255 | 325.8258 | 30.1499 | 30.1499 | 87.447 | 87.447 | 128.3411 | 128.3411 | 128.8875 | 79.8878 | 1215.5767 | -48.9997 | -13.07% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 78.2182 | 93.3327 | 20.3034 | 17.0952 | 0.93018 | 0.93018 | 3.545 | 3.545 | 7.6723 | 7.6723 | 8.1559 | 4.9477 | 76.2375 | -3.2082 | -15.8% | Потребность финансрования по результату экономического эффекта от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | 56.3825 | 38.6549 | 17.7276 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 16.4581 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 79.0498 | 135.9632 | 52.1237 | 41.7441 | 1.4453 | 1.4453 | 11.8218 | 11.8218 | 14.2546 | 14.2546 | 24.602 | 14.2224 | 94.2191 | -10.3795 | -19.91% | Снижение потребности финансирования по причине изменения графика и объемов работ по причине поздней поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 81.3694 | 41.0573 | 40.3121 | 19.8595 | 19.9593 | 3.4305 | 3.4305 | 7.8606 | 7.8606 | 7.3294 | 7.3294 | 1.239 | 1.3387 | 20.3528 | 0.099744 | 0.5022% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 40.5492 | 22.929 | 17.6202 | 16.8335 | 15.5049 | 1.585 | 1.585 | 5.8761 | 5.8761 | 5.5888 | 5.5888 | 3.7835 | 2.4549 | 2.1153 | -1.3286 | -7.893% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 101.4684 | 0 | 101.4684 | 19.3976 | 18.8513 | 1.1699 | 1.1699 | 6.659 | 6.659 | 5.4917 | 5.4917 | 6.0769 | 5.5305 | 82.6171 | -0.54631 | -2.816% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 171.7536 | 0 | 171.7536 | 31.2691 | 20.1959 | 1.2874 | 1.2874 | 12.0658 | 12.0658 | 6.8427 | 6.8427 | 11.0732 | 0 | 151.5577 | -11.0732 | -35.41% | Сдвиг сроков реализации проекта на 2020 год по причине поздней поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 137.7873 | 33.1358 | 104.6515 | 32.5068 | 31.811 | 2.7192 | 2.7192 | 13.7718 | 13.7718 | 11.8057 | 11.8057 | 4.2101 | 3.5143 | 72.8406 | -0.69584 | -2.141% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | 115.3795 | 15.7003 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8147 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 56.5583 | 225.7558 | 90.8977 | 74.7232 | 3.9783 | 3.9783 | 7.2425 | 7.2425 | 45.5663 | 45.5663 | 34.1104 | 17.936 | 151.0326 | -16.1744 | -17.79% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | 151.6858 | 148.9679 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 109.8078 | 442.1198 | 82.074 | 76.3806 | 4.0438 | 4.0438 | 18.6043 | 18.6043 | 23.7894 | 23.7894 | 35.6365 | 29.9431 | 365.7392 | -5.6934 | -6.937% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 76.666 | 26.6209 | 50.0451 | 0.46466 | 0.46466 | 0.46466 | 0.46466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5805 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.8098 | 8.5756 | 122.2343 | 0.22264 | 0.22264 | 0.22264 | 0.22264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0116 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2369.6943 | 457.5279 | 1912.1664 | 200.3497 | 198.3132 | 15.0415 | 15.0415 | 15.7304 | 15.7304 | 36.2494 | 36.2494 | 133.3283 | 131.2917 | 1791.9732 | -80.1565 | -40.01% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 75.2755 | 218.2781 | 1.0824 | 1.0824 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 0.27061 | 217.1956 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | 5.3233 | 5.0161 | 0.30717 | 0.30717 | 0.30717 | 0.30717 | 0.30717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | 5.4097 | 4.8582 | 0.55158 | 0.55158 | 0.55158 | 0.55158 | 0.55158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 216.9041 | 180.3809 | 36.5231 | 20.4307 | 17.5411 | 0 | 0 | 9.743 | 9.743 | 5.6293 | 5.6293 | 5.0584 | 2.1688 | 18.9821 | -2.8896 | -14.14% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 54.5582 | 337.7155 | 0.97301 | 0.97301 | 0.97301 | 0.97301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7424 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.5233 | 35.582 | 119.9413 | 30.2109 | 28.5823 | 0.88452 | 0.88452 | 3.0912 | 3.0912 | 6.1654 | 6.1654 | 20.0699 | 18.4413 | 91.3589 | -1.6286 | -5.391% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.2902 | 16.7598 | 210.5304 | 5.6051 | 3.2678 | 0 | 0 | 0.31974 | 0.31974 | 1.7529 | 1.7529 | 3.5324 | 1.1951 | 207.2626 | -2.3373 | -41.7% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 143.7324 | 23.8823 | 119.8501 | 18.3232 | 7.4523 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 0 | 2.3719 | 2.3719 | 14.8475 | 3.9766 | 112.3978 | -10.8709 | -59.33% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год . Гашение КЗ в 2020. Экономия по договору.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 398.1498 | 26.8174 | 371.3324 | 34.306 | 11.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2855 | 3.2855 | 31.0205 | 8.5536 | 359.4933 | -22.4669 | -65.49% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год . Гашение КЗ в 2020.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 29.94 | 0 | 29.94 | 2.88 | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35628 | 0.35628 | 2.5237 | 2.3017 | 27.282 | -0.22205 | -7.71% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | нд | нд | нд | нд | 78.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78.12 | нд | нд | нд | Новый проект. Устранение аварийной ситуации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 0 | 76.5602 | 3.5874 | 3.2822 | 0 | 0 | 0.020327 | 0.020327 | 0.35523 | 0.35523 | 3.2118 | 2.9066 | 73.278 | -0.30521 | -8.508% | нд
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.7072 | 2.2722 | 75.435 | 32.505 | 0.97639 | 0 | 0 | 0.92514 | 0.92514 | 0.05125 | 0.05125 | 31.5286 | 0 | 74.4586 | -31.5286 | -97% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 35.4924 | 6.8806 | 28.6118 | 28.6118 | 27.9175 | 0.12629 | 0.12629 | 1.1745 | 1.1745 | 15.0725 | 15.0725 | 12.2386 | 11.5442 | 0.69435 | -0.69435 | -2.427% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 25.2448 | 286.5898 | 20.9754 | 13.7624 | 10.8246 | 10.8246 | 0.18593 | 0.18593 | 0.9386 | 0.9386 | 9.0263 | 1.8133 | 272.8274 | -7.213 | -34.39% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 26.586 | 0 | 26.586 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 26.4637 | -1.3969 | -91.95% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 26.586 | 0 | 26.586 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 26.4637 | -1.3969 | -91.95% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 26.586 | 0 | 26.586 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 26.4637 | -1.3969 | -91.95% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 26.586 | 0 | 26.586 | 1.5192 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.12228 | 26.4637 | -1.3969 | -91.95% | Снижение потребности финансирования по причине переноса ПИР в 2020г.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5320.0267 | 770.7904 | 4549.2363 | 750.103 | 438.7106 | 73.9333 | 73.9333 | 163.362 | 163.362 | 81.8334 | 81.8334 | 430.9743 | 119.5818 | 4110.5258 | -311.3925 | -41.51% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.1958 | 19.9737 | 656.2221 | 36.722 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4595 | 0 | 649.9596 | -30.4595 | -82.95% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 676.1958 | 19.9737 | 656.2221 | 36.722 | 6.2625 | 6.2625 | 6.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4595 | 0 | 649.9596 | -30.4595 | -82.95% | Сдвиг срока реализации проекта на 2020 год из-за задержки выдачи проектной документации контрагентом, планировавшейся в 2018 году.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.9061 | 116.6117 | 861.2944 | 494.6376 | 283.6804 | 38.6135 | 38.6135 | 124.8616 | 124.8616 | 48.2967 | 48.2967 | 282.8657 | 71.9086 | 577.614 | -210.9571 | -42.65% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 802.0409 | 112.5187 | 689.5223 | 454.0158 | 261.0065 | 38.2873 | 38.2873 | 124.1114 | 124.1114 | 40.8571 | 40.8571 | 250.7601 | 57.7508 | 428.5157 | -193.0093 | -42.51% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 175.8652 | 4.0931 | 171.7722 | 40.6217 | 22.6739 | 0.32626 | 0.32626 | 0.75021 | 0.75021 | 7.4396 | 7.4396 | 32.1056 | 14.1578 | 149.0982 | -17.9478 | -44.18% | Контрагентом не предоставлена банковская гарантия для выплаты авансового платежа в полном объеме
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3665.9248 | 634.205 | 3031.7198 | 218.7434 | 148.7676 | 29.0573 | 29.0573 | 38.5004 | 38.5004 | 33.5367 | 33.5367 | 117.649 | 47.6732 | 2882.9522 | -69.9758 | -31.99% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.1849 | 1726.8157 | 0.61569 | 0.45738 | 0.15392 | 0.15392 | 0.15392 | 0.15392 | 0.11434 | 0.11434 | 0.1935 | 0.035191 | 1726.3583 | -0.15831 | -25.71% | Фактически принятые затраты по аренде земли
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 466.0136 | 251.6333 | 214.3803 | 101.4836 | 89.9872 | 17.3703 | 17.3703 | 38.2372 | 38.2372 | 30.42 | 30.42 | 15.4561 | 3.9597 | 124.3932 | -11.4964 | -11.33% | Гашение КЗ в 2020
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 58.9125 | 217.2835 | 0.29793 | 0.29793 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 0.074481 | 216.9856 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 401.377 | 151.7076 | 249.6694 | 4.9667 | 0.22083 | 0.14355 | 0.14355 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 4.7716 | 0.025759 | 249.4486 | -4.7459 | -95.55% | Срыв обязательств со стороны проектировщика. Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8138 | 14.4758 | 495.338 | 95.7125 | 48.6961 | 2.2068 | 2.2068 | 0.008972 | 0.008972 | 2.9022 | 2.9022 | 90.5946 | 43.5781 | 446.6419 | -47.0165 | -49.12% | Подрядчиком не предоставлена банковская гарантия на выплату авансового платежа
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | 115.3188 | 0 | 115.3188 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 115.3188 | -2.7528 | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 106.2051 | 93.2909 | 12.9142 | 12.9142 | 9.1083 | 9.1083 | 9.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8059 | 0 | 3.8059 | -3.8059 | -29.47% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 746.5101 | 201.0617 | 545.4484 | 358.05 | 265.4856 | 25.4489 | 25.4489 | 181.0451 | 181.0451 | 44.143 | 44.6547 | 107.4129 | 14.3369 | 280.7597 | -93.3613 | -26.07% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | 20.5045 | 0 | 20.5045 | 20.5045 | 4.8715 | 4.7601 | 4.7601 | 0 | 0 | 0.11141 | 0.11141 | 15.633 | 0 | 15.633 | -15.633 | -76.24% | Приостановка реализации проекта
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.1319 | 0 | 306.1319 | 149.5627 | 114.6004 | 0.55907 | 0.55907 | 114.0413 | 114.0413 | 0 | 0 | 34.9623 | 0 | 191.5316 | -34.9623 | -23.38% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | 2.4034 | 0 | 2.4034 | 2.4034 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4034 | 2.484 | -0.08055 | 0.08055 | 3.351% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | 24.392 | 0 | 24.392 | 24.392 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 17.66 | 0 | 0 | 6.732 | 0 | 6.732 | -6.732 | -27.6% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | 15.1156 | 0 | 15.1156 | 15.1156 | 14.9945 | 0 | 0 | 14.9945 | 14.9945 | 0 | 0 | 0.12104 | 0 | 0.12104 | -0.12104 | -0.8008% | нд
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | 9.8237 | 0 | 9.8237 | 9.8237 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8237 | 7.2 | 2.6237 | -2.6237 | -26.71% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | 1.7935 | 0 | 1.7935 | 1.7935 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7935 | 1.8059 | 0 | 0.00073672 | -0.013162 | 0.013162 | 0.7339% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.61407 | 0.09565 | 0.51842 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.56539 | 0.2124 | 0.35299 | 0.1149 | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | 0.11491 | -1.44e-05 | 0 | 0.23808 | 1.44e-05 | 0.01253% | нд
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | 2.4679 | 0 | 2.4679 | 2.4679 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4679 | 2.3844 | 0.083486 | -0.083486 | -3.383% | нд
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | 0.78094 | 0.36934 | 0.4116 | 0.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 0 | 0.4116 | -0.4116 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | 0.402 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | 0.63242 | 0 | 0.63242 | 0.63242 | 0.63242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63242 | 0.63242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | 0.70128 | 0 | 0.70128 | 0.70128 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.70128 | 0.70128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | 0.14976 | 0 | 0.14976 | 0.14976 | 0.14976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14976 | 0.14976 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | 0.62865 | 0 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0 | -2e-07 | 0 | -2e-07 | 2e-07 | 3.181e-05% | нд
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | 0.4236 | 0 | 0.4236 | 0.4236 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4236 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | 0.7188 | 0 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | 0.1068 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.1068 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | 0.092508 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | 0.090861 | 0 | 0.090861 | 0.090861 | 0.090862 | 0 | 0 | 0.090862 | 0.090862 | 0 | 0 | -6e-07 | 0 | -6e-07 | 6e-07 | 0.0006603% | нд
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | 0.47018 | 0 | 0.47018 | 0.47018 | 0.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2598 | 0.2598 | 0.21038 | 0 | 0.21038 | -0.21038 | -44.74% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | 0.11818 | 0 | 0.11818 | 0.11818 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11818 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | 0.092508 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | 0.19382 | 0 | 0.19382 | 0.19382 | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19382 | 0.19382 | -4e-06 | 0 | -4e-06 | 4e-06 | 0.002064% | нд
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | 0.11308 | 0 | 0.11308 | 0.11308 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0.11308 | -4e-07 | 0 | -4e-07 | 4e-07 | 0.0003537% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | 0.092508 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.092508 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | 2.28 | 0 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | 0.69946 | 0 | 0.69946 | 0.69946 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69946 | 0.8039 | 0 | 0 | -0.10445 | 0.10445 | 14.93% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | 0.28182 | 0 | 0.28182 | 0.28182 | 0.32312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28182 | 0.32312 | 0 | 0 | -0.041299 | 0.041299 | 14.65% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 29.9977 | 0 | 29.9977 | 29.9977 | 4.4997 | 0 | 0 | 4.4997 | 4.4997 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 25.4981 | -25.4981 | -85% | Гашение КЗ в 2020
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-310 | нд | нд | нд | нд | 0.4116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4116 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М" СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-307 | нд | нд | нд | нд | 0.051571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051571 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка метеостанции многофункциональной Davis 6152CEU-VantageСП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-308 | нд | нд | нд | нд | 0.2808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2808 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-309 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | 0.092207 | 0 | 0.092207 | 0.092207 | 0.073614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073614 | 0.073614 | 0.018593 | 0 | 0.018593 | -0.018593 | -20.16% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | 0.09009 | 0 | 0.09009 | 0.09009 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071386 | 0.071386 | 0.018704 | 0 | 0.018704 | -0.018704 | -20.76% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | 1.5021 | 0.7667 | 0.73538 | 0.73538 | 0.73538 | 0 | 0 | 0.73538 | 0.73538 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | 3.6863 | 1.0738 | 2.6125 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | 7.1941 | 0.8614 | 6.3327 | 0.8559 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.8559 | 0.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 30.42 | 0 | 30.42 | 14.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.82 | 0 | 21.42 | -5.82 | -39.27% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.2997 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | -0.0003 | -0.1% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.4902 | 0 | 12.4902 | 6.4566 | 6.4566 | 0 | 0 | 6.4566 | 6.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0336 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | 5.8119 | 0 | 5.8119 | 5.8119 | 5.8119 | 0 | 0 | 5.8119 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | 6.6868 | 0 | 6.6868 | 6.6868 | 6.6868 | 0 | 0 | 6.6868 | 6.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.3656 | 0 | 1.3656 | 0.4176 | 0.38262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38262 | 0.38262 | 0.034978 | 0 | 0.98298 | -0.034978 | -8.376% | нд
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | 19.5864 | 0 | 19.5864 | 19.5864 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3896 | 19.3896 | 0.1968 | 0 | 0.1968 | -0.1968 | -1.005% | нд
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | 0.26705 | 0 | 0.26705 | 0.26705 | 0.26705 | 0.26705 | 0.26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | -1.08 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы
1.7 | Покупка кофемашины, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт | K_505-ИА-1-67 | нд | нд | нд | нд | 0.05299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05299 | нд | нд | нд | Производственная необходимость
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | 16.5038 | 16.3007 | 0.20306 | 0.19085 | 0.21803 | 0 | 0 | 0.18635 | 0.18635 | 0.0045 | 0.02568 | 0 | 0.006 | -0.014976 | 0.02718 | 14.24% | Включены затраты по договору с патентным поверенным от 07.04.2017 № 444/23-17 .
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | 86.3346 | 86.3179 | 0.016704 | 0.016704 | 0.016704 | 0.016704 | 0.016704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5976 | 71.2425 | 1.3551 | 1.3497 | 1.3464 | 0.01 | 0.01 | 0.13643 | 0.13643 | 1.2 | 1.2 | 0.0033 | 0 | 0.0087 | -0.0033 | -0.2445% | нд
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 57.3465 | 23.8212 | 33.5252 | 32.7429 | 32.5633 | 17.556 | 17.556 | 6.9823 | 6.9823 | 6.6405 | 6.6405 | 1.5642 | 1.3846 | 0.96186 | -0.1796 | -0.5485% | нд
2 | Амурская область | Г | 8354.3641 | 529.641 | 7824.7231 | 416.9355 | 323.636 | 14.651 | 14.651 | 52.6319 | 52.6391 | 108.9991 | 109.8148 | 240.6535 | 146.531 | 7501.2714 | -93.4838 | -22.42% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 241.6519 | 73.3478 | 168.3041 | 141.8731 | 96.1117 | 0.0011849 | 0.0011849 | 42.2492 | 42.2492 | 29.7351 | 29.7351 | 69.8877 | 24.1263 | 72.1924 | -45.7614 | -32.26% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 241.6519 | 73.3478 | 168.3041 | 141.8731 | 96.1117 | 0.0011849 | 0.0011849 | 42.2492 | 42.2492 | 29.7351 | 29.7351 | 69.8877 | 24.1263 | 72.1924 | -45.7614 | -32.26% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 241.6519 | 73.3478 | 168.3041 | 141.8731 | 96.1117 | 0.0011849 | 0.0011849 | 42.2492 | 42.2492 | 29.7351 | 29.7351 | 69.8877 | 24.1263 | 72.1924 | -45.7614 | -32.26% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 241.6519 | 73.3478 | 168.3041 | 141.8731 | 96.1117 | 0.0011849 | 0.0011849 | 42.2492 | 42.2492 | 29.7351 | 29.7351 | 69.8877 | 24.1263 | 72.1924 | -45.7614 | -32.26% | Перенос сроков выполнения работ на 2020 год
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 267.469 | 0 | 267.469 | 48.302 | 45.3231 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 25.1431 | 25.1431 | 21.6817 | 18.7028 | 222.1459 | -2.9789 | -6.167% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 267.469 | 0 | 267.469 | 48.302 | 45.3231 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | 25.1431 | 25.1431 | 21.6817 | 18.7028 | 222.1459 | -2.9789 | -6.167% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.76 | 0 | 86.76 | 16.56 | 14.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1553 | 14.1553 | 2.4047 | 0.78 | 71.8247 | -1.6247 | -9.811% | нд
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 34.2598 | 0 | 34.2598 | 15.7528 | 14.5877 | 0 | 0 | 1.4614 | 1.4614 | 3.1895 | 3.1895 | 11.1018 | 9.9368 | 19.6721 | -1.1651 | -7.396% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | 0 | 25.7395 | 2.2356 | 2.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2356 | 2.1685 | 23.571 | -0.067068 | -3% | нд
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 2.716 | 0 | 2.716 | 2.716 | 2.5945 | 0 | 0 | 0.015751 | 0.015751 | 0.31668 | 0.31668 | 2.3836 | 2.262 | 0.12152 | -0.12152 | -4.474% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | 0 | 117.9937 | 11.0376 | 11.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4816 | 7.4816 | 3.556 | 3.5555 | 106.9566 | -0.0005304 | -0.004805% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 814.9756 | 164.6914 | 650.2842 | 192.3993 | 148.5695 | 10.6095 | 10.6095 | 6.9282 | 6.9282 | 38.7319 | 38.7319 | 136.1297 | 92.2999 | 501.7148 | -43.8298 | -22.78% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 295.9901 | 92.3073 | 203.6828 | 88.4302 | 69.8256 | 8.0664 | 8.0664 | 5.6722 | 5.6722 | 25.4143 | 25.4143 | 49.2773 | 30.6726 | 133.8573 | -18.6047 | -21.04% | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | 17.9725 | 16.4993 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -1.9984e-15 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 134.0861 | 75.8079 | 58.2782 | 53.1175 | 53.8529 | 6.5933 | 6.5933 | 5.6722 | 5.6722 | 20.3649 | 20.3649 | 20.4872 | 21.2226 | 4.4253 | 0.73542 | 1.385% | нд
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 15.506 | 0 | 15.506 | 14.9842 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9842 | 9.45 | 6.056 | -5.5342 | -36.93% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Перенос сроков выполнения работ на 2020 год
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 119.6398 | 0 | 119.6398 | 10.506 | 5.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0494 | 5.0494 | 5.4566 | 0 | 114.5904 | -5.4566 | -51.94% | Эффект от закупочных процедут. Гашение КЗ в 2020 году
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | 8.7856 | 0 | 8.7856 | 8.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3493 | 0 | 8.7856 | -8.3493 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 518.9856 | 72.3841 | 446.6014 | 103.9691 | 78.7439 | 2.543 | 2.543 | 1.256 | 1.256 | 13.3176 | 13.3176 | 86.8524 | 61.6273 | 367.8575 | -25.2252 | -24.26% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 5.8003 | 198.2095 | 12.0132 | 10.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 1.0194 | 10.9938 | 9.1324 | 188.0577 | -1.8613 | -15.49% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Расторжение договора на выполнения проектных работ
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 22.0049 | 175.3417 | 27.8589 | 17.6401 | 1.1925 | 1.1925 | 0.094435 | 0.094435 | 1.8508 | 1.8508 | 24.7211 | 14.5023 | 157.7016 | -10.2188 | -36.68% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Расторжение договора на выполнения проектных работ
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 76.4844 | 23.9187 | 52.5657 | 43.6125 | 40.1209 | 1.0423 | 1.0423 | 0.033066 | 0.033066 | 2.9271 | 2.9271 | 39.61 | 36.1184 | 12.4448 | -3.4916 | -8.006% | нд
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | 20.9684 | 20.6602 | 0.30823 | 0.30823 | 0.30823 | 0.30823 | 0.30823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 2.592 | 0 | 2.592 | 2.592 | 0.041904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0.041904 | 2.5501 | -2.5501 | -98.38% | Гашение КЗ в 2020 году по причине позднего заключения договора
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | 4.7752 | 0 | 4.7752 | 4.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7752 | 0 | 4.7752 | -4.7752 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 1.722 | 0 | 1.722 | 1.722 | 0.84318 | 0 | 0 | 0.11966 | 0.11966 | 0 | 0 | 1.6023 | 0.72352 | 0.87882 | -0.87882 | -51.03% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 11.0871 | 0 | 11.0871 | 11.0871 | 9.6378 | 0 | 0 | 1.0088 | 1.0088 | 7.5202 | 7.5202 | 2.558 | 1.1087 | 1.4493 | -1.4493 | -13.07% | Гашение КЗ в 2020 году
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 123.616 | 119.5904 | 4.0256 | 4.0256 | 4.6523 | 4.0228 | 4.0228 | 0.002756 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | -0.62668 | 0.62668 | 15.57% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 123.616 | 119.5904 | 4.0256 | 4.0256 | 4.6523 | 4.0228 | 4.0228 | 0.002756 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | -0.62668 | 0.62668 | 15.57% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 123.616 | 119.5904 | 4.0256 | 4.0256 | 4.6523 | 4.0228 | 4.0228 | 0.002756 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | -0.62668 | 0.62668 | 15.57% | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | 123.616 | 119.5904 | 4.0256 | 4.0256 | 4.6523 | 4.0228 | 4.0228 | 0.002756 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | -0.62668 | 0.62668 | 15.57% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.7372 | 6704.1989 | 0.079 | 0.071002 | 0.017507 | 0.017507 | 0.017702 | 0.017702 | 0.017896 | 0.017896 | 0.025894 | 0.017896 | 6704.1279 | -0.007998 | -10.12% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.7372 | 6704.1989 | 0.079 | 0.071002 | 0.017507 | 0.017507 | 0.017702 | 0.017702 | 0.017896 | 0.017896 | 0.025894 | 0.017896 | 6704.1279 | -0.007998 | -10.12% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 170.7372 | 6704.1989 | 0.079 | 0.071002 | 0.017507 | 0.017507 | 0.017702 | 0.017702 | 0.017896 | 0.017896 | 0.025894 | 0.017896 | 6704.1279 | -0.007998 | -10.12% | Экономия по итогам реализации проекта
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 31.7155 | 1.2742 | 30.4412 | 30.2564 | 28.9084 | 0 | 0 | 1.9569 | 1.9569 | 15.371 | 15.5673 | 12.9285 | 11.3842 | 1.7171 | -1.5323 | -5.064% | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 1.5912 | 0.74798 | 0.84324 | 0.65844 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.65844 | 0.65844 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.1848 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | 0.8484 | 0 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.8484 | 0.8484 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | 0.32614 | 0.10894 | 0.2172 | 0.2172 | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0.14028 | 0.07692 | -0.07692 | -35.41% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | 0.22732 | 0.090517 | 0.1368 | 0.1368 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0.13416 | 0.00264 | 0 | 0.00264 | -0.00264 | -1.93% | нд
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | 0.372 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.3778 | -0.0058016 | 0.0058016 | 1.56% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | 0.60666 | 0.32678 | 0.27988 | 0.27988 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.27988 | 0.27988 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | 2.9316 | 0 | 2.9316 | 2.9316 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9316 | 3.6 | -0.6684 | 0.6684 | 22.8% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | 5.7792 | 0 | 5.7792 | 5.7792 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0.6192 | 0 | 0.6192 | -0.6192 | -10.71% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | 3.072 | 0 | 3.072 | 3.072 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 3.084 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | 0.3906% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | 2.862 | 0 | 2.862 | 2.862 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0.012 | 0 | 0.012 | -0.012 | -0.4193% | нд
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | 4.9404 | 0 | 4.9404 | 4.9404 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9404 | 3.44 | 1.5004 | -1.5004 | -30.37% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | 1.6644 | 0 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | 0.065338 | 0 | 0.065338 | 0.065338 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.065338 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0.068369 | 0.027631 | 0 | 0.027631 | -0.027631 | -28.78% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | 0.076262 | 0 | 0.076262 | 0.076262 | 0.076262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076262 | 0.076262 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | 3.1212 | 0 | 3.1212 | 3.1212 | 3.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | 3.1212 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | 0.46272 | 0 | 0.46272 | 0.46272 | 0.46272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46272 | 0.46272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | 0.049835 | 0 | 0.049835 | 0.049835 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.049835 | 0.049835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | 0.28584 | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | 0.28584 | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28584 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | 0.074627 | 0 | 0.074627 | 0.074627 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074627 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | 0.40418 | 0 | 0.40418 | 0.40418 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40418 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | 0.1056 | 0 | 0.1056 | 0.1056 | 0.12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0.12586 | -0.020256 | 0.020256 | 19.18% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | 0.27132 | 0 | 0.27132 | 0.27132 | 0.27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27132 | 0.27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | 0.5028 | 0 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5028 | 0.5028 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка инвенторов DC/AC - 220/220В-3000ВА, БТЭЦ (2 шт) | J_505-АГ-27-195 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | 0.63756 | 0 | 0.63756 | 0.63756 | 0.63756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63756 | 0.63756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 12251.3884 | 4162.847 | 8088.5414 | 2084.2705 | 1713.2023 | 179.9 | 179.9 | 433.2466 | 434.0029 | 536.1253 | 609.554 | 934.9985 | 489.7454 | 6499.742 | -495.4711 | -23.77% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1275.9213 | 412.4883 | 863.433 | 212.4593 | 160.6181 | 17.7755 | 17.7755 | 21.6937 | 21.6937 | 66.834 | 66.834 | 106.1561 | 54.3149 | 702.8149 | -51.8412 | -24.4% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1275.9213 | 412.4883 | 863.433 | 212.4593 | 160.6181 | 17.7755 | 17.7755 | 21.6937 | 21.6937 | 66.834 | 66.834 | 106.1561 | 54.3149 | 702.8149 | -51.8412 | -24.4% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.75892 | 0 | 0.75892 | 0.72098 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0.0060407 | 0.75288 | -0.71494 | -99.16% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.75892 | 0 | 0.75892 | 0.72098 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0.0060407 | 0.75288 | -0.71494 | -99.16% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 761.6981 | 183.6679 | 578.0303 | 0.68978 | 0.68978 | 0.68978 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | 14.1807 | 13.491 | 0.68978 | 0.68978 | 0.68978 | 0.68978 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 513.4643 | 228.8205 | 284.6438 | 211.0486 | 159.9223 | 17.0857 | 17.0857 | 21.6937 | 21.6937 | 66.834 | 66.834 | 105.4351 | 54.3088 | 124.7215 | -51.1263 | -24.22% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | 15.5937 | 14.8278 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0.76596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | 27.0763 | 25.3278 | 1.7485 | 1.7485 | 1.7485 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | 16.2687 | 15.4882 | 0.78046 | 0.78046 | 0.78046 | 0.78046 | 0.78046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | 35.5689 | 32.468 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | 18.6578 | 17.7615 | 0.89624 | 0.89624 | 0.89624 | 0.89624 | 0.89624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 63.6068 | 0 | 63.6068 | 4.0676 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34104 | 0.34104 | 3.7265 | 1.517 | 61.7487 | -2.2095 | -54.32% | Сдвиг реализации проекта вправо в связи с необзодимостью корректировки проекта для получения разрешения на строительство и оформления земельных участков под опоры за территорией ВТЭЦ-2
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | 23.61 | 22.4853 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | 19.8293 | 19.1408 | 0.68854 | 0.68854 | 0.68854 | 0.68854 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 41.7181 | 13.4932 | 28.2249 | 26.6299 | 25.2578 | 0.83671 | 0.83671 | 6.6865 | 6.6865 | 15.1122 | 15.1122 | 3.9945 | 2.6223 | 2.9672 | -1.3721 | -5.153% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | 9.4226 | 8.6283 | 0.79433 | 0.79433 | 0.79433 | 0.79433 | 0.79433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 10.8385 | 7.9292 | 2.9093 | 2.2912 | 1.2456 | 0.12617 | 0.12617 | 0.013296 | 0.013296 | 1.1061 | 1.1061 | 1.0456 | 5.204e-05 | 1.6637 | -1.0456 | -45.63% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 26.6415 | 8.8085 | 17.8329 | 16.8857 | 16.6353 | 0.049369 | 0.049369 | 14.7996 | 14.7996 | 0 | 0 | 2.0367 | 1.7863 | 1.1977 | -0.25049 | -1.483% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | 17.9581 | 14.1643 | 3.7937 | 3.7937 | 3.7937 | 3.7937 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | 10.8205 | 10.0872 | 0.73326 | 0.73326 | 0.73326 | 0.73326 | 0.73326 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | 19.1721 | 18.2104 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 13.4075 | 0 | 13.4075 | 12.4703 | 9.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8019 | 9.8019 | 2.6684 | 0.079226 | 3.5264 | -2.5892 | -20.76% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 15.9856 | 0 | 15.9856 | 14.9396 | 10.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6622 | 4.6622 | 10.2774 | 6.1713 | 5.1521 | -4.1061 | -27.48% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 21.4128 | 0 | 21.4128 | 19.2715 | 8.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2715 | 8.3962 | 13.0165 | -10.8753 | -56.43% | Сдвиг реализации проекта в 2020 г в связи с длительным сроком согласования с администрацией и изменением проектного решения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 15.0442 | 0 | 15.0442 | 14.5093 | 11.3243 | 0.68503 | 0.68503 | 0 | 0 | 5.2938 | 5.2938 | 8.5305 | 5.3455 | 3.7199 | -3.185 | -21.95% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 23.3997 | 0 | 23.3997 | 21.9214 | 21.0486 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 8.9978 | 8.9978 | 12.8588 | 11.9861 | 2.351 | -0.87274 | -3.981% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 29.7954 | 0 | 29.7954 | 27.3317 | 23.8384 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 8.8695 | 8.8695 | 18.3975 | 14.9041 | 5.957 | -3.4933 | -12.78% | Сдвиг реализации проекта в 2020 г в связи с поздней поставкой МТР и изменением проектного решения.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 37.6364 | 0 | 37.6364 | 35.3419 | 14.2149 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 12.6495 | 12.6495 | 22.6277 | 1.5007 | 23.4215 | -21.127 | -59.78% | Перенос объемов работ в 2020 г по причине поздней поставки МТР
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2077.7896 | 646.7139 | 1431.0757 | 239.4268 | 190.3614 | 26.9027 | 26.9027 | 35.1665 | 35.1665 | 69.5423 | 69.5423 | 107.8154 | 58.75 | 1240.7143 | -49.0654 | -20.49% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 688.2354 | 86.4014 | 601.834 | 71.7657 | 44.7099 | 2.8744 | 2.8744 | 1.1563 | 1.1563 | 20.2605 | 20.2605 | 47.4746 | 20.4188 | 557.1241 | -27.0558 | -37.7% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 531.3839 | 86.4014 | 444.9825 | 54.7474 | 42.7826 | 2.8744 | 2.8744 | 1.1563 | 1.1563 | 20.2605 | 20.2605 | 30.4563 | 18.4915 | 402.1998 | -11.9648 | -21.85% | Сдвиг срока выполнения работ на 2020 год
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | 24.8515 | 0 | 24.8515 | 11.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0183 | 0 | 24.8515 | -11.0183 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 132 | 0 | 132 | 6 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9273 | 130.0727 | -4.0727 | -67.88% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1389.5542 | 560.3125 | 829.2417 | 167.6611 | 145.6515 | 24.0283 | 24.0283 | 34.0102 | 34.0102 | 49.2818 | 49.2818 | 60.3407 | 38.3312 | 683.5902 | -22.0095 | -13.13% | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | 93.9854 | 0.36394 | 93.6215 | 3.0923 | 3.0923 | 0.67339 | 0.67339 | 0 | 0 | 1.7013 | 1.7013 | 0.71763 | 0.71763 | 90.5292 | -5.2e-08 | -1.682e-06% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 684.2776 | 523.7307 | 160.5468 | 54.9658 | 42.7579 | 17.2915 | 17.2915 | 7.363 | 7.363 | 12.487 | 12.487 | 17.8243 | 5.6164 | 117.7889 | -12.2079 | -22.21% | Финансирование согласно уточненного графика производства работ по договору.Экономия по итогам реализации проекта
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 379.885 | 36.2178 | 343.6672 | 106.0029 | 99.8013 | 6.0634 | 6.0634 | 26.6473 | 26.6473 | 35.0935 | 35.0935 | 38.1988 | 31.9972 | 243.8658 | -6.2016 | -5.85% | нд
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 231.4063 | 0 | 231.4063 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 231.4063 | -3.6 | -100% | Уточнение источника финансирования
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5628.8576 | 1355.2765 | 4273.5811 | 937.873 | 927.8201 | 101.0805 | 101.0805 | 164.0469 | 164.0469 | 346.599 | 419.5396 | 326.1466 | 243.1531 | 3470.0947 | -134.3866 | -14.33% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3128.3624 | 1090.5292 | 2037.8331 | 550.3531 | 534.5515 | 75.328 | 75.328 | 129.0918 | 129.0918 | 212.1295 | 212.1295 | 133.8039 | 118.0022 | 1503.2816 | -15.8016 | -2.871% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 91.8644 | 80.0532 | 11.8112 | 10.6373 | 9.5987 | 0 | 0 | 0.72788 | 0.72788 | 4.56 | 4.56 | 5.3494 | 4.3108 | 2.2125 | -1.0386 | -9.764% | нд
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | 26.9685 | 26.3725 | 0.59604 | 0.59604 | 0.59604 | 0.59604 | 0.59604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | 60.8391 | 59.2311 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3307e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 1670.8609 | 651.8666 | 1018.9943 | 198.524 | 205.6456 | 52.5096 | 52.5096 | 64.1093 | 64.1093 | 60.8375 | 60.8375 | 21.0675 | 28.1891 | 813.3487 | 7.1216 | 3.587% | нд
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | 88.5493 | 92.1603 | -3.611 | -3.611 | -3.611 | 3.0289 | 3.0289 | -6.6399 | -6.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 73.2064 | 0 | 73.2064 | 26.6306 | 23.2865 | 2.5716 | 2.5716 | 1.102 | 1.102 | 17.4991 | 17.4991 | 5.458 | 2.1138 | 49.9199 | -3.3441 | -12.56% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Гашение КЗ в 2020 в связи с корректировкой графика
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | 32.6449 | 41.6393 | -8.9945 | -8.9945 | -8.9945 | 2.8023 | 2.8023 | -11.7967 | -11.7967 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 182.5246 | 51.1869 | 131.3376 | 32.5887 | 25.3585 | 0.38974 | 0.38974 | 0 | 0 | 20.8275 | 20.8275 | 11.3715 | 4.1412 | 105.9792 | -7.2302 | -22.19% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | 39.8566 | 3.7971 | 36.0595 | 0.82226 | 0.82226 | 0.4071 | 0.4071 | 0.41516 | 0.41516 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 35.2372 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 9.2472 | 0 | 9.2472 | 9.2472 | 5.7338 | 0 | 0 | 0.18274 | 0.18274 | 0.46332 | 0.46332 | 8.6011 | 5.0877 | 3.5134 | -3.5134 | -37.99% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 7.9628 | 0 | 7.9628 | 7.9628 | 6.4514 | 0.01635 | 0.01635 | 2.1933 | 2.1933 | 0.96784 | 0.96784 | 4.7853 | 3.2739 | 1.5114 | -1.5114 | -18.98% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 134.7149 | 0 | 134.7149 | 126.5645 | 126.3564 | 3.4455 | 3.4455 | 26.7223 | 26.7223 | 56.8388 | 56.8388 | 39.5579 | 39.3498 | 8.3586 | -0.20814 | -0.1645% | нд
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | 534.1517 | 66.0658 | 468.0859 | -4.3374 | -4.3374 | 4.3651 | 4.3651 | -8.7025 | -8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4233 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | 28.6592 | 18.1564 | 10.5028 | 10.5028 | 9.7146 | 3.2146 | 3.2146 | 4.1955 | 4.1955 | 2.3044 | 2.3044 | 0.78821 | 0 | 0.78821 | -0.78821 | -7.505% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 40.9651 | 0 | 40.9651 | 40.9651 | 35.1996 | 0 | 0 | 18.6748 | 18.6748 | 7.5828 | 7.5828 | 14.7075 | 8.9419 | 5.7656 | -5.7656 | -14.07% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Гашение КЗ в 2020
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 82.1437 | 0 | 82.1437 | 77.4437 | 78.5386 | 0.37317 | 0.37317 | 18.3469 | 18.3469 | 37.2365 | 37.2365 | 21.4871 | 22.582 | 3.6051 | 1.0949 | 1.414% | нд
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 23.203 | 0 | 23.203 | 23.203 | 22.5845 | 0 | 0 | 19.561 | 19.561 | 3.0116 | 3.0116 | 0.6304 | 0.011931 | 0.61847 | -0.61847 | -2.665% | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 409.2116 | 129.1425 | 280.069 | 228.1046 | 175.2512 | 19.658 | 19.658 | 12.0996 | 12.0996 | 98.9488 | 98.9488 | 97.3983 | 44.5449 | 104.8178 | -52.8534 | -23.17% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | 28.287 | 25.3731 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | 2.8146 | 2.2976 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0.51698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | 15.7444 | 14.8826 | 0.86177 | 0.86177 | 0.86177 | 0.86177 | 0.86177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | 6.5555 | 6.0045 | 0.55094 | 0.55094 | 0.55094 | 0.55094 | 0.55094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | 24.6828 | 21.7733 | 2.9096 | 2.9096 | 2.9096 | 2.9096 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | 15.9152 | 12.9801 | 2.9351 | 2.9351 | 2.9351 | 2.9351 | 2.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | 2.6297 | 2.484 | 0.14569 | 0.14569 | 0.14569 | 0.14569 | 0.14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | 13.8659 | 11.7994 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | 17.8222 | 16.5622 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | 13.7489 | 10.6713 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | 4.886 | 4.3146 | 0.57146 | 0.57146 | 0.57146 | 0.57146 | 0.57146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.3847 | 0 | 9.3847 | 9.126 | 9.0454 | 0.016709 | 0.016709 | 3.2243 | 3.2243 | 4.8598 | 4.8598 | 1.0252 | 0.9446 | 0.33935 | -0.080642 | -0.8837% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 27.0199 | 0 | 27.0199 | 26.0004 | 11.8094 | 0.036142 | 0.036142 | 2.312 | 2.312 | 4.5484 | 4.5484 | 19.1039 | 4.9129 | 15.2105 | -14.191 | -54.58% | Перенос объемов работ в 2020 г по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 7.0859 | 0 | 7.0859 | 6.7593 | 6.345 | 0.0079962 | 0.0079962 | 0.43399 | 0.43399 | 5.3198 | 5.3198 | 0.99747 | 0.58321 | 0.74089 | -0.41426 | -6.129% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 18.3172 | 0 | 18.3172 | 17.7123 | 14.1125 | 1.2553 | 1.2553 | 1.4839 | 1.4839 | 8.95 | 8.95 | 6.0232 | 2.4234 | 4.2046 | -3.5997 | -20.32% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 30.6266 | 0 | 30.6266 | 30.094 | 29.5287 | 0 | 0 | 2.2959 | 2.2959 | 20.9627 | 20.9627 | 6.8353 | 6.27 | 1.0979 | -0.5653 | -1.878% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 25.9009 | 0 | 25.9009 | 25.5136 | 18.1474 | 0.032142 | 0.032142 | 0.132 | 0.132 | 10.264 | 10.264 | 15.0855 | 7.7193 | 7.7535 | -7.3662 | -28.87% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 15.6757 | 0 | 15.6757 | 15.1122 | 9.4732 | 0.25017 | 0.25017 | 0 | 0 | 2.6115 | 2.6115 | 12.2505 | 6.6116 | 6.2025 | -5.6389 | -37.31% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 64.7234 | 0 | 64.7234 | 28.3081 | 26.8439 | 0.24991 | 0.24991 | 1.9585 | 1.9585 | 23.1895 | 23.1895 | 2.9102 | 1.4459 | 37.8795 | -1.4642 | -5.172% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1117 | 0 | 14.1117 | 12.7893 | 0.58242 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 0.14099 | 0.14099 | 12.5836 | 0.37668 | 13.5293 | -12.2069 | -95.45% | Перенос объемов работ в 2020 г по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 12.6355 | 0 | 12.6355 | 11.8208 | 13.5753 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 3.2835 | 3.2835 | 8.4726 | 10.227 | -0.93973 | 1.7544 | 14.84% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.3802 | 0 | 10.3802 | 9.5256 | 1.6211 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 1.5306 | 1.5306 | 7.9302 | 0.02568 | 8.7592 | -7.9045 | -82.98% | Перенос объемов работ в 2020 г по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 17.3976 | 0 | 17.3976 | 15.9134 | 14.6672 | 0 | 0 | 0.06475 | 0.06475 | 13.288 | 13.288 | 2.5607 | 1.3145 | 2.7304 | -1.2462 | -7.831% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 9 | 0 | 9 | 1.62 | 1.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6901 | 7.3099 | 0.070067 | 4.325% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2091.2837 | 135.6047 | 1955.679 | 159.4153 | 218.0174 | 6.0946 | 6.0946 | 22.8555 | 22.8555 | 35.5207 | 108.4613 | 94.9445 | 80.606 | 1861.9952 | -65.7316 | -41.23% | нд
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | 10.6042 | 10.0905 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0.51375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | 7.7587 | 0.081456 | 7.6773 | 1.1373 | 1.1373 | 0 | 0 | 1.0788 | 1.0788 | 0.058432 | 0.058432 | 1.88e-06 | 0 | 6.54 | -1.88e-06 | -0.0001653% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 1.5418 | 0.46721 | 1.0746 | 1.0746 | 0.89509 | 0 | 0 | 0.0082066 | 0.0082066 | 0.018686 | 0.018686 | 1.0477 | 0.8682 | 0.17951 | -0.17951 | -16.71% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | 4.6992 | 1.914 | 2.7851 | 2.7851 | 2.7851 | 0.52681 | 0.52681 | 2.2583 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 6.12 | 231.2843 | 5.9261 | 4.4892 | 0.24793 | 0.24793 | 0.283 | 0.283 | 0.96633 | 0.96633 | 4.4288 | 2.992 | 226.7951 | -1.4369 | -24.25% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 13.735 | 262.3736 | 5.5681 | 5.8214 | 0 | 0 | 2.5597 | 2.5597 | 2.9783 | 2.9783 | 0.030093 | 0.28345 | 256.5521 | 0.25335 | 4.55% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | 21.3351 | 184.3522 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0.42287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9293 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 15.3733 | 119.2692 | 11.1679 | 3.7695 | 0.021898 | 0.021898 | 0.0011641 | 0.0011641 | 0.25563 | 0.25563 | 10.8892 | 3.4908 | 115.4997 | -7.3984 | -66.25% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 8.0299 | 450.93 | 1.4873 | 0.96346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0.96346 | 449.9665 | -0.52388 | -35.22% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 29.8039 | 16.2845 | 13.5194 | 9.635 | 0.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 0.0568 | 13.4626 | -9.5782 | -99.41% | В связи с уточнением технических решений по проекту , решение по дальнейшей реализации уточняется
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | 79.4758 | 0.04425 | 79.4316 | 37.4525 | 37.4525 | 0.177 | 0.177 | 11.4117 | 11.4117 | 22.1362 | 22.1362 | 3.7276 | 3.7276 | 41.9791 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 459.8392 | 22.0191 | 437.8201 | 10.9883 | 9.6001 | 3.037 | 3.037 | 1.3085 | 1.3085 | 1.7284 | 1.7284 | 4.9145 | 3.5263 | 428.22 | -1.3882 | -12.63% | Гашение КЗ в 2020, экономия по договору
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | J_505-ПГг-118 | нд | нд | нд | нд | 124.3337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.9406 | нд | 51.3931 | нд | нд | нд | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора от 31.08.2019 № б/н)
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 108 | 0 | 108 | 32.2234 | 6.6572 | 0.49585 | 0.49585 | 2.5767 | 2.5767 | 3.5846 | 3.5846 | 25.5662 | 0 | 101.3428 | -25.5662 | -79.34% | Закупка по СМР признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | 17.6643 | 17.0623 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | 3.0974 | 3.048 | 0.049444 | 0.049444 | 0.049444 | 0.049444 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | 1.481 | 0 | 1.481 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 1.481 | -1.481 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | 16.4409 | 0 | 16.4409 | 16.4409 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1835 | 15.2574 | 0 | 15.2574 | -15.2574 | -92.8% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 15.2928 | 0 | 15.2928 | 15.2928 | 12.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2928 | 12.4707 | 2.8221 | -2.8221 | -18.45% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Гашение КЗ в 2020
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | 4.6868 | 0 | 4.6868 | 4.6868 | 4.4137 | 0 | 0 | 1.3693 | 1.3693 | 2.6106 | 2.6106 | 0.70688 | 0.43376 | 0.27312 | -0.27312 | -5.827% | нд
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | 18.0948 | 0 | 18.0948 | 0.48 | 0.39997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.39997 | 17.6948 | -0.080028 | -16.67% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2432.7583 | 1702.3774 | 730.3809 | 97.2606 | 60.4557 | 5.8011 | 5.8011 | 1.8099 | 1.8099 | 16.2805 | 16.2805 | 73.369 | 36.5642 | 669.9252 | -36.8049 | -37.84% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2432.7583 | 1702.3774 | 730.3809 | 97.2606 | 60.4557 | 5.8011 | 5.8011 | 1.8099 | 1.8099 | 16.2805 | 16.2805 | 73.369 | 36.5642 | 669.9252 | -36.8049 | -37.84% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | 1390.5541 | 510.6335 | 61.8909 | 39.8672 | 2.9249 | 2.9249 | 0.91401 | 0.91401 | 8.2737 | 8.2737 | 49.7782 | 27.7546 | 470.7663 | -22.0236 | -35.58% | экономия по договору
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 531.5707 | 311.8233 | 219.7474 | 35.3697 | 20.5885 | 2.8762 | 2.8762 | 0.8959 | 0.8959 | 8.0068 | 8.0068 | 23.5908 | 8.8096 | 199.1589 | -14.7812 | -41.79% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности. Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 836.0615 | 45.9909 | 790.0705 | 597.2508 | 373.947 | 28.3403 | 28.3403 | 210.5296 | 211.2859 | 36.8695 | 37.3576 | 321.5114 | 96.9632 | 416.1929 | -223.3731 | -37.4% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 118.5554 | 0 | 118.5554 | 84.6063 | 58.2168 | 0.45 | 0.45 | 35.2255 | 35.2255 | 12.1752 | 12.1752 | 36.7556 | 10.3661 | 60.3386 | -26.3895 | -31.19% | Корректировка сроков выполнения работ в связи с увеличением объемов работ и корректировкой технического задания. Смещение сроков проектирования вследствие того, что решение по реконструкции объекта, принято Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 337.9989 | 0 | 337.9989 | 298.8821 | 122.4842 | 6.243 | 6.243 | 116.2412 | 116.2412 | 0 | 0 | 176.3979 | 0 | 215.5147 | -176.3979 | -59.02% | Корректироовка сроков проектирования вследствие: 1. Решение по строительству АТЭЦ-2, принято Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р). 2. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению гос.имуществом в Приморском крае о разрешении на использование части земельного участка, находящегося в федеральной собственности получено 24.09.2019 №258-р.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | 45.8923 | 0 | 45.8923 | 45.8923 | 46.6486 | 0 | 0 | 45.8923 | 46.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75628 | 0.75628 | 1.648% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 158.4 | 0 | 158.4 | 48 | 47.745 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 47.775 | 47.52 | 110.655 | -0.255 | -0.5312% | нд
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2328 | 0 | 0.2328 | -0.2328 | -53.15% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | 21.6473 | 0 | 21.6473 | 21.6473 | 21.6473 | 21.6473 | 21.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | 0.2496 | 0 | 0.2496 | 0.2496 | 0.22356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22356 | 0.22356 | 0.02604 | 0 | 0.02604 | -0.02604 | -10.43% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка толщиномера ультразвуковой ТУЗ-2, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | J_505-ПГг-39-134 | нд | нд | нд | нд | 0.069312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069312 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | 9.7036 | 4.2 | 5.5036 | 5.5036 | 5.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4808 | 5.4808 | 0.022846 | 0 | 0.022846 | -0.022846 | -0.4151% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | 0.8408 | 0 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8408 | 0.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | 6.7912 | 0 | 6.7912 | 6.7912 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7912 | 6.12 | 0.67117 | -0.67117 | -9.883% | нд
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | 1.5312 | 0.6962 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | 0.74614 | 0.35228 | 0.39386 | 0.39386 | 0.28463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28463 | 0.28463 | 0.10923 | 0 | 0.10923 | -0.10923 | -27.73% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | 0.1788 | 0 | 0.1788 | 0.1788 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.23772 | 0 | 0 | -0.058921 | 0.058921 | 32.95% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | 1.1885 | 0 | 1.1885 | 1.1885 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 0.0004836 | 0 | 0.0004836 | -0.0004836 | -0.04069% | нд
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | 0.33858 | 0 | 0.33858 | 0.33858 | 0.15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15527 | 0.15527 | 0.18331 | 0 | 0.18331 | -0.18331 | -54.14% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | 0.42035 | 0 | 0.42035 | 0.42035 | 0.090525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42035 | 0.090525 | 0.32982 | -0.32982 | -78.46% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | 0.36507 | 0 | 0.36507 | 0.36507 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | 0.2875 | 0.077572 | -0.077572 | -21.25% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | 6.6636 | 0 | 6.6636 | 6.6636 | 6.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6636 | 6.1044 | 0.5592 | -0.5592 | -8.392% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | 1.5096 | 0 | 1.5096 | 1.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 1.5096 | -1.5096 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | 2.0172 | 0 | 2.0172 | 2.0172 | 1.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 1.7815 | 0.23571 | -0.23571 | -11.69% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | 0.8292 | 0 | 0.8292 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 | 0.8292 | -0.8292 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | 0.1416 | 0 | 0.1416 | 0.1416 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.14908 | 0 | 0 | -0.007485 | 0.007485 | 5.286% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | 0.4356 | 0 | 0.4356 | 0.4356 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.1411 | 0.2945 | 0 | 0.2945 | -0.2945 | -67.61% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0.0972 | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.12201 | 0 | 0 | -0.024811 | 0.024811 | 25.53% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | 0.10872 | 0 | 0.10872 | 0.10872 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0.10872 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.56925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56925 | 0.56925 | 0.12075 | 0 | 0.12075 | -0.12075 | -17.5% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | 0.5532 | 0 | 0.5532 | 0.5532 | 0.45652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45652 | 0.45652 | 0.096675 | 0 | 0.096675 | -0.096675 | -17.48% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | 0.2868 | 0 | 0.2868 | 0.2868 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.1884 | 0.0984 | 0 | 0.0984 | -0.0984 | -34.31% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | -0.0528 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | 0.2748 | 0 | 0.2748 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0.2748 | -0.2748 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0.1632 | -0.1632 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | -0.1368 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13357 | 0.13357 | 0.25043 | 0 | 0.25043 | -0.25043 | -65.22% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | 0.1404 | 0 | 0.1404 | 0.1404 | 0.093403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093403 | 0.093403 | 0.046997 | 0 | 0.046997 | -0.046997 | -33.47% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | 0.049968 | 0 | 0.049968 | 0.049968 | 0.049968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049968 | 0.049968 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0.1403 | 0.087699 | 0 | 0.087699 | -0.087699 | -38.46% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | 3.108 | 0 | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 0 | 0 | 3.108 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | 0.1176 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0.077728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077728 | 0.077728 | 0.039872 | 0 | 0.039872 | -0.039872 | -33.9% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | 0.2952 | 0 | 0.2952 | 0.2952 | 0.22721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 0.22721 | 0.067987 | 0 | 0.067987 | -0.067987 | -23.03% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | 0.08784 | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | 0.3948 | 0 | 0.3948 | 0.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3948 | 0 | 0.3948 | -0.3948 | -100% | Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.,согласно бух.учету отнесено на эксплуатацию
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | 0.3672 | 0 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 0.3672 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | 3.3797 | 0 | 3.3797 | 3.3797 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3797 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | 3.2453 | 0 | 3.2453 | 3.2453 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2453 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | 4.428 | 0 | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | -1.44 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | 0.3024 | 0 | 0.3024 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | 0.33109 | 0 | 0.33109 | 0.33109 | 0.33109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33109 | 0.33109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | 0.32191 | 0 | 0.32191 | 0.32191 | 0.32191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32191 | 0.32191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | 0.43136 | 0 | 0.43136 | 0.43136 | 0.43136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43136 | 0.43136 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | 0.06192 | 0 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06192 | 0.06192 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | 0.11088 | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0.11088 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | 1.6788 | 0 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 1.6788 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | 0.1548 | 0 | 0.1548 | 0.1548 | 0.089383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089383 | 0.089383 | 0.065417 | 0 | 0.065417 | -0.065417 | -42.26% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.062827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062827 | 0.062827 | 0.039173 | 0 | 0.039173 | -0.039173 | -38.4% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.0504 | -0.0504 | -100% | Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.,согласно бух.учету отнесено на эксплуатацию
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | 0.5508 | 0 | 0.5508 | 0.5508 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 0.8784 | 0 | 0 | -0.3276 | 0.3276 | 59.48% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | -0.0036 | 0 | -0.0036 | 0.0036 | 6% | нд
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | 0.0804 | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0.17 | -0.0896 | 0.0896 | 111.4% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | -0.0636 | -100% | Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.,согласно бух.учету отнесено на эксплуатацию
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | 1.14 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | -1.14 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0.162 | -0.0624 | 0.0624 | 62.65% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | -0.0852 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | 0.4608 | 0 | 0.4608 | 0.4608 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 | 0.4608 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | 0.10374 | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | 0.11271 | 0 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.11271 | 0.11271 | 0 | 0 | 8e-07 | 0 | 8e-07 | -8e-07 | -0.0007098% | нд
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | 0.10596 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | 0.08784 | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08784 | 0.08784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | 14.9268 | 0 | 14.9268 | 5.5728 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5728 | 2.492 | 12.4348 | -3.0808 | -55.28% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | 75.8785 | 40.7424 | 35.136 | 35.136 | 26.352 | 0 | 0 | 8.784 | 8.784 | 0 | 0 | 26.352 | 17.568 | 8.784 | -8.784 | -25% | Сдвиг срока выполнения работ на 2020 год
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4325.6931 | 310.0635 | 4015.6296 | 903.081 | 655.2587 | 24.0464 | 24.2325 | 136.3905 | 136.5773 | 247.8343 | 265.7772 | 494.8099 | 228.6718 | 3357.3013 | -244.7527 | -27.1% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 2.2691 | 420.0081 | 350.2573 | 196.178 | 0.014991 | 0.014991 | 0.21068 | 0.21068 | 108.1297 | 125.4651 | 241.9019 | 70.4872 | 223.8301 | -154.0793 | -43.99% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 2.2691 | 420.0081 | 350.2573 | 196.178 | 0.014991 | 0.014991 | 0.21068 | 0.21068 | 108.1297 | 125.4651 | 241.9019 | 70.4872 | 223.8301 | -154.0793 | -43.99% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 2.2691 | 420.0081 | 350.2573 | 196.178 | 0.014991 | 0.014991 | 0.21068 | 0.21068 | 108.1297 | 125.4651 | 241.9019 | 70.4872 | 223.8301 | -154.0793 | -43.99% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 154.1348 | 0.39436 | 153.7405 | 128.1346 | 35.0799 | 0.0054978 | 0.0054978 | 0.069653 | 0.069653 | 3.7568 | 3.7568 | 124.3027 | 31.248 | 118.6606 | -93.0547 | -72.62% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств, длительное проведение конкурентных процедур по выбору подрядчика
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 144.2278 | 0.33772 | 143.8901 | 119.91 | 62.0761 | 0.0051465 | 0.0051465 | 0.068474 | 0.068474 | 2.2372 | 2.2372 | 117.5992 | 59.7653 | 81.8141 | -57.834 | -48.23% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств, длительное проведение конкурентных процедур по выбору подрядчика
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 123.9146 | 1.5371 | 122.3775 | 102.2127 | 99.022 | 0.0043471 | 0.0043471 | 0.072548 | 0.072548 | 102.1358 | 119.4712 | 0 | -20.5261 | 23.3555 | -3.1906 | -3.122% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 760.3842 | 218.8111 | 541.5731 | 386.258 | 344.3604 | 16.8151 | 16.8151 | 96.4121 | 96.4121 | 132.0462 | 132.0462 | 140.9846 | 99.087 | 193.0749 | -37.7599 | -9.776% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 610.5139 | 213.5955 | 396.9184 | 326.2128 | 310.5021 | 16.8151 | 16.8151 | 94.6247 | 94.6247 | 110.7475 | 110.7475 | 104.0256 | 88.3148 | 86.4164 | -15.7108 | -4.816% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 272.456 | 127.1522 | 145.3038 | 145.3038 | 143.0623 | 0.13292 | 0.13292 | 12.9818 | 12.9818 | 68.0424 | 68.0424 | 64.1468 | 61.9052 | 2.2416 | -2.2416 | -1.543% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0728 | 22.9681 | 180.1046 | 109.399 | 104.2311 | 10.7068 | 10.7068 | 74.1941 | 74.1941 | 16.699 | 16.699 | 7.7991 | 2.6312 | 75.8735 | -5.1679 | -4.724% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | 27.9777 | 26.3458 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | 39.2357 | 37.1294 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 26.6663 | 0 | 26.6663 | 26.6663 | 24.2283 | 0.049046 | 0.049046 | 0.042176 | 0.042176 | 14.6653 | 14.6653 | 11.9098 | 9.4719 | 2.4379 | -2.4379 | -9.142% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 20.5206 | 0 | 20.5206 | 20.5206 | 19.0099 | 1.4905 | 1.4905 | 6.8551 | 6.8551 | 8.2218 | 8.2218 | 3.9532 | 2.4425 | 1.5107 | -1.5107 | -7.362% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 20.5849 | 0 | 20.5849 | 20.5849 | 16.2323 | 0.69756 | 0.69756 | 0.55158 | 0.55158 | 3.1191 | 3.1191 | 16.2167 | 11.8641 | 4.3526 | -4.3526 | -21.14% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1378 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | нд | нд | нд | нд | -4.1378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1378 | нд | нд | нд | Возврат аванса.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 149.8702 | 5.2156 | 144.6546 | 60.0452 | 37.9961 | 0 | 0 | 1.7874 | 1.7874 | 21.2987 | 21.2987 | 36.9591 | 14.91 | 106.6585 | -22.0491 | -36.72% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 33.1846 | 2.6798 | 30.5048 | 27.906 | 19.8498 | 0 | 0 | 1.7054 | 1.7054 | 10.3646 | 10.3646 | 15.836 | 7.7799 | 10.655 | -8.0562 | -28.87% | Изменение сроков оплаты по результатам заключенных договорных обязательств, поздняя поставка МТР заказчика.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 116.6857 | 2.5358 | 114.1498 | 32.1392 | 18.1463 | 0 | 0 | 0.082011 | 0.082011 | 10.9341 | 10.9341 | 21.123 | 7.1301 | 96.0036 | -13.9929 | -43.54% | Длительное проведения конкурентных процедур, нарушение графика выполнения работ.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 367.2913 | 47.3184 | 319.9729 | 54.3939 | 42.8647 | 2.6371 | 2.6371 | 0.08583 | 0.08583 | 7.2084 | 7.2084 | 44.4626 | 32.9334 | 277.1082 | -11.5292 | -21.2% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 367.2913 | 47.3184 | 319.9729 | 54.3939 | 42.8647 | 2.6371 | 2.6371 | 0.08583 | 0.08583 | 7.2084 | 7.2084 | 44.4626 | 32.9334 | 277.1082 | -11.5292 | -21.2% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 12.4799 | 52.4705 | 7.2365 | 6.1221 | 1.5743 | 1.5743 | 0 | 0 | 2.9264 | 2.9264 | 2.7359 | 1.6214 | 46.3484 | -1.1144 | -15.4% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 20.552 | 136.6937 | 9.0395 | 7.8856 | 0.8174 | 0.8174 | 0.041987 | 0.041987 | 0.92324 | 0.92324 | 7.2569 | 6.103 | 128.808 | -1.1539 | -12.76% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 12.3515 | 62.8078 | 16.9661 | 16.966 | 0.24547 | 0.24547 | 0.043843 | 0.043843 | 1.7906 | 1.7906 | 14.8861 | 14.886 | 45.8419 | -0.00012144 | -0.0007158% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.459 | 1.935 | 37.524 | 16.2436 | 11.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 1.5681 | 14.6755 | 9.6211 | 26.3348 | -5.0544 | -31.12% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 9.3679 | 0 | 9.3679 | 1.8545 | 0.26281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545 | 0.26281 | 9.1051 | -1.5917 | -85.83% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 3.2182 | 0 | 3.2182 | 0.65377 | 0.13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65377 | 0.13935 | 3.0789 | -0.51442 | -78.68% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 17.8908 | 0 | 17.8908 | 2.4 | 0.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.2997 | 17.5911 | -2.1003 | -87.51% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0 | 2608.7736 | 40.7139 | 1.0982 | 0 | 0.18604 | 0 | 0.18681 | 0.45 | 0.63757 | 40.2639 | 0.087811 | 2608.3236 | -40.2639 | -98.89% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64824 | 0 | 0.18604 | 0 | 0.18681 | 0 | 0.18757 | 0 | 0.087811 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Строительство водогрейной котельной в пос. Чульман. СП ЧТЭЦ, мощность - 150 Гкал/ч (178 МВт) | F_505-НГ-22 | нд | нд | нд | нд | 0.64824 | нд | 0.18604 | нд | 0.18681 | нд | 0.18757 | нд | 0.087811 | нд | нд | нд | Возникновение обязательств для финансирования по договорам аренды земли
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0 | 2608.7736 | 40.7139 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 40.2639 | 0 | 2608.3236 | -40.2639 | -98.89% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | 0 | 2608.7736 | 40.7139 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 40.2639 | 0 | 2608.3236 | -40.2639 | -98.89% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 166.9667 | 41.6649 | 125.3019 | 71.4579 | 70.7573 | 4.5792 | 4.5792 | 39.6819 | 39.6819 | 0 | 0.41994 | 27.1968 | 26.0763 | 54.9645 | -1.1205 | -1.568% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.55954 | 0.64046 | -0.64046 | -53.37% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 23.3233 | 6.5233 | 16.8 | 7.68 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.2 | 9.6 | -0.48 | -6.25% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 119.5474 | 35.1416 | 84.4059 | 39.6819 | 39.6819 | 0 | 0 | 39.6819 | 39.6819 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 0 | 44.724 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка машины пневматической "Мангуст-2МТ", НГРЭС, 1 шт. | J_505-НГ-24-71 | нд | нд | нд | нд | 0.41994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41994 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | 22.896 | 0 | 22.896 | 22.896 | 22.896 | 4.5792 | 4.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3168 | 18.3168 | 1.09e-06 | -1.09e-06 | -4.761e-06% | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | 771.0596 | 150.1129 | 620.9467 | 68.7567 | 56.338 | 8.4087 | 8.4087 | 2.8415 | 2.8415 | 32.2488 | 32.2488 | 25.2576 | 12.8389 | 564.6087 | -12.4187 | -18.06% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 65.2476 | 317.9326 | 17.2981 | 11.1271 | 0.023658 | 0.023658 | 0 | 0 | 10.3556 | 10.3556 | 6.9188 | 0.7479 | 306.8055 | -6.1709 | -35.67% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 65.2476 | 317.9326 | 17.2981 | 11.1271 | 0.023658 | 0.023658 | 0 | 0 | 10.3556 | 10.3556 | 6.9188 | 0.7479 | 306.8055 | -6.1709 | -35.67% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 65.2476 | 317.9326 | 17.2981 | 11.1271 | 0.023658 | 0.023658 | 0 | 0 | 10.3556 | 10.3556 | 6.9188 | 0.7479 | 306.8055 | -6.1709 | -35.67% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 65.2476 | 317.9326 | 17.2981 | 11.1271 | 0.023658 | 0.023658 | 0 | 0 | 10.3556 | 10.3556 | 6.9188 | 0.7479 | 306.8055 | -6.1709 | -35.67% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 155.1622 | 42.5855 | 112.5767 | 30.203 | 25.4811 | 1.1256 | 1.1256 | 2.018 | 2.018 | 12.2212 | 12.2212 | 14.8382 | 10.1163 | 87.0956 | -4.7219 | -15.63% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 41.8753 | 0.27722 | 41.5981 | 2.1812 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1812 | 1.6657 | 39.9323 | -0.51547 | -23.63% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 41.8753 | 0.27722 | 41.5981 | 2.1812 | 1.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1812 | 1.6657 | 39.9323 | -0.51547 | -23.63% | Экономия по итогам реализации проекта
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 113.2869 | 42.3083 | 70.9786 | 28.0218 | 23.8153 | 1.1256 | 1.1256 | 2.018 | 2.018 | 12.2212 | 12.2212 | 12.657 | 8.4506 | 47.1633 | -4.2064 | -15.01% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 73.9089 | 42.3083 | 31.6006 | 23.8674 | 23.8153 | 1.1256 | 1.1256 | 2.018 | 2.018 | 12.2212 | 12.2212 | 8.5026 | 8.4506 | 7.7853 | -0.052021 | -0.218% | нд
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 39.378 | 0 | 39.378 | 4.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1544 | 0 | 39.378 | -4.1544 | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 214.3438 | 42.2798 | 172.064 | 11.8823 | 10.9588 | 6.4299 | 6.4299 | 0.68214 | 0.68214 | 1.8721 | 1.8721 | 2.8982 | 1.9747 | 161.1052 | -0.92346 | -7.772% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 214.3438 | 42.2798 | 172.064 | 11.8823 | 10.9588 | 6.4299 | 6.4299 | 0.68214 | 0.68214 | 1.8721 | 1.8721 | 2.8982 | 1.9747 | 161.1052 | -0.92346 | -7.772% | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | 13.3871 | 7.5549 | 5.8322 | 5.8322 | 5.8322 | 4.8816 | 4.8816 | 0 | 0 | 0.008232 | 0.008232 | 0.94236 | 0.94236 | -1e-08 | 1e-08 | 1.715e-07% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 20.7566 | 55.6104 | 4.208 | 3.2841 | 1.2566 | 1.2566 | 0.28114 | 0.28114 | 0.71403 | 0.71403 | 1.9562 | 1.0324 | 52.3263 | -0.92387 | -21.96% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 41.5086 | 0 | 41.5086 | 1.5504 | 1.5508 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 1.1498 | 1.1498 | -0.00041055 | 0 | 39.9578 | 0.00041055 | 0.02648% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 13.9683 | 69.1129 | 0.29177 | 0.29177 | 0.29177 | 0.29177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 68.8211 | 0 | 0% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 18.3734 | 0 | 18.3734 | 9.3734 | 8.771 | 0.82953 | 0.82953 | 0.14146 | 0.14146 | 7.8 | 7.8 | 0.6024 | 0 | 9.6024 | -0.6024 | -6.427% | нд
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | 0.5078 | 0 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 17.4 | 0 | 17.4 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 0 | 9.6 | -0.6 | -7.143% | нд
5.7 | Прибор для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | 0.14385 | 0 | 0.14385 | 0.14385 | 0.14146 | 0 | 0 | 0.14146 | 0.14146 | 0 | 0 | 0.0023975 | 0 | 0.0023975 | -0.0023975 | -1.667% | нд
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | 0.32173 | 0 | 0.32173 | 0.32173 | 0.32173 | 0.32173 | 0.32173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд