## Лист1
Приложение № 1 к Методическим указаниям по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций
Структура организации ремонтной деятельности ПО
№ п/п | Функция | Обоснование | Форма документа | Ответственное подразделение | Ответственный исполнитель | Сроки разработки/ подготовки/ направления | Кому предоставляется (рассматривает, согласовывает, утверждает) | Срок рассмотрения (исполнения) документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Организация ремонтной деятельности
1. | Разработка и Утверждение (пересмотр раз в 3 года) ЛНД(А) на основании Приказа МЭ №1013 от 25.10.2017 и Методических указаний по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (далее - Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро") | - п.4 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | приложения №4.1 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | ПО ДФО (ОППР) | Технический руководитель СП | 10.02.2027 (пересмотр 1 раз в три года) | Структурные предприятия | Постоянно
2. Организация технического обслуживания оборудования и ЗиС
1. | Определение и Утверждение состава работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их выполнения | п.7, п.48 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №4.2, 4.3 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | до 01 декабря ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 05 декабря ГПП
2. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении ответственных исполнителей работ по техническому обслуживанию | п.7, п.48 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.4 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 01 декабря ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 05 декабря ГПП
3. | Подготовка и Утверждение журналов технического обслуживания по видам оборудования и ЗиС (возможно ведение на электронном носителе) | п.7, п.48 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №4.5 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | до 01 декабря ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже 05 декабря ГПП
3. Организация ремонта энергоустановки и/или оборудования
3.1 Планово-предупредительный вид организации ремонта
1. | Подготовка и Утверждение перечня энергоустановок и оборудования на которых выполняется планово-предупредительный ремонт | п. 49 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.6 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | в течение 10 дней после подготовки ЛНД(А) о ТОиР | Технический руководитель СП | 2 дня
2. | Направление на Рассмотрение и Согласование перечня энергоустановок и оборудования на которых выполняется планово-предупредительный ремонт | п. 49 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.6 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | в течение 2 дней после утверждения перечня | ПО ДФО | 2 дня
3. | Подготовка и Утверждение перечня вспомогательного (общестанционного) оборудования ремонт которого должен производиться в зависимости от различного состояния энергоустановок | п. 53 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.7 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | в течение 2 дней после утверждения перечня | ПО ДФО | 2 дня
3.1.1 Перспективное планирование
Разработка перспективного плана ремонтов
1. | Разработка (пересмотр со смещением периода планирования на один год) и Рассмотрение перспективного пятилетнего плана ремонтов основного оборудования и ЗиС | п. 58, 66, 67, 73.1, 159, 162, пр.32÷36 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №3, 30 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 20 января ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже 25 января ГПП
2. | Подготовка и Утверждение перспективного пятилетнего плана ремонтов основного оборудования и ЗиС | п. 58, 73.1, 159 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №3, 30 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 25 января ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 01 февраля ГПП
3. | Направление на Рассмотрение и Согласование пятилетнего плана ремонтов основного оборудования и ЗиС | п. 58, 73.1, 159 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №3, 30 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | до 01 февраля ГПП | ПО ДФО | 15 дней, не позже 15 февраля ГПП
4. | Направление на Рассмотрение и Согласование перспективного плана ремонтов основного оборудования и ЗиС | п. 58, 73.1, 159 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №3, 30 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 15 февраля ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро" | 15 дней, не позже 01 марта ГПП
Разработка перспективного плана подготовки к ремонту энергоустановок и оборудования
5. | Разработка (пересмотр со смещением периода планирования на один год) и Рассмотрение перспективного пятилетнего плана подготовки к ремонтам основного оборудования | п. 76, пр. 7 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №8 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 15 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже 10 февраля ГПП
6. | Подготовка и Утверждение перспективного пятилетнего плана подготовки к ремонтам основного оборудования | п. 76 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №8 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 10 февраля ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 15 февраля ГПП
7. | Направление на Рассмотрение и Согласование перспективного пятилетнего плана подготовки к ремонтам основного оборудования | п. 76 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №8 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | до 15 февраля ГПП | ПО ДФО | 15 дней, не позже 01 марта ГПП
3.1.2 Годовое планирование ремонта установок, оборудования и ЗиС
Предварительная подготовка объемов работ и анализ
1. | Подготовка и Рассмотрение основных объемов и видов ремонта энергоустановки, оборудования и ЗиС на планируемый год с учетом планов технического перевооружения | - п. 60, 77 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - Технические обследования; - ЭПБ; - Предписания; - Циркуляры; - Программы технического перевооружения и т.п. | Предварительная ведомость планируемых работ в соответствии с приложениями №9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 01 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже 05 февраля ГПП
2. | Направление предварительных ведомостей объемов планируемых работ и запрос ТКП на выполнение ремонта энергоустановки, оборудования и ЗиС с запросом стоимости и сроков исполнения, количественного состава бригад, без учета МТР | Предварительная ведомость планируемых работ в соответствии с Пр.9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Свободная форма | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 05 февраля ГПП | Потенциальные Организации-исполнители ремонта | 10 дней, не позже 15 февраля ГПП
Годовой график ремонта для объектов диспетчеризации
3. | Разработка и Рассмотрение предварительного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации | п. 58, 69 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 25 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 5 дней, не позже 01 марта ГПП
4. | Подготовка и Рассмотрение пояснительной записки с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонта для объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 25 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 5 дней, не позже 01 марта ГПП
5. | Направление на Рассмотрение предварительного графиков ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 01 марта ГПП | ПО ДФО | 90 дней, не позже 01 июня ГПП
6. | Направление на Рассмотрение пояснительных записок с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонтов для объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 01 марта ГПП | ПО ДФО | 90 дней, не позже 01 июня ГПП
7. | Сведение и Направление на Рассмотрение предварительного графиков ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации СП ПО ДФО | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 апреля ГПП | - СОДУ АО "СО ЕЭС"; - ДОПД ПАО "РусГидро" | 60 дней, не позже 01 июня ГПП
8. | Направление на Рассмотрение (по запрос) пояснительных записок с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонтов для объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 апреля ГПП (по запросу) | ДОПД ПАО "РусГидро" | 60 дней, не позже 01 июня ГПП
9. | Разработка и Рассмотрение окончательного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации | - п. 58, 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 10 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 10 июня ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 15 июня ГПП
10. | Направление на Согласование окончательных графиков ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации | - п. 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 10 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | до 15 июня ГПП | ПО ДФО | 15 дней, не позже 01 июля ГПП
11. | Сведение и Направление на Согласование окончательного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации СП ПО ДФО | - п. 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 10 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 июля ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро" | 15 дней, не позже 15 июля ГПП
11. | Направление на Согласование окончательного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации СП ПО ДФО | - п. 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 10 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 15 июля ГПП | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 15 дней, не позже 30 июля ГПП
12. | Корректировка и Направление на Утверждение графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации СП ПО ДФО с учетом требований п.15,16 Постановления Привительства РФ №86 | - п. 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 15,16 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 с корректировками Приказ №1013 | - ПО ДФО - СП (ОППР) | - Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам; - Заместитель технического руководителя СП по ремонтам. | до 30 августа ГПП | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 30 дней, не позже 30 сентября ГПП
13. | Направление утвержденного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации СП ПО ДФО с учетом требований п.15,16 Постановления Привительства РФ №86 | - п. 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 15,16 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №5 с корректировками Приказ №1013 | - ПО ДФО - СП (ОППР) | - Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам; - Заместитель технического руководителя СП по ремонтам. | до 15 октября ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро" | не требуется
14. | Направление данных утвержденного графика ремонта на планируемый год для объектов диспетчеризации в формате макета ЭОСР о ремонтной деятельности подконтрольного общества ДФО |  | Макет ЭОСР | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 1 декабря ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро"
Годовой график ремонта для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации
15. | Разработка и Рассмотрение предварительного графика ремонта на планируемый год для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58,69 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 с корректировками Приказ №1013 | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 25 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 5 дней, не позже 01 марта ГПП
16. | Подготовка и Рассмотрение пояснительной записки с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонта для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 25 февраля ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 5 дней, не позже 01 марта ГПП
17. | Направление на Рассмотрение предварительного графиков ремонта на планируемый год для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 с корректировками Приказ №1013 | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 01 марта ГПП | ПО ДФО | 90 дней, не позже 01 июня ГПП
18. | Направление на Рассмотрение пояснительных записок с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонтов для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам; | 01 марта ГПП | ПО ДФО | 90 дней, не позже 01 июня ГПП
19. | Сведение и Направление на Рассмотрение предварительного графиков ремонта на планируемый год для оборудования СП ПО ДФО не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 апреля ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро" | 60 дней, не позже 01 июня ГПП
20. | Направление на Рассмотрение пояснительных записок с расчетом и обоснованием сверхплановой продолжительности ремонтов для оборудования СП ПО ДФО не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 70 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.8 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 апреля ГПП (по запросу) | ДОПД ПАО "РусГидро" | 60 дней, не позже 01 июня ГПП
21. | Разработка и Рассмотрение окончательного графика ремонта на планируемый год для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 10 июня ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 15 июня ГПП
22. | Направление на Согласование окончательного графиков ремонта для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | до 15 июня ГПП | ПО ДФО | 15 дней, не позже 01 июля ГПП
23. | Сведение и Направление на Согласование окончательного графика ремонта на планируемый год для оборудования СП ПО ДФО не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 с корректировками Приказ №1013 | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 01 июля ГПП | ДОПД ПАО "РусГидро" | 30 дней, не позже 30 июля ГПП
24. | Корректировка и Утверждение графика ремонта на планируемый год для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации СП ПО ДФО | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №5 с корректировками Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - ПО ДФО - СП (ОППР) | - Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам; - Заместитель технического руководителя СП по ремонтам. | до 30 августа ГПП | Технический руководитель ПО ДФО | 30 дней, не позже 30 сентября ГПП
Годовой план ремонта для вспомогательного и общестанционного оборудования и график ремонта ЗиС
25. | Разработка и Рассмотрение планов ремонта для вспомогательного (общестанционного) оборудования и графика ремонта ЗиС | п. 58, 159, 164, пр.32÷36 Приказ МЭ №1013 | - приложение №4.9 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" - Приложение №31 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 20 мата ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 10 дней, не позже 01 апреля ГПП
26. | Направление на Рассмотрение и Согласование планов ремонта для вспомогательного (общестанционного) оборудования и графика ремонта ЗиС | п. 58, 159 Приказ МЭ №1013 | - приложение №4.9 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" - Приложение №31 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 01 апреля ГПП | ПО ДФО | 30 дней, не позже 01 мая ГПП
27. | Корректировка и Утверждение планов ремонта для вспомогательного (общестанционного) оборудования и графика ремонта ЗиС | п. 58, 159 Приказ МЭ №1013 | - приложение №4.9 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" - Приложение №31 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 30 августа ГПП | Технический руководитель СП | 30 дней, не позже 30 сентября ГПП
Подготовка и утверждение среднесрочных производственнах программ ремонта
Выполняется согласно Приказа ПАО "РусГидро" №312 от 25.04.2022 и приложению 5 к настоящим Методическим указаниям по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений для энергообъектов тепловой генерации и тепловых сетей
Формирование программ подготовки к ремонту, ведомостей и отчетов
28. | Формирование и Рассмотрение предварительных ведомостей планируемых работ энергоустановок, оборудования (основного и вспомогательного) и ЗиС | п. 77 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 10 ноября ГПП | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 10 дней, не позже 20 ноября ГПП
29. | Направление на Рассмотрение предварительных ведомостей и утвержденных графиков (планов) планируемых работ энергоустановок, оборудования (основного и вспомогательного) и ЗиС | п. 77 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 20 ноября ГПП | Организация-исполнитель ремонта | за 2 месяца до начала ремонта
30. | Подготовка и Утверждение годового плана подготовки к ремонту энергоустановок, оборудования и ЗиС | п. 76, 170, пр.7 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №8 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 15 декабря ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 20 декабря ГПП
31. | Подготовка и Утверждение перечня ремонтной документации для энергоустановки, оборудования и ЗиС | п. 80 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №4.10, 4.11 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 15 декабря ГПП | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 20 декабря ГПП
32. | Внесение и Подписание в Автоматическую систему сбора и обработки информации о техническом состоянии энергоустановок и оборудования (далее АС СиОИ) годового графика ремонта | пр.№75 Приказ МЭ №340 | разделы №1,2,5,6 приложение №75 Приказ МЭ №340 | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 15 декабря ГПП | ПО ДФО | 5 дней, не позже 20 декабря ГПП
33. | Направление разделов АС СиОИ с годовым графиком ремонта энергоустановок и оборудования | пр.№75 Приказ МЭ №340 | разделы №1,2,5,6 приложение №75 Приказ МЭ №340 | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 20 декабря ГПП | АО "Техническая инспекция" | 30 дней, не позже 20 января
3.1.2 Месячное планирование ремонта установок, оборудования и ЗиС
Месячный график ремонта для объектов диспетчеризации
1. | Подготовка, Корректировка (сроков проведения, принятие решения об исключении ремонта из графика) и Утверждение месячного графика ремонта на планируемый месяц для объектов диспетчеризации | - п. 58, 73.2 Приказ МЭ №1013; - п. 17 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №4.12 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 25 дней до 01 числа месяца ППМ | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до 01 числа ППМ
2. | Направление на Рассмотрение и Утверждение месячного графика ремонта на планируемый месяц для объектов диспетчеризации | - п. 58, 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 17 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №4.12 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до 01 числа месяца ППМ | ПО ДФО | 5 дней, не позже чем за 15 дней до 01 числа ППМ
3. | Направление на Рассмотрение и Согласование месячного графика ремонта на планируемый месяц для объектов диспетчеризации | - п. 58, 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 17 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №4.12 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | ПО ДФО | Технический руководитель СП | за 15 дней до 01 числа месяца ППМ | ДОПД ПАО "РусГидро" | 5 дней, не позже чем за 10 дней до 01 числа ППМ
4. | Направление на Рассмотрение и Утверждение месячного графика ремонта на планируемый месяц для объектов диспетчеризации | - п. 58, 73.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 17,21 Постановление Правительства РФ №86 | приложение №4.12 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 5 дней до 01 числа месяца ППМ | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 30 дней, не позже 24 числа месяца ППМ
Месячный график ремонта для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации
5. | Подготовка, Корректировка (сроков проведения, принятие решения об исключении ремонта из графика) и Утверждение месячного графика ремонта на планируемый месяц для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.13 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 25 дней до 01 числа месяца ППМ | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до 01 числа ППМ
6. | Направление на Рассмотрение и Утверждение месячного графика ремонта на планируемый месяц для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.13 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до 01 числа месяца ППМ | ПО ДФО | 5 дней, не позже чем за 15 дней до 01 числа ППМ
7. | Направление на Рассмотрение и Согласование в случае внесения корректировок в плановый месячный график ремонта на планируемый месяц для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.13 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | ПО ДФО | Технический руководитель СП | за 15 дней до 01 числа месяца ППМ | ДОПД ПАО "РусГидро" | 5 дней, не позже чем за 10 дней до 01 числа ППМ
8. | В случае изменений в месячном графике планирования объектов диспетчеризации влияющих на сроки ремонта оборудования, не входящего в перечень объектов диспетчеризации, производится Корректировка последнего | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.13 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 5 дней до 01 числа месяца ППМ | Технический руководитель СП | 30 дней, не позже 24 числа месяца ППМ
Месячный план ремонта для вспомогательного и общестанционного оборудования
9. | Подготовка и Утверждение месячного плана ремонта на планируемый месяц для вспомогательного (общестанционного) оборудования | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.14 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | до 01 числа месяца ППМ | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже 05 числа месяца ППМ
10. | В случае изменений в месячном графике планирования основного оборудования влияющих на сроки ремонта вспомогательного оборудования, производится Корректировка последнего | п. 58 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.14 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП ( ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 20 числа месяца ППМ | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 25 числа ППМ
3.1.3. Предремонтные организационно-технические мероприятия при подготовке к ремонту
Мероприятия за 2 месяца до начала ремонта
1. | Подготовка и Утверждение плана подготовки к ремонту энергоустановки и оборудования (в случае если отдельный план на энергоустановку и оборудование включен как раздел в годовой, можно отдельно не разрабатывать) | п. 76, пр. 7 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №8 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
2. | Формирование и Утверждение ведомостей планируемых работ на энергоустановку, оборудование и ЗиС | п. 79, 175 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
3. | Направление на Рассмотрение ведомостей планируемых работ на энергоустановку, оборудование и ЗиС | п. 79, 175 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №9, 37 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 2 месяца до начала ремонта | Организация-исполнитель ремонта | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
4. | Подготовка и Утверждение ремонтной документации для энергоустановки, оборудования и ЗиС | п. 80, 179 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Согласно приложений №4.10, 4.11 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
5. | Направление на Рассмотрение ремонтной документации для энергоустановки, оборудования и ЗиС | п. 80, 179 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Согласно приложений №4.10, 4.11 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 2 месяца до начала ремонта | Организация-исполнитель ремонта | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
6. | Подготовка и Утверждение программ и ведомостей до и после ремонтных испытаний энергоустановки и оборудования | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №10÷18 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
7. | Подготовка и Утверждение программы вывода в ремонт энергоустановки, оборудования | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программа вывода в ремонт | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
8. | Подготовка и Утверждение программ наладки как отдельно на оборудование так и на энергоустановку в целом в период подконтрольной эксплуатации | п. 116 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программа испытаний | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Начальники служб (цехов) | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
9. | Разработка и Утверждение перечня исполнительной (ремонтной) документации предоставляемой организацией-исполнителем ремонта для подтверждения качества ремонта | п. 99 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.15 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 2 месяца до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
10. | Направление на Рассмотрение перечня исполнительной (ремонтной) документации предоставляемой организацией-исполнителем ремонта для подтверждения качества ремонта | п. 99 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.15 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 2 месяца до начала ремонта | Организация-исполнитель ремонта | 5 дней, не позже чем за 2 месяца до начала ремонта
Мероприятия за 1 месяц до начала ремонта
11. | Проведение доремонтных испытаний энергоустановки, оборудования и Контроль за ними | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №10÷18 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт
12. | Корректировка и Утверждение ведомости планируемых работ энергоустановки, оборудования по результатам доремонтных испытаний | п. 79 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №19, 20 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт | Технический руководитель СП | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт
13. | Заполнение и Направление на Рассмотрение ведомостей доремонтных испытаний, дополнительных и исключаемых работ | п. 79 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №10÷20 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (ОППР, Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт | Организация-исполнитель ремонта | за 1 месяца и не позднее чем за 5 дней до вывода в ремонт
Мероприятия за 20 дней до начала ремонта
14. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении общего руководителя ремонта (может являться работник от организации-исполнителя ремонта если договором о выполнении ремонтных работ предусмотрено его назначение) | п. 82 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.16 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
15. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении ответственных лиц для участия во входном контроле оборудования, МТР, дефектации, подготовке ТР, контроля качества, приемке из ремонта узлов и систем энергоустановки | п. 81.3 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.17 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
16. | Получение и Рассмотрение от организации-исполнителя ремонта Приказа о назначении ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, МТР, дефектации, подготовке тех. решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем оборудования | п. 81.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Приказ организации-исполнителя ремонта | Организация-исполнитель ремонта | Технический руководитель организации-исполнителя ремонта | за 20 дней до начала ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
17. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении ответственных лиц за материально-техническое обеспечение | п. 81.3 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.17 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, но не позже чем за 20 дней до начала ремонта
18. | Проведение проверки выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту с оформлением актов | п. 81.1 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.18 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Назначенные ответственные лица | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
19. | Проведение проверки наличия поставки МТР и оборудования и проведение входного контроля | п. 45, 81.1 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.19 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Назначенные ответственные представители | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
20. | Получение и Рассмотрение от организации-исполнителя ремонта Приказа о назначении руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в соответствии с перечнем и объемом работ, принятыми по договору | п. 81.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Приказ организации-исполнителя ремонта | Организация-исполнитель ремонта | Технический руководитель организации-исполнителя ремонта | за 20 дней до начала ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, но не позже чем за 20 дней до начала ремонта
21. | Получение и Рассмотрение от организации-исполнителя ремонта Приказа о назначении ответственных лиц за охрану труда и материально-техническое обеспечение | п. 81.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Приказ организации-исполнителя ремонта | Организация-исполнитель ремонта | Технический руководитель организации-исполнителя ремонта | за 20 дней до начала ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
22. | Получение и Рассмотрение от организации-исполнителя ремонта графика выполнения ремонтных работ с определением состава бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям | п. 81.2 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.20 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | Организация-исполнитель ремонта | Технический руководитель организации-исполнителя ремонта | за 20 дней до начала ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
23. | Подготовка и Утверждение перечня скрытых работ и приказа о назначении ответственных лиц за их комиссионную приемку в соответствие с графиком выполнения работ | п. 81.3 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №4.17 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 20 дней до начала ремонта
Мероприятия за 10 дней до начала ремонта
24. | Подготовка распоряжения и Наведение порядка персоналом СП на энергоустановке снаружи (площадки обслуживания, наружные поверхности оборудования, трубопроводов и т.п.) | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Распоряжение | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | за 10 дней до начала ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже чем за 10 дней до начала ремонта
25. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении комиссии по проверки готовности СП к капитальному (среднему) ремонту | п. 83 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.21 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 10 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до начала ремонта
26. | Проведение проверки готовности СП к капитальному (среднему) ремонту и Утверждение Акта готовности | п. 83 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №21 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Комиссии по проверки готовности СП ремонту) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 10 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до начала ремонта
27. | Направление на Рассмотрение Акта готовности СП к проведению капитального (среднего) ремонта | п. 83 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №21 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | за 10 дней до начала ремонта | ПО ДФО | 5 дней, не позже чем за 10 дней до начала ремонта
28. | Направление на Рассмотрение Акта готовности СП к проведению капитального (среднего) ремонта | п. 83 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Приложения №21 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Технический руководитель СП | за 10 дней до начала ремонта | ДОПД ПАО "РусГидро" | 5 дней, не позже чем за 10 дней до начала ремонта
Мероприятия за 4 дня до начала ремонта
29. | Подача заявки на вывод в ремонт объекта диспетчеризации согласно графика | Местная инструкция подачи заявок | Заявка | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 10 дней до начала ремонта | Технический руководитель СП | 6 дней, не позже чем за 4 дня до даты начала ремонта
30. | Передача заявки на вывод в ремонт объекта диспетчеризации согласно графика | п. 25 Постановление Правительства РФ №86 | Заявка | СП | Технический руководитель СП | за 4 дня до даты начала ремонта | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 4 дня, не позже даты начала ремонта
31. | Подача заявки на вывод в ремонт оборудование не входящего в перечень объектов диспетчеризации согласно графика | Местная инструкция подачи заявок | Заявка | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 4 дня до даты начала ремонта | Технический руководитель СП | 4 дня, не позже даты начала ремонта
32. | Подача заявки на вывод в ремонт вспомогательное (общестанционное) оборудование согласно графика | Местная инструкция подачи заявок | Заявка | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | за 2 дня до даты начала ремонта | Технический руководитель СП | 2 дня, не позже даты начала ремонта
Мероприятия по формированию отчётности по месячному планированию
33. | Формирование и Подписание сведений о выполнении годового плана ремонтов основного оборудования электростанции в АС СиОИ | пр.№76 Приказ МЭ №340 | разделы №1, 2 приложение №76 Приказ МЭ №340 | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | до 01 числа месяца следующего за отчетным месяцем | ПО ДФО | до 03 числа месяца следующего за отчетным месяцем
34. | Направление сведений о выполнении годового плана ремонтов основного оборудования электростанции в АС СиОИ | пр.№76 Приказ МЭ №340 | разделы №1, 2 приложение №76 Приказ МЭ №340 | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до 03 числа месяца следующего за отчетным месяцем | АО "Техническая инспекция"
4. Процесс производства ремонта
4.1 Останов энергоустановки (оборудования)
1. | Передача оборудования под Акт на чистоту снаружи (площадок обслуживания, наружных поверхностей энергоустановки (оборудования), трубопроводов и т.п.) | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.22 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 2 дня до останова | Организация-исполнитель ремонта | за 2 дня до останова
2. | Срабатывание топлива в бункерах котлов при его останове, обдувка поверхностей нагрева и стряхивание электродов электрофильтров. Зола и шлак из бункеров и леток должна быть спущена в каналы системы гидрозолоудаления и удалены на золоотвал | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.23 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | В период останова | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | В период останова
3. | Принудительное Расхолаживание котлов, турбин в соответствие с инструкциями по эксплуатации | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.24 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро" | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | В период останова | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | В период останова
4. | Проведение всех необходимых отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ в соответствие с требованиями охраны труда, ФНиП, инструкциями по эксплуатации | п. 88 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | не требуется | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | В период останова | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | В период останова
5. | Подготовка и Выдача (общего) нарядов-допусков на производство ремонта | п. 89 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | (Общий) Наряд-допуск | СП (Технические службы (цеха)) | Начальники служб (цехов) | После останова | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | После останова
4.2. Первая треть основного периода производства ремонта
1. | Участие совместно с представителями организации-исполнителя ремонта в дефектации основных узлов энергоустановки, оборудования | п. 90 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №22, 23 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | Первая треть ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | Первая треть ремонта
2. | Составление и Рассмотрение ведомости дополнительных работ | п. 90 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №19 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | Первая треть ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | Первая треть ремонта
3. | Составление и Рассмотрение протокола исключения работ | п. 90 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №20 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | Первая треть ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | Первая треть ремонта
4. | Составление и Рассмотрение Акта об использовании для ремонта материалов-заменителей | п. 90 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложения №24 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | Первая треть ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | Первая треть ремонта
5. | Проведение оперативных совещаний с техническими службами и представителями организации-исполнителя ремонта о ходе выполнения работ |  | приложение №4.25 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | - СП (ОППР, Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Заместитель технического руководителя СП по ремонтам - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | Весь период ремонта | Технический руководитель СП | Весь период ремонта
6. | Подготовка и Направление справки о ходе выполнения ремонта |  | приложение №4.26 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | каждый четверг в период хода ремонта | ПО ДФО | каждый четверг в период хода ремонта
7. | Подготовка и Направление макета ЭОСР о ремонтной деятельности подконтрольного общества ДФО |  | Макет ЭОСР | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | еженедельно, каждый четверг | ДОПД ПАО "РусГидро" | еженедельно, каждый четверг
8. | Рассмотрение выявленного, по результатам дефектации оборудования, объема дополнительных работ, возможность и сроки его выполнения | п. 93, пр. №19÷23 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.26 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | - СП (ОППР, Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | Первая треть ремонта | Технический руководитель СП | Первая треть ремонта
9. | В случаях если выявленные дефекты не могут быть устранены в процессе ремонта в полном объеме в соответствие с требованиями РД, СП и РО Принимаются технические решения о сроках и порядке устранения дефектов оборудования. Срок выполнения ТР не должен превышать 12 месяцев с момента их принятия. | п. 94, пр. №19÷23 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.27 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | - СП (ОППР, Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Технический руководитель СП | Первая треть ремонта | Организация-исполнитель ремонта | Первая треть ремонта
Продление срока ремонта (в случае необходимости)
10. | Направление ведомостей дополнительных объемов работ и протокола совещания о принятие решения по продлению сроков ремонта в адрес организации-исполнителя ремонта для Подготовки скорректированного графика ремонта | п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.28 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР); | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 7 дней, до окончания первой трети ремонта | Организация-исполнитель ремонта | 2 дня
11. | Подготовка и Утверждение обосновывающих документов о необходимости продления сроков ремонта | - Протокол совещания; - Скорректированный график ремонта; - п.93, пр. №19 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.29 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР, Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 5 дней, до окончания первой трети ремонта | Технический руководитель СП | 3 дня
12. | Направление на Рассмотрение и Согласование обосновывающих документов о продление сроков ремонта | п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.29 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР) | Технический руководитель СП | за 2 дней, до окончания первой трети ремонта | ПО ДФО | 2 дня
13. | Направление обосновывающих документов и Информирование о продление срока ремонта | п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.29 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | до окончания первой трети ремонта | ДОПД ПАО "РусГидро" | 2 дня
14. | Подача заявки на продление ремонта для объектов диспетчеризации | - п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 17, 38 Постановление Правительства РФ №86 | Заявка | СП (ОППР, Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 10 дней до 01 числа месяца ППМ | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 5 дней до 01 числа месяца ППМ
14. | Передача заявки на продление ремонта для объектов диспетчеризации | - п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - п. 17, 38 Постановление Правительства РФ №86 | Заявка | СП | Технический руководитель СП | за 5 дней до 01 числа месяца ППМ | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 5 дней
15. | Подача заявки на продление ремонта для оборудования не входящего в перечень объектов диспетчеризации и вспомогательного (общестанционного) оборудования | п.93 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Заявка | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | за 10 дней до окончания ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже 5 дней до окончания ремонта
4.3. Основной период производства ремонта
1. | Осуществление входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей поставляемых организацией-исполнителя ремонта | п.92 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - Сертификаты; - приложение №4.30 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | Организация-исполнитель ремонта. | Представитель организации-исполнителя ремонта | основной период производства ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | основной период производства ремонта
2. | Проведение контроля качества выполняемых работ | п.92 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) |  | Организация-исполнитель ремонта. | Представитель организации-исполнителя ремонта | основной период производства ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | основной период производства ремонта
3. | Обеспечение приемки скрытых работ в соответствие с ходом выполнения графика ремонта | п.92 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.31 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | Организация-исполнитель ремонта | Представитель организации-исполнителя ремонта | основной период производства ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | основной период производства ремонта
4. | Проведение контроля за соответствием отремонтированных составных частей и деталей энергоустановки, оборудования требованиям ремонтной документации | п.92 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) |  | Организация-исполнитель ремонта | Представитель организации-исполнителя ремонта | основной период производства ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | основной период производства ремонта
5. | Обеспечение приемки предъявляемых к сдаче отремонтированных узлов и оборудования и Проведение контроля за его опробованием в соответствии с действующими ИЭ, ПОТ, ПБ | п.90 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.32 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | Организация-исполнитель ремонта | Представитель организации-исполнителя ремонта | основной период производства ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | основной период производства ремонта
4.4. Завершающий период производства ремонта
1. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении комиссии по приемке из ремонта энергоустановки, основного оборудования под руководством Технического руководителя СП | п.96 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.33 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | за 15 дней до окончания ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до окончания ремонта
2. | Подготовка и Утверждение приказа о назначении комиссии по приемке из ремонта вспомогательного (общестанционного) оборудования под руководством Начальников служб (цехов), в ведении которых оно находится | п.96 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.33 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | за 15 дней до окончания ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до окончания ремонта
3. | Разработка и Утверждение перечня программ приемо-сдаточных испытаний основных узлов оборудования и энергоустановок, сроки, ответственных лиц за их исполнение | п. 98 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №4.34 Метод. указаний ТОиР ПАО "РусГидро | СП (ОППР, Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 25 дней до окончания ремонта | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | 5 дней, не позже чем за 20 дней до окончания ремонта
4. | Разработка и Утверждение программ приемо-сдаточных испытаний основных узлов оборудования и энергоустановок | п. 100 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программы приемо-сдаточных испытаний | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 15 дней до окончания ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до окончания ремонта
5. | Согласование программ приемо-сдаточных испытаний энергоустановок входящих в перечень объектов диспетчеризации | п. 102 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программы приемо-сдаточных испытаний | СП | Технический руководитель СП | за 10 дней до окончания ремонта | СОДУ АО "СО ЕЭС"; | 5 дней, не позже чем за 5 дней до окончания ремонта
6. | Разработка и Направляет на Согласование программ вывода (приемки) из ремонта энергоустановки, оборудования | п. 98 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программы вывода из ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 20 дней до окончания ремонта | Организация-исполнитель ремонта | 5 дней, не позже чем за 15 дней до окончания ремонта
7. | Утверждение программ вывода из ремонта энергоустановки, оборудования | п. 98 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Программы вывода из ремонта | СП (ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | за 15 дней до окончания ремонта | Технический руководитель СП | 5 дней, не позже чем за 10 дней до окончания ремонта
8. | Закрытие и Сдача (общего) нарядов-допусков | п. 104 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | (Общий) Наряд-допуск | Организация-исполнитель ремонта | Руководители работ по (общему) нарядам-допускам | за 5 дней до окончания ремонта | СП (Технические службы (цеха)) | за 5 дней до окончания ремонта
9. | Подготовка и Передача на Рассмотрение исполнительной ремонтной документации согласно перечня | п. 99 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Ремонтная документация | Организация-исполнитель ремонта | Представитель организации-исполнителя ремонта | за 5 дней до дня испытаний | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | 3 дня, не позже чем за 2 дня до испытаний
10. | Приемка оборудования и энергоустановки в целом на чистоту после выполнения ремонтных работ | п. 98, 99 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Акт приемки на чистоту рабочих мест | Организация-исполнитель ремонта | Представитель организации-исполнителя ремонта | за 5 дней до дня испытаний | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | 3 дня, не позже чем за 2 дня до испытаний
4.4. Проведение после ремонтных испытаний
1. | Проведение первого этапа приемо-сдаточных испытаний (испытания вспомогательного оборудования, холодная наладка, горячая наладка) | - п. 100, 102 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - Программы приемо-сдаточных испытаний | приложение №26 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | до окончания ремонта (без включения в электрическую сеть или в общую технологическую схему) | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | до окончания ремонта (без включения в электрическую сеть или в общую технологическую схему)
2. | Оформление и Утверждение акта приемки из ремонта с выставлением предварительных оценок за качество отремонтированного оборудования для каждого его вида и качества выполненных на нем работ | п. 112, 120, 128, 131 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №26 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | До начала второго этапа приемо-сдаточных испытаний | Технический руководитель СП | До начала второго этапа приемо-сдаточных испытаний
3. | По результатам первого этапа испытаний и опробования оборудования, энергоустановки, проверки и анализа исполнительной ремонтной документации Принятие решения о переходе ко второму этапу испытаний с включением энергоустановки в электрическую сеть или оборудования в общую технологическую схему | п. 103, 104 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Распоряжение | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | До начала второго этапа приемо-сдаточных испытаний | Технический руководитель СП | До начала второго этапа приемо-сдаточных испытаний
4. | Проведение второго этапа приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой с включением энергоустановки в электрическую сеть или оборудования в общую технологическую схему | - п. 106, 107, 108 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - Распоряжение СП; - Программы приемо-сдаточных испытаний | приложение №27 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | 48 часов после окончания ремонта (включение в электрическую сеть или в общую технологическую схему) | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | 48 часов после окончания ремонта (включение в электрическую сеть или в общую технологическую схему)
5. | Оформление и Утверждение акта приемки из ремонта энергоустановки с выставлением предварительной оценки за качество выполненных работ | п. 113, 114, 120, 128, 131 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №27 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | в течение 5 дней после окончания второго этапа испытаний | Технический руководитель СП | в течение 5 дней после окончания второго этапа испытаний
6. | Проведение подконтрольной эксплуатации энергоустановки совместно с наладочными испытаниями и Оформлением ведомостей параметров технического состояния | - п. 115 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180); - Программы наладочных испытаний | приложения №10÷18 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП (Технические службы (цеха)); | Начальники служб (цехов); | в течение 30 дней с момента включения оборудования под нагрузку | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | в течение 30 дней после окончания второго этапа испытаний
7. | Оформление и Согласование акта приемки из ремонта с выставлением окончательных оценок за качество отремонтированного оборудования для каждого его вида и качества выполненных на нем работ | п. 131 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №26 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | в течение 3 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | Технический руководитель СП | в течение 3 дней после окончания подконтрольной эксплуатации
8. | Оформление и Согласование акта приемки из ремонта энергоустановки с выставлением окончательной оценки качества выполненных работ | п. 131 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | приложение №27 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | - СП (Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | Комиссия по приемки оборудования из ремонта | в течение 3 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | Технический руководитель СП | в течение 3 дней после окончания подконтрольной эксплуатации
9. | Направление на Рассмотрение Акта приемки энергоустановки |  | приложение №27 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | СП | Технический руководитель СП | в течение 5 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | ПО ДФО | 2 дня
10. | Направление на Рассмотрение Акта приемки энергоустановки |  | приложение №27 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | в течение 7 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | ДОПД ПАО "РусГидро" | 2 дня
4.5. Формирование отчета по произведенному ремонту
1. | Формирование и Подписание отчета о выполнении ремонта основного оборудования электростанции в АС СиОИ | пр.№77 Приказ МЭ №340 | разделы №1, 2, 3, 4 приложение №77 Приказ МЭ №340 | СП (Технические службы (цеха), ОППР) | Заместитель технического руководителя СП по ремонтам | в течение 5 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | ПО ДФО | 5 дней, не позже 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации
2. | Направление отчета о выполнении ремонта основного оборудования электростанции в АС СиОИ | пр.№77 Приказ МЭ №340 | разделы №1, 2, 3, 4 приложение №77 Приказ МЭ №340 | ПО ДФО | Заместитель технического руководителя ПО ДФО по ремонтам | в течение 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | АО "Техническая инспекция"
3. | Оформление и Утверждение ремонтной документации по произведенному ремонту | п. 137 Приказ МЭ №1013 (с учетом изменений по приказу №1180) | Документация по произведенному ремонту | - СП (ОППР, Технические службы (цеха)); - Организация-исполнитель ремонта. | - Начальники служб (цехов); - представитель организации-исполнителя ремонта | в течение 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации | Технический руководитель СП | в течение 10 дней после окончания подконтрольной эксплуатации

## Лист2
№ п/п | № документа | Дата утверждения | Наименование документа на основании которого разрабатывается ТОиР
1 | Приказ №1013 | 2017-10-25 | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики
2 | Постановление №86 | 2021-01-30 | Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации