## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 36491.2704 | 9651.3665 | 26839.9039 | 5631.1222 | 816.9882 | 491.157 | 816.9882 | 1265.1248 | 0 | 1236.5971 | 0 | 2638.2433 | 0 | 26094.3057 | 254.4412 | 51.8% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2340.9847 | 589.5116 | 1751.4731 | 483.6972 | 28.1044 | 21.3576 | 28.1044 | 38.9907 | 0 | 49.6562 | 0 | 373.6928 | 0 | 1744.5645 | -14.4489 | -67.65% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5235.7838 | 1793.4994 | 3442.2844 | 535.6822 | 134.9441 | 127.6636 | 134.9441 | 141.3748 | 0 | 108.9757 | 0 | 157.6681 | 0 | 3308.7787 | 5.8421 | 4.576% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14417.3429 | 3447.106 | 10970.2369 | 3721.2156 | 451.1317 | 291.6544 | 451.1317 | 1062.1076 | 0 | 959.2797 | 0 | 1408.1739 | 0 | 10534.213 | 144.3696 | 49.5% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 13422.8192 | 3681.079 | 9741.7403 | 318.0303 | 58.3913 | 37.8035 | 58.3913 | 3.7364 | 0 | 42.3998 | 0 | 234.0906 | 0 | 9683.349 | 20.5878 | 54.46% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1074.3398 | 140.1706 | 934.1692 | 572.4969 | 144.4167 | 12.678 | 144.4167 | 18.9153 | 0 | 76.2858 | 0 | 464.6179 | 0 | 823.4005 | 98.0907 | 773.7% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 16519.5125 | 5609.8715 | 10909.641 | 2545.9876 | 475.0616 | 295.0939 | 475.0616 | 606.7506 | 0 | 718.2999 | 0 | 925.8432 | 0 | 10446.8783 | 167.6688 | 56.82% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 5.8864 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 0 | 37.0672 | 0 | 13.7609 | 0 | 929.7654 | -10.2866 | -63.6% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 5.8864 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 0 | 37.0672 | 0 | 13.7609 | 0 | 929.7654 | -10.2866 | -63.6% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1298.2693 | 362.6175 | 935.6518 | 102.3668 | 5.8864 | 16.173 | 5.8864 | 35.3657 | 0 | 37.0672 | 0 | 13.7609 | 0 | 929.7654 | -10.2866 | -63.6% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 362.6175 | 419.7276 | 79.8058 | 2.6464 | 16.173 | 2.6464 | 33.1096 | 0 | 22.7623 | 0 | 7.7609 | 0 | 417.0811 | -13.5266 | -83.64% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 0 | 515.9243 | 22.561 | 3.24 | 0 | 3.24 | 2.2561 | 0 | 14.3049 | 0 | 6 | 0 | 512.6843 | 3.24 | 100% | авансирование ПИР согласно условиям договора
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2557.2913 | 776.8274 | 1780.464 | 278.0801 | 49.3791 | 77.6446 | 49.3791 | 95.5045 | 0 | 59.4523 | 0 | 45.4787 | 0 | 1731.1404 | -28.3211 | -36.48% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 397.1856 | 247.6694 | 149.5162 | 105.0348 | 10.8735 | 27.332 | 10.8735 | 25.1962 | 0 | 29.013 | 0 | 23.4935 | 0 | 138.6427 | -16.4586 | -60.22% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 59.3008 | 0 | 59.3008 | 5.2372 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 59.3008 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 254.3629 | 243.5511 | 10.8118 | 20.394 | 10.8338 | 20.394 | 10.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022005 | -9.5602 | -46.88% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 83.5218 | 4.1183 | 79.4035 | 79.4035 | 0.039657 | 6.938 | 0.039657 | 21.704 | 0 | 27.268 | 0 | 23.4935 | 0 | 79.3639 | -6.8983 | -99.43% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 203.9363 | 60.8225 | 143.1138 | 135.2309 | 32.4643 | 17.8307 | 32.4643 | 70.1197 | 0 | 29.7468 | 0 | 17.5337 | 0 | 112.0301 | 13.253 | 74.33% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | 2.98 | 132.8544 | 128.3544 | 27.6003 | 17.8307 | 27.6003 | 70.1197 | 0 | 26.0188 | 0 | 14.3852 | 0 | 105.2541 | 9.7696 | 54.79% | Финансирование за поставленные МТР
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | нд | нд | нд | 1.3806 | нд | 1.3806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.1019 | 57.8425 | 10.2594 | 6.8765 | 3.4834 | 0 | 3.4834 | 0 | 0 | 3.728 | 0 | 3.1485 | 0 | 6.776 | 3.4834 | 100% | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3251 | 0 | -1.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | нд | нд | нд | -1.3251 | нд | -1.3251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Заключено Мировое соглашение с контрагентом по возврату неотработанного аванса.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1956.1695 | 468.3355 | 1487.834 | 37.8144 | 7.3664 | 32.4819 | 7.3664 | 0.18854 | 0 | 0.69254 | 0 | 4.4515 | 0 | 1480.4676 | -25.1155 | -77.32% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1344 | 10.587 | 85.5474 | 0.90499 | 0.0058068 | 0.18854 | 0.0058068 | 0.18854 | 0 | 0.18854 | 0 | 0.33937 | 0 | 85.5416 | -0.18273 | -96.92% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, в соответствии с договором аренды, пересмотренные в сторону уменьшения.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 458.066 | 343.6608 | 114.4052 | 25.6934 | 0.40497 | 25.6934 | 0.40497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0002 | -25.2885 | -98.42% | Готовится ДС о переносе работ с 2021 года на 2022
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 8.895 | 1180.3297 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 0 | 1180.3297 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 105.1928 | 104.5339 | 6.5999 | 6.9556 | 6.5999 | 6.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5783 | 0.35571 | 5.39% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 3.0177 | 0 | 3.0177 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 3.0177 | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7559.4921 | 2396.5067 | 5162.9854 | 1667.0042 | 267.4786 | 160.3651 | 267.4786 | 455.3919 | 0 | 519.0207 | 0 | 532.2265 | 0 | 4898.1301 | 104.4902 | 65.16% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1377.2508 | 318.3513 | 1058.8995 | 471.8028 | 179.131 | 59.2041 | 179.131 | 143.318 | 0 | 182.0172 | 0 | 87.2635 | 0 | 879.7684 | 119.9269 | 202.6% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | 33.5033 | 1.8203 | 0.6442 | 0 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | -0.6442 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 236.2026 | 0 | 236.2026 | 3.6 | 4.7673 | 0 | 4.7673 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 231.4353 | 4.7673 | 100% | Выплата аванса по договору на СМР
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | 0.35883 | 280.8032 | 267.5059 | 138.6375 | 49.867 | 138.6375 | 84.855 | 0 | 91.867 | 0 | 40.9169 | 0 | 142.1657 | 88.7705 | 178% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 13.6216 | 2.2096 | 1.5831 | 1.9804 | 1.5831 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915 | 0.39731 | 25.1% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | 51.9931 | -6.3611 | 1.9635 | 0 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3611 | -1.9635 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | 10.1122 | 13.637 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.637 | -2 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | 35.6559 | 0 | 35.6559 | 35.6559 | 12.5899 | 0.579 | 12.5899 | 20.157 | 0 | 5.1661 | 0 | 9.7537 | 0 | 23.066 | 12.0109 | 2074% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 35.8965 | 0 | 35.8965 | 35.8965 | 11.2491 | 0.579 | 11.2491 | 19.149 | 0 | 4.3002 | 0 | 11.8683 | 0 | 24.6474 | 10.6701 | 1843% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 41.3624 | 0 | 41.3624 | 41.3624 | 6.9954 | 0.197 | 6.9954 | 0.197 | 0 | 20.5438 | 0 | 20.4246 | 0 | 34.367 | 6.7984 | 3451% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 15.24 | 0 | 15.24 | 15.24 | 1.4985 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 4.3 | 0 | 13.7415 | 1.4985 | 100% | Финансирование за поставленные МТР
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 142.0066 | 142.7178 | -0.71127 | 1.7913 | 0.00047355 | 1.7913 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71175 | -1.7908 | -99.97% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 66.0444 | 355.1444 | 16.56 | 1.4124 | 0 | 1.4124 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.732 | 1.4124 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2817.518 | 1177.386 | 1640.1321 | 567.2129 | 19.6242 | 48.709 | 19.6242 | 169.6279 | 0 | 156.4125 | 0 | 192.4635 | 0 | 1622.4202 | -30.9971 | -63.64% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 8.5268 | 216.4732 | 101.9896 | 0.30771 | 18.52 | 0.30771 | 24.9623 | 0 | 33.897 | 0 | 24.6103 | 0 | 216.1655 | -18.2123 | -98.34% | В декабре работы не осуществлялись из-за позднего заключения договора.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 161.9043 | 151.8464 | 42.9341 | 3.2271 | 0.45533 | 3.2271 | 11.9 | 0 | 12.8195 | 0 | 17.7593 | 0 | 148.6193 | 2.7718 | 608.7% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 69.7198 | 116.6903 | 20.2421 | 3.2325 | 0.22814 | 3.2325 | 8.814 | 0 | 4.522 | 0 | 6.678 | 0 | 113.4578 | 3.0043 | 1317% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 154.4305 | 60.5825 | 13.6448 | 0 | 1.0204 | 0 | 4.1994 | 0 | 3.82 | 0 | 4.605 | 0 | 60.5825 | -1.0204 | -100% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 79.9504 | 0.87237 | 1.347 | 0.65556 | 1.347 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21681 | -0.69144 | -51.33% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | 86.5852 | 76.6074 | 27.398 | 0 | 0 | 0 | 10.714 | 0 | 5.201 | 0 | 11.483 | 0 | 76.6074 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2727 | 50.8349 | 1.4378 | 3.941 | 0 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | -3.941 | -100% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 88.979 | 47.9565 | 47.9721 | 1.5801 | 4.7336 | 1.5801 | 19.2189 | 0 | 11.2501 | 0 | 12.7695 | 0 | 46.3765 | -3.1536 | -66.62% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | 50.7628 | 126.4223 | 65.0887 | 0 | 4.7753 | 0 | 20.9564 | 0 | 19.1859 | 0 | 20.1712 | 0 | 126.4223 | -4.7753 | -100% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г. Поздняя поставка МТР.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | нд | нд | 1.9123 | нд | 1.9123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 275.7371 | 276.1905 | 76.218 | 1.7716 | 8.6 | 1.7716 | 23.5616 | 0 | 18.7906 | 0 | 25.2658 | 0 | 274.4189 | -6.8284 | -79.4% | Фактическая КЗ меньше запланированной. Досрочное погашение в 2021г. Поздняя поставка МТР.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | 115.0571 | 229.8153 | 0.7023 | 2.6603 | 0.7023 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.155 | 1.958 | 278.8% | Фактическая КЗ больше запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9162 | 34.898 | 101.0182 | 82.9848 | 4.0508 | 1.471 | 4.0508 | 19.6382 | 0 | 22.2123 | 0 | 39.6633 | 0 | 96.9674 | 2.5798 | 175.4% | Досрочная поставка МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 234.2193 | 0 | 234.2193 | 82.7503 | 0.2263 | 2.9149 | 0.2263 | 25.6632 | 0 | 24.7141 | 0 | 29.4581 | 0 | 233.993 | -2.6886 | -92.24% | Поздняя поставка МТР
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3364.7233 | 900.7694 | 2463.9539 | 627.9886 | 68.7234 | 52.452 | 68.7234 | 142.446 | 0 | 180.5911 | 0 | 252.4995 | 0 | 2395.9415 | 15.5603 | 29.67% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.002 | 216.5515 | 1.276 | 0.085252 | 0.319 | 0.085252 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 216.4663 | -0.23375 | -73.28% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 182.741 | 41.3466 | 21.5725 | 2.4891 | 21.5725 | 2.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8575 | -19.0834 | -88.46% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 87.4331 | 304.8406 | 12.243 | 0.69942 | 2.4688 | 0.69942 | 0.16875 | 0 | 3.8047 | 0 | 5.8007 | 0 | 304.1412 | -1.7693 | -71.67% | Оплата выполненных работ в 2021 году
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | 82.2533 | 72.9705 | 49.6297 | 5.4023 | 0.18575 | 5.4023 | 0.18575 | 0 | 14.2338 | 0 | 35.0244 | 0 | 67.5682 | 5.2165 | 2808% | Пролонгация договора подряда на 2022 год в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.7141 | 27.9837 | 89.7304 | 78.7236 | 8.8999 | 0.27 | 8.8999 | 0.27 | 0 | 20.465 | 0 | 57.7186 | 0 | 80.8305 | 8.6299 | 3196% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | 54.9601 | 172.5003 | 115.2483 | 17.6138 | 2.4874 | 17.6138 | 21.5414 | 0 | 47.8034 | 0 | 43.416 | 0 | 154.8865 | 15.1264 | 608.1% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | 34.069 | 141.5366 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 11.6 | 0 | 141.5366 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | нд | нд | нд | 0.066015 | нд | 0.066015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | 49.1527 | 92.1042 | 28.4791 | 9.7869 | 0.401 | 9.7869 | 21.0528 | 0 | 2.332 | 0 | 4.6933 | 0 | 82.3173 | 9.3859 | 2341% | Пролонгация договора подряда на декабрь 2021 года в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, финансирование фактически сложившейся КЗ за 2021 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 108.5971 | 313.736 | 39.074 | 0.39302 | 7.5728 | 0.39302 | 13.6948 | 0 | 11.1357 | 0 | 6.6707 | 0 | 313.3429 | -7.1797 | -94.81% | Уменьшена стоимость договора, долгое согласование ДС, в результате чего, оплата ГУ сместилась на 2кв.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 58.9372 | 0 | 58.9372 | 1.6324 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.6159 | 0 | 58.9372 | -0.0055 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.21 | 0 | 47.21 | 1.0088 | 0 | 0.005 | 0 | 0.605 | 0 | 0.005 | 0 | 0.3938 | 0 | 47.21 | -0.005 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 66.7946 | 0 | 66.7946 | 3.3368 | 0 | 0.017 | 0 | 0.617 | 0 | 1.9384 | 0 | 0.7644 | 0 | 66.7946 | -0.017 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 2.9945 | 0 | 2.9945 | 1.1188 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0 | 1.1023 | 0 | 2.9945 | -0.0055 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | 2.6574 | 0 | 2.6574 | 2.4074 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.48105 | 0 | 0.63825 | 0 | 1.2769 | 0 | 2.6574 | -0.01125 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | 2.2104 | 0 | 2.2104 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2104 | 0 | 2.2104 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | 1.1876 | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9396 | 0 | 0.248 | 0 | 1.1876 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.7072 | 0 | 2.7072 | 1.68 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.6575 | 0 | 2.7072 | -0.0075 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 4.7712 | 0 | 4.7712 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 4.7712 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 2.3818 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 2.348 | 0 | 2.5818 | -0.01125 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 2.1472 | 0 | 2.1472 | 0.8048 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.1935 | 0 | 0.2415 | 0 | 0.3643 | 0 | 2.1472 | -0.0055 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 3.3654 | 0 | 3.3654 | 2.305 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 0.01125 | 0 | 2.2713 | 0 | 3.3654 | -0.01125 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0.886 | 1.0751 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0.01086 | 1.0751 | 100% | Финансирование за поставленноое Оборудование
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 47.7696 | 0 | 47.7696 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47.7696 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0.888 | 42.8472 | 4.3 | 4.1714 | 4.3 | 4.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6758 | -0.12863 | -2.991% | нд
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | 25.6081 | 8.0646 | 3.084 | 2.9474 | 3.084 | 2.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1172 | -0.13659 | -4.429% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 0.60068 | 11.3282 | 2.4731 | 0.0083074 | 0 | 0.0083074 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0.67113 | 0 | 11.3199 | 0.0083074 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке материалов)
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 0.47934 | 7.8315 | 1.8351 | 0.013535 | 0 | 0.013535 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8179 | 0.013535 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке оборудования)
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 0.56516 | 11.3458 | 2.4868 | 0.010968 | 0 | 0.010968 | 2.0024 | 0 | 0.48432 | 0 | 0 | 0 | 11.3348 | 0.010968 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке оборудования)
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 0.4379 | 7.8258 | 2.3343 | 0.013068 | 0 | 0.013068 | 0 | 0 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 7.8127 | 0.013068 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке оборудования)
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 0.4379 | 26.8346 | 2.7902 | 0.020722 | 0 | 0.020722 | 2.25 | 0 | 0.49186 | 0 | 0.0483 | 0 | 26.8139 | 0.020722 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке оборудования)
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | нд | нд | нд | 0.067084 | нд | 0.067084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора на СМР в 2021 году - сдвиг срока оплаты ГУ на 2022 год.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | 0.013148 | 0.41361 | 0.24676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0 | 0.41361 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | 0.014519 | 0.19886 | 0.12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0 | 0.19886 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0.014427 | 0.8391 | 0.12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0 | 0.8391 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | 0.018356 | 0.40841 | 0.24676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 0 | 0.024679 | 0 | 0.40841 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | 16.5112 | 0 | 16.5112 | 13.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.972 | 0 | 0.237 | 0 | 16.5112 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0186 | 4.039 | -0.02046 | 2.1725 | 0 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02046 | -2.1725 | -100% | Работы выполнены и оплачены в 2021 году
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | 8.5365 | 0 | 8.5365 | 8.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3865 | 0 | 0.15 | 0 | 8.5365 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | 0.45688 | 0 | 0.45688 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.3379 | 0 | 56.3379 | 5.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 0 | 56.3379 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 75.8693 | 7.7549 | 7.6899 | 0.15463 | 0.03779 | 0.15463 | 0.79179 | 0 | 4.5378 | 0 | 2.3225 | 0 | 7.6003 | 0.11684 | 309.2% | Возврат ГУ за 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 12.3578 | 64.2024 | 10.9029 | 0.44047 | 0.06186 | 0.44047 | 1.0769 | 0 | 3.0619 | 0 | 6.7023 | 0 | 63.7619 | 0.37861 | 612% | Возврат ГУ за 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | 7.0578 | 0.44008 | 6.6177 | 6.6177 | 0 | 0.03939 | 0 | 0.68939 | 0 | 1.6194 | 0 | 4.2695 | 0 | 6.6177 | -0.03939 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | 3.2486 | 74.377 | 48.7232 | 0 | 0 | 0 | 5.3509 | 0 | 12.576 | 0 | 30.7963 | 0 | 74.377 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 0.33567 | 7.8068 | 2.319 | 0.0089608 | 0 | 0.0089608 | 1.6766 | 0 | 0.536 | 0 | 0.10635 | 0 | 7.7978 | 0.0089608 | 100% | Услуги по регламентированным закупкам
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 0.60068 | 11.3301 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0.57764 | 0 | 0.058596 | 0 | 11.3301 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 0.53855 | 7.8314 | 2.3371 | 0.010781 | 0 | 0.010781 | 1.9181 | 0 | 0.37795 | 0 | 0.041 | 0 | 7.8206 | 0.010781 | 100% | Услуги по регламентированным закупкам
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 61.0264 | 250.8081 | 7.3996 | 0.52319 | 7.3996 | 0.52319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2849 | -6.8764 | -92.93% | Затраты по данному проекту при корректировке будут перенесены в последующие годы реализации
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | 0.57791 | нд | 0.57791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пгашение ГУ, перешедших в 2022г.по причине нарушения графика проведения работ подрядчиком.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | 8.4312 | 54.6936 | 9.5876 | 0.84625 | 0 | 0.84625 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 8.6466 | 0 | 53.8474 | 0.84625 | 100% | Погашение ГУ, перешедших финансовых обязательств в 2022г.по причине отсутствия БГ надлежащего исполнения по договору подряда.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 0.61253 | 87.0353 | 70.554 | 12.3979 | 0 | 12.3979 | 63.8451 | 0 | 0.546 | 0 | 6.1629 | 0 | 74.6374 | 12.3979 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4546.7703 | 1997.4736 | 2549.2967 | 237.5197 | 44.7592 | 28.2331 | 44.7592 | 1.5732 | 0 | 26.4739 | 0 | 181.2395 | 0 | 2504.5375 | 16.5261 | 58.53% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 24.541 | 0 | 24.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5016 | 24.541 | 100% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | 457.4025 | 142.0426 | 0 | 24.541 | 0 | 24.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5016 | 24.541 | 100% | Перенос работ на 2022 год.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1004.2424 | 832.7089 | 171.5335 | 14.3698 | 2.8803 | 14.3698 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6532 | -11.4894 | -79.96% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 826.1456 | 699.0193 | 127.1263 | 12.956 | 0.0068731 | 12.956 | 0.0068731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1194 | -12.9491 | -99.95% | Подрядчиком нарушен график производства работ, ведется претензионная работа.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 178.0968 | 133.6895 | 44.4072 | 1.4138 | 2.8735 | 1.4138 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5337 | 1.4597 | 103.2% | Подрядчиком нарушен график производства работ, часть работ по выполнению перешла в реализацию 2022г.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2943.0827 | 707.3622 | 2235.7205 | 223.15 | 17.3378 | 13.8633 | 17.3378 | 1.5732 | 0 | 26.4739 | 0 | 181.2395 | 0 | 2218.3827 | 3.4745 | 25.06% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.7251 | 1726.2754 | 9.347 | 10.6466 | 0.8989 | 10.6466 | 0.058895 | 0 | 0.058895 | 0 | 8.3303 | 0 | 1715.6289 | 9.7477 | 1084% | Отставание Подрядчиком от графика выполнения работ. Выполнены и оплачены работы, планируемые в 2021 году.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | 431.1149 | 36.4257 | 13.05 | 6.663 | 1.9411 | 6.663 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 10.9268 | 0 | 29.7627 | 4.7219 | 243.3% | Финансирование КЗ по СМР за 2021 год, оплата за поставленные СМР.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.3877 | 216.8083 | 0.35028 | 0.023464 | 0.087562 | 0.023464 | 0.087562 | 0 | 0.087562 | 0 | 0.087592 | 0 | 216.7848 | -0.064098 | -73.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 9.9 | 0 | 12 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | 152.1345 | 244.2112 | 189.4027 | 0.0048132 | 10.9358 | 0.0048132 | 1.3358 | 0 | 25.1364 | 0 | 151.9948 | 0 | 244.2063 | -10.9309 | -99.96% | Перенос закупки на 2023 год
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 557.6894 | 76.4463 | 481.243 | 261.0167 | 107.5583 | 12.678 | 107.5583 | 18.9153 | 0 | 76.2858 | 0 | 153.1377 | 0 | 383.3049 | 85.2602 | 672.5% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 3.294 | 0 | 3.294 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | 0 | 1.098 | 0 | 3.294 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | 2.3127 | 0 | 2.3127 | 2.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3127 | 0 | 2.3127 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | 54.4798 | 0 | 54.4798 | 54.4798 | 0.1841 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4798 | 0 | 54.2957 | 0.1841 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | -0.1151 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | 0.44278 | 0 | 0.44278 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0.44278 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 3.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 3.1482 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0.40273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0.40273 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 0.5437 | 0 | 0.5437 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.39653 | 0 | 0.39653 | 0.18827 | 0 | 0 | 0 | 0.18827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39653 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | 0.09913 | 0 | 0.09913 | 0.09913 | 0 | 0 | 0 | 0.09913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09913 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | 0.33043 | 0 | 0.33043 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | 0.095755 | 0 | 0.095755 | 0.095755 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | 0.51505 | 0 | 0.51505 | 0.51505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51505 | 0 | 0.51505 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 0.87711 | 0 | 0.87711 | 0.87711 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | -0.87711 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | 0.69617 | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | 0.69617 | 0 | 0.69617 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0.69617 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | нд | нд | нд | 3.7066 | нд | 3.7066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата КЗ 2021 года
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | 0.48567 | 0 | 0.48567 | 0.48567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48567 | 0 | 0.48567 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | 0.52379 | 0 | 0.52379 | 0.52379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52379 | 0 | 0.52379 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | 0.72584 | 0 | 0.72584 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0.72584 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | 0.20538 | 0 | 0.20538 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | 3.981 | 0 | 3.981 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | 2.1292 | 0 | 2.1292 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 2.1292 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | 0.38474 | 0 | 0.38474 | 0.38474 | 0 | 0.38474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38474 | -0.38474 | -100% | Увеличение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40643 | 0 | 0.40643 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | 0.49129 | 0 | 0.49129 | 0.49129 | 0.50357 | 0.49129 | 0.50357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01228 | 0.01228 | 2.5% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.6957 | 0.98608 | 1.7097 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 1.7097 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 23.1949 | 9 | 14.1949 | 14.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1949 | 0 | 14.1949 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | нд | нд | нд | 5.9135 | нд | 5.9135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее проведение закупочных процедур в 2021г., срок посатавки перенесен в 2022 г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | 0.99048 | 0 | 0.99048 | 0.99048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | 0 | 0.99048 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | 4.4252 | 0 | 4.4252 | 4.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 24.3818 | 11.876 | 12.5057 | 12.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5057 | 0 | 12.5057 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 25.2685 | 12.1774 | 13.0911 | 13.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0911 | 0 | 13.0911 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9852 | 1.9032 | 1.082 | 1.082 | 1.0712 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.010816 | 1.0712 | 100% | Досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.2391 | 0.76222 | 0.4769 | 0.4769 | 0.49281 | 0.4769 | 0.49281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01591 | 0.01591 | 3.336% | Уменьшение сроков поставки. Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | 2.0322 | 0 | 2.0322 | 2.0322 | 2.1166 | 2.0322 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084448 | 0.084448 | 4.156% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7012 | 3.5952 | 8.106 | 3.9599 | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | -3.9599 | -100% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.4338 | 3.493 | 1.9408 | 1.9408 | 2.0201 | 1.9408 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079305 | 0.079305 | 4.086% | Увеличение стоимости оборудования в соответствии с условиями договора.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 20.85 | 228.75 | 94.8 | 5.4 | 2.4 | 5.4 | 16.56 | 0 | 37.92 | 0 | 37.92 | 0 | 223.35 | 3 | 125% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.12 | 0 | 90.12 | 14.232 | 76.113 | 0 | 76.113 | 0 | 0 | 14.232 | 0 | 0 | 0 | 14.007 | 76.113 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.68 | 11.8032 | 19.8768 | 13.728 | 10.0368 | 0 | 10.0368 | 0 | 0 | 13.728 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 10.0368 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений. Оплата КЗ за 1 кв.2022 года
2 | Амурская область | Г | 7947.2061 | 508.4527 | 7438.7534 | 249.6499 | 53.9242 | 22.4687 | 53.9242 | 17.7181 | 0 | 72.7185 | 0 | 136.7446 | 0 | 7410.0956 | 6.1891 | 27.55% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 0 | 7.776 | 0 | 76.627 | -3.1272 | -100% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 0 | 7.776 | 0 | 76.627 | -3.1272 | -100% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 111.4184 | 34.7914 | 76.627 | 27.1172 | 0 | 3.1272 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 0 | 7.776 | 0 | 76.627 | -3.1272 | -100% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | 0 | 76.53 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 12.589 | 0 | 7.776 | 0 | 76.53 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 34.8884 | 34.7914 | 0.096975 | 3.1272 | 0 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096975 | -3.1272 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 160.3685 | 52.0995 | 108.269 | 69.3801 | 2.5961 | 0.564 | 2.5961 | 3.6819 | 0 | 20.6349 | 0 | 44.4993 | 0 | 107.0558 | 0.64913 | 115.1% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 47.0649 | 11.7716 | 35.2933 | 33.1869 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 11.9579 | 0 | 20.8211 | 0 | 35.2933 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | 1.368 | 10.4441 | 9.4121 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 3.2899 | 0 | 6.0093 | 0 | 10.4441 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 17.6818 | 0.9 | 16.7818 | 15.9418 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.288 | 0 | 10.5538 | 0 | 16.7818 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 17.571 | 9.5036 | 8.0674 | 7.833 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 3.38 | 0 | 4.258 | 0 | 8.0674 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.3398 | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 1.3829 | 0 | 1.3829 | 2.361 | 0 | 3.178 | 0 | 2.8008 | 0 | 8.3398 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | 8.3398 | 0 | 8.3398 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 3.178 | 0 | 2.8008 | 0 | 8.3398 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | нд | нд | нд | 1.3829 | нд | 1.3829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 104.9638 | 40.328 | 64.6359 | 27.8534 | 1.2131 | 0.564 | 1.2131 | 0.913 | 0 | 5.499 | 0 | 20.8774 | 0 | 63.4227 | 0.64913 | 115.1% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | 1.0468 | 0.0032376 | 0.2 | 0.10169 | 0.2 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098454 | -0.098308 | -49.15% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | 33.8599 | 0 | 33.8599 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 33.8599 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 22.3623 | 21.2073 | 1.155 | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.364 | -100% | Возврат ГУ не ранее 2 кв. 2022 года
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.5703 | 8.4784 | 6.0918 | 4.736 | 1.1114 | 0 | 1.1114 | 0.211 | 0 | 0.627 | 0 | 3.898 | 0 | 4.9804 | 1.1114 | 100% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 4.3274 | 0 | 4.3274 | 4.3274 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.99 | 0 | 2.6354 | 0 | 4.3274 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 28.794 | 9.5955 | 19.1985 | 14.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0 | 10.944 | 0 | 19.1985 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 796.9415 | 244.5912 | 552.3503 | 148.6394 | 43.421 | 18.183 | 43.421 | 9.8167 | 0 | 38.9001 | 0 | 81.7397 | 0 | 525.9237 | 8.2437 | 45.34% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 120.2523 | 13.433 | 106.8193 | 55.9826 | 12.3127 | 7.09 | 12.3127 | 4.451 | 0 | 11.741 | 0 | 32.7006 | 0 | 94.5066 | 5.2227 | 73.66% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | 1.2491 | 0.18292 | 0.3 | 0.13829 | 0.3 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044625 | -0.16171 | -53.9% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | 12.184 | 106.6364 | 55.6826 | 12.1744 | 6.79 | 12.1744 | 4.451 | 0 | 11.741 | 0 | 32.7006 | 0 | 94.462 | 5.3844 | 79.3% | Оплата за фактически поставленные МТР, аванс на оборудование и финансирование за выполненные работы по договору СМР
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 676.6892 | 231.1582 | 445.531 | 92.6568 | 31.1084 | 11.093 | 31.1084 | 5.3657 | 0 | 27.1591 | 0 | 49.0391 | 0 | 431.417 | 3.021 | 27.23% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 39.4378 | 164.572 | 2.0584 | 0 | 2.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-15 | 0 | 164.572 | -2.0584 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2021 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | 0.53855 | 26.8651 | 2.8109 | 0.021375 | 2.8109 | 0.021375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8437 | -2.7895 | -99.24% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке материалов)
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 42.1637 | 155.1829 | 39.7839 | 0 | 0.86309 | 0 | 0.58265 | 0 | 12.529 | 0 | 25.8091 | 0 | 155.1829 | -0.86309 | -100% | Отсутствие обязательств по финансированию
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 11.6676 | 0 | 11.6676 | 10.1676 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 1.2 | 0 | 7.4686 | 0 | 11.6676 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | нд | нд | нд | 6.8026 | нд | 6.8026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 0.4971 | 11.333 | 2.4801 | 0.011714 | 0 | 0.011714 | 1.927 | 0 | 0.50306 | 0 | 0.05 | 0 | 11.3213 | 0.011714 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ в 1 кв.2022 года (агенское вознаграждение по закупке материалов)
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 168.1345 | 148.4522 | 19.6823 | 3.2907 | 10.7605 | 3.2907 | 10.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9218 | 7.4698 | 227% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | нд | нд | нд | 0.15368 | нд | 0.15368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | нд | нд | нд | 10.0381 | нд | 10.0381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отставание Подрядчика от графика выполнения работ, перенос работ на 2022 год
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 44.297 | 0.06879 | 44.2282 | 20.0653 | 3.3204 | 2.07 | 3.3204 | 1.357 | 0 | 3.519 | 0 | 13.1193 | 0 | 40.9077 | 1.2504 | 60.41% | Финансирование фактически сложившейся КЗ на конец 2021 года
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 0 | 2.592 | 0 | 12 | 0 | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.21889 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6699.1532 | -0.37565 | -63.18% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.21889 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6699.1532 | -0.37565 | -63.18% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 175.5641 | 6699.3721 | 2.3781 | 0.21889 | 0.59454 | 0.21889 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6699.1532 | -0.37565 | -63.18% | Приняты затраты по арендной плате за землю, пересчитанной в сторону уменьшения (письмо администрации Благовещенского района Амурской Области №762 от 07.02.2022)
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.5415 | 1.4064 | 2.1351 | 2.1351 | 7.6882 | 0 | 7.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1351 | 0 | 1.3359 | 0.7992 | 100% | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 0.063443 | 0 | 0.063443 | 0.063443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063443 | 0 | 0.063443 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 1.5582 | 1.4064 | 0.15182 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15182 | 0 | 0.15182 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | нд | нд | нд | 4.0054 | нд | 4.0054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | нд | нд | нд | 2.8836 | нд | 2.8836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Позднее заключение договора поставки в 2021 году
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 0.38938 | 0 | 0.38938 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0.38938 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 0.41976 | 0 | 0.41976 | 0.41976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41976 | 0 | 0.41976 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 0.15088 | 0 | 0.15088 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | 0.15088 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 0.33705 | 0 | 0.33705 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33705 | 0 | 0.33705 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 0.62277 | 0 | 0.62277 | 0.62277 | 0.7992 | 0 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62277 | 0 | -0.17643 | 0.7992 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3 | Приморский край | Г | 6405.3845 | 2706.6875 | 3698.697 | 1430.6509 | 152.6684 | 86.207 | 152.6684 | 83.2956 | 0 | 140.7413 | 0 | 1120.407 | 0 | 3583.5535 | 28.9365 | 33.57% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 786.1762 | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 19.3466 | 2.0574 | 19.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1785 | 0 | 593.1948 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 786.1762 | 191.9592 | 594.217 | 209.2359 | 19.3466 | 2.0574 | 19.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1785 | 0 | 593.1948 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.905 | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 0.70919 | 0 | 0.70919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 16.1145 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 17.905 | 1.7905 | 16.1145 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 16.1145 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | 0.27257 | нд | 0.27257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | 0.25811 | нд | 0.25811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | 0.17851 | нд | 0.17851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 577.3405 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 20.7537 | 19.9918 | 0.76194 | 2.0574 | 18.6374 | 2.0574 | 18.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26024 | -1.0352 | -50.32% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | нд | нд | нд | 5.8091 | нд | 5.8091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 7.6825 | 8.9253 | -1.2428 | 0.75925 | 0.44779 | 0.75925 | 0.44779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6906 | -0.31146 | -41.02% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 13.0713 | 11.0665 | 2.0047 | 1.2981 | 0.57439 | 1.2981 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | -0.72373 | -55.75% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.,возврат гарантийных удержаний
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | нд | нд | нд | 2.1266 | нд | 2.1266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | нд | нд | нд | 6.0122 | нд | 6.0122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | нд | нд | нд | 3.3119 | нд | 3.3119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | 0.35547 | нд | 0.35547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 723.233 | 669.6391 | 53.5939 | 26.4814 | 42.8156 | 26.4814 | 42.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 10.7783 | 16.3342 | 61.68% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.76 | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 1.9052 | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.76 | 18.3543 | 2.4057 | 3.8886 | 1.9052 | 3.8886 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | -1.9834 | -51% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 702.473 | 651.2847 | 51.1882 | 22.5928 | 40.9103 | 22.5928 | 40.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 10.2779 | 18.3176 | 81.08% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.743 | 650.398 | 28.3449 | 18.3822 | 20.3843 | 18.3822 | 20.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | 0 | 7.9607 | 2.0021 | 10.89% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.73 | 0.88671 | 22.8433 | 4.2106 | 20.5261 | 4.2106 | 20.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172 | 16.3155 | 387.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2619.5593 | 300.9806 | 2318.5787 | 944.3464 | 58.1481 | 48.6924 | 58.1481 | 81.727 | 0 | 135.3663 | 0 | 678.5608 | 0 | 2262.7272 | 7.1591 | 14.7% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 125.9865 | 4.4643 | 121.5222 | 93.0198 | 1.0532 | 1.8247 | 1.0532 | 2.8498 | 0 | 16.3837 | 0 | 71.9616 | 0 | 120.4689 | -0.77145 | -42.28% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0 | 6.5365 | 0.16976 | 0 | 0.16976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | -0.16976 | -100% | Перенос работ на 2023г, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствие значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 2.317 | 80.773 | 69.49 | 0.63408 | 1.205 | 0.63408 | 1.6799 | 0 | 8.3738 | 0 | 58.2313 | 0 | 80.1389 | -0.57094 | -47.38% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | 2.1474 | 34.2127 | 23.3601 | 0.41915 | 0.4499 | 0.41915 | 1.1699 | 0 | 8.0099 | 0 | 13.7304 | 0 | 33.7936 | -0.030747 | -6.834% | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 0.41665 | 0.41647 | 0.41665 | 2.5765 | 0 | 12.2965 | 0 | 35.9774 | 0 | 55.0502 | 0.00018027 | 0.04329% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | 1.8 | 55.4668 | 51.2668 | 0.41665 | 0.41647 | 0.41665 | 2.5765 | 0 | 12.2965 | 0 | 35.9774 | 0 | 55.0502 | 0.00018027 | 0.04329% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 722.4777 | 99.1273 | 623.3504 | 527.3921 | 24.1526 | 26.1019 | 24.1526 | 50.1829 | 0 | 47.1244 | 0 | 403.9829 | 0 | 601.4944 | -4.2459 | -16.27% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 5.6244 | 0 | 5.6244 | 5.6244 | 0 | 0 | 0 | 4.1977 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 5.6244 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.6719 | 10.6169 | 16.055 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.055 | -6.7 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, доп.соглашений.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 23.3448 | 0 | 23.3448 | 17.0448 | 0.42402 | 0.474 | 0.42402 | 5.1937 | 0 | 5.004 | 0 | 6.3731 | 0 | 22.9208 | -0.049983 | -10.54% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 36.8097 | 0 | 36.8097 | 35.3597 | 0.51936 | 0.57785 | 0.51936 | 9.5379 | 0 | 10.8965 | 0 | 14.3475 | 0 | 36.2904 | -0.058489 | -10.12% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.7438 | 20.7569 | 2.9869 | 3 | 0.82215 | 3 | 0.82215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | -2.1778 | -72.59% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | нд | нд | нд | 1.5222 | нд | 1.5222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.9542 | 23.5996 | 2.3546 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 2.3546 | -5 | -100% | Работы выполнены в 2021 году ранее запланированного срока, задолженность в финансировании перед подрядчиком отсутсвует.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 75.5423 | 0 | 75.5423 | 73.5423 | 1.0855 | 1.5787 | 1.0855 | 14.749 | 0 | 12.3787 | 0 | 44.8359 | 0 | 74.4568 | -0.49324 | -31.24% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9763 | 0 | 1.71 | 0 | 6.7137 | 0 | 11.4 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 36.7548 | 0 | 36.7548 | 3.5207 | 0 | 3.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7548 | -3.5207 | -100% | Отсутсвие обязательств для финансирования.Расторжение договора по инициативе подрядчика в 2021г.,перенос работ в 2022 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 63.9657 | 0 | 63.9657 | 63.9657 | 0.29107 | 0.47581 | 0.29107 | 12.8084 | 0 | 11.3551 | 0 | 39.3264 | 0 | 63.6747 | -0.18475 | -38.83% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | нд | нд | нд | 0.14584 | нд | 0.14584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Авансирование по условиям договора подряда.Принятие фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги)
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | нд | нд | нд | 0.62861 | нд | 0.62861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Авансирование по условиям договора подряда.Принятие фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам (прочие услуги).
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | 70.56 | 0 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 70.56 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | 50.418 | 0 | 50.418 | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.418 | 0 | 50.418 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3344 | 0 | 13.3344 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | 40.5828 | 0 | 40.5828 | 40.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5828 | 0 | 40.5828 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | 12.4272 | 0 | 12.4272 | 12.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | 0 | 12.4272 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | 19.5912 | 0 | 19.5912 | 19.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5912 | 0 | 19.5912 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | 14.8992 | 0 | 14.8992 | 14.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8992 | 0 | 14.8992 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | 8.0268 | 0 | 8.0268 | 8.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0268 | 0 | 8.0268 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | 39.42 | 0 | 39.42 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 39.42 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | 5.3836 | 3.5909 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1.42 | 0 | 3.5909 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | 38.7702 | 75.6616 | 31.1748 | 18.7139 | 4.7748 | 18.7139 | 0.72 | 0 | 5.4 | 0 | 20.28 | 0 | 56.9477 | 13.9391 | 291.9% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1713.8283 | 195.589 | 1518.2393 | 272.6677 | 32.5256 | 20.3494 | 32.5256 | 26.1178 | 0 | 59.5618 | 0 | 166.6388 | 0 | 1485.7137 | 12.1762 | 59.84% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | 4.3747 | 2.7596 | 1.7459 | 2.8909 | 1.7459 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13128 | 1.145 | 65.58% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 3.0732 | 7.0544 | 0.33007 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0544 | -0.33007 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 25.4711 | 211.9333 | 12.8102 | 0.52691 | 0.24461 | 0.52691 | 0.047538 | 0 | 0.047538 | 0 | 12.4706 | 0 | 211.4064 | 0.28231 | 115.4% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 32.5052 | 243.6033 | 5.8786 | 0.61758 | 0.15175 | 0.61758 | 0.15175 | 0 | 1.5917 | 0 | 3.9833 | 0 | 242.9858 | 0.46583 | 307% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.4014 | 0.62873 | 2.7727 | 1.0561 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.029815 | 0 | 0.9667 | 0 | 2.7727 | -0.029815 | -100% | Реализация проекта не осуществляется в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 0.414 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | -0.414 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5178 | 0.47922 | 6.0386 | 5.9186 | 0.2129 | 0.10175 | 0.2129 | 0.48175 | 0 | 1.4318 | 0 | 3.9033 | 0 | 5.8257 | 0.11115 | 109.2% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | 5.9986 | 71.4063 | 32.9488 | 0.18852 | 0.189 | 0.18852 | 0.909 | 0 | 6.309 | 0 | 25.5418 | 0 | 71.2178 | -0.00048444 | -0.2563% | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | 21.5901 | 50.9781 | 37.5081 | 15.6432 | 0.28909 | 15.6432 | 1.0091 | 0 | 6.4091 | 0 | 29.8008 | 0 | 35.3349 | 15.3541 | 5311% | Опережение графика выполнения работ.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0.72993 | 17.3231 | 4.8412 | 0 | 4.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3231 | -4.8412 | -100% | Отсутствие договора на СМР по причине позднего заключения договора на выкуп проектной документации, вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 32.6564 | 101.9861 | 26.5733 | 0.29309 | 0.2934 | 0.29309 | 2.2713 | 0 | 4.7518 | 0 | 19.2568 | 0 | 101.693 | -0.0003076 | -0.1048% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | 11.4332 | 70.3126 | 13.4516 | 0.23746 | 1.1711 | 0.23746 | 0.2375 | 0 | 3.1175 | 0 | 8.9255 | 0 | 70.0751 | -0.93364 | -79.72% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,доп.согласшений.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.1018 | 1.3518 | 11.75 | 11.75 | 0.29868 | 0.3125 | 0.29868 | 1.0325 | 0 | 3.5525 | 0 | 6.8525 | 0 | 11.4513 | -0.013817 | -4.421% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 55.7552 | 28.616 | 27.1392 | 4.599 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 27.1392 | -4.599 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров,перенос работ в 2022г. вследствие неисполнения договорных обязательств подрядной организацией в 2021 г.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 86.2164 | 0 | 86.2164 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 85.6164 | 0.6 | 100% | Выполнение ПИР ранее запланированного срока.
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.9437 | 0 | 4.9437 | 4.9437 | 0.047302 | 0.047209 | 0.047302 | 0.047209 | 0 | 0.61721 | 0 | 4.2321 | 0 | 4.8964 | 9.268e-05 | 0.1963% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 0.53855 | 11.3371 | 2.48 | 0.013675 | 0.3829 | 0.013675 | 1.5318 | 0 | 0.51412 | 0 | 0.051167 | 0 | 11.3234 | -0.36923 | -96.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 11.7508 | 0.061565 | 0.061525 | 0.061565 | 0.40352 | 0 | 1.5815 | 0 | 9.7042 | 0 | 14.0492 | 4.013e-05 | 0.06523% | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 25.7388 | 0 | 25.7388 | 25.7388 | 4.68 | 0 | 4.68 | 8 | 0 | 13.1233 | 0 | 4.6155 | 0 | 21.0588 | 4.68 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров, аванс на поставку оборудования.
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 5.68 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | 6.1196 | 41.0767 | 39.9707 | 1.2804 | 2.659 | 1.2804 | 2.0846 | 0 | 10.1846 | 0 | 25.0425 | 0 | 39.7963 | -1.3786 | -51.85% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 4.9243 | 4.0757 | 0.848 | 4.4548 | 0.848 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37914 | 3.6068 | 425.3% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1.145 | 0 | 5.6599 | 0 | 1.62 | 0 | 2.3751 | 0 | 10.8 | -1.145 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 0.68949 | 26.8117 | 2.7502 | 0.021375 | 0.49261 | 0.021375 | 1.9704 | 0 | 0.28719 | 0 | 0 | 0 | 26.7903 | -0.47123 | -95.66% | Отсутствие обязательств для финансирования.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 14.4088 | 444.5511 | 2.16 | 0.45724 | 0 | 0.45724 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.36 | 0 | 444.0938 | 0.45724 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.04 | 0 | 8.04 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.0731 | 0 | 0.47695 | 0 | 8.04 | 0 | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 13.4132 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 0 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 395.5096 | 4.4373 | 49.44% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 13.4132 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 0 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 395.5096 | 4.4373 | 49.44% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1507.614 | 408.9228 | 37.5385 | 13.4132 | 8.9759 | 13.4132 | 1.5686 | 0 | 5.375 | 0 | 21.619 | 0 | 395.5096 | 4.4373 | 49.44% | Выполнение ПИР ранее запланированного срока.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 359.8792 | 36.4946 | 323.3847 | 213.0487 | 18.9449 | 0 | 18.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0487 | 0 | 321.3436 | 2.0411 | 100% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 1.8293 | 0 | 1.8293 | 1.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8293 | 0 | 1.8293 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | 108.0437 | 34.8854 | 73.1583 | 35.7393 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7393 | 0 | 72.9873 | 0.17102 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 83.5193 | 0 | 83.5193 | 83.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5193 | 0 | 83.5193 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.22584 | 0.1176 | 0.10824 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.9722 | 0.4825 | 0.4897 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0.4897 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.56725 | 0.2832 | 0.28405 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0.28405 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | 0.15005 | 0 | 0.15005 | 0.15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005 | 0 | 0.15005 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | 0.11803 | 0 | 0.11803 | 0.11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0 | 0.11803 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | 0.12941 | 0 | 0.12941 | 0.12941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12941 | 0 | 0.12941 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | 0.07514 | 0 | 0.07514 | 0.07514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07514 | 0 | 0.07514 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | 0.59835 | 0 | 0.59835 | 0.59835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59835 | 0 | 0.59835 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | 0.16916 | 0 | 0.16916 | 0.16916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16916 | 0 | 0.16916 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | 0.25783 | 0 | 0.25783 | 0.25783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0.25783 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.2664 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | 0.15558 | 0 | 0.15558 | 0.15558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15558 | 0 | 0.15558 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0.19165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165 | 0 | 0.19165 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | 1.7567 | 0 | 1.7567 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 1.7567 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.71 | 0.35301 | 0.35699 | 0.35699 | 0.64212 | 0 | 0.64212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35699 | 0 | -0.28513 | 0.64212 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | 4.0941 | 0 | 4.0941 | 4.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 4.0941 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | 22.5692 | 0 | 22.5692 | 10.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6549 | 0 | 22.5692 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | нд | нд | нд | 3.5492 | нд | 3.5492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | нд | нд | нд | 11.2477 | нд | 11.2477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительные закупочные процедуры 2021 года, поставка в соответствии с уловиями договора в 2022 году.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | 2.2206 | 0 | 2.2206 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 2.2206 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | 1.4189 | 0 | 1.4189 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 1.4189 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | 8.0256 | 0 | 8.0256 | 3.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 8.0256 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.52963 | 0.144 | 0.38563 | 0.38563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38563 | 0 | 0.38563 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.35486 | 0.22884 | 0.12603 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0.12603 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 0.11319 | 0 | 0.11319 | 0.11319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11319 | 0 | 0.11319 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 0.072035 | 0 | 0.072035 | 0.072035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072035 | 0 | 0.072035 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 0.14114 | 0 | 0.14114 | 0.14114 | 0.14412 | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14114 | 0 | -0.0029768 | 0.14412 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 0.058215 | 0 | 0.058215 | 0.058215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058215 | 0 | 0.058215 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 0.1885 | 0 | 0.1885 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0.1885 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 0.23436 | 0 | 0.23436 | 0.23436 | 0.20292 | 0 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23436 | 0 | 0.031438 | 0.20292 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 0.18395 | 0 | 0.18395 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | 0 | 0.18395 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 1.1856 | 0 | 1.1856 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 1.1856 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 0.077971 | 0 | 0.077971 | 0.077971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077971 | 0 | 0.077971 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 0.99923 | 0 | 0.99923 | 0.99923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0 | 0.99923 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 1.4063 | 0 | 1.4063 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | 1.4063 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 1.7843 | 0 | 1.7843 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 1.7843 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 1.3878 | 0 | 1.3878 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 1.3878 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 1.1528 | 0 | 1.1528 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 1.1528 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 0.38551 | 0 | 0.38551 | 0.38551 | 0.43092 | 0 | 0.43092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38551 | 0 | -0.045413 | 0.43092 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 1.487 | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 1.487 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 0.069391 | 0 | 0.069391 | 0.069391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069391 | 0 | 0.069391 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 0.77101 | 0 | 0.77101 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77101 | 0 | 0.77101 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 0.057826 | 0 | 0.057826 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057826 | 0 | 0.057826 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 0.095429 | 0 | 0.095429 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | 0.095429 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 0.072696 | 0 | 0.072696 | 0.072696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072696 | 0 | 0.072696 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.39305 | 0 | 0.39305 | 0.092106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092106 | 0 | 0.39305 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 0.092522 | 0 | 0.092522 | 0.092522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092522 | 0 | 0.092522 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 0.046908 | 0 | 0.046908 | 0.046908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046908 | 0 | 0.046908 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 0.18031 | 0 | 0.18031 | 0.058277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058277 | 0 | 0.18031 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 0.10171 | 0 | 0.10171 | 0.10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | 0.10171 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 0.13922 | 0 | 0.13922 | 0.13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13922 | 0 | 0.13922 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | 2.1069 | нд | 2.1069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ по итогам 2021 г.
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | 0 | 108 | 51.6 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 107.55 | 0.45 | 100% | Финансирование фактических затрат по услугам АО "РусГидро Снабжение" по регламентированным закупкам.
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Выкуп ТЭЦ "Восточная". Решение СД, протокол №330 28.06.2021 г.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5291.9777 | 733.3047 | 4558.673 | 1359.8145 | 108.1955 | 82.9336 | 108.1955 | 538.9567 | 0 | 296.9735 | 0 | 440.9507 | 0 | 4443.9061 | 31.8334 | 38.38% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1794.891 | 294.9334 | 1499.9576 | 161.7407 | 40.1534 | 22.9736 | 40.1534 | 42.1884 | 0 | 28.8885 | 0 | 67.6902 | 0 | 1459.8042 | 17.1798 | 74.78% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 295.2245 | 186.7561 | 108.4683 | 85.7445 | -3.1673 | 11.241 | -3.1673 | 42.1884 | 0 | 26.3152 | 0 | 5.9999 | 0 | 111.6356 | -14.4082 | -128.2% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | 186.7561 | 16.2793 | 8.8965 | -15.8743 | 8.8965 | -15.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1536 | -24.7708 | -278.4% | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 92.189 | 0 | 92.189 | 76.848 | 12.707 | 2.3445 | 12.707 | 42.1884 | 0 | 26.3152 | 0 | 5.9999 | 0 | 79.482 | 10.3626 | 442% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 32.154 | 1 | 32.154 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 11.5975 | 0 | 484.3447 | 31.154 | 3115% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | 26.0903 | 516.4987 | 15.1708 | 32.154 | 1 | 32.154 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 11.5975 | 0 | 484.3447 | 31.154 | 3115% | Перенос ранее произведенных оплат с H_505-НГ-33, J_505-НГ-81.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 957.0775 | 82.087 | 874.9905 | 60.8253 | 11.1666 | 10.7326 | 11.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0928 | 0 | 863.8239 | 0.43402 | 4.044% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 11.358 | 833.3708 | 50.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0928 | 0 | 833.3708 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 70.729 | 41.6197 | 10.7326 | 11.1666 | 10.7326 | 11.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4531 | 0.43402 | 4.044% | нд
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3132.0538 | 419.7772 | 2712.2766 | 926.2997 | 67.7058 | 59.96 | 67.7058 | 496.7682 | 0 | 258.1286 | 0 | 111.4428 | 0 | 2637.7643 | 14.5523 | 24.27% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2602.6811 | 293.0159 | 2309.6652 | 801.3734 | 51.9853 | 59.96 | 51.9853 | 493.8556 | 0 | 238.2539 | 0 | 9.304 | 0 | 2245.8227 | 3.8826 | 6.475% | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | нд | нд | нд | -12.8952 | нд | -12.8952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос ранее призведенных оплат на J_505-НГ-84.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2399 | 2.3861 | 24.8538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8538 | -1 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда. Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов. Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 172.9188 | 92.9949 | 79.9239 | 165.7188 | 55.4398 | 0 | 55.4398 | 157.8708 | 0 | 5.568 | 0 | 2.28 | 0 | 24.4842 | 55.4398 | 100% | Оплата КЗ 2021 года, авансирование по заключенному договору на 2022 г.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | 28.4206 | 1379.4482 | 54 | 2.9565 | 54 | 2.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.4917 | -51.0435 | -94.52% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | 1.0379 | нд | 1.0379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | 118.1572 | 798.458 | 550.956 | 2.2467 | 0 | 2.2467 | 335.9848 | 0 | 214.9712 | 0 | 0 | 0 | 796.2113 | 2.2467 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.6342 | 49.653 | 26.9812 | 29.6986 | 3.1996 | 4.96 | 3.1996 | 0 | 0 | 17.7146 | 0 | 7.024 | 0 | 23.7817 | -1.7604 | -35.49% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 529.3727 | 126.7614 | 402.6113 | 124.9263 | 15.7205 | 0 | 15.7205 | 2.9127 | 0 | 19.8748 | 0 | 102.1388 | 0 | 391.9416 | 10.6697 | 100% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 35.5515 | 29.3989 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4077 | 0 | 1.9829 | 0 | 29.3989 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 38.3731 | 118.8726 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0 | 6.5388 | 0 | 118.8726 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 30.6755 | 44.4838 | 5.9764 | 1.1542 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0.95256 | 0 | 5.0238 | 0 | 43.3297 | 1.1542 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | 0.95997 | 10.7572 | 10.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7572 | 0 | 10.7572 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 13.845 | 1.845 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 12 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | нд | нд | нд | 1.6404 | нд | 1.6404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | финансирование выполненных работ по результатам заключения доп.соглашения.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | 1.2 | 18.277 | 18.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1615 | 0 | 12.1155 | 0 | 18.277 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | 16.1018 | 13.4652 | 11.7264 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 4.6084 | 0 | 12.2976 | 1.1675 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.938 | 1.2703 | 16.6677 | 10.0072 | 8.3275 | 0 | 8.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0072 | 0 | 8.3402 | 8.3275 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | 0.78421 | 26.7584 | 2.8013 | 0.020535 | 0 | 0.020535 | 2.3127 | 0 | 0.44611 | 0 | 0.042478 | 0 | 26.7379 | 0.020535 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | 35.8082 | 0 | 35.8082 | 35.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7657 | 0 | 32.4625 | 0 | 35.8082 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 76.1223 | 0 | 76.1223 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 76.1223 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | нд | нд | нд | 3.4103 | нд | 3.4103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 84.576 | 0.4273 | 84.1487 | 40.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9563 | 0 | 30.6376 | 0 | 84.1487 | 0 | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 135.3362 | 18.0233 | 117.3129 | 86.2029 | 0.33636 | 0 | 0.33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2029 | 0 | 117.2116 | 0.10128 | 100% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 62.744 | 0 | 62.744 | 31.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.634 | 0 | 62.744 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 22.7595 | 18.0233 | 4.7362 | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 4.7362 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 44.2047 | 0 | 44.2047 | 44.2047 | 0.10128 | 0 | 0.10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2047 | 0 | 44.1034 | 0.10128 | 100% | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | нд | нд | нд | 0.33408 | нд | 0.33408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся КЗ 2021 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | -0.099 | нд | -0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перенос оплаты,затрат на основную деятельность, стоимость менее 100 тыс.руб.без НДС
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 5.628 | 0 | 5.628 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 5.628 | 0 | 0% | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | 327.1896 | 93.0502 | 234.1395 | 45.0194 | 27.1385 | 4.4539 | 27.1385 | 18.4039 | 0 | 7.864 | 0 | 14.2976 | 0 | 209.8723 | 19.8133 | 444.9% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | нд | нд | 2.8713 | нд | 2.8713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Проектировщика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 309.2962 | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 14.3783 | 4.4539 | 14.3783 | 18.4039 | 0 | 7.864 | 0 | 4.2042 | 0 | 209.6677 | 9.9244 | 222.8% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 309.2962 | 85.2502 | 224.046 | 34.9259 | 14.3783 | 4.4539 | 14.3783 | 18.4039 | 0 | 7.864 | 0 | 4.2042 | 0 | 209.6677 | 9.9244 | 222.8% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 29.8782 | 46.4887 | 4.011 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4887 | -4.011 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | 29.9483 | 40.0132 | 8.4195 | 4.418 | 0.18247 | 4.418 | 3.5725 | 0 | 1.9825 | 0 | 2.682 | 0 | 35.5952 | 4.2356 | 2321% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году. Финансирование за поставленные МТР.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 0.012921 | 78.5558 | 17.7837 | 9.5468 | 0.26044 | 9.5468 | 12.3376 | 0 | 3.6634 | 0 | 1.5221 | 0 | 69.009 | 9.2864 | 3566% | Финансирование за поставленные МТР.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.3177 | 0 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 25.4107 | 57.6705 | 3.3941 | 0.41341 | 0 | 0.41341 | 1.176 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 57.2571 | 0.41341 | 100% | Пролонгация договора подряда в 2021 году в связи с отставанием Подрядчика от графика выполнения работ, оплата КЗ 2021 года в 1 кв.2022 году.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 17.8935 | 7.8 | 10.0935 | 10.0935 | 9.8889 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0935 | 0 | 0.20453 | 9.8889 | 100% | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | 0.28178 | 0 | 0.28178 | 0.28178 | 0.28733 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | -0.0055512 | 0.28733 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 17.2161 | 7.8 | 9.4161 | 9.4161 | 9.6016 | 0 | 9.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4161 | 0 | -0.1855 | 9.6016 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования, увеличилась стоимость оборудования в соответствии с заключенным договором.
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | 0.2617 | 0 | 0.2617 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0.2617 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.13388 | 0 | 0.13388 | 0.13388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13388 | 0 | 0.13388 | 0 | 0% | нд