## 10 Кв ф
|  |  |  | нд | [14 empty] | Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 38469.9698 | 11287.0769 | 27182.8929 | 6037.4325 | 705.3672 | 519.9026 | 705.3672 | 412.0653 | 0 | 1538.8549 | 0 | 3566.6097 | 0 | 26544.1414 | 118.8489 | 22.86% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2898.5597 | 1486.1906 | 1412.3691 | 398.4544 | 42.275 | 82.1494 | 42.275 | 25.022 | 0 | 102.128 | 0 | 189.155 | 0 | 1387.4377 | -57.218 | -69.65% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5302.3487 | 2039.4622 | 3262.8865 | 1467.6994 | 90.0276 | 95.2929 | 90.0276 | 110.7637 | 0 | 518.2151 | 0 | 743.4277 | 0 | 3187.1651 | -19.5715 | -20.54% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12240.6607 | 3168.9769 | 9071.6838 | 2897.7819 | 290.8005 | 175.0572 | 290.8005 | 248.1302 | 0 | 803.9608 | 0 | 1670.6336 | 0 | 8802.8751 | 93.7515 | 53.55% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 16761.9197 | 4185.2349 | 12576.6848 | 699.6015 | 167.8996 | 125.3318 | 167.8996 | 27.0914 | 0 | 67.2992 | 0 | 479.8791 | 0 | 12409.2814 | 42.0717 | 33.57% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1266.481 | 407.2123 | 859.2687 | 573.8952 | 114.3644 | 42.0712 | 114.3644 | 1.058 | 0 | 47.2517 | 0 | 483.5143 | 0 | 757.3821 | 59.8153 | 142.2% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 16926.1259 | 6593.1706 | 10332.9554 | 3680.9434 | 461.9558 | 221.3096 | 461.9558 | 240.458 | 0 | 1109.0236 | 0 | 2110.1522 | 0 | 9883.9723 | 227.6735 | 102.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1986.6825 | 1210.6799 | 776.0026 | 123.3364 | 9.7632 | 5.2208 | 9.7632 | 19.262 | 0 | 44.7395 | 0 | 54.1141 | 0 | 764.8305 | 5.9513 | 114% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | 13.5614 | -1.121 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1921.4836 | 1159.0424 | 762.4412 | 109.775 | 9.7632 | 4.0999 | 9.7632 | 19.262 | 0 | 44.7395 | 0 | 41.6737 | 0 | 751.2691 | 7.0723 | 172.5% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 6.8049 | 2.3145 | 4.4904 | 4.4904 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0.043 | 0 | 1.6485 | 0 | 2.7989 | 0 | 2.5647 | 1.9257 | 100% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8049 | 2.3145 | 4.4904 | 4.4904 | 1.9257 | 0 | 1.9257 | 0.043 | 0 | 1.6485 | 0 | 2.7989 | 0 | 2.5647 | 1.9257 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1914.6787 | 1156.7279 | 757.9508 | 105.2846 | 7.8376 | 4.0999 | 7.8376 | 19.219 | 0 | 43.091 | 0 | 38.8748 | 0 | 748.7044 | 5.1466 | 125.5% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 732.9801 | 258.1226 | 2.9769 | -11.1979 | 2.9769 | -11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3205 | -14.1748 | -476.2% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 141.231 | 140.878 | 0.35299 | 0.35299 | 0.70814 | 0.35299 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35515 | 0.35515 | 100.6% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | нд | нд | нд | -1.4089 | нд | -1.4089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 282.8698 | 499.4752 | 101.9547 | 19.7362 | 0.76996 | 19.7362 | 19.219 | 0 | 43.091 | 0 | 38.8748 | 0 | 479.739 | 18.9662 | 2463% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1953.9815 | 660.6954 | 1293.2861 | 1034.1532 | 45.2538 | 49.8207 | 45.2538 | 73.6085 | 0 | 381.5564 | 0 | 529.1675 | 0 | 1252.5706 | -9.1052 | -18.28% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 470.6849 | 64.8591 | 405.8258 | 277.3131 | 8.1995 | 25.8451 | 8.1995 | 1.2591 | 0 | 93.5719 | 0 | 156.6371 | 0 | 397.6263 | -17.6456 | -68.27% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 233.7033 | 64.8591 | 168.8442 | 161.8696 | 6.225 | 25.4131 | 6.225 | 0.82707 | 0 | 39.6959 | 0 | 95.9336 | 0 | 162.6192 | -19.1881 | -75.5% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 236.9816 | 0 | 236.9816 | 115.4435 | 1.9745 | 0.432 | 1.9745 | 0.432 | 0 | 53.876 | 0 | 60.7035 | 0 | 235.0071 | 1.5425 | 357.1% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 76.6689 | 39.9046 | 36.7643 | 3.2278 | 4.5325 | 1.4278 | 4.5325 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 36.7643 | -1.4278 | -100% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.3325 | 39.9046 | 1.4278 | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | -1.4278 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 35.3365 | 0 | 35.3365 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 35.3365 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | нд | нд | 4.5325 | нд | 4.5325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений/Ведутся работы по включению в схему теплоснадбжения
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 483.8846 | 181.2057 | 302.6789 | 302.6789 | 6.1059 | 5.9124 | 6.1059 | 18.9485 | 0 | 57.503 | 0 | 220.315 | 0 | 296.573 | 0.19341 | 3.271% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.8846 | 181.2057 | 302.6789 | 302.6789 | 6.1059 | 5.9124 | 6.1059 | 18.9485 | 0 | 57.503 | 0 | 220.315 | 0 | 296.573 | 0.19341 | 3.271% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 922.7431 | 374.726 | 548.0172 | 450.9334 | 26.416 | 16.6354 | 26.416 | 53.401 | 0 | 228.6816 | 0 | 152.2155 | 0 | 521.607 | 9.7748 | 58.76% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 0.0058068 | нд | 0.0058068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 713.0164 | 276.2332 | 436.7832 | 414.4866 | 13.2429 | 6.175 | 13.2429 | 52.425 | 0 | 214.205 | 0 | 141.6816 | 0 | 423.5403 | 7.0679 | 114.5% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 98.4927 | 111.234 | 36.4468 | 13.1672 | 10.4604 | 13.1672 | 0.976 | 0 | 14.4766 | 0 | 10.5339 | 0 | 98.0667 | 2.7069 | 25.88% | Изменение объемов финансирования связано с корректировкой графика финансирования с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года./
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7329.8886 | 2199.5754 | 5130.3132 | 1744.4799 | 155.9313 | 67.7135 | 155.9313 | 134.28 | 0 | 596.4846 | 0 | 946.0018 | 0 | 4974.5949 | 88.0049 | 130% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1258.7506 | 410.7493 | 848.0013 | 592.503 | 105.8528 | 17.1573 | 105.8528 | 7.8104 | 0 | 201.4582 | 0 | 366.077 | 0 | 742.3615 | 88.4824 | 515.7% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | 0 | 35.3237 | 34.6795 | 0.81731 | 0.19086 | 0.81731 | 0.19086 | 0 | 2.1221 | 0 | 32.1757 | 0 | 34.5063 | 0.62645 | 328.2% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 179.1667 | 167.5582 | 11.6084 | 11.6084 | 0.068234 | 11.6084 | 0.068234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5402 | -11.5402 | -99.41% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | нд | нд | нд | нд | 0.17233 | нд | 0.17233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 185.94 | 0 | 185.94 | 176.868 | 16.8152 | 0.84903 | 16.8152 | 0.84903 | 0 | 137.8862 | 0 | 37.2837 | 0 | 169.1248 | 15.9662 | 1881% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 0 | 15.8312 | 15.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8312 | 0 | 15.8312 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | нд | нд | нд | нд | 0.040698 | нд | 0.040698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | 0 | 45.6319 | 43.6685 | 26.9121 | 0.458 | 26.9121 | 0.458 | 0 | 5.022 | 0 | 37.7305 | 0 | 18.7198 | 26.4541 | 5776% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | 0 | 23.7492 | 21.7492 | 0.93368 | 0 | 0.93368 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 18.2802 | 0 | 22.8155 | 0.93368 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 200.6418 | 129.182 | 71.4598 | 71.4598 | 22.1627 | 1.965 | 22.1627 | 6.0965 | 0 | 27.9289 | 0 | 35.4694 | 0 | 49.2971 | 20.1977 | 1028% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.2773 | 91.6465 | 59.6307 | 59.6307 | 37.2618 | 2.086 | 37.2618 | 0.216 | 0 | 7.216 | 0 | 50.1127 | 0 | 22.3689 | 35.1758 | 1686% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 22.3625 | 398.8263 | 157.0077 | 0.66874 | 0 | 0.66874 | 0 | 0 | 17.814 | 0 | 139.1937 | 0 | 398.1576 | 0.66874 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2900.4918 | 1080.5155 | 1819.9762 | 538.3854 | 22.9967 | 15.7569 | 22.9967 | 90.084 | 0 | 235.7339 | 0 | 196.8105 | 0 | 1796.9796 | 7.2398 | 45.95% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 64.1156 | 249.6351 | 108.9401 | 1.9327 | 0 | 1.9327 | 21.672 | 0 | 52.9272 | 0 | 34.341 | 0 | 247.7024 | 1.9327 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 28.7868 | 157.6234 | 44.351 | 0.75747 | 0 | 0.75747 | 11.2356 | 0 | 17.3769 | 0 | 15.7385 | 0 | 156.8659 | 0.75747 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 151.1671 | 63.8459 | 4.6504 | 1.5059 | 4.6504 | 1.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3401 | -3.1445 | -67.62% | Изменение объемов финансирования связано с корректировкой графика финансирования с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года./
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 62.1784 | 18.6444 | 18.6444 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.5744 | 0 | 9.9752 | 0 | 7.0948 | 0 | 18.6244 | 0.02 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.3437 | 83.8297 | 83.514 | 11.6705 | 2.2924 | 4.6209 | 2.2924 | 0.8992 | 0 | 4.2178 | 0 | 1.9326 | 0 | 81.2216 | -2.3284 | -50.39% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2646 | 0 | 52.2646 | 52.2646 | 0.27557 | 0 | 0.27557 | 9.7468 | 0 | 22.7387 | 0 | 19.7791 | 0 | 51.989 | 0.27557 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 65.9275 | 71.008 | 23.0359 | 0.03 | 0.015 | 0.03 | 4.439 | 0 | 6.211 | 0 | 12.3709 | 0 | 70.978 | 0.015 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 171.461 | 53.6007 | 117.8603 | 1.2104 | 0.57496 | 1.2104 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2853 | -0.63548 | -52.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | 130.309 | 0.77076 | 0.77076 | 0 | 0.77076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77076 | -0.77076 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 164.8266 | 117.4875 | 63.6784 | 0.8376 | 0.046136 | 0.8376 | 11.001 | 0 | 25.239 | 0 | 27.3923 | 0 | 116.6499 | 0.79146 | 1716% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 219.5345 | 332.3931 | 67.4853 | 0.91644 | 1.2221 | 0.91644 | 11.495 | 0 | 34.2041 | 0 | 20.5641 | 0 | 331.4766 | -0.30569 | -25.01% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4416 | 24.5076 | 105.934 | 0.98328 | 0.44002 | 0.98328 | 0.44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.494 | -0.54326 | -55.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.7777 | 31.7322 | 313.0456 | 98.8934 | 1.2348 | 2.2379 | 1.2348 | 11.513 | 0 | 43.249 | 0 | 41.8935 | 0 | 311.8108 | -1.0031 | -44.82% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Снижение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9495 | 0 | 135.9495 | 41.8068 | 12.1788 | 0 | 12.1788 | 6.508 | 0 | 19.595 | 0 | 15.7038 | 0 | 123.7707 | 12.1788 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3170.6463 | 708.3106 | 2462.3357 | 613.5916 | 27.0819 | 34.7992 | 27.0819 | 36.3856 | 0 | 159.2925 | 0 | 383.1143 | 0 | 2435.2538 | -7.7174 | -22.18% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.5219 | 216.0316 | 1.225 | 0.081973 | 0.30625 | 0.081973 | 0.30625 | 0 | 0.30625 | 0 | 0.30625 | 0 | 215.9497 | -0.22428 | -73.23% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 94.1941 | 94.0525 | 0.14164 | 0.14164 | 0.62413 | 0.14164 | 0.62413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48249 | 0.48249 | 340.6% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 5.16 | 218.9276 | 197.3176 | 0.81361 | 0.70703 | 0.81361 | 34.0177 | 0 | 137.6859 | 0 | 24.907 | 0 | 218.114 | 0.10658 | 15.07% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 8.5956 | 8.4377 | 0.15787 | 0.15787 | 0 | 0.15787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15787 | -0.15787 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 4.7376 | 4.6506 | 0.086975 | 0.086975 | 0 | 0.086975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086975 | -0.086975 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 14.3032 | 14.254 | 0.049198 | 0.049198 | 0 | 0.049198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049198 | -0.049198 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 77.2212 | 315.0524 | 11.89 | 1.0903 | 2.25 | 1.0903 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 8.326 | 0 | 313.9622 | -1.1597 | -51.54% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2329 | 79.7382 | 75.4947 | 26.5258 | 0.63831 | 1.621 | 0.63831 | 0.2 | 0 | 2.631 | 0 | 22.0738 | 0 | 74.8564 | -0.98273 | -60.62% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 116.1766 | 16.6462 | 99.5304 | 23.742 | 0.91919 | 1.812 | 0.91919 | 0.15 | 0 | 2.298 | 0 | 19.482 | 0 | 98.6112 | -0.89281 | -49.27% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4118 | 50.6487 | 176.7631 | 59.0737 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 58.8237 | 0 | 175.3727 | 1.3904 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.9805 | 18.6375 | 157.343 | 32.16 | 2.0563 | 2.16 | 2.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 155.2867 | -0.1037 | -4.801% | нд
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0.01026 | 0 | 0.01026 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 14.635 | 0 | 17.9897 | 0.01026 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2333 | 40.6847 | 100.5486 | 22.5884 | 0 | 0.2645 | 0 | 0.2645 | 0 | 0.2645 | 0 | 21.7949 | 0 | 100.5486 | -0.2645 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 73.7189 | 348.6142 | 40.7208 | 1.0627 | 8.061 | 1.0627 | 0.189 | 0 | 0.189 | 0 | 32.2818 | 0 | 347.5515 | -6.9983 | -86.82% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0.438 | 43.2972 | 38.9972 | 0 | 0.3564 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | 38.3168 | 0 | 43.2972 | -0.3564 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | 0 | 33.6727 | 30.5887 | 0 | 0.27708 | 0 | 0.27708 | 0 | 1.2821 | 0 | 28.7525 | 0 | 33.6727 | -0.27708 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 0 | 11.9289 | 0.62127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62127 | 0 | 11.9289 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 0 | 8.3108 | 0.49733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49733 | 0 | 8.3108 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 0 | 11.9109 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 11.9109 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 0 | 8.2637 | 0.45107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 8.2637 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 0 | 27.2725 | 0.45124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45124 | 0 | 27.2725 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0.149 | 0 | 1.7248 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42676 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.64014 | 0 | 0.64014 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.64014 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | 0 | 0.21338 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21338 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0 | 0.85353 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.85353 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42676 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0106 | 1.7711 | 2.2394 | 2.2394 | 0.37041 | 0.20135 | 0.37041 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 2.0201 | 0 | 1.869 | 0.16906 | 83.96% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 70.8631 | 12.7611 | 6.4121 | 13.4623 | 4 | 13.4623 | 0 | 0 | 0.065537 | 0 | 2.3466 | 0 | -0.70122 | 9.4623 | 236.6% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений (Увеличение факт. КЗ по сравнению с плановой)
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 4.7222 | 71.838 | 10.7381 | 1.43 | 0.33211 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.406 | 0 | 70.408 | 1.0979 | 330.6% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.564 | 17.8236 | 59.7403 | 59.7403 | 0 | 6.1524 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 52.0879 | 0 | 59.7403 | -6.1524 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 8.1425 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 0 | 11.9308 | 0.61989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61989 | 0 | 11.9308 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 0 | 8.3699 | 0.55429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55429 | 0 | 0 | 0 | 8.3699 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 49.1828 | 262.6518 | 14.3825 | 3.132 | 5.8623 | 3.132 | 0.02 | 0 | 1.535 | 0 | 6.9651 | 0 | 259.5197 | -2.7303 | -46.57% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.468 | 2.1375 | 61.3305 | 9.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4.421 | 0 | 4.7845 | 0 | 61.3305 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 0 | 87.6478 | 0.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 | 0 | 0 | 0 | 87.6478 | 0 | 0% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5203.4178 | 2509.0026 | 2694.4152 | 587.8716 | 157.3004 | 98.5546 | 157.3004 | 13.3075 | 0 | 45.3393 | 0 | 430.6702 | 0 | 2537.6109 | 58.2497 | 59.1% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.5547 | 371.4347 | 305.12 | 288.9895 | 76.8832 | 39.3793 | 76.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6102 | 0 | 228.2368 | 37.5039 | 95.24% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 676.5547 | 371.4347 | 305.12 | 288.9895 | 76.8832 | 39.3793 | 76.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6102 | 0 | 228.2368 | 37.5039 | 95.24% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.1288 | 898.1409 | 78.9879 | 46.9668 | 35.174 | 6.1669 | 35.174 | 11.5969 | 0 | 20.4477 | 0 | 8.7554 | 0 | 43.8139 | 29.0071 | 470.4% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 800.6938 | 768.6728 | 32.021 | 0 | 12.5284 | 0 | 12.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4926 | 12.5284 | 100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией (Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией)
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 176.4349 | 129.4681 | 46.9668 | 46.9668 | 22.6455 | 6.1669 | 22.6455 | 11.5969 | 0 | 20.4477 | 0 | 8.7554 | 0 | 24.3213 | 16.4787 | 267.2% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3549.7344 | 1239.4271 | 2310.3073 | 251.9153 | 45.2432 | 53.0084 | 45.2432 | 1.7106 | 0 | 24.8916 | 0 | 172.3046 | 0 | 2265.5602 | -8.2612 | -15.58% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 65.3043 | 1725.6962 | 4.8617 | 0.010359 | 0.16542 | 0.010359 | 0.16542 | 0 | 0.16542 | 0 | 4.3654 | 0 | 1725.6859 | -0.15506 | -93.74% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.2325 | 397.0543 | 70.1781 | 35.4561 | 9.6144 | 0.8 | 9.6144 | 0.8 | 0 | 7.749 | 0 | 26.1071 | 0 | 60.5637 | 8.8144 | 1102% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.5361 | 216.6598 | 0.33778 | 0.022562 | 0.084445 | 0.022562 | 0.084445 | 0 | 0.084445 | 0 | 0.084445 | 0 | 216.6373 | -0.061883 | -73.28% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 399.2496 | 152.7742 | 246.4754 | 159.9619 | 0.025759 | 0.66075 | 0.025759 | 0.66075 | 0 | 16.8927 | 0 | 141.7477 | 0 | 246.4496 | -0.63499 | -96.1% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8525 | 462.3589 | 47.4935 | 47.4935 | 31.2698 | 47.4935 | 31.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2237 | -16.2237 | -34.16% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | нд | нд | нд | нд | 0.4961 | нд | 0.4961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 106.2034 | 102.3991 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 452.1554 | 13.2172 | 438.9382 | 191.1023 | 93.7069 | 0 | 93.7069 | 0 | 0 | 40.9038 | 0 | 150.1985 | 0 | 354.3654 | 84.5728 | 100% | нд
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.9192 | 0 | 1.9192 | 1.9192 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0.019197 | 1.9 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.51857 | 0 | 0.51857 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51857 | 0 | 0.51857 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 1.0371 | 0 | 1.0371 | 1.0371 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0.54513 | 0.492 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.2677 | 0 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0.2677 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.1185 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0.1185 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.5857 | 0 | 1.5857 | 1.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | 1.5857 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1711 | 0 | -4e-09 | 3.1711 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 78.0407 | 0 | 78.0407 | 78.0407 | 77.5134 | 0 | 77.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0407 | 0 | 0.52735 | 77.5134 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.7164 | 0 | 1.7164 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 1.7164 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.34066 | 0 | 0.34066 | 0.34066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34066 | 0 | 0.34066 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.23386 | 0 | 0.23386 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23386 | 0 | 0.23386 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.32979 | 0 | 0.32979 | 0.32979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | 0.32979 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.2349 | 0 | 1.2349 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 1.2349 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.56618 | 0 | 0.56618 | 0.56618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56618 | 0 | 0.56618 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 2.4367 | 0 | 2.4367 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 2.4367 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 3.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 3.3514 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | 0 | 0.31392 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.31746 | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0.31746 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0.15873 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.73708 | 0 | 0.73708 | 0.73708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73708 | 0 | 0.73708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0.079549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079549 | 0 | 0.079549 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.42848 | 0 | 0.42848 | 0.42848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42848 | 0 | 0.42848 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.2915 | 0 | 0.2915 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0.2915 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.32135 | 0 | 0.32135 | 0.32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0.32135 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.11797 | 0 | 0.11797 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11797 | 0 | 0.11797 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.15283 | 0 | 0.15283 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15283 | 0 | 0.15283 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0.12608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.55049 | 0 | 0.55049 | 0.55049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55049 | 0 | 0.55049 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.76714 | 0 | 0.76714 | 0.76714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76714 | 0 | 0.76714 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.70765 | 0 | 0.70765 | 0.70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70765 | 0 | 0.70765 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.66622 | 0 | 0.66622 | 0.66622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66622 | 0 | 0.66622 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.32855 | 0 | 0.32855 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32855 | 0 | 0.32855 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.639 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0.639 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.30227 | 0 | 0.30227 | 0.30227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30227 | 0 | 0.30227 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 2.823 | 0 | 2.823 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 2.823 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.33827 | 0 | 0.33827 | 0.33827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33827 | 0 | 0.33827 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.3852 | 0 | 0.3852 | 0.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0 | 0.3852 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.10282 | 0 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0 | 0.10282 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 1.4131 | 0 | 1.4131 | 0.68054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68054 | 0 | 1.4131 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.67548 | 0 | 0.67548 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67548 | 0 | 0.67548 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.07739 | 0 | 0.07739 | 0.07739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07739 | 0 | 0.07739 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11148 | 0 | 0.11148 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.16914 | 0 | 0.16914 | 0.16914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0 | 0.16914 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.22295 | 0 | 0.22295 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 0.22295 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0 | 0.11435 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.49051 | 0 | 0.49051 | 0.49051 | 0.48561 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49051 | 0 | 0.0049051 | 0.48561 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.1991 | 0 | 1.1991 | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0 | 1.1991 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.8468 | 0 | 2.8468 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 2.8468 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.92608 | 0 | 0.92608 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0.92608 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | нд | нд | нд | нд | 9.1341 | нд | 9.1341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 5.9135 | 0 | 5.9135 | 5.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9135 | 0 | 5.9135 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 5.9986 | 0 | 5.9986 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9986 | 0 | 5.9986 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 2.2502 | 0.8968 | 1.3534 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0.17708 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.10339 | 0 | 0.10339 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0 | 0.10339 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 2.9557 | 1.44 | 1.5157 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 1.5157 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.6362 | 6.4566 | 6.1796 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.4195 | 3.1488 | 3.2707 | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 3.2707 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 24.8823 | 0 | 24.8823 | 12.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2152 | 0 | 0 | 0 | 24.8823 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9722 | 0.89237 | 2.0798 | 1.021 | 1.0108 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 1.0108 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.1559 | 0.38262 | 0.77324 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.77324 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 17.8376 | 0 | 17.8376 | 17.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8376 | 0 | 0 | 0 | 17.8376 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 0 | 249.6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 249.6 | 0 | 0% | нд
2 | Амурская область | Г | 7949.8301 | 451.6238 | 7498.2063 | 348.5417 | 65.7017 | 14.0546 | 65.7017 | 6.0454 | 0 | 58.5734 | 0 | 269.8683 | 0 | 7435.2544 | 48.8973 | 347.9% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 18.2063 | 109 | 37.03 | 2.1513 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 106.9332 | 0.84882 | 69.69% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 18.2063 | 109 | 37.03 | 2.1513 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 106.9332 | 0.84882 | 69.69% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 127.2063 | 18.2063 | 109 | 37.03 | 2.1513 | 1.218 | 2.1513 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 27.787 | 0 | 106.9332 | 0.84882 | 69.69% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | 14.7503 | 0.834 | 0.834 | 0.4134 | 0.834 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4206 | -0.4206 | -50.43% | Погашение кредиторской задолженности
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.52 | 0 | 76.52 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 76.52 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 35.102 | 3.456 | 31.646 | 31.646 | 1.6534 | 0.384 | 1.6534 | 0 | 0 | 8.025 | 0 | 23.237 | 0 | 29.9926 | 1.2694 | 330.6% | Погашение кредиторской задолженности
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | нд | нд | нд | 0.084455 | нд | 0.084455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Погашение кредиторской задолженности
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 161.9351 | 60.1606 | 101.7745 | 58.2894 | 3.0584 | 2.4101 | 3.0584 | 0 | 0 | 9.0664 | 0 | 46.8129 | 0 | 99.2444 | 0.12003 | 4.98% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 31.9875 | 1.5496 | 30.4379 | 12.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 12.581 | 0 | 30.4379 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | 0 | 11.8121 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 11.8121 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 10.0798 | 0 | 10.0798 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 10.0798 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 10.0956 | 1.5496 | 8.546 | 8.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 8.441 | 0 | 8.546 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 16.1356 | 1.7364 | 14.3992 | 14.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 9.6542 | 0 | 14.3992 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 16.1356 | 1.7364 | 14.3992 | 14.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 9.6542 | 0 | 14.3992 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 113.812 | 56.8746 | 56.9375 | 31.2042 | 3.0584 | 2.4101 | 3.0584 | 0 | 0 | 4.2164 | 0 | 24.5777 | 0 | 54.4073 | 0.12003 | 4.98% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.985 | 2.643 | 0.342 | 0.342 | 0.105 | 0.342 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | -0.237 | -69.3% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.835 | 0 | 1.05 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8474 | 33.2803 | 0.5671 | 0.5671 | 1.7875 | 0.5671 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2204 | 1.2204 | 215.2% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | 13.5317 | 12.2078 | 11.8438 | 0.63761 | 1.501 | 0.63761 | 0 | 0 | 0.13366 | 0 | 10.2091 | 0 | 11.5702 | -0.86339 | -57.52% | Погашение кредиторской задолженности
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | нд | нд | нд | нд | 0.2283 | нд | 0.2283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 16.7912 | 3.8196 | 12.9716 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08775 | 0 | 3.1856 | 0 | 12.9716 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 33.399 | 3.6 | 29.799 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 10.348 | 0 | 29.799 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 698.0359 | 187.584 | 510.452 | 190.5547 | 45.1717 | 9.8319 | 45.1717 | 4.3929 | 0 | 37.7675 | 0 | 138.5623 | 0 | 466.377 | 34.243 | 348.3% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 125.6721 | 16.1003 | 109.5718 | 44.832 | 0.77901 | 0.8 | 0.77901 | 0.3 | 0 | 9.71 | 0 | 34.022 | 0 | 108.7928 | -0.020987 | -2.623% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.97 | 5.47 | 0.5 | 0.5 | 0.41789 | 0.5 | 0.41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082106 | -0.082106 | -16.42% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | 0 | 1.432 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.112 | 0 | 1.432 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.2701 | 10.6303 | 107.6398 | 43.2 | 0.36112 | 0.3 | 0.36112 | 0.3 | 0 | 9.69 | 0 | 32.91 | 0 | 107.2787 | 0.061119 | 20.37% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 572.3638 | 171.4836 | 400.8802 | 145.7227 | 44.3927 | 9.0319 | 44.3927 | 4.0929 | 0 | 28.0575 | 0 | 104.5403 | 0 | 357.5843 | 34.264 | 379.4% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 28.4172 | 175.5927 | 11.9 | 0.093365 | 0 | 0.093365 | 0 | 0 | 2.8209 | 0 | 9.0791 | 0 | 175.4993 | 0.093365 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 27.955 | 0 | 27.955 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 27.955 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 10.8 | 0 | 10.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | 0 | 27.4036 | 0.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 27.4036 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | 0.84069 | нд | 0.84069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | нд | нд | нд | нд | 0.25608 | нд | 0.25608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 14.6862 | 11.6142 | 3.072 | 3.072 | 1.5632 | 3.072 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | -1.5088 | -49.11% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 7.761 | 0 | 7.761 | 7.761 | 0 | 0.051682 | 0 | 0.051682 | 0 | 0.05 | 0 | 7.6076 | 0 | 7.761 | -0.051682 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 7.2 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 0 | 11.8301 | 0.51356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51356 | 0 | 11.8301 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 173.1608 | 86.1713 | 86.9895 | 75.2026 | 38.2339 | 0.73125 | 38.2339 | 0.73125 | 0 | 20.8656 | 0 | 52.8744 | 0 | 48.7556 | 37.5026 | 5129% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.5892 | 0 | 1.5892 | 1.5892 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1.5592 | 0 | 1.5892 | -0.01 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 14.328 | 13.691 | 0.637 | 0.637 | 2.7289 | 0.637 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0919 | 2.0919 | 328.4% | Погашение кредиторской задолженности
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 71.64 | 31.59 | 40.05 | 38.49 | 0.67649 | 4.53 | 0.67649 | 3.3 | 0 | 4.311 | 0 | 26.349 | 0 | 39.3735 | -3.8535 | -85.07% | Погашение кредиторской задолженности
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.187 | 6701.7491 | 2.3781 | 0.58639 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6701.1628 | -0.0081443 | -1.37% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.187 | 6701.7491 | 2.3781 | 0.58639 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6701.1628 | -0.0081443 | -1.37% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 173.187 | 6701.7491 | 2.3781 | 0.58639 | 0.59454 | 0.58639 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.59454 | 0 | 6701.1628 | -0.0081443 | -1.37% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 87.7166 | 12.486 | 75.2306 | 60.2895 | 14.7339 | 0 | 14.7339 | 1.058 | 0 | 3.1199 | 0 | 56.1116 | 0 | 61.5371 | 13.6936 | 100% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.92619 | 0 | 0.92619 | 0.92619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92619 | 0 | 0 | 0 | 0.92619 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 3.7869 | 0 | 3.7869 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 0 | 3.7869 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 39.7751 | 12.486 | 27.2891 | 13.1425 | 13.208 | 0 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1425 | 0 | 14.0811 | 13.208 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.7032 | 0 | 2.7032 | 2.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7032 | 0 | 2.7032 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 2.2765 | 0 | 2.2765 | 2.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 2.2765 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 5.8906 | 0 | 5.8906 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8906 | 0 | 5.8906 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 9.2699 | 0 | 9.2699 | 9.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2699 | 0 | 9.2699 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.5742 | 0 | 2.5742 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 2.5742 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.7114 | 0 | 3.7114 | 3.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 0 | 3.7114 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 2.5503 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.81276 | 0 | 0.81276 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81276 | 0 | 0 | 0 | 0.81276 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.5327 | 0 | 1.5327 | 0.73815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73815 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.4179 | 0 | 1.4179 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 1.4179 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.64283 | 0 | 0.64283 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.3013 | 0 | 1.3013 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 1.3013 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.4148 | 0 | 1.4148 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 1.4148 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 3.126 | 0 | 3.126 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.48606 | 0 | 0.48606 | 0.48606 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48606 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.31729 | 0 | 0.31729 | 0.31729 | 0.2695 | 0 | 0.2695 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047788 | 0.2695 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.25461 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 0.2161 | 0 | 0.2161 | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038509 | 0.2161 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.9461 | 0 | 2.9461 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 2.9461 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | нд | нд | нд | нд | 1.0403 | нд | 1.0403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
3 | Приморский край | Г | 7859.8572 | 3358.487 | 4501.3702 | 1409.6907 | 86.9722 | 218.7338 | 86.9722 | 35.0366 | 0 | 165.8981 | 0 | 990.0222 | 0 | 4421.7278 | -139.0913 | -63.59% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 256.3699 | 180.6593 | 75.7106 | 75.7106 | 12.4914 | 75.7106 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0182 | -64.0182 | -84.56% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 256.3699 | 180.6593 | 75.7106 | 75.7106 | 12.4914 | 75.7106 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0182 | -64.0182 | -84.56% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.1873 | 10.509 | 3.6783 | 3.6783 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | -3.6783 | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 14.1873 | 10.509 | 3.6783 | 3.6783 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | -3.6783 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 242.1826 | 170.1503 | 72.0323 | 72.0323 | 12.4914 | 72.0323 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3398 | -60.3398 | -83.77% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | нд | нд | нд | нд | 0.79888 | нд | 0.79888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.8667 | 28.2857 | 0.58108 | 0.58108 | 0.3339 | 0.58108 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24718 | -0.24718 | -42.54% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.1874 | 5.0202 | 7.1672 | 7.1672 | 1.4271 | 7.1672 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | -5.74 | -80.09% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 5.6565 | 3.3929 | 2.2636 | 2.2636 | 0.65457 | 2.2636 | 0.65457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6091 | -1.6091 | -71.08% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.5431 | 31.2281 | 22.3149 | 22.3149 | 0 | 22.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3149 | -22.3149 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.7924 | 4.6327 | 3.1597 | 3.1597 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | -3.1597 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 33.6629 | 22.9618 | 10.7011 | 10.7011 | 1.9789 | 10.7011 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7222 | -8.7222 | -81.51% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 22.502 | 13.3865 | 9.1155 | 9.1155 | 3.666 | 9.1155 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4495 | -5.4495 | -59.78% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 27.8771 | 17.5762 | 10.3009 | 10.3009 | 0 | 10.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3009 | -10.3009 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 35.9688 | 33.0261 | 2.9427 | 2.9427 | 2.0815 | 2.9427 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86124 | -0.86124 | -29.27% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1256 | 10.6402 | 3.4854 | 3.4854 | 1.5504 | 3.4854 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | -1.935 | -55.52% | Погашение кредиторской задолженности
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1565.9611 | 775.9503 | 790.0108 | 224.8157 | 20.4512 | 16.2884 | 20.4512 | 13.401 | 0 | 57.2542 | 0 | 137.8722 | 0 | 769.5596 | 4.1629 | 25.56% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.68 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0.16004 | 0.4 | 0.16004 | 3.9246 | 0 | 7.9243 | 0 | 8.4311 | 0 | 20.52 | -0.23996 | -59.99% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.68 | 0 | 20.68 | 20.68 | 0.16004 | 0.4 | 0.16004 | 3.9246 | 0 | 7.9243 | 0 | 8.4311 | 0 | 20.52 | -0.23996 | -59.99% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1545.2811 | 775.9503 | 769.3308 | 204.1357 | 20.2912 | 15.8884 | 20.2912 | 9.4764 | 0 | 49.3298 | 0 | 129.4411 | 0 | 749.0396 | 4.4028 | 27.71% | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | 299.8245 | 3.4562 | 296.3682 | 67.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9578 | 0 | 296.3682 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.7428 | 566.4886 | 112.2542 | 97.6222 | 0.71322 | 0.52257 | 0.71322 | 6.8664 | 0 | 42.0398 | 0 | 48.1934 | 0 | 111.541 | 0.19065 | 36.48% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | 206.0054 | 337.0684 | 14.9158 | 19.4437 | 14.9158 | 19.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6247 | 4.5279 | 30.36% | Погашение кредиторской задолженности
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.64 | 0 | 23.64 | 23.64 | 0.1343 | 0.45 | 0.1343 | 2.61 | 0 | 7.29 | 0 | 13.29 | 0 | 23.5057 | -0.3157 | -70.16% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3268.7767 | 535.8376 | 2732.9391 | 728.5896 | 38.3744 | 65.9656 | 38.3744 | 21.4616 | 0 | 97.2996 | 0 | 543.8628 | 0 | 2698.8955 | -31.922 | -48.39% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 232.3384 | 8.4915 | 223.8469 | 71.6848 | 0.6365 | 2.7857 | 0.6365 | 1.6762 | 0 | 12.4292 | 0 | 54.7937 | 0 | 223.2104 | -2.1492 | -77.15% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0 | 6.5365 | 6.5365 | 0.079833 | 0.079428 | 0.079833 | 0.079428 | 0 | 0.079428 | 0 | 6.2982 | 0 | 6.4566 | 0.0004052 | 0.5101% | нд
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1.1769 | 0 | 1.1769 | 1.1769 | 0.014343 | 0.02885 | 0.014343 | 0.02885 | 0 | 0.02885 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.1626 | -0.014507 | -50.29% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 8.4915 | 74.5985 | 1.1085 | 0 | 1.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5985 | -1.1085 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | 141.5351 | 0 | 141.5351 | 62.8629 | 0.54232 | 1.5689 | 0.54232 | 1.5679 | 0 | 12.3209 | 0 | 47.4052 | 0 | 140.9927 | -1.0266 | -65.43% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 499.4274 | 219.6233 | 279.8041 | 209.7168 | 11.2308 | 37.6112 | 11.2308 | 4.2077 | 0 | 49.6025 | 0 | 118.2955 | 0 | 268.8169 | -26.624 | -70.79% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 24.8654 | 23.2708 | 1.5946 | 1.5946 | 1.0983 | 1.5946 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | -0.49638 | -31.13% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 57.9835 | 51.0077 | 6.9758 | 6.9758 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9758 | -6.9758 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 42.4479 | 38.3479 | 4.1 | 4.1 | 1.4499 | 4.1 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6501 | -2.6501 | -64.64% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | нд | нд | нд | нд | 0.24361 | нд | 0.24361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.7822 | 10.7822 | 3 | 3 | 0.4879 | 3 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5121 | -2.5121 | -83.74% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 17.2216 | 15.2216 | 2 | 2 | 0.61639 | 2 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | -1.3836 | -69.18% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 19.8606 | 17.8606 | 2 | 2 | 0.80814 | 2 | 0.80814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | -1.1919 | -59.59% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 18.8074 | 17.8074 | 1 | 1 | 1.3241 | 1 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32406 | 0.32406 | 32.41% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.555 | 0 | 26.555 | 19.855 | 0.27057 | 0.21636 | 0.27057 | 0.93636 | 0 | 8.1831 | 0 | 10.5191 | 0 | 26.2844 | 0.054215 | 25.06% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.6316 | 0 | 23.6316 | 20.6316 | 0.20453 | 0.561 | 0.20453 | 1.017 | 0 | 7.7436 | 0 | 11.31 | 0 | 23.4271 | -0.35647 | -63.54% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 15.5444 | 0 | 15.5444 | 15.5444 | 0.17406 | 0.15448 | 0.17406 | 0.33448 | 0 | 5.2815 | 0 | 9.7739 | 0 | 15.3703 | 0.01959 | 12.68% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.8692 | 0 | 25.8692 | 20.8692 | 0.2072 | 0.15725 | 0.2072 | 0.54125 | 0 | 8.4358 | 0 | 11.7349 | 0 | 25.662 | 0.04995 | 31.76% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0372 | 0 | 5.0372 | 5.0372 | 0.047959 | 0.2299 | 0.047959 | 0.3379 | 0 | 1.6339 | 0 | 2.8355 | 0 | 4.9892 | -0.18194 | -79.14% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 30.2131 | 0 | 30.2131 | 30.2131 | 0.19055 | 0.12068 | 0.19055 | 0.84068 | 0 | 10.5916 | 0 | 18.6601 | 0 | 30.0225 | 0.06987 | 57.9% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 34.7548 | 0 | 34.7548 | 34.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4529 | 0 | 28.3019 | 0 | 34.7548 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.9782 | 5.1906 | 3.7876 | 3.7876 | 0.13021 | 3.7876 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6574 | -3.6574 | -96.56% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.1623 | 7.3321 | 2.8303 | 2.8303 | 0.8207 | 2.8303 | 0.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0096 | -2.0096 | -71% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9717 | 3.5717 | 5.4 | 1.8 | 0.089537 | 0 | 0.089537 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.72 | 0 | 5.3105 | 0.089537 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.7412 | 29.2307 | 85.5105 | 33.7232 | 3.0673 | 8.8832 | 3.0673 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 24.44 | 0 | 82.4433 | -5.8159 | -65.47% | отсутствие заключенного договора подряда
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2537.0109 | 307.7228 | 2229.2881 | 447.1881 | 26.5071 | 25.5687 | 26.5071 | 15.5778 | 0 | 35.2679 | 0 | 370.7736 | 0 | 2206.8683 | -3.1489 | -12.32% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 577.1427 | 116.5849 | 460.5578 | 211.3531 | 7.6046 | 19.8139 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5392 | 0 | 452.9533 | -12.2094 | -61.62% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | 0 | 7.1343 | 6.1343 | 0.082142 | 0.0821 | 0.082142 | 0.0821 | 0 | 0.0821 | 0 | 5.888 | 0 | 7.0522 | 4.154e-05 | 0.0506% | нд
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 0 | 10.1276 | 10.1276 | 0.089195 | 0.090475 | 0.089195 | 0.090475 | 0 | 0.72333 | 0 | 9.2233 | 0 | 10.0384 | -0.0012797 | -1.414% | нд
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 41.4935 | 5.7073 | 35.7862 | 35.7862 | 0.26745 | 0.26716 | 0.26745 | 0.26716 | 0 | 0.26716 | 0 | 34.9847 | 0 | 35.5188 | 0.00029116 | 0.109% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 20.7227 | 216.6817 | 6.3055 | 0.05269 | 1.0556 | 0.05269 | 1.8556 | 0 | 0.055611 | 0 | 3.3387 | 0 | 216.629 | -1.0029 | -95.01% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 29.3814 | 246.7271 | 5.715 | 0.92186 | 0 | 0.92186 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 245.8053 | 0.92186 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | 27.1023 | 178.585 | 9.9518 | 4.9112 | 1.572 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3798 | 0 | 173.6738 | 3.3392 | 212.4% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | 103.8795 | 0 | 103.8795 | 28.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4585 | 0 | 103.8795 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | 0.32837 | 0 | 0.32837 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0.32837 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.7327 | 0.96 | 2.7727 | 0.87679 | 0.072529 | 0.029013 | 0.072529 | 0.029013 | 0 | 0.34866 | 0 | 0.47011 | 0 | 2.7002 | 0.043516 | 150% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 5.18 | 3.1 | 3.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.1 | -1.3 | -100% | отсутствие заключенного договора подряда
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 21.9147 | 0 | 21.9147 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 21.9147 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5186 | 0 | 6.5186 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.5186 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4183 | 0 | 77.4183 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77.4183 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.8124 | 0 | 72.8124 | 25.0436 | 0.23633 | 0.23594 | 0.23633 | 0.23594 | 0 | 7.4359 | 0 | 17.1358 | 0 | 72.576 | 0.00038417 | 0.1628% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 16.2531 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | нд | нд | нд | нд | 3.1854 | нд | 3.1854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 30.0486 | 104.5939 | 10.62 | 0.12505 | 0.225 | 0.12505 | 2.025 | 0 | 0.225 | 0 | 8.145 | 0 | 104.4688 | -0.099951 | -44.42% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.682 | 10.0616 | 71.6204 | 10.234 | 0.84634 | 0.0625 | 0.84634 | 1.8625 | 0 | 0.0625 | 0 | 8.2465 | 0 | 70.7741 | 0.78384 | 1254% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 20.1476 | 19.5626 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | -0.585 | -100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | нд | нд | нд | 0.90183 | нд | 0.90183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 63.859 | 17.0594 | 46.7996 | 46.7996 | 2.1464 | 0.25 | 2.1464 | 5.77 | 0 | 19.1696 | 0 | 21.61 | 0 | 44.6533 | 1.8964 | 758.5% | Погашение кредиторской задолженности
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 0 | 11.8756 | 0.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5593 | 0 | 11.8756 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 14.1108 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | 0 | 47.1963 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 6 | 0 | 47.1963 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.36 | 0 | 3.3016 | 0 | 5.3384 | 0 | 4.2 | 4.8 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 0 | 27.5012 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 27.5012 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 9.099 | 449.8608 | 6.0528 | 0.26409 | 0 | 0.26409 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8528 | 0 | 449.5968 | 0.26409 | 100% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2074.7921 | 1484.5307 | 590.2614 | 68.9641 | 9.8351 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0 | 8.1164 | 0 | 41.9757 | 0 | 580.4263 | -8.8629 | -47.4% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2074.7921 | 1484.5307 | 590.2614 | 68.9641 | 9.8351 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0 | 8.1164 | 0 | 41.9757 | 0 | 580.4263 | -8.8629 | -47.4% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | 1480.0561 | 421.1315 | 44.9641 | 9.8351 | 18.698 | 9.8351 | 0.17396 | 0 | 8.1164 | 0 | 17.9757 | 0 | 411.2964 | -8.8629 | -47.4% | Погашение кредиторской задолженности
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | 173.6045 | 4.4746 | 169.1299 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 169.1299 | 0 | 0% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 693.9575 | 381.5091 | 312.4483 | 311.6107 | 5.8201 | 42.0712 | 5.8201 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 266.3115 | 0 | 308.8282 | -38.4511 | -91.4% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, и модернизации к/а ст. 1-8 Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 235.3754 | 193.3041 | 42.0712 | 42.0712 | 0 | 42.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0712 | -42.0712 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | 70.4052 | 0 | 70.4052 | 70.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4052 | 0 | 70.4052 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 162.6462 | 102.945 | 59.7012 | 59.7012 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7012 | 0 | 59.2512 | 0.45 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.2076 | 0 | 0.2076 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.2076 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 1.5492 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0 | 0.11988 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | 1.6084 | 0 | 1.6084 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 1.6084 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0 | 0.0852 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.7404 | 0 | 0.7404 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0.7404 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.2376 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.1812 | 0 | 0.1812 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.1812 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 4.6236 | 0 | 4.6236 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 4.6236 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0.1884 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0.0996 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.1956 | 0 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0.1956 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.0636 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.1764 | 0 | 0.1764 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0 | 0.1764 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.6728 | 0 | 1.6728 | 1.6728 | 1.6561 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0.016728 | 1.6561 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3401 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0.013536 | 1.3401 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1.1232 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 4.488 | 1.26 | 3.228 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | нд | нд | нд | нд | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 3.558 | 0 | 3.558 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 3.558 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 12.4908 | 0 | 12.4908 | 12.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4908 | 0 | 12.4908 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 33.7512 | 0 | 33.7512 | 33.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7512 | 0 | 33.7512 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 156 | 84 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4985.887 | 731.1707 | 4254.7164 | 533.4605 | 85.1457 | 48.4261 | 85.1457 | 124.5091 | 0 | 197.206 | 0 | 163.3192 | 0 | 4213.134 | -6.8438 | -14.13% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 145.1208 | 0.14347 | 144.9773 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 49.3635 | 0 | 89.8538 | 0 | 144.9773 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | нд | нд | нд | нд | 3.8344 | нд | 3.8344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | нд | нд | нд | нд | 7.038 | нд | 7.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | нд | нд | нд | нд | 6.9967 | нд | 6.9967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1583.4332 | 542.656 | 1040.7772 | 148.4347 | 21.2641 | 26.7737 | 21.2641 | 22.3462 | 0 | 69.7397 | 0 | 29.5751 | 0 | 1028.7527 | -14.7492 | -55.09% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 520.2793 | 441.4033 | 78.876 | 77.681 | 16.7193 | 3.0397 | 16.7193 | 7.1167 | 0 | 48.3097 | 0 | 19.2149 | 0 | 69.8423 | 5.994 | 197.2% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 317.2438 | 314.2041 | 3.0397 | 3.0397 | 0 | 3.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | -3.0397 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров (КЗ погашена в 2020г)
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | нд | нд | нд | нд | 6.0656 | нд | 6.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | 127.1992 | 75.8363 | 74.6413 | 9.0337 | 0 | 9.0337 | 7.1167 | 0 | 48.3097 | 0 | 19.2149 | 0 | 66.8026 | 9.0337 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | нд | нд | нд | 1.62 | нд | 1.62 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | нд | нд | нд | нд | 1.554 | нд | 1.554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 106.0764 | 3.6 | 102.4764 | 31.301 | 0 | 0 | 0 | 6.1915 | 0 | 15.405 | 0 | 9.7045 | 0 | 102.4764 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 106.0764 | 3.6 | 102.4764 | 31.301 | 0 | 0 | 0 | 6.1915 | 0 | 15.405 | 0 | 9.7045 | 0 | 102.4764 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 957.0775 | 97.6527 | 859.4249 | 39.4528 | 2.9908 | 23.734 | 2.9908 | 9.038 | 0 | 6.025 | 0 | 0.65573 | 0 | 856.434 | -20.7432 | -87.4% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 0 | 844.7288 | 24.7567 | 2.4726 | 9.038 | 2.4726 | 9.038 | 0 | 6.025 | 0 | 0.65573 | 0 | 842.2562 | -6.5654 | -72.64% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 97.6527 | 14.696 | 14.696 | 0.51818 | 14.696 | 0.51818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1779 | -14.1779 | -96.47% | Погашение кредиторской задолженности
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 648.5595 | 169.8567 | 478.7027 | 199.6607 | 45.7312 | 14.1676 | 45.7312 | 83.3876 | 0 | 64.8538 | 0 | 37.2516 | 0 | 449.3226 | 15.2125 | 107.4% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 198.1361 | 28.7686 | 169.3675 | 145.8318 | 13.0336 | 5.901 | 13.0336 | 74.7228 | 0 | 47.3636 | 0 | 17.8444 | 0 | 156.3339 | 7.1326 | 120.9% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 98.5252 | 0 | 98.5252 | 96.1752 | 13.0336 | 5.901 | 13.0336 | 65.7259 | 0 | 20.1736 | 0 | 4.3747 | 0 | 85.4916 | 7.1326 | 120.9% | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2538 | 2.4 | 24.8538 | 23.8538 | 0 | 0 | 0 | 3.1762 | 0 | 12.6667 | 0 | 8.0109 | 0 | 24.8538 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 72.3571 | 26.3686 | 45.9885 | 25.8028 | 0 | 0 | 0 | 5.8207 | 0 | 14.5234 | 0 | 5.4588 | 0 | 45.9885 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 450.4234 | 141.0882 | 309.3352 | 53.8289 | 32.6976 | 8.2666 | 32.6976 | 8.6648 | 0 | 17.4902 | 0 | 19.4073 | 0 | 292.9887 | 8.0798 | 97.74% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 34.1627 | 30.7877 | 2.6024 | 1.3957 | 2.6024 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.392 | -1.2067 | -46.37% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 38.8969 | 118.3488 | 1.0106 | 0.57724 | 1.0106 | 0.57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7716 | -0.43339 | -42.88% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 30.1809 | 44.9785 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 44.9785 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | нд | нд | нд | нд | 2.0175 | нд | 2.0175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.0654 | 6.4785 | 1.5869 | 1.5869 | 6.588 | 1.5869 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0011 | 5.0011 | 315.2% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.7984 | 2.2565 | 0.54195 | 0.54195 | 1.404 | 0.54195 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86207 | 0.86207 | 159.1% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 14.2366 | 1.5248 | 1.5248 | 1.5727 | 1.5248 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047947 | 0.047947 | 3.144% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.8551 | 0.82992 | 4.0251 | 4.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.77256 | 0 | 1.9207 | 0 | 1.3319 | 0 | 4.0251 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2312 | 0.97958 | 2.2517 | 2.2517 | 1.191 | 0 | 1.191 | 0.43214 | 0 | 1.0745 | 0 | 0.74501 | 0 | 1.0607 | 1.191 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | 0 | 19.477 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 19.477 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | 0 | 29.5669 | 17.8405 | 2.3709 | 0 | 2.3709 | 4.5654 | 0 | 6.7854 | 0 | 6.4896 | 0 | 27.1961 | 2.3709 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 18.0315 | 0 | 18.0315 | 7.4638 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 3.0954 | 0 | 2.9362 | 0 | 18.0315 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.6437 | 0 | 27.6437 | 0.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 | 0 | 27.6437 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | 2.4 | 9.5708 | 9.5708 | 0.11893 | 0 | 0.11893 | 1.2224 | 0 | 3.6541 | 0 | 4.6943 | 0 | 9.4519 | 0.11893 | 100% | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | нд | нд | нд | нд | 2.2096 | нд | 2.2096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | 12.124 | нд | 12.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.6666 | 10.6666 | 1 | 1 | 1.128 | 1 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0.128 | 12.8% | Погашение кредиторской задолженности
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 18.5145 | 2590.2591 | 40.3877 | 0.17771 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | 0 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2590.0814 | -7.307 | -97.63% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 18.5145 | 2590.2591 | 40.3877 | 0.17771 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | 0 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2590.0814 | -7.307 | -97.63% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | 18.5145 | 2590.2591 | 40.3877 | 0.17771 | 7.4847 | 0.17771 | 13.0154 | 0 | 13.249 | 0 | 6.6387 | 0 | 2590.0814 | -7.307 | -97.63% | Погашение кредиторской задолженности
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | нд | нд | нд | нд | 0.1035 | нд | 0.1035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов
5 | Еврейская автономная область | Г | 748.2695 | 152.6248 | 595.6447 | 64.7962 | 5.5918 | 17.3787 | 5.5918 | 6.0161 | 0 | 8.1537 | 0 | 33.2478 | 0 | 590.0528 | -11.7868 | -67.82% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 37.0378 | 0 | 37.0378 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0.59839 | 0 | 0 | 0 | 37.0378 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 295.4 | 76.1232 | 219.2769 | 34.4971 | 5.5918 | 17.3787 | 5.5918 | 4.6081 | 0 | 7.5553 | 0 | 4.955 | 0 | 213.685 | -11.7868 | -67.82% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 295.4 | 76.1232 | 219.2769 | 34.4971 | 5.5918 | 17.3787 | 5.5918 | 4.6081 | 0 | 7.5553 | 0 | 4.955 | 0 | 213.685 | -11.7868 | -67.82% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 27.9618 | 48.4052 | 10.9907 | 0.5373 | 1.4112 | 0.5373 | 1.4112 | 0 | 3.9922 | 0 | 4.1761 | 0 | 47.8679 | -0.87389 | -61.93% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 56.1452 | 24.9241 | 31.2211 | 11.1773 | 1.6053 | 9.1965 | 1.6053 | 0.42986 | 0 | 0.92785 | 0 | 0.62307 | 0 | 29.6158 | -7.5913 | -82.54% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 0 | 78.5687 | 8.6282 | 0.012921 | 4.1724 | 0.012921 | 2.0519 | 0 | 2.2678 | 0 | 0.13616 | 0 | 78.5558 | -4.1595 | -99.69% | Приостановка проекта из-за нехватки средств для продолжения работ
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 1.238 | 0 | 1.238 | 1.1221 | 0 | 0.01971 | 0 | 0.71521 | 0 | 0.36748 | 0 | 0.01971 | 0 | 1.238 | -0.01971 | -100% | Приостановка проекта из-за нехватки средств для продолжения работ
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 23.2373 | 59.8439 | 2.5788 | 3.4364 | 2.5788 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4075 | 0.85752 | 33.25% | Погашение кредиторской задолженности
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 32.6514 | 0 | 32.6514 | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 32.6514 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | 30.7182 | 0 | 30.7182 | 8.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9594 | 0 | 30.7182 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.8021 | 0 | 1.8021 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021 | 0 | 1.8021 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | 0.1312 | 0 | 0.1312 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0.1312 | 0 | 0% | нд